## Carátula SUP pf
DATOS DEL CONTRATISTA |  |  |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO. | [10 empty] | CÓDIGO: |  |  | FO-DGOP/DSU-09
ING. JUAN HERNÁNDEZ GÓMEZ |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | [10 empty] | REV. |  |  | 01
Calle Pino Suárez No. 203 Col. Centro C.P. 37000 León, Guanajuato |  |  |  | ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA para persona física | [10 empty] | FECHA DE REVISIÓN: |  |  | 2017-09-06
|  |  | OBRA: | BANQUETAS EN BLVD. HERMANOS ALDAMA, TRAMO RÍO NIGER A RÍO BRAVO | [7 empty] | ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN NÚM.
R.F.C. : | HEGJ 621008 2H1 | [10 empty] | 1
REG. O.P.M. : | S013/2000 | [10 empty] | AVANCE FINANCIERO (%)
REG. CMIC.: | 81558 |  | UBICACIÓN: | LEON, GTO. | [7 empty] | 50%
REG. IMSS.: | B 48 72790 10 |  | C O N T R A T O
REG. INFONAVIT: |  |  | A-301-431-D/0762/01
ESTA ESTIMACION |  |  | FECHAS |  | CONTRATO |  | AMPLIACION |  | RECALEND. |  | PRORROGA |  |  | SUSPENSIÓN |  | REINICIO |  | ESTA ESTIMACION
SUBTOTAL: |  | 6313.84 | INICIO |  | 2002-05-13 | [12 empty] | 2002-05-13
IVA: |  | 1010.2144 | TERMINACION |  | 2002-06-08 | [12 empty] | 2002-05-26
IMPORTE TOTAL (SUMA): |  | 7324.0544
R E S U M E N
RETENCIÓN DE IMPUESTOS |  |  | CONCEPTO |  |  | IMPORTE |  | ACTUAL |  | ANTERIOR |  |  | ACUMULADO |  |  |  | POR EJERCER
I.S.R. (10%) |  | 631.384 | [5 empty] | E S T I M A C I O N E S
CEDULAR (1%) |  | 63.1384
|  |  | CONTRATO |  |  | 24203.06 |  | 7260.92 |  | 4840.61 |  |  | 12101.53 |  |  |  | 12101.53
APORTACIONES VOLUNTARIAS |  |  | AMPLIACION
C.N.E.C. 0.5% |  | 31.5692 | ESCALATORIA
IMPORTE NETO: |  | 6597.9628 | TOTAL |  |  | 24203.06 |  | 7260.92 |  | 4840.61 |  |  | 12101.53 |  |  |  | 12101.53
c
CONTRATISTA |  |  | SUPERVISOR |  |  |  |  | DIRECTOR DE ÁREA |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA
NOMBRE COMPLETO |  |  | NOMBRE COMPLETO |  |  |  |  | NOMBRE COMPLETO |  |  |  |  | ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN

## SUPERV 01 X MONTOS (hidden)
DATOS DEL SUPERVISOR |  |  | MUNICIPIO DE LEON, GTO. | [8 empty] | HOJA DE ESTIMACION |  | FORMA
|  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | [10 empty] | E - 2
NOMBRE A.S.I.A. S.A de C.V. |  | DIRECCION RESPONSABLE: | [9 empty] | ESTIMACION NUM : |  | HOJA :
DIRECCION ROSA DE CASTILLA # 108 |  | CONTRATO: |  |  | A-400-437-D/0179/99 | [6 empty] | 01 SUPERVISION
TELEFONOS 14-58-48 |  | OBRA : |  |  | RED DE DRENAJE | [6 empty] | PERIODO:
RFC: ASI-98020046-M7 |  | LOCALIDAD : |  |  | CASTILLOS VIEJOS
REG. O.P.M.: 225/99
REG. CMCI.: 4991
REG. IMSS.: B-48-76781-10-4
$ CONTRATISTA DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO COL. CASTILLOS VIEJOS (SIN IVA) |  | % APLICABLE SUPERVISION |  | $ SUPERVISION |  | $ EJERCIDO CONTRATISTA SIN IVA | % APLICABLE SUPERVISION | $ REAL SUPERVISION | DESGLOSE DEL COBRO |  |  | DURACION DE LA OBRA EN DIAS
[9 empty] | 30 % INICIAL | 60 % PROCESO | 10 % FINAL
3000000 |  | 6.5% |  | 195000 |  |  |  |  | 58500 | 117000 | 19500 | 70 | CONTRATO ORIGINAL
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 60 % PROCESO |  | 40 % FINAL
2307692.3077 |  | 6.5% |  | 150000 | [5 empty] | 90000 | 60000 | 25 | CONTRATO AMPLIACION
TOTAL CONTRATADO |  |  |  | 345000
CONCEPTO: |  | ESTIMACION |  | % FACTOR |  | % PROCESO | IMPORTE ESTIMACION OBRA |  | IMPORTE ESTIMACION SUPERVISION
CON CARGO AL 30% DEL CONTRATO ORIGINAL |  | 1 |  |  |  | 30% |  |  | 58500
CON CARGO AL 60% CONT. ORIGINAL |  | 2 |  | 6.5% |  | 60% | 580000 |  | 22620
CON CARGO AL 60% CONT. ORIGINAL |  | 3 |  | 6.5% |  | 60% | 300000 |  | 11700
CON CARGO AL 60% CONT. ORIGINAL |  | 4 |  | 6.5% |  | 60% | 700000 |  | 27300
CON CARGO AL 60% CONT. ORIGINAL |  | 5 |  | 6.5% |  | 60% | 310000 |  | 12090
CON CARGO AL 60% CONT. ORIGINAL |  | 6 |  | 6.5% |  | 60% | 810000 |  | 31590
CON CARGO AL 60% CONT. ORIGINAL |  | 7 |  | 6.5% |  | 60% | 300000 |  | 11700
CON CARGO AL 60% CONT. AMPLIACION |  | 8 |  | 6.5% |  | 60% | 1300000 |  | 50700
CON CARGO AL 60% CONT. AMPLIACION |  | 9 |  | 6.5% |  | 60% | 1007692.3077 |  | 39300
CARGO AL FINIQUITO 10% CONT. ORIGINAL |  | 10F |  |  |  | 10% |  |  | 19500
CARGO AL FINIQUITO 40% CONT. AMPLIACION |  | 10F |  |  |  | 40% |  |  | 60000
RESUMEN DE ESTIMACIONES:
ESTIMACION NUM. | PERIODO: | IMPORTE |  | IMPORTE ACUMULADO: |  |  | POR EJERCER: |  | %ESTIMADO: | %ACUMULADO:
01 | 01/10/2009-31/10/2009 | 58500 |  | 58500 |  |  | 136500 |  | 30% | 30%
2 | 01/11/2009-30/11/2009 | 22620 |  | 81120 |  |  | 113880 |  | 11.6% | 41.6%
3 | 01/12/2009-31/12/2009 | 11700 | 27300 | 92820 |  |  | 102180 |  | 6% | 47.6%
4 | 01/01/2010-31/01/2010 | 27300 |  | 120120 |  |  | 74880 |  | 14% | 61.6%
5 | 01/02/2010-28/02/2010 | 12090 |  | 132210 |  |  | 62790 |  | 6.2% | 67.8%
6 | 01/03/2010-31/03/2010 | 31590 |  | 163800 |  |  | 31200 |  | 16.2% | 84%
7 | 01/04/2010-30/04/2010 | 11700 |  | 175500 |  |  | 19500 |  | 6% | 90%
8 | 01/05/2010-31/05/2010 | 50700 |  | 50700 |  |  | 99300 |  | 33.8% | 33.8%
9 | 01/06/2010-30/06/2010 | 39300 |  | 90000 |  |  | 60000 |  | 26.2% | 60%
10F | 01/07/2010-31/07/2010 | 19500 |  | 195000 |  |  | 0 |  | 10% | 100% | CARGO A CONTRATO ORIGINAL
10F | 01/07/2010-31/07/2010 | 60000 |  | 150000 |  |  | 0 |  | 40% | 100% | CARGO A CONTRATO AMPLIACION
SUPERVISION EXTERNA | [7 empty] | SUPERVISIÓN INTERNA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA
Note on B14: ROMERO: PODRAN GENERAR VARIOS RENGLONES SEGÚN EL Nº DE OBRA QUE SE MARQUEN EL PAQUETE (CASO DE AULAS)
Note on B45: ROMERO: ESTE CUADRO SERVIRA PARA TENER SIEMPRE A LA MANO UN RESUMEN DE LOS DATOS DE LOS COBROS DE LA SUPERVISION, DE TAL FORMA QUE LA FIRMA DE LA MISMA NO DEPENDA DE UNA REVISION AL ARCHIVO QUE A VECES NO SE DONDE QUEDO.
Note on E26: ROMERO: SON LOS DIAS QUE ENCIERRA EL PERIODO QUE SE MARCA PARA COBRO: EJEMPLO: DEL 5 AL 31 DE JULIO = 26 DIAS.
Note on G26: EL EL QUE SE OBTUVO PARA EL 100 % PERO SE APLICARA AL IMPORTE DEL 60%.
Note on I14: ROMERO: SE LLENARA CUANDO SE TENGA EL DATO DE LA AMPLIACION DEL CONTRATISTA.
Note on I26: ESTE ES EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL Nº DE DIAS POR EL % POR DIA.
Note on J14: ROMERO: ESTE PODRA VARIAR DEL INICIAL EN FUNCION DEL RANGO EN QUE CAIGA EL MONTO EJERCIDO DEL CONTRATISTA.
Note on J26: RESULTA AL MULTIPLICAR EL % APLICABLE POR EL IMPORTE DEL 60% QUE APARECE EN EL DESGLOSE.
Note on L14: ROMERO: SE CALCULARA EL IMPORTE QUE CORRESPONDA A CADA PARTE DEL COBRO TAL COMO LO DESCRIBE CADA COLUMNA PROPIA (20%, 60% Y 20%).
Note on P14: ROMERO: SE TOMARA LA DURACION EN DIAS PARA FACILITAR EL COBRO AL NO TNER FRACCIONES DE MES.
Note on R14: SE OBTIENE DIVIDIENDO EL 100 % EN EL Nº TOTAL DE DIAS.

## FO-DGOP_DSU-11
DATOS DEL CONTRATISTA | [6 empty] | FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: | [5 empty] | FO-DGOP/DSU-11
ING. JUAN HERNÁNDEZ GÓMEZ | [15 empty] | REV. | [5 empty] | 03
Calle Pino Suárez No. 203 Col. Centro C.P. 37000 León, Guanajuato | [6 empty] | ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA para persona física | [8 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | [5 empty] | 2022-12-05
ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN NÚM.
R.F.C. : | HEGJ 621008 2H1 |  |  |  |  | OBRA: | BANQUETAS EN CALLE HAROLD GABRIEL TRAMO ANTONIO
REG. O.P.M. : |  |  | S013/2001 |  |  |  | TORRES A BLVD. VASCO DE QUIROGA | [8 empty] | AVANCE FÍSICO (%) |  |  |  | AVANCE FINANCIERO (%)
REG. CMIC.: |  |  | 81358 |  |  | UBICACIÓN: | LEON, GTO. | [8 empty] | 50%
REG. IMSS.: |  | B 48 72790 10 |  |  |  | C O N T R A T O
REG. INFONAVIT: | [5 empty] | A-301-431-D/0782/01
ESTA ESTIMACION | [5 empty] | FECHAS |  | CONTRATO |  |  | AMPLIACION |  | RECALEND. |  | PRORROGA |  |  | SUSPENSIÓN | REINICIO |  |  | ESTA ESTIMACION
SUBTOTAL: |  |  |  | 6313.84 |  | INICIO |  | 2002-05-13 | [13 empty] | 2002-05-13
IVA: |  |  |  | 1010.2144 |  | TERMINACION |  | 2002-06-08 | [13 empty] | 2002-05-26
IMPORTE TOTAL (SUMA): |  |  |  | 7324.0544
R E S U M E N
RETENCIÓN DE IMPUESTOS | [5 empty] | CONCEPTO |  |  | IMPORTE |  |  | ACTUAL |  | ANTERIOR |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | POR EJERCER
I.S.R. (10%) |  |  |  | 631.384 | [7 empty] | E S T I M A C I O N E S
CEDULAR (2.5%) |  |  |  | 157.846
I..V.A. (10.6667) |  |  |  | 673.4784 |  | CONTRATO |  |  | 24203.06 |  |  | 7260.92 |  | 4840.61 |  |  | 12101.53 | [5 empty] | 12101.53
APORTACIONES VOLUNTARIAS | [5 empty] | AMPLIACION
C.N.E.C. 0.5% |  |  |  | 31.5692 |  | ESCALATORIA
IMPORTE NETO: |  |  |  | 5829.7768 |  | TOTAL |  |  | 24203.06 |  |  | 7260.92 |  | 4840.61 |  |  | 12101.53 | [5 empty] | 12101.53
CONTRATISTA |  |  |  |  | SUPERVISOR |  |  |  |  | DIRECTOR DE ÁREA |  |  | SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL FIDOC |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL FIDOC |  |  | DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA
NOMBRE COMPLETO |  |  |  |  | NOMBRE COMPLETO |  |  |  |  | NOMBRE COMPLETO |  |  | NOMBRE COMPLETO |  |  |  |  | NOMBRE COMPLETO |  |  | ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

## FO-DGOP_DSU-16
DATOS DEL SUPERVISOR |  |  |  |  | FIDEICOMISO POR COOPERACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: |  | FO-DGOP/DSU-16
[5 empty] | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | [6 empty] | REV. |  | 0
NOMBRE DEL SUPERVISOR |  |  |  |  | HOJA DE ESTIMACIÓN (Generador) | [6 empty] | FECHA DE REVISIÓN: |  | 2018-02-23
DIRECCIÓN |  |  |  | CONTRATO: |  | A-2510-309-6101-D/0258/2010-S | [5 empty] | ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN NÚM.
|  |  |  | OBRA : |  | SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MAR ADRIATICO TRAMO: GOLFO PERSICO A GOLFO DE TEHUANTEPEC COL. SANTA MARIA DEL GRANJENO (1ra Y 2da ETAPA) | [5 empty] | PERIODO:
COLONIA | [11 empty] | DEL
AL
TEL. # ## ## ## CEL 044 477 # ## ## ## |  |  |  | LOCALIDAD : |  | LEON
$ CONTRATISTA DE LA OBRA SIN I.V.A.: |  |  |  | % APLICABLE SUPERVISIÓN |  | $ SUPERVISIÓN | $ EJERCIDO DEL CONTRATISTA SIN I.V.A. | $ REAL SUPERVISIÓN | DESGLOCE DEL COBRO |  |  | % REPORTADO CATORCENAL
[9 empty] | 30 % INICIAL | (60) % PROCESO | 10 % FINAL | ACUMULADO |  | PARCIAL
[14 empty] | ANTERIOR | ACTUAL
CONTRATO: | AMPL.: | SUMA:
400620.12 | 10000 | 410620.12 |  | 7% |  | 28043.4084 |  |  | 8413.0225 | 16826.045 | 2804.3408 | 100% |  | 80% | 20%
| POR AMPLIACION: |  |  |  |  | 0
|  | 1ra AMPLIACION |  |  |  | 700 |  |  | 210 | 420 | 70
|  | 2da AMPLIACION | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUMA DE AMPLIACIONES: |  |  |  | 700 | 0 |  | 210 | 420 | 70
|  | SUMAS: |  | % FINAL SUP. |  | 28743.4084 | 0 | #REF! | 8623.0225 | 17246.045 | 2874.3408
#REF!
CONCEPTO: |  |  |  | OPERACIONES / OBSERVACIONES |  |  |  | IMPORTE ESTIMACIÓN
CON CARGO AL 30 % INICIAL.
CON CARGO AL 60 % EN PROCESO. |  |  |  | 0.2 |  | 16826.045 | = | 3365.209
|  |  |  | 0.2 |  | 420 | = | 84
CON CARGO AL 10 % FINAL.
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | SUMA: | [5 empty] | 3449.209
RESUMEN DE ESTIMACIONES:
ESTIMACION: | PERIODO: |  |  | IMPORTE: |  | IMPORTE ACUMULADO: |  | POR EJERCER: |  | %ESTIMADO: | %ACUMULADO: |  | OBSERVACIONES
| DEL | AL
01 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
02 |  |  | 3449.209 |  |  | 0 |  | 0
03 | [5 empty] | 0 |  | 0
04 | [5 empty] | 0 |  | 0
05 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
"SE AJUSTA AVANCE POR AMPLIACIÓN" | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUPERVISOR EXTERNO | [7 empty] | SUPERVISOR INTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
| XXXXX, S.A. DE C.V. | [7 empty] | I.C. XXXXXXX
Note on B53: DGOP: EN CASO DE QUE SE COBRE UNA AMPLIACIÓN SE DEBERÁ AJUSTAR EL AVANCE Y COLOCAR UNA NOTA QUE DIGA: "SE AJUSTA AVANCE POR AMPLIACIÓN" EL HISTÓRICO SE MANTIENE Y SOLO CAMBIA DE ESTA ESTIMACIÓN EN ADELANTE.