## FO-DGOP_DSU-23
|  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA |  |  |  |  | Código: | FO-DGOP/DSU-23
[7 empty] | Versión: | 3
|  | EVALUACIÓN AL CONTRATISTA |  |  |  |  | Fecha: | 2019-02-14
OBRA: | [9 empty] | Atraso | Otro | Otro | Atraso | Atraso
[10 empty] | 0 |  |  | >-0.00001 | <30.0001
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  | F.I.A.(FECHA DE INICIO AUT): |  | NUM. CONTRATO:
F.T.A. (FECHA DE TERM. AUT.):
REPRESENTANTE LEGAL: (Nombre completo) |  |  | F.T.R. (FECHA DE TERM. REAL): |  | TOTAL EJERCIDO: (CON I.V.A.)
ACUSE DE RECIBO POR PARTE DEL SUPERVISOR INTERNO OBRA PÚBLICA: (Nombre completo, firma Y fecha) |  |  | D.N. (DÍAS NAT) = (FTA - FIA)+1 |  | SUPERVISOR EXTERNO: (Nombre completo y firma)
1
% DESF. = ((FTR - FIA) / DN)-1
0
CVE | ARGUMENTOS OBJETIVOS |  | PUNTOS |  | CVE | ARGUMENTOS SUBJETIVOS |  | PUNTOS
| (MEDIBLES) |  | BASE | OBTENIDOS |  | (POR APRECIACIÓN) |  | BASE | OBTENIDOS
I | CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA |  |  |  | VII | CALIDAD EN ACABADOS
(CALCULADOS DE ACUERDO A GRÁFICA 1)
a) | PUNTOS OBTENIDOS (No modificar) |  | 40 | 40 | a) | BUENA |  | 5
[5 empty] | b) | REGULAR |  | 3
II | TIEMPO DE ENTREGA DE ESTIMACIONES (no incluye finiquito) |  |  |  | c) | MALA |  | 0
a) | MENOR O IGUAL A 10 DÍAS HÁBILES (ESTATAL) MENOR O IGUAL A 15 DÍAS NATURALES (FEDERAL) |  | 5
b) | MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES (ESTATAL) O MAYOR 15 DÍAS NATURALES (FEDERAL) |  | 0 |  | VIII | SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN OBRA
(FO-DGOP/DSU-28 REVISIÓN SEMANAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ORDEN Y LIMPIEZA)
III | ENTREGA DE FINIQUITO (a partir de la entrega física de la obra) IMPUTABLE AL CONTRATISTA |  |  |  | a) | BUENA |  | 8
[5 empty] | b) | REGULAR |  | 2
a) | MENOR O IGUAL A 20 DIAS HÁBILES (ESTATAL) O 60 DÍAS NATURALES (FEDERAL) |  | 15 |  | c) | MALA |  | 0
b) | DE 21 - 25 DIAS HÁBILES (ESTATAL) O 61 - 75 DÍAS NATURALES (FEDERAL) |  | 10
c) | MAYOR A 25 DIAS HÁBILES (ESTATAL) O MAYOR 75 DÍAS NATURALES (FEDERAL) |  | 0 |  | IX | PRESENCIA, ATENCIÓN Y FÁCIL LOCALIZACIÓN
IV | ESTUDIOS DE CALIDAD |  |  |  | a) | CONTINUA |  | 3
| FO-DGOP/DSU-25 "CUMPLIMIENTO DE INTENSIDADES Y RESULTADOS DE LABORATORIO" |  |  |  | b) | DISCONTINUA |  | 1
a) | I=100% |  | 10 |  | c) | NULA |  | 0
b) | 90%<I<100% |  | 5
c) | I<90% |  | 0 |  | X | TIEMPO DE RESPUESTA A INDICACIONES Y SOLUCIÓN A PROBLEMAS
V | TRÁMITE DE PUFC Y/O CONVENIOS MODIFICATORIOAS AL CONTRATO |  |  |  | a) | INMEDIATA |  | 4
a) | SOLICITADO A DESTIEMPO O CON ERRORES |  | -1 |  | b) | TARDÍA |  | 2
[5 empty] | c) | NULA |  | 0
VI | REVISIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL
a) | OBSERV. RESPONSAB. DEL CONTRATISTA |  | -3 |  |  |  |  | TOTAL ARGUMENTOS SUBJETIVOS: | 0
|  |  | TOTAL ARGUMENTOS OBJETIVOS : | 40 |  |  |  | SUBTOTAL: | 40
EXCLUSIVO DGOP (FAVOR DE NO LLENAR EL SIGUIENTE APARTADO)
TOTAL ESTIM. GENERADAS |  |  |  |  | RESUMEN
ESTIMACIONES CON ERROR: |  |  |  |  | ARGUMENTOS OBJETIVOS |  |  |  | 40
% ERRORES: |  |  | #DIV/0! |  | ARGUMENTOS SUBJETIVOS |  |  |  | 0
[5 empty] | ERRORES EN ESTIMACIONES |  |  |  | 0
a) | % DE ERRORES DE 0% A 25% |  | 10
b) | % DE ERRORES DE 26% A 50% |  | 5
c) | % DE ERRORES DE 51% A 100% |  | 0 |  | EVALUACIÓN FINAL: |  |  |  | 40
Note on B7: SUPERVISOR: Colocar el nombre de la obra tal cual aparece en el contrato.
Note on B9: SUPERVISOR: Colocar el nombre de la empresa contratista.
Note on B13: SUPERVISOR: Colocar únicamente el nombre del representante legal de la empresa constructora.
Note on B16: SUPERVISOR: Colocar el nombre completo del supervisor interno asignado por la Dirección de Obra Pública y recabar su firma.
Note on E9: SUPERVISOR: Colocar la fecha de inicio autorizado en su contrato. En caso de que la obra se haya recalendarizado colocar la fecha de inicio recalendarizada.
Note on E11: SUPERVISOR: Indicar la fecha de termino ultima autorizada o convenida.
Note on E13: SUPERVISOR: Colocar la fecha de terminación real, debe coincidir con la indicada en la bitácora de obra y en el aviso de termino.
Note on E15: SUPERVISOR: No modificar la fórmula.
Note on E17: SUPERVISOR: No modificar la fórmula.
Note on E53: SUPERVISOR: No llenar el apartado de estimaciones, este le corresponde a la Dirección de Obra Pública
Note on F25: SUPERVISOR: Esta celda se calcula automáticamente, favor de no modificar.
Note on F28: SUPERVISOR: Evaluar si la elaboración de las estimaciones se realizó dentro de los plazos establecidos en al ley aplicable. Utilizar unicamente los valores establecidos 5, ó 0. (no modificar)
Note on F33: SUPERVISOR: Evaluar si la elaboración del finiquito se realizó dentro de los plazos establecidos en la ley aplicable. Utilizar unicamente los valores establecidos 15, 10 ó 0. (No modificar)
Note on F39: SUPERVISOR: Llenar formato FO-DGOP/DSU-25 "CUMPLIMIENTO DE INTENSIDADES Y RESULTADOS DE LABORATORIO", y de acuerdo a lo obtenido colocar la puntuación correspondiente. Utilizar unicamente los valores establecidos 10,5 ó 0.
Note on F44: SUPERVISOR: En caso de que el contratista haya realizado trámites a destiempo o con errores restar de la calificación 1 punto.
Note on F47: SUPERVISOR: En caso de que en una auditoria existan observaciones al contratista se restarán 3 puntos de la calificación final.
Note on H9: SUPERVISOR: Colocar el número de contrato tal cual aparece en el contrato
Note on H13: SUPERVISOR: Monto ejercido del contratista de acuerdo al finiquito de obra.
Note on H15: SUPERVISOR: Colocar el nombre completo y firma de la sueprvisión externa que realiza evaluación.
Note on M25: SUPERVISOR: Utilizar unicamente los valores establecidos 5, 3 y 0. (no modificar)
Note on M31: SUPERVISOR: En base a la estadistica realizada del formato FO-DGOP/DSU-28 "REVISIÓN SEMANAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ORDEN Y LIMPIEZA" colocar la puntuación correspondiente. Utilizar unicamente 8, 2 ó 0.
Note on M37: SUPERVISOR: Utilizar unicamente los valores establecidos 3, 1 ó 0.
Note on M43: SUPERVISOR: Utilizar unicamente los valores establecidos 4, 2 ó 0.
Note on M56: SUPERVISOR: No llenar el apartado de estimaciones, este le corresponde a la Dirección de Obra Pública

## GRAFICA 1
GRÁFICA 1. PUNTOS CALCULADOS PARA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA CONSIDERANDO EL GRADO DE DIFICULTAD
0
[10 empty] | GRAFICA | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | FÓRMULAS: |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[11 empty] | 40 | 40 | 39.4 | 38.8 | 38.2 | 37.6 | 37 | 36.4 | 35.8 | 35.2 | 34.6 | 34 | 33.4 | 32.8 | 32.2 | 31.6 | 31 | 30.4 | 29.8 | 29.2 | 28.6 | 28 | 27.4 | 26.8 | 26.2 | 25.6 | 25 | 24.4 | 23.8 | 23.2 | 22.6 | 18 | 22
[11 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[13 empty] | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 22 | 22
PARA % DE DESFASAMIENTO D ³ 30% :
| No. | GRADO DE DIFICULTAD | PUNTOS |  |  | CÁLCULOS
|  |  | BASE | CORR | [6 empty] | 0: Atraso
| A) | DISTANCIA |  |  |  | Y1 | FACTOR DE AJUSTE POR GRADO DE DIFICULTAD |  | 22 |  | 0: 0; 0: 0
|  | 0-15 KM | 0
|  | 16-30 KM | 2
|  | MAYOR A 30 KM | 4 | 4 |  | D | % DE DESFASAMIENTO RESPECTO AL PROGRAMA ORIGINAL (ATRASO) |  | 0
| B) | ACCESO
|  | BUENO | 0 | [7 empty] | 0: 0
|  | REGULAR | 2 |  |  | Y2 |  |  | 0
|  | MALO | 3 | 3
| C) | TRÁNSITO VEHICULAR O PEATONAL
|  | NULO | 0 |  |  | P | (PUNTOS) |  | 40
|  | MEDIO | 4
|  | ALTO | 7 | 7
| D) | IMPREVISTOS
|  | SIN EFECTO | 0
|  | CON EFECTO | 4
|  | EXTRAORDINARIOS | 8 | 8
|  |  | SUMA [FAGD = Y1]: | 22
(Y1 )
FACTOR DE AJUSTE POR
GRADO DE DIFICULTAD (FAGD)
40-Y1 = Y2
30 D
Y2 = D (40 - Y1)
30
P = 40 - Y2
;
Y2 = D (40 - Y1)
30
P = 40 - Y2
P = Y1
Y2
P