## FO-DGOP_DSU-28
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | [10 empty] | Código: | FO-DGOP/DSU-29 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Código: | FO-DGOP/DSU-29
[12 empty] | Revisión: | 3 |  | Revisión: | 3
| REPORTE SEMANAL DE AVANCE (DE SÁBADO A VIERNES) | [10 empty] | Fecha: | 2019-02-05 | CONTROL DE FECHAS PARA ENTREGA DE PLANOS | Fecha: | 2019-02-05
| No. DE CONTRATO DE OBRA | CONTRATISTA | FECHAS DE TÉRMINO |  |  |  | AVANCE FÍSICO % |  |  | AV. ESTIMADO (GENERADO) | DIAS DE ATRASO | SUPERVISOR INTERNO
NOMBRE DE LA OBRA |  |  | CON- TRATO | RECALEND | PRÓRROGA Ó AMPLIACIÓN | No. | PROG | ACTUAL | ANT |  |  |  | OBSERVACIONES
REAL
CONST DE CENTRO DE COMPUTO Y BIBLIOTECA EN CEFOPOL UBICADA EN ARROYO HONDO No. 1010 CARR LEON-SN FCO KM. 1.5 | A-300-355-I/0391/06 | SJ GRUPO DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | 2010-03-10 | 2010-04-12 | 2010-05-15 | 1RA | 30% | 28% | 20%
(Nombre y logotipo de la Supervisión)
(Representante)
(Domicilio, Teléfonos, correo electrónico) | [6 empty] | FIRMA DEL SUPERVISOR

## INSTRUCCIONES
NOMBRE DE LA OBRA: | INCLUYE TRAMO, OBRA (BANQUETAS, AGUA, DRENAJE, AULAS, TIPOS, COLONIA) UBICACIÓN, ETC., SEGÚN EL NOMBRE QUE ESPECIFIQUE EL CONTRATO
CONTRATISTA: | NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRUCTORA CONTRATISTA.
LABORATORIO: | NOMBRE DEL LABORATORIO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA
FECHA INICIO REAL: | DÍA EN QUE INICIÓ LA OBRA FÍSICAMENTE.
FECHA PRÓRROGA: | LA FECHA AUTORIZADA POR PRÓRROGA
FECHA RECALENDARIZACIÓN: | LAS FECHAS AUTORIZADAS POR RECALENDARIZACIÓN
AVANCE FÍSICO: | EL PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN EL PERIODO QUE MARCA EL FORMATO Y EL PORCENTAJE DE LA PRIMERA SEMANA ANTERIOR.
PROG: | AVANCE EN PORCENTAJE SEGÚN PROGRAMA