## SANCION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA
CONTRATISTA : |  | DIAZ INFANTE, SADA Y ASOCIADOS, S. C.
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO : | [7 empty] | SDUOP/CO-598-86
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL : | [7 empty] | OP-023
[7 empty] | MONTO CONTRATADO : | 0
[7 empty] | MONTO AMPLIACION : | 0
[7 empty] | MONTO TOTAL : | 0
A N T E C E D E N T E S
FECHA DE INICIO SEGUN :
FECHA DE TERMINACION SEGUN :
FECHA DE INICIO REAL :
FECHA DE TERMINACION REAL :
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA CONCEDIDA :
[5 empty] | PRORROGA COMUNICADA AL CONTRATISTA EN OFICIO No. |  | CON FECHA DEL
LUGAR Y FECHA DE RECEPCION
LUGAR DE RECEPCION |  |  |  |  | FECHA DE RECEPCION
I N T E R V I E N E N
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  | SUPERVISION
DIRECCION DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | DIAZ INFANTE, SADA Y ASOCIADOS, S. C.
ING. JAVIER SANCHEZ GALINDO |  |  |  |  | ARQ. JOSE DE JESUS OROZCO TEJADA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | COORDINADOR GENERAL
| F I R M A |  |  |  |  | F I R M A
M O T I V O
DESCRICION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
RELACION DE ESTIMACIONES
ESTIMACION Num. |  | P E R I O D O |  |  |  |  | I M P O R T E
Num. | 1 | DEL | 1996-12-11 | AL | 1996-12-11 |  | 0
0
0
0
0
[6 empty] | SUMA TOTAL : | 0
[6 empty] | SALDO A CANCELAR : | 0
S A N C I O N E S
G A R A N T I A S
[7 empty] | VALOR : | 0
| FIANZA Num. |  |  | DEL |  |  | DE
CIA. DE FIANZAS :
ANTE
OTRAS GARANTIAS
R E C E P C I O N
O B S E R V A C I O N E S
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  | SUPERVISION
DIRECCION DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | DIAZ INFANTE, SADA Y ASOCIADOS, S. C.
ING. JAVIER SANCHEZ GALINDO |  |  |  |  | ARQ. JOSE DE JESUS OROZCO TEJADA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | COORDINADOR GENERAL
| F I R M A |  |  |  |  | F I R M A
ENTREGA POR PARTE DE LA SUPERVISION Y RECIBIR POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL FRENTE DE OBRA DENOMINADO ACCESO A COLONIA LOS ANGELES, CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO O CONTRATO DE OBRA Num. FED/ML/AC/004/96 DEL CONTRATISTA Y FED/ML/AC/SUP/004/96 DE SUPERVISION, ANTES MENCIONADO.
EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE RECEPCION PARCIAL. LA CONCERVACION DE ESTO ULTIMOS TRABAJOS QUEDARA A CARGO DE LA DIRECCION, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGUN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE TRABAJO Num.
ACCESO A COLONIA LOS ANGELES:
SUPERVISION DE LA REALIZACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 cm. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS.
ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE, Y VERIFICADA Y CONTRALADAS POR LA SUPERVISION.
LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

## SOLIDAVA
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
OBRA: | [12 empty] | INFORME:
CONTRATISTA: | [12 empty] | FECHA:
TIPO DE OBRA: | [12 empty] | PERIODO:
AVANCES POR CONCEPTO | [15 empty] | AVANCES ACUMULADOS
CONCEPTO | AVAN | AVANCE GRAFICO | [9 empty] | COEF. | AVANCE | IMPORTE | AVANCE | PROGRAMA | REAL
(nombre de la obra) | CONC. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | APORT. | TOTAL | CONCEPTO | FINANCIERO | 100 | 100 | PARAMETRO = 100 (no debe modificarse)
1.- | 70 | [10 empty] | 0.067 | 4.69 | 20000 | 14000 | 0 | 0 | CONCEPTO # 15
2.- | 60 | [10 empty] | 0.1591 | 9.546 | 23789 | 14273.4 | 0 | 0 | CONCEPTO # 14
3.- | 50 | [10 empty] | 0.4162 | 20.81 | 34567 | 17283.5 | 0 | 0 | CONCEPTO # 13
4.- | 40 | [10 empty] | 0.0807 | 3.228 | 345672 | 138268.8 | 0 | 0 | CONCEPTO # 12
5.- | 30 | [10 empty] | 0.1758 | 5.274 | 65373 | 19611.9 | 0 | 0 | CONCEPTO # 11
6.- | 15 | [10 empty] | 0.1012 | 1.518 | 56908 | 8536.2 | 0 | 0 | CONCEPTO # 10
7.- | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCEPTO # 9
8.- | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCEPTO # 8
9.- | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCEPTO # 7
10.- | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | CONCEPTO # 6
11.- | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | CONCEPTO # 5
12.- | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | CONCEPTO # 4
13.- | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | CONCEPTO # 3
14.- | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | CONCEPTO # 2
15.- | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | CONCEPTO # 1
|  | AVANCE REAL P/PARTIDAS | [13 empty] | 45 | 32
AVANCE PROGRAMADO
[13 empty] | 45.066 |  | 211973.8
___________________________________________
SUPERVISION

## EVALUACION
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
EVALUACION DE CONTRATISTAS
SUPERVISOR:
CONTRATISTA | OBRA | CALIDAD |  |  | CUMPLIMIENTO |  | DISPONIBILIDAD |  |  | EVALUACION GLOBAL
|  | B | R | M | SI | NO | B | R | M | DEL 1 AL 10
A T E N T A M E N T E
_____________________________________
SUPERVISION

## FICHA TECNICA
| FICHA TECNICA |  |  | No.
NOMBRE DE LA OBRA: |  |  |  | COLONIA
TRAMO: |  |  |  | PROGRAMA
CONTRATO No.
FECHA DE INICIO: | SEGUN CONTRATO |  | REAL:
FECHA DE TERMINACION: | SEGUN CONTRATO |  | REAL:
NUMERO DE BENEFICIARIOS:
CONTRATISTA: |  | RESPONSABLE |  | TELEFONO
MONTOS: | CONTRATADO |  | EJERCIDO:
SUPERVISION: |  | RESPONSABLE |  | TELEFONO
MONTOS: | CONTRATADO |  | EJERCIDO:
LABORATORIO: |  | RESPONSABLE |  | TELEFONO
MONTOS: | CONTRATADO |  | EJERCIDO:
CONCRETERA: |  | RESPONSABLE |  | TELEFONO
MONTOS: | CONTRATADO |  | EJERCIDO:
PROYECTISTA: |  | RESPONSABLE |  | TELEFONO
MONTOS: | CONTRATADO |  | EJERCIDO:
MONTOS TOTALES: | CONTRATADO |  | EJERCIDO
METAS:
LONGITUD TOTAL (ml) |  | ANCHO TOT.(ml) |  | ANCHO DE ARROYO (ml)
ANCHO BANQUETA: (ml) |  | GUARNIC. (ml)
ESTRUCTURA DEL PAV: | TERRACERIA |  | ESPESOR
| SUB BASE |  | ESPESOR
| BASE |  | ESPESOR
IMPREGNACION
ARROYO: | TIPO |  | RESISTENCIA
| ESPESOR |  | AREA
BANQUETA: | TIPO |  | RESISTENCIA
| ESPESOR |  | AREA
CENEFA: | TIPO/COLOR |  | AREA
AREA TOT BANQ.
AGUA POTABLE: | TUBO DE: |  | DIAMETRO/LONG
| CAJAS DE VALV. |  | DIAMETRO/LONG
| CRUCEROS |  | DIAMETRO/LONG
TOTAL INST. (ml)
DRENAJE SANITARIO: | TUBO DE: |  | DIAMETRO/LONG
| POZOS DE VISITA |  | DIAMETRO/LONG
| DESCARGAS: |  | DIAMETRO/LONG
TOTAL INST. (ml)
DRENAJE PLUVIAL: | TUBO DE: |  | DIAMETRO/LONG
| POZOS DE VISITA |  | DIAMETRO/LONG
| BOCAS TORM. |  | DIAMETRO/LONG
TOTAL INST. (ml)
MUROS DE CONTENCION: | TIPO |  | LONGITUD
| ALTURA |  | VOLUMEN TOT.
PUENTES: HACER UNA DESCRIPCION GENERAL SI ES QUE LOS HAY, INCLUYENDO DATOS DE LONGITUD,
ANCHO, MATERIALES CON QUE SE CONSTRUYEN, ETC.
ALUMBRADO PUBLICO | LONGITUD |  | No. POSTES
No. DE LAMPARAS
DESCRIPCION GENERAL:
SEMAFORIZACION: | DESCRIPCION GENERAL INDICANDO EL No. DE SEMAFOROS, EL TIPO DE LOS MISMOS
Y SU UBICACION EN LA OBRA (PREFERENTEMENTE CON CROQUIS)
SEÑALIZACION: | DESCRIPCION GENERAL INDICANDO EL NUMERO DE SEÑALAMIENTOS (HORIZON-
TAL Y VERTICAL), PREFERENTEMENTE EN CROQUIS.
JARDINERIA | No. ARBOLES Y TIPO |  | AREA DE PASTO
| No. ARBOLES Y TIPO |  | TIERRA LAMA (M3)
No. ARBOLES Y TIPO
No. ARBOLES Y TIPO
ANEXAR LOS SIGUIENTES | CROQUIS
a) DE LOCALIZACION DE LA OBRA EN LA CIUDAD.
b) DE LA PLANTA GENERAL DE LA OBRA CON DIMENSIONES Y
NOMBRES DE LAS CALLES TRANSVERSALES
c) DE LA SECCION DE PROYECTO INCLUYENDO LA ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO.

## GRAFICAS
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
% ANTICIPO
OBRA: | [18 empty] | FECHA: | [9 empty] | 30
CONTRATISTA: | [18 empty] | PERIODO: |  |  |  |  | IMPOR. CONTRATO |  |  |  | IMPOR. ANTIC.
TIPO DE OBRA: | [18 empty] | INFORME: |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  | 300000
AVANCES Y GRAFICA | [26 empty] | ABR | 1er. QUINCENA
|  | PROGRAMADO |  |  |  |  | 90 | % |  | REAL = |  |  |  | 86 | % |  |  | ESTIMADO = |  |  |  | 80 | % |  |  |  | ABR | 2da. QUINCENA
| ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  |  | MAY | 1er. QUINCENA
% | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | MAY | 2da. QUINCENA
100 | [23 empty] | 0.64 | 0.935 | 0 | JUN | 1er. QUINCENA
90 | [23 empty] | 2.31 | 1.87 | 0 | JUN | 2da. QUINCENA
80 | [23 empty] | 6.24 | 6.07 | 5.76 | JUL | 1er. QUINCENA
70 | [23 empty] | 14.2 | 12.24 | 10.85 | JUL | 2da. QUINCENA
60 | [23 empty] | 25.66 | 32.35 | 19.68 | AGO | 1er. QUINCENA
50 | [23 empty] | 36.5 | 41.21 | 37.9 | AGO | 2da. QUINCENA
40 | [23 empty] | 47.01 | 49.3 | 46.48 | SEP | 1er. QUINCENA
30 | [23 empty] | 56.87 | 53.34 | 53.25 | SEP | 2da. QUINCENA
20 | [23 empty] | 66.73 | 57.69 | 57.53 | OCT | 1er. QUINCENA
10 | [23 empty] | 76.58 | 68.13 | 64.74 | OCT | 2da. QUINCENA
[24 empty] | 86.44 | 79.01 | 78.77 | NOV | 1er. QUINCENA
AVANCE PROGRAM. |  |  |  | AVANCE REAL |  |  |  | AVAN. EST. NORM. |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  | DESVIACION REAL |  |  |  | SALDO POR EJERCER |  |  |  | 90 | 86 | 80 | NOV | 2da. QUINCENA
$ |  | % |  | $ |  | % |  | $ |  | % |  | $ |  | % |  | (AR-AP)100/AP |  |  |  | $ |  |  | % | 95 |  |  | DIC | 1er. QUINCENA
900000 |  | 90 |  | 860000 |  | 86 |  | 800000 |  | 80 |  | 40000 |  | -4 |  | -4.444% |  |  |  | 140000 |  |  | 14 | 100 |  |  | DIC | 2da. QUINCENA
OBSERVACIONES: | [15 empty] | CONTR. ORIG. |  |  |  | 1000000 |  |  | 100% |  |  |  | ENE | 1er. QUINCENA
[16 empty] | CONTR. ACTUA. |  |  |  | 1200000 |  |  | 120% |  |  |  | ENE | 2da. QUINCENA
[16 empty] | EST.OBR.EXTRA |  |  |  | 45000 |  |  | 4.5% |  |  |  | FEB | 1er. QUINCENA
[16 empty] | EST.OBR.ADICI. |  |  |  | 20000 |  |  | 2% |  |  |  | FEB | 2da. QUINCENA
[16 empty] | AJUS.P/IND.ESC. |  |  |  | 10000 |  |  | 1% |  |  |  | MAR | 1er. QUINCENA
[16 empty] | EST. NORMAL |  |  |  | 800000 |  |  | 80% | progr. | real | estim.
[16 empty] | TOTAL ESTIM. |  |  |  | 875000 |  |  | 87.5% | AVANCES
[16 empty] | ANT. P/AMORT. |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | ANTICIPO POR AMORTIZAR
[16 empty] | TOTAL PAGADO |  |  |  | 875000 |  |  | 87.5% | 300000 |  |  | ANTICIPO AMORTIZADO
[16 empty] | RETENCIONES |  |  |  | PENDIENTE |  |  | #VALUE!
______________________________________________
SUPERVISION

## FO-DGOP_DSU-27
| DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA |  |  |  |  | Código: | FO-DGOP/DSU-27
| DIRECCION DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | Versión: | 01
| REPORTE DE ENTREGA A MANTENIMIENTO VIAL |  |  |  |  | Fecha: | 2018-05-17
Coordinacion de Mantenimiento Vial
DATOS GENERALES
No. CONTRATO:
FECHAS
INICIO TRABAJOS: |  | TERMINO TRABAJOS |  | ENTREGA A CONTRALORIA
VIALIDAD:
COLONIA:
T. INICIA: |  |  | LONGITUD (M): |  |  | No DE CUERPOS
T. TERMINA: |  |  | No. DE CARRILES: |  |  | ESPACIAMIENTO ENTRE JUNTAS TRANSVERSALES (M)
SECCION: | CALZADA VEHICULAR (M) |  | BANQUETAS(M) | % CONSTRUIDA | CAMELLON(M) | % GUARN. CONSTRUIDA
|  |  | DER | DER |  | DER
|  |  | IZQ | IZQ |  | IZQ
DRENAJE SUPERFICIAL
BUENO |  | REGULAR |  |  | MALO
PAVIMENTO
CAPA |  | ESPESOR (CM) |  | TIPO DE MATERIAL (CLASIFICACIÓN SUCS)
LOSA CH
BASE < a 1 millon ejes equivalentes
BASE /1-10 millones ejes equivalentes
BASE > a 10 millones ejes equivalentes
CARPETA ASFALTICA
BASE < a 10 millones ejes equivalentes
BASE > a 10 millones ejes equivalentes
SUB-BASE
SUB-RASANTE
TERRAPLEN
TERRENO NATURAL
BARRAS DE AMARRE (VARILLA CORRUGADA)
SI |  | NO |  | DIAMETRO |  | @
BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA (REDONDO LISO)
SI |  | NO |  | DIAMETRO |  | @
CALAFATEO |  | MATERIAL |  | FECHA EXPEDICION GARANTIA |  | NOMBRE APLICADOR (EMPRESA)
DATOS DEL BOMBEO
PENDIENTE LONGITUDINAL |  | % | PENDIENTE TRANSVERSAL |  | %
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL |  |  | DIAMETRO DEL COLECTOR PLUVIAL
PRUEBAS DE LABORATORIO
CAPA | SUBRASANTE
No MUESTRA (PROMEDIO) |  | HUMEDAD OPTIMA | % | PASA MALLA 3/8" | % | LIMITE LIQUIDO | %
PESO VOLUMETRICO SECO MAX. | KG/M3 | HUMEDAD EN EL LUGAR | % | PASA MALLA No 4 | % | LIMITE PLASTICO | %
PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR | KG/M3 | VALOR RELATIVO DE SOPORTE | % | PASA MALLA No 40 | % | INDICE PLASTICO | %
COMPACTACION | % | PASA MALLA 1.5" | % | PASA MALLA No 200 | % | CONTRACCION LINEAL | %
CAPA | SUB-BASE
No MUESTRA (PROMEDIO) |  | HUMEDAD OPTIMA | % | PASA MALLA 3/8" | % | LIMITE LIQUIDO | %
PESO VOLUMETRICO SECO MAX. | KG/M3 | HUMEDAD EN EL LUGAR | % | PASA MALLA No 4 | % | LIMITE PLASTICO | %
PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR | KG/M3 | VALOR RELATIVO DE SOPORTE | % | PASA MALLA No 40 | % | INDICE PLASTICO | %
COMPACTACION | % | PASA MALLA 1.5" | % | PASA MALLA No 200 | % | CONTRACCION LINEAL | %
CAPA | BASE
No MUESTRA (PROMEDIO) |  | HUMEDAD OPTIMA | % | PASA MALLA 3/8" | % | LIMITE LIQUIDO | %
PESO VOLUMETRICO SECO MAX. | KG/M3 | HUMEDAD EN EL LUGAR | % | PASA MALLA No 4 | % | LIMITE PLASTICO | %
PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR | KG/M3 | VALOR RELATIVO DE SOPORTE | % | PASA MALLA No 40 | % | INDICE PLASTICO | %
COMPACTACION | % | PASA MALLA 1.5" | % | PASA MALLA No 200 | % | CONTRACCION LINEAL | %
INFORMACION A ENTREGAR | [5 empty] | OBSERVACIONES
CARTA DE GARANTIA DE CALAFATEO |  | SI |  | NO
PLANO GEOMETRICO |  | SI |  | NO
PLANO AGUA POTABLE |  | SI |  | NO
PLANO DRENAJE SANITARIO |  | SI |  | NO
PLANO DRENAJE PLUVIAL |  | SI |  | NO
PLANO INSTALACIONES VARIAS |  | SI |  | NO
CONSTRUCTOR
SUPERVISION
LAB. CONTROL DE CALIDAD
FECHA |  |  |  | INFORMO
SELLO Y FIRMA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
Note on A52: CAPA ANALIZADA EJEM: SUBRASANTE, BASE, ETC.
Note on A64: CAPA ANALIZADA EJEM: SUBRASANTE, BASE, ETC.
Note on D14: CANTIDAD DE CARRILES DE LA VIALIDAD
Note on E16: % CONSTRUIDO DE BANQUETAS DE LA VIALIDAD DESDE EL TRAMO INICIA A TRAMO TERMINA
Note on E35: INDICAR EL TIPO DE MATERIAL ESTABILIZADOR UTILIZADO Y PROPORCION DEL MISMO
Note on G13: SOLO EN EL CASO DE BULEVARES