## Plantilla
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
PLANTILLA PARA LA IMPORTACIÓN DE CONCEPTOS
Datos del Contrato |  | Conceptos de la Estimación
Contrato No. | A-2510-309-6101-D/0120/2010 | Presupuesto | Sub-Presupuesto | Clave |  |  | Cantidad |  |  |  |  | Excedente
Secuencial: | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | Esta estimación | Anterior | Acumulada | Contratada | Por ejercer | Acumulado | Esta estimación
|  | 0 | 21 | C | 0 | 122 | 452 | 661 | 1113 | 960 | -153 | 153 | 153
Datos de la Estimación |  | 0 | 21 | C | 0 | 125 | 1338.88 | 416.58 | 1755.46 | 1769.61 | 14.15 | 0 | 0
Estimación No. | 8 | 0 | 21 | C | 0 | 126 | 27 | 6.75 | 33.75 | 65.7 | 31.95 | 0 | 0
Tipo: |  | 0 | 21 | C | 0 | 127 | 1703.07 | 416.58 | 2119.65 | 2091.37 | -28.28 | 28.28 | 28.28
Descripción: |  | 0 | 21 | C | 0 | 130 | 20.05 | 0 | 20.05 | 8.23 | -11.82 | 11.82 | 11.82
Fecha: | 2010-10-13 | 0 | 22 | C | 0 | 5 | 125.42 | 0 | 125.42 | 206.41 | 80.99 | 0 | 0
Periodo Del: | 2010-09-11 | 0 | 22 | C | 0 | 10 | 416.74 | 549.68 | 966.42 | 1181.6 | 215.18 | 0 | 0
Periodo Al: | 2010-09-22 | 0 | 22 | C | 0 | 111 | 416.74 | 549.68 | 966.42 | 1181.6 | 215.18 | 0 | 0
% Av. Financiero | 75.17 | 0 | 22 | C | 0 | 132 | 416.74 | 533.36 | 950.1 | 1181.6 | 231.5 | 0 | 0
% I.V.A. | 16 | 0 | 23 | C | 0 | 11 | 125.42 | 0 | 125.42 | 206.41 | 80.99 | 0 | 0
% I.V.A. Adicional | 0 | 0 | 23 | C | 0 | 12 | 2382.98 | 0 | 2382.98 | 4334.59 | 1951.61 | 0 | 0
|  | 0 | 23 | C | 0 | 13 | 250.84 | 0 | 250.84 | 206.41 | -44.43 | 44.43 | 44.43
Favor de respetar las posiciones y el formato de las filas y columnas, tal como se solicitan. |  | 0 | 24 | C | 0 | 133 | 41.67 | 54.82 | 96.49 | 120.9 | 24.41 | 0 | 0
|  | 0 | 25 | C | 0 | 127 | 314.36 | 418.39 | 732.75 | 965.83 | 233.08 | 0 | 0
|  | 0 | 25 | C | 0 | 134 | 314.36 | 418.39 | 732.75 | 965.83 | 233.08 | 0 | 0
|  | 0 | 25 | C | 0 | 135 | 62.9 | 145.72 | 208.62 | 205.5 | -3.12 | 3.12 | 3.12
No deje líneas en blanco entre cada uno de los conceptos. |  | 0 | 27 | F | 0 | 10 | 160.46 | 180.19 | 340.65 | 0 | -340.65 | 340.65 | 160.46
|  | 0 | 27 | F | 0 | 11 | 62.49 | 93 | 155.49 | 0 | -155.49 | 155.49 | 62.49
|  | 0 | 27 | F | 0 | 12 | 96.48 | 0 | 96.48 | 0 | -96.48 | 96.48 | 96.48
¿Existe posible incumplimiento del contratista por la entrega tardía de la estimación?, marque la respuesta con una "X".
Si | No
Note on B9: Si utiliza este campo, deberá escribir la descripción de la estimación en la siguiente celda
Note on B10: Deje en blanco esta celda si no utiliza el campo Tipo
Note on B11: Alejandro Afanador: Fecha de Inicio de estimacion para captura con el formato DD/MM/AAAA
Note on B12: Alejandro Afanador: Inicio del periodo de la estimacion , usar el formato DD/MM/AAAA
Note on B13: Alejandro Afanador: Fin del periodo de la estimacion , usar formato DD/MM/AAAA
Note on D4: 0=Contrato Original 1,2=Ampliación de Contrato si es el caso
Note on E4: Denominado también Partida