## PPI
Municipio de León Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
100186 | PROVISIONES ECONOMICAS | PROVISIONES ECONOMICAS | TESORERIA MUNICIPAL | 90200000 | 7951604.66 | 0 | 50% | 50% | 0% | PROMEDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
100187 | AFECTACIONES | AFECTACIONES | TESORERIA MUNICIPAL | 10000000 | 29373886.9 | 16458773.29 | 75% | 75% | 75% | PROMEDIO | 164.6% | 56.03% | 100% | 100%
100188 | SUPERVISION EXTERNA | SUPERVISION EXTERNA | TESORERIA MUNICIPAL | 12000000 | 73556341.37 | 42065383.88 | 80% | 80% | 80% | PROMEDIO | 350.5% | 57.19% | 100% | 100%
100189 | AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS | AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS | TESORERIA MUNICIPAL | 7000000 | 20630967.95 | 12792514.8 | 56.25% | 56.25% | 150% | PROMEDIO | 182.8% | 62.01% | 266.7% | 266.7%
100190 | LABORATORIO VERIFICADOR | LABORATORIO VERIFICADOR | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 2000000 | 4644073.81 | 3313224.13 | 75% | 75% | 75% | PROMEDIO | 165.7% | 71.34% | 100% | 100%
100191 | MANTENIMIENTO URBANO | MANTENIMIENTO URBANO | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 6000000 | 19519276.09 | 9450391.52 | 75% | 75% | 75% | PROMEDIO | 157.5% | 48.42% | 100% | 100%
100192 | MANTENIMIENTO VIAL | MANTENIMIENTO VIAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 75% | 75% | 12.5% | PROMEDIO | 0% | 0% | 16.66% | 16.66%
100193 | OBRA INSTITUCIONAL | OBRA INSTITUCIONAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 11000000 | 92459096.62 | 55068260.18 | 83.33% | 83.33% | 81.24% | PROMEDIO | 500.6% | 59.56% | 97.49% | 97.49%
100194 | PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 6000000 | 78084152.45 | 35190373.35 | 80% | 80% | 80% | PROMEDIO | 586.5% | 45.07% | 100% | 100%
100195 | REMEDIACIONES | REMEDIACIONES | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 2000000 | 6711794.76 | 4919886.97 | 80% | 80% | 78.98% | PROMEDIO | 246% | 73.3% | 98.72% | 98.72%
100196 | GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33 | GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33 | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 7979691.57 | 8159098.92 | 7939161.3 | 75% | 75% | 74.48% | PROMEDIO | 99.49% | 97.3% | 99.31% | 99.31%
100197 | FORTASEG | FORTASEG | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 0 | 291014.13 | 0 | 25% | 25% | 0% | PROMEDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
100198 | MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | MODELO DE SEGURIDAD CIVICA | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 25984869.6 | 95559265.35 | 63503847.63 | 88.46% | 88.46% | 60.77% | PROMEDIO | 244.4% | 66.45% | 68.69% | 68.69%
100199 | SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL | SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 34200000 | 47303873.74 | 44931399.69 | 91.67% | 91.67% | 77.42% | PROMEDIO | 131.4% | 94.98% | 84.45% | 84.45%
100200 | CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS | CONSTRUCCION DE ENTORNOS SEGUROS | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 10441800 | 91825420.18 | 66480191.06 | 90% | 90% | 88.62% | PROMEDIO | 636.7% | 72.4% | 98.47% | 98.47%
100201 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 86374536.85 | 134272941.21 | 128197954.23 | 81.35% | 81.35% | 82.42% | PROMEDIO | 148.4% | 95.48% | 101.3% | 101.3%
100202 | ALUMBRA LEON | ALUMBRA LEON | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 80000000 | 83676979.15 | 81614977.66 | 77.78% | 77.78% | 77.78% | PROMEDIO | 102% | 97.54% | 100% | 100%
100203 | IGUALDAD DE GENERO | IGUALDAD DE GENERO | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 4290000 | 4490000 | 4490000 | 81.25% | 81.25% | 79.7% | PROMEDIO | 104.7% | 100% | 98.1% | 98.1%
100204 | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 7322133 | 12875788.69 | 10895543.84 | 93.75% | 93.75% | 66.13% | PROMEDIO | 148.8% | 84.62% | 70.54% | 70.54%
100205 | MODERNIZACION DEL GOBIERNO | MODERNIZACION DEL GOBIERNO | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 10500000 | 12319985.84 | 11732156.81 | 59.44% | 59.44% | 55.43% | PROMEDIO | 111.7% | 95.23% | 93.25% | 93.25%
100206 | GOBIERNO FACILITADOR | GOBIERNO FACILITADOR | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 800000 | 724246.09 | 699912.07 | 93.75% | 89.56% | 67.99% | PROMEDIO | 87.49% | 96.64% | 72.52% | 75.91%
100207 | PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA | PARTICIPACION Y COLABORACION CIUDADANA | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 11166254 | 13234369.22 | 12040967.86 | 77.78% | 77.78% | 93.32% | PROMEDIO | 107.8% | 90.98% | 120% | 120%
100208 | MONITOREO INTEGRAL PARA LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS | MONITOREO INTEGRAL PARA LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 30966700.2 | 37447001.97 | 36296571.48 | 90% | 90% | 90.13% | PROMEDIO | 117.2% | 96.93% | 100.1% | 100.1%
100209 | MANTENIMIENTO INTEGRAL | MANTENIMIENTO INTEGRAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 44000000 | 124169077.71 | 77816565.26 | 93.75% | 93.75% | 93.75% | PROMEDIO | 176.9% | 62.67% | 100% | 100%
100210 | CAMINA LEON | CAMINA LEON | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 11045009 | 34318150.5 | 15186688.54 | 92.31% | 92.31% | 82.97% | PROMEDIO | 137.5% | 44.25% | 89.88% | 89.88%
100211 | MUEVETE EN BICICLETA | MUEVETE EN BICICLETA | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 3000000 | 7581410.22 | 4312583.85 | 88.89% | 88.89% | 88.89% | PROMEDIO | 0% | 0% | 100% | 100%
100212 | MAS Y MEJOR TRANSPORTE | MAS Y MEJOR TRANSPORTE | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 0 | 69882021.55 | 6723352.52 | 90% | 90% | 27.31% | PROMEDIO | 0% | 0% | 30.34% | 30.34%
100213 | MUEVETE POR LEON | MUEVETE POR LEON | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 244953237 | 618184679.05 | 453249448.73 | 90.91% | 90.91% | 90.91% | PROMEDIO | 0% | 0% | 100% | 100%
100214 | CONECTIVIDAD DIGITAL | CONECTIVIDAD DIGITAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 3300000 | 23382840 | 7348789.95 | 77.78% | 77.78% | 86.11% | PROMEDIO | 0% | 0% | 110.7% | 110.7%
100215 | LEON COMPACTO Y VERTICAL | LEON COMPACTO Y VERTICAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 9385718.93 | 8419580.23 | 8419580.23 | 75.79% | 75.79% | 58.64% | PROMEDIO | 89.71% | 100% | 77.38% | 77.38%
100216 | VIVIENDA PARA TODOS | VIVIENDA PARA TODOS | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 80695589.03 | 115654661.92 | 103653934.03 | 94.12% | 94.12% | 73.35% | PROMEDIO | 128.5% | 89.62% | 77.94% | 77.94%
100217 | TODOS A LA ESCUELA | TODOS A LA ESCUELA | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 29390308.43 | 144284846.17 | 78519746.81 | 94.12% | 94.12% | 114.1% | PROMEDIO | 267.2% | 54.42% | 121.2% | 121.2%
100218 | IMPULSO A LA FORMACION | IMPULSO A LA FORMACION | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 10254820 | 24067245.65 | 24067130.87 | 95.24% | 95.24% | 104.3% | PROMEDIO | 234.7% | 100% | 109.5% | 109.5%
100219 | FORMACION DUAL | FORMACION DUAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 8800000 | 23380471.63 | 23161894.08 | 92.86% | 92.86% | 121% | PROMEDIO | 0% | 99.07% | 130.3% | 130.3%
100220 | FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS | FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 1694648 | 1537639.92 | 1537639.91 | 80% | 80% | 87.87% | PROMEDIO | 0% | 100% | 109.8% | 109.8%
100221 | ECOSISTEMA DE CONOCIMIENTO | ECOSISTEMA DE CONOCIMIENTO | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 1400000 | 1700000 | 1699999.99 | 85.71% | 85.71% | 97.97% | PROMEDIO | 121.4% | 100% | 114.3% | 114.3%
100222 | EMPRESA INTELIGENTE | EMPRESA INTELIGENTE | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 800000 | 800000 | 799999.99 | 87.5% | 87.5% | 114.5% | PROMEDIO | 100% | 100% | 130.9% | 130.9%
100223 | VINCULACION Y APOYO A LA INNOVACION | VINCULACION Y APOYO A LA INNOVACION | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 1939902.94 | 2356947.39 | 2356927.93 | 91.67% | 91.67% | 96.67% | PROMEDIO | 121.5% | 100% | 105.5% | 105.5%
100224 | CIUDAD ATRACTIVA | CIUDAD ATRACTIVA | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 1935000 | 35695845.22 | 31593587.81 | 93.69% | 93.69% | 84.25% | PROMEDIO | 0% | 88.51% | 89.92% | 89.92%
100225 | NUEVOS Y MEJORES PRODUCTOS TURISTICOS | NUEVOS Y MEJORES PRODUCTOS TURISTICOS | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 15600000 | 20585573.55 | 19516142.74 | 95% | 95% | 40% | PROMEDIO | 125.1% | 94.8% | 42.11% | 42.11%
100226 | MARCA CIUDAD | MARCA CIUDAD | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 1000000 | 3250000.01 | 3249999.99 | 83.33% | 83.33% | 0% | PROMEDIO | 325% | 100% | 0% | 0%
100227 | REACTIVACION ECONOMICA Y DENSIFICACION DE LA CIUDAD HISTORICA | REACTIVACION ECONOMICA Y DENSIFICACION DE LA CIUDAD HISTORICA | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 25% | 25% | 0% | PROMEDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
100228 | ZONAS ECONOMICAS | ZONAS ECONOMICAS | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 0 | 12089632.37 | 9375110.16 | 75.62% | 75.62% | 63.12% | PROMEDIO | 100% | 77.55% | 83.47% | 83.47%
100229 | FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES TRADICIONALES | FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES TRADICIONALES | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 16007500 | 46874436.3 | 36750816.77 | 92.5% | 92.5% | 90.6% | PROMEDIO | 0% | 78.4% | 97.95% | 97.95%
100230 | ATRACCION DE INVERSIONES EMPRESAS Y TALENTO | ATRACCION DE INVERSIONES EMPRESAS Y TALENTO | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 0 | 39530749.16 | 38319922.79 | 91.67% | 91.67% | 83.33% | PROMEDIO | 100% | 96.94% | 90.91% | 90.91%
100231 | DESARROLLO AGROALIMENTARIO | DESARROLLO AGROALIMENTARIO | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 20893000 | 26404684.75 | 25992884.7 | 92% | 80.84% | 93.07% | PROMEDIO | 124.4% | 98.44% | 101.2% | 115.1%
100232 | ATENCION DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES | ATENCION DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 1833321 | 2098471 | 1833552.95 | 91.67% | 91.67% | 83.99% | PROMEDIO | 100% | 87.38% | 91.63% | 91.63%
100233 | ACTIVACION FISICA | ACTIVACION FISICA | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 8878225 | 55534316.75 | 53118017.52 | 97.3% | 97.3% | 84.84% | PROMEDIO | 598.3% | 95.65% | 87.2% | 87.2%
100234 | MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA | MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 600000 | 2059447.5 | 2059447.5 | 96.3% | 85.19% | 88.54% | PROMEDIO | 343.2% | 100% | 91.95% | 103.9%
100235 | AMBIENTE LIMPIO | AMBIENTE LIMPIO | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2356179.32 | 15527698.1 | 13266384.25 | 85% | 80% | 65.23% | PROMEDIO | 0% | 85.44% | 76.75% | 81.54%
100236 | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 397511015.42 | 418960353.46 | 418674209.37 | 93.33% | 93.33% | 102.8% | PROMEDIO | 0% | 99.93% | 110.2% | 110.2%
100237 | SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES | SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0 | 4053849.38 | 4022627.53 | 92.31% | 92.31% | 92.31% | PROMEDIO | 0% | 99.23% | 100% | 100%
100238 | SISTEMA DE PARQUES | SISTEMA DE PARQUES | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 48700000 | 79372209.76 | 76656952.28 | 95.96% | 95.96% | 84.42% | PROMEDIO | 0% | 96.58% | 87.98% | 87.98%
100239 | APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES | APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AREAS NATURALES | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 90% | 90% | 80% | PROMEDIO | 0% | 0% | 88.89% | 88.89%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental