## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Guanajuato
Municipio de León
GESTIÓN DE PROYECTOS
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA14140100291995 | Pavimentacion De La Calle Balcon De Los Monarcas De Balcon De Las Mariposas A Topat Col. El Renacimiento | RICD - 007140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1875764.02 | 1842493.7 | 1842493.7 | 1842493.7 | 1842493.7 | 1842493.7 | 1823433.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100291997 | Suministro Y Colocación De Techo Firme Urbano ( Localidad De San Juan De Abajo) | RICE -185140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2878652.55 | 2999996.57 | 2999996.57 | 2999996.57 | 2343245.87 | 2343245.87 | 2321379.13 | 78.1083 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100291998 | Suministro Y Colocación De Muro Y Piso Firme | RICE - 188140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2023724.54 | 4471707.84 | 4471707.84 | 4471707.84 | 1341512.35 | 1341512.35 | 1341512.35 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100291999 | Suministro Y Colocación De Techo Digno Rural | RICE-192140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9470105.9 | 3939625.24 | 3939625.24 | 3923389.86 | 41.6006 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292000 | Pavimentacion De La Calle Valle Dupart De Madre Tierra A Valle Arizpe Col. Valle De San Jose | RICD - 012140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1632780.06 | 1632780.06 | 1615889.22 | 96.5714 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292001 | Pavimentación De La Calle Cerro Del Labrado De Av. Agricultor A Cerro Del Cubo Col San Isidro Labrador | RICD - 020140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1577477.96 | 1577477.96 | 1547719.31 | 88.7892 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292002 | Pavimentacion De La Calle Jose A. Godoy De Jose Maria Tornel A Felix Romero Col Periodistas Mexicanos | RICD - 041140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12399971.95 | 17147589.59 | 17147589.59 | 17147589.59 | 11185813.13 | 11185813.13 | 11075480.79 | 65.2326 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292003 | Construccion De La Escuela De Vanguardia 1ra. Etapa Ubicada En La Calle Kant En La Col. La Joyas. | RICE - 043140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA/EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9357889.03 | 9357889.03 | 9271216.02 | 93.5789 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300395773 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario Con Saneamiento ( Biodigestor) | RICE - 197140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 13416267.33 | 12557938.16 | 12557938.16 | 12557938.16 | 4311099.21 | 4311099.21 | 4303063.97 | 34.3297 | 0 | Vivienda | 212 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300395885 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario En Viviendas De La Zona Rural | RICE - 198140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 12311885.06 | 11925588.19 | 11925588.19 | 11925588.19 | 5027039.25 | 5027039.25 | 5005620.09 | 42.1534 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300396029 | Construcción De Aula Aislada De 6x8 Con Vigueta Y Bovedilla Completa Con Losa De Cimentación De 12 Tableros En Escuela | RICE - 202140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 362756.87 | 362756.87 | 362756.87 | 362756.87 | 190578.3 | 190578.3 | 189370.15 | 52.5361 | 0 | Aula | 12 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300396073 | Suministro Y Colocación De Piso Firme Rural | RICE - 205140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1402000.71 | 1402000.71 | 1402000.71 | 1402000.71 | 872481.05 | 872481.05 | 865803.01 | 62.2311 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300396193 | Obras De Electrificación En Las Comunidades | RICONV-001140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300396243 | Ampliación De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Para La Calle Camerún, | RICONV-002140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 276925.98 | 276925.98 | 276925.98 | 276925.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.