## FORTAMUN DEFINITIVO 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
EJERCICIO FISCAL: | 2016
PERIODO QUE SE REPORTA: | REPORTE DEFINITIVO 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA16160200728772 | Construccion Y Rehabilitacion De Elementos En Vía Pública En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEG-056160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1377112.3 | 1377111.61 | 1377111.61 | 1377111.61 | 1377111.61 | 1377111.61 | 1377111.61 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR NO PRESENTO AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737758 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEC - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3233517.6 | 3233517.6 | 3233517.6 | 96.3446 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA UR NO PRESENTO EL AVANCCE / Física: LA UR NO PRESENTO EL AVANCCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737781 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto | RIIEC - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3321814.25 | 3321814.25 | 3321814.25 | 92.8719 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA UR NO REPORTO AVANCE / Física: LA UR NO REPORTO AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816710 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCON GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 225000 | 225000 | 225000 | 50 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR NO PRESENTA AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816714 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 490450.51 | 490450.51 | 490450.51 | 490450.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.