## FAIS 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2017
PERIODO QUE SE REPORTA: | Tercer Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA17170200858627 | Construcción Red De Alcantarillado Colector Sanitario San Francisco Del Duran San Agustin Del Mirasol Tramo Dos El Terrero - 67382 | 67382 | Guanajuato | León | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 16101835.43 | 16101835.43 | 16101835.43 | 5038733 | 5038733 | 5038733 | 31.2929 | 0 | Metros lineales | 6052 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858628 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De El Terrero Calle Camino A La Brecha - 64011 | 64011 | Guanajuato | León | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 101800.05 | 101800.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858629 | Construcción De Descarga Sanitaria En La Colonia Montañas Del Sol - 76286 | 76286 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15528.48 | 15528.48 | 15528.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858630 | Construcción De Cuatro Aulas Talleres Estructura Dos Punto Cinco Entre Eje U Dos C En La Secundaria Técnica En Colonia Balcones De La Joya - 70182 | 70182 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 4169724.09 | 4169724.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1567 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858631 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Primaria José Maria Morelos Y Pavón De La Col Centro Fam La Soledad - 72499 | 72499 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 735 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858632 | Mejoramiento De Sanitarios En El Jardin De Niños Feliciano Peña De La Colonia Joyas De Castilla - 71931 | 71931 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 175 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858633 | Mejoramiento De Sanitarios En El Jardin De Niños Salvador Diaz Miron De La Colonia Convive - 71965 | 71965 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 210 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contrtatacion / Registro:
GUA17170200858634 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Secundaria General De La Colonia Rizos De La Joya - 70101 | 70101 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 680 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858639 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Pompa - 92335 | 92335 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 188255.14 | 188255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858640 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Diego Rivera En La Colonia Valle De Jerez - 73221 | 73221 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1980272.01 | 1980272.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 420 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contrtatacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858641 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74894 | 74894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 138421.97 | 138421.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858642 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Valle De Las Toronjas - 76239 | 76239 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 94245.37 | 94245.37 | 94245.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2025 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858643 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Prados De La Luz - 76234 | 76234 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 815 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858644 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74993 | 74993 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858645 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74932 | 74932 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 312721.31 | 312721.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858646 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74959 | 74959 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 164814.25 | 164814.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858647 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74946 | 74946 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 223958.69 | 223958.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858648 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Prados De La Luz - 75520 | 75520 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 815 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858649 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75172 | 75172 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858650 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75130 | 75130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858651 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75107 | 75107 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858652 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75087 | 75087 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858653 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Angela Lopez De Sanchez De La Colonia Nuevo Leon - 71424 | 71424 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 726 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858654 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Sóstenes Lira De La Colonia Periodistas Mexicanos - 70238 | 70238 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 485 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858655 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Secundaria Técnica De La Colonia Cerrito De Jerez - 70063 | 70063 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858656 | Mejoramiento De Sanitarios En El Preescolar Vidal Alcocer De La Colonia Cerrito De Jerez - 71468 | 71468 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 280 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170200858657 | Mejoramiento De Sanitarios En La Telesecundaria Ocho De La Colonia San Felipe De Jesus - 72595 | 72595 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 460 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858658 | Construcción De Aula Dirección En La Primaria Sóstenes Lira De La Colonia Periodistas Mexicanos - 71185 | 71185 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 485 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858659 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Madre Redentora De Madre Patria A Madre Raquel De La Colonia Diez De Mayo - 65344 | 65344 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 924563.34 | 924563.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858660 | Construcción De Pavimentación De Calle Manuel Avila Camacho De Adolfo Ruiz Cortines A Topar Con Fracc Sur De La Col Presidentes De México - 64860 | 64860 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1138477.7 | 1138477.7 | 1138477.7 | 341543.31 | 341543.31 | 341543.31 | 30 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858661 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Ignacio Ramírez De La Colonia Santa Maria De Cementos - 72032 | 72032 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 440 | 100 | 0 | Financiera: en proceso dec ontratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858662 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Revolución Mexicana De La Colonia Lomas De Jerez - 72019 | 72019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 974 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858663 | Mejoramiento De Sanitarios En El Jardin De Niños Tlaloc De La Colonia Nuevo León - 71848 | 71848 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 210 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceos de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858664 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65575 | 65575 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 29675.17 | 29675.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858665 | Construcción De La Pavimentación De Calle San Jose De Maipo De San José Del Refugio A San José De Costa Rica En La Col Refugio De San José - 64806 | 64806 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1559401.49 | 1559401.49 | 1559401.49 | 1044567.21 | 1044567.21 | 1044567.21 | 66.9851 | 0 | Otros | 120 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858666 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Privada Madre Patria De La Calle Atotonilco A Topar De La Colonia Diez De Mayo - 64752 | 64752 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1427977.5 | 1427977.5 | 1427977.5 | 723661.76 | 723661.76 | 723661.76 | 50.6774 | 0 | Otros | 128 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858667 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Cerro Escondido De La Calle Cerro Del Cubo A Topar De La Colonia San Isidro Labrador - 64744 | 64744 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1072757.05 | 1072757.05 | 1072757.05 | 506103.17 | 506103.17 | 506103.17 | 47.1778 | 0 | Otros | 76 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858668 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Madre Santa Antes Madre Carmen De La Calle Madre Marina A Topar Con Mercado De La Colonia Diez - 64733 | 64733 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1451245.04 | 1451245.04 | 1451245.04 | 827600.66 | 827600.66 | 827600.66 | 57.0269 | 0 | Otros | 200 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858669 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Piramide De La Avenida Guanajuato A La Calle Alfarda De La Colonia La Piramide - 64717 | 64717 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1315507.85 | 1315507.85 | 1315507.85 | 394625.35 | 394625.35 | 394625.35 | 29.9979 | 0 | Otros | 72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858670 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65997 | 65997 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 64220 | 64220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858671 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65992 | 65992 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 74001.07 | 74001.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858672 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65972 | 65972 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 101361.07 | 101361.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858673 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65959 | 65959 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 53745 | 53745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858674 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65953 | 65953 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 69729.21 | 69729.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858675 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65946 | 65946 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 117873.41 | 117873.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858676 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65936 | 65936 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 232283.03 | 232283.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858677 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Aralia De Calle Labrador A Porcicultores Antes Cantera De La Colonia Los Arrayanes - 64784 | 64784 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1792237.23 | 1792237.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858678 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Madre Esthela De Madre Fabiola A Madre Marina De La Colonia Diez De Mayo - 64761 | 64761 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 763415.38 | 763415.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858679 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 66012 | 66012 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 116510.55 | 116510.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858680 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65554 | 65554 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 112006.18 | 112006.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858681 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65543 | 65543 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 98070.51 | 98070.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170200858682 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Piñoncillo De Paseo De La Presa A Avenida Rio De Los Castillos De La Colonia Valle Hermoso - 64329 | 64329 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 3573584.71 | 3573584.71 | 3573584.71 | 1291834.95 | 1291834.95 | 1291834.95 | 36.1496 | 0 | Otros | 308 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858683 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Empedrado De La Comunidad Los Arcos - 74478 | 74478 | Guanajuato | León | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1587762.81 | 1587762.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1174 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858684 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De San José De Barron Seccion Cinco Llagas - 63663 | 63663 | Guanajuato | León | San José de Barrón (El Cachete) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 219620.5 | 219620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858685 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad El Capulín - 63398 | 63398 | Guanajuato | León | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 115347.1 | 115347.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858686 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De Cerro Alto De La Calle Camino Don Eliseo Gonzalez Ávalos - 61487 | 61487 | Guanajuato | León | Cerro Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 240307.1 | 240307.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858687 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria De La Comunidad De Duarte - 71779 | 71779 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858688 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Primaria Emiliano Zapata De La Comunidad De Duarte - 71986 | 71986 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858689 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De Estancia De Los Sapos - 63841 | 63841 | Guanajuato | León | Estancia de los Sapos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 698372.4 | 698372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858690 | Ampliación De Pavimentacion De La Calle Principal De La Comunidad Hacienda Arriba Tramo Pavimento Existente Norte A Pavimento Existente Sur - 74266 | 74266 | Guanajuato | León | Hacienda Arriba (San José de la Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 329467.76 | 329467.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1570 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858691 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Empedrado De La Comunidad De Hacienda Arriba San José De La Concepción - 75377 | 75377 | Guanajuato | León | Hacienda Arriba (San José de la Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1570 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858692 | Construcción De Aula Dirección En La Telesecundaria Numero Mil Setenta Y Siete De La Colonia Ejido La Joya - 71624 | 71624 | Guanajuato | León | Ejido la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 305 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858693 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Asfaltado De La Comunidad La Laborcita - 75184 | 75184 | Guanajuato | León | La Laborcita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1567 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858694 | Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas - 64237 | 64237 | Guanajuato | León | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2296702.56 | 2296702.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 552 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858695 | Ampliación De Pavimentacion De La Calle Cuenca Río Lerma Tramo Socavón A Lucio Blanco En La Comunidad De Lucio Blanco Y San Juan De Otates - 74303 | 74303 | Guanajuato | León | Lucio Blanco (Los Gavilanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 228792.43 | 228792.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1218 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858696 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad Lucio Blanco - 64296 | 64296 | Guanajuato | León | Lucio Blanco (Los Gavilanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1146819.57 | 1146819.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1218 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858697 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De Lucio Blanco Seccion Los Gavilanes - 63455 | 63455 | Guanajuato | León | Lucio Blanco (Los Gavilanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 448313.25 | 448313.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858698 | Ampliación De Electrificación En La Comunidad De Rancho Nuevo La Luz Segunda Etapa - 63283 | 63283 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 150444.25 | 150444.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858699 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De San José De Otates Norte La Soledad - 63309 | 63309 | Guanajuato | León | San José de Otates Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 141099.75 | 141099.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858700 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Asfaltado De La Comunidad De San Juan De Otates - 75232 | 75232 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2905 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858701 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Nicolas Bravo De La Comunidad De San Nicolas De Los Gonzalez - 72550 | 72550 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 240 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858702 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria De La Comunidad De San Nicolas De Los Gonzalez - 71691 | 71691 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858703 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Empedrado De La Comunidad Santa Ana Del Conde - 75448 | 75448 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3456 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858704 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad Santa Ana Del Conde Calle Gonzálo De Hungria - 63802 | 63802 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 163549.1 | 163549.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858705 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De San Antonio De Los Tepetates - 63421 | 63421 | Guanajuato | León | San Antonio de los Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 737337.15 | 737337.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858706 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De San José De Otates Sur - 61393 | 61393 | Guanajuato | León | San José de Otates Sur (Piedras de Coche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 79410.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858789 | Construcción De Servicio Sanitario En El Preescolar Ignacio Garcia Tellez De La Colonia Lomas Del Mirador - 70127 | 70127 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 210 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170200858790 | Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Ignacio Garcia Tellez De La Colonia Lomas Del Mirador - 73147 | 73147 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858791 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Hades De La Calle Eros A Cloto De La Colonia La Ermita - 64202 | 64202 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 456541.19 | 456541.19 | 456541.19 | 136962.25 | 136962.25 | 136962.25 | 30 | 0 | Otros | 16 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858811 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De Los López Calle El Capulín - 64059 | 64059 | Guanajuato | León | Arboledas de los López Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 29310.6 | 29310.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170200858812 | Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia Real De La Joya - 64106 | 64106 | Guanajuato | León | Real de la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1875000 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170200858813 | Equipamiento De Comedor Comunitario De La Colonia Real De La Joya - 64170 | 64170 | Guanajuato | León | Real de la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916270 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De La Correa - 107168 | 107168 | Guanajuato | León | La Correa (San Antonio del Monte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 836400 | 836400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 165 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de ocntratacion / Física: en proceso de ocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916271 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Santa Magdalena - 116927 | 116927 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 62632.4 | 62632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916272 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Medina - 118578 | 118578 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 514565.7 | 514565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916273 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina - 118594 | 118594 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73509.38 | 73509.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceos de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916274 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Lomas De Medina - 105925 | 105925 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 138571.2 | 138571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916275 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Medina - 105374 | 105374 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 173214 | 173214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916276 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia El Peñon - 105343 | 105343 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 173214 | 173214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916277 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Santa Magdalena - 105939 | 105939 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 207856.8 | 207856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916278 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad El Resplandor - 106974 | 106974 | Guanajuato | León | El Resplandor (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 980070 | 980070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 185 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de ocntratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916279 | Construcción De Piso Firme En La Colonia La Perlita - 117987 | 117987 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 24564.07 | 24564.07 | 24564.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916280 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Saucillo De La Joya - 116899 | 116899 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35521.3 | 35521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916281 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Convive - 118802 | 118802 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1690715.87 | 1690715.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCEOS DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916282 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Soledad De La Joya - 113934 | 113934 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1617206.48 | 1617206.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916283 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Camino A San Juan - 117947 | 117947 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 11767.22 | 11767.22 | 11767.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916284 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Lomas De La Joya - 117934 | 117934 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25740.7 | 25740.7 | 25740.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916285 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Paseos De La Joya - 117766 | 117766 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 18386.28 | 18386.28 | 18386.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916286 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Balcones De La Joya - 116795 | 116795 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 419882.61 | 419882.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916287 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Camino A San Juan - 116720 | 116720 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 466652.32 | 466652.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916288 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Lomas De La Joya - 116816 | 116816 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 213406.37 | 213406.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916289 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Colinas De La Hacienda - 113837 | 113837 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 294037.54 | 294037.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916290 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Camino A San Juan - 113670 | 113670 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588075.08 | 588075.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916291 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Balcones De La Joya - 105059 | 105059 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2325256.6 | 2325256.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 7675 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916292 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Saucillo De La Joya - 105031 | 105031 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 381070.8 | 381070.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916293 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Colinas De La Hacienda - 105176 | 105176 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 579259.48 | 579259.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 415 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916294 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Convive - 105264 | 105264 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1039284 | 1039284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 750 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916296 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya I Y Ii - 113926 | 113926 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1102640.78 | 1102640.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: V / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916297 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rizos Del Saucillo - 113848 | 113848 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1984753.41 | 1984753.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916372 | Construcción De Pavimentación De La Calle Jerez De Burgos Tramo De Calle Jerez De Sanalona A Calle Jerez De Miño En La Col Valle De Jerez - 184815 | 184815 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1424099.44 | 1424099.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916373 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Ampliación El Carmen - 150536 | 150536 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1579580.01 | 1579580.01 | 1579580.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916374 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Prados De La Luz - 150470 | 150470 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1094493.55 | 1094493.55 | 1094493.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 815 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916375 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Prados De La Luz - 150448 | 150448 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 729662.36 | 729662.36 | 729662.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 815 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916376 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Ampliación El Carmen - 150490 | 150490 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1053053.34 | 1053053.34 | 1053053.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916377 | Construcción De Pavimentación De Calle Emilio Portes Gil Tramo De Nicolas Calvo A Plutarco Elias Calles En La Col Presidentes De Mexico - 142830 | 142830 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 3544992.13 | 3544992.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contruccion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916378 | Construcción De Pavimentación De La Calle Lucio Cabañas Tramo De Calle Veintiséis De Agosto A Calle Catorce De Mayo En La Colonia Morelos - 142564 | 142564 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 803255.46 | 803255.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916379 | Construcción De Pavimentación De Calle Cerro Del Conde Tramo De Calle Cerrito De Jerez A Calle Peñon De Gibraltar En Col Cerrito De Jerez - 142786 | 142786 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1225481.81 | 1225481.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916380 | Construcción De Pavimentación De La Calle Alejandro Granados Tramo De Calle Veintiséis De Agosto A Calle Catorce De Mayo En La Col Morelos - 142106 | 142106 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 964986.1 | 964986.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: En Proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916381 | Construcción De Pavimentación De La Calle División Del Norte Tramo De Calle H Ayuntamiento A Calle Corregidora En La Colonia Libertad - 141901 | 141901 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1787963.62 | 1787963.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916382 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132576 | 132576 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916383 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132560 | 132560 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 20150 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916384 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132555 | 132555 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916385 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132551 | 132551 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916386 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Fracciones De Ibarrilla - 137652 | 137652 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 173214 | 173214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916387 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132526 | 132526 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916388 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132518 | 132518 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916389 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132935 | 132935 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 118816.5 | 118816.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916390 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132933 | 132933 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916391 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132907 | 132907 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916392 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132903 | 132903 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916393 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132927 | 132927 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916394 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132924 | 132924 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916395 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132901 | 132901 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916396 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132900 | 132900 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 95265.77 | 95265.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916397 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132899 | 132899 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916398 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132922 | 132922 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916399 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132921 | 132921 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 250183.5 | 250183.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916400 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132916 | 132916 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916401 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132912 | 132912 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: 0GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916402 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132897 | 132897 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916403 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132896 | 132896 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916404 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132894 | 132894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916405 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132893 | 132893 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916406 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132565 | 132565 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916407 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132537 | 132537 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 13650 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916408 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132532 | 132532 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 18200 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916409 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132963 | 132963 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916410 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132960 | 132960 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916411 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132956 | 132956 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916412 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 136967 | 136967 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916413 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132946 | 132946 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916414 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tratada Alcantarillado Sanitario Alcantarillado Industrial Y Drenaje Pluvial En Calle Santa Crocce - 133483 | 133483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4622544.97 | 4622544.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4320 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916415 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133071 | 133071 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4157.14 | 4157.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916416 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133058 | 133058 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 16942.96 | 16942.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916417 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133026 | 133026 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916418 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133022 | 133022 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916419 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133000 | 133000 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916420 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132470 | 132470 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 97500 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916421 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132473 | 132473 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916422 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133040 | 133040 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 11295.31 | 11295.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916423 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133039 | 133039 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 11295.31 | 11295.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: 0GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916424 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132993 | 132993 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916425 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132974 | 132974 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916426 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132972 | 132972 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916427 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132495 | 132495 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916428 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132457 | 132457 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916429 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133063 | 133063 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2078.57 | 2078.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916430 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133037 | 133037 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 217133.04 | 217133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916431 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133035 | 133035 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916432 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133008 | 133008 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916433 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132514 | 132514 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916434 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132510 | 132510 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 128717.88 | 128717.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916435 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132506 | 132506 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916436 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132462 | 132462 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916437 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132887 | 132887 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916438 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133074 | 133074 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 559.72 | 559.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916439 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132490 | 132490 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 35750 | 35750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916440 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132488 | 132488 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 271032.12 | 271032.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA17170300916441 | Adquisición De Software Veeam Backup And Replication Y Equipo De Seguridad Checkpoint Modelo Cinco Mil Seiscientos - 130754 | 130754 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4097348.52 | 4097348.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916442 | Construcción De Piso Firme En La Colonia El Castillo Azul - 117483 | 117483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 32359.86 | 32359.86 | 32359.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916443 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Castillos - 117412 | 117412 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5883.61 | 5883.61 | 5883.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916444 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piletas - 113955 | 113955 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1249659.56 | 1249659.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916445 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cuarenteños - 112755 | 112755 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73509.39 | 73509.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916446 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Castillo Azul - 118564 | 118564 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 294037.54 | 294037.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916447 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Articulo Iv - 117659 | 117659 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20151.36 | 20151.36 | 20151.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916448 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Lomas De Guadalupe - 116993 | 116993 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 63248.81 | 63248.81 | 63248.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916449 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Piscina - 118630 | 118630 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 220528.16 | 220528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916450 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Santa Maria De Cementos - 118619 | 118619 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 441056.31 | 441056.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916451 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle De Los Milagros - 118823 | 118823 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 661584.47 | 661584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916452 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Santa Cruz - 117392 | 117392 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 11767.22 | 11767.22 | 11767.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916453 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Valle De Los Milagros - 117837 | 117837 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 54644.03 | 54644.03 | 54644.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916454 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Cerrito De Guadalupe - 116386 | 116386 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 92982.22 | 92982.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916455 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliacion Mesitas Del Consuelo - 118884 | 118884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73509.39 | 73509.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916456 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Cerrito Amarillo - 118145 | 118145 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9413.77 | 9413.77 | 9413.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916457 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Los Castillos - 118182 | 118182 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 220528.16 | 220528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916458 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Rivera De Los Castillos - 117620 | 117620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 29418.05 | 29418.05 | 29418.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916459 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Periodistas Mexicanos - 117722 | 117722 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 88254.16 | 88254.16 | 88254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916460 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Santa Cruz - 118173 | 118173 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 17412.4 | 17412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916461 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Nuevo León - 116323 | 116323 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93243.4 | 93243.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916462 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Lomas De Guadalupe - 116224 | 116224 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 137488.31 | 137488.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: 0EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916463 | Construcción De Techo Firme En La Colonia El Paraiso - 116378 | 116378 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40847.37 | 40847.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916464 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Periodistas Mexicanos - 116366 | 116366 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 120145.56 | 120145.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916465 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Adquirientes De Ibarrilla - 116357 | 116357 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 31760.22 | 31760.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916466 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Rivera De Los Castillos - 116334 | 116334 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 485057.23 | 485057.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916467 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Castillos - 116268 | 116268 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 34824.8 | 34824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916468 | Construcción De Techo Firme En La Colonia San Nicolas Del Palote - 116261 | 116261 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93487.18 | 93487.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916469 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Paso Del Rio Castillos - 116253 | 116253 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27859.84 | 27859.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916470 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Rivera De La Presa - 116247 | 116247 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27807.6 | 27807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA17170300916471 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Echeveste - 116219 | 116219 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 34824.8 | 34824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916472 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Cañón De La India - 115100 | 115100 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20988.2 | 20988.2 | 20988.2 | 6296.47 | 6296.47 | 6296.47 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916473 | Construcción De Piso Firme En La Colonia San Nicolas Del Palote - 117376 | 117376 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20011.63 | 20011.63 | 20011.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916474 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Adquirientes De Ibarrilla - 117635 | 117635 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 98168.05 | 98168.05 | 98168.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916475 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Laureles De La Selva - 112999 | 112999 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 294037.54 | 294037.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916476 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Antena Arriba - 112898 | 112898 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 220528.16 | 220528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916477 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Arrayanes - 112884 | 112884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73509.39 | 73509.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916478 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rivera De Los Castillos - 111923 | 111923 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 294037.54 | 294037.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916479 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Adquirientes De Ibarrilla - 112360 | 112360 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 514565.7 | 514565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916480 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Castillos - 111863 | 111863 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 514565.7 | 514565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916481 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle Hermoso - 112444 | 112444 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 112444 | 112444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916482 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La India - 112434 | 112434 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 220528.16 | 220528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916483 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Isidro Labrador - 111816 | 111816 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1029131.4 | 1029131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916484 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Guadalupe - 112411 | 112411 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 735093.86 | 735093.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916485 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Castillos Viejos - 112399 | 112399 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 147018.77 | 147018.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916486 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ribera De La Presa - 112383 | 112383 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 294037.54 | 294037.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916487 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Mineral De La Joya - 113864 | 113864 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 808603.24 | 808603.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916488 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Arboledas De Castillos - 111760 | 111760 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 441056.31 | 441056.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916489 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cañon De La India - 111738 | 111738 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1029131.4 | 1029131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916490 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Javier - 111702 | 111702 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 294037.54 | 294037.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916491 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valladito - 113225 | 113225 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 220528.16 | 220528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916492 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 113218 | 113218 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 220528.16 | 220528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916493 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Real De Los Castillos - 111782 | 111782 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 147018.77 | 147018.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: en proceo de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916494 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 113172 | 113172 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 514565.7 | 514565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916495 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Pablo - 113148 | 113148 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 147018.77 | 147018.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916496 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon I - 113121 | 113121 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1102640.78 | 1102640.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916497 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Monte Cristo - 113553 | 113553 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 367546.93 | 367546.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916498 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Periodistas Mexicanos - 113539 | 113539 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 4410563.14 | 4410563.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 0 | Financiera: en proceos de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916499 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Portones De San Jacinto - 113560 | 113560 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73509.39 | 73509.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916500 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Consuelo - 112956 | 112956 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73509.39 | 73509.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916501 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Palenque De Ibarrilla - 113102 | 113102 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73509.39 | 73509.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916502 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Presitas Del Consuelo - 113089 | 113089 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 661584.47 | 661584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916503 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle De San Pedro La Joya - 113581 | 113581 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 735096.86 | 735096.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916504 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Periodistas Mexicanos - 113573 | 113573 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2719847.27 | 2719847.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 148 | 100 | 0 | Financiera: en proceo de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916505 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nuevo Leon - 111342 | 111342 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1176150.17 | 1176150.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contatacion / Registro:
GUA17170300916506 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia San Pedro La Joya - 105156 | 105156 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 173214 | 173214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceos de contratacion / Registro:
GUA17170300916507 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Refugio De San Jose - 106308 | 106308 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 346428 | 346428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contatacion / Registro:
GUA17170300916508 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Diez De Mayo - 106376 | 106376 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 346428 | 346428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contartacion / Registro:
GUA17170300916509 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia La Libertad - 106335 | 106335 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 277142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: en proceos de contratacion / Física: en proceso de contatacion / Registro:
GUA17170300916510 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Maravillas - 106423 | 106423 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 969998.4 | 969998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contatacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916511 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Ribera De La Presa - 106411 | 106411 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1593568.8 | 1593568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 1150 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contatacion / Registro:
GUA17170300916512 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Jardines De Maravillas - 105928 | 105928 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 484999.2 | 484999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 350 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contatacion / Registro:
GUA17170300916513 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Valle De San Jose - 106349 | 106349 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 484999.2 | 484999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 350 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contatacion / Registro:
GUA17170300916514 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Presidentes De Mexico - 106449 | 106449 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 346428 | 346428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contartacion / Física: en proceso de contatacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916515 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Jesús María - 106276 | 106276 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 90071.28 | 90071.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 65 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contatacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916516 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Las Torres - 106255 | 106255 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 249428.16 | 249428.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contartacion / Registro:
GUA17170300916517 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Lomas De Jerez - 106239 | 106239 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 207856.8 | 207856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 0 | Financiera: en proceos de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916518 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Maria De La Luz - 106200 | 106200 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 353356.56 | 353356.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 255 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916519 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Popular Polanco - 106138 | 106138 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 346428 | 346428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916520 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia La Gloria - 106071 | 106071 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 344785.2 | 344785.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 225 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916521 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Revolucion - 106039 | 106039 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 350617 | 350617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916522 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Nuevo Amanecer - 106025 | 106025 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 138571.2 | 138571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916523 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Valle De Jerez - 106054 | 106054 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 277142.4 | 277142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contartacion / Física: en proceso de contartacion / Registro:
GUA17170300916524 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Paraiso El Yacimiento - 105008 | 105008 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 554284.8 | 554284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916525 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Frutal De La Hacienda - 104990 | 104990 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 346428 | 346428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916526 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Valle Del Consuelo - 104869 | 104869 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 176443.66 | 176443.66 | 176443.66 | 88221.83 | 88221.83 | 88221.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916527 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Santa Cruz - 104852 | 104852 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 176443.66 | 176443.66 | 176443.66 | 88221.83 | 88221.83 | 88221.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916528 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Angeles Y Medina - 105996 | 105996 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 249428.16 | 249428.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916529 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Cañada De Alfaro - 105986 | 105986 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 277142.4 | 277142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916530 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Laureles De La Selva - 104543 | 104543 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 258352.75 | 258352.75 | 258352.75 | 129176.37 | 129176.37 | 129176.37 | 50 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916531 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia La Selva - 104527 | 104527 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 305325.98 | 305325.98 | 305325.98 | 152662.99 | 152662.99 | 152662.99 | 50 | 0 | Celdas solares | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916532 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Valladito - 104791 | 104791 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 226856.14 | 226856.14 | 226856.14 | 113428.07 | 113428.07 | 113428.07 | 50 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916533 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Once De Junio - 104785 | 104785 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 381070.8 | 381070.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contatacion / Registro:
GUA17170300916534 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Palenque De Ibarrilla - 104771 | 104771 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 226856.14 | 226856.14 | 226856.14 | 113428.07 | 113428.07 | 113428.07 | 50 | 0 | Celdas solares | 375 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916535 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Leon I - 104767 | 104767 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1389859.13 | 1389859.13 | 1389859.13 | 416957.74 | 416957.74 | 416957.74 | 30 | 0 | Celdas solares | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916536 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Las Presitas - 104765 | 104765 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1409196.86 | 1409196.86 | 1409196.86 | 704598.42 | 704598.42 | 704598.42 | 50 | 0 | Celdas solares | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916537 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Pompa - 102892 | 102892 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 166697.39 | 166697.39 | 166697.39 | 50009.22 | 50009.22 | 50009.22 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR RESPONSABLE / Registro:
GUA17170300916538 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia La Nopalera - 104463 | 104463 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 258352.75 | 258352.75 | 258352.75 | 129176.37 | 129176.37 | 129176.37 | 50 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916539 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Lomas De Las Presitas - 104775 | 104775 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 252062.38 | 252062.38 | 252062.38 | 126031.19 | 126031.19 | 126031.19 | 50 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916540 | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 104369 | 104369 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 305325.98 | 305325.98 | 305325.98 | 152662.99 | 152662.99 | 152662.99 | 50 | 0 | Celdas solares | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916541 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Desarrollo El Potrero - 106474 | 106474 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 350340.06 | 350340.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916542 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia San Felipe De Jesus - 106457 | 106457 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 969998.4 | 969998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916543 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Carmen Ctm - 106010 | 106010 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 138571.2 | 138571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916544 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Hacienda Los Naranjos - 105949 | 105949 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 173214 | 173214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916545 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Hacienda De Guadalupe - 105934 | 105934 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 207856.8 | 207856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916546 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Brisas Del Vergel - 105932 | 105932 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 173214 | 173214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916547 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Valle De San Pedro La Joya - 105119 | 105119 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 173214 | 173214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916548 | Construcción Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia San Pablo - 104813 | 104813 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 705774.66 | 705774.66 | 705774.66 | 352887.33 | 352887.33 | 352887.33 | 50 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916549 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Mesitas Del Consuelo - 104800 | 104800 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 311785.2 | 311785.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 225 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916550 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Union Comunitaria Los Laureles - 104552 | 104552 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140919.68 | 140919.68 | 140919.68 | 70459.84 | 70459.84 | 70459.84 | 50 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916551 | Construcción Suministro Y Colocación De Calentador Solar En La Localidad Ejido Pompa Los Valdivia - 98987 | 98987 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 34642.8 | 34642.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916552 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad San Carlos La Roncha - 98507 | 98507 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 286571.71 | 286571.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contatacion / Física: en proceso dec ontatacion / Registro:
GUA17170300916553 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De Barretos - 107266 | 107266 | Guanajuato | León | Barretos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1830903.1 | 1830903.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916554 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Buenos Aires - 97290 | 97290 | Guanajuato | León | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 282382.71 | 282382.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: en proceso dec ontatacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916555 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De San José De Barron - 107006 | 107006 | Guanajuato | León | San José de Barrón (El Cachete) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 367950 | 367950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916556 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De Canelas - 107504 | 107504 | Guanajuato | León | Canelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 343750 | 343750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916557 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De San José Del Consuelo - 107029 | 107029 | Guanajuato | León | San José del Consuelo (La Envidia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1233000 | 1233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: En proceso de ocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916558 | Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas - 129762 | 129762 | Guanajuato | León | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 5437346.51 | 5437346.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 552 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916559 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Nuevo Valle De Moreno - 134001 | 134001 | Guanajuato | León | Nuevo Valle de Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 5999731.78 | 5999731.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 863 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916560 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad La Providencia Uno - 106947 | 106947 | Guanajuato | León | La Providencia Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 753500 | 753500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: en proceso de ocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916561 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De Los Ramírez - 106885 | 106885 | Guanajuato | León | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1296203.3 | 1296203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916562 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De San José Del Resplandor - 107391 | 107391 | Guanajuato | León | San José del Resplandor (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1700250 | 1700250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de ocntratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916563 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Rincon Grande - 97302 | 97302 | Guanajuato | León | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 470637.85 | 470637.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916564 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De San Agustin Del Mirasol San Francisco De Durán - 106893 | 106893 | Guanajuato | León | San Francisco de Durán (San Agustín del Mirasol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1230590.79 | 1230590.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916565 | Ampliación De Electrificación En La Comunidad Plan Guanajuato La Sandía - 107431 | 107431 | Guanajuato | León | Plan Guanajuato (La Sandía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1362500 | 1362500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: En proceos de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916566 | Construcción De Red De Alcantarillado Colector Sanitario En La Comunidad De San Juan De Abajo - 184724 | 184724 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 14075554.55 | 14075554.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9620 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916567 | Construcción Suministro Y Colocación De Calentador Solar En La Localidad San Juan De Otates - 100214 | 100214 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 10423.94 | 10423.94 | 10423.94 | 30 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916568 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De San Judas - 107221 | 107221 | Guanajuato | León | San Judas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 275600 | 275600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916569 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia San Nicolas De Los Gonzalez - 106399 | 106399 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 103928.4 | 103928.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916570 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Venadito - 93548 | 93548 | Guanajuato | León | El Venadito (El Venadito de Pedro Moreno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 188255.14 | 188255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916571 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De La Cinta - 107351 | 107351 | Guanajuato | León | La Cinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 426000 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916572 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad San Rafael Cerro Verde - 94159 | 94159 | Guanajuato | León | San Rafael Cerro Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 286571.71 | 286571.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916685 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad De Miguel Hidalgo Dos - 107282 | 107282 | Guanajuato | León | Miguel Hidalgo Dos (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 359750 | 359750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916686 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ermita De La Joya - 118860 | 118860 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2499319.11 | 2499319.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 136 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916687 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Horizonte Azul - 105294 | 105294 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 350617 | 350617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300916688 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Ermita - 105101 | 105101 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2196353.52 | 2196353.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 1585 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917394 | Construcción De Techo Firme En La Localidad Ejido De Los López José Cruz Navarro - 101028 | 101028 | Guanajuato | León | Ejido de los López (José Cruz Navarro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 134782 | 134782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro:
GUA17170300917395 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Ejido De Los López José Cruz Navarro - 97063 | 97063 | Guanajuato | León | Ejido de los López (José Cruz Navarro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 282382.71 | 282382.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917396 | Construcción Suministro Y Colocación De Calentador Solar En La Localidad Ejido De Los López José Cruz Navarro - 100184 | 100184 | Guanajuato | León | Ejido de los López (José Cruz Navarro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 10423.94 | 10423.94 | 10423.94 | 30 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## FAIS 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2016
PERIODO QUE SE REPORTA: | Tercer Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA16160200644065 | Pavimentación De La Calle Balcon De Los Colimbos De Balcon De Los Canguros A Balcon De Los Ruiseñores, De La Colonia Colinas De La Hacienda - 42218 | 42218 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 222855.05 | 222855.05 | 222855.05 | 190853.8 | 190853.8 | 190853.8 | 85.6403 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200644066 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63625 | 63625 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 43456.74 | 43456.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644067 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63686 | 63686 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 80751.03 | 80751.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200644068 | Pavimentación De La Calle Filipenses De Calle Colosenses A Calle Romanos, De La Colonia San Pablo. - 42177 | 42177 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 716059.68 | 716059.68 | 716059.68 | 659425.51 | 659425.51 | 659425.51 | 92.0909 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200644072 | Pavimentación De La Calle Agra De Calle Bangladesh A Topar Con Arroyo, De La Colonia Cañón De La India. - 41962 | 41962 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 512812.18 | 512812.18 | 512812.18 | 512812.18 | 512812.18 | 512812.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200646460 | Pavimentacion De La Calle 16 De Julio De La Calle Fray Sabatino - Av. Olímpica En La Colonia Ampliación San Francisco. - 63482 | 63482 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1241290.28 | 1241290.28 | 1241290.28 | 1241290.28 | 1241290.28 | 1241290.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200648900 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63650 | 63650 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 137053.82 | 137053.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200648903 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63681 | 63681 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 217075.29 | 217075.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200648904 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63673 | 63673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 222161.62 | 222161.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200648907 | Pavimentación De La Calle Antioquia De Calle Hebreos A Corinto, De La Colonia San Pablo. - 42443 | 42443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 943415.36 | 943415.36 | 943415.36 | 738156.48 | 738156.48 | 738156.48 | 78.243 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200651285 | Pavimentación De La Calle Platon De Calle Kant A Calle Citadina, De La Colonia Saucillos De La Joya - 42057 | 42057 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2016107.56 | 2016107.56 | 2016107.56 | 2006536.26 | 2006536.26 | 2006536.26 | 99.5253 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200651286 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63591 | 63591 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 74723.41 | 74723.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200651289 | Pavimentación De La Calle Martinica De La Calle Badajoz - Privada Burgos De La Colonia San Juan Bosco. - 41942 | 41942 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1272403.33 | 1272403.33 | 1272403.33 | 1258007.28 | 1258007.28 | 1258007.28 | 98.8686 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651290 | Pavimentación De La Calle Priv. Sion De Calle Avenida Sion A Topar Con Pavimento Existente, De La Colonia San Felipe De Jesus. - 42248 | 42248 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 225047.93 | 225047.93 | 225047.93 | 184020.26 | 184020.26 | 184020.26 | 81.7694 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200651298 | Pavimentación De La Calle Hades De Calle Eros A Salamina, De La Colonia Ermita. - 42034 | 42034 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1106953.23 | 1106953.23 | 1106953.23 | 992824.36 | 992824.36 | 992824.36 | 89.6898 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200653634 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63582 | 63582 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 60357.11 | 60357.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200653635 | Pavimentación De La Calle Campo Alegre De Calle Del Solar A Av. Rio De Los Castillos, De La Colonia Valle Hermoso. - 42387 | 42387 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 701669.69 | 701669.69 | 701669.69 | 652482.56 | 652482.56 | 652482.56 | 92.99 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200653646 | Pavimentacion De La Calle Persefone De La Calle Eros - Altar De Madre Reyna, De La Colonia Ermita Iii. - 42467 | 42467 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1220209.63 | 1220209.63 | 1220209.63 | 946995.21 | 946995.21 | 946995.21 | 77.6092 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200656002 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63610 | 63610 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 59535.09 | 59535.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200656003 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63600 | 63600 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 43884.35 | 43884.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200656004 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63643 | 63643 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 134510.08 | 134510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200656006 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iv Seccion - 63421 | 63421 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 778254.08 | 778254.08 | 778254.08 | 778254.08 | 778254.08 | 778254.08 | 100 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658481 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63609 | 63609 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 73791.94 | 73791.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200658483 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63660 | 63660 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 274808.23 | 274808.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200658484 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63585 | 63585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 72780.02 | 72780.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200658487 | Pavimentacion De La Calle Honorio Iii De La Calle Av. Olimpica - Fray Raul De La Colonia Ampliación San Francisco. - 41801 | 41801 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1020525.28 | 1020525.28 | 1020525.28 | 925844.35 | 925844.35 | 925844.35 | 90.7223 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200658495 | Contrucción De La Red De Agua Potable En Las Comunidades San Francisco De Duran / San Agustin Del Mirasol. - 37185 | 37185 | Guanajuato | León | San Francisco de Durán (San Agustín del Mirasol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1783904.62 | 1783904.62 | 1783904.62 | 71.3562 | 0 | Metros lineales | 13223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200660934 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63567 | 63567 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 79978.52 | 79978.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200660935 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63666 | 63666 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 106775.02 | 106775.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160200660937 | Pavimentacion De La Calle Filemon De La Calle Presa La Mojina -Efeso De La Colonia San Pablo. - 41936 | 41936 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1358082.35 | 1358082.35 | 1358082.35 | 1358082.35 | 1358082.35 | 1358082.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GUA16160200686376 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Peñon - 184770 | 184770 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 300431.95 | 300431.95 | 300431.95 | 273631.5 | 273631.5 | 273631.5 | 91.0794 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200686405 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Diez De Mayo - 186684 | 186684 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1050959.37 | 1050959.37 | 1050959.37 | 850311.56 | 850311.56 | 850311.56 | 80.9081 | 0 | Vivienda | 276 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200691844 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación Medina - 185778 | 185778 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 959462.08 | 959462.08 | 959462.08 | 959462.08 | 959462.08 | 959462.08 | 100 | 0 | Vivienda | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200691881 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Secundaria Ehecatl En La Colonia Las Tiritas - 139546 | 139546 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 431498.05 | 431498.05 | 431498.05 | 291650.42 | 291650.42 | 291650.42 | 67.5902 | 0 | Otros | 1235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697327 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Ándres Quintana Roo En La Colonia Santa Maria De Cementos - 139211 | 139211 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 301461.82 | 301461.82 | 301461.82 | 301461.82 | 301461.82 | 301461.82 | 100 | 0 | Otros | 483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200697332 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piletas - 191063 | 191063 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 16115.22 | 16115.22 | 16115.22 | 16115.22 | 16115.22 | 16115.22 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200697337 | Construcción Barda Perimetral En El Preescolar Leonardo Da Vinci En La Colonia Rivera De La Presa - 138346 | 138346 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 246 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702787 | Construcción De Aula Tradicional Aislada De Dirección En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler En La Colonia Lomas De Medina - 138101 | 138101 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 390682.68 | 390682.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 295 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702788 | Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Rosaura Zapata En La Colonia El Peñón - 138174 | 138174 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 599014.93 | 599014.93 | 599014.93 | 298226.06 | 298226.06 | 298226.06 | 49.7861 | 0 | Otros | 64 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200708383 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Lomas De Medina - 185013 | 185013 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1109429.73 | 1109429.73 | 1109429.73 | 910170.97 | 910170.97 | 910170.97 | 82.0395 | 0 | Vivienda | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708410 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Jose Maria Morelos En La Comunidad Loza De Los Padres - 139245 | 139245 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 87927.26 | 87927.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708411 | Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Jose Maria Liceaga Comunidad Ejido Providencia - 140325 | 140325 | Guanajuato | León | La Providencia Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 127 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Registro:
GUA16160200713709 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Huertas De Medina - 191253 | 191253 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 282276.32 | 282276.32 | 282276.32 | 282276.32 | 282276.32 | 282276.32 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200719019 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas Colonia Presidentes De Mexico - 140294 | 140294 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 304568.63 | 304568.63 | 304568.63 | 189688.66 | 189688.66 | 189688.66 | 62.2811 | 0 | Otros | 603 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761541 | Construcción De Vado En La Comunidad De Santa Rosa De Lima - 319575 | 319575 | Guanajuato | León | Santa Rosa de Lima (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 226360.14 | 102475.43 | 102475.43 | 102475.43 | 102475.43 | 102475.43 | 45.271 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761542 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina - 363136 | 363136 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761543 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion Medina - 363535 | 363535 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761544 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Medina - 363952 | 363952 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91182.37 | 91182.37 | 91182.37 | 91182.37 | 91182.37 | 91182.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761545 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Cumbres De Medina - 363817 | 363817 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761546 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Jardines De Medina - 363716 | 363716 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761547 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina - 363349 | 363349 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91182.37 | 91182.37 | 91182.37 | 91182.37 | 91182.37 | 91182.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761548 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina - 360359 | 360359 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 673236.36 | 673236.36 | 673236.36 | 625337.34 | 625337.34 | 625337.34 | 92.8853 | 0 | Vivienda | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761549 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina - 359443 | 359443 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 371917.31 | 371917.31 | 371917.31 | 371917.31 | 371917.31 | 371917.31 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761552 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia El Peñon - 363520 | 363520 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 91182.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761554 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Medina - 361938 | 361938 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75414.68 | 75414.68 | 75414.68 | 75414.68 | 75414.68 | 75414.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761555 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina - 361526 | 361526 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75414.67 | 75414.67 | 75414.67 | 75414.67 | 75414.67 | 75414.67 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761558 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Jardines De Medina - 355243 | 355243 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761560 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia El Peñon - 358502 | 358502 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75414.67 | 75414.67 | 75414.67 | 75414.67 | 75414.67 | 75414.67 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761563 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Aislado En El Preescolar Rosaura Zapata En La Colonia El Peñón - 350188 | 350188 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 705997.96 | 705997.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Registro:
GUA16160300761565 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Jardines De Lomas De Medina - 352708 | 352708 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 742015.95 | 742015.95 | 742015.95 | 407569.09 | 407569.09 | 407569.09 | 54.9273 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761567 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Cumbres De Medina - 353855 | 353855 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 149111.68 | 149111.68 | 149111.68 | 149111.68 | 149111.68 | 149111.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761568 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Santa Magdalena - 353476 | 353476 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 149111.67 | 149111.67 | 149111.67 | 149111.67 | 149111.67 | 149111.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761569 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliación De Medina - 354043 | 354043 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 737673 | 737673 | 737673 | 407569.1 | 407569.1 | 407569.1 | 55.2506 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761570 | Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Constituyente Hilario Medina Colonia Lomas De Medina - 348986 | 348986 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 781797.96 | 781797.96 | 781797.96 | 781797.96 | 781797.96 | 781797.96 | 100 | 0 | Otros | 489 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761572 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Medina - 318022 | 318022 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 568361.25 | 568361.25 | 568361.25 | 568361.25 | 568361.25 | 568361.25 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761573 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina - 317700 | 317700 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761574 | Ampliación De Red De Agua Potable En Acera Sur De Calle Nopal De Medina En La Colonia Lomas De Medina - 317649 | 317649 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 55099 | 55099 | 55099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761577 | Construccion De Descargas Sanitarias En La Acera Sur De La Calle Lomas De La Plaza En La Colonia Lomas De Medina - 329300 | 329300 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761578 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Balcones De La Joya - 356933 | 356933 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 810120.25 | 810120.25 | 810120.25 | 810120.25 | 810120.25 | 810120.25 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761579 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya - 320174 | 320174 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2869345 | 2869345 | 2869345 | 2660903.11 | 2660903.11 | 2660903.11 | 92.7356 | 0 | Vivienda | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761580 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya Segunda Sección - 321325 | 321325 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 87.531 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761581 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya Primera Sección - 320808 | 320808 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311596.06 | 311596.06 | 311596.06 | 272743.11 | 272743.11 | 272743.11 | 87.531 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761582 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Sinarquistas - 324525 | 324525 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 436234.48 | 436234.48 | 436234.48 | 381840.36 | 381840.36 | 381840.36 | 87.531 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761583 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Rizos Del Saucillo - 350775 | 350775 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 623192.13 | 623192.13 | 623192.13 | 623192.13 | 623192.13 | 623192.13 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761584 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rizos Del Saucillo - 324468 | 324468 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 87.531 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761732 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul Ii - 362990 | 362990 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 122604.67 | 122604.67 | 122604.67 | 95864.59 | 95864.59 | 95864.59 | 78.19 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761733 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 364075 | 364075 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 133490.87 | 133490.87 | 133490.87 | 117377.89 | 117377.89 | 117377.89 | 87.9295 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761734 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 363305 | 363305 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 95864.59 | 95864.59 | 95864.59 | 78.2722 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761735 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul I - 363173 | 363173 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 95864.58 | 95864.58 | 95864.58 | 95864.58 | 95864.58 | 95864.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761736 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Maravillas - 363934 | 363934 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761737 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 363745 | 363745 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 372885.44 | 372885.44 | 372885.44 | 335360.75 | 335360.75 | 335360.75 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761741 | Construcción Dieciocho Aulas Tipo U Dos C En Telesecundaria En La Colonia Valle De San José - 359824 | 359824 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 11269721.45 | 11269721.45 | 11269721.45 | 6951356.19 | 6951356.19 | 6951356.19 | 61.6817 | 0 | Otros | 873 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761744 | Construcción De Aula Usaer En El Preescolar Gustavo Díaz Ordaz En La Colonia La Libertad - 359722 | 359722 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1486349.97 | 1486349.97 | 1486349.97 | 924048.42 | 924048.42 | 924048.42 | 62.169 | 0 | Otros | 413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761747 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Francisco - 360700 | 360700 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2485438.63 | 2485438.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA CAPTURADA EN MISD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761751 | Construcción De Servicio Sanitario Aislado En La Primaria Lucas Alaman En La Colonia Jardines De Jerez Ii Sección - 362451 | 362451 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 890073.68 | 890073.68 | 890073.68 | 890073.68 | 890073.68 | 890073.68 | 100 | 0 | Otros | 917 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761752 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 362001 | 362001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 221456.06 | 221456.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Registro:
GUA16160300761753 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Presitas - 360090 | 360090 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761756 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Leon I - 361527 | 361527 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 374612.7 | 374612.7 | 374612.7 | 374612.7 | 374612.7 | 374612.7 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761759 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Diez De Mayo - 362598 | 362598 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 95864.58 | 95864.58 | 95864.58 | 95864.58 | 95864.58 | 95864.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761761 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Marsol - 361099 | 361099 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 341061.11 | 341061.11 | 341061.11 | 237188.59 | 237188.59 | 237188.59 | 69.5443 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761763 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Brisas De San Francisco - 355471 | 355471 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 742015.95 | 742015.95 | 742015.95 | 525851.89 | 525851.89 | 525851.89 | 70.868 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761765 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 356673 | 356673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 149111.67 | 149111.67 | 149111.67 | 149111.67 | 149111.67 | 149111.67 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761767 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Lindavista - 356617 | 356617 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 600093.85 | 600093.85 | 600093.85 | 600093.85 | 600093.85 | 600093.85 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761769 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Libertad - 356543 | 356543 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 228413.84 | 228413.84 | 228413.84 | 228413.84 | 228413.84 | 228413.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761770 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia San Pablo - 356514 | 356514 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761771 | Construccion De Aula Usaer En El Preescolar Gustavo Diaz Ordaz Colonia La Libertad - 356206 | 356206 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 561390.19 | 561390.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 413 | 100 | 0 | Financiera: obra capturada en mids / Física: OBRA CAPTURA EN MIDS / Registro:
GUA16160300761772 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Refugio De San José - 362235 | 362235 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 95864.59 | 95864.59 | 95864.59 | 78.2722 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761777 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iii Secc - 355254 | 355254 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 327323.92 | 327323.92 | 327323.92 | 327323.92 | 327323.92 | 327323.92 | 100 | 0 | Celdas solares | 220 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761779 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 354871 | 354871 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 737673 | 737673 | 737673 | 525851.89 | 525851.89 | 525851.89 | 71.2852 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761780 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia San Marcos - 357008 | 357008 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 80808.79 | 80808.79 | 80808.79 | 80808.79 | 80808.79 | 80808.79 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761786 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Diez De Mayo - 356312 | 356312 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 228413.84 | 228413.84 | 228413.84 | 228413.84 | 228413.84 | 228413.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761790 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul Ii - 355073 | 355073 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000.41 | 200000.41 | 200000.41 | 200000.41 | 200000.41 | 200000.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761792 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Popular Polanco - 358110 | 358110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 95864.59 | 95864.59 | 95864.59 | 78.2722 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761796 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Marsol Ii - 358537 | 358537 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000.42 | 200000.42 | 200000.42 | 200000.42 | 200000.42 | 200000.42 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761799 | Construcción De Servicio Sanitario Aislado En La Telesecundaria Colonia El Carmen Ctm - 349787 | 349787 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 990273.96 | 990273.96 | 990273.96 | 884093.33 | 884093.33 | 884093.33 | 89.2777 | 0 | Otros | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761800 | Construcción De Barba Perimetra En La Primaria Quince De Septiembre Colonia Maravillas - 352066 | 352066 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 662999.14 | 662999.14 | 662999.14 | 604776.65 | 604776.65 | 604776.65 | 91.2183 | 0 | Otros | 769 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761801 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia La Gloria - 358212 | 358212 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 95864.59 | 95864.59 | 95864.59 | 78.2722 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761802 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia La Selva - 357785 | 357785 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 81215.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761804 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Leon I - 350818 | 350818 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111962.68 | 111962.68 | 111962.68 | 111962.68 | 111962.68 | 111962.68 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761808 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 352576 | 352576 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 247814.48 | 247814.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761809 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 353842 | 353842 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 249741.8 | 249741.8 | 249741.8 | 249741.8 | 249741.8 | 249741.8 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761810 | Ialacción De Calentador En Viviendas De La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 354266 | 354266 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 82765.13 | 82765.13 | 82765.13 | 82765.13 | 82765.13 | 82765.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761812 | Construcción De Aula Tradicional Aislada De Dirección En La Primaria Quince De Septiembre En La Colonia Maravillas - 351710 | 351710 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 372673.39 | 372673.39 | 372673.39 | 306977.52 | 306977.52 | 306977.52 | 82.3717 | 0 | Otros | 769 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761814 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Ii Secc - 354576 | 354576 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54553.98 | 54553.98 | 54553.98 | 54553.98 | 54553.98 | 54553.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761815 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Once De Junio - 354554 | 354554 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761818 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valladito Uno Y Dos - 326155 | 326155 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.2 | 62319.2 | 62319.2 | 37014.13 | 37014.13 | 37014.13 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761820 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle Del Consuelo Dos - 328054 | 328054 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 37014.13 | 37014.13 | 37014.13 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761822 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle Del Consuelo - 327966 | 327966 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 37014.13 | 37014.13 | 37014.13 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761823 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Las Presitas Del Consuelo - 327477 | 327477 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 37014.13 | 37014.13 | 37014.13 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761825 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Revolucion - 319373 | 319373 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 128241.67 | 128241.67 | 128241.67 | 117746.13 | 117746.13 | 117746.13 | 91.8158 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761826 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Brisas De San Francisco Segunda Seccion - 313216 | 313216 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 52166.23 | 52166.23 | 52166.23 | 50023.09 | 50023.09 | 50023.09 | 95.8917 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761827 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Frutales De La Hacienda Uno - 321442 | 321442 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 87.531 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761828 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cañada De Alfaro - 319517 | 319517 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 775038.06 | 775038.06 | 775038.06 | 775038.06 | 775038.06 | 775038.06 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761829 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Los Castillos - 320751 | 320751 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 186957.64 | 186957.64 | 186957.64 | 170357.24 | 170357.24 | 170357.24 | 91.1208 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761830 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Carmen Ctm - 314019 | 314019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761831 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Villas De Guanajuato - 313884 | 313884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 156498.69 | 156498.69 | 156498.69 | 150069.27 | 150069.27 | 150069.27 | 95.8917 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761832 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Bernardo - 320179 | 320179 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103338.41 | 103338.41 | 103338.41 | 103338.41 | 103338.41 | 103338.41 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761833 | Adquisición De Equipo De Cómputo Especializado E Implementación De Licenciamiento - 339756 | 339756 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 3540247.17 | 3540247.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: PRODIM 2016 / Física: PRODIM 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761837 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339671 | 339671 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761838 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339554 | 339554 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro:
GUA16160300761841 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 327742 | 327742 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124638.43 | 124638.43 | 124638.43 | 74028.26 | 74028.26 | 74028.26 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761842 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Guadalupe - 327732 | 327732 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 497180.59 | 497180.59 | 497180.59 | 447147.67 | 447147.67 | 447147.67 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761843 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Valladito Dos - 325690 | 325690 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 148056.52 | 148056.52 | 148056.52 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761844 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Adquirientes De Ibarrilla - 327585 | 327585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310737.86 | 310737.86 | 310737.86 | 279467.29 | 279467.29 | 279467.29 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761845 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Laureles De La Selva Uno - 327562 | 327562 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124638.42 | 124638.42 | 124638.42 | 74028.26 | 74028.26 | 74028.26 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761846 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Pablo - 327872 | 327872 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 186957.63 | 186957.63 | 186957.63 | 111042.39 | 111042.39 | 111042.39 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761847 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Las Presitas - 327288 | 327288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 37014.13 | 37014.13 | 37014.13 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761848 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Castillo - 327123 | 327123 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310737.86 | 310737.86 | 310737.86 | 279467.29 | 279467.29 | 279467.29 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761849 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La India - 326994 | 326994 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 807918.45 | 807918.45 | 807918.45 | 726614.96 | 726614.96 | 726614.96 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761850 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Arboledas De La Selva - 326629 | 326629 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 37014.13 | 37014.13 | 37014.13 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761851 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nuevo Leon - 326336 | 326336 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 248590.29 | 248590.29 | 248590.29 | 223573.84 | 223573.84 | 223573.84 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761852 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliacion Mesitas Del Consuelo - 326400 | 326400 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 37014.13 | 37014.13 | 37014.13 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761853 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cañon De La India - 326605 | 326605 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310737.87 | 310737.87 | 310737.87 | 279467.29 | 279467.29 | 279467.29 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761854 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Praderas Del Sol - 317966 | 317966 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 374250.87 | 374250.87 | 374250.87 | 373787.88 | 373787.88 | 373787.88 | 99.8763 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761855 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Isidro Labrador - 320531 | 320531 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 747830.55 | 747830.55 | 747830.55 | 681428.98 | 681428.98 | 681428.98 | 91.1208 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761856 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Brisas Del Vergel - 319879 | 319879 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 361684.43 | 361684.43 | 361684.43 | 361684.43 | 361684.43 | 361684.43 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761857 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon Uno Primera Sección - 319857 | 319857 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64120.83 | 64120.83 | 64120.83 | 58873.06 | 58873.06 | 58873.06 | 91.8158 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761858 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Paso Del Rio - 320370 | 320370 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 56785.74 | 56785.74 | 56785.74 | 91.1208 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761859 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Popular Polanco - 317318 | 317318 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 374250.87 | 374250.87 | 374250.87 | 373787.88 | 373787.88 | 373787.88 | 99.8763 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761860 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Agustin - 319204 | 319204 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64120.83 | 64120.83 | 64120.83 | 58873.07 | 58873.07 | 58873.07 | 91.8158 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761861 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Los Castillos - 321326 | 321326 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 227142.99 | 227142.99 | 227142.99 | 91.1208 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761862 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Huertas De Medina - 319024 | 319024 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 206676.81 | 206676.81 | 206676.81 | 206676.81 | 206676.81 | 206676.81 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761863 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Diez De Mayo - 317469 | 317469 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124750.29 | 124750.29 | 124750.29 | 124595.96 | 124595.96 | 124595.96 | 99.8763 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761864 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon Uno Segunda Sección - 318602 | 318602 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64120.83 | 64120.83 | 64120.83 | 58873.06 | 58873.06 | 58873.06 | 91.8158 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761865 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Huertas De Medina Ii - 318511 | 318511 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761866 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rivera De La Presa - 324701 | 324701 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310737.86 | 310737.86 | 310737.86 | 279467.29 | 279467.29 | 279467.29 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761867 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Castillos Viejos - 324529 | 324529 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 186957.63 | 186957.63 | 186957.63 | 170357.24 | 170357.24 | 170357.24 | 91.1208 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761868 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon Uno - 318491 | 318491 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 897691.74 | 897691.74 | 897691.74 | 824222.92 | 824222.92 | 824222.92 | 91.8158 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761869 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon Uno Ampliacion - 318328 | 318328 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 769450.06 | 769450.06 | 769450.06 | 706476.78 | 706476.78 | 706476.78 | 91.8158 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761871 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Palenque De Ibarrilla - 325455 | 325455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310737.86 | 310737.86 | 310737.86 | 279467.29 | 279467.29 | 279467.29 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761872 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ibarrilla - 325159 | 325159 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310737.86 | 310737.86 | 310737.86 | 279467.29 | 279467.29 | 279467.29 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761873 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Maravillas Ii Sección - 317532 | 317532 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103338.4 | 103338.4 | 103338.4 | 103338.4 | 103338.4 | 103338.4 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761874 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Popular Guadalajara - 314439 | 314439 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62375.14 | 62375.14 | 62375.14 | 62297.98 | 62297.98 | 62297.98 | 99.8763 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761875 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle De La Luz - 313715 | 313715 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1304155.78 | 1304155.78 | 1304155.78 | 1250577.32 | 1250577.32 | 1250577.32 | 95.8917 | 0 | Vivienda | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761876 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nuevo Amanecer - 314245 | 314245 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 220887.76 | 220887.76 | 220887.76 | 220887.76 | 220887.76 | 220887.76 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761877 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Francisco De Asis - 313587 | 313587 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 52166.23 | 52166.23 | 52166.23 | 50023.09 | 50023.09 | 50023.09 | 95.8917 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761878 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Lucero De San Nicolás - 313414 | 313414 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104332.46 | 104332.46 | 104332.46 | 100046.18 | 100046.18 | 100046.18 | 95.8917 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761879 | Costrucción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Francisco - 312906 | 312906 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1199823.31 | 1199823.31 | 1199823.31 | 1150531.13 | 1150531.13 | 1150531.13 | 95.8917 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761880 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Desarrollo El Potrero - 314120 | 314120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1546214.35 | 1546214.35 | 1546214.35 | 1546214.35 | 1546214.35 | 1546214.35 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761896 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Periodistas Mexicanos - 325562 | 325562 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2322542.31 | 2322542.31 | 2322542.31 | 2313050.36 | 2313050.36 | 2313050.36 | 99.5913 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761898 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Selva - 326860 | 326860 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 37014.13 | 37014.13 | 37014.13 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761899 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Consuelo Fracción Ocho - 326745 | 326745 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124638.42 | 124638.42 | 124638.42 | 74028.26 | 74028.26 | 74028.26 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761900 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Presitas Del Consuelo - 328578 | 328578 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 37014.13 | 37014.13 | 37014.13 | 59.3944 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761901 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Castillo Azul - 327460 | 327460 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62147.57 | 62147.57 | 62147.57 | 55893.45 | 55893.45 | 55893.45 | 89.9367 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761904 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle De San Jose - 317846 | 317846 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 249500.58 | 249500.58 | 249500.58 | 249191.92 | 249191.92 | 249191.92 | 99.8763 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761905 | Rehabilitacion De Vado En La Comunidad De Los Alisos - 319146 | 319146 | Guanajuato | León | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 496513.57 | 496513.57 | 496513.57 | 148954.07 | 148954.07 | 148954.07 | 30 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761910 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Duarte - 328139 | 328139 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3519628.88 | 3519628.88 | 3519628.88 | 3080737.93 | 3080737.93 | 3080737.93 | 87.5302 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761912 | Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas De La Comunidad De Duarte - 327990 | 327990 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1856007.63 | 1856007.63 | 1856007.63 | 1173373.6 | 1173373.6 | 1173373.6 | 63.2203 | 0 | Otros | 166 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761915 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Zona Rural En La Localidad Loza De Los Padres - 358358 | 358358 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 329837.84 | 329837.84 | 329837.84 | 329837.84 | 329837.84 | 329837.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761916 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Loza De Los Padres - 328756 | 328756 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2957270.05 | 2957270.05 | 2957270.05 | 2798583.99 | 2798583.99 | 2798583.99 | 94.634 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761917 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Loza De Los Padres - 328622 | 328622 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2448506.92 | 2448506.92 | 2448506.92 | 2050784.12 | 2050784.12 | 2050784.12 | 83.7565 | 0 | Otros | 225 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761918 | Construccion De Techo Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 328220 | 328220 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2482782.07 | 2482782.07 | 2482782.07 | 1200236.68 | 1200236.68 | 1200236.68 | 48.3424 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761920 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 335345 | 335345 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 214452 | 214452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2176 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Física: OBRA CAPTURADA EN MIDS / Registro:
GUA16160300761926 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Zona Rural En La Localidad San Juan De Otates - 357375 | 357375 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 129348.17 | 129348.17 | 129348.17 | 129348.17 | 129348.17 | 129348.17 | 100 | 0 | Celdas solares | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761927 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Nicolas De Los Gonzalez - 361997 | 361997 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761928 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia San Nicolas De Los Gonzales - 358353 | 358353 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000.42 | 200000.42 | 200000.42 | 200000.42 | 200000.42 | 200000.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761929 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia San Nicolas De Los Gonzales - 357515 | 357515 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 50644.11 | 50644.11 | 50644.11 | 50644.11 | 50644.11 | 50644.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761931 | Construcción De Revestimiento De Camino Con Material De Cascajo En La Localidad De Las Coloradas - 318947 | 318947 | Guanajuato | León | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 206434.63 | 206434.63 | 206434.63 | 206434.63 | 206434.63 | 206434.63 | 100 | 0 | Otros | 647 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761932 | Construcción De Revestimiento De Camino Con Material De Cascajo En La Comunidad De Puerto Blanco - 318424 | 318424 | Guanajuato | León | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 165810.75 | 165810.75 | 165810.75 | 49743.23 | 49743.23 | 49743.23 | 30 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:

## FAIS 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2015
PERIODO QUE SE REPORTA: | Tercer Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA15150100498239 | Pavimentacion De La Calle Madre Reyna Tramo: Av. Atotonilco A Madre Marina Col. Diez De Mayo | RICD - 023150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5189713.28 | 5189713.28 | 5189713.28 | 5189713.28 | 4515272.63 | 4515272.63 | 4515272.63 | 87.0043 | 0 | Metros Cuadrados | 18279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100498255 | Pavimentacion De La Calle Privada Barcelona Tramo: Murcia A Barcelona Col. San Juan Bosco | RICD - 091150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2960866.15 | 2114860.55 | 2114860.55 | 2114860.55 | 71.4271 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498258 | Ejecución De 2 Obras De: Red De Agua Potable En La Colonia Valle De La Joya, Red De Alcantarillado En La Colonia Valle De La Joya | RICONV-011150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2325960.94 | 1783498.4 | 1783498.4 | 1783498.4 | 1783498.4 | 1783498.4 | 1783498.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 4429 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100498896 | Construcción De La Escuela De Vanguardia Cumbres De La Gloria (Jacinto López 1ra. Etapa, En Blvd. Virgen De San Juan Es | RICE1 - 211150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 6330319.82 | 6330319.82 | 6330319.82 | 6330319.82 | 4364799.19 | 4364799.19 | 4364799.19 | 68.9507 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300585895 | Rehabilitacion De Módulo Sanitario Escuela Praxedis Guerrero; Rehabilitacion De Módulo Sanitario Escuela Vidal Alcocer | RICE - 231150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 711397.5 | 711397.5 | 711397.5 | 711397.5 | 213419.25 | 213419.25 | 213419.25 | 30 | 0 | Lote | 993 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## FAIS 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2014
PERIODO QUE SE REPORTA: | Tercer Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA14150100498287 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad La Reserva | RICONV-013150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO(DS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2571081.46 | 2957531.6 | 2957531.6 | 2957531.6 | 1044839.52 | 1044839.52 | 1044839.52 | 35.3281 | 0 | Metros lineales | 1571 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557413 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Hacienda Arriba (San Jos E De La Concepcion) | RICONV-035150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5404619.49 | 5404619.49 | 5404619.49 | 5404619.49 | 4065937.41 | 4065937.41 | 4065937.41 | 75.2308 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150300557451 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Nuevo Lindero | RICONV-037150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8177726.62 | 5416537.84 | 5416537.84 | 5416537.84 | 5416537.84 | 5416537.84 | 5416537.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160300761908 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Capulin - 353164 | 353164 | Guanajuato | León | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 615072.3 | 615072.3 | 615072.3 | 403015.43 | 403015.43 | 403015.43 | 65.5233 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761781 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia San Juan Bosco - 356975 | 356975 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 838384.31 | 838384.31 | 838384.31 | 575221.63 | 575221.63 | 575221.63 | 68.6107 | 0 | Celdas solares | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761793 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina - 357472 | 357472 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 185860.86 | 185860.86 | 185860.86 | 55758.26 | 55758.26 | 55758.26 | 30 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761798 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Ribera De La Presa - 357255 | 357255 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 838384.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 500 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160300761806 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Ii Secc - 351349 | 351349 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 97241.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATAION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160300761813 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Revolucion - 353953 | 353953 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 61953.62 | 61953.62 | 61953.62 | 46185.58 | 46185.58 | 46185.58 | 74.5486 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761816 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas I Secc - 349338 | 349338 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 838384.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761895 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Valle De San Jose - 197075 | 197075 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 28896.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
GUA16160300761907 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Buenos Aires - 353483 | 353483 | Guanajuato | León | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 607796.21 | 607796.21 | 607796.21 | 561867.62 | 561867.62 | 561867.62 | 92.4434 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761914 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De El Huizache - 352244 | 352244 | Guanajuato | León | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 1215592.42 | 1215592.42 | 1215592.42 | 1103312.49 | 1103312.49 | 1103312.49 | 90.7634 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761924 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Rincon Grande - 353366 | 353366 | Guanajuato | León | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 607796.21 | 607796.21 | 607796.21 | 561867.62 | 561867.62 | 561867.62 | 92.4434 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## FAIS 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: | Tercer Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA12150400597739 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Col. Las Huertas. | RICONV1-041150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2862971.14 | 2862971.14 | 2862971.14 | 2862971.14 | 1892319.41 | 1892319.41 | 1892319.41 | 66.0963 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130200166211 | Pav. De La Calle Arramberri De Articulo De Fe - Los Herrera Col. Nuevo Leon | RICD - 051130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 981611.34 | 981611.34 | 981611.34 | 981611.34 | 981611.34 | 981611.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7272 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150400598056 | Construcción De La Red De Alcantarillado Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual Para La Comunidad Los Jacales(2013) | RICONV1-017150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DE LEON GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1861872.16 | 1861872.16 | 1861872.16 | 1861872.16 | 1861872.16 | 1861872.16 | 1861872.16 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## FAIS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: | Tercer Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA12150400597781 | Construcción De Carcamo De Bombeo De Agua Potable En La Col. Maravillas (2012) | RICONV4-045150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761911 | Construccion De Piso Firme En Viviendas De La Comunidad De Duarte - 335299 | 335299 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2012 |  | 341854.76 | 341854.76 | 341854.76 | 102475.43 | 102475.43 | 102475.43 | 29.9763 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.