## FORTAMUN 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2017
PERIODO QUE SE REPORTA: | Tercer Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA17170200879909 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, León Gto. | RIIEE-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 100 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATOA REPORTADOS POR UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883470 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa, Leon Gto | RIIEE-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883494 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra León Gto | RIIEE-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONADO POR UR / Registro:
GUA17170200883508 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra León Gto | RIIEE-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883528 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo León Gto | RIIEE-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883570 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Campestre León Gto | RIIEE-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883613 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Hidalgo, Leon Gto | RIIEE-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883748 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Malecón Del Río León Gto | RIIEE-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200883794 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. La Luz León Gto | RIIEE-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883829 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Aeropuerto León Gto | RIIEE-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883850 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Hilario Medina León Gto | RIIEE-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883854 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. López Mateos León Gto | RIIEE-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883881 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 2, León Gto | RIIEE-049170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 624884.5 | 624884.5 | 624884.5 | 53.1595 | 0 | Metros Cuadrados | 1500000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883901 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 4, León Gto | RIIEE-050170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 624884.35 | 624884.35 | 624884.35 | 53.1595 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883950 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 6, León Gto | RIIEE-051170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 624884.35 | 624884.35 | 624884.35 | 53.1595 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883975 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Fco. Villa | RIIEE-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350393.72 | 350393.72 | 350393.72 | 350393.72 | 234758.43 | 234758.43 | 234758.43 | 66.9985 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200884004 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 3, Leon Gto | RIIEE-053170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 610238.65 | 610238.65 | 610238.65 | 51.9136 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200884023 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 5, León Gto | RIIEE-054170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 610238.65 | 610238.65 | 610238.65 | 51.9136 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200884033 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 7, León Gto | RIIEE-055170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 671262.52 | 671262.52 | 671262.52 | 57.105 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884048 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 1, León Gto | RIIEE-056170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 671262.52 | 671262.52 | 671262.52 | 57.105 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884079 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Jose María Morelos León Gto | RIIEE-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro:
GUA17170300965410 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Jose Maria Morelos, Leon Guanajuato | RIIEE2-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 383906.15 | 383906.15 | 383906.15 | 383906.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: DATO PROPORCIONADO POR UR / Registro:
GUA17170300965421 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa Leon Gto. | RIIEE1-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATP PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965444 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra Leon Gto. | RIIEE1-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCINADO POR UR / Registro:
GUA17170300965451 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra Leon Gto. | RIIEE2-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 278571.56 | 278571.56 | 278571.56 | 278571.56 | 143620.37 | 143620.37 | 143620.37 | 51.556 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965463 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra Leon Gto. | RIIEE1-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 146623.4 | 146623.4 | 146623.4 | 146623.4 | 135481.81 | 135481.81 | 135481.81 | 92.4012 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965473 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra Leon Gto. | RIIEE2-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 277702.64 | 277702.64 | 277702.64 | 277702.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
GUA17170300965482 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo Leon Gto. | RIIEE1-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965497 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Campestre Leon, Gto. | RIIEE1-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965502 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Campestre Leon, Gto. | RIIEE2-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 279823.95 | 279823.95 | 279823.95 | 279823.95 | 134714.87 | 134714.87 | 134714.87 | 48.1427 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965509 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hidalgo Leon Gto. | RIIEE1-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965525 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Malecon Del Rio Leon Gto. | RIIEE1-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965528 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Malecon Del Rio Leon Gto. | RIIEE2-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269879.53 | 269879.53 | 269879.53 | 269879.53 | 138791.47 | 138791.47 | 138791.47 | 51.4272 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965542 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. La Luz Leon Gto. | RIIEE1-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153867.5 | 153867.5 | 153867.5 | 153867.5 | 146437.89 | 146437.89 | 146437.89 | 95.1714 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965547 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. La Luz Leon Gto. | RIIEE2-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965552 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Aeropuerto Leon Gto. | RIIEE1-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965556 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Aeropuerto Leon Gto. | RIIEE2-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 268214.25 | 268214.25 | 268214.25 | 268214.25 | 120103.9 | 120103.9 | 120103.9 | 44.7791 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965558 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hilario Medina Leon Gto. | RIIEE1-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965563 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hilario Medina Leon Gto. | RIIEE2-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 264177.62 | 264177.62 | 264177.62 | 264177.62 | 135623.76 | 135623.76 | 135623.76 | 51.3381 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965569 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Lopez Mateos Leon Gto, | RIIEE1-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 203948.79 | 203948.79 | 203948.79 | 203948.79 | 193089.59 | 193089.59 | 193089.59 | 94.6755 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300965578 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Lopez Mateos Leon Gto, | RIIEE2-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 317944.77 | 317944.77 | 317944.77 | 317944.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300965584 | Mantenimineto De Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Fco. Villa, Leon Gto | RIIEE1-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 134428.03 | 134428.03 | 134428.03 | 134428.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965588 | Mantenimineto De Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Fco. Villa, Leon Gto | RIIEE2-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 255482.88 | 255482.88 | 255482.88 | 255482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965924 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, Leon, Gto. | RIIEE1-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224322.93 | 452268.22 | 452268.22 | 452268.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro:
GUA17170300965928 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, Leon, Gto. | RIIEE2-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452268.22 | 224322.93 | 224322.93 | 224322.93 | 134865.67 | 134865.67 | 134865.67 | 60.1212 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro:
GUA17170300965936 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Jose Maria Morelos, Leon Guanajuato | RIIEE1-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 221665 | 221665 | 221665 | 221665 | 133536.71 | 133536.71 | 133536.71 | 60.2426 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONADO POR UR / Registro:
GUA17170300965941 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa Leon Gto. | RIIEE2-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 389886.6 | 389886.6 | 389886.6 | 389886.6 | 205462.05 | 205462.05 | 205462.05 | 52.6979 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965950 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo Leon Gto. | RIIEE2-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 166234.38 | 166234.38 | 166234.38 | 55.5556 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965954 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hidalgo Leon Gto. | RIIEE2-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 266889.31 | 266889.31 | 266889.31 | 266889.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro:

## FORTAMUN 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
EJERCICIO FISCAL: | 2017
RECURSO: | 2016
PERIODO QUE SE REPORTA: | Tercer Trimestre 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11-GUANAJUATO
MUNICIPIO: | 20-LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA16160200728772 | Construccion Y Rehabilitacion De Elementos En Vía Pública En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEG-056160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1377112.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PRESENTO AVANCE FISICO FINANCIERO / Registro:
GUA16160300737758 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEC - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PRESENTO AVANCE FISICO / Registro:
GUA16160300737781 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto | RIIEC - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PRESENTA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816710 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCON GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 100 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO PRESENTO AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816714 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 490450.51 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 100 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UR RESPONSABLE NO PRESENTO AVANCE FISICO / Registro:
GUA17170200879909 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, León Gto. | RIIEE-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 100 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATOA REPORTADOS POR UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883470 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa, Leon Gto | RIIEE-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883494 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra León Gto | RIIEE-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONADO POR UR / Registro:
GUA17170200883508 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra León Gto | RIIEE-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883528 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo León Gto | RIIEE-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883570 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Campestre León Gto | RIIEE-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883613 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Hidalgo, Leon Gto | RIIEE-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883748 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Malecón Del Río León Gto | RIIEE-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200883794 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. La Luz León Gto | RIIEE-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883829 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Aeropuerto León Gto | RIIEE-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883850 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Hilario Medina León Gto | RIIEE-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883854 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. López Mateos León Gto | RIIEE-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883881 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 2, León Gto | RIIEE-049170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 624884.5 | 624884.5 | 624884.5 | 53.1595 | 0 | Metros Cuadrados | 1500000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883901 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 4, León Gto | RIIEE-050170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 624884.35 | 624884.35 | 624884.35 | 53.1595 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883950 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 6, León Gto | RIIEE-051170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 624884.35 | 624884.35 | 624884.35 | 53.1595 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200883975 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Fco. Villa | RIIEE-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350393.72 | 350393.72 | 350393.72 | 350393.72 | 234758.43 | 234758.43 | 234758.43 | 66.9985 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200884004 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 3, Leon Gto | RIIEE-053170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 610238.65 | 610238.65 | 610238.65 | 51.9136 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200884023 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 5, León Gto | RIIEE-054170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 610238.65 | 610238.65 | 610238.65 | 51.9136 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170200884033 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 7, León Gto | RIIEE-055170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 671262.52 | 671262.52 | 671262.52 | 57.105 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884048 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 1, León Gto | RIIEE-056170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 671262.52 | 671262.52 | 671262.52 | 57.105 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 31.15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884079 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Jose María Morelos León Gto | RIIEE-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro:
GUA17170300965410 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Jose Maria Morelos, Leon Guanajuato | RIIEE2-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 383906.15 | 383906.15 | 383906.15 | 383906.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: DATO PROPORCIONADO POR UR / Registro:
GUA17170300965421 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa Leon Gto. | RIIEE1-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATP PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965444 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra Leon Gto. | RIIEE1-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCINADO POR UR / Registro:
GUA17170300965451 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra Leon Gto. | RIIEE2-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 278571.56 | 278571.56 | 278571.56 | 278571.56 | 143620.37 | 143620.37 | 143620.37 | 51.556 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965463 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra Leon Gto. | RIIEE1-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 146623.4 | 146623.4 | 146623.4 | 146623.4 | 135481.81 | 135481.81 | 135481.81 | 92.4012 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965473 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra Leon Gto. | RIIEE2-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 277702.64 | 277702.64 | 277702.64 | 277702.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
GUA17170300965482 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo Leon Gto. | RIIEE1-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965497 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Campestre Leon, Gto. | RIIEE1-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965502 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Campestre Leon, Gto. | RIIEE2-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 279823.95 | 279823.95 | 279823.95 | 279823.95 | 134714.87 | 134714.87 | 134714.87 | 48.1427 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965509 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hidalgo Leon Gto. | RIIEE1-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965525 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Malecon Del Rio Leon Gto. | RIIEE1-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965528 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Malecon Del Rio Leon Gto. | RIIEE2-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269879.53 | 269879.53 | 269879.53 | 269879.53 | 138791.47 | 138791.47 | 138791.47 | 51.4272 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965542 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. La Luz Leon Gto. | RIIEE1-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153867.5 | 153867.5 | 153867.5 | 153867.5 | 146437.89 | 146437.89 | 146437.89 | 95.1714 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965547 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. La Luz Leon Gto. | RIIEE2-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965552 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Aeropuerto Leon Gto. | RIIEE1-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965556 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Aeropuerto Leon Gto. | RIIEE2-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 268214.25 | 268214.25 | 268214.25 | 268214.25 | 120103.9 | 120103.9 | 120103.9 | 44.7791 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965558 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hilario Medina Leon Gto. | RIIEE1-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965563 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hilario Medina Leon Gto. | RIIEE2-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 264177.62 | 264177.62 | 264177.62 | 264177.62 | 135623.76 | 135623.76 | 135623.76 | 51.3381 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965569 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Lopez Mateos Leon Gto, | RIIEE1-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 203948.79 | 203948.79 | 203948.79 | 203948.79 | 193089.59 | 193089.59 | 193089.59 | 94.6755 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300965578 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Lopez Mateos Leon Gto, | RIIEE2-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 317944.77 | 317944.77 | 317944.77 | 317944.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300965584 | Mantenimineto De Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Fco. Villa, Leon Gto | RIIEE1-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 134428.03 | 134428.03 | 134428.03 | 134428.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965588 | Mantenimineto De Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Fco. Villa, Leon Gto | RIIEE2-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 255482.88 | 255482.88 | 255482.88 | 255482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONO UR / Registro:
GUA17170300965924 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, Leon, Gto. | RIIEE1-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224322.93 | 452268.22 | 452268.22 | 452268.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro:
GUA17170300965928 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, Leon, Gto. | RIIEE2-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452268.22 | 224322.93 | 224322.93 | 224322.93 | 134865.67 | 134865.67 | 134865.67 | 60.1212 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro:
GUA17170300965936 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Jose Maria Morelos, Leon Guanajuato | RIIEE1-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 221665 | 221665 | 221665 | 221665 | 133536.71 | 133536.71 | 133536.71 | 60.2426 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO PROPORCIONADO POR UR / Registro:
GUA17170300965941 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa Leon Gto. | RIIEE2-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 389886.6 | 389886.6 | 389886.6 | 389886.6 | 205462.05 | 205462.05 | 205462.05 | 52.6979 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965950 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo Leon Gto. | RIIEE2-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 166234.38 | 166234.38 | 166234.38 | 55.5556 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965954 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hidalgo Leon Gto. | RIIEE2-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 266889.31 | 266889.31 | 266889.31 | 266889.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: DATO REPORTADO POR UR / Registro: