## Reporte final
MUNICIPIO DE LEÓN
CUARTO TRIMESTRE DEL 2018
REPORTE DESTINO DEL GASTO
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | GUA18180201137010 | Proyecto de inversión | 5099090.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099090.18, modificado:3864238.46}} | Mejoramiento De La Imagen Urbana Y Mantenimiento De Camellones En Las Siguiente Vialidades: Blvd. Jose Maria Morelos, Blvd. Paseo De Jerez, Blvd. Vicente Valtierra, Blvd. La Luz, Blvd. Miguel Hidalgo, | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-052180 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA, lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2018-05-14 | 2018-09-01 | 3864238.46 | 3864238.46 | 3864238.46 | 3864238.46 | 3864238.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-052180, contratista:VIVEROS GUTIERREZ DE VELASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5099090.18, importe_modificado:5099090.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276028/proyecto_INICIO, 1276028/proyecto_PROCESO, 1276028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | GUA180401496160 | Proyecto de inversión | 1247893.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247893.1, modificado:1247893.1}} | CONSERVACION RUTINARIA DE AREAS VERDES EN CAMELLONES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DEOBRA PUBLICA | RIIIEE-329180 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Centro, León, Gto., México, lon:-101.6826359, lat:21.1211701}} | 2018-10-22 | 2018-12-29 | 1247893.1 | 1247893.1 | 1247859.14 | 1247859.14 | 1247859.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-329180, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1247893.1, importe_modificado:1247893.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496160/proyecto_INICIO, 1496160/proyecto_FIN, 1496160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | GUA18180201136887 | Proyecto de inversión | 1215098.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215098.3, modificado:1495505.59}} | Mantenimiento De Camellones, Banquetas Y Areas Verdes En Vialidades Principales Ciudad De Leon Gto. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-012180 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LEON, GTO., lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2018-03-05 | 2018-06-01 | 1495505.59 | 1495505.59 | 1495505.59 | 1495505.59 | 1495505.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-012180, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1495505.58, importe_modificado:1495505.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275896/proyecto_PROCESO, 1275896/proyecto_FIN, 1275896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | GUA180401496161 | Proyecto de inversión | 1049493.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049493.88, modificado:1049493.88}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE CAMELLONES EN EL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION NGENERAL DE INVERSION PUBLIBA | RIIEE-345180 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Centro, León, Gto., México, lon:-101.6826359, lat:21.1211701}} | 2018-11-05 | 2018-12-01 | 1049493.88 | 1049493.88 | 1049484.34 | 1049484.34 | 1049484.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-345180, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL LEON, monto:1049493.88, importe_modificado:1049493.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496161/proyecto_FIN, 1496161/proyecto_PROCESO, 1496161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | GUA18180201137000 | Proyecto de inversión | 5128832.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5128832.94, modificado:5128832.94}} | Mejoramiento De La Imagen Urbana Y Mantenimiento De Camellones En Las Siguientes Vialidades: Blvd. Adolfo Lopez Mateos, Blvd. Mariano Escobedo, Blvd. Aeropuerto, Blvd. Delta, Blvd. San Pedro, Malecon | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIEE-047180 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LEON, GTO., lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2018-05-07 | 2018-08-01 | 5128832.94 | 5128832.94 | 5128832.94 | 5128832.94 | 5128832.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-047180, contratista:INSTALACIONES HIDRAULICAS Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5128832.94, importe_modificado:5128832.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276016/proyecto_INICIO, 1276016/proyecto_PROCESO, 1276016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | GUA18180201137021 | Proyecto de inversión | 996635.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996635.07, modificado:996635.07}} | Mantenimiento De Espacios Naturales Y Areas Verdes En Glorietas Y Parques Urbanos De La Ciudad De Leon, Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-058180 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LEON, GTO., lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2018-05-14 | 2018-08-01 | 996635.07 | 996635.07 | 995850.46 | 995850.46 | 995850.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-058180, contratista:CORPORACION LANTANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:996635.07, importe_modificado:996635.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276039/proyecto_INICIO, 1276039/proyecto_FIN, 1276039/proyecto_PROCESO, 1276039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | GUA18180201137034 | Proyecto de inversión | 498800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.0, modificado:498800.0}} | Mantenimiento Y Aplicación De Riego A Camellones Y Areas Verdes Públicas, Leon, Gto. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-104180 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LEON, GTO., lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 498800 | 498800 | 498425.3 | 498425.3 | 498425.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-104180, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:498800.0, importe_modificado:498800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276052/proyecto_INICIO, 1276052/proyecto_PROCESO, 1276052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | GUA18180201137366 | Proyecto de inversión | 5036090.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5036090.63, modificado:5036090.63}} | Mejoramiento Imagen Urbana Y Mannto Camellones En Vialidades: B. Juan A. De Torres, B. Miguel C. Saavedra, B. Campestre, B. López Sanabria, Paseo De Los Insurg. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-051180 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LEON, GTO., lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2018-05-11 | 2018-08-01 | 5036090.63 | 5036090.63 | 5036090.48 | 5036090.48 | 5036090.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-051180, contratista:ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5036090.63, importe_modificado:5036090.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276418/proyecto_PROCESO, 1276418/proyecto_INICIO, 1276418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | GUA180401496159 | Proyecto de inversión | 1732056.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732056.76, modificado:1732056.76}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS VERDES EN DIVERSAS VIALIDADES DE LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-183180 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Centro, León, Gto., México, lon:-101.6826359, lat:21.1211701}} | 2018-07-23 | 2018-11-10 | 1732056.76 | 1732056.76 | 1731631.01 | 1731631.01 | 1731631.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-183180, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1732056.76, importe_modificado:1732056.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496159/proyecto_INICIO, 1496159/proyecto_FIN, 1496159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | GUA18180201137057 | Proyecto de inversión | 5597587.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5597587.97, modificado:5597587.97}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Mannto De Camellones E Vialidades: B. J.J. Torres Landa, B. Francisco Villa, B. G. Bocanegra, B. G. Bocanegra, B. Timoteo Lozano. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-049180 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LEON, GTO., lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2018-05-07 | 2018-08-01 | 5597587.97 | 5597587.97 | 5597273.88 | 5597273.88 | 5597273.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-049180, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5597587.97, importe_modificado:5597587.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276076/proyecto_PROCESO, 1276076/proyecto_INICIO, 1276076/proyecto_PROCESO, 1276076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | GUA180401496158 | Proyecto de inversión | 1495505.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495505.59, modificado:1495505.59}} | MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, BANQUETAS Y AREAS VERDES EN VIALIDADES PRINCIPALES CIUDAD DE LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-023180 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Centro, León, Gto., México, lon:-101.6826359, lat:21.1211701}} | 2018-03-05 | 2018-06-24 | 1495505.59 | 1495505.59 | 1495505.59 | 1495505.59 | 1495505.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-023180, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1495505.59, importe_modificado:1495505.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496158/proyecto_INICIO, 1496158/proyecto_FIN, 1496158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | GUA18180201135520 | Proyecto de inversión | 324220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324220.0, modificado:324220.0}} | Mantenimiento Y Aplicación De Riego En Áreas Verdes | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obra Pública | RIIEE-011180 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2018-03-12 | 2018-04-22 | 324220 | 324220 | 324220 | 324220 | 324220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-011180, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:324220.0, importe_modificado:324220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274490/proyecto_INICIO, 1274490/proyecto_FIN, 1274490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | GUA18180201136983 | Proyecto de inversión | 1529438.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529438.15, modificado:1529438.15}} | Mantenimiento A Espacios Publicos Y Areas Verdes De Las Vialidades De La Ciudad De Leon Gto | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-024180 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LEON, GTO., lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 1529438.15 | 1529438.15 | 1529438.15 | 1529438.15 | 1529438.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-024180, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1529438.15, importe_modificado:1529438.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275998/proyecto_INICIO, 1275998/proyecto_FIN, 1275998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA18180201137010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5099090.18 | 3864238.46
GUA180401496160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1247893.1 | 1247893.1
GUA18180201136887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1215098.3 | 1495505.59
GUA180401496161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1049493.88 | 1049493.88
GUA18180201137000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5128832.94 | 5128832.94
GUA18180201137021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 996635.07 | 996635.07
GUA18180201137034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 498800 | 498800
GUA18180201137366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5036090.63 | 5036090.63
GUA180401496159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1732056.76 | 1732056.76
GUA18180201137057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5597587.97 | 5597587.97
GUA180401496158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1495505.59 | 1495505.59
GUA18180201135520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 324220 | 324220
GUA18180201136983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1529438.15 | 1529438.15

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA18180201137010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA180401496160 | Otros | 1 | 1
GUA18180201136887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA180401496161 | Otros | 1 | 1
GUA18180201137000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201137021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201137034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201137366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA180401496159 | Otros | 1 | 1
GUA18180201137057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA180401496158 | Otros | 1 | 1
GUA18180201135520 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201136983 | Metros Cuadrados | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA18180201137010 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | -101.6806 | 21.1197
GUA180401496160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Centro, León, Gto., México | -101.6826 | 21.1212
GUA18180201136887 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LEON, GTO. | -101.6806 | 21.1197
GUA180401496161 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Centro, León, Gto., México | -101.6826 | 21.1212
GUA18180201137000 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LEON, GTO. | -101.6806 | 21.1197
GUA18180201137021 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LEON, GTO. | -101.6806 | 21.1197
GUA18180201137034 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LEON, GTO. | -101.6806 | 21.1197
GUA18180201137366 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LEON, GTO. | -101.6806 | 21.1197
GUA180401496159 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Centro, León, Gto., México | -101.6826 | 21.1212
GUA18180201137057 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LEON, GTO. | -101.6806 | 21.1197
GUA180401496158 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Centro, León, Gto., México | -101.6826 | 21.1212
GUA18180201135520 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Guanajuato | -101.6806 | 21.1197
GUA18180201136983 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LEON, GTO. | -101.6806 | 21.1197

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA18180201137010 | Obra | RIIEE-052180 | VIVEROS GUTIERREZ DE VELASCO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 5099090.18 | 5099090.18
GUA180401496160 | Obra | RIIIEE-329180 | EUGENIO MANUEL VALLEJO LARA | MUNICIPIO DE LEON | 1247893.1 | 1247893.1
GUA18180201136887 | Obra | RIIEE-012180 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1495505.58 | 1495505.58
GUA180401496161 | Obra | RIIEE-345180 | SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL LEON | 1049493.88 | 1049493.88
GUA18180201137000 | Obra | RIIEE-047180 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y URBANIZACION SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 5128832.94 | 5128832.94
GUA18180201137021 | Obra | RIIEE-058180 | CORPORACION LANTANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 996635.07 | 996635.07
GUA18180201137034 | Obra | RIIEE-104180 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 498800 | 498800.0
GUA18180201137366 | Obra | RIIEE-051180 | ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 5036090.63 | 5036090.63
GUA180401496159 | Obra | RIIEE-183180 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1732056.76 | 1732056.76
GUA18180201137057 | Obra | RIIEE-049180 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 5597587.97 | 5597587.97
GUA180401496158 | Obra | RIIEE-023180 | SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1495505.59 | 1495505.59
GUA18180201135520 | Obra | RIIEE-011180 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 324220 | 324220.0
GUA18180201136983 | Obra | RIIEE-024180 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1529438.15 | 1529438.15

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA18180201137010 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401496160 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201136887 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401496161 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201137000 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201137021 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201137034 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201137366 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401496159 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201137057 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401496158 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201135520 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201136983 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100