## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
|  |  | FORTAMUN | 4to trimestre 2019
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | GUA190101513722 | Proyecto de inversión | 3000030.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000030.48, modificado:2999783.94}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: AEROPUERTO, OLIMPICA, SAN JUDAS TADEO, VIA DE LOS GIRASOLES, MILENIO, EPSILON, VERTIZ CAMPERO, LA LUZ, VICENTE VALTIERRA, DELTA, EJE METROPOLITANO, EN LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-013190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:450.3, meta_modificada:450.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Delta, Fracciones de Santa Julia, León, Gto., México, lon:-101.6166267, lat:21.0953665}} | 2019-02-25 | 2019-07-27 | 2999783.94 | 2999783.94 | 2999783.94 | 2999783.94 | 2999783.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-013190, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3000030.48, importe_modificado:3000030.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:450.3}} | {1513722/proyecto_INICIO, 1513722/proyecto_FIN, 1513722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190101513862 | Proyecto de inversión | 3000030.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000030.48, modificado:2998606.62}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: FRANCISCO VILLA, TORRES LANDA, HERMANOS ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, M.C. SAAVEDRA, ALGESIRAS, PALMAS, NICARAGUA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | RIIEE-014190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:450.8, meta_modificada:450.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Fraccion del Granjeno, 37570 León, Gto., México, lon:-101.6642146, lat:21.0926001}} | 2019-02-25 | 2019-07-27 | 2998606.62 | 2998606.62 | 2998606.62 | 2998606.62 | 2998606.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-014190, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3000030.48, importe_modificado:3000030.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:450.8}} | {1513862/proyecto_INICIO, 1513862/proyecto_PROCESO, 1513862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190101513869 | Proyecto de inversión | 3000030.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000030.48, modificado:2999799.45}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JOSE MARIA MORELOS, TELLEZ CRUCES, HILARIOMEDINA, ANTONIOMADRAZO, IBARRILLA Y HERMENEGILDO BUSTOS, EN LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PÚBLICA | RIIEE-015190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:449.8, meta_modificada:449.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Bulevar Agustin Téllez Cruces, León, Gto., México, lon:-101.6448201, lat:21.1526852}} | 2019-02-25 | 2019-07-27 | 2999799.45 | 2999799.45 | 2999799.45 | 2999799.45 | 2999799.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-015190, contratista:C. PATRICIA ROBLES MELKEN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3000030.48, importe_modificado:3000030.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:449.8}} | {1513869/proyecto_INICIO, 1513869/proyecto_FIN, 1513869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190101513873 | Proyecto de inversión | 3000030.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000030.48, modificado:3000030.48}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: ADOLFO LOPEZ MATEOS, MALECON DEL RIO, VASCO DE QUIROGA, MARIANO ESCOBEDO, SAN PEDRO, AMERICA, ROMA, PASEO DE JEREZ, GONZALEZ BOCANEGRA Y BARRIO DE GUADALUPE, EN LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | RIIEE-017190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:450.7, meta_modificada:450.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Mariano Escobedo Ote., León, Gto., México, lon:-101.6836788, lat:21.1150357}} | 2019-04-11 | 2019-07-27 | 2999975.81 | 2999975.81 | 2999975.81 | 2999975.81 | 2999975.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-017190, contratista:ING. EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3000030.48, importe_modificado:3000030.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:450.7}} | {1513873/proyecto_INICIO, 1513873/proyecto_PROCESO, 1513873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201561324 | Proyecto de inversión | 2008380.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008380.31, modificado:1779264.32}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, 3RA ETAPA (PAQUETE 1), LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-053190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-04-01 | 2019-07-27 | 1779264.32 | 1779264.32 | 1779264.32 | 1779264.32 | 1779264.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-053190, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2008380.31, importe_modificado:2008380.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:80.0}} | {1561324/proyecto_INICIO, 1561324/proyecto_PROCESO, 1561324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201561325 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:635038.21}} | ADECUACION PARA REHABILITAR ESPACIOS DE SALUD Y PREVENCION EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ALFONSO VILLA SEÑOR, UBICADA EN CONSTELACIONES NO.206, COLONIA VILLAS DE SAN JUAN LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-054190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-03-13 | 2019-04-13 | 635038.21 | 635038.21 | 635038.21 | 635038.21 | 635038.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-054190, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1561325/proyecto_INICIO, 1561325/proyecto_FIN, 1561325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201561327 | Proyecto de inversión | 603838.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603838.67, modificado:603616.58}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS (PRIMERA ETAPA), LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-103190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-04-22 | 2019-07-13 | 603616.58 | 603616.58 | 603616.58 | 603616.58 | 603616.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-103190, contratista:SOLREPSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:603838.67, importe_modificado:603838.67}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {1561327/proyecto_INICIO, 1561327/proyecto_PROCESO, 1561327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201561328 | Proyecto de inversión | 2963593.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963593.5, modificado:2963456.74}} | MANTENIMEINTO INTEGRAL A CAMELLONES EN VIAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN LEON GTO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-115190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-04-22 | 2019-09-21 | 2963456.74 | 2963456.74 | 2963456.74 | 2963456.74 | 2963456.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-115190, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2963593.5, importe_modificado:2963593.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {1561328/proyecto_INICIO, 1561328/proyecto_PROCESO, 1561328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201561329 | Proyecto de inversión | 59634646.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.963464645E7, modificado:9.082884488E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, TERCERA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-125190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-07-01 | 2019-10-29 | 90828844.88 | 90828844.88 | 90828844.88 | 90828844.88 | 90828844.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-125190, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5.963464645E7, importe_modificado:9.083091174E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1561329/proyecto_INICIO, 1561329/proyecto_PROCESO, 1561329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570701 | Proyecto de inversión | 2199980.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199980.79, modificado:2199980.79}} | COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA TRAYECTOS SEGUROS PRIMERA ETAPA, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-299190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:6957.0, meta_modificada:6957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jardines de San Pedro, Jardines del Campestre, 37128 León, Gto., México, lon:-101.7060383, lat:21.1718772}} | 2019-07-17 | 2019-11-16 | 2199980.79 | 2199980.79 | 2199980.79 | 2199940.96 | 2199940.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-299190, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2199980.79, importe_modificado:2199980.79}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:6957.0}} | {1570701/proyecto_INICIO, 1570701/proyecto_FIN, 1570701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570708 | Proyecto de inversión | 1349227.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349227.08, modificado:1347021.03}} | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS VIALIDADES : AV. OLÍMPICA, AV. QUÍMICOS, AV. OBELISCOS, AV. DEL MONTADOR, AV. DEL OBRERO Y AV. DE LOS INDUSTRIALES, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-289190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6957.0, meta_modificada:6957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jardines de San Pedro, Jardines del Campestre, 37128 León, Gto., México, lon:-101.7060383, lat:21.1718772}} | 2019-07-17 | 2019-10-01 | 1347021.03 | 1347021.03 | 1347021.03 | 1347021.03 | 1347021.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-289190, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1349227.08, importe_modificado:1349227.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6957.0}} | {1570708/proyecto_INICIO, 1570708/proyecto_PROCESO, 1570708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570713 | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860000.0, modificado:1859320.98}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE URBANO MARICHIS 1ER ETAPA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIEE-268190 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Iztaccihuatl, San Jose de las Piletas, León, Gto., México, lon:-101.71259, lat:21.1402982}} | 2019-07-17 | 2019-09-28 | 1859320.98 | 1859320.98 | 1859320.98 | 1859320.98 | 1859320.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-268190, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1860000.0, importe_modificado:1860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1570713/proyecto_INICIO, 1570713/proyecto_PROCESO, 1570713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570257 | Proyecto de inversión | 2999943.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999943.34, modificado:2999943.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS PRIORITARIAS, TERCERA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-307190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6957.0, meta_modificada:6957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-08-12 | 2019-11-02 | 2999943.34 | 2999943.34 | 2999943.34 | 2999943.34 | 2999943.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-307190, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2999943.34, importe_modificado:2999943.34}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6957.0}} | {1570257/proyecto_INICIO, 1570257/proyecto_PROCESO, 1570257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570320 | Proyecto de inversión | 582844.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582844.7, modificado:581154.22}} | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, (PROMOVIDA POR DESARROLLO SOCIAL), LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-208190 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Bárcenas, Piletas IV, León, Gto., México, lon:-101.7162882, lat:21.1386719}} | 2019-07-15 | 2019-11-17 | 581154.22 | 581154.22 | 581154.22 | 581154.22 | 581154.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-208190, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:582844.7, importe_modificado:582844.7}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:16.0}} | {1570320/proyecto_INICIO, 1570320/proyecto_PROCESO, 1570320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570520 | Proyecto de inversión | 2000980.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000980.88, modificado:1999943.09}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: FRANCISCO VILLA, TORRES LANDA, HERMANOS ALDAMA, JUÁREZ, TIMOTEO LOZANO, M. C. SAAVEDRA Y VENUSTIANO CARRANZA, (SEGUNDA ETAPA) LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-222190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:408.9, meta_modificada:408.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, San Miguel, León, Gto., México, lon:-101.6831493, lat:21.1017082}} | 2019-07-15 | 2019-11-16 | 1999943.09 | 1999943.09 | 1999943.09 | 1999943.09 | 1999943.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-222190, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2000980.88, importe_modificado:2000980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:408.9}} | {1570520/proyecto_INICIO, 1570520/proyecto_PROCESO, 1570520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570525 | Proyecto de inversión | 918234.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918234.17, modificado:917808.73}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: PASEO DE LOS INSURGENTES, SAN JUAN BOSCO, ARISTÓTELES, LAS JOYAS, CALCOPIRÍTA, CALIOPE Y EXPOSICIONES, (SEGUNDA ETAPA) LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-223190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.9, meta_modificada:311.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Paseo de los Insurgentes, Panorama, León, Gto., México, lon:-101.7013907, lat:21.1465796}} | 2019-07-15 | 2019-09-07 | 917808.73 | 917808.73 | 917808.73 | 917808.73 | 917808.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-223190, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:918234.17, importe_modificado:918234.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.6}} | {1570525/proyecto_INICIO, 1570525/proyecto_PROCESO, 1570525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570647 | Proyecto de inversión | 807873 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807873.0, modificado:807855.95}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: SARDANETA, ACCESO SAN FELIPE, CONTRATISTAS, DIBUJANTES, MATERIALISTAS, ELECTRICISTAS, REBOCEROS, H. BUSTOS, CAMPESTRE, C. DE CHILPANCINGO, ARROYO EL MUERTO, IBARRILLA, ALGECIRAS, PALMAS, NICARAGUA, CAMPECHE Y AV. PANORAMA, (segunda Etapa) LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-224190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.4, meta_modificada:267.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre, Valle del Campestre, León, Gto., México, lon:-101.6942291, lat:21.1513176}} | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 807855.95 | 807855.95 | 807855.95 | 807855.95 | 807855.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-224190, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:807873.0, importe_modificado:807873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.4}} | {1570647/proyecto_INICIO, 1570647/proyecto_PROCESO, 1570647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570662 | Proyecto de inversión | 807873 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807873.0, modificado:807855.95}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: EJE METROPOLITANO, VILLAS DE SAN JUAN, CONSTELACIONES, GALEANA, GUANAJUATO Y SIGLO XXI, (SEGUNDA ETAPA) LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.7, meta_modificada:313.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Metropolitan, Desarrollo el Potrero, León, Gto., México, lon:-101.5951047, lat:21.1240188}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 807855.95 | 807855.95 | 807855.95 | 807855.95 | 807855.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-225190, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:807873.0, importe_modificado:807873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.7}} | {1570662/proyecto_PROCESO, 1570662/proyecto_INICIO, 1570662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570668 | Proyecto de inversión | 2000980.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000980.88, modificado:2000980.88}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALECÓN DEL RÍO, VASCO DE QUIROGA, MARIANO ESCOBEDO, SAN PEDRO, AMÉRICAS, ROMA, PASEO DE JEREZ, GONZÁLEZ BOCANEGRA Y BARRIO DE GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA) LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-227190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd A. López Mateos, Centro, León, Gto., México, lon:-101.6846523, lat:21.1508641}} | 2019-07-15 | 2019-11-09 | 2000980.88 | 2000980.88 | 2000980.88 | 2000980.88 | 2000980.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-227190, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2000980.88, importe_modificado:2000980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.0}} | {1570668/proyecto_INICIO, 1570668/proyecto_PROCESO, 1570668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570672 | Proyecto de inversión | 2000980.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000980.88, modificado:2000976.83}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JOSÉ MARÍA MORELOS, TÉLLEZ CRUCES, HILARIO MEDINA Y ANTONIO MADRAZO (segunda Etapa) Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN EDIFICIOS PÚBLICOS EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-232190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.5, meta_modificada:439.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prado Hermoso, 37238 León, Gto., México, lon:-101.6363993, lat:21.1515343}} | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2000976.83 | 2000976.83 | 2000976.83 | 2000976.83 | 2000976.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-232190, contratista:PATRICIA ROBLES MELKEN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2000980.88, importe_modificado:2000980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.5}} | {1570672/proyecto_INICIO, 1570672/proyecto_PROCESO, 1570672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570687 | Proyecto de inversión | 2000980.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000980.88, modificado:2000980.88}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: MIGUEL HIDALGO, JOSÉ ALONSO DE TORRES Y LÓPEZ SANABRIA, (SEGUNDA ETAPA) LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-233190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.6, meta_modificada:371.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GTO 87, Las Aguilas, León, Gto., México, lon:-101.6643286, lat:21.1694433}} | 2019-07-15 | 2019-11-16 | 2000980.88 | 2000980.88 | 2000980.88 | 2000980.88 | 2000980.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-233190, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2000980.88, importe_modificado:2000980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.6}} | {1570687/proyecto_INICIO, 1570687/proyecto_PROCESO, 1570687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694046 | Proyecto de inversión | 853050.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853050.88, modificado:853050.88}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: SAN JUDAS TADEO, VIA DE LOS GIRASOLES, OLIMPICA, MILENIO, EPSILON, VERTIZ CAMPERO Y LA LUZ, (3RA ETAPA), EN LEÓN, GTO. RIIED-413190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-413190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:450.3, meta_modificada:450.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Vicente Valtierra, San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México, lon:-101.6400712, lat:21.1269805}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 853050.88 | 853050.88 | 853018.76 | 853018.76 | 853018.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-413190, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:853050.88, importe_modificado:853050.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:450.3}} | {1694046/proyecto_FIN, 1694046/proyecto_PROCESO, 1694046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694076 | Proyecto de inversión | 853050.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853050.88, modificado:853050.88}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DE BLVD. AEROPUERTO (3RA ETAPA), EN LEÓN, GTO. RIIED-412190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-412190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:450.3, meta_modificada:450.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Vicente Valtierra, San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México, lon:-101.6400712, lat:21.1269805}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 853050.88 | 853050.88 | 853018.76 | 853018.76 | 853018.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-412190, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:853050.88, importe_modificado:853050.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:450.3}} | {1694076/proyecto_FIN, 1694076/proyecto_PROCESO, 1694076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694095 | Proyecto de inversión | 655454.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655454.95, modificado:655454.95}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALECÓN DEL RÍO Y VASCO DE QUIROGA (3RA ETAPA) EN LEÓN, GTO. RIIED-392190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-392190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd A. López Mateos, Centro, León, Gto., México, lon:-101.6846523, lat:21.1508641}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 655454.95 | 655454.95 | 654967.43 | 654967.43 | 654967.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-392190, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:655454.95, importe_modificado:655454.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:404.0}} | {1694095/proyecto_FIN, 1694095/proyecto_PROCESO, 1694095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694117 | Proyecto de inversión | 655454.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655454.95, modificado:655454.95}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, M. C. SAAVEDRA Y VENUSTIANO CARRANZA, (3RA ETAPA) EN LEÓN, GTO. RIIED-415190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-415190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:450.8, meta_modificada:450.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Venustiano Carranza, La Luz, León, Gto., México, lon:-101.6877014, lat:21.0965017}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 655454.95 | 655454.95 | 654042.07 | 654042.07 | 654042.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-415190, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:655454.95, importe_modificado:655454.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:450.8}} | {1694117/proyecto_FIN, 1694117/proyecto_PROCESO, 1694117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694134 | Proyecto de inversión | 653861.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653861.99, modificado:653861.99}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: SAN JUAN BOSCO, PASEO DE LOS INSURGENTES, ARISTÓTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, MALAQUITA, BLVD. LAS JOYAS Y CALIOPE (3RA ETAPA), EN LEÓN, GTO. RIIED-407190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-407190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:311.9, meta_modificada:311.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Paseo de los Insurgentes 1800, Panorama, 37160 León, Gto., México, lon:-101.7006249, lat:21.1465436}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 653861.99 | 653861.99 | 653298.38 | 653298.38 | 653298.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-407190, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:653861.99, importe_modificado:653861.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:311.09}} | {1694134/proyecto_INICIO, 1694134/proyecto_FIN, 1694134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694161 | Proyecto de inversión | 950698.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950698.4, modificado:950698.4}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: VICENTE VALTIERRA, EJE METROPOLITANO Y DELTA (3RA ETAPA), EN LEÓN, GTO. RIIED-414190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-414190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.11, meta_modificada:0.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-10-07 | 2019-12-07 | 950087.54 | 950087.54 | 950087.54 | 950087.54 | 950087.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-414190, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:950698.4, importe_modificado:950698.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.11}} | {1694161/proyecto_INICIO, 1694161/proyecto_FIN, 1694161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694201 | Proyecto de inversión | 655454.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655454.95, modificado:655454.95}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: FRANCISCO VILLA, TORRES LANDA, HERMANOS ALDAMA (3RA ETAPA) EN LEÓN, GTO. RIIED-416190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-416190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.15, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hermanos Aldama 1110, San Miguel, 37390 León, Gto., México, lon:-101.6794653, lat:21.1013979}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 655454.95 | 655454.95 | 654042.07 | 654042.07 | 654042.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-416190, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:655454.95, importe_modificado:655454.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.15}} | {1694201/proyecto_FIN, 1694201/proyecto_INICIO, 1694201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694221 | Proyecto de inversión | 655454.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655454.95, modificado:655454.95}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ ALONSO DE TORRES, (3RA ETAPA), EN LEÓN, GTO. RIIED-418190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-418190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres Pte., San Jeronimo II, León, Gto., México, lon:-101.6738998, lat:21.1520274}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 655408.42 | 655408.42 | 655408.42 | 655408.42 | 655408.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-418190, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:655454.95, importe_modificado:655454.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.7}} | {1694221/proyecto_INICIO, 1694221/proyecto_FIN, 1694221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694239 | Proyecto de inversión | 872966.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872966.34, modificado:872966.34}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS, (3RA ETAPA) EN LEÓN, GTO. RIIED-419190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-419190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.11, meta_modificada:0.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jeremías 123, Jardines de Los Naranjos, Santa Rosa de Lima Iveg, 37210 León, Gto., México, lon:-101.6478617, lat:21.1499865}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 871715.13 | 871715.13 | 871715.13 | 871715.13 | 871715.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-419190, contratista:PATRICIA ROBLES MELKEN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:872966.34, importe_modificado:872966.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.11}} | {1694239/proyecto_INICIO, 1694239/proyecto_FIN, 1694239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694258 | Proyecto de inversión | 655454.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655454.95, modificado:655454.95}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: MARIANO ESCOBEDO, SAN PEDRO, AMÉRICAS, ROMA, PASEO DE JEREZ, GONZÁLEZ BOCANEGRA Y BARRIO DE GUADALUPE (3RA ETAPA) EN LEÓN, GTO. RIIED-423190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | RIIED-423190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.13, meta_modificada:0.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. San Pedro, San Isidro, León, Gto., México, lon:-101.6465669, lat:21.0987952}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 655454.95 | 655454.95 | 654967.43 | 654967.43 | 654967.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-423190, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:655454.95, importe_modificado:655454.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.13}} | {1694258/proyecto_PROCESO, 1694258/proyecto_INICIO, 1694258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694267 | Proyecto de inversión | 655454.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655454.95, modificado:655454.95}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: MIGUEL HIDALGO, CAMPESTRE Y LÓPEZ SANABRIA (3RA ETAPA), EN LEÓN, GTO. RIIED-424190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-424190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.07, meta_modificada:0.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Miguel Hidalgo, Fraccionamiento de los Gomez Predio, León, Gto., México, lon:-101.6714886, lat:21.1479957}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 655454.95 | 655454.95 | 655408.42 | 655408.42 | 655408.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-424190, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:655454.95, importe_modificado:655454.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.07}} | {1694267/proyecto_INICIO, 1694267/proyecto_FIN, 1694267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694280 | Proyecto de inversión | 872966.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872966.34, modificado:872966.34}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: TELLEZ CRUCES, HILARIO MEDINA, IBARRILLA, H. BUSTOS Y ANTONIO MADRAZO (3RA ETAPA) EN LEÓN, GTO. RIIED-425190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | RIIED-425190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.05, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Hilario Medina, Jardines de Los Naranjos, León, Gto., México, lon:-101.6467884, lat:21.1532527}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 871715.13 | 871715.13 | 871715.13 | 871715.13 | 871715.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-425190, contratista:PATRICIA ROBLES MELKEN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:872966.34, importe_modificado:872966.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.05}} | {1694280/proyecto_INICIO, 1694280/proyecto_FIN, 1694280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401694289 | Proyecto de inversión | 236495.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236495.23, modificado:236495.23}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. CUARTA ETAPA RIIED-470190 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | RIIED-470190 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Vicente Valtierra 103, Residencial el Carmen, 37299 León, Gto., México, lon:-101.6097622, lat:21.117504}} | 2019-11-22 | 2019-12-14 | 234762.08 | 234762.08 | 234762.08 | 234762.08 | 234762.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-470190, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:236495.23, importe_modificado:236495.23}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}} | {1694289/proyecto_INICIO, 1694289/proyecto_FIN, 1694289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401695713 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA BOMBEROS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PATRONATO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE LEON |  | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial Santa Crocce, 37439 León, Gto., México, lon:-101.7189283, lat:21.0958959}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {1695713/proyecto_INICIO, 1695713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA190101513722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000030.48 | 2999783.94
GUA190101513862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000030.48 | 2998606.62
GUA190101513869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000030.48 | 2999799.45
GUA190101513873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000030.48 | 3000030.48
GUA190201561324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2008380.31 | 1779264.32
GUA190201561325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 640000 | 635038.21
GUA190201561327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 603838.67 | 603616.58
GUA190201561328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2963593.5 | 2963456.74
GUA190201561329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 59634646.45 | 90828844.88
GUA190301570701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2199980.79 | 2199980.79
GUA190301570708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1349227.08 | 1347021.03
GUA190301570713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1860000 | 1859320.98
GUA190301570257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2999943.34 | 2999943.34
GUA190301570320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 582844.7 | 581154.22
GUA190301570520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000980.88 | 1999943.09
GUA190301570525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 918234.17 | 917808.73
GUA190301570647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 807873 | 807855.95
GUA190301570662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 807873 | 807855.95
GUA190301570668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000980.88 | 2000980.88
GUA190301570672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000980.88 | 2000976.83
GUA190301570687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000980.88 | 2000980.88
GUA190401694046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 853050.88 | 853050.88
GUA190401694076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 853050.88 | 853050.88
GUA190401694095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 653861.99 | 653861.99
GUA190401694161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950698.4 | 950698.4
GUA190401694201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 872966.34 | 872966.34
GUA190401694258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 872966.34 | 872966.34
GUA190401694289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 236495.23 | 236495.23
GUA190401695713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 5000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA190101513722 | Kilómetro cuadrado | 450.3 | 450.3
GUA190101513862 | Kilómetro cuadrado | 450.8 | 450.8
GUA190101513869 | Kilómetro cuadrado | 449.8 | 449.8
GUA190101513873 | Kilómetro cuadrado | 450.7 | 450.7
GUA190201561324 | Luminaria | 80 | 80
GUA190201561325 | Lote | 1 | 1
GUA190201561327 | Luminaria | 50 | 50
GUA190201561328 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
GUA190201561329 | Lote | 1 | 1
GUA190301570701 | Poste | 6957 | 6957
GUA190301570708 | Metros lineales | 6957 | 6957
GUA190301570713 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GUA190301570257 | Luminaria | 6957 | 6957
GUA190301570320 | Poste | 16 | 16
GUA190301570520 | Kilómetro lineal | 408.9 | 408.9
GUA190301570525 | Metros lineales | 311.9 | 311.9
GUA190301570647 | Metros lineales | 267.4 | 267.4
GUA190301570662 | Metros lineales | 313.7 | 313.7
GUA190301570668 | Metros lineales | 404 | 404
GUA190301570672 | Metros lineales | 439.5 | 439.5
GUA190301570687 | Metros lineales | 371.6 | 371.6
GUA190401694046 | Kilómetro cuadrado | 450.3 | 450.3
GUA190401694076 | Kilómetro cuadrado | 450.3 | 450.3
GUA190401694095 | Kilómetro cuadrado | 404 | 404
GUA190401694117 | Kilómetro cuadrado | 450.8 | 450.8
GUA190401694134 | Kilómetro cuadrado | 311.9 | 311.9
GUA190401694161 | Kilómetro cuadrado | 0.11 | 0.11
GUA190401694201 | Kilómetro cuadrado | 0.15 | 0.15
GUA190401694221 | Kilómetro cuadrado | 0.7 | 0.7
GUA190401694239 | Kilómetro cuadrado | 0.11 | 0.11
GUA190401694258 | Kilómetro cuadrado | 0.13 | 0.13
GUA190401694267 | Kilómetro cuadrado | 0.07 | 0.07
GUA190401694280 | Kilómetro cuadrado | 0.05 | 0.05
GUA190401694289 | Luminaria | 13 | 13
GUA190401695713 | Lote | 100 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA190101513722 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Delta, Fracciones de Santa Julia, León, Gto., México | -101.6166 | 21.0954
GUA190101513862 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Francisco Villa, Fraccion del Granjeno, 37570 León, Gto., México | -101.6642 | 21.0926
GUA190101513869 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Bulevar Agustin Téllez Cruces, León, Gto., México | -101.6448 | 21.1527
GUA190101513873 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Mariano Escobedo Ote., León, Gto., México | -101.6837 | 21.115
GUA190201561324 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA190201561325 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA190201561327 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA190201561328 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA190201561329 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA190301570701 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Jardines de San Pedro, Jardines del Campestre, 37128 León, Gto., México | -101.706 | 21.1719
GUA190301570708 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Jardines de San Pedro, Jardines del Campestre, 37128 León, Gto., México | -101.706 | 21.1719
GUA190301570713 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Iztaccihuatl, San Jose de las Piletas, León, Gto., México | -101.7126 | 21.1403
GUA190301570257 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA190301570320 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Bárcenas, Piletas IV, León, Gto., México | -101.7163 | 21.1387
GUA190301570520 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, San Miguel, León, Gto., México | -101.6831 | 21.1017
GUA190301570525 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Paseo de los Insurgentes, Panorama, León, Gto., México | -101.7014 | 21.1466
GUA190301570647 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Campestre, Valle del Campestre, León, Gto., México | -101.6942 | 21.1513
GUA190301570662 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Metropolitan, Desarrollo el Potrero, León, Gto., México | -101.5951 | 21.124
GUA190301570668 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd A. López Mateos, Centro, León, Gto., México | -101.6847 | 21.1509
GUA190301570672 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Prado Hermoso, 37238 León, Gto., México | -101.6364 | 21.1515
GUA190301570687 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | GTO 87, Las Aguilas, León, Gto., México | -101.6643 | 21.1694
GUA190401694046 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Vicente Valtierra, San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México | -101.6401 | 21.127
GUA190401694076 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Vicente Valtierra, San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México | -101.6401 | 21.127
GUA190401694095 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd A. López Mateos, Centro, León, Gto., México | -101.6847 | 21.1509
GUA190401694117 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Venustiano Carranza, La Luz, León, Gto., México | -101.6877 | 21.0965
GUA190401694134 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Paseo de los Insurgentes 1800, Panorama, 37160 León, Gto., México | -101.7006 | 21.1465
GUA190401694161 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA190401694201 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Hermanos Aldama 1110, San Miguel, 37390 León, Gto., México | -101.6795 | 21.1014
GUA190401694221 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres Pte., San Jeronimo II, León, Gto., México | -101.6739 | 21.152
GUA190401694239 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Jeremías 123, Jardines de Los Naranjos, Santa Rosa de Lima Iveg, 37210 León, Gto., México | -101.6479 | 21.15
GUA190401694258 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. San Pedro, San Isidro, León, Gto., México | -101.6466 | 21.0988
GUA190401694267 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Miguel Hidalgo, Fraccionamiento de los Gomez Predio, León, Gto., México | -101.6715 | 21.148
GUA190401694280 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Hilario Medina, Jardines de Los Naranjos, León, Gto., México | -101.6468 | 21.1533
GUA190401694289 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Vicente Valtierra 103, Residencial el Carmen, 37299 León, Gto., México | -101.6098 | 21.1175
GUA190401695713 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Industrial Santa Crocce, 37439 León, Gto., México | -101.7189 | 21.0959

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA190101513722 | Obra | RIIEE-013190 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3000030.48 | 3000030.48
GUA190101513862 | Obra | RIIEE-014190 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3000030.48 | 3000030.48
GUA190101513869 | Obra | RIIEE-015190 | C. PATRICIA ROBLES MELKEN | MUNICIPIO DE LEON | 3000030.48 | 3000030.48
GUA190101513873 | Obra | RIIEE-017190 | ING. EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEON | 3000030.48 | 3000030.48
GUA190201561324 | Obra | RIIEE-053190 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2008380.31 | 2008380.31
GUA190201561325 | Obra | RIIEE-054190 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 640000 | 640000.0
GUA190201561327 | Obra | RIIEE-103190 | SOLREPSA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 603838.67 | 603838.67
GUA190201561328 | Obra | RIIEE-115190 | SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEÓN | 2963593.5 | 2963593.5
GUA190201561329 | Obra | RIIED-125190 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 59634646.45 | 9.083091174E7
GUA190301570701 | Obra | RIIED-299190 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2199980.79 | 2199980.79
GUA190301570708 | Obra | RIIED-289190 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1349227.08 | 1349227.08
GUA190301570713 | Obra | RIIEE-268190 | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1860000 | 1860000.0
GUA190301570257 | Obra | RIIED-307190 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2999943.34 | 2999943.34
GUA190301570320 | Obra | RIIED-208190 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 582844.7 | 582844.7
GUA190301570520 | Obra | RIIED-222190 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2000980.88 | 2000980.88
GUA190301570525 | Obra | RIIED-223190 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 918234.17 | 918234.17
GUA190301570647 | Obra | RIIED-224190 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEÓN | 807873 | 807873.0
GUA190301570662 | Obra | RIIED-225190 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 807873 | 807873.0
GUA190301570668 | Obra | RIIED-227190 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2000980.88 | 2000980.88
GUA190301570672 | Obra | RIIED-232190 | PATRICIA ROBLES MELKEN | MUNICIPIO DE LEÓN | 2000980.88 | 2000980.88
GUA190301570687 | Obra | RIIED-233190 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2000980.88 | 2000980.88
GUA190401694046 | Obra | RIIED-413190 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 853050.88 | 853050.88
GUA190401694076 | Obra | RIIED-412190 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 853050.88 | 853050.88
GUA190401694095 | Obra | RIIED-392190 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEON | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694117 | Obra | RIIED-415190 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694134 | Obra | RIIED-407190 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEON | 653861.99 | 653861.99
GUA190401694161 | Obra | RIIED-414190 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 950698.4 | 950698.4
GUA190401694201 | Obra | RIIED-416190 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694221 | Obra | RIIED-418190 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694239 | Obra | RIIED-419190 | PATRICIA ROBLES MELKEN | MUNICIPIO DE LEON | 872966.34 | 872966.34
GUA190401694258 | Obra | RIIED-423190 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEON | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694267 | Obra | RIIED-424190 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 655454.95 | 655454.95
GUA190401694280 | Obra | RIIED-425190 | PATRICIA ROBLES MELKEN | MUNICIPIO DE LEON | 872966.34 | 872966.34
GUA190401694289 | Obra | RIIED-470190 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 236495.23 | 236495.23

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA190101513722 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 450.3 | 450.3 | 450.3 | 100
GUA190101513862 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 450.8 | 450.8 | 450.8 | 100
GUA190101513869 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 449.8 | 449.8 | 449.8 | 100
GUA190101513873 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 450.7 | 450.7 | 450.7 | 100
GUA190201561324 | 2019 | 4 | Luminaria | 80 | 80 | 80 | 100
GUA190201561325 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190201561327 | 2019 | 4 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
GUA190201561328 | 2019 | 4 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
GUA190201561329 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190301570701 | 2019 | 4 | Poste | 6957 | 6957 | 6957 | 100
GUA190301570708 | 2019 | 4 | Metros lineales | 6957 | 6957 | 6957 | 100
GUA190301570713 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
GUA190301570257 | 2019 | 4 | Luminaria | 6957 | 6957 | 6957 | 100
GUA190301570320 | 2019 | 4 | Poste | 16 | 16 | 16 | 100
GUA190301570520 | 2019 | 4 | Kilómetro lineal | 408.9 | 408.9 | 408.9 | 100
GUA190301570525 | 2019 | 4 | Metros lineales | 311.9 | 311.9 | 311.6 | 99.9038
GUA190301570647 | 2019 | 4 | Metros lineales | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 100
GUA190301570662 | 2019 | 4 | Metros lineales | 313.7 | 313.7 | 313.7 | 100
GUA190301570668 | 2019 | 4 | Metros lineales | 404 | 404 | 404 | 100
GUA190301570672 | 2019 | 4 | Metros lineales | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 100
GUA190301570687 | 2019 | 4 | Metros lineales | 371.6 | 371.6 | 371.6 | 100
GUA190401694046 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 450.3 | 450.3 | 450.3 | 100
GUA190401694076 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 450.3 | 450.3 | 450.3 | 100
GUA190401694095 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 404 | 404 | 404 | 100
GUA190401694117 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 450.8 | 450.8 | 450.8 | 100
GUA190401694134 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 311.9 | 311.9 | 311.09 | 99.7403
GUA190401694161 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100
GUA190401694201 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100
GUA190401694221 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100
GUA190401694239 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100
GUA190401694258 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100
GUA190401694267 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100
GUA190401694280 | 2019 | 4 | Kilómetro cuadrado | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100
GUA190401694289 | 2019 | 4 | Luminaria | 13 | 13 | 13 | 100
GUA190401695713 | 2019 | 4 | Lote | 100 | 100 | 50 | 50

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".