## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
Cuarto Trimestre 2025
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_ REVISION
2025 | 4 | GUA250402615166 | Acción | 373052.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373052.39, modificado:373052.39}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN 43 BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LEÓN 1. CENTRO DIF LEON I. - 6093 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6093-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 325442.48 | 325442.48 | 152443.78 | 152443.78 | 152443.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-318025, contratista:GRUPO UBCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:325442.48, importe_modificado:325442.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.41}} | {2615166/proyecto_PROCESO, 2615166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615165 | Acción | 118800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118800.02, modificado:118800.02}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA EN EL TRAMO DE JOSEFINA CAMARENA A CEFERINO ORTIZ. - 6070 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6070-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 118800.02 | 118800.02 | 63139.82 | 63139.82 | 63139.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-270025, contratista:E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:118800.02, importe_modificado:118800.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.59}} | {2615165/proyecto_INICIO, 2615165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615164 | Acción | 191029.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191029.61, modificado:191029.61}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN DEL CARMEN - 6068 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6068-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 191029.61 | 191029.61 | 103155.98 | 103155.98 | 103155.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-297025, contratista:MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:191029.61, importe_modificado:191029.61}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.62}} | {2615164/proyecto_PROCESO, 2615164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615163 | Acción | 196678.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196678.19, modificado:196678.19}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE MIZAR SIN NÚMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II EN LA PRIMARIA SÓCRATES CASTELLANOS PIKE CCT 11DPR1917A. - 6067 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6067-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 196678.19 | 196678.19 | 92729.84 | 92729.84 | 92729.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-280025, contratista:GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:196678.19, importe_modificado:196678.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.41}} | {2615163/proyecto_PROCESO, 2615163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615162 | Acción | 224516.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224516.99, modificado:224516.99}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO - 6065 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6065-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 224516.99 | 224516.99 | 104535.12 | 104535.12 | 104535.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-298025, contratista:RAMIREZ ESPINOZA ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:224516.99, importe_modificado:224516.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.4}} | {2615162/proyecto_PROCESO, 2615162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615161 | Acción | 260179.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260179.51, modificado:260179.51}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CCT 11EPR0813Y. - 6064 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6064-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 260179.51 | 260179.51 | 232444.39 | 232444.39 | 232444.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-240025, contratista:GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:260179.51, importe_modificado:260179.51}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.68}} | {2615161/proyecto_PROCESO, 2615161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se registra avance fisico segun estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:Reportar el monto recaudado y comprometido conforme al contrato. Asimismo, revisar el avance físico considerando que los avance se reportan conforme a la última estimación pagada., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250402615160 | Acción | 260496 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260496.0, modificado:260496.0}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G. - 6062 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6062-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 208967.47 | 208967.47 | 80719.96 | 80719.96 | 18029.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-362025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:208967.47, importe_modificado:208967.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.16}} | {2615160/proyecto_INICIO, 2615160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615159 | Acción | 359467.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359467.57, modificado:359467.57}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO - 6061 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6061-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 336575.75 | 336575.75 | 161415 | 161415 | 161415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-374025, contratista:MOISES PEREZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:336575.75, importe_modificado:336575.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.44}} | {2615159/proyecto_INICIO, 2615159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615158 | Acción | 632177 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632177.0, modificado:632177.0}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLAS. CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL.¦ - 6055 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6055-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 632177 | 632177 | 215635.58 | 215635.58 | 215635.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-311025, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:632177.0, importe_modificado:632177.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.02}} | {2615158/proyecto_PROCESO, 2615158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615157 | Acción | 305092.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305092.53, modificado:305092.53}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAMEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERCERO A JOSE A. GODOY - 5861 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5861-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 305092.53 | 305092.53 | 106639.64 | 106639.64 | 106639.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-466025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:305092.53, importe_modificado:305092.53}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2615157/proyecto_PROCESO, 2615157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615156 | Acción | 118444.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118444.73, modificado:118444.73}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES Y SANTA ANA DEL CONDE. - 5615 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5615-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 118444.73 | 118444.73 | 47017.83 | 47017.83 | 47017.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-340025, contratista:CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:118444.73, importe_modificado:118444.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.19}} | {2615156/proyecto_PROCESO, 2615156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615155 | Acción | 228008.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228008.36, modificado:228008.36}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, POMPA Y SANTA ANA DEL CONDE. - 5614 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5614-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 228008.36 | 228008.36 | 135368.57 | 135368.57 | 135368.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-344025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:228008.36, importe_modificado:228008.36}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.78}} | {2615155/proyecto_PROCESO, 2615155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615154 | Acción | 150846.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150846.32, modificado:150846.32}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DUARTE Y LOZA DE LOS PADRES. - 5613 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5613-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 150846.32 | 150846.32 | 45253.9 | 45253.9 | 45253.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-360025, contratista:CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:150846.32, importe_modificado:150846.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2615154/proyecto_PROCESO, 2615154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615153 | Acción | 59933.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59933.89, modificado:59933.89}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES SANTA ANA DEL CONDE, POMPA, ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE Y LOZA DE LOS PADRES. - 5612 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5612-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 59933.89 | 59933.89 | 17980.16 | 17980.16 | 17980.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-361025, contratista:CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:59933.89, importe_modificado:59933.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2615153/proyecto_PROCESO, 2615153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta la estimacion uno de la supervision de obra , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:El anticipo no se reporta, si no se cuenta con alguna estimación pagada dejar en cero el monto devengado y ejercido asi como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:Se reitera, el avance físico y financiero se reporta conforme la última estimación pagada, si ya se cuenta con ella compartirla en DRIVE y capturar el monto PAGADO, este último no debe quedar en cero, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | GUA250402615152 | Acción | 153115.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153115.63, modificado:153115.63}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE-1) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. - 5609 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5609-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 153115.63 | 153115.63 | 122250.58 | 122250.58 | 122250.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-277025, contratista:ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:153115.63, importe_modificado:153115.63}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.4}} | {2615152/proyecto_PROCESO, 2615152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615151 | Acción | 56553.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56553.31, modificado:56553.31}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, SAN MIGUEL - 5608 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5608-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 56553.31 | 56553.31 | 50897.98 | 50897.98 | 50897.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-283025, contratista:LUIS MANUEL MORENO RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:56553.31, importe_modificado:56553.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.7}} | {2615151/proyecto_INICIO, 2615151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615150 | Acción | 105218.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105218.19, modificado:105218.19}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL - 5605 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5605-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 105218.19 | 105218.19 | 87991.87 | 87991.87 | 87991.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-301025, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:105218.19, importe_modificado:105218.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.51}} | {2615150/proyecto_PROCESO, 2615150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615149 | Acción | 144575.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144575.5, modificado:144575.5}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO EN DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD DE LOS ALDAMA, COLONIA LEÓN I (SEGUNDA ETAPA). - 5603 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5603-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 144575.49 | 144575.49 | 125268.89 | 125268.89 | 125268.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-177025, contratista:HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:144575.5, importe_modificado:144575.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.73}} | {2615149/proyecto_PROCESO, 2615149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615148 | Acción | 149266.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149266.06, modificado:149266.06}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE PRESA LA SELVA EN EL TRAMO DE 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 5602 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5602-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 149266.06 | 149266.06 | 94807.82 | 94807.82 | 94807.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-294025, contratista:GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:149266.06, importe_modificado:149266.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.91}} | {2615148/proyecto_PROCESO, 2615148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615147 | Acción | 143003.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143003.55, modificado:143003.55}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA CALLE FILON EN EL TRAMO DE ORO A BLVD. TÉLLEZ CRUCES - 5601 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5601-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 143003.55 | 143003.55 | 83777.2 | 83777.2 | 83777.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-275025, contratista:EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:143003.55, importe_modificado:143003.55}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.76}} | {2615147/proyecto_PROCESO, 2615147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615146 | Acción | 141885.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141885.81, modificado:141885.81}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA - 5600 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5600-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 137977.29 | 137977.29 | 96992.51 | 96992.51 | 96992.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-295025, contratista:ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:137977.29, importe_modificado:137977.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.11}} | {2615146/proyecto_PROCESO, 2615146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615145 | Acción | 151593.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151593.78, modificado:151593.78}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO - 5599 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5599-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 151593.78 | 151593.78 | 136434.4 | 136434.4 | 136434.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-291025, contratista:TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:151593.78, importe_modificado:151593.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.7}} | {2615145/proyecto_PROCESO, 2615145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615144 | Acción | 163255.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163255.6, modificado:163255.6}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA ERMITA CALLE HERA EN EL TRAMO DE EROS A BLVD. CLOTO - 5598 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5598-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 163255.6 | 163255.6 | 120007.73 | 120007.73 | 74068.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-303025, contratista:RAMAY INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:164904.69, importe_modificado:164904.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.18}} | {2615144/proyecto_INICIO, 2615144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615143 | Acción | 181658.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181658.98, modificado:181658.98}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DEL CANAL DE SARDANETA A GAYA. - 5596 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5596-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 181658.98 | 181658.98 | 133519.34 | 133519.34 | 64743.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-195025, contratista:JULIO CESAR UTRILLA PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:181658.98, importe_modificado:181658.98}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.19}} | {2615143/proyecto_PROCESO, 2615143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615142 | Acción | 160890.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160890.96, modificado:160890.96}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS - 5595 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5595-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 160890.96 | 160890.96 | 61589.06 | 61589.06 | 61589.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-304025, contratista:JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:160890.96, importe_modificado:160890.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.15}} | {2615142/proyecto_PROCESO, 2615142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615141 | Acción | 186353.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186353.43, modificado:186353.43}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DELCASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO A +140 MTS. AL PTE. - 5593 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5593-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 186353.43 | 186353.43 | 156536.87 | 156536.87 | 149235.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-194025, contratista:JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:186353.43, importe_modificado:186353.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.52}} | {2615141/proyecto_PROCESO, 2615141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615140 | Acción | 184500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184500.0, modificado:184500.0}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE JOSÉ DE JESÚS LIRA COLONIA LEÓN II BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS - 5592 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5592-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 184500 | 184500 | 143600.04 | 143600.04 | 143600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-286025, contratista:TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:184500.0, importe_modificado:184500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.33}} | {2615140/proyecto_PROCESO, 2615140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615139 | Acción | 205929.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205929.05, modificado:205929.05}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO - 5591 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5591-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 205929.03 | 205929.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-284025, contratista:MARGARITA PEREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:205929.03, importe_modificado:205929.03}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615138 | Acción | 149721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149721.32, modificado:149721.32}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA , CALLE PEÑUELAS EN EL TRAMO DE PAREDONES - LA RESERVA - 5590 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5590-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 149721.32 | 149721.32 | 118766.43 | 118766.43 | 118766.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-296025, contratista:FRANCISCO RIVERA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:207946.28, importe_modificado:207946.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.89}} | {2615138/proyecto_PROCESO, 2615138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615137 | Acción | 162617.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162617.71, modificado:237246.57}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTA,CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES EN EL TRAMO DE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA - 5587 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5587-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 237246.57 | 237246.57 | 172297.96 | 172297.96 | 172297.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-338025, contratista:ROBERTO LOPEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:237246.12, importe_modificado:237246.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.18}} | {2615137/proyecto_INICIO, 2615137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico; favor de reportar el avance conforme a la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250402615136 | Acción | 208356.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208356.56, modificado:208356.56}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC.CALLE CARBÓN EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER - 5586 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5586-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 208356.56 | 208356.56 | 177857.33 | 177857.33 | 177857.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-293025, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:208356.56, importe_modificado:208356.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.56}} | {2615136/proyecto_INICIO, 2615136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615135 | Acción | 220331.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220331.06, modificado:220331.06}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN COECILLO - 5584 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5584-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 220331.06 | 220331.06 | 120869.22 | 120869.22 | 120869.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-285025, contratista:SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:220331.06, importe_modificado:220331.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.65}} | {2615135/proyecto_PROCESO, 2615135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615134 | Acción | 217290.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217290.27, modificado:217290.27}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA EN EL TRAMO DE AV. ANTONIO AMARTINE AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA - 5581 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5581-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 215193 | 215193 | 133647.76 | 133647.76 | 133647.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-457025, contratista:GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:215193.0, importe_modificado:215193.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.86}} | {2615134/proyecto_PROCESO, 2615134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615133 | Acción | 211199.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211199.43, modificado:211199.43}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC.,CALLE TACANA EN EL TRAMO DE MARTINICA A TOPAR LADO PTE. (TEMPLO) - 5580 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5580-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 211199.43 | 211199.43 | 94622.73 | 94622.73 | 94622.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-477025, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:211199.43, importe_modificado:211199.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.34}} | {2615133/proyecto_PROCESO, 2615133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance fisico como el financiero, derivado que es una supervision de obra segun estimacion uno, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:El anticipo no se reporta, si no se cuenta con alguna estimación pagada dejar en cero el monto devengado y ejercido así como el avance físico., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:SI YA SE CUENTA CON ESTIMACIÓN PAGADA REPORTAR EL MONTO "PAGADO", NO SE DEBE DEJAR EN CERO. COMPARTIR EN DRIVE DICHA ESTIMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | GUA250402615132 | Acción | 228632.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228632.55, modificado:228632.55}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN 104 COMEDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. COMEDOR COMUNITARIO PERIODISTAS MEXICANOS SISTEMA DIF LEON. - 5579 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5579-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 228632.55 | 228632.55 | 112644.2 | 112644.2 | 73932.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-336025, contratista:ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:246443.08, importe_modificado:246443.08}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.4}} | {2615132/proyecto_PROCESO, 2615132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615131 | Acción | 325213.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325213.2, modificado:325213.2}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ YEL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN ATOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO. - 5578 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5578-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 325213.2 | 325213.2 | 119418.28 | 119418.28 | 119418.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-292025, contratista:CUMONIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:325213.2, importe_modificado:325213.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.1}} | {2615131/proyecto_PROCESO, 2615131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615130 | Acción | 240072.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240072.51, modificado:240072.51}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE NARANJA 103 COLONIA LOS LIMONES EN EL PREESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N - 5577 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5577-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 198248.68 | 198248.68 | 94540.82 | 94540.82 | 94540.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-309025, contratista:MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:198248.68, importe_modificado:198248.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.43}} | {2615130/proyecto_PROCESO, 2615130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615129 | Acción | 246672.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246672.81, modificado:246672.81}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPOLITO TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 5576 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5576-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 246672.81 | 246672.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-372025, contratista:LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:246672.81, importe_modificado:246672.81}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615128 | Acción | 321128.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321128.21, modificado:321128.21}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA).¦ - 5574 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5574-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 321128.21 | 321128.21 | 211732.67 | 211732.67 | 211732.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-278025, contratista:GEUMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:321128.21, importe_modificado:321128.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.98}} | {2615128/proyecto_PROCESO, 2615128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615127 | Acción | 412233.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412233.93, modificado:412233.93}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. LOCALIDAD SANTA ANA, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS MONTES. - 5572 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5572-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 412233.93 | 412233.93 | 153598.37 | 153598.37 | 153598.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-239025, contratista:CUMONIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:412233.93, importe_modificado:412233.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.12}} | {2615127/proyecto_PROCESO, 2615127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615126 | Acción | 331691.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331691.98, modificado:331691.98}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y TECHADO, MÁS REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, AVENIDA FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M - 5570 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5570-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 278257.05 | 278257.05 | 104980.82 | 104980.82 | 104980.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-371025, contratista:MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:278257.05, importe_modificado:278257.05}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.13}} | {2615126/proyecto_INICIO, 2615126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615125 | Acción | 354828.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354828.76, modificado:354828.76}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, PROLONGACIÓN LA MERCED 1239 COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL PREESCOLAR NICOLÁS RANGEL CCT 11DJN0114O - 5569 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5569-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 260906.82 | 260906.82 | 78272.04 | 78272.04 | 78272.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-376025, contratista:GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:260906.82, importe_modificado:260906.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2615125/proyecto_INICIO, 2615125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615124 | Acción | 360555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360555.16, modificado:360555.16}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II - 5567 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5567-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 360555.16 | 360555.16 | 241312.68 | 241312.68 | 241312.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-335025, contratista:LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:402187.82, importe_modificado:402187.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.8}} | {2615124/proyecto_PROCESO, 2615124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615123 | Acción | 370725.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370725.44, modificado:370725.44}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA (SEGUNDA ETAPA) - 5566 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5566-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 306677.67 | 306677.67 | 92003.3 | 92003.3 | 92003.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-504025, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:306677.67, importe_modificado:306677.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2615123/proyecto_PROCESO, 2615123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615122 | Acción | 449496.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449496.82, modificado:449496.82}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO ATARJEA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II - 5562 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5562-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 449496.82 | 449496.82 | 189308.08 | 189308.08 | 189308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-334025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:489471.72, importe_modificado:489471.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.16}} | {2615122/proyecto_INICIO, 2615122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302595287 | Acción | 260422.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260422.66, modificado:256503.45}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LAJOYA, CALLE BALCÓN DE LOS ALCATRACES EN EL TRAMO DE BALCÓN DE LOS CHARRANES A CAMINO VECINAL - 4970 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4970-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 256503.45 | 256503.45 | 154810.1 | 154810.1 | 154810.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-375025, contratista:JAVIER DURAN NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:256503.45, importe_modificado:256503.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.81}} | {2595287/proyecto_INICIO, 2595287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302595286 | Acción | 308377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308377.5, modificado:194186.23}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CUARTO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA COLONIA HIDALGO UBICADO EN CALLE FRANCISCO ZUÑIGA - 4701 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4701-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 194186.23 | 194186.23 | 75732.63 | 75732.63 | 75732.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-430025, contratista:ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:194186.23, importe_modificado:194186.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.17}} | {2595286/proyecto_PROCESO, 2595286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la etapa de inicio presentar una diferente al logo del municipio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302595285 | Acción | 334620 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334620.0, modificado:334620.0}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO - 4699 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4699-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 334620 | 334620 | 107859.41 | 107859.41 | 107859.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-494025, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:359531.38, importe_modificado:359531.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2595285/proyecto_INICIO, 2595285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se agrega estimacion con nombre de archivo 4699 EST 1, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: El total de contrato es por la cantidad de 359,531.38 pero tiene dos fuentes de financiamiento 334,620 de FAISMUN Y 24,911.38 de recurso municipal, por lo que solo se reporta el importe de FAISMUN, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:La estimacion presentada corresponde a pago con 100% de recurso de ramo 33 fondo fasimun , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:El monto del contrato es de $359,531.38 el cuál difiere con el registrado en la sección de contratos y en la sección de avances (MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO). Favor de verificar y en su caso aclarar lo que corresponda en el campo de comentarios del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:Dado que hay concurrencia de recursos, favor de precisar si loa 107,859.41 pesos pagados en la última estimación con 100% FAISMUN, caso contrario, solo reportar el % correspondiente a dicho fondo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302595284 | Acción | 403262.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403262.63, modificado:281183.29}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, BLVD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLÁS EN LA PRIMARIA NO 28 MANUEL DOBLADO - 4692 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4692-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 281183.29 | 281183.29 | 111213.62 | 111213.62 | 111213.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-475025, contratista:MAURICIO JAIME TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:281183.29, importe_modificado:281183.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.19}} | {2595284/proyecto_PROCESO, 2595284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Se duplican las fotografías, revisar., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302595283 | Acción | 444543.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444543.4, modificado:269337.65}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA EN EL PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS CCT 11DJN0283J - 4679 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4679-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 269337.65 | 269337.65 | 88881.43 | 88881.43 | 88881.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-348025, contratista:SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:269337.65, importe_modificado:269337.65}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2595283/proyecto_INICIO, 2595283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302595282 | Acción | 338396 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338396.0, modificado:306968.84}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ. - 4307 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4307-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 306968.84 | 306968.84 | 92090.65 | 92090.65 | 92090.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-495025, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:306968.84, importe_modificado:306968.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2595282/proyecto_PROCESO, 2595282/proyecto_INICIO, 2595282/proyecto_PROCESO, 2595282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Revisar fotos, no presentar la misma en las diferentes etapas, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302595281 | Acción | 83798.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83798.4, modificado:83798.4}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA). - 4302 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4302-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 83798.4 | 83798.4 | 75418.57 | 75418.57 | 75418.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-174025, contratista:RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:83798.4, importe_modificado:83798.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2595281/proyecto_INICIO, 2595281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se comparte informacion en archivo nombre 4302 EST. 6, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:En la fase de INICIO adjuntar una fotografía donde se muestren las condiciones iniciales del sitio. Asimismo, omitir el logo del municipio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302595280 | Acción | 310187.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310187.17, modificado:249341.22}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA MARÍA DEL GRANJENO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO - 3810 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 3810-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 249341.22 | 249341.22 | 75176.38 | 75176.38 | 75176.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-337025, contratista:GRUPO UBCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:249341.22, importe_modificado:249341.22}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2595280/proyecto_PROCESO, 2595280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564493 | Proyecto de inversión | 1015974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015974.4, modificado:937749.35}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BOULEVARD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLÁS EN LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO CCT 11EPR0607P - 103734 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 103734 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.9, meta_modificada:68.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67845063, lat:21.10336699}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 937749.35 | 937749.35 | 48423.61 | 48423.61 | 48423.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.72}} | {2564493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 475-1.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Compartir la última estimación pagada en DRIVE, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564488 | Proyecto de inversión | 1837686.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837686.73, modificado:1611245.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE NARANJA 103 COLONIA LOS LIMONES EN EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N - 71920 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71920 | S | 1576 | 1379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle NARANJA 103 Colonia LOS LIMONES 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle METEORITO Y Calle PLANETA Boulevard LOS LIMONES EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO LATITUD 21.10909, LONGITUD -101.70023 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA, lon:-101.70049239, lat:21.10920684}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1611245.78 | 1611245.78 | 451384.1 | 451384.1 | 451384.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309025, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3925716.35, importe_modificado:3925716.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.2}} | {2564488/proyecto_INICIO, 2564488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564478 | Proyecto de inversión | 899670.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899670.68, modificado:845978.45}} | REHABILITACIÓN 52 SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 89333 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 89333 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SANTO DOMINGO SABIO 209 Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle PRIMERA SANTO DOMINGO Y Calle SAN SIMEÓN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS LATITUD 21.07140, LONGITUD -101.72641 SE ENCU, lon:-101.72644374, lat:21.07145937}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 845978.45 | 845978.45 | 324610.83 | 324610.83 | 324610.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-348025, contratista:ING. LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR en A. EN P. CON ENVIRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6853375.38, importe_modificado:6853375.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.59}} | {2564478/proyecto_PROCESO, 2564478/proyecto_INICIO, 2564478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE-348025.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564466 | Proyecto de inversión | 995841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995841.08, modificado:995841.08}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO CALLE PRINCIPAL NÚMERO EXTERIOR S/N,COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, EN EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA CCT 11DJN4469P - 73788 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 73788 | S | 1952 | 1954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:451, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SAN JUAN DE ABAJO 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN ENTRE Calle NUEVO SAN JUAN Y Calle PRINCIPAL Calle NUEVO SAN MARCOS EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA LATITUD 21.057898, LONGITUD -101.637951 SE ENCUE, lon:-101.6382253, lat:21.05798173}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 995841.08 | 995841.08 | 115209.13 | 115209.13 | 115209.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-423025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3119845.73, importe_modificado:3119845.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.98}} | {2564466/proyecto_INICIO, 2564466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:juancmendozac, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | GUA250302564463 | Proyecto de inversión | 1555886.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555886.19, modificado:1436090.58}} | CONSTRUCCIÓN 54 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA - 89355 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 89355 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67845375, lat:21.10337425}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1436090.58 | 1436090.58 | 74157 | 74157 | 74157 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.91}} | {2564463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 475-1.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564461 | Proyecto de inversión | 1439129.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439129.3, modificado:1227054.4}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA PROLONGACIÓN LA MERCED 1239 COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL CCT 11DJN0114O - 78025 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 78025 | S | 2148 | 2037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida QUETZAL Y Calle FAISÁN Avenida LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE, lon:-101.70103234, lat:21.10377433}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1227054.4 | 1227054.4 | 366392.97 | 366392.97 | 366392.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-376025, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7247411.61, importe_modificado:7247411.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.83}} | {2564461/proyecto_INICIO, 2564461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICE 376-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564458 | Proyecto de inversión | 1938503.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1938503.42, modificado:1768599.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) AVENIDA FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRETERA LEÓN - CIUDAD MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M - 88592 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 88592 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Avenida FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET 923 Ranchería PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA P, lon:-101.72193295, lat:21.07015757}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1768599.09 | 1768599.09 | 666047.73 | 666047.73 | 666047.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-371025, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6737458.73, importe_modificado:6737458.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.21}} | {2564458/proyecto_INICIO, 2564458/proyecto_PROCESO, 2564458/proyecto_INICIO, 2564458/proyecto_PROCESO, 2564458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 371-2.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564449 | Proyecto de inversión | 1454945.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454945.55, modificado:1327423.67}} | REHABILITACIÓN 51 PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 85940 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 85940 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Andador FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA PRIMARIA , lon:-101.72217803, lat:21.07007271}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1327423.67 | 1327423.67 | 499902.74 | 499902.74 | 499902.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-371025, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6737458.73, importe_modificado:6737458.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.15}} | {2564449/proyecto_INICIO, 2564449/proyecto_PROCESO, 2564449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 371-2.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la fase de inicio presentar una fotografía que muestre las condiciones iniciales., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564447 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3480000.0, modificado:3212057.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BOULEVARD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLÁS EN LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO CCT 11EPR0607P - 72061 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 72061 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67843499, lat:21.10336175}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3212057.06 | 3212057.06 | 165864.56 | 165864.56 | 165864.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.15}} | {2564447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 475-1.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Compartir la última estimación pagada en DRIVE, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564440 | Proyecto de inversión | 1449457.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449457.64, modificado:1303400.5}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ EN EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J - 71849 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71849 | S | 1318 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA, lon:-101.63195143, lat:21.07225463}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1303400.5 | 1303400.5 | 354487.35 | 354487.35 | 354487.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-347025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4440932.43, importe_modificado:4440932.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.86}} | {2564440/proyecto_INICIO, 2564440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICE 347-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564437 | Proyecto de inversión | 1105215.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105215.11, modificado:1020118.96}} | REHABILITACIÓN 42 AULA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA - 89430 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 89430 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67847536, lat:21.1033638}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1020118.96 | 1020118.96 | 52677.02 | 52677.02 | 52677.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.06}} | {2564437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimacion se encuentra en el DRIVE con nombre RICE 475-1, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. 2)Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564434 | Proyecto de inversión | 1486870.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486870.03, modificado:1337042.97}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN,EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ EN EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J - 77948 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 77948 | S | 1318 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE MESOREA 501 Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBR, lon:-101.63171383, lat:21.07199193}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1337042.97 | 1337042.97 | 363637.13 | 363637.13 | 363637.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-347025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4440932.43, importe_modificado:4440932.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.67}} | {2564434/proyecto_INICIO, 2564434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICE 347-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Igualar los montos MODIFICADO y COMPROMETIDO al RECAUDADO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564430 | Proyecto de inversión | 2639741.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2639741.19, modificado:2314470.57}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE NARANJA 103 COLONIA LOS LIMONES EN EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N - 71862 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71862 | S | 1576 | 1379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.45, meta_modificada:353.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle NARANJA Colonia LOS LIMONES 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle METEORITO Y Calle PLANETA Boulevard LOS LIMONES EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO LATITUD 21.10909, LONGITUD -101.70023 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-101.70051456, lat:21.10922851}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2314470.57 | 2314470.57 | 648389.73 | 648389.73 | 648389.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309025, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3925716.35, importe_modificado:3925716.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2564430/proyecto_INICIO, 2564430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564427 | Proyecto de inversión | 6388672.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6388672.01, modificado:6007396.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS CCT 11DJN0283J - 71940 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71940 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SANTO DOMINGO SABIO 209 Colonia PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle PRIMERA SANTO DOMINGO Y Calle SAN SIMEÓN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS LATITUD 21.07140, LONGITUD -101.72641 SE EN, lon:-101.72662467, lat:21.0714697}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6007396.93 | 6007396.93 | 2305101.42 | 2305101.42 | 2305101.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-348025, contratista:ING. LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR en A. EN P. CON ENVIRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6853375.38, importe_modificado:6853375.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.06}} | {2564427/proyecto_INICIO, 2564427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 109740-EST-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564408 | Proyecto de inversión | 1472924.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472924.28, modificado:1359516.34}} | REHABILITACIÓN 51 PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA - 89447 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 89447 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67847725, lat:21.10335003}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1359516.34 | 1359516.34 | 70202.86 | 70202.86 | 70202.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.6}} | {2564408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 475-1.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Compartir la última estimación pagada en DRIVE, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564401 | Proyecto de inversión | 2124004.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2124004.65, modificado:2124004.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO CALLE PRINCIPAL NÚMERO EXTERIOR S/N COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, EN EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA CCT 11DJN4469P - 71798 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71798 | S | 1952 | 1954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:451, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SAN JUAN DE ABAJO 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN ENTRE Calle NUEVO SAN JUAN Y Calle PRINCIPAL Calle NUEVO SAN MARCOS EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA LATITUD 21.057898, LONGITUD -101.637951 SE ENCUE, lon:-101.63822798, lat:21.05798173}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2124004.65 | 2124004.65 | 245726.68 | 245726.68 | 245726.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-423025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3119845.73, importe_modificado:3119845.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.97}} | {2564401/proyecto_INICIO, 2564401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:4.0, usuario:juancmendozac, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | GUA250302564395 | Proyecto de inversión | 5284241.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5284241.61, modificado:4505538.12}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA PROLONGACIÓN LA MERCED 1239 COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL CCT 11DJN0114O - 114406 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 114406 | S | 2148 | 2037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle QUETZAL Y Calle FAISÁN Calle LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA , lon:-101.70098489, lat:21.10383371}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 4505538.12 | 4505538.12 | 1345333.57 | 1345333.57 | 1345333.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-376025, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7247411.61, importe_modificado:7247411.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.13}} | {2564395/proyecto_INICIO, 2564395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICE 376-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250202527322 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.05E7, modificado:9378745.81}} | CONSTRUCCIÓN 43 BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LEÓN 1. CENTRO DIF LEON I - 39469 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 39469 | S | 3533 | 3437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21742.3, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ENRIQUE GÓMEZ GUERRA Colonia LEÓN 1 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HAROLD GABRIEL APPETL Y Boulevard BLVD. GUANAJUATO Calle CARLOS A. OBREGÓN A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL TEMPLO MARÍA MADRE DE DIOS, EN LA ESQ, lon:-101.64741611, lat:21.13786513}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 9378745.81 | 9378745.81 | 1523317.63 | 1523317.63 | 601475.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-318025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9378745.81, importe_modificado:9378745.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.28}} | {2527322/proyecto_INICIO, 2527322/proyecto_PROCESO, 2527322/proyecto_INICIO, 2527322/proyecto_PROCESO, 2527322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250202527321 | Proyecto de inversión | 3991258.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3991258.47, modificado:3641435.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) AVENIDA FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRETERA LEÓN - CIUDAD MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M - 48747 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 48747 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Avenida FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA PRIMARIA, lon:-101.72219652, lat:21.07003311}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3641435.97 | 3641435.97 | 1371351.02 | 1371351.02 | 1371351.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-371025, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6737458.73, importe_modificado:6737458.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.59}} | {2527321/proyecto_INICIO, 2527321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 371-2.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la etapa de desarrollo solo mantener la fotografía que muestra la obra en proceso, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202538888 | Proyecto de inversión | 408320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408320.0, modificado:368417.96}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G - 49518 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49518 | S | 2152 | 2048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-101.70185336, lat:21.13289829}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 368417.96 | 368417.96 | 135729.17 | 135729.17 | 135729.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-362025, contratista:ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5413665.1, importe_modificado:5413665.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.42}} | {2538888/proyecto_INICIO, 2538888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICE-362-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250202538887 | Proyecto de inversión | 2440884.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2440884.99, modificado:2202355.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G - 49484 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49484 | S | 2152 | 2048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-101.70187262, lat:21.13290471}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2202355.65 | 2202355.65 | 811371.7 | 811371.7 | 811371.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-362025, contratista:ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5413665.1, importe_modificado:5413665.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.1}} | {2538887/proyecto_INICIO, 2538887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación esta en el DRIVE con nombre RICE-362-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250202538882 | Proyecto de inversión | 7530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7530000.0, modificado:6688419.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CCT 11EPR0813Y - 48293 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 48293 | S | 1678 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPLIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA LATITUD 21., lon:-101.63730567, lat:21.14158895}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6688419.33 | 6688419.33 | 6075214.19 | 6075214.19 | 6075214.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-240025, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6688419.33, importe_modificado:6688419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.45}} | {2538882/proyecto_INICIO, 2538882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es la Meta real que reporta la Dependencia, mas sin embargo se registra la meta según Avance de Estimación. La estimación esta en el DRIVE con nombre RICE 240-6, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:En la etapa de DESARROLLO presentar fotografías en donde se aprecie la obra en ejecución, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250202538881 | Proyecto de inversión | 1776629.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776629.09, modificado:1514819.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA PROLONGACIÓN LA MERCED 1239 COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL CCT 11DJN0114O - 49079 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49079 | S | 2148 | 2037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida QUETZAL Y Calle FAISÁN Avenida LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE, lon:-101.7011703, lat:21.1038282}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1514819.09 | 1514819.09 | 452318.22 | 452318.22 | 452318.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-376025, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7247411.61, importe_modificado:7247411.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.99}} | {2538881/proyecto_INICIO, 2538881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación esta en el DRIVE con nombre RICE 376-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250202538878 | Proyecto de inversión | 5255960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5255960.0, modificado:4220561.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE MIZAR SIN NÚMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II EN LA PRIMARIA SÓCRATES CASTELLANOS PIKE CCT 11DPR1917A - 49598 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49598 | S | 2119 | 2125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MIZAR Fraccionamiento OBSERVATORIO II 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MIZAR Y Calle CORONA BOREAL Calle ALCOR LA PRIMARIA SÓCRATES CASTELLANOS PIKE LONGOTUD 21.144100, LATITUD -101.733326 SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-101.73271319, lat:21.14293495}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4220561.91 | 4220561.91 | 1138227.07 | 1138227.07 | 1138227.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-280025, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4220561.91, importe_modificado:4220561.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.99}} | {2538878/proyecto_INICIO, 2538878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 280-3.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Igualar los montos devengado, ejercido y pagado conforme la última estimación pagada. Compartir en el DRIVE dicha estimación, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202538877 | Proyecto de inversión | 3150795.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150795.01, modificado:2842891.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G - 49553 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49553 | S | 2152 | 2048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-101.70169462, lat:21.13353926}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2842891.5 | 2842891.5 | 1047352.05 | 1047352.05 | 1047352.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-362025, contratista:ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5413665.1, importe_modificado:5413665.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.63}} | {2538877/proyecto_INICIO, 2538877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación esta en el DRIVE con nombre RICE-362-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250202538876 | Proyecto de inversión | 1280149.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280149.09, modificado:1151152.63}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ EN EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J - 47590 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 47590 | S | 1318 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA, lon:-101.63213564, lat:21.07229342}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1151152.63 | 1151152.63 | 313080.32 | 313080.32 | 313080.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-347025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4440932.43, importe_modificado:4440932.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.66}} | {2538876/proyecto_INICIO, 2538876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La Estimación esta en DRIVE con nombre RICE 347-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:4.0, usuario:juancmendozac, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs3: {observación:En la etapa de INICIO omitir la fotografía del logo del municipio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250202538875 | Proyecto de inversión | 722100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722100.0, modificado:649336.33}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ EN EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J - 47855 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 47855 | S | 1318 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA, lon:-101.63184328, lat:21.07358956}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 649336.33 | 649264.33 | 176600.76 | 176600.76 | 176600.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-347025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4440932.43, importe_modificado:4440932.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.97}} | {2538875/proyecto_INICIO, 2538875/proyecto_PROCESO, 2538875/proyecto_INICIO, 2538875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación esta en el DRIVE con nombre RICE 347-2, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:se corrige importe comprometido, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Igualar los montos MODIFICADO y COMPROMETIDO al RECADUDADO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:En la etapa de DESARROLLO adjuntar una fotografía en la que se muestre evidencia de la ejecución de la obra. En la etapa de INICIO omitir el logo del municipio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs3: {observación:IGUALAR EL MONTO COMPROMETIDO AL RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250402606016 | Proyecto de inversión | 3995498.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995498.01, modificado:3995498.01}} | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LOMAS DE MEDINA, CALLE FRESNO DE MEDINA, TRAMO: CALLE DALIAS A CALLE ATITLÁN - 130305 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130305 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3325.26, meta_modificada:261.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FRESNO DE MEDINA Colonia LOMAS DE MEDINA 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LOMA DE BUGAMBILIAS Y Calle LOMA DE LAS DALIAS Calle ATITLAN LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE FRESNO DE MEDINA, EN EL TRAMO DE CALLE LOMA DE L, lon:-101.61763047, lat:21.14573257}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 3995498.01 | 3995498.01 | 353040.65 | 353040.65 | 353040.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-268/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3995498.01, importe_modificado:3995498.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.32}} | {2606016/proyecto_INICIO, 2606016/proyecto_PROCESO, 2606016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606015 | Proyecto de inversión | 3134684.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2418768.29, modificado:2418768.29}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715916.55, modificado:715916.55}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA DEPORTIVA I, EN CALLE BALONCESTO, TRAMO: BLVD. CONGRESO DE CHILPANCINGO A BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - 130255 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130255 | S | 11118 | 7412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.09, meta_modificada:363.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BALONCESTO Colonia DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Y Calle FRONTON Calle MANUEL GONZALEZ LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE BALONCESTO, EN EL TRAMO DE BLVD. CONGRESO DE CHILPAN, lon:-101.65201227, lat:21.14383877}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 3134684.84 | 3134684.84 | 1487265.37 | 1487265.37 | 1487265.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-265/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3134684.84, importe_modificado:3134684.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.7}} | {2606015/proyecto_INICIO, 2606015/proyecto_PROCESO, 2606015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra tiene recurso propio del sistema de agua potable y alacantarillado de leon, por la cantidad de 2,418,768.29 y el municipio contribuye con $715,916.55 de recurso FAISMUN , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:Esta obra tiene recurso propio del sistema de agua potable y alacantarillado de leon, por la cantidad de 2,418,768.29 y el municipio contribuye con $715,916.55 de recurso FAISMUN que se encuentran en la ultima estimacion por la cantidad de $1,487,265.37 del cual se pago del recurso FAISMUN los 715,916.55, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:Aclarar el origen de la fuente de concurrencia "Programa municipal", solo reportarlo en caso de que no corresponda a un programa presupuestario federal, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:El monto modificado, recaudado y comprometido deben ser consistentes con el contrato (considerando únicamente la aportación del FAISMUN y, en su caso, de la fuente de concurrencia siempre y cuando esta NO corresponda a un pp federal)., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:Revisar avance físico y financiero conforme la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250402606014 | Proyecto de inversión | 3985568.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3985568.29, modificado:3985568.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, ZONA LEÓN I, CIRCUITO 3 - 130489 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130489 | S | 20766 | 13844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1044.07, meta_modificada:257.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard FRANCISCO VILLA Colonia AMPLIACIÓN LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JUAN LEONEL GOMEZ Y Calle ANTONIO DE PENA Calle ANTONIO LANZAGORTA LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. FRANCISCO VILLA, EN EL TRAMO DE CALLE, lon:-101.63977049, lat:21.14029371}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 3985568.29 | 3985568.29 | 498264.05 | 498264.05 | 498264.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-270/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3985568.29, importe_modificado:3985568.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.21}} | {2606014/proyecto_INICIO, 2606014/proyecto_PROCESO, 2606014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606013 | Proyecto de inversión | 3993002.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3993002.17, modificado:3993002.17}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, ZONA LEÓN I, CIRCUITO 2 - 130458 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130458 | S | 11628 | 7752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.25, meta_modificada:554.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ARTURO VALDEZ SANCHEZ Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VICENTE DE LA FUENTE Y Calle IGNACIO VILLAVICENCIO Calle JOSE MARIA IZQUIERDO LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES ARTURO VALDEZ SANCHEZ Y VICENTE D, lon:-101.64246373, lat:21.1383454}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 3993002.17 | 3993002.17 | 431363.02 | 431363.02 | 431363.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-269/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3993002.17, importe_modificado:3993002.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.7}} | {2606013/proyecto_INICIO, 2606013/proyecto_PROCESO, 2606013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606012 | Proyecto de inversión | 2926209.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926209.98, modificado:2926209.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, ZONA LEÓN I, BLVD. VASCO DE QUIROGA, CIRCUITO I - 130392 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130392 | S | 175746 | 117164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1579.56, meta_modificada:137.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard BLVD. VASCO DE QUIROGA Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO Y Calle JOAQUIN SOTO Calle FRANCISCO VALLEJO LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. VASCO DE QUIROGA, EN EL TRAMO DE CALLE R, lon:-101.64403811, lat:21.14538523}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 2926209.98 | 2926209.98 | 765858.42 | 765858.42 | 765858.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-266/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2926209.98, importe_modificado:2926209.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.51}} | {2606012/proyecto_INICIO, 2606012/proyecto_PROCESO, 2606012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564509 | Proyecto de inversión | 2799152.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:419872.9, modificado:419872.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2379279.8, modificado:2379279.8}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 2) - 94872 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 94872 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.83, meta_modificada:259.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Calle HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CALLE , lon:-101.65486673, lat:21.14398112}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2379279.8 | 2379279.8 | 704177.74 | 704177.74 | 704177.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL760-187/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7600981.85, importe_modificado:7600981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.58}} | {2564509/proyecto_INICIO, 2564509/proyecto_PROCESO, 2564509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:importes reportados por la unidad responsable de la obra , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:importes reportados por la unidad responsable de la obra (2), trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:1) la suma del monto comprometido de todos los folios asociados a este contrato difiere con el monto contratado (7,600,981.85), favor de revisar. 2) la suma de los montos pagados de todos los folios asociados a este contrato difieren con la estimación (1,324,162.63) , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564503 | Proyecto de inversión | 1337256.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:72682.14, modificado:72682.14}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264574.82, modificado:1264574.82}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 2) - 94814 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 94814 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.45, meta_modificada:238.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Boulevard HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CA, lon:-101.65494548, lat:21.14399949}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1264574.82 | 1264574.82 | 778266.87 | 778266.87 | 778266.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL760-187/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7600981.85, importe_modificado:7600981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.65}} | {2564503/proyecto_INICIO, 2564503/proyecto_PROCESO, 2564503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:importes reportados por la unidad responsable de la obra , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:1) la suma del monto comprometido de todos los folios asociados a este contrato difiere con el monto contratado (7,600,981.85), favor de revisar. 2) la suma de los montos pagados de todos los folios asociados a este contrato difieren con la estimación (1,324,162.63) , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564497 | Proyecto de inversión | 6920123.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6920123.28, modificado:5892621.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA - 73567 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 73567 | S | 2425 | 2297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4456.69, meta_modificada:4456.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CUMBRES BONDADOSAS Colonia CUMBRES DE LA PISCINA 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTA ELODIA Y Calle CUMBRES AMARILLAS Calle ASTEROIDES LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CA, lon:-101.7078318, lat:21.10890459}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5892621.16 | 5892621.16 | 3814350.59 | 3814350.59 | 3814350.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-770-11/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5892621.16, importe_modificado:5892621.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2985.98}} | {2564497/proyecto_INICIO, 2564497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el Drive con nombre 1816-16122025-8464-56 PISCINA, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:1) Igualar los montos MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO al monto contratado. 2) Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564492 | Proyecto de inversión | 15827351.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.582735126E7, modificado:1.242856585E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 1) - 81013 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 81013 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3275.96, meta_modificada:270.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO , lon:-101.65638092, lat:21.14451703}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 12428565.85 | 12428565.85 | 11068424.11 | 11068424.11 | 11068424.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-186/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.442687593E7, importe_modificado:1.442687593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.23}} | {2564492/proyecto_INICIO, 2564492/proyecto_PROCESO, 2564492/proyecto_INICIO, 2564492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:importes reportados por la unidad responsable de la obra, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto modificado al pagado. 2) La suma de los montos pagados de los 3 folios asociados a este contrato difieren con la estimación (2,968,376.8) , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564489 | Proyecto de inversión | 360059.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360059.17, modificado:360059.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) ZONA MIGUEL HIDALGO - 74983 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 74983 | S | 745 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle STA. SEDE Colonia ALVARO OBREGON (SANTA ANA DEL CONDE) 37686 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA SANTA ANA DEL CONDE Y Calle VICARIO DE CRISTO Calle JUAN DIAZ LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLE, lon:-101.57984723, lat:20.95326835}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 360059.17 | 360059.17 | 108862.75 | 108862.75 | 108862.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-740-169/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:360059.17, importe_modificado:360059.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.81}} | {2564489/proyecto_INICIO, 2564489/proyecto_PROCESO, 2564489/proyecto_INICIO, 2564489/proyecto_PROCESO, 2564489/proyecto_INICIO, 2564489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se reportan importes segun estimacion compartida en drive nosmbre del archivo 1816-22122025-8464-92 LOCALIDAD ALVARO OBREGÓN, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar los datos desde el recaudado hasta el pagado, no coinciden con la estimación. El recaudado y comprometido deben coincidir con el monto del contrato y el devengado, ejercido y pagado con el acumulado de la estimación., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Favor de revisar el estatus del contrato ya que en avance se reporta un % menor al 100%. Además, la liga del documento de termino es el contrato, ese documento corresponde a la sección de liga del contrato, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564482 | Proyecto de inversión | 15354602.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.535460214E7, modificado:1.192418138E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LAS COLONIAS SANTA MARÍA DE CEMENTOS Y CEMENTOS (PONIENTE) - 75157 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 75157 | S | 910 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2369.04, meta_modificada:2369.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle COSTAS DEL OCEANO INDICO Colonia COSTAS DEL OCEANO INDICO 37560 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ Y Calle COSTAS DEL MAR ROJO Calle COSTAS DEL OCEANO GLACIAL ARTICO LA OBRA SE UBICARA EN VAR, lon:-101.67517344, lat:21.0871964}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 11924181.38 | 11924181.38 | 1800551.33 | 1800551.33 | 1800551.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-184/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.192418138E7, importe_modificado:1.192418138E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.33}} | {2564482/proyecto_INICIO, 2564482/proyecto_PROCESO, 2564482/proyecto_INICIO, 2564482/proyecto_PROCESO, 2564482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige importe segun estimacion compartida en drive con nombre 1816-17122025-8464-65 SANTA, MARIA CEMENTOS, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido. 2) Revisar el monto devengado, ejercido y pagado conforme a la última estimación (1,800,551.33), en su caso aclarar lo que corresponda., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564480 | Proyecto de inversión | 6129952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6129952.35, modificado:4990553.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA CD. SATELITE - 63707 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 63707 | S | 2018 | 3840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.84, meta_modificada:827.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle EXPOSICIONES Colonia CIUDAD SATELITE 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MONTE ROSA Y Calle ARTURO SOTO RANGEL Calle MALLORCA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE PASCUA AL N, lon:-101.72591096, lat:21.11813635}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4990553.26 | 4990553.26 | 3566043.46 | 3566043.46 | 3566043.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-10/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4990553.26, importe_modificado:4990553.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.27}} | {2564480/proyecto_INICIO, 2564480/proyecto_PROCESO, 2564480/proyecto_INICIO, 2564480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se reporta informacion segun estimacion compartida en drive nombre del archivo 1816-17122025-8464-66 SATELITE, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar el monto devengado, ejercido y pagado ya que difieren de la estimación (3,566,043.46), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564474 | Proyecto de inversión | 1724722.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724722.61, modificado:1724722.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 1) - 86096 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 86096 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.87, meta_modificada:219.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO , lon:-101.65622401, lat:21.14459208}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1491747.09 | 1491747.09 | 1026194.81 | 1026194.81 | 1026194.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-186/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.442687593E7, importe_modificado:1.442687593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.2}} | {2564474/proyecto_INICIO, 2564474/proyecto_PROCESO, 2564474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:importes reportados por la unidad responsable de la obra , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:La suma de los montos pagados de los 3 folios asociados a este contrato difieren con la estimación (2,968,376.8) , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564471 | Proyecto de inversión | 23772205.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.377220559E7, modificado:2.079617549E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIAS SANTA MARÍA DE CEMENTOS, SAN JOSÉ DE CEMENTOS Y COLONIAS ALEDAÑAS, EN BLVD. TIMOTEO LOZANO (TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A MALECÓN DEL RÍO) - 67208 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 67208 | S | 2971 | 2960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1088.24, meta_modificada:1088.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard BLVD. TIMOTEO LOZANO Colonia SAN JOSE DE CEMENTOS 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ Y Boulevard BLVD. FRACISCO VILLA Avenida AV. SALTO DE LIEBRES LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. TIM, lon:-101.67163694, lat:21.0871233}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 20796175.49 | 20796175.49 | 16873295.92 | 16873295.92 | 16873295.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-13/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.079617549E7, importe_modificado:2.079617549E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:892.36}} | {2564471/proyecto_PROCESO, 2564471/proyecto_INICIO, 2564471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:se corrigen importes segun estimacion compartida en drive con nombre 1816-17122025-8464-69 TIMOTEO, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:se veridfica liga , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar la liga del contrato ya que marca error, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Revisar el monto devengado, ejercido y pagado conforme a la última estimación (16,873,295.92). , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564470 | Proyecto de inversión | 26257377.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.625737769E7, modificado:2.303001479E7}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA EL RETIRO - 67222 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 67222 | S | 2812 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4767.76, meta_modificada:4767.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle HERCULES Colonia EL RETIRO 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZITACUARO Y Calle LUNA Calle ALBERCA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE EL RETIRO AL NORTE, CALLE LUNA AL ORI, lon:-101.67232324, lat:21.1388258}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 23030014.79 | 23030014.79 | 17103208.79 | 17103208.79 | 17103208.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-27/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.303001479E7, importe_modificado:2.303001479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4493.61}} | {2564470/proyecto_INICIO, 2564470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrigen importes devengado, ejercido y pagado , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar el monto devengado, ejercido y pagado conforme a la estimación (17,103,208.79). , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564462 | Proyecto de inversión | 5171076.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3981728.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189347.58, modificado:1189347.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LA SELVA - 73708 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 73708 | S | 349 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3399.67, meta_modificada:3399.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SELVA TROPICAL Colonia LA SELVA 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CERRADA SARDANETA Y Calle SELVA CONFUSA Calle SELVA DEL CAMPO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE SELVA D, lon:-101.63321164, lat:21.17426374}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1189347.58 | 1189347.58 | 336788.99 | 336788.99 | 336788.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-770-198/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5171076.43, importe_modificado:5171076.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1665.84}} | {2564462/proyecto_INICIO, 2564462/proyecto_PROCESO, 2564462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato SAPAL-770-198/2025 es por $4,499,820.18, tiene concurrencia según su anexo por $3,981,728.85 y del Ramo 33 $ 1,189,347.58. La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 1816-16122025-8464-51 LA SELVA , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:El recuros de aoirtacion estatal es FISE , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:1) En el campo de comentarios del capturista indicar el origen de la fuente de concurrencia. 2) Revisar si se requiere de algún ajuste al monto MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO para la fuente FAISMUN dado que el monto del contrato es por 4,499,820.18. 3) Compartir en el DRIVE la última estimación pagada así como el anexo de ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Corregir en la sección de contratos el monto del contrato y monto modificado indicando el monto total del contrato independientemente de la fuente de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564451 | Proyecto de inversión | 32068840.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.206884055E7, modificado:2.71098689E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA (ZONA SUR) - 74128 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 74128 | S | 1523 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5322.0, meta_modificada:5322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BURGOS Colonia VISTA HERMOSA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle SORIA Calle JORULLO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CALLE ALBACETE AL NORTE, CALLE SORIA AL ORIE, lon:-101.70940665, lat:21.13342535}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 27109868.9 | 27109868.9 | 6388168.11 | 6388168.11 | 6388168.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-740-185/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.71098689E7, importe_modificado:2.71098689E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1591.28}} | {2564451/proyecto_INICIO, 2564451/proyecto_PROCESO, 2564451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO MODIFICATORIO EN TIEMPO , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 1816-17122025-8464-75 VISTA HERMOSA, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Revisar los montos MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO conforme el contrato ($27,109,868.90). Compartir en DRIVE la última estimación pagada y recordar que el avance financiero no debe ser mayor al físico, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:El monto comprometido y pagado difieren de la estimación (27,109,868.9 y 6,388,168.11 respectivamente). En su caso aclarar lo que corresponda, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564438 | Proyecto de inversión | 730422.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730422.11, modificado:506562.99}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 1) - 75004 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 75004 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.66, meta_modificada:215.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO , lon:-101.65647077, lat:21.14473217}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 506562.99 | 506562.99 | 378188.92 | 378188.92 | 378188.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-186/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.442687593E7, importe_modificado:1.442687593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.96}} | {2564438/proyecto_INICIO, 2564438/proyecto_PROCESO, 2564438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 1816-17122025-8464 AGUA DEP.1, C. 1., trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Los GUA250302564438, GUA250302564492, GUA250302564474 están relacionados con el contrato SAPAL-760-186/2025, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) Los montos MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO deben ser iguales y consistentes con el contrato, revisar. 2) Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Revisar la liga del contrato ya que el documento adjunto no corresponde a esta obra., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs3: {observación:La suma de los montos pagados de los 3 folios asociados a este contrato difieren con la estimación (2,968,376.8), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564436 | Proyecto de inversión | 10243301.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.024330136E7, modificado:7325789.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA ZONA HILAMAS, BLVD. CAMPECHE, TRAMO: BLVD. LAS PALMAS A CALLE SAN FELIPE - 82679 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 82679 | S | 1376 | 917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.95, meta_modificada:312.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard BLVD. CAMPECHE Colonia CHAPALITA LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SAN FELIPE Y Boulevard LAS PALMAS Boulevard YUCATAN LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. CAMPECHE, EN EL TRAMO DE CALLE SAN FELIPE A BLVD. LAS PALMAS, COLON, lon:-101.69920004, lat:21.12731792}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 7325789.95 | 7325789.95 | 6634662.29 | 6634662.29 | 6634662.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-770-177/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7325789.95, importe_modificado:7325789.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.78}} | {2564436/proyecto_INICIO, 2564436/proyecto_PROCESO, 2564436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 1816-17122025-8464-62 CAMPECHE, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se modifica el importe segun ultima estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:1) Revisar el monto MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO conforme el monto contratado. 2) Compartir la última estimación en DRIVE, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564409 | Proyecto de inversión | 1011782.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011782.21, modificado:1011782.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), ZONA 1 EL CERRITO - 74158 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 74158 | S | 37 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.5, meta_modificada:1275.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SAN BASILIO EL GRANDE Colonia PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Avenida BUENAVENTURA Y Calle CAMINO A SAN ANTONIO Ninguno CARRETERA LEON - AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CAL, lon:-101.71102708, lat:21.07284063}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1011782.21 | 1011782.21 | 898621.64 | 898621.64 | 898621.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-740-174/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1011782.21, importe_modificado:1011782.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1136.47}} | {2564409/proyecto_INICIO, 2564409/proyecto_PROCESO, 2564409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564394 | Proyecto de inversión | 5821140.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:873171.15, modificado:873171.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4947969.8, modificado:4947969.8}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO,. LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 2). - 94934 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 94934 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.36, meta_modificada:316.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Boulevard HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CA, lon:-101.65473901, lat:21.14394165}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4947969.8 | 4947969.8 | 3672522.15 | 3672522.15 | 3672522.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL760-187/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7600981.85, importe_modificado:7600981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.62}} | {2564394/proyecto_INICIO, 2564394/proyecto_PROCESO, 2564394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:importees reportados por la unidad responsable de la obra , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:1) la suma del monto comprometido de todos los folios asociados a este contrato difiere con el monto contratado (7,600,981.85), favor de revisar. 2) la suma de los montos pagados de todos los folios asociados a este contrato difieren con la estimación (1,324,162.63), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250402606032 | Proyecto de inversión | 1429748.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1429748.13, modificado:1429748.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA NOPALERA, EN LA CALLE PRESA EL SABINO EN EL TRAMO: PRESA EL MARQUES - TOPAR LADO NTE. - 127148 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127148 | S | 5041 | 5029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.19, meta_modificada:60.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PRESA EL SABINO Colonia LA NOPALERA 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA EL SABINO Y Calle PRESA EL MARQUES Calle TOPAR LADO NTE. INICIO EN LA CALLE PRESA EL MARQUES ESQ. CON CALLE EL SABINO, LLEGANDO A TOPAR LAD, lon:-101.6381768, lat:21.17489082}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1429748.13 | 1429748.13 | 56030.56 | 56030.56 | 56030.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-473025, contratista:ING. MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1429748.13, importe_modificado:1429748.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.37}} | {2606032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance fisico segun Estimacion numero 1, se comparte evidenci en Drive nombre del archivo 127148 correcta nopalera , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico; favor de reportar el avance conforme a la última estimación pagada. Considerar que el anticipo NO se reporta, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250402606031 | Proyecto de inversión | 1396037.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396037.98, modificado:1396037.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II CALLE 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO DE BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO - 127024 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127024 | S | 6926 | 6730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:71.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Y Boulevard LEON II Calle MANUEL LOPEZ MERCADO INICIO EN EL BULEVAR LEON II ESQ. CON CALLE 3ER AND. MAN, lon:-101.72881097, lat:21.11396605}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1396037.98 | 1396037.98 | 284084.55 | 284084.55 | 284084.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-471025, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1396037.98, importe_modificado:1396037.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.52}} | {2606031/proyecto_PROCESO, 2606031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance fisico segun estimacion numero 2, archivo en drive 127024, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico; favor de reportar el avance conforme a la última estimación pagada. Considerar que el anticipo NO se reporta, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250402606030 | Proyecto de inversión | 1190115.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190115.22, modificado:1190115.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ CALLE VALLE CEYLAN EN EL TRAMO VALLE DE SANTIAGO - VALLE DE ARIZPE. - 126992 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 126992 | S | 7140 | 7112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.53, meta_modificada:67.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE CEYLAN Colonia CAMPESTRE DE JEREZ 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE CEYLAN Y Calle VALLE DE SANTIAGO Calle VALLE DE ARIZPE INICIO EN LA CALLE VALLE DE SANTIAGO, ESQ. CON VALLE DE CEYLAN, LLEGANDO A LA, lon:-101.6347825, lat:21.06944642}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1190115.22 | 1190115.22 | 356551.79 | 356551.79 | 356551.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-469025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1190115.22, importe_modificado:1190115.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.31}} | {2606030/proyecto_INICIO, 2606030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance fisico segun estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico; favor de reportar el avance conforme a la última estimación pagada. Considerar que el anticipo NO se reporta , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250402606029 | Proyecto de inversión | 2330923.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2330923.51, modificado:2330923.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, CALLE FRAY ANGEL EN EL TRAMO: FRAY JUAN - FRAY DAVID - 127347 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127347 | S | 4909 | 4749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.21, meta_modificada:103.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FRAY ANGEL Colonia AMPLIACION SAN FRANCISCO 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FRAY ANGEL Y Calle FRAY JUAN Calle FRAY DAVID INICIO EN LA CALLE FRAY ANGEL, ESQUINA CON CALLE FRAY JUAN, LLEGANDO A LA CALLE FRAY DAVID., lon:-101.60002431, lat:21.09478547}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2330923.51 | 2330923.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-489025, contratista:CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2330923.51, importe_modificado:2330923.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606028 | Proyecto de inversión | 2608842.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2608842.64, modificado:2608842.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE CALLE GENSIS EN EL TRAMO NEPAL A 36 MTS. AL NORTE (RESTRICCION) - 127332 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127332 | S | 5925 | 5892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.86, meta_modificada:36.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle GENESIS Colonia LOMAS DE GUADALUPE 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle GENESIS Y Calle NEPAL Calle 36 MTS. AL NTE. (RESTRICCION) INICIO EN LA CALLE GENESIS, ESQUINA CON NEPAL, LLEGANDO A TOPAR A 36 MTS. AL NTE. CON (R, lon:-101.65456469, lat:21.19422525}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2608842.64 | 2608842.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-476025, contratista:ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2608842.64, importe_modificado:2608842.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606027 | Proyecto de inversión | 1379965.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1379965.56, modificado:1379965.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II CALLE CUENCA SANTA AMELIA EN EL TRAMO PASEO DE LA PRESA A TOPAR LADO PTE - 127290 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127290 | S | 9496 | 9238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.29, meta_modificada:36.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CUENCA SANTA AMELIA Colonia SAN NICOLAS DEL PALOTE II 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CUENCA SANTA AMELIA Y Calle PASEO DE LA PRESA Calle TOPAR LADO PTE. INICIO EN LA CALLE CUENCA SANTA AMELIA, ESQUINA CON PASEO D, lon:-101.67598021, lat:21.18654119}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1379965.56 | 1379965.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-468025, contratista:ATYCO MB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1379965.56, importe_modificado:1379965.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606026 | Proyecto de inversión | 1777486.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777486.07, modificado:1777486.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEÓN I, EN LA CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA EN EL TRAMO: GUILLERMO VERA - BLVD. VASCO DE QUIROGA - 127185 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127185 | S | 7357 | 7163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.43, meta_modificada:90.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO LEON DE LA BARRA Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FRANCISCO LEONDE LA BARRA Y Calle GUILLERMO VERA Boulevard VASCO DE QUIROGA INICIO EN LA CALLE GUILLERMO VERA CON CALLE FRANCISCO LEON DE L, lon:-101.64584299, lat:21.14219057}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1777486.07 | 1777486.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-470025, contratista:CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1777486.07, importe_modificado:1777486.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606025 | Proyecto de inversión | 1528591.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528591.64, modificado:1528591.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEÓN II, EN LA CALLE 4TO AND. MANUEL LÓPEZ MERCADO EN EL TRAMO: BLVD. LEÓN II - MANUEL LÓPEZ MERCADO - 127160 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127160 | S | 6926 | 6730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.03, meta_modificada:61.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 4TO. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 4TO. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Y Boulevard LEON II Calle MANUEL LOPEZ MERCADO INICIO EN EL BULEVAR LEON II ESQ. CON CALLE 4TO. AND. MA, lon:-101.7284411, lat:21.11403313}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1528591.64 | 1528591.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-487025, contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1528591.64, importe_modificado:1528591.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606024 | Proyecto de inversión | 4498564.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4498564.81, modificado:4498564.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS MONTES, EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA EN EL TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC - 126262 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 126262 | S | 1365 | 1327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.76, meta_modificada:172.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:Calle MONTE LA ARDILLA Colonia SAN JOSE DE LOS MONTOS 37689 SANTA ANA, LEÓN ENTRE Calle MONTE LA ARDILLA Y Calle MONTE MALINTZI Calle MONTE BLANC INICIO EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA, ESQUINA CON CALLE MONTE LA MALINTZI, LLEGANDO A, lon:-101.67565787, lat:21.05752637}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 4291444.64 | 4291444.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-545025, contratista:ING. ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4291444.64, importe_modificado:4291444.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606023 | Proyecto de inversión | 936137.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936137.62, modificado:936137.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE AND. PEÑUELAS EN EL TRAMO PEÑAS ALTAS - PEÑUELAS - 132298 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 132298 | S | 2367 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.42, meta_modificada:51.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Andador AND. PEÑUELAS Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Andador AND. PEÑUELAS Y Calle PEÑAS ALTAS Calle PEÑUELAS INICIO EN LA CALLE PEÑAS ALTAS ESQUINA CON AND. PEÑUELAS, LLEGANDO A LA CALLE PEÑUELAS AL OE, lon:-101.73863458, lat:21.14517802}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 936137.62 | 936137.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-488025, contratista:PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:936137.62, importe_modificado:936137.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606022 | Proyecto de inversión | 1245043.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245043.22, modificado:1245043.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA CANDELARIA, CALLE MANZANILLO EN EL TRAMO: SAN BLAS - SAN PEDRITO - 130766 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 130766 | S | 7587 | 7050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.19, meta_modificada:55.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MANZANILLO Colonia LA CANDELARIA 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MANZANILLO Y Calle SAN PEDRITO Calle SAN BLAS INICIO EN LA CALLE MANZANILLO, ESQUINA CON CALLE SAN BLAS, LLEGANDO A LA CALLE SAN PEDRITO. AL NOROEST, lon:-101.66492183, lat:21.12991267}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 1245043.22 | 1245043.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-491025, contratista:PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1245043.22, importe_modificado:1245043.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606021 | Proyecto de inversión | 1329821.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1329821.47, modificado:1329821.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS PRESITAS II CALLE 8 DE MARZO EN EL TRAMO DE PRESA EL VALLADO A PRIVADA PONCE - 133054 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 133054 | S | 6852 | 6777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.77, meta_modificada:48.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 8 DE MARZO Colonia LAS PRESITAS II 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 8 DE MARZO Y Calle PRESA EL VALLADO Boulevard PRIVADA PONCE INICIO EN LA CALLE PRESA EL VALLADO ESQUINA CON CALLE 8 DE MARZO, LLEGANDO A PRIVADA P, lon:-101.63486187, lat:21.17145026}} | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 1329821.47 | 1329821.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-654025, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1329821.47, importe_modificado:1329821.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe reportar el monto comprometido así como el contrato correspondiente en la sección de contratos, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250402606020 | Proyecto de inversión | 3171321.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3171321.39, modificado:3171321.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DEL CARMEN EN EL TRAMO DE VALLE DE LA LUZ A AV. ASIS - 134026 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 134026 | S | 6932 | 6984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.64, meta_modificada:134.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DEL CARMEN Colonia VALLE DE LA LUZ 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DEL CARMEN Y Calle VALLE DE LA LUZ Boulevard AVENIDA ASIS INICIO EN LA CALLE VALLE DE LA LUZ, ESQUINA CON VALLE DEL CARMEN, LLEGANDO A, lon:-101.6012434, lat:21.10164682}} | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 3171321.39 | 3171321.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-592025, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3171321.39, importe_modificado:3171321.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe reportar el monto comprometido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250402606019 | Proyecto de inversión | 3641284.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3641284.01, modificado:3641284.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA CALLE VALLE DE SAN MARIANO EN EL TRAMO VALLE DE SAN MARCOS - LIMITE DE FRACC. - 129006 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 129006 | S | 4177 | 4270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.11, meta_modificada:164.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE SAN MARIANO Colonia VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE SAN MARIANO Y Calle VALLE DE SAN MARCOS Calle TOPAR LÍMITE DE FRACC. INICIO EN LA CALLE VALLE DE SAN MARIANO, ESQ, lon:-101.72969661, lat:21.13911043}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3641284.01 | 3641284.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-485025, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3641284.01, importe_modificado:3641284.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606018 | Proyecto de inversión | 4940595.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:4940595.13, modificado:4940595.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, CALLE DE LA SERRANA EN EL TRAMO: PLATÓN - CAMPO AMOR - 129078 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 129078 | S | 4115 | 4174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.84, meta_modificada:177.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle DE LA SERRANA Colonia SAUCILLO DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle DE LA SERRANA Y Calle PLATON Calle CAMPO AMOR INICIO EN LA CALLE DE LA SERRANA, ESQUINA CON CALLE PLATON, LLEGANDO A TOPAR A LA CALLE CAMPO, lon:-101.75349936, lat:21.13632307}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3894893.85 | 3894893.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-550025, contratista:ECAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3894893.85, importe_modificado:3894893.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606017 | Proyecto de inversión | 1938772.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1938772.23, modificado:1938772.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA - 129054 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 129054 | S | 1744 | 1702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.33, meta_modificada:107.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LA GAVIA Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LA GAVIA Y Calle LA CIENEGUITA Calle PEÑAS ALTAS INICIO EN LA CALLE LA GAVIA, ESQUINA CON LA CIENEGUITA, LLEGANDO A LA CALLE LA PEÑAS ALTAS. , lon:-101.73905915, lat:21.14264623}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1938772.23 | 1938772.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-486025, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1938772.23, importe_modificado:1938772.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402606011 | Proyecto de inversión | 3225677.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3225677.46, modificado:3225677.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA CALLE BALCONES DE LOS PINZONES EN EL TRAMO BLVD. BALCONES DE LA JOYA A BALCON DE LA LECHUZAS - 126627 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 126627 | S | 4594 | 4495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.76, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BALCON DE LOS PINZONES Colonia BALCONES DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BALCON DE LOS PINZONES Y Boulevard BALCONES DE LA JOYA Calle BALCON DE LA LECHUZAS INICIO EN EL BULEVAR BALCONES DE LA JOYAS, ESQU, lon:-101.74915559, lat:21.13265494}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3225677.46 | 3225677.46 | 171175.37 | 171175.37 | 171175.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-472025, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3225677.46, importe_modificado:3225677.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.87}} | {2606011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se registra avance financiero segun estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico; favor de reportar el avance conforme a la última estimación pagada , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250402606010 | Proyecto de inversión | 3428299.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:3428299.55, modificado:3428299.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE LA TERNA EN EL TRAMO CRUZ DE PALMA - LA RESERVA - 126183 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 126183 | S | 6581 | 6686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.05, meta_modificada:129.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LA TERNA Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LA TERNA Y Calle CRUZ DE PALMA Calle LA RESERVA INICIO EN LA CALLE LA TERNA, ESQUINA CON CRUZ DE PALMA, LLEGANDO A LA CALLE LA RESERVA AL NORTE, lon:-101.73692128, lat:21.14352513}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3428299.55 | 3428299.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-490025, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3428299.55, importe_modificado:3428299.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615760 | Proyecto de inversión | 3371465.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3371465.42, modificado:3371465.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC. CALLE CARBÓN EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER - 95195 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 95195 | S | 8703 | 8293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.93, meta_modificada:1271.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CARBÓN Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTANDER Y Calle SEVILLA Calle CARBÓN INICIANDO EN LA INTERSECCION DE SEVILLA DIRIGIENDOSE AL PONIENTE EN LA SIGUIENTE INTERSECCION DE CALLE SANTAND, lon:-101.70610945, lat:21.14184832}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3371465.42 | 3371465.42 | 2749375.9 | 2749375.9 | 2749375.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-293025, contratista:CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3371465.42, importe_modificado:3371465.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.42}} | {2615760/proyecto_INICIO, 2615760/proyecto_PROCESO, 2615760/proyecto_INICIO, 2615760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564516 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:5942667.45}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO - 79635 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 79635 | S | 2206 | 2235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.9, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle TENCA 113 Colonia VALLADITO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA DE LA MOJINA Y Calle PRESA DEL TIGRE Calle DE MORA LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL CENTRO COMUNITARIO VALLADITO. UBICADO EN LA CALLE TECNA 113, ENTRE C, lon:-101.64345951, lat:21.17456208}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5942667.45 | 5942667.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-494025, contratista:CONSTRUCTORA GRK, S.A.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5942667.45, importe_modificado:5942667.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2564516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564514 | Proyecto de inversión | 172798.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172798.09, modificado:172798.09}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE ECHEVESTE EN EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN CCT 11DJN2773L - 72600 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72600 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle KIWI 102 Colonia LOMAS DE ECHEVESTE 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BISONTE Y Calle ALCE Calle VIA TOSCANA EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN LATITUD 21.17936, LONGITUD -101.659739 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE KI, lon:-101.65976781, lat:21.17936406}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 172798.09 | 172798.09 | 144734.88 | 144734.88 | 144734.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.1}} | {2564514/proyecto_INICIO, 2564514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre de archivo de Drive es RICD 277-4A, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se corrige importe pagado, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564512 | Proyecto de inversión | 2592841.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2592841.05, modificado:2592841.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA ERMITA CALLE HERA EN EL TRAMO DE EROS A BLVD. CLOTO - 92305 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 92305 | S | 10750 | 10750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.69, meta_modificada:1502.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle HERA Colonia ERMITA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERA Y Calle EROS Boulevard BLVD.CLOTO INICIO EN LA CALLE HERA, ESQUINA CON CALLE EROS, LLEGANDO A LA INTERSECCION CON CALLE ARES TOPANDO CON BLVD. CLOTO EN DIRE, lon:-101.73538175, lat:21.14971514}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2592841.05 | 2592841.05 | 24861.75 | 24861.75 | 24861.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-303025, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2592841.05, importe_modificado:2592841.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.5}} | {2564512/proyecto_INICIO, 2564512/proyecto_PROCESO, 2564512/proyecto_INICIO, 2564512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es 92305.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564511 | Proyecto de inversión | 17255.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17255.7, modificado:17255.7}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COLONIA EL COECILLO EN LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO CCT 11DPR0927A - 72636 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72636 | S | 3489 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SAN CAYETANO 313 Colonia EL COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANDELARIA Y Boulevard VICENTE VALTIERRA Calle PALOMARES LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO LATITUD 21.12988, LONGITUD -101.66839 SE ENCUEN, lon:-101.66838981, lat:21.12997314}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 17255.7 | 17255.7 | 14453.29 | 14453.29 | 14453.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.35}} | {2564511/proyecto_INICIO, 2564511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comparte Drive nombre RICD 277-4A , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se igualan importes pagado devengado y ejercido , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564510 | Proyecto de inversión | 11947.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11947.26, modificado:11947.26}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CERRITO DE JEREZ EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 CCT 11DST0076D - 72527 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72527 | S | 2146 | 2127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VOLCÁN DEL JORULLO 1308 Colonia CERRITO DE JEREZ 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DE LA VIRGEN Y Calle CERRO DEL GIGANTE Calle CERRO DE JEREZ LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 LATITUD 21.08629, LONGITUD -101.63559, lon:-101.6358796, lat:21.08645309}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 11947.26 | 11947.26 | 10006.97 | 10006.97 | 10006.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.73}} | {2564510/proyecto_INICIO, 2564510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comparte Drive nombre RICD 277-4A, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se igualan importes del pagado y devengado, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564506 | Proyecto de inversión | 200721.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200721.07, modificado:196178.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN JUAN BOSCO EN EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CCT 11DJN0341J - 72327 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72327 | S | 2073 | 1914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SEVILLA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CATALUÑA Y Calle VIZCAYA Calle SANTANDER EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LATITUD 21.13452, LONGITUD -101.70735 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C, lon:-101.70725221, lat:21.13446779}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 196178.16 | 196178.16 | 177159.5 | 177159.5 | 177159.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2564506/proyecto_INICIO, 2564506/proyecto_FIN, 2564506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e inicara con tramite de cierre en cuanto se pague., trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:El nombre del archivo en drive es RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La liga del contrato marca error, favor de revisar. Además, la fecha de termino es es el 23/11/25, favor de aclarar en el campo de comentarios del capturista si se encuentra en cierre administrativo o lo que corresponda. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564505 | Proyecto de inversión | 7020514.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7020514.59, modificado:6135832.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPOLITO TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 90567 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 90567 | S | 11152 | 11145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.64, meta_modificada:287.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE SANTA CLARA Colonia VALLE DE LA LUZ 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE SANTA CLARA Y Calle BRISAS DE SAN HIPOLITO Calle TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO INICIO EN LA CALLE VALLE DE SANTA CLARA, ESQUI, lon:-101.60102709, lat:21.10383422}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6135832.4 | 6135832.4 | 2322016.91 | 2322016.91 | 2322016.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-372025, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:6135832.4, importe_modificado:6135832.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2564505/proyecto_INICIO, 2564505/proyecto_PROCESO, 2564505/proyecto_INICIO, 2564505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance financiero como en estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto modificado al comprometido. 2) El avance físico difiere con la estimación (37.84%), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564504 | Proyecto de inversión | 164509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164509.96, modificado:160782.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LOMAS DE ECHEVESTE EN EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN CCT 11DJN2773L - 72609 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72609 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle KIWI 102 Campamento LOMAS DE ECHEVESTE 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BISONTE Y Calle ALCE Calle VIA TOSCANA EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN LATITUD 21.17936, LONGITUD -101.659739 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-101.65983033, lat:21.17928027}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 160782.05 | 160782.05 | 145194.9 | 145194.9 | 145194.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564504/proyecto_INICIO, 2564504/proyecto_FIN, 2564504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague. La liga ya esta disponible , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:El nombre del archivo en drive es RICD 289-5, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La liga del contrato marca error, favor de revisar. Además, la fecha de termino es es el 23/11/25, favor de aclarar en el campo de comentarios del capturista si se encuentra en cierre administrativo o lo que corresponda. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:Estas fotografías se presentan también en el folio GUA250302564487. Se requiere revisar y no duplicar fotografías entre folios., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564502 | Proyecto de inversión | 19996891 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.9996891E7, modificado:1.699400534E7}} | REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS. CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL. - 65009 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65009 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.12, meta_modificada:1278.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard BLVD. J. J. TORRES LANDA OTE. Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RIO COLORADO Y Boulevard BLVD. HERMANOS ALDAMA Calle RIO LERMA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL DE L, lon:-101.67529694, lat:21.10148204}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 16994005.34 | 16994005.34 | 2762647.43 | 2762647.43 | 2762647.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-311025, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.699400534E7, importe_modificado:1.699400534E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.7}} | {2564502/proyecto_INICIO, 2564502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es Estimación 2 Parque del árbol_ RICE-311025.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564501 | Proyecto de inversión | 149447.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149447.82, modificado:149447.82}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA 10 DE MAYO EN LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO CCT 11EPR0657X - 72469 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72469 | S | 2593 | 2607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.1, meta_modificada:149.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MADRE EVA 210 Colonia 10 DE MAYO 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MADRE MARINA Y Calle MADRE SELVA Calle MADRE ALICIA LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO LATITUD 21.06841, LONGITUD -101.63016 SE ENCUENTRA, lon:-101.6301643, lat:21.06853219}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 149447.82 | 149447.82 | 125176.8 | 125176.8 | 125176.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.87}} | {2564501/proyecto_INICIO, 2564501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comparte Drive nombre RICD 277-4A , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se agrega foto , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se igualan importes del pagado y ejercido , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564498 | Proyecto de inversión | 84889.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84889.01, modificado:84889.01}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS AMERICAS EN EL PRESCOLAR AMADO NERVO CCT 11EJN0259I - 72366 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72366 | S | 932 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LOS ANGÉLES 102 Colonia LAS AMÉRICAS 37590 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle NUEVA YORK Y Calle NUEVA ORLEANS Calle KANSAS EL PRESCOLAR AMADO NERVO LATITUD 21.10846, LONGITUD -101.69478 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-101.69446659, lat:21.10862336}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 84889.01 | 84889.01 | 71102.64 | 71102.64 | 71102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.93}} | {2564498/proyecto_INICIO, 2564498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comparte Drive nombre RICD 277-4A , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se corrige fecha, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:se igualan importes del pagado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564491 | Proyecto de inversión | 2222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2222000.0, modificado:2222000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA - 65686 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65686 | S | 13979 | 13286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.84, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ANDADOR NAVARRA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANDADOR NAVARRA Y Calle ASTURIAS Calle NAVARRA INICIO EN ANDADOR NAVARRA ESQUINA CON CALLE NAVARRA, LLEGANDO A CALLE ASTURIAS AL NORESTE DE LA, lon:-101.71033095, lat:21.1359678}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2222000 | 2222000 | 1289320.55 | 1289320.55 | 1289320.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-295025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2569409.47, importe_modificado:2569409.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.8}} | {2564491/proyecto_INICIO, 2564491/proyecto_PROCESO, 2564491/proyecto_INICIO, 2564491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Se comparte Drive con nombre de archvivo 65686.pdf y se reporta avance fisico de Estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564490 | Proyecto de inversión | 217249.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217249.37, modificado:217249.37}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FLORES MAGÓN EN LA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN CCT 11EPR0191I - 72258 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72258 | S | 1691 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle TRES 512 Colonia FLORES MAGON 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida 21 DE MARZO Y Calle LUIS LONG Calle CERRO DE JEREZ LA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN LATITUD 21.12234, LONGITUD -101.71412 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE , lon:-101.71420436, lat:21.12212266}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 217249.37 | 217249.37 | 181967.06 | 181967.06 | 181967.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.03}} | {2564490/proyecto_INICIO, 2564490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comparte Drive nombre RICD 277-4A , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se igualan importes del pagado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564487 | Proyecto de inversión | 226195.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226195.22, modificado:241644.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA CHAPALITA. EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CCT 11EPR0524G - 77789 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77789 | S | 3087 | 2926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CANADA 303 Colonia CHAPALITA 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JALISCO Y Calle ZACATECAS Calle HAITÍ PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS 21.12702, -101.69755, lon:-101.69694864, lat:21.12793733}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 241644.71 | 241644.71 | 218218.26 | 218218.26 | 218218.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2564487/proyecto_INICIO, 2564487/proyecto_FIN, 2564487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague. La liga ya esta disponible, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:El nombre del archivo en drive es RICD 289-5, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación: La liga del contrato marca error, favor de revisar. Además, la fecha de termino es es el 23/11/25, favor de aclarar en el campo de comentarios del capturista si se encuentra en cierre administrativo o lo que corresponda. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564484 | Proyecto de inversión | 211323.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211323.81, modificado:208553.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LA NORIA EN EL PRESCOLAR CUICAMATINI CCT 11DJN4426R - 72519 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72519 | S | 1501 | 1484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA EUROPA Colonia LA NORIA 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PARQUE NIGERIA Y Calle CONTINENTAL Calle PARQUE BOLIVIA EL PRESCOLAR CUICAMATINI LATITUD 21.07288, LONGITUD -101.63882 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA , lon:-101.638825, lat:21.07305003}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 208553.03 | 208553.03 | 160496.48 | 160496.48 | 160496.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.62}} | {2564484/proyecto_INICIO, 2564484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague., trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:El nombre del archivo en drive es RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La fecha de termino del contrato es el 23/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564483 | Proyecto de inversión | 233048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233048.07, modificado:228263.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 11DPR2788D - 72997 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72997 | S | 3121 | 3147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ARABIA Colonia SAN FELIPE DE JESÚS 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TIBERIADES Y Calle EUFRATES Calle BEIRUT LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LATITUD 21.13589, LONGITUD -101.64738 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ARA, lon:-101.64735344, lat:21.1358975}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 228263.91 | 228263.91 | 175665.42 | 175665.42 | 175665.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.39}} | {2564483/proyecto_INICIO, 2564483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:El nombre del archivo en drive es RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La fecha de termino del contrato es el 23/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564477 | Proyecto de inversión | 9067952 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9067952.0, modificado:7823409.99}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA (SEGUNDA ETAPA) - 69953 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 69953 | S | 1612 | 1601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2487.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PLANETA 1369 Colonia CUMBRES DE LA PISCINA 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTA ELODIA Y Calle LIBRA Calle ANDROMEDA LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE SE UBICA EN LA CALLE PLANETA, CONTRA ESQUINA DE, lon:-101.70537196, lat:21.10949163}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 7823409.99 | 7823409.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-504025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7823409.99, importe_modificado:7823409.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2564477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La discrepancia de metas en el reporte del SRFT con lo capturado en el SIFAIS, obedece a que la plataforma SIFAIS suma todas las unidades de medida y arroja un resultado que se encuadra en una sola unidad de medida de partida en el SRFT al migrar la información , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al RECAUDADO y COMPROMETIDO. 2) Aclarar en el campo de comentarios del capturista la justificación de la modificación en la meta física, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564476 | Proyecto de inversión | 489294.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489294.45, modificado:482824.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LEÓN I PRIMARIA DIEGO RIVERA CCT 11DPR3632J - 72974 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72974 | S | 1658 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO 206 Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ M. Y Calle J. ARTURO LOZANO M Calle ÁNGEL VÁZQUEZ NEGRETE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA LATITUD 21.14562, LONGITUD -101.64098 SE E, lon:-101.64131321, lat:21.14567005}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 482824.03 | 482824.03 | 371567.65 | 371567.65 | 371567.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.77}} | {2564476/proyecto_INICIO, 2564476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:El nombre del archivo en drive es RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La fecha de termino del contrato es el 23/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564475 | Proyecto de inversión | 3317050 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3317050.0, modificado:3317050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTA, CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES EN EL TRAMO DEANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA - 65966 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65966 | S | 5187 | 5066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.31, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOSE TRUEBA OLIVARES Colonia SINARQUISTA 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y Boulevard BLVD. CALCOPIRITA Calle JOSE TRUEBA OLIVARES INICIANDO EN ESQUNA DEL BULEVAR CALCOPIRITA Y DIRIGIENDOSE , lon:-101.74764515, lat:21.1416344}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3317050 | 3317050 | 1620057.59 | 1620057.59 | 1620057.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-338025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3921430.97, importe_modificado:3921430.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.46}} | {2564475/proyecto_PROCESO, 2564475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 65966, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:Se reporta el avance fisico segun estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:El importe total del contrato es por 3,921,430.97 el cual tiene dos fuentes de financiamiento: recurso municipal por la cantidad de 604,380.97 y recurso del ramo 33 fondo faismun 3,317,050.00, por lo anterior solo se reporta en el avance lo correspondiente al fondo faismun , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:El importe total del contrato es por 3,921,430.97 el cual tiene dos fuentes de financiamiento: recurso municipal por la cantidad de 604,380.97 y recurso del ramo 33 fondo faismun 3,317,050.00 se hace correccion de informacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:1) El avance financiero no debe ser mayor al físico, favor de compartir en DRIVE la última estimación pagada. 2) Revisar los montos MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO conforme al contrato , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Corregir en el apartado de contratos el monto comprometido conforme al contrato así como la fecha de conclusión del mismo., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564473 | Proyecto de inversión | 14868482.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.486848256E7, modificado:1.188038155E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO ATARJEA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II - 87333 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 87333 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19094.53, meta_modificada:19094.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle RANCHO LA ATARJEA Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RANCHO LOS PERICOS Y Calle RANCHO EL HORMIGUERO Calle EL DURAZNAL CALLE PERPERTICULAR A LA PRINCIPAL Y EN LA PARTE SUR DA ACCECO AL TE, lon:-101.57976075, lat:21.05053036}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 11880381.55 | 11880381.55 | 2668210.61 | 2668210.61 | 2668210.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-334025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.188038155E7, importe_modificado:1.188038155E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4288.63}} | {2564473/proyecto_INICIO, 2564473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 334025 , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:Se iguala importe modificado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:SE REITERA OBSERVACIÓN, IGUALER EL MONTO MODIFICADO AL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564472 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE JOSÉ DE JESÚS LIRA COLONIA LEÓN II BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS - 88293 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 88293 | S | 2876 | 2738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ DE JESÚS LIRA Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard LEÓN II Y Calle MARIANO ESCOBEDO PONIENTE Calle LAURO VILLEGAS LA BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS LATITUD 21.116042, LONGITUD -101.732297 SE ENCUEN, lon:-101.73197054, lat:21.11589555}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2126154.04 | 2126154.04 | 2126154.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-286025, contratista:COYOTE MELENDEZ J GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {2564472/proyecto_INICIO, 2564472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICE 286-1, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Los montos devengado, ejercido y pagado deben ser iguales y coincidir con la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564469 | Proyecto de inversión | 298008.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298008.51, modificado:298008.51}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 11DPR2788D - 72989 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72989 | S | 3121 | 3147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ARABIA Colonia SAN FELIPE DE JESÚS 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TIBERIADES Y Calle EUFRATES Calle BEIRUT LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LATITUD 21.13589, LONGITUD -101.64738 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ARA, lon:-101.64744384, lat:21.13575825}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 298008.51 | 298008.51 | 249610.55 | 249610.55 | 249610.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.38}} | {2564469/proyecto_INICIO, 2564469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comparte Drive nombre RICD 277-4A , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se igualan importes del pagado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564468 | Proyecto de inversión | 4123964.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4123964.08, modificado:3441942.46}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO PERIODISTAS MEXICANOS, UBICADO EN LA CALLE PAYNO ESQUINA CALLE JOSÉ MARÍA TOA BÁRCENA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. - 78102 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 78102 | S | 1206 | 1203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.37, meta_modificada:250.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MANUEL PAYNO 328 Colonia PERIODISTAS MEXICANOS 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSÉ A. GODOY Y Calle JOSÉ MARÍA ROA BÁRCENAS Calle FRANCISCO LOMBARDO FRENTE A LA ESQUINA DERECHA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA EMILIANO Z, lon:-101.75424322, lat:21.09153197}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3441942.46 | 3441942.46 | 1679452.92 | 1679452.92 | 1679452.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-336025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3441942.46, importe_modificado:3441942.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.5}} | {2564468/proyecto_INICIO, 2564468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE CON con nombre Estimación 2_periodistas_2_RICE-236025, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al CONTRATADO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564465 | Proyecto de inversión | 299872.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299872.45, modificado:290890.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA FLORES MAGÓN EN LA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN CCT 11EPR0191I - 77759 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77759 | S | 1691 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle TRES 502 Colonia FLORES MAGON 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida 21 DE MARZO Y Calle LUIS LONG Calle DOS ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN 21.12234, -101.71412, lon:-101.71391422, lat:21.1222021}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 290890.24 | 290890.24 | 262689.64 | 262689.64 | 262689.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2564465/proyecto_INICIO, 2564465/proyecto_PROCESO, 2564465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICD 289-5, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La liga del contrato marca error, favor de revisar. Además, la fecha de termino es es el 23/11/25, favor de aclarar en el campo de comentarios del capturista si se encuentra en cierre administrativo o lo que corresponda. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:Favor de revisar las fotografías en las tres etapas de modo que sea evidente las condiciones en cada etapa del proyecto: condiciones iniciales (antes del alumbrado); desarrollo (ejecución de la obra de alumbrado) y termino (alumbrado concluido), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564464 | Proyecto de inversión | 292298.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292298.15, modificado:290405.29}} | CONSTRUCCIÓN 84 ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA - 85962 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 85962 | S | 2593 | 2607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MADRE EVA 210 Colonia 10 DE MAYO 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MADRE MARINA Y Calle MADRE SELVA Calle MADRE ALICIA LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO LATITUD 21.06841, LONGITUD -101.63016 SE ENCUENTRA, lon:-101.63001798, lat:21.06833881}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 290405.29 | 290405.29 | 223487.66 | 223487.66 | 223487.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.16}} | {2564464/proyecto_INICIO, 2564464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:La fecha de termino del contrato es el 23/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564460 | Proyecto de inversión | 1827692.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827692.62, modificado:1827692.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA EN EL TRAMO DE JOSEFINA CAMARENA A CEFERINO ORTIZ. - 74859 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 74859 | S | 10124 | 9969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.09, meta_modificada:452.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MARIA ESTHER VALTIERRA Colonia LEON II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSE FINA CAMARENA Y Calle CEFERINO ORTIZ Calle MARIA ESTHER VALTIERRA INICA EN LA INTERSECCION DE JOSEFINA CAMARENA HACIA EL ORIENTE CON ESQU, lon:-101.73007758, lat:21.12027131}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1827692.62 | 1827692.62 | 1427863.66 | 1427863.66 | 1427863.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-270025, contratista:CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1827692.62, importe_modificado:1827692.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.5}} | {2564460/proyecto_INICIO, 2564460/proyecto_PROCESO, 2564460/proyecto_INICIO, 2564460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con el nombre 74859, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El avance de metas reportada por la dependencia es la real, mas sin embargo se registra el avance de la estimación. , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564459 | Proyecto de inversión | 281654.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281654.49, modificado:281654.49}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COLONIA JOYAS CASTILLA EN LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA CCT 11DPR3908G - 72551 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72551 | S | 1552 | 1549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOYAS DE CASTILLA Colonia JOYAS DE CASDTILLA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 24 DE ABRIL Y Calle ALCALÁ Calle DEL SAUCILLO LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA LATITUD 21.134667, LONGITUD -101.75633 SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-101.75650344, lat:21.13398328}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 281654.49 | 281654.49 | 235912.49 | 235912.49 | 235912.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.7}} | {2564459/proyecto_INICIO, 2564459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comparte Drive nombre RICD 277-4A , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se igualan importes de pagado con ejercido , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564457 | Proyecto de inversión | 10909041 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0909041E7, modificado:8937507.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II - 86796 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 86796 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.74, meta_modificada:1108.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Ninguno AUTOPISTA LEON-AGUASCALIENTES Y Calle 15 DE AGOSTO Calle EL DURAZNAL CALLE PEEPENTICULAR A LA AUTOPISTA EON -AGUASCALIENTES, lon:-101.5784857, lat:21.05257514}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 8937507.17 | 8937507.17 | 4625391.64 | 4625391.64 | 4625391.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-335025, contratista:OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:8937507.17, importe_modificado:8937507.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2564457/proyecto_INICIO, 2564457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 334025 Solic Pago, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564455 | Proyecto de inversión | 77779.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77779.49, modificado:77779.49}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CHAPALITA. EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CCT 11EPR0524G - 72405 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72405 | S | 3087 | 2926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CANADA 303 Colonia CHAPALITA 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JALISCO Y Calle ZACATECAS Calle HAITÍ LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS LATITUD 21.12702, LONGITUD -101.69755 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CANA, lon:-101.69670156, lat:21.12793464}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 77779.49 | 77779.49 | 65147.74 | 65147.74 | 65147.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.34}} | {2564455/proyecto_INICIO, 2564455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comparte Drive nombre RICD 277-4A , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se igualan importes del pagado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564453 | Proyecto de inversión | 8358420.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8358420.27, modificado:6478350.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN ATOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO - 65905 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65905 | S | 12820 | 12877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.15, meta_modificada:3652.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE SANTA IRENE Colonia VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DEL CARMEN Y Calle TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO Calle VALLE DE SANTA IRENE INICIANDO EN LA ESQUINA DE VALE DEL CA, lon:-101.59992644, lat:21.10310016}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6478350.54 | 6478350.54 | 1811603.4 | 1811603.4 | 1811603.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-292025, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6478350.54, importe_modificado:6478350.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1095.72}} | {2564453/proyecto_INICIO, 2564453/proyecto_PROCESO, 2564453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 65905, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564450 | Proyecto de inversión | 162417.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162417.29, modificado:159386.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT EN PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES CCT 11DJN2903O - 72589 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72589 | S | 1491 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FIDEL VELÁZQUEZ Colonia UNIDAD OBRERA INFONAVIT 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BLAS CHUMACERO Y Calle ALFONSO CALDERÓN Calle JESÚS YUREN EL PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES LATITUD 21.165663, LONGITUD -101.670093 S, lon:-101.67031156, lat:21.1653099}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 159386.3 | 159386.3 | 143934.46 | 143934.46 | 143934.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564450/proyecto_PROCESO, 2564450/proyecto_FIN, 2564450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se encuentra en DRIVE con nombre de archivo RICD 289-5, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Liga Verificada; Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La liga del contrato marca error, favor de revisar. Además, la fecha de termino es es el 23/11/25, favor de aclarar en el campo de comentarios del capturista si se encuentra en cierre administrativo o lo que corresponda. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:Estas fotografías son las mismas que se presentaron en otro folio, se requiere revisar que no se dupliquen y que sean específicas de la zona del proyecto., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564445 | Proyecto de inversión | 262678.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262678.82, modificado:259487.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LAS AMERICAS EN EL PRESCOLAR PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA CCT 11DJN0226S - 72348 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72348 | S | 932 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LOS ANGÉLES 316 Colonia LAS AMÉRICAS 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CHICAGO Y Calle NUEVA YORK Calle KANSAS EL PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA LATITUD 21.10872, LONGITUD -101.69521 SE ENCUENTRA UBICADA SOB, lon:-101.69526186, lat:21.10886982}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 259487.55 | 259487.55 | 234331.31 | 234331.31 | 234331.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2564445/proyecto_INICIO, 2564445/proyecto_PROCESO, 2564445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 289-5, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Verificacion de liga, Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La liga del contrato marca error, favor de revisar. Además, la fecha de termino es es el 23/11/25, favor de aclarar en el campo de comentarios del capturista si se encuentra en cierre administrativo o lo que corresponda. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564444 | Proyecto de inversión | 3633696 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3633696.0, modificado:2888060.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DE CANAL DE SARDENTA A GAYA - 65749 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65749 | S | 8572 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.24, meta_modificada:1651.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prolongación PROL. LA INDIA Colonia LA INDIA 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANAL DE SARDANETA Y Calle GAYA Prolongación PROL. LA INDIA INICIO EN LA INTERSECCION DE GAYA Y LA INDIA TOPA DEL LADO ORIENTE DIRIGIENDOSE HA, lon:-101.65766129, lat:21.19059996}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2888060.15 | 2888060.15 | 997379.22 | 997379.22 | 997379.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-195025, contratista:CORZZISA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2888060.15, importe_modificado:2888060.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1155.7}} | {2564444/proyecto_INICIO, 2564444/proyecto_PROCESO, 2564444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 65749, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en el DRIVE la última estimación pagada., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564443 | Proyecto de inversión | 2217109.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2217109.23, modificado:2217109.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA CALLE FILON EN EL TRAMO DE ORO A BLVD. TÉLLEZ CRUCES - 74916 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 74916 | S | 14764 | 14011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.22, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FILON Colonia ARBOLEDAS DE SEÑORA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Callejón FILON Y Calle ORO Boulevard BLVD. TELLES CRUCES INICIO EN LA CALLE FILON, ESQUINA CON CALLE ORO, LLEGANDO AL BLVD. TELLEZ CRUCES EN DIRECCION AL, lon:-101.65632388, lat:21.15667887}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2217109.23 | 2217109.23 | 1867802.13 | 1867802.13 | 1867802.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-275025, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2217109.23, importe_modificado:2217109.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.8}} | {2564443/proyecto_INICIO, 2564443/proyecto_PROCESO, 2564443/proyecto_INICIO, 2564443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 74916. El avance de Metas que reporta la dependencia es la real, mas sin embargo se registra el avance según a la ultima estimación. , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564442 | Proyecto de inversión | 2972144.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2972144.07, modificado:2972144.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DEL CASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO A +140 MTS. AL PTE. - 65889 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65889 | S | 3177 | 3187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.44, meta_modificada:1734.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle REAL DEL TORO Colonia REAL DEL CASTILLO 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RESTRICCION DEL ARROYO Y Calle +140 MTS. AL PTE. Calle REAL DEL TORO INICIANDO EN ESQUINA DE REAL DEL TORO E INTERSECCION DE LA RESTRICCION D, lon:-101.68007344, lat:21.21220359}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2972144.07 | 2972144.07 | 2353711.39 | 2353711.39 | 2353711.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-194025, contratista:MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2972144.07, importe_modificado:2972144.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1374.0}} | {2564442/proyecto_INICIO, 2564442/proyecto_PROCESO, 2564442/proyecto_INICIO, 2564442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance de metas real es la reportada por la Dependencia, mas sin embargo se registra el avance de metas de la ultima estimación. La estimación se encuentra en el DRIVE con el nombre 65889, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564441 | Proyecto de inversión | 8392545.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8392545.63, modificado:7436515.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTA MEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERCERO A JOSE A. GODOY - 80582 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 80582 | S | 3881 | 3839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.46, meta_modificada:4239.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LUCAS ALAMAN Colonia PERIODISTAS MEXICANOS 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANASTACIO CERECERO Y Calle JOSE A. GODOY Calle LUCAS ALAMAN INICIANDO EN ESQUINA DE CERECERO Y LUCAS ALAMAN AL SUR Y DIRIGIENDOTE AL NORTE, lon:-101.75064777, lat:21.09119364}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 7436515.4 | 7436515.4 | 1006089.62 | 1006089.62 | 1006089.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-466025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7436515.4, importe_modificado:7436515.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.67}} | {2564441/proyecto_PROCESO, 2564441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 80582, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se comparte en Drive Estimacion correcta con nombre 80582 CORRECTA, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. 2) Igualar los montos DEVENGADO, EJERCIDO y PAGADO conforme la última estimación pagada y compartirla en el DRIVE. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:En la etapa de INICIO incluir una fotografía que muestre las condiciones iniciales del sitio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs3: {observación:Revisar el monto devengado, ejercido y pagado conforme a la estimación; considerar que el avance físico no debe ser mayor al financiero, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564435 | Proyecto de inversión | 2456157 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456157.0, modificado:2364957.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO - 79776 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 79776 | S | 8610 | 8512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.99, meta_modificada:887.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle YACIMIENTO DE ARCILLA Colonia EL YACIMIENTO 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle YACIMIENTO VOLCANICO Y Boulevard BLVD. EL YACIMIENTO Calle YACIMIENTO DE ARCILLA INICIANDO EN LA ESQUINA DE YACIMIENTO VOLCANICO DIRIGIEN, lon:-101.72378765, lat:21.13255258}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2364957.52 | 2364957.52 | 1632354.09 | 1632354.09 | 1632354.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-291025, contratista:PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2364957.52, importe_modificado:2364957.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.92}} | {2564435/proyecto_PROCESO, 2564435/proyecto_INICIO, 2564435/proyecto_PROCESO, 2564435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE 79776, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564433 | Proyecto de inversión | 11139499.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.113949957E7, modificado:9605091.61}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPESTRE DE JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ UBICADO EN CALLE VALLE DE ARIZPE ENTRE LA CALLE VALLE CASTELLALBO Y CALLE JEREZ DE SANALONA DETRÁS DE LA CALLE VALLE DE SANTIAGO. - 77723 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77723 | S | 1366 | 1396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118071.54, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Callejón VALLE DE ARIZPE Colonia CAMPESTRE DE JEREZ 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Callejón VALLE CASTELLALBO. Y Calle JEREZ DE SANALONA Calle VALLE DE SANTIAGO EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE V, lon:-101.63449819, lat:21.07075543}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 9605091.61 | 9605091.61 | 618997.32 | 618997.32 | 618997.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-431025, contratista:Arcco Profesionales en Construccion S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:9605091.61, importe_modificado:9605091.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.07}} | {2564433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 109864-5011-19122025, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:La estimación correcta se encuentra en el DRIVE con nombre 109611/5011/18122025 con los importes reportados del avance fisico y financiero , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:se reporta de acuerdo a ultima estimacion pagada , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:se reporta solo contrato segun estimacion ultima pagada, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar el monto MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO conforme el contrato. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:En la etapa de INICIO presentar una fotografía de las condiciones iniciales del sitio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs3: {observación:EL ANTICIPO NO SE REPORTA, REVISAR AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL DOCUMENTO QUE SE ANEXA EN EL REGISTRO DE 700 MIL DADO QUE ES EL CONTRATO ORIGINAL. FAVOR DE ANEXAR AL FINAL DEL CONTRATO ORIGINAL EL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564431 | Proyecto de inversión | 4108498.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4108498.58, modificado:3499073.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA EN EL TRAMO DE AV. ANTONIO AMARTINE AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA - 74891 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 74891 | S | 6866 | 6665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.63, meta_modificada:1750.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOSE ANTONIO URQUIZA Colonia SINARQUISTA 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSE ANTONIO URQUIZA Y Avenida AV. ATONIO MARTINEZ AGUAYO Boulevard CALCOPIRITA INICIO EN LA CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA, ESQUINA CON AVENIDA, lon:-101.74787247, lat:21.14235894}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3499073.18 | 3499073.18 | 2467851.96 | 2467851.96 | 2467851.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-457025, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3499073.18, importe_modificado:3499073.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1235.0}} | {2564431/proyecto_PROCESO, 2564431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 74891, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:El avance reportada por la Dependencia es el real, mas sin embargo se registra el avance de la meta según ultima estimación., trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. 2) El avance financiero no debe ser mayor al físico. 3) Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:En el apartado de contratos corregir la fecha de conclusión conforme la establecida en el contrato (26/12/25) , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs3: {observación:En la etapa de INICIO presentar una fotografía de la condiciones iniciales del sitio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564429 | Proyecto de inversión | 92405.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92405.09, modificado:106337.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA COECILLO PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ CCT 11EPR0179N - 77889 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77889 | S | 3489 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA 407 Colonia COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERREROS Y Calle MONTERREY Calle FRAY DANIEL MIRELES PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ 21.12529, -101.66989, lon:-101.66990459, lat:21.1251801}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 106337.28 | 106337.28 | 81834.15 | 81834.15 | 81834.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.85}} | {2564429/proyecto_INICIO, 2564429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución.(2), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:La fecha de termino del contrato es el 23/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564426 | Proyecto de inversión | 245677.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245677.8, modificado:245677.8}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA NORIA EN EL PRESCOLAR CUICAMATINI CCT 11DJN4426R - 77921 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77921 | S | 1501 | 1484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA EUROPA Colonia LA NORIA 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PARQUE NIGERIA Y Calle CONTINENTAL Calle PARQUE BOLIVIA EL PRESCOLAR CUICAMATINI LATITUD 21.07288, LONGITUD -101.63882 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA , lon:-101.63882769, lat:21.0731126}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 245677.8 | 245677.8 | 205778.59 | 205778.59 | 205778.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.75}} | {2564426/proyecto_INICIO, 2564426/proyecto_PROCESO, 2564426/proyecto_INICIO, 2564426/proyecto_PROCESO, 2564426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 277-4A , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se igualan importes pagado con el ejercido, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564425 | Proyecto de inversión | 3562830.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3562830.26, modificado:3562825.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA MESITAS DEL CONSUELO, CALLE MESA DEL OBISPO EN EL TRAMO DE MESA DEL CONSUELO A BLVD. PERDIGON - 64582 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 64582 | S | 253 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.01, meta_modificada:1390.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MESA DEL OBISPO Colonia MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DEL CONSUELO Y Boulevard BLVD. PERDIGON Calle MESA DEL OBISPO INICIO MESA DEL OBISPO ESQUINA BULEVARD PERDIGON CON INTERSECCION CON, lon:-101.63568463, lat:21.16716548}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3562825.96 | 3562825.96 | 859932.89 | 859932.89 | 859932.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-196025, contratista:POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3562825.95, importe_modificado:3562825.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.87}} | {2564425/proyecto_PROCESO, 2564425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 103527-5051, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la etapa de INICIO presentar una fotografía de las condiciones en que se encontraba inicialmente el sitio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564424 | Proyecto de inversión | 45958.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45958.52, modificado:45958.52}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COECILLO PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ CCT 11EPR0179N - 72913 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72913 | S | 3489 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA 407 Colonia COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERREROS Y Calle MONTERREY Calle FRAY DANIEL MIRELES LA PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ LATITUD 21.12529, LONGITUD -101.66989 SE ENCUENTR, lon:-101.6699412, lat:21.12526894}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 45958.52 | 45958.52 | 38494.64 | 38494.64 | 38494.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.88}} | {2564424/proyecto_INICIO, 2564424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 277-4A, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se igualan i portes pagado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564423 | Proyecto de inversión | 104980.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104980.32, modificado:105056.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA COLONIA EL COECILLO EN LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO CCT 11DPR0927A - 72642 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72642 | S | 3489 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SAN CAYETANO 313 Colonia EL COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANDELARIA Y Boulevard VICENTE VALTIERRA Calle PALOMARES LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO LATITUD 21.12988, LONGITUD -101.66839 SE ENCUEN, lon:-101.66838914, lat:21.12998377}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 105056.1 | 105056.1 | 80848.19 | 80848.19 | 80848.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.31}} | {2564423/proyecto_INICIO, 2564423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se agregan fotos compartidas por supuervision , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La fecha de termino del contrato es el 23/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564420 | Proyecto de inversión | 192867.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192867.89, modificado:189001.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CCT 11EPR0813Y - 77865 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77865 | S | 1678 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA 21.14158, -101., lon:-101.63735786, lat:21.14124551}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 189001.87 | 189001.87 | 145450.47 | 145450.47 | 145450.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.39}} | {2564420/proyecto_INICIO, 2564420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se agregan fotos compartidas por la unidad responsable, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:La fecha de termino del contrato es el 23/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564418 | Proyecto de inversión | 3364826.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3364826.58, modificado:3364826.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA , CALLE PEÑUELAS EN EL TRAMO DE PAREDONES - LA RESERVA - 90541 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 90541 | S | 4462 | 4433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.15, meta_modificada:206.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PEÑUELAS Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PEÑUELAS Y Calle LA RESERVA Calle PAREDONES INICIO EN LA CALLE PEÑUELAS ESQUINA CON CALLE PAREDONES, LLEGANDO A CALLE LA RESERVA AL ORIENTE DE LA CIUD, lon:-101.73921111, lat:21.14456737}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3364826.58 | 3364826.58 | 2891004.12 | 2891004.12 | 2648984.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-296025, contratista:JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3364826.58, importe_modificado:3364826.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.1}} | {2564418/proyecto_INICIO, 2564418/proyecto_PROCESO, 2564418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 90541. El avance que reporta la Dependencia es la real, mas sin embargo se registra el avance de la última estimación., trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564415 | Proyecto de inversión | 228731.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228731.31, modificado:228731.31}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CCT 11EPR0813Y - 72619 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72619 | S | 1678 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.5, meta_modificada:232.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA LATITUD 21.1, lon:-101.63731414, lat:21.14163508}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 228731.31 | 228731.31 | 191584.28 | 191584.28 | 191584.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.72}} | {2564415/proyecto_INICIO, 2564415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 277-4A, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564414 | Proyecto de inversión | 5707312.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5707312.38, modificado:5707312.38}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CUARTO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA HIDALGO UBICADO EN CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZINAPECUARO Y CALLE LUNA DETRÁS DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES. - 77743 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77743 | S | 2922 | 2810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9659.33, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO ZÚÑIGA Colonia HIDALGO 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZINAPECUARO Y Calle LUNA Calle MONTE DE LAS CRUCES EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZIN, lon:-101.66944842, lat:21.14349624}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5707312.38 | 5707312.38 | 431541.44 | 431541.44 | 431541.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE1-430025, contratista:COSMOCALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:501247.26, importe_modificado:501247.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-430025, contratista:COSMOCALLI, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5206065.12, importe_modificado:5206065.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.27}} | {2564414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 109723-5011, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:La discrepancia de metas en el reporte del SRFT con lo capturado en el SIFAIS, obedece a que la plataforma SIFAIS suma todas las unidades de medida y arroja un resultado que se encuadra en una sola unidad de medida de partida en el SRFT al migrar la información , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:meta real reportada por la unidad responsable 559 METROS CUADRADOS, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:Se verifica y si correponde esta ampliacion a la obra , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el monto MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO ya que difiere con el contrato. 2) Indicar, en el campo de comentarios del capturista, la razón de la modificación en la meta física. 3) Compartir en DRIVE la última estimación pagada , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:En la etapa de INICIO presentar una fotografía en donde se aprecien las condiciones iniciales del sitio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs3: {observación:Verificar el documento que se presenta en el registro de 501,247.26 ya que es el contrato original por 5.2 MDP, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564413 | Proyecto de inversión | 1029007.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029007.79, modificado:1029007.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE LAS MESITAS EN EL TRAMO 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 96977 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 96977 | S | 10163 | 9898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.24, meta_modificada:27.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LAS MESITAS Colonia AMPLIACIÓN MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LAS MESITAS Y Calle 8 DE MARZO Calle TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO INICIO EN LA CALLE LAS MESITAS, ESQUINA CON 8 DE MARZO, LLEG, lon:-101.63521525, lat:21.17130864}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1029007.79 | 1029007.79 | 765997.81 | 765997.81 | 765997.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-314025, contratista:URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1029007.79, importe_modificado:1029007.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.75}} | {2564413/proyecto_PROCESO, 2564413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 96977, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:En la etapa de INICIO presentar una fotografía de las condiciones iniciales del sitio y omitir el logo del municipio, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564412 | Proyecto de inversión | 68816.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68816.03, modificado:68816.03}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEÓN I PRIMARIA DIEGO RIVERA CCT 11DPR3632J - 72930 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72930 | S | 1658 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO 206 Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ M. Y Calle J. ARTURO LOZANO M Calle ÁNGEL VÁZQUEZ NEGRETE¦ LA PRIMARIA DIEGO RIVERA LATITUD 21.14562, LONGITUD -101.64098 SE , lon:-101.64131321, lat:21.14561502}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 68816.03 | 68816.03 | 57639.99 | 57639.99 | 57639.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.69}} | {2564412/proyecto_INICIO, 2564412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 277-4A, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564411 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV CALLE POCHUTLA EN EL TRAMO DE MURCIA A BLVD BILBAO - 65694 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65694 | S | 9365 | 8984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.49, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle POCHUTLA Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle POCHUTLA Y Calle MURICA Boulevard BLVD BILBAO INICIO EN LA CALLE POCHUTLA ESQUINA CON CALLE MURCIA, LLEGANDO AL BLVD. BILBAO AL SURESTE , lon:-101.71488531, lat:21.13894302}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1320000 | 1320000 | 1114479.44 | 1114479.44 | 1114479.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-290025, contratista:ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1862222.45, importe_modificado:1862222.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.58}} | {2564411/proyecto_INICIO, 2564411/proyecto_PROCESO, 2564411/proyecto_INICIO, 2564411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en DRIVE con nombre 109221-5051, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:La meta reportada por la Dependencia es la real, mas sin embargo se registra el avance en metas de la ultima estimación., trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:El total de este contrato es por la cantidad de 1,862,222.45 y tiene dos fuentes de financiamiento se pagaran 542,222.45 de recurso municipal y 1,320,000 de Ramo 33, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:El total de este contrato es por la cantidad de 1,862,222.45 y tiene dos fuentes de financiamiento $542,222.45 de recurso municipal y $1,320,000 de Ramo 33, de los cuales se ha pagado un total de $1,177,153.95 de los cuales se ha pagado $1,114,479.44 de ramo 33 fondo faismun y $62,674.51 del recurso municipal , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:2) El avance financiero no debe ser mayor al físico. 2) Igualar los montos MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO considerando su congruencia con el contrato. 3) Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:El monto comprometido así como el pagado difieren con el contrato y con la estimación respectivamente, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564410 | Proyecto de inversión | 82313.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82313.63, modificado:83631.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA JOYAS CASTILLA EN LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA CCT 11DPR3908G - 77854 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77854 | S | 1552 | 1549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOYAS DE CASTILLA Colonia JOYAS DE CASTILLA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 24 DE ABRIL Y Calle ALCALÁ Calle DEL SAUCILLO PRIMARIA EFRAÍN HUERTA 21.134667, -101.75633, lon:-101.75666571, lat:21.13404295}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 83631.72 | 83631.72 | 75523.97 | 75523.97 | 75523.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564410/proyecto_INICIO, 2564410/proyecto_FIN, 2564410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:El nombre del archivo en drive es RICD 289-5, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se agregan fotos compartidas por la unidad responsable, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:La liga del contrato marca error, favor de revisar. Además, la fecha de termino es es el 23/11/25, favor de aclarar en el campo de comentarios del capturista si se encuentra en cierre administrativo o lo que corresponda. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:Favor de revisar las fotografías en las tres etapas de modo que sea evidente las condiciones en cada etapa del proyecto: condiciones iniciales (antes del alumbrado); desarrollo (ejecución de la obra de alumbrado) y termino (alumbrado concluido), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564407 | Proyecto de inversión | 5999752 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999752.0, modificado:5666846.02}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA MARÍA DEL GRANJENO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO UBICADO EN OCÉANO ÁRTICO ENTRE LA CALLE MAR ROJO Y CALLE MAR CASPIO DETRÁS DE LA CALLE ALFREDO VALADEZ. - 65323 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65323 | S | 3910 | 3592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10477.69, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle OCÉANO ÁRTICO Colonia SANTA MARIA DEL GRANJENO 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MAR ROJO Y Calle MAR CASPIO Calle ALFREDO VALADEZ EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCÉANO ÁRTICO ENTRE LA CA, lon:-101.65383533, lat:21.09211277}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5666846.02 | 5666846.02 | 307745.69 | 307745.69 | 307745.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-337025, contratista:Construcción y Mantenimiento Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5666846.02, importe_modificado:5666846.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2564407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 109934-5011-22122025 FACTURA, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:La discrepancia de metas en el reporte del SRFT con lo capturado en el SIFAIS, obedece a que la plataforma SIFAIS suma todas las unidades de medida y arroja un resultado que se encuadra en una sola unidad de medida de partida en el SRFT al migrar la información , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. 2) Indicar, en el campo de comentarios del capturista, la razón de la modificación en la meta física. 3) Compartir en DRIVE la última estimación pagada , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Corregir en el campo de contratos la fecha de conclusión conforme lo establece el contrato (26/12/25), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564406 | Proyecto de inversión | 221261.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221261.81, modificado:221261.81}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT EN PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES CCT 11DJN2903O - 72577 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72577 | S | 1491 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FIDEL VELÁZQUEZ 221 Colonia UNIDAD OBRERA INFONAVIT 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BLAS CHUMACERO Y Calle ALFONSO CALDERÓN Calle JESÚS YUREN EL PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES LATITUD 21.165663, LONGITUD -101.6700, lon:-101.67032017, lat:21.16545781}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 221261.81 | 221261.81 | 185327.87 | 185327.87 | 185327.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.25}} | {2564406/proyecto_INICIO, 2564406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en DRIVE con nombre RICD 277-4A, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:AVANCES: Igualar el monto pagado al devengado y ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564405 | Proyecto de inversión | 8446048.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8446048.02, modificado:6827094.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO - 96931 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 96931 | S | 8727 | 8677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.25, meta_modificada:4920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle YACIMIENTO PETROLERO Colonia EL YACIMIENTO 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle YACIMIENTO CUARZO Y Calle YACIMIENTO DE PLATINO Calle YACIMIENTO PETROLERO INICIO AL SUR CON LA INTERSECCION CON CALLE YACIMIENTO DE PLATI, lon:-101.7239721, lat:21.13220656}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6827094.25 | 6827094.25 | 3017695.66 | 3017695.66 | 3017695.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-374025, contratista:GURAM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:6827094.25, importe_modificado:6827094.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2174.64}} | {2564405/proyecto_INICIO, 2564405/proyecto_PROCESO, 2564405/proyecto_INICIO, 2564405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La discrepancia de metas en el reporte del SRFT con lo capturado en el SIFAIS, obedece a que la plataforma SIFAIS suma todas las unidades de medida y arroja un resultado que se encuadra en una sola unidad de medida de partida en el SRFT al migrar la información , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:La meta correcta y reportada por la unidad responsable 4920 metros cuadrados , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:El nombre del archivo en drive es 96931.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. 2) Indicar, en el campo de comentarios del capturista, la razón de la modificación en la meta física. 3) Compartir en DRIVE la última estimación pagada , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564404 | Proyecto de inversión | 345918.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345918.88, modificado:345918.88}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS AMERICAS EN EL PRESCOLAR PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA CCT 11DJN0226S - 72334 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72334 | S | 932 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.1, meta_modificada:367.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LOS ANGÉLES 316 Colonia LAS AMÉRICAS 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CHICAGO Y Calle NUEVA YORK Calle KANSAS EL PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA LATITUD 21.10872, LONGITUD -101.69521 SE ENCUENTRA UBICADA SOB, lon:-101.69528064, lat:21.1088373}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 345918.88 | 345918.88 | 289740.05 | 289740.05 | 289740.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.45}} | {2564404/proyecto_INICIO, 2564404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 277-4A , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564403 | Proyecto de inversión | 149967.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149967.07, modificado:149967.07}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO EN EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CCT 11DJN0341J - 72296 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72296 | S | 2073 | 1914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SEVILLA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CATALUÑA Y Calle VIZCAYA Calle SANTANDER EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LATITUD 21.13452, LONGITUD -101.70735 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C, lon:-101.70723406, lat:21.1344636}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 149967.07 | 149967.07 | 125611.72 | 125611.72 | 125611.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.63}} | {2564403/proyecto_INICIO, 2564403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 277-4A, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión, según el contrato es el 13/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564402 | Proyecto de inversión | 5573160.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5573160.77, modificado:4377192.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, CALLE BALCÓN DE LOS ALCATRACES EN EL TRAMO DE BALCÓN DE LOS CHARRANES A CAMINO VECINAL - 91712 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 91712 | S | 5604 | 5546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.12, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BALCÓN DE LOS ALCATRACES Colonia BALCONES DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BALCÓN DE LOS CHARRANES Y Calle CAMINO VECINAL Calle BALCÓN DE LOS ALCATRACES INICIANDO EN LA ESQUINA DE BALCON DE LOS CHARRANES, lon:-101.74410832, lat:21.13059295}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4377192 | 4377192 | 269282.91 | 269282.91 | 269282.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-375025, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4377192.0, importe_modificado:4377192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.62}} | {2564402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre 91712, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:La discrepancia de metas en el reporte del SRFT con lo capturado en el SIFAIS, obedece a que la plataforma SIFAIS suma todas las unidades de medida y arroja un resultado que se encuadra en una sola unidad de medida de partida en el SRFT al migrar la información , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:Meta real reportada por la unidad responsable 1815 METROS CUADRADOS , con un avance del 15%, se reporta avance de estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. 2) Indicar, en el campo de comentarios del capturista, la razón de la modificación en la meta física. 3) Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564400 | Proyecto de inversión | 4686572 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4686572.0, modificado:4686571.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., CALLE TACANA EN EL TRAMO DE MARTINICA A TOPAR LADO PTE. (TEMPLO) - 65833 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65833 | S | 9649 | 9272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.71, meta_modificada:2130.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle TACANA Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TOPAR LADO PTE (TEMPLO) Y Calle MARTINICA Calle TACANA INICIANDO EN LA ESQUINA DE CALLE TACANA CON MARTINICA Y DIRJIENDOSE AL PONIENTE TOPANDO CON TE, lon:-101.71694049, lat:21.14054128}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4686571.99 | 4686571.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-477025, contratista:AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6160333.7, importe_modificado:6160333.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2564400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se Registra el contrato en su totalidad en Ramo 33, cabe mencionar y como nota aclaratoria, la diferencia existente es porque tiene una participación municipal. Recurso Municipal a través de Ramo 33 FI $4,489,078.61 Recurso Municipal $1,671,255.09 , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al RECAUDADO y COMPROMETIDO (a nivel de decimales), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:El monto del contrato es por $6,160,333.70, el cual difiere con el registrado en la sección de contratos y en la sección de avances (MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO). Revisar y en su caso aclarar lo que corresponda en la sección de comentarios del capturista., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564399 | Proyecto de inversión | 221796.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221796.96, modificado:220840.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LAS AMERICAS EN EL PRESCOLAR AMADO NERVO CCT 11EJN0259I - 77782 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77782 | S | 932 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LOS ANGÉLES 102 Colonia LAS AMÉRICAS 37590 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle NUEVA YORK Y Calle NUEVA ORLEANS Calle KANSAS PRESCOLAR AMADO NERVO 21.10846, -101.69478, lon:-101.6947442, lat:21.10830182}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 220840.13 | 220840.13 | 199430.6 | 199430.6 | 199430.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2564399/proyecto_INICIO, 2564399/proyecto_FIN, 2564399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 289-5, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Liga Verificada, Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:La liga del contrato marca error, favor de revisar. Además, la fecha de termino es es el 23/11/25, favor de aclarar en el campo de comentarios del capturista si se encuentra en cierre administrativo o lo que corresponda., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250302564398 | Proyecto de inversión | 2325016.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2325016.59, modificado:2325016.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE PRESA LA SELVA EN EL TRAMO DE 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 90451 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 90451 | S | 10137 | 9875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.74, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PRESA LA SELVA Colonia AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA LA SELVA Y Calle TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO Calle 8 DE MARZO INICIO EN LA CALLE PRESA LA SELVA ESQUINA CON CALLE 8, lon:-101.63565562, lat:21.17133396}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2325016.56 | 2325016.56 | 1771039.86 | 1771039.86 | 1771039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-294025, contratista:GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2325016.56, importe_modificado:2325016.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.5}} | {2564398/proyecto_INICIO, 2564398/proyecto_PROCESO, 2564398/proyecto_INICIO, 2564398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es la meta real reportada por la Dependencia, mas sin embargo se registra el avance de la última estimación., trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 294-3, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO (revisar a nivel de decimales). 2) El avance financiero no debe ser mayor al físico. 3) Compartir en DRIVE la última estimación pagada., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564393 | Proyecto de inversión | 103466.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103466.12, modificado:116905.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA CERRITO DE JEREZ EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 CCT 11DST0076D - 77833 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77833 | S | 2146 | 2127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VOLCÁN DEL JORULLO 1308 Colonia CERRITO DE JEREZ 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DE LA VIRGEN Y Calle CERRO DEL GIGANTE Calle CERRO DE JEREZ SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 21.08629, -101.63559, lon:-101.63618805, lat:21.08640887}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 116905.72 | 116905.72 | 89967.32 | 89967.32 | 89967.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.62}} | {2564393/proyecto_INICIO, 2564393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Este contrato actualmente se encuentra en tramite de pagos pendiente a contratista e iniciara con tramite de cierre en cuanto se pague, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se agregan fotos compartidas por la unidad responsable, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:La fecha de termino del contrato es el 23/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:En la etapa de DESARROLLO agregar una fotografía en la que se aprecie la obra en ejecución, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | GUA250202527326 | Proyecto de inversión | 9792283 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9792283.0, modificado:8406497.77}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA) - 42394 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42394 | S | 804 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.93, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard PASCAL KANT 343 Colonia LA SOLEDAD 37654 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FROMM Y Calle HEGEL Calle PASCAL LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPACIO PUBLICO. UBICADO EN LA CALLE FROMM, ENTRE CALLE HEGEL, CALLE PASCAL Y BLV, lon:-101.75476521, lat:21.13987244}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 8406497.77 | 8406497.77 | 3842100.97 | 3842100.97 | 3842100.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-278025, contratista:OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:8406497.77, importe_modificado:8406497.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.97}} | {2527326/proyecto_INICIO, 2527326/proyecto_PROCESO, 2527326/proyecto_INICIO, 2527326/proyecto_PROCESO, 2527326/proyecto_INICIO, 2527326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación esta en el DRIVE en EST 5 RICE-278025, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:La captura en SIFAIS en el apartado de Seguimiento de Obra se realiza de manera desglosada por Partida y Meta se cuenta con una lista previa de 10 Partidas, cada una de ellas con una Meta especifica, y sobre todo con unidades de medida diferenciadas La plataforma suma todas las unidades de medida y arroja un resultado que se encuadra en una sola unidad de medida de partida es por esto que esta arrojando diferentes medidas de unidad y total de metas, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. 2) Indicar, en el campo de comentarios del capturista, la razón de la modificación en la meta física. 3) Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Corregir en la sección de contratos la fecha de conclusión conforme se establece en el contrato (26/12/25), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250202527324 | Proyecto de inversión | 2436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2436000.0, modificado:2436000.0}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA) - 43873 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 43873 | S | 549 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Circuito CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL 212 Colonia COLINAS DE LA FRAGUA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard BLVD MIRADOR DE LA JOYA Y Calle CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL Calle FRAGUA DE TITANIO LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPAC, lon:-101.74036794, lat:21.15394907}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2436000 | 2436000 | 1689310.89 | 1689310.89 | 1239104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-174025, contratista:ACCA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2436000.0, importe_modificado:2436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1456.35}} | {2527324/proyecto_INICIO, 2527324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación esta en DRIVE con nombre EST 5 RICE-174025 , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:La captura en SIFAIS en el apartado de Seguimiento de Obra se realiza de manera desglosada por Partida y Meta se cuenta con una lista previa de 10 Partidas, cada una de ellas con una Meta especifica, y sobre todo con unidades de medida diferenciadas La plataforma suma todas las unidades de medida y arroja un resultado que se encuadra en una sola unidad de medida de partida es por esto que esta arrojando diferentes medidas de unidad y total de metas, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Indicar, en el campo de comentarios del capturista, la razón de la modificación en la meta física. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250202527323 | Proyecto de inversión | 2712486 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2712486.0, modificado:2712486.0}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I (SEGUNDA ETAPA) - 43787 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 43787 | S | 1612 | 1601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3382.0, meta_modificada:3395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PAULINO DURAN 1339 Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard BLVD AGUSTIN TELLEZ CRUCES Y Calle ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Calle HERCULANO HERNANDEZ DELGADO LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE SE U, lon:-101.6370519, lat:21.14586761}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2712486 | 2712486 | 1656012.88 | 1656012.88 | 1656012.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-177025, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2712486.0, importe_modificado:2712486.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2072.65}} | {2527323/proyecto_INICIO, 2527323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202527320 | Proyecto de inversión | 11065669 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1065669E7, modificado:9263683.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD SANTA ANA, COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES - 42317 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42317 | S | 1325 | 1281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3646.22, meta_modificada:2348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:Calle MONTE KENIA 218 Colonia SAN JOSE DE LOS MONTES 37564 SANTA ANA, LEÓN ENTRE Calle MONTE BLANC Y Calle MONTE MALINTZI Calle MONTE MISTI LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPACIO PUBLICO. UBICADO EN LA CALLE MONTE KENIA, ENTRE CALLE , lon:-101.67785808, lat:21.05730082}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 9263683.92 | 9263683.92 | 4126208.19 | 4126208.19 | 4126208.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-239025, contratista:OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9263683.92, importe_modificado:9263683.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1045.8}} | {2527320/proyecto_INICIO, 2527320/proyecto_PROCESO, 2527320/proyecto_INICIO, 2527320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250202538874 | Proyecto de inversión | 5388471 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5388471.0, modificado:4574796.42}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ - 42047 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42047 | S | 1321 | 1279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.88, meta_modificada:2775.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE FINALLEDO 100 Colonia VALLE DE SAN JOSE 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE HUELLAGA Y Calle VALLE DE SAN JOSE Calle VALLE DE IRTICH LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL CENTRO COMUNITARIO QUE SE UBICA EN LA , lon:-101.63360478, lat:21.06669563}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4574796.42 | 4574796.42 | 690907.94 | 690907.94 | 690907.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-495025, contratista:INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4574796.42, importe_modificado:4574796.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.1}} | {2538874/proyecto_INICIO, 2538874/proyecto_PROCESO, 2538874/proyecto_INICIO, 2538874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación esta en el DRIVE con nombre EST 1 RICE-495025, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Reportar el monto PAGADO y compartir en el DRIVE la última estimación pagada. En caso de no contar con estimación, dejar en cero (0) el DEVENGADO y EJERCIDO así como el avance físico. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564515 | Proyecto de inversión | 241240.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241240.1, modificado:241240.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOZA DE LOS PADRES - 103859 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 103859 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.25, meta_modificada:89.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:Calle RIO DE LA LOZA Ranchería LOZA DE LOS PADRES LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGOEL HIDALGO Y Calle PRINCIPAL Calle LAGUNA DE LOS PATOS CALLE LATERAL AL RIO DE LA LOZA Y FRENT AL TEMPLO DE MARIA GUADALUPE, lon:-101.54677989, lat:21.07056639}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 241240.1 | 241240.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342025, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2331987.66, importe_modificado:2331987.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2564515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el monto RECAUDADO y COMPROMETIDO, ver si deben igualarse al monto MODIFICADO. Esto considerando que la suma de los montos comprometidos de todos los folios asociados a este contrato deben coincidir con el monto del contrato, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564513 | Proyecto de inversión | 723720.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723720.31, modificado:723720.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE - 99871 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99871 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle FLORIDA Ranchería DUARTE 37680 DUARTE, LEÓN ENTRE Privada DALIA Y Calle DUARTE Calle DUARTE CALLE DEL POZO DE AGUA, lon:-101.52216076, lat:21.08661125}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 723720.31 | 723720.31 | 118359.07 | 118359.07 | 118359.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342025, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2331987.66, importe_modificado:2331987.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {2564513/proyecto_INICIO, 2564513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se comparte la estimacion con nombre RICE 342025 Solic Pago, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564508 | Proyecto de inversión | 140846.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140846.5, modificado:140846.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 97881 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 97881 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SAN ALFONSO DE LIGORIO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle SAN BERNARDO ABAD Y Calle SANTA MARIA AUXILIADORA Calle SAN EUSTAQIO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CIUDAD DELNIÑO DON , lon:-101.72040938, lat:21.07249303}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 140846.5 | 140846.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564507 | Proyecto de inversión | 1449103.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449103.36, modificado:1449103.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 99367 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99367 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SANTO DOMINGO SABIO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37490 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle MARIA AUXILIADORA Y Calle SAN ANSELMO Calle A MANUEL DOBLADO A UN LADO EL TEMPLO INMACULADA CONCEPCION, lon:-101.72246425, lat:21.07176863}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 1449103.36 | 1449103.36 | 608869.98 | 608869.98 | 608869.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-344025, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2737195.15, importe_modificado:2737195.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2564507/proyecto_INICIO, 2564507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564500 | Proyecto de inversión | 37064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37064.87, modificado:37064.87}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DE POMPA - 95121 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 95121 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CASCANUECES; EUCALIPTO ; HERRADURA Ranchería POMPA 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CASCANUECES; EUCALIPTO ; HERRADURA Y Calle HERRADURA Calle LAZARO CARDENAS PARTE POSTERIOR A INDUSTRIAL POMPA , lon:-101.68979642, lat:21.08691869}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 37064.87 | 37064.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564499 | Proyecto de inversión | 1666520.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666520.25, modificado:1666520.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ - 70830 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70830 | S | 681 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia CERRITO DE JEREZ LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard DELTA Y Boulevard TIMOTEO LOZANO Boulevard TAJO A SANTA ANA INSTALACIONES DE TELEVISA BAJIO, lon:-101.63241849, lat:21.07364255}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1666520.25 | 1666520.25 | 1166349.21 | 1166349.21 | 1166349.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-284025, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3120137.03, importe_modificado:3120137.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:294.0}} | {2564499/proyecto_INICIO, 2564499/proyecto_FIN, 2564499/proyecto_PROCESO, 2564499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reportan importes correctos , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:La suma de los montos pagados de todos los folios asociados a este contrato difiere de la estimación (2,031,193.19), favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564496 | Proyecto de inversión | 483998.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483998.89, modificado:483998.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE I - 99573 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99573 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle VIOLETA Ranchería DUARTE 37670 DUARTE, LEÓN ENTRE Calle AMAPOLA Y Calle GIRASOL Calle JAZMIN A 100 METRSO DE DEL SABES DEL LADO IZQUIERDO, lon:-101.53040204, lat:21.08545778}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 483998.89 | 483998.89 | 463647.81 | 463647.81 | 463647.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-360025, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1774662.6, importe_modificado:1774662.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2564496/proyecto_INICIO, 2564496/proyecto_FIN, 2564496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comparte Drive con nombre RICE 360025 Solic Pago.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se comparte en DRIVE estimacion correcta pagada el 26 de diciembre con nombre de archivo RICE 360025 Solic Pago CORRECTA , por la cantidad de 1,700,041.95 (corresponde a estos folios GUA250302564419, GUA250302564495, GUA250302564496 ), trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:El acta de cierre no se reporta ya que se encuentra en proceso, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:La suma de los montos pagados de todos los folios asociados a este contrato difiere con la última estimación (1,606,561.5) , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564495 | Proyecto de inversión | 806664.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806664.83, modificado:806664.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE - 99500 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99500 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle GIRASOL Ranchería DUARTE DUARTE, LEÓN ENTRE Calle VIDALES Y Calle LAUREL Calle JAZMIN A 100 METROS DEL SABES, lon:-101.52536503, lat:21.0869595}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 806664.82 | 806664.82 | 772746.34 | 772746.34 | 772746.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-360025, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1774662.6, importe_modificado:1774662.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2564495/proyecto_INICIO, 2564495/proyecto_FIN, 2564495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 360025 Solic Pago.pdf, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se comparte en DRIVE estimacion correcta pagada el 26 de diciembre con nombre de archivo RICE 360025 Solic Pago CORRECTA , por la cantidad de 1,700,041.95 (corresponde a estos folios GUA250302564419, GUA250302564495, GUA250302564496 ), trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:El acta de cierre no se reporta ya que se encuentra en proceso, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:La suma de los montos pagados de todos los folios asociados a este contrato difiere con la última estimación (1,606,561.5) , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564494 | Proyecto de inversión | 161011.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161011.48, modificado:161011.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA POMPA - 99284 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99284 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Ninguno EJIDO POMPA 7 Ranchería POMPA 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle DE LOS EUCALIPTOS Y Calle DE LOS AUCALIPT Ninguno SEMBRADIOS POSTERIOR AL CONVENTO FRANCISCANO , lon:-101.69061047, lat:21.08830262}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 161011.48 | 161011.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-344025, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2737195.15, importe_modificado:2737195.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2564494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564486 | Proyecto de inversión | 222389.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222389.21, modificado:222389.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) - 97969 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 97969 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle PLAZA DE LA CONQUISTA Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle SANTA ANA DEL CONDE Y Calle PANFILO NARVAEZ Calle PEDRO ALVARADO FRENTE A LA PLAZA DEL TEMPLO , lon:-101.57901574, lat:20.95660676}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 219541.37 | 222389.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2564486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Unidad de medida real es PIEZAS (Calentadores) Esta Informacion fue migrada de la plataforma SIFAIS a SRFT con error , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida y realizar las aclaraciones que correspondan en el campo de comentarios del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564485 | Proyecto de inversión | 711586.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711586.15, modificado:578548.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO - 81994 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 81994 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:212.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LOS CASTILLOS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard MIGUEL HIDALGO Y Boulevard JOSE MARIA MORELOS Boulevard RIO DE LOS CASTILLOS SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FELIPE, lon:-101.6734402, lat:21.20735842}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 578548.1 | 578548.1 | 578372.25 | 578372.25 | 578372.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-283025, contratista:CONSTRUCTORA POR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1108888.42, importe_modificado:1108888.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.18}} | {2564485/proyecto_INICIO, 2564485/proyecto_FIN, 2564485/proyecto_PROCESO, 2564485/proyecto_FIN, 2564485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DISMINUCIÓN DE METAS PRPOPUESTA INICIAL, YA QUE NO SE CONTABAN CON MAS VIVIENDAS EN LA DELEGACION, DRIVE CON NOMBRE DE ARCHIVO EST 5 ULTIMA RICE-283025, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se iguala importe pagado , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Igualar el monto pagado al ejercido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564481 | Proyecto de inversión | 1127080.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127080.31, modificado:1127080.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) - 99770 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99770 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería BENITO JUAREZ 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle JUAN GRIJALVA Y Calle FRANCISCO MURGUIA Calle ANTON DE ALMINOS A UN COSTADO DEL PANTEON DE SANTA ANA, lon:-101.57654811, lat:20.9584102}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 1127080.36 | 1127080.36 | 483034.42 | 483034.42 | 483034.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-344025, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2737195.15, importe_modificado:2737195.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2564481/proyecto_INICIO, 2564481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es RICE 344025 Solic Pago.pdf y se reporta avance segun estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico, compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564479 | Proyecto de inversión | 185795.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185795.66, modificado:185795.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE - 98811 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 98811 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.6, meta_modificada:8.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle LA LUZ Ranchería DUARTE DUARTE, LEÓN ENTRE Calle LAUREL Y Ninguno ARROYO DUARTE Calle GARDENIA SOBRE CALLE PRINCIPAL A 100MTS DEL PUENTE, lon:-101.52643018, lat:21.08851895}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 185795.66 | 185795.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1393467.42, importe_modificado:1393467.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2564479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HAY UN REGISTRO EN PLATAFORMA DE 24.4 Y DEBE SER 8.4, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-10}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564467 | Proyecto de inversión | 3851941.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3851941.66, modificado:3851941.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN COECILLO - 70544 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70544 | S | 1575 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:525.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard JOSE MARIA MORELOS Colonia LEON I LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Boulevard PASEO DE JEREZ Boulevard LAS TORRES ZONA PIEL Y CALZADO , lon:-101.63061425, lat:21.14696232}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3851941.66 | 3851941.66 | 2134557.16 | 2134557.16 | 2134557.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-285025, contratista:RENOVABLES DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3851941.66, importe_modificado:3851941.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:304.0}} | {2564467/proyecto_INICIO, 2564467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGARON ACCIONES POR ECONOMIAS EN EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre EST 3 RICE-285025. El avance de metas real es la que presenta la Dependencia, mas sin embargo se registra el avance de metas conforme a la estimación. , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto pagado al ejercido en consistencia con la última estimación. 2) El avance físico difiere de la estimación (55.42%), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564456 | Proyecto de inversión | 3925122.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3925122.14, modificado:3925122.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO - 70275 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70275 | S | 1605 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard SAN JUAN BOSCO Campamento PILETAS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard TIMOTEO LOZANO Y Boulevard MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Boulevard LAS TORRES SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, lon:-101.76236196, lat:21.09366068}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3925122.14 | 3925122.14 | 486529.71 | 486529.71 | 486529.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-298025, contratista:ECOVO SOLAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3925122.14, importe_modificado:3925122.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.34}} | {2564456/proyecto_INICIO, 2564456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la unidad responsable reporta un avance del 82.24% y se reporta avance segun estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:El avance físico difiere con la estimación (12.4%) , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564454 | Proyecto de inversión | 1453616.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453616.78, modificado:1453616.78}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO - 70852 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70852 | S | 594 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:198.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LOS CASTILLOS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard MIGUEL HIDALGO Y Boulevard JOSE MARIA MORELOS Boulevard RIO DE LOS CASTILLOS SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FELIPE, lon:-101.67377358, lat:21.20739215}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1453616.78 | 1453616.78 | 864843.98 | 864843.98 | 864843.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-284025, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3120137.03, importe_modificado:3120137.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.91}} | {2564454/proyecto_INICIO, 2564454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reportan importes correpondientes, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto pagado al ejercido conforme la última estimación pagada. 2) El avance físico difiere con la estimación (65.10%), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564452 | Proyecto de inversión | 2812779.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812779.04, modificado:2812779.04}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS - 70620 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70620 | S | 1149 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:383.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard ARISTOTELES Colonia CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard PROLONGACION SAN JUAN BOSCO Y Boulevard PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS Boulevard LA JOYA PLAZA DE LA CIUDADANIA EFRAIN HUERTA, lon:-101.75627529, lat:21.14047785}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2812779.04 | 2812779.04 | 355168.97 | 355168.97 | 355168.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-304025, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2812779.04, importe_modificado:2812779.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.65}} | {2564452/proyecto_INICIO, 2564452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGARON ACCIONES POR ECONOMIAS EN EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:La unidad responsable reporta un avance de metas del 95.61%, pero se reporta la de la estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto pagado al ejercido en consistencia con la última estimación pagada. 2) El avance físico difiere con la estimación, corregir (12.63%), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564448 | Proyecto de inversión | 804133.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804133.68, modificado:804133.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) - 103797 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 103797 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle PANFILO NARVAEZ Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle PEDRO ALVARADO Y Calle JUAN GRIJALVA Calle ANTON DE ALAMINOS ICA CALLE ATRÁS DE PLAZA PUBBLICA LA CONQUISTA , lon:-101.57607139, lat:20.95752744}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 804133.68 | 804133.68 | 802605.83 | 802605.83 | 802605.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342025, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2331987.66, importe_modificado:2331987.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.5}} | {2564448/proyecto_INICIO, 2564448/proyecto_FIN, 2564448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene varias acciones con los folios siguientes: GUA250302564428 GUA250302564513 GUA250302564515 GUA250302564448 todos ellos relacionados a este contrato, de los cuales algunas acciones aun no llegan a un avance del 100%, por lo que no se cuenta con una liga de Acta de término. , trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Este contrato tiene varias acciones con los folios siguientes: GUA250302564428 GUA250302564513 GUA250302564515 GUA250302564448 todos ellos relacionados a este contrato, de los cuales algunas acciones aun no llegan a un avance del 100%, por lo que no se cuenta con una liga de Acta de término, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:Se modifica avance fisico, por encontrase aun en ejecucion este folio con otras acciones y no contar con una acta de cierre , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:Se modifica el avance financiero, sin embargo al cierre del 4to trimestre se encuentra devengado, ejercido y pagado al 100%, trimestre:4.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero, no se puede cerrar el folio si no se cuenta con el acta entrega, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:Si aún no se cuenta con el acta favor de no cerrar financieramente el proyecto, se podrá cerrar en el trimestre posterior cuando ya se cuente con el acta., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Si la obra ya se encuentra concluida pero en algún proceso de cierre administrativo dejar al 100% el avance físico y el avance financiero menor al 100 , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | GUA250302564446 | Proyecto de inversión | 177911.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177911.37, modificado:177911.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOZA DE LOS PADRES - 97919 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 97919 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:Calle DE LAS EXPLORACIONES Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PRINCIPAL Calle CIRCUITO PRINCIPAL AL COSTADO DERECHO DE LA EXHACIENDA SAN PEDRO DE LOZA DE LO SPADRES, lon:-101.54582263, lat:21.07286715}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 177911.37 | 177911.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564439 | Proyecto de inversión | 3339678.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3339678.42, modificado:3339678.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN DEL CARMEN - 82089 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 82089 | S | 1365 | 910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:455.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard LAS TORRES Colonia DESARROLLO EL POTRERO LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard DELTA Y Boulevard AEROPUERTO Boulevard CONSTELACIONES EJE METROPOLITANO LEON - SILAO , lon:-101.59770466, lat:21.11715736}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3339678.42 | 3339678.42 | 1344328.51 | 1344328.51 | 1344328.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-297025, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3339678.42, importe_modificado:3339678.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:185.15}} | {2564439/proyecto_INICIO, 2564439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance fisico segun Estimacion, pero el real reportado por la unidad responsable es del 92.39%, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:El avance físico no coincide con la estimación (40.25%), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564432 | Proyecto de inversión | 397302.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397302.27, modificado:530340.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL - 70141 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70141 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:194.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard TIMOTEO LOZANO Colonia JARDINES DE SAN MIGUEL LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard HERMANOS ALDAMA Y Boulevard PASEO DE JEREZ Boulevard JUAN JOSE TORRES LANDA SALIDA AL MUNICIPIO DE CUERAMARO, lon:-101.69740966, lat:21.13224449}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 530340.32 | 530340.32 | 530179.11 | 530179.11 | 530179.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-283025, contratista:CONSTRUCTORA POR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1108888.42, importe_modificado:1108888.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.5}} | {2564432/proyecto_INICIO, 2564432/proyecto_PROCESO, 2564432/proyecto_FIN, 2564432/proyecto_PROCESO, 2564432/proyecto_FIN, 2564432/proyecto_PROCESO, 2564432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene 2 acciones en los folios GUA250302564432 por la cantidad de 578,548.10 y GUA250302564485 por la cantidad de 530,340.32 que da un total de 1,108,888.42 y aun se encuentra en tramite el cierre administrativo , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Este contrato tiene 2 acciones en los folios GUA250302564432 por la cantidad de 578,548.10 y GUA250302564485 por la cantidad de 530,340.32 que da un total de 1,108,888.42, En la accion (GUA250302564485 ) se aumentaron metas de metraje para cumplir con los metros contratados, la extimacion se encuentra en drive con nombre RICD 288-3, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:1) La suma del monto comprometido de este folio y del GUA250302564485 difieren con el monto del contrato 1,108,888,42. En caso de que exista algún convenio modificatorio en monto adjuntarlo al final del contrato original. 2) Igualar los montos DEVENGADO, EJERCIDO y PAGADO conforme la última estimación pagada y compartirla en el DRIVE., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Conforme a la observación en avances, revisar si se cuenta con convenio modificatorio en monto y, de ser el caso, adjuntarlo al final del contrato original y corregir el Monto Modificado en la sección de contratos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564428 | Proyecto de inversión | 562893.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562893.57, modificado:562893.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 99826 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99826 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SAN ANSELMO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37490 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle SANTO DOMINGO SABIO Y Calle FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Calle A AUXILIADORA A 300 METROS AL SUR DE LA AUTOPISA LEON-AGUASCALIEN, lon:-101.72105649, lat:21.07323512}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 562893.57 | 562893.57 | 561261.18 | 561261.18 | 561261.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342025, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2331987.66, importe_modificado:2331987.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.5}} | {2564428/proyecto_INICIO, 2564428/proyecto_FIN, 2564428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene varias acciones de las cuales no se ha concluido los numero de folio GUA250302564513 y GUA250302564515 por lo que aun no se cuenta con el acta de cierre de este contrato , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Este contrato tiene varias acciones de las cuales no se ha concluido los numero de folio GUA250302564513 y GUA250302564515 por lo que aun no se cuenta con el acta de cierre de este contrato , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:Se modifica avance fisico, por encontrase aun en ejecucion este folio con otras acciones y no contar con una acta de cierre, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:Se modifica el avance financiero, sin embargo al cierre del 4to trimestre se encuentra devengado, ejercido y pagado al 100%, trimestre:4.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero, no se puede cerrar el folio si no se cuenta con el acta entrega, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:Si aún no se cuenta con el acta favor de no cerrar financieramente el proyecto, se podrá cerrar en el trimestre posterior cuando ya se cuente con el acta. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Si la obra ya se encuentra concluida pero en algún proceso de cierre administrativo dejar al 100% el avance físico y el avance financiero menor al 100, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | GUA250302564422 | Proyecto de inversión | 464489.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464489.14, modificado:464489.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 98729 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 98729 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.6, meta_modificada:20.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SAN GABRIEL Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37480 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle SAN BASILIO EL GRANDE Calle CAMINO A BUENAVENTURA CALLE PARALELA A CARRETRA AL SEMINARIO CONCILIA, lon:-101.72140097, lat:21.07298885}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 464489.14 | 464489.14 | 236425.71 | 236425.71 | 236425.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1393467.42, importe_modificado:1393467.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.48}} | {2564422/proyecto_INICIO, 2564422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICE 340025. El avance financiero que reporta es el de la estimacion , trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:En la etapa de DESARROLLO presentar una fotografía en la cual se aprecie la ejecución de la obra, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564421 | Proyecto de inversión | 163085.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163085.42, modificado:163085.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE - 97900 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 97900 | S | 54 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle LA LOMITA Ranchería DUARTE 37670 DUARTE, LEÓN ENTRE Calle FLORIDA Y Calle DUARTE Calle VIOLETAS AL COSTADO IZQUIERDO DEL ARROYO DUARTE, lon:-101.52561009, lat:21.08584196}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 163085.42 | 163085.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564419 | Proyecto de inversión | 483998.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483998.89, modificado:483998.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOZA DE LOS PADRES - 99662 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99662 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:Calle DE LAS FLORES Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle CAMELINAS Calle A DUARTE PARTE POSTERIOR A EXJACIENDA DE LOZA, lon:-101.54571802, lat:21.07386446}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 483998.89 | 483998.89 | 463647.81 | 463647.81 | 463647.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-360025, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1774662.6, importe_modificado:1774662.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2564419/proyecto_INICIO, 2564419/proyecto_FIN, 2564419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICE 360025, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se comparte en DRIVE estimacion correcta pagada el 26 de diciembre con nombre de archivo RICE 360025 Solic Pago CORRECTA , por la cantidad de 1,700,041.95 (corresponde a estos folios GUA250302564419, GUA250302564495, GUA250302564496 ), trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:La suma de los montos pagados de todos los folios asociados a este contrato difiere con la última estimación (1,606,561.5), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | GUA250302564417 | Proyecto de inversión | 557386.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557386.97, modificado:557386.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) - 99198 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99198 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.72, meta_modificada:24.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle PEDRO ALVARADO Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle PRINCIPAL SANTA ANA Y Calle PANFILO NARVAEZ Calle JUAN DIAZ A ESPALDAS DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA, lon:-101.57933761, lat:20.95575513}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 557386.97 | 557386.97 | 278693.48 | 278693.48 | 278693.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1393467.42, importe_modificado:1393467.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2564417/proyecto_INICIO, 2564417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación se encuentra en el DRIVE con nombre RICE 340025, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Es la Meta real reportada por la Dependencia, mas sin embargo en la ultima estimación se refleja una meta de avance menor., trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:El avance financiero no debe ser mayor al físico. Compartir en DRIVE la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | GUA250302564416 | Proyecto de inversión | 37064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37064.87, modificado:37064.87}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA EN ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ - 98651 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 98651 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle RANCHO LOS PERICOS Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RANCHO EL RAMILLETE Y Calle RANCHO LA ATARJEA Calle EL DURAZNAL PARALELA A AUTOPISTA A AGUASCALIENTES, lon:-101.580047, lat:21.05036912}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 37064.87 | 37064.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564397 | Proyecto de inversión | 1839478.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1839478.93, modificado:1839478.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL - 82260 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 82260 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard TIMOTEO LOZANO Colonia JARDINES DE SAN MIGUEL LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard HERMANOS ALDAMA Y Calle PASEO DE JEREZ Boulevard JUAN JOSE TORRES LANDA SALIDA AL MUNICIPIO DE CUERAMARO , lon:-101.6977959, lat:21.13174412}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1839478.93 | 1839478.93 | 1497521.33 | 1497521.33 | 1497521.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-301025, contratista:CECE NATECH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1839478.93, importe_modificado:1839478.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:219.0}} | {2564397/proyecto_INICIO, 2564397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGARON ACCIONES POR ECONOMIAS EN EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:Se reporta avance conforme a estimacion, pero la unidad responsable reporta un avance fisico del 96%, trimestre:4.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-01-18}} | {obs1: {observación:Igualar el monto pagado al ejercido en consistencia con la última estimación, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Revisar avance físico conforme la última estimación (81.41%), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302564396 | Proyecto de inversión | 185795.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185795.66, modificado:185795.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOZA DE LOS PADRES - 99064 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99064 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.24, meta_modificada:8.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:Calle LAGUNA DE LOS PATOS Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37670 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Ninguno CAMINO A LOS JACALES Y Privada LA TRAVESIA Ninguno SEMBRADIOS ATRÁS DEL TEMPLO DE MARIA GUADALUPE, lon:-101.5464525, lat:21.07364353}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 185795.66 | 185795.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1393467.42, importe_modificado:1393467.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2564396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
Destino del Gasto Entidades Federativas/Fuentes de Financiamiento
Municipio de León
Cuarto Trimestre 2025
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA250402615165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118800.02 | 118800.02
GUA250402615164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191029.61 | 191029.61
GUA250402615163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196678.19 | 196678.19
GUA250402615162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224516.99 | 224516.99
GUA250402615161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260179.51 | 260179.51
GUA250402615160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260496 | 260496
GUA250402615159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359467.57 | 359467.57
GUA250402615158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632177 | 632177
GUA250402615157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305092.53 | 305092.53
GUA250402615156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118444.73 | 118444.73
GUA250402615155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228008.36 | 228008.36
GUA250402615154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150846.32 | 150846.32
GUA250402615153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59933.89 | 59933.89
GUA250402615152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153115.63 | 153115.63
GUA250402615151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56553.31 | 56553.31
GUA250402615150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105218.19 | 105218.19
GUA250402615149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144575.5 | 144575.5
GUA250402615148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149266.06 | 149266.06
GUA250402615147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143003.55 | 143003.55
GUA250402615146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141885.81 | 141885.81
GUA250402615145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151593.78 | 151593.78
GUA250402615144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163255.6 | 163255.6
GUA250402615143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181658.98 | 181658.98
GUA250402615142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160890.96 | 160890.96
GUA250402615141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186353.43 | 186353.43
GUA250402615140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184500 | 184500
GUA250402615139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205929.05 | 205929.05
GUA250402615138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149721.32 | 149721.32
GUA250402615137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162617.71 | 237246.57
GUA250402615136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208356.56 | 208356.56
GUA250402615135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220331.06 | 220331.06
GUA250402615134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217290.27 | 217290.27
GUA250402615133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211199.43 | 211199.43
GUA250402615132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228632.55 | 228632.55
GUA250402615131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325213.2 | 325213.2
GUA250402615130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240072.51 | 240072.51
GUA250402615129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246672.81 | 246672.81
GUA250402615128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321128.21 | 321128.21
GUA250402615127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412233.93 | 412233.93
GUA250402615126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331691.98 | 331691.98
GUA250402615125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354828.76 | 354828.76
GUA250402615124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360555.16 | 360555.16
GUA250402615123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370725.44 | 370725.44
GUA250402615122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449496.82 | 449496.82
GUA250302595287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260422.66 | 256503.45
GUA250302595286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308377.5 | 194186.23
GUA250302595285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334620 | 334620
GUA250302595284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403262.63 | 281183.29
GUA250302595283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444543.4 | 269337.65
GUA250302595282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338396 | 306968.84
GUA250302595281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83798.4 | 83798.4
GUA250302595280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310187.17 | 249341.22
GUA250302564493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015974.4 | 937749.35
GUA250302564488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1837686.73 | 1611245.78
GUA250302564478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899670.68 | 845978.45
GUA250302564466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995841.08 | 995841.08
GUA250302564463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1555886.19 | 1436090.58
GUA250302564461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439129.3 | 1227054.4
GUA250302564458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1938503.42 | 1768599.09
GUA250302564449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1454945.55 | 1327423.67
GUA250302564447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3480000 | 3212057.06
GUA250302564440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1449457.64 | 1303400.5
GUA250302564437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105215.11 | 1020118.96
GUA250302564434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1486870.03 | 1337042.97
GUA250302564430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2639741.19 | 2314470.57
GUA250302564427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6388672.01 | 6007396.93
GUA250302564408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1472924.28 | 1359516.34
GUA250302564401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2124004.65 | 2124004.65
GUA250302564395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5284241.61 | 4505538.12
GUA250202527322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10500000 | 9378745.81
GUA250202527321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3991258.47 | 3641435.97
GUA250202538888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408320 | 368417.96
GUA250202538887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2440884.99 | 2202355.65
GUA250202538882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7530000 | 6688419.33
GUA250202538881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776629.09 | 1514819.09
GUA250202538878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5255960 | 4220561.91
GUA250202538877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3150795.01 | 2842891.5
GUA250202538876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1280149.09 | 1151152.63
GUA250202538875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 722100 | 649336.33
GUA250402606016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3995498.01 | 3995498.01
GUA250402606015 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2418768.29 | 2418768.29
GUA250402606015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 715916.55 | 715916.55
GUA250402606014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3985568.29 | 3985568.29
GUA250402606013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3993002.17 | 3993002.17
GUA250402606012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2926209.98 | 2926209.98
GUA250302564509 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 419872.9 | 419872.9
GUA250302564509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2379279.8 | 2379279.8
GUA250302564503 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 72682.14 | 72682.14
GUA250302564503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1264574.82 | 1264574.82
GUA250302564497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6920123.28 | 5892621.16
GUA250302564492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15827351.26 | 12428565.85
GUA250302564489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360059.17 | 360059.17
GUA250302564482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15354602.14 | 11924181.38
GUA250302564480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6129952.35 | 4990553.26
GUA250302564474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1724722.61 | 1724722.61
GUA250302564471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23772205.59 | 20796175.49
GUA250302564470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26257377.69 | 23030014.79
GUA250302564462 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 3981728.85 | 0
GUA250302564462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1189347.58 | 1189347.58
GUA250302564451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32068840.55 | 27109868.9
GUA250302564438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730422.11 | 506562.99
GUA250302564436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10243301.36 | 7325789.95
GUA250302564409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1011782.21 | 1011782.21
GUA250302564394 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 873171.15 | 873171.15
GUA250302564394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4947969.8 | 4947969.8
GUA250402606032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1429748.13 | 1429748.13
GUA250402606031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1396037.98 | 1396037.98
GUA250402606030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190115.22 | 1190115.22
GUA250402606029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2330923.51 | 2330923.51
GUA250402606028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2608842.64 | 2608842.64
GUA250402606027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1379965.56 | 1379965.56
GUA250402606026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1777486.07 | 1777486.07
GUA250402606025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1528591.64 | 1528591.64
GUA250402606024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4498564.81 | 4498564.81
GUA250402606023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936137.62 | 936137.62
GUA250402606022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1245043.22 | 1245043.22
GUA250402606021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1329821.47 | 1329821.47
GUA250402606020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3171321.39 | 3171321.39
GUA250402606019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3641284.01 | 3641284.01
GUA250402606018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 4940595.13 | 4940595.13
GUA250402606017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1938772.23 | 1938772.23
GUA250402606011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3225677.46 | 3225677.46
GUA250402606010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 3428299.55 | 3428299.55
GUA250402615760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3371465.42 | 3371465.42
GUA250302564516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6500000 | 5942667.45
GUA250302564514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172798.09 | 172798.09
GUA250302564512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2592841.05 | 2592841.05
GUA250302564511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17255.7 | 17255.7
GUA250302564510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11947.26 | 11947.26
GUA250302564506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200721.07 | 196178.16
GUA250302564505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7020514.59 | 6135832.4
GUA250302564504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164509.96 | 160782.05
GUA250302564502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19996891 | 16994005.34
GUA250302564501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149447.82 | 149447.82
GUA250302564498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84889.01 | 84889.01
GUA250302564491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2222000 | 2222000
GUA250302564490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217249.37 | 217249.37
GUA250302564487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226195.22 | 241644.71
GUA250302564484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211323.81 | 208553.03
GUA250302564483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233048.07 | 228263.91
GUA250302564477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9067952 | 7823409.99
GUA250302564476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489294.45 | 482824.03
GUA250302564475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3317050 | 3317050
GUA250302564473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14868482.56 | 11880381.55
GUA250302564472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GUA250302564469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298008.51 | 298008.51
GUA250302564468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4123964.08 | 3441942.46
GUA250302564465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299872.45 | 290890.24
GUA250302564464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292298.15 | 290405.29
GUA250302564460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1827692.62 | 1827692.62
GUA250302564459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 281654.49 | 281654.49
GUA250302564457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10909041 | 8937507.17
GUA250302564455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77779.49 | 77779.49
GUA250302564453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8358420.27 | 6478350.54
GUA250302564450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162417.29 | 159386.3
GUA250302564445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262678.82 | 259487.55
GUA250302564444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3633696 | 2888060.15
GUA250302564443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2217109.23 | 2217109.23
GUA250302564442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2972144.07 | 2972144.07
GUA250302564441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8392545.63 | 7436515.4
GUA250302564435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456157 | 2364957.52
GUA250302564433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11139499.57 | 9605091.61
GUA250302564431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4108498.58 | 3499073.18
GUA250302564429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92405.09 | 106337.28
GUA250302564426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245677.8 | 245677.8
GUA250302564425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3562830.26 | 3562825.96
GUA250302564424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45958.52 | 45958.52
GUA250302564423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104980.32 | 105056.1
GUA250302564420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192867.89 | 189001.87
GUA250302564418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3364826.58 | 3364826.58
GUA250302564415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228731.31 | 228731.31
GUA250302564414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5707312.38 | 5707312.38
GUA250302564413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1029007.79 | 1029007.79
GUA250302564412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68816.03 | 68816.03
GUA250302564411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320000 | 1320000
GUA250302564410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82313.63 | 83631.72
GUA250302564407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5999752 | 5666846.02
GUA250302564406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221261.81 | 221261.81
GUA250302564405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8446048.02 | 6827094.25
GUA250302564404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345918.88 | 345918.88
GUA250302564403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149967.07 | 149967.07
GUA250302564402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5573160.77 | 4377192
GUA250302564400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4686572 | 4686571.99
GUA250302564399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221796.96 | 220840.13
GUA250302564398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2325016.59 | 2325016.56
GUA250302564393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103466.12 | 116905.72
GUA250202527326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9792283 | 8406497.77
GUA250202527324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2436000 | 2436000
GUA250202527323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2712486 | 2712486
GUA250202527320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11065669 | 9263683.92
GUA250202538874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5388471 | 4574796.42
GUA250302564515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241240.1 | 241240.1
GUA250302564513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723720.31 | 723720.31
GUA250302564508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140846.5 | 140846.5
GUA250302564507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1449103.36 | 1449103.36
GUA250302564500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37064.87 | 37064.87
GUA250302564499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1666520.25 | 1666520.25
GUA250302564496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483998.89 | 483998.89
GUA250302564495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806664.83 | 806664.82
GUA250302564494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161011.48 | 161011.48
GUA250302564486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222389.21 | 222389.21
GUA250302564485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711586.15 | 578548.1
GUA250302564481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1127080.31 | 1127080.36
GUA250302564479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185795.66 | 185795.66
GUA250302564467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3851941.66 | 3851941.66
GUA250302564456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3925122.14 | 3925122.14
GUA250302564454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1453616.78 | 1453616.78
GUA250302564452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2812779.04 | 2812779.04
GUA250302564448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804133.68 | 804133.68
GUA250302564446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177911.37 | 177911.37
GUA250302564439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3339678.42 | 3339678.42
GUA250302564432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 397302.27 | 530340.32
GUA250302564428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562893.57 | 562893.57
GUA250302564422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464489.14 | 464489.14
GUA250302564421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163085.42 | 163085.42
GUA250302564419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483998.89 | 483998.89
GUA250302564417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557386.97 | 557386.97
GUA250302564416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37064.87 | 37064.87
GUA250302564397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1839478.93 | 1839478.93
GUA250302564396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185795.66 | 185795.66

## Metas
Destino del Gasto Entidades Federativas/Metas
Municipio de León
Cuarto Trimestre 2025
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA250402615166 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615165 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615164 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615163 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615162 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615161 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615160 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615159 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615158 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615157 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615156 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615155 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615154 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615153 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615152 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615151 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615150 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615149 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615148 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615147 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615146 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615145 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615144 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615143 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615142 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615141 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615140 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615139 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615138 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615137 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615136 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615135 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615134 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615133 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615132 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615131 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615130 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615129 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615128 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615127 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615126 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615125 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615124 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615123 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615122 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250302595287 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250302595286 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250302595285 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250302595284 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250302595283 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250302595282 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA250302595281 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA250302595280 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA250302564493 | Metros Cuadrados | 68.9 | 68.9
GUA250302564488 | Metros lineales | 40 | 40
GUA250302564478 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GUA250302564466 | Metros Cuadrados | 69 | 69
GUA250302564463 | Metros Cuadrados | 192 | 192
GUA250302564461 | Metros Cuadrados | 53 | 53
GUA250302564458 | Metros Cuadrados | 51 | 51
GUA250302564449 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GUA250302564447 | Metros lineales | 158 | 158
GUA250302564440 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GUA250302564437 | Metros Cuadrados | 505 | 505
GUA250302564434 | Metros Cuadrados | 76 | 76
GUA250302564430 | Metros Cuadrados | 353.45 | 353.45
GUA250302564427 | Metros lineales | 229.5 | 229.5
GUA250302564408 | Metros Cuadrados | 593 | 593
GUA250302564401 | Metros Cuadrados | 259 | 259
GUA250302564395 | Metros Cuadrados | 620 | 620
GUA250202527322 | Metros Cuadrados | 21742.3 | 1324
GUA250202527321 | Metros Cuadrados | 522 | 522
GUA250202538888 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GUA250202538887 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GUA250202538882 | Metros lineales | 229.5 | 229.5
GUA250202538881 | Metros Cuadrados | 221 | 221
GUA250202538878 | Metros lineales | 152 | 152
GUA250202538877 | Metros Cuadrados | 75 | 75
GUA250202538876 | Metros Cuadrados | 348 | 348
GUA250202538875 | Metros lineales | 419 | 419
GUA250402606016 | Metros lineales | 3325.26 | 261.32
GUA250402606015 | Metros lineales | 363.09 | 363.09
GUA250402606014 | Metros lineales | 1044.07 | 257.75
GUA250402606013 | Metros lineales | 2890.25 | 554.21
GUA250402606012 | Metros lineales | 1579.56 | 137.29
GUA250302564509 | Metros lineales | 259.83 | 259.83
GUA250302564503 | Metros lineales | 238.45 | 238.45
GUA250302564497 | Metros lineales | 4456.69 | 4456.69
GUA250302564492 | Metros lineales | 3275.96 | 270.35
GUA250302564489 | Metros lineales | 258 | 258
GUA250302564482 | Metros lineales | 2369.04 | 2369.04
GUA250302564480 | Metros lineales | 827.84 | 827.84
GUA250302564474 | Metros lineales | 1160.87 | 219.52
GUA250302564471 | Metros lineales | 1088.24 | 1088.24
GUA250302564470 | Metros lineales | 4767.76 | 4767.76
GUA250302564462 | Metros lineales | 3399.67 | 3399.67
GUA250302564451 | Metros lineales | 5322 | 5322
GUA250302564438 | Metros lineales | 463.66 | 215.51
GUA250302564436 | Metros lineales | 312.95 | 312.95
GUA250302564409 | Metros lineales | 1275.5 | 1275.5
GUA250302564394 | Metros lineales | 316.36 | 316.36
GUA250402606032 | Metros lineales | 50.19 | 60.3
GUA250402606031 | Metros lineales | 65 | 71.37
GUA250402606030 | Metros lineales | 52.53 | 67.8
GUA250402606029 | Metros lineales | 103.21 | 103.21
GUA250402606028 | Metros lineales | 36.86 | 36.86
GUA250402606027 | Metros lineales | 36.29 | 36.29
GUA250402606026 | Metros lineales | 54.43 | 90.4
GUA250402606025 | Metros lineales | 61.03 | 61.03
GUA250402606024 | Metros lineales | 160.76 | 172.9
GUA250402606023 | Metros lineales | 47.42 | 51.7
GUA250402606022 | Metros lineales | 50.19 | 55.9
GUA250402606021 | Metros lineales | 48.77 | 48.77
GUA250402606020 | Metros lineales | 134.64 | 134.64
GUA250402606019 | Metros lineales | 152.11 | 164.7
GUA250402606018 | Metros lineales | 177.84 | 177.84
GUA250402606017 | Metros lineales | 107.33 | 107.33
GUA250402606011 | Metros lineales | 119.76 | 167
GUA250402606010 | Metros lineales | 129.05 | 129.05
GUA250402615760 | Metros Cuadrados | 105.93 | 1271.4
GUA250302564516 | Metros Cuadrados | 418.9 | 279
GUA250302564514 | Metros Cuadrados | 184 | 184
GUA250302564512 | Metros lineales | 104.69 | 1502.21
GUA250302564511 | Piezas | 4 | 4
GUA250302564510 | Metros Cuadrados | 14 | 14
GUA250302564506 | Piezas | 6 | 6
GUA250302564505 | Metros lineales | 287.64 | 287.64
GUA250302564504 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564502 | Metros Cuadrados | 1278.12 | 1278.12
GUA250302564501 | Metros Cuadrados | 149.1 | 149.1
GUA250302564498 | Metros Cuadrados | 62 | 62
GUA250302564491 | Metros lineales | 99.84 | 1010
GUA250302564490 | Metros Cuadrados | 187.5 | 187.5
GUA250302564487 | Piezas | 10 | 10
GUA250302564484 | Piezas | 6 | 6
GUA250302564483 | Piezas | 4 | 7
GUA250302564477 | Metros Cuadrados | 2487 | 1590
GUA250302564476 | Piezas | 14 | 14
GUA250302564475 | Metros lineales | 159.31 | 650
GUA250302564473 | Metros Cuadrados | 19094.53 | 19094.53
GUA250302564472 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GUA250302564469 | Metros Cuadrados | 330 | 330
GUA250302564468 | Metros Cuadrados | 250.37 | 250.37
GUA250302564465 | Piezas | 9 | 9
GUA250302564464 | Piezas | 8 | 8
GUA250302564460 | Metros lineales | 83.09 | 452.49
GUA250302564459 | Metros Cuadrados | 248 | 248
GUA250302564457 | Metros Cuadrados | 1108.74 | 1108.74
GUA250302564455 | Metros Cuadrados | 62.5 | 62.5
GUA250302564453 | Metros lineales | 368.15 | 3652.41
GUA250302564450 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564445 | Piezas | 11 | 11
GUA250302564444 | Metros lineales | 154.24 | 1651.68
GUA250302564443 | Metros lineales | 113.22 | 1071
GUA250302564442 | Metros lineales | 126.44 | 1734.89
GUA250302564441 | Metros Cuadrados | 469.46 | 4239.99
GUA250302564435 | Metros Cuadrados | 89.99 | 887.4
GUA250302564433 | Metros Cuadrados | 118071.54 | 1057
GUA250302564431 | Metros lineales | 160.63 | 1750.54
GUA250302564429 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564426 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GUA250302564425 | Metros Cuadrados | 146.01 | 1390.5
GUA250302564424 | Metros Cuadrados | 50 | 50
GUA250302564423 | Piezas | 3 | 3
GUA250302564420 | Piezas | 7 | 7
GUA250302564418 | Metros lineales | 290.15 | 206.1
GUA250302564415 | Metros Cuadrados | 232.5 | 232.5
GUA250302564414 | Metros Cuadrados | 9659.33 | 559
GUA250302564413 | Metros Cuadrados | 30.24 | 27.52
GUA250302564412 | Metros Cuadrados | 45 | 45
GUA250302564411 | Metros lineales | 54.49 | 600
GUA250302564410 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564407 | Metros Cuadrados | 10477.69 | 396
GUA250302564406 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GUA250302564405 | Metros Cuadrados | 419.25 | 4920
GUA250302564404 | Metros Cuadrados | 367.1 | 367.1
GUA250302564403 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GUA250302564402 | Metros lineales | 217.12 | 1815
GUA250302564400 | Metros lineales | 192.71 | 2130.26
GUA250302564399 | Piezas | 10 | 10
GUA250302564398 | Metros lineales | 74.74 | 75.5
GUA250302564393 | Piezas | 6 | 6
GUA250202527326 | Metros Cuadrados | 732.93 | 1617
GUA250202527324 | Metros Cuadrados | 700 | 2100
GUA250202527323 | Metros Cuadrados | 3382 | 3395
GUA250202527320 | Metros cúbicos | 3646.22 | 2348
GUA250202538874 | Metros Cuadrados | 541.88 | 2775.52
GUA250302564515 | Metros Cuadrados | 89.25 | 89.25
GUA250302564513 | Metros Cuadrados | 225 | 225
GUA250302564508 | Piezas | 19 | 19
GUA250302564507 | Metros Cuadrados | 144 | 144
GUA250302564500 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564499 | Piezas | 227 | 294
GUA250302564496 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250302564495 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GUA250302564494 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302564486 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GUA250302564485 | Metros Cuadrados | 240 | 212.18
GUA250302564481 | Metros Cuadrados | 112 | 112
GUA250302564479 | Metros Cuadrados | 20.6 | 8.24
GUA250302564467 | Piezas | 525 | 560
GUA250302564456 | Piezas | 535 | 535
GUA250302564454 | Piezas | 198 | 218
GUA250302564452 | Piezas | 383 | 401
GUA250302564448 | Metros Cuadrados | 265 | 265
GUA250302564446 | Piezas | 24 | 24
GUA250302564439 | Piezas | 455 | 460
GUA250302564432 | Metros Cuadrados | 134 | 194.5
GUA250302564428 | Metros Cuadrados | 175 | 175
GUA250302564422 | Metros Cuadrados | 20.6 | 20.6
GUA250302564421 | Piezas | 22 | 22
GUA250302564419 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250302564417 | Metros Cuadrados | 24.72 | 24.72
GUA250302564416 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564397 | Piezas | 250 | 269
GUA250302564396 | Metros Cuadrados | 8.24 | 8.24

## Georeferencias
Destino del Gasto Entidades Federativas/Georeferencias
Municipio de León
Cuarto Trimestre 2025
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA250402615166 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615165 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615164 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615163 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615162 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615161 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615159 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615158 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615157 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615156 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615155 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615154 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615153 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615152 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615151 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615149 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615148 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615147 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615146 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615145 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615144 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615143 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615142 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615141 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615139 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615138 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615137 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615136 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615135 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615134 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615133 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615132 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615131 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615129 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615128 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615127 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615126 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615125 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615124 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615123 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615122 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595287 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595286 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595285 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595284 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595283 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595282 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595281 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595280 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302564493 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6785 | 21.1034
GUA250302564488 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle NARANJA 103 Colonia LOS LIMONES 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle METEORITO Y Calle PLANETA Boulevard LOS LIMONES EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO LATITUD 21.10909, LONGITUD -101.70023 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA | -101.7005 | 21.1092
GUA250302564478 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SANTO DOMINGO SABIO 209 Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle PRIMERA SANTO DOMINGO Y Calle SAN SIMEÓN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS LATITUD 21.07140, LONGITUD -101.72641 SE ENCU | -101.7264 | 21.0715
GUA250302564466 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Calle PRINCIPAL Colonia SAN JUAN DE ABAJO 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN ENTRE Calle NUEVO SAN JUAN Y Calle PRINCIPAL Calle NUEVO SAN MARCOS EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA LATITUD 21.057898, LONGITUD -101.637951 SE ENCUE | -101.6382 | 21.058
GUA250302564463 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6785 | 21.1034
GUA250302564461 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida QUETZAL Y Calle FAISÁN Avenida LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE | -101.701 | 21.1038
GUA250302564458 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Avenida FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET 923 Ranchería PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA P | -101.7219 | 21.0702
GUA250302564449 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Andador FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA PRIMARIA | -101.7222 | 21.0701
GUA250302564447 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6784 | 21.1034
GUA250302564440 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA | -101.632 | 21.0723
GUA250302564437 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6785 | 21.1034
GUA250302564434 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE MESOREA 501 Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBR | -101.6317 | 21.072
GUA250302564430 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle NARANJA Colonia LOS LIMONES 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle METEORITO Y Calle PLANETA Boulevard LOS LIMONES EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO LATITUD 21.10909, LONGITUD -101.70023 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL | -101.7005 | 21.1092
GUA250302564427 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SANTO DOMINGO SABIO 209 Colonia PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle PRIMERA SANTO DOMINGO Y Calle SAN SIMEÓN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS LATITUD 21.07140, LONGITUD -101.72641 SE EN | -101.7266 | 21.0715
GUA250302564408 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6785 | 21.1034
GUA250302564401 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Calle PRINCIPAL Colonia SAN JUAN DE ABAJO 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN ENTRE Calle NUEVO SAN JUAN Y Calle PRINCIPAL Calle NUEVO SAN MARCOS EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA LATITUD 21.057898, LONGITUD -101.637951 SE ENCUE | -101.6382 | 21.058
GUA250302564395 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle QUETZAL Y Calle FAISÁN Calle LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA | -101.701 | 21.1038
GUA250202527322 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ENRIQUE GÓMEZ GUERRA Colonia LEÓN 1 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HAROLD GABRIEL APPETL Y Boulevard BLVD. GUANAJUATO Calle CARLOS A. OBREGÓN A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL TEMPLO MARÍA MADRE DE DIOS, EN LA ESQ | -101.6474 | 21.1379
GUA250202527321 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Avenida FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA PRIMARIA | -101.7222 | 21.07
GUA250202538888 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL | -101.7019 | 21.1329
GUA250202538887 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL | -101.7019 | 21.1329
GUA250202538882 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPLIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA LATITUD 21. | -101.6373 | 21.1416
GUA250202538881 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida QUETZAL Y Calle FAISÁN Avenida LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE | -101.7012 | 21.1038
GUA250202538878 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MIZAR Fraccionamiento OBSERVATORIO II 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MIZAR Y Calle CORONA BOREAL Calle ALCOR LA PRIMARIA SÓCRATES CASTELLANOS PIKE LONGOTUD 21.144100, LATITUD -101.733326 SE ENCUENTRA UBICADA SOBR | -101.7327 | 21.1429
GUA250202538877 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL | -101.7017 | 21.1335
GUA250202538876 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA | -101.6321 | 21.0723
GUA250202538875 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA | -101.6318 | 21.0736
GUA250402606016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FRESNO DE MEDINA Colonia LOMAS DE MEDINA 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LOMA DE BUGAMBILIAS Y Calle LOMA DE LAS DALIAS Calle ATITLAN LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE FRESNO DE MEDINA, EN EL TRAMO DE CALLE LOMA DE L | -101.6176 | 21.1457
GUA250402606015 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BALONCESTO Colonia DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Y Calle FRONTON Calle MANUEL GONZALEZ LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE BALONCESTO, EN EL TRAMO DE BLVD. CONGRESO DE CHILPAN | -101.652 | 21.1438
GUA250402606014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard FRANCISCO VILLA Colonia AMPLIACIÓN LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JUAN LEONEL GOMEZ Y Calle ANTONIO DE PENA Calle ANTONIO LANZAGORTA LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. FRANCISCO VILLA, EN EL TRAMO DE CALLE | -101.6398 | 21.1403
GUA250402606013 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ARTURO VALDEZ SANCHEZ Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VICENTE DE LA FUENTE Y Calle IGNACIO VILLAVICENCIO Calle JOSE MARIA IZQUIERDO LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES ARTURO VALDEZ SANCHEZ Y VICENTE D | -101.6425 | 21.1383
GUA250402606012 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard BLVD. VASCO DE QUIROGA Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO Y Calle JOAQUIN SOTO Calle FRANCISCO VALLEJO LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. VASCO DE QUIROGA, EN EL TRAMO DE CALLE R | -101.644 | 21.1454
GUA250302564509 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Calle HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CALLE | -101.6549 | 21.144
GUA250302564503 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Boulevard HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CA | -101.6549 | 21.144
GUA250302564497 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CUMBRES BONDADOSAS Colonia CUMBRES DE LA PISCINA 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTA ELODIA Y Calle CUMBRES AMARILLAS Calle ASTEROIDES LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CA | -101.7078 | 21.1089
GUA250302564492 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO | -101.6564 | 21.1445
GUA250302564489 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle STA. SEDE Colonia ALVARO OBREGON (SANTA ANA DEL CONDE) 37686 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA SANTA ANA DEL CONDE Y Calle VICARIO DE CRISTO Calle JUAN DIAZ LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLE | -101.5798 | 20.9533
GUA250302564482 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle COSTAS DEL OCEANO INDICO Colonia COSTAS DEL OCEANO INDICO 37560 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ Y Calle COSTAS DEL MAR ROJO Calle COSTAS DEL OCEANO GLACIAL ARTICO LA OBRA SE UBICARA EN VAR | -101.6752 | 21.0872
GUA250302564480 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle EXPOSICIONES Colonia CIUDAD SATELITE 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MONTE ROSA Y Calle ARTURO SOTO RANGEL Calle MALLORCA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE PASCUA AL N | -101.7259 | 21.1181
GUA250302564474 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO | -101.6562 | 21.1446
GUA250302564471 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard BLVD. TIMOTEO LOZANO Colonia SAN JOSE DE CEMENTOS 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ Y Boulevard BLVD. FRACISCO VILLA Avenida AV. SALTO DE LIEBRES LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. TIM | -101.6716 | 21.0871
GUA250302564470 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle HERCULES Colonia EL RETIRO 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZITACUARO Y Calle LUNA Calle ALBERCA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE EL RETIRO AL NORTE, CALLE LUNA AL ORI | -101.6723 | 21.1388
GUA250302564462 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SELVA TROPICAL Colonia LA SELVA 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CERRADA SARDANETA Y Calle SELVA CONFUSA Calle SELVA DEL CAMPO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE SELVA D | -101.6332 | 21.1743
GUA250302564451 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BURGOS Colonia VISTA HERMOSA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle SORIA Calle JORULLO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CALLE ALBACETE AL NORTE, CALLE SORIA AL ORIE | -101.7094 | 21.1334
GUA250302564438 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO | -101.6565 | 21.1447
GUA250302564436 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard BLVD. CAMPECHE Colonia CHAPALITA LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SAN FELIPE Y Boulevard LAS PALMAS Boulevard YUCATAN LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. CAMPECHE, EN EL TRAMO DE CALLE SAN FELIPE A BLVD. LAS PALMAS, COLON | -101.6992 | 21.1273
GUA250302564409 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SAN BASILIO EL GRANDE Colonia PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Avenida BUENAVENTURA Y Calle CAMINO A SAN ANTONIO Ninguno CARRETERA LEON - AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CAL | -101.711 | 21.0728
GUA250302564394 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Boulevard HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CA | -101.6547 | 21.1439
GUA250402606032 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PRESA EL SABINO Colonia LA NOPALERA 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA EL SABINO Y Calle PRESA EL MARQUES Calle TOPAR LADO NTE. INICIO EN LA CALLE PRESA EL MARQUES ESQ. CON CALLE EL SABINO, LLEGANDO A TOPAR LAD | -101.6382 | 21.1749
GUA250402606031 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Y Boulevard LEON II Calle MANUEL LOPEZ MERCADO INICIO EN EL BULEVAR LEON II ESQ. CON CALLE 3ER AND. MAN | -101.7288 | 21.114
GUA250402606030 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE CEYLAN Colonia CAMPESTRE DE JEREZ 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE CEYLAN Y Calle VALLE DE SANTIAGO Calle VALLE DE ARIZPE INICIO EN LA CALLE VALLE DE SANTIAGO, ESQ. CON VALLE DE CEYLAN, LLEGANDO A LA | -101.6348 | 21.0694
GUA250402606029 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FRAY ANGEL Colonia AMPLIACION SAN FRANCISCO 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FRAY ANGEL Y Calle FRAY JUAN Calle FRAY DAVID INICIO EN LA CALLE FRAY ANGEL, ESQUINA CON CALLE FRAY JUAN, LLEGANDO A LA CALLE FRAY DAVID. | -101.6 | 21.0948
GUA250402606028 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle GENESIS Colonia LOMAS DE GUADALUPE 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle GENESIS Y Calle NEPAL Calle 36 MTS. AL NTE. (RESTRICCION) INICIO EN LA CALLE GENESIS, ESQUINA CON NEPAL, LLEGANDO A TOPAR A 36 MTS. AL NTE. CON (R | -101.6546 | 21.1942
GUA250402606027 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CUENCA SANTA AMELIA Colonia SAN NICOLAS DEL PALOTE II 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CUENCA SANTA AMELIA Y Calle PASEO DE LA PRESA Calle TOPAR LADO PTE. INICIO EN LA CALLE CUENCA SANTA AMELIA, ESQUINA CON PASEO D | -101.676 | 21.1865
GUA250402606026 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FRANCISCO LEON DE LA BARRA Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FRANCISCO LEONDE LA BARRA Y Calle GUILLERMO VERA Boulevard VASCO DE QUIROGA INICIO EN LA CALLE GUILLERMO VERA CON CALLE FRANCISCO LEON DE L | -101.6458 | 21.1422
GUA250402606025 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle 4TO. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 4TO. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Y Boulevard LEON II Calle MANUEL LOPEZ MERCADO INICIO EN EL BULEVAR LEON II ESQ. CON CALLE 4TO. AND. MA | -101.7284 | 21.114
GUA250402606024 | Guanajuato | León | Santa Ana | Calle MONTE LA ARDILLA Colonia SAN JOSE DE LOS MONTOS 37689 SANTA ANA, LEÓN ENTRE Calle MONTE LA ARDILLA Y Calle MONTE MALINTZI Calle MONTE BLANC INICIO EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA, ESQUINA CON CALLE MONTE LA MALINTZI, LLEGANDO A | -101.6757 | 21.0575
GUA250402606023 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Andador AND. PEÑUELAS Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Andador AND. PEÑUELAS Y Calle PEÑAS ALTAS Calle PEÑUELAS INICIO EN LA CALLE PEÑAS ALTAS ESQUINA CON AND. PEÑUELAS, LLEGANDO A LA CALLE PEÑUELAS AL OE | -101.7386 | 21.1452
GUA250402606022 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MANZANILLO Colonia LA CANDELARIA 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MANZANILLO Y Calle SAN PEDRITO Calle SAN BLAS INICIO EN LA CALLE MANZANILLO, ESQUINA CON CALLE SAN BLAS, LLEGANDO A LA CALLE SAN PEDRITO. AL NOROEST | -101.6649 | 21.1299
GUA250402606021 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle 8 DE MARZO Colonia LAS PRESITAS II 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 8 DE MARZO Y Calle PRESA EL VALLADO Boulevard PRIVADA PONCE INICIO EN LA CALLE PRESA EL VALLADO ESQUINA CON CALLE 8 DE MARZO, LLEGANDO A PRIVADA P | -101.6349 | 21.1715
GUA250402606020 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DEL CARMEN Colonia VALLE DE LA LUZ 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DEL CARMEN Y Calle VALLE DE LA LUZ Boulevard AVENIDA ASIS INICIO EN LA CALLE VALLE DE LA LUZ, ESQUINA CON VALLE DEL CARMEN, LLEGANDO A | -101.6012 | 21.1016
GUA250402606019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DE SAN MARIANO Colonia VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE SAN MARIANO Y Calle VALLE DE SAN MARCOS Calle TOPAR LÍMITE DE FRACC. INICIO EN LA CALLE VALLE DE SAN MARIANO, ESQ | -101.7297 | 21.1391
GUA250402606018 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle DE LA SERRANA Colonia SAUCILLO DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle DE LA SERRANA Y Calle PLATON Calle CAMPO AMOR INICIO EN LA CALLE DE LA SERRANA, ESQUINA CON CALLE PLATON, LLEGANDO A TOPAR A LA CALLE CAMPO | -101.7535 | 21.1363
GUA250402606017 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LA GAVIA Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LA GAVIA Y Calle LA CIENEGUITA Calle PEÑAS ALTAS INICIO EN LA CALLE LA GAVIA, ESQUINA CON LA CIENEGUITA, LLEGANDO A LA CALLE LA PEÑAS ALTAS. | -101.7391 | 21.1426
GUA250402606011 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BALCON DE LOS PINZONES Colonia BALCONES DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BALCON DE LOS PINZONES Y Boulevard BALCONES DE LA JOYA Calle BALCON DE LA LECHUZAS INICIO EN EL BULEVAR BALCONES DE LA JOYAS, ESQU | -101.7492 | 21.1327
GUA250402606010 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LA TERNA Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LA TERNA Y Calle CRUZ DE PALMA Calle LA RESERVA INICIO EN LA CALLE LA TERNA, ESQUINA CON CRUZ DE PALMA, LLEGANDO A LA CALLE LA RESERVA AL NORTE | -101.7369 | 21.1435
GUA250402615760 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CARBÓN Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTANDER Y Calle SEVILLA Calle CARBÓN INICIANDO EN LA INTERSECCION DE SEVILLA DIRIGIENDOSE AL PONIENTE EN LA SIGUIENTE INTERSECCION DE CALLE SANTAND | -101.7061 | 21.1418
GUA250302564516 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle TENCA 113 Colonia VALLADITO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA DE LA MOJINA Y Calle PRESA DEL TIGRE Calle DE MORA LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL CENTRO COMUNITARIO VALLADITO. UBICADO EN LA CALLE TECNA 113, ENTRE C | -101.6435 | 21.1746
GUA250302564514 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle KIWI 102 Colonia LOMAS DE ECHEVESTE 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BISONTE Y Calle ALCE Calle VIA TOSCANA EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN LATITUD 21.17936, LONGITUD -101.659739 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE KI | -101.6598 | 21.1794
GUA250302564512 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle HERA Colonia ERMITA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERA Y Calle EROS Boulevard BLVD.CLOTO INICIO EN LA CALLE HERA, ESQUINA CON CALLE EROS, LLEGANDO A LA INTERSECCION CON CALLE ARES TOPANDO CON BLVD. CLOTO EN DIRE | -101.7354 | 21.1497
GUA250302564511 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SAN CAYETANO 313 Colonia EL COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANDELARIA Y Boulevard VICENTE VALTIERRA Calle PALOMARES LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO LATITUD 21.12988, LONGITUD -101.66839 SE ENCUEN | -101.6684 | 21.13
GUA250302564510 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VOLCÁN DEL JORULLO 1308 Colonia CERRITO DE JEREZ 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DE LA VIRGEN Y Calle CERRO DEL GIGANTE Calle CERRO DE JEREZ LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 LATITUD 21.08629, LONGITUD -101.63559 | -101.6359 | 21.0865
GUA250302564506 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SEVILLA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CATALUÑA Y Calle VIZCAYA Calle SANTANDER EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LATITUD 21.13452, LONGITUD -101.70735 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C | -101.7073 | 21.1345
GUA250302564505 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DE SANTA CLARA Colonia VALLE DE LA LUZ 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE SANTA CLARA Y Calle BRISAS DE SAN HIPOLITO Calle TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO INICIO EN LA CALLE VALLE DE SANTA CLARA, ESQUI | -101.601 | 21.1038
GUA250302564504 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle KIWI 102 Campamento LOMAS DE ECHEVESTE 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BISONTE Y Calle ALCE Calle VIA TOSCANA EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN LATITUD 21.17936, LONGITUD -101.659739 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE | -101.6598 | 21.1793
GUA250302564502 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard BLVD. J. J. TORRES LANDA OTE. Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RIO COLORADO Y Boulevard BLVD. HERMANOS ALDAMA Calle RIO LERMA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL DE L | -101.6753 | 21.1015
GUA250302564501 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MADRE EVA 210 Colonia 10 DE MAYO 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MADRE MARINA Y Calle MADRE SELVA Calle MADRE ALICIA LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO LATITUD 21.06841, LONGITUD -101.63016 SE ENCUENTRA | -101.6302 | 21.0685
GUA250302564498 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LOS ANGÉLES 102 Colonia LAS AMÉRICAS 37590 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle NUEVA YORK Y Calle NUEVA ORLEANS Calle KANSAS EL PRESCOLAR AMADO NERVO LATITUD 21.10846, LONGITUD -101.69478 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE | -101.6945 | 21.1086
GUA250302564491 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ANDADOR NAVARRA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANDADOR NAVARRA Y Calle ASTURIAS Calle NAVARRA INICIO EN ANDADOR NAVARRA ESQUINA CON CALLE NAVARRA, LLEGANDO A CALLE ASTURIAS AL NORESTE DE LA | -101.7103 | 21.136
GUA250302564490 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle TRES 512 Colonia FLORES MAGON 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida 21 DE MARZO Y Calle LUIS LONG Calle CERRO DE JEREZ LA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN LATITUD 21.12234, LONGITUD -101.71412 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE | -101.7142 | 21.1221
GUA250302564487 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CANADA 303 Colonia CHAPALITA 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JALISCO Y Calle ZACATECAS Calle HAITÍ PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS 21.12702, -101.69755 | -101.6969 | 21.1279
GUA250302564484 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle AVENIDA EUROPA Colonia LA NORIA 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PARQUE NIGERIA Y Calle CONTINENTAL Calle PARQUE BOLIVIA EL PRESCOLAR CUICAMATINI LATITUD 21.07288, LONGITUD -101.63882 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA | -101.6388 | 21.0731
GUA250302564483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ARABIA Colonia SAN FELIPE DE JESÚS 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TIBERIADES Y Calle EUFRATES Calle BEIRUT LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LATITUD 21.13589, LONGITUD -101.64738 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ARA | -101.6474 | 21.1359
GUA250302564477 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PLANETA 1369 Colonia CUMBRES DE LA PISCINA 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTA ELODIA Y Calle LIBRA Calle ANDROMEDA LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE SE UBICA EN LA CALLE PLANETA, CONTRA ESQUINA DE | -101.7054 | 21.1095
GUA250302564476 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO 206 Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ M. Y Calle J. ARTURO LOZANO M Calle ÁNGEL VÁZQUEZ NEGRETE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA LATITUD 21.14562, LONGITUD -101.64098 SE E | -101.6413 | 21.1457
GUA250302564475 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOSE TRUEBA OLIVARES Colonia SINARQUISTA 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y Boulevard BLVD. CALCOPIRITA Calle JOSE TRUEBA OLIVARES INICIANDO EN ESQUNA DEL BULEVAR CALCOPIRITA Y DIRIGIENDOSE | -101.7476 | 21.1416
GUA250302564473 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle RANCHO LA ATARJEA Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RANCHO LOS PERICOS Y Calle RANCHO EL HORMIGUERO Calle EL DURAZNAL CALLE PERPERTICULAR A LA PRINCIPAL Y EN LA PARTE SUR DA ACCECO AL TE | -101.5798 | 21.0505
GUA250302564472 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOSÉ DE JESÚS LIRA Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard LEÓN II Y Calle MARIANO ESCOBEDO PONIENTE Calle LAURO VILLEGAS LA BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS LATITUD 21.116042, LONGITUD -101.732297 SE ENCUEN | -101.732 | 21.1159
GUA250302564469 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ARABIA Colonia SAN FELIPE DE JESÚS 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TIBERIADES Y Calle EUFRATES Calle BEIRUT LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LATITUD 21.13589, LONGITUD -101.64738 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ARA | -101.6474 | 21.1358
GUA250302564468 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MANUEL PAYNO 328 Colonia PERIODISTAS MEXICANOS 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSÉ A. GODOY Y Calle JOSÉ MARÍA ROA BÁRCENAS Calle FRANCISCO LOMBARDO FRENTE A LA ESQUINA DERECHA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA EMILIANO Z | -101.7542 | 21.0915
GUA250302564465 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle TRES 502 Colonia FLORES MAGON 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida 21 DE MARZO Y Calle LUIS LONG Calle DOS ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN 21.12234, -101.71412 | -101.7139 | 21.1222
GUA250302564464 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MADRE EVA 210 Colonia 10 DE MAYO 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MADRE MARINA Y Calle MADRE SELVA Calle MADRE ALICIA LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO LATITUD 21.06841, LONGITUD -101.63016 SE ENCUENTRA | -101.63 | 21.0683
GUA250302564460 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MARIA ESTHER VALTIERRA Colonia LEON II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSE FINA CAMARENA Y Calle CEFERINO ORTIZ Calle MARIA ESTHER VALTIERRA INICA EN LA INTERSECCION DE JOSEFINA CAMARENA HACIA EL ORIENTE CON ESQU | -101.7301 | 21.1203
GUA250302564459 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOYAS DE CASTILLA Colonia JOYAS DE CASDTILLA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 24 DE ABRIL Y Calle ALCALÁ Calle DEL SAUCILLO LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA LATITUD 21.134667, LONGITUD -101.75633 SE ENCUENTRA UBICADA SOBR | -101.7565 | 21.134
GUA250302564457 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PRINCIPAL Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Ninguno AUTOPISTA LEON-AGUASCALIENTES Y Calle 15 DE AGOSTO Calle EL DURAZNAL CALLE PEEPENTICULAR A LA AUTOPISTA EON -AGUASCALIENTES | -101.5785 | 21.0526
GUA250302564455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CANADA 303 Colonia CHAPALITA 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JALISCO Y Calle ZACATECAS Calle HAITÍ LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS LATITUD 21.12702, LONGITUD -101.69755 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CANA | -101.6967 | 21.1279
GUA250302564453 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DE SANTA IRENE Colonia VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DEL CARMEN Y Calle TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO Calle VALLE DE SANTA IRENE INICIANDO EN LA ESQUINA DE VALE DEL CA | -101.5999 | 21.1031
GUA250302564450 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FIDEL VELÁZQUEZ Colonia UNIDAD OBRERA INFONAVIT 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BLAS CHUMACERO Y Calle ALFONSO CALDERÓN Calle JESÚS YUREN EL PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES LATITUD 21.165663, LONGITUD -101.670093 S | -101.6703 | 21.1653
GUA250302564445 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LOS ANGÉLES 316 Colonia LAS AMÉRICAS 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CHICAGO Y Calle NUEVA YORK Calle KANSAS EL PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA LATITUD 21.10872, LONGITUD -101.69521 SE ENCUENTRA UBICADA SOB | -101.6953 | 21.1089
GUA250302564444 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Prolongación PROL. LA INDIA Colonia LA INDIA 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANAL DE SARDANETA Y Calle GAYA Prolongación PROL. LA INDIA INICIO EN LA INTERSECCION DE GAYA Y LA INDIA TOPA DEL LADO ORIENTE DIRIGIENDOSE HA | -101.6577 | 21.1906
GUA250302564443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FILON Colonia ARBOLEDAS DE SEÑORA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Callejón FILON Y Calle ORO Boulevard BLVD. TELLES CRUCES INICIO EN LA CALLE FILON, ESQUINA CON CALLE ORO, LLEGANDO AL BLVD. TELLEZ CRUCES EN DIRECCION AL | -101.6563 | 21.1567
GUA250302564442 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle REAL DEL TORO Colonia REAL DEL CASTILLO 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RESTRICCION DEL ARROYO Y Calle +140 MTS. AL PTE. Calle REAL DEL TORO INICIANDO EN ESQUINA DE REAL DEL TORO E INTERSECCION DE LA RESTRICCION D | -101.6801 | 21.2122
GUA250302564441 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LUCAS ALAMAN Colonia PERIODISTAS MEXICANOS 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANASTACIO CERECERO Y Calle JOSE A. GODOY Calle LUCAS ALAMAN INICIANDO EN ESQUINA DE CERECERO Y LUCAS ALAMAN AL SUR Y DIRIGIENDOTE AL NORTE | -101.7506 | 21.0912
GUA250302564435 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle YACIMIENTO DE ARCILLA Colonia EL YACIMIENTO 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle YACIMIENTO VOLCANICO Y Boulevard BLVD. EL YACIMIENTO Calle YACIMIENTO DE ARCILLA INICIANDO EN LA ESQUINA DE YACIMIENTO VOLCANICO DIRIGIEN | -101.7238 | 21.1326
GUA250302564433 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Callejón VALLE DE ARIZPE Colonia CAMPESTRE DE JEREZ 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Callejón VALLE CASTELLALBO. Y Calle JEREZ DE SANALONA Calle VALLE DE SANTIAGO EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE V | -101.6345 | 21.0708
GUA250302564431 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOSE ANTONIO URQUIZA Colonia SINARQUISTA 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSE ANTONIO URQUIZA Y Avenida AV. ATONIO MARTINEZ AGUAYO Boulevard CALCOPIRITA INICIO EN LA CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA, ESQUINA CON AVENIDA | -101.7479 | 21.1424
GUA250302564429 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA 407 Colonia COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERREROS Y Calle MONTERREY Calle FRAY DANIEL MIRELES PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ 21.12529, -101.66989 | -101.6699 | 21.1252
GUA250302564426 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle AVENIDA EUROPA Colonia LA NORIA 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PARQUE NIGERIA Y Calle CONTINENTAL Calle PARQUE BOLIVIA EL PRESCOLAR CUICAMATINI LATITUD 21.07288, LONGITUD -101.63882 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA | -101.6388 | 21.0731
GUA250302564425 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MESA DEL OBISPO Colonia MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DEL CONSUELO Y Boulevard BLVD. PERDIGON Calle MESA DEL OBISPO INICIO MESA DEL OBISPO ESQUINA BULEVARD PERDIGON CON INTERSECCION CON | -101.6357 | 21.1672
GUA250302564424 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA 407 Colonia COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERREROS Y Calle MONTERREY Calle FRAY DANIEL MIRELES LA PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ LATITUD 21.12529, LONGITUD -101.66989 SE ENCUENTR | -101.6699 | 21.1253
GUA250302564423 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SAN CAYETANO 313 Colonia EL COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANDELARIA Y Boulevard VICENTE VALTIERRA Calle PALOMARES LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO LATITUD 21.12988, LONGITUD -101.66839 SE ENCUEN | -101.6684 | 21.13
GUA250302564420 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA 21.14158, -101. | -101.6374 | 21.1412
GUA250302564418 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PEÑUELAS Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PEÑUELAS Y Calle LA RESERVA Calle PAREDONES INICIO EN LA CALLE PEÑUELAS ESQUINA CON CALLE PAREDONES, LLEGANDO A CALLE LA RESERVA AL ORIENTE DE LA CIUD | -101.7392 | 21.1446
GUA250302564415 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA LATITUD 21.1 | -101.6373 | 21.1416
GUA250302564414 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FRANCISCO ZÚÑIGA Colonia HIDALGO 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZINAPECUARO Y Calle LUNA Calle MONTE DE LAS CRUCES EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZIN | -101.6694 | 21.1435
GUA250302564413 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LAS MESITAS Colonia AMPLIACIÓN MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LAS MESITAS Y Calle 8 DE MARZO Calle TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO INICIO EN LA CALLE LAS MESITAS, ESQUINA CON 8 DE MARZO, LLEG | -101.6352 | 21.1713
GUA250302564412 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO 206 Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ M. Y Calle J. ARTURO LOZANO M Calle ÁNGEL VÁZQUEZ NEGRETE¦ LA PRIMARIA DIEGO RIVERA LATITUD 21.14562, LONGITUD -101.64098 SE | -101.6413 | 21.1456
GUA250302564411 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle POCHUTLA Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle POCHUTLA Y Calle MURICA Boulevard BLVD BILBAO INICIO EN LA CALLE POCHUTLA ESQUINA CON CALLE MURCIA, LLEGANDO AL BLVD. BILBAO AL SURESTE | -101.7149 | 21.1389
GUA250302564410 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOYAS DE CASTILLA Colonia JOYAS DE CASTILLA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 24 DE ABRIL Y Calle ALCALÁ Calle DEL SAUCILLO PRIMARIA EFRAÍN HUERTA 21.134667, -101.75633 | -101.7567 | 21.134
GUA250302564407 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle OCÉANO ÁRTICO Colonia SANTA MARIA DEL GRANJENO 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MAR ROJO Y Calle MAR CASPIO Calle ALFREDO VALADEZ EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCÉANO ÁRTICO ENTRE LA CA | -101.6538 | 21.0921
GUA250302564406 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FIDEL VELÁZQUEZ 221 Colonia UNIDAD OBRERA INFONAVIT 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BLAS CHUMACERO Y Calle ALFONSO CALDERÓN Calle JESÚS YUREN EL PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES LATITUD 21.165663, LONGITUD -101.6700 | -101.6703 | 21.1655
GUA250302564405 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle YACIMIENTO PETROLERO Colonia EL YACIMIENTO 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle YACIMIENTO CUARZO Y Calle YACIMIENTO DE PLATINO Calle YACIMIENTO PETROLERO INICIO AL SUR CON LA INTERSECCION CON CALLE YACIMIENTO DE PLATI | -101.724 | 21.1322
GUA250302564404 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LOS ANGÉLES 316 Colonia LAS AMÉRICAS 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CHICAGO Y Calle NUEVA YORK Calle KANSAS EL PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA LATITUD 21.10872, LONGITUD -101.69521 SE ENCUENTRA UBICADA SOB | -101.6953 | 21.1088
GUA250302564403 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SEVILLA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CATALUÑA Y Calle VIZCAYA Calle SANTANDER EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LATITUD 21.13452, LONGITUD -101.70735 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C | -101.7072 | 21.1345
GUA250302564402 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BALCÓN DE LOS ALCATRACES Colonia BALCONES DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BALCÓN DE LOS CHARRANES Y Calle CAMINO VECINAL Calle BALCÓN DE LOS ALCATRACES INICIANDO EN LA ESQUINA DE BALCON DE LOS CHARRANES | -101.7441 | 21.1306
GUA250302564400 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle TACANA Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TOPAR LADO PTE (TEMPLO) Y Calle MARTINICA Calle TACANA INICIANDO EN LA ESQUINA DE CALLE TACANA CON MARTINICA Y DIRJIENDOSE AL PONIENTE TOPANDO CON TE | -101.7169 | 21.1405
GUA250302564399 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LOS ANGÉLES 102 Colonia LAS AMÉRICAS 37590 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle NUEVA YORK Y Calle NUEVA ORLEANS Calle KANSAS PRESCOLAR AMADO NERVO 21.10846, -101.69478 | -101.6947 | 21.1083
GUA250302564398 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PRESA LA SELVA Colonia AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA LA SELVA Y Calle TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO Calle 8 DE MARZO INICIO EN LA CALLE PRESA LA SELVA ESQUINA CON CALLE 8 | -101.6357 | 21.1713
GUA250302564393 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VOLCÁN DEL JORULLO 1308 Colonia CERRITO DE JEREZ 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DE LA VIRGEN Y Calle CERRO DEL GIGANTE Calle CERRO DE JEREZ SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 21.08629, -101.63559 | -101.6362 | 21.0864
GUA250202527326 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard PASCAL KANT 343 Colonia LA SOLEDAD 37654 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FROMM Y Calle HEGEL Calle PASCAL LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPACIO PUBLICO. UBICADO EN LA CALLE FROMM, ENTRE CALLE HEGEL, CALLE PASCAL Y BLV | -101.7548 | 21.1399
GUA250202527324 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Circuito CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL 212 Colonia COLINAS DE LA FRAGUA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard BLVD MIRADOR DE LA JOYA Y Calle CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL Calle FRAGUA DE TITANIO LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPAC | -101.7404 | 21.1539
GUA250202527323 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PAULINO DURAN 1339 Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard BLVD AGUSTIN TELLEZ CRUCES Y Calle ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Calle HERCULANO HERNANDEZ DELGADO LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE SE U | -101.6371 | 21.1459
GUA250202527320 | Guanajuato | León | Santa Ana | Calle MONTE KENIA 218 Colonia SAN JOSE DE LOS MONTES 37564 SANTA ANA, LEÓN ENTRE Calle MONTE BLANC Y Calle MONTE MALINTZI Calle MONTE MISTI LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPACIO PUBLICO. UBICADO EN LA CALLE MONTE KENIA, ENTRE CALLE | -101.6779 | 21.0573
GUA250202538874 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DE FINALLEDO 100 Colonia VALLE DE SAN JOSE 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE HUELLAGA Y Calle VALLE DE SAN JOSE Calle VALLE DE IRTICH LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL CENTRO COMUNITARIO QUE SE UBICA EN LA | -101.6336 | 21.0667
GUA250302564515 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Calle RIO DE LA LOZA Ranchería LOZA DE LOS PADRES LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGOEL HIDALGO Y Calle PRINCIPAL Calle LAGUNA DE LOS PATOS CALLE LATERAL AL RIO DE LA LOZA Y FRENT AL TEMPLO DE MARIA GUADALUPE | -101.5468 | 21.0706
GUA250302564513 | Guanajuato | León | Duarte | Calle FLORIDA Ranchería DUARTE 37680 DUARTE, LEÓN ENTRE Privada DALIA Y Calle DUARTE Calle DUARTE CALLE DEL POZO DE AGUA | -101.5222 | 21.0866
GUA250302564508 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SAN ALFONSO DE LIGORIO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle SAN BERNARDO ABAD Y Calle SANTA MARIA AUXILIADORA Calle SAN EUSTAQIO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CIUDAD DELNIÑO DON | -101.7204 | 21.0725
GUA250302564507 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SANTO DOMINGO SABIO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37490 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle MARIA AUXILIADORA Y Calle SAN ANSELMO Calle A MANUEL DOBLADO A UN LADO EL TEMPLO INMACULADA CONCEPCION | -101.7225 | 21.0718
GUA250302564500 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CASCANUECES; EUCALIPTO ; HERRADURA Ranchería POMPA 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CASCANUECES; EUCALIPTO ; HERRADURA Y Calle HERRADURA Calle LAZARO CARDENAS PARTE POSTERIOR A INDUSTRIAL POMPA | -101.6898 | 21.0869
GUA250302564499 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia CERRITO DE JEREZ LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard DELTA Y Boulevard TIMOTEO LOZANO Boulevard TAJO A SANTA ANA INSTALACIONES DE TELEVISA BAJIO | -101.6324 | 21.0736
GUA250302564496 | Guanajuato | León | Duarte | Calle VIOLETA Ranchería DUARTE 37670 DUARTE, LEÓN ENTRE Calle AMAPOLA Y Calle GIRASOL Calle JAZMIN A 100 METRSO DE DEL SABES DEL LADO IZQUIERDO | -101.5304 | 21.0855
GUA250302564495 | Guanajuato | León | Duarte | Calle GIRASOL Ranchería DUARTE DUARTE, LEÓN ENTRE Calle VIDALES Y Calle LAUREL Calle JAZMIN A 100 METROS DEL SABES | -101.5254 | 21.087
GUA250302564494 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Ninguno EJIDO POMPA 7 Ranchería POMPA 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle DE LOS EUCALIPTOS Y Calle DE LOS AUCALIPT Ninguno SEMBRADIOS POSTERIOR AL CONVENTO FRANCISCANO | -101.6906 | 21.0883
GUA250302564486 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle PLAZA DE LA CONQUISTA Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle SANTA ANA DEL CONDE Y Calle PANFILO NARVAEZ Calle PEDRO ALVARADO FRENTE A LA PLAZA DEL TEMPLO | -101.579 | 20.9566
GUA250302564485 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LOS CASTILLOS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard MIGUEL HIDALGO Y Boulevard JOSE MARIA MORELOS Boulevard RIO DE LOS CASTILLOS SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FELIPE | -101.6734 | 21.2074
GUA250302564481 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería BENITO JUAREZ 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle JUAN GRIJALVA Y Calle FRANCISCO MURGUIA Calle ANTON DE ALMINOS A UN COSTADO DEL PANTEON DE SANTA ANA | -101.5765 | 20.9584
GUA250302564479 | Guanajuato | León | Duarte | Calle LA LUZ Ranchería DUARTE DUARTE, LEÓN ENTRE Calle LAUREL Y Ninguno ARROYO DUARTE Calle GARDENIA SOBRE CALLE PRINCIPAL A 100MTS DEL PUENTE | -101.5264 | 21.0885
GUA250302564467 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard JOSE MARIA MORELOS Colonia LEON I LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Boulevard PASEO DE JEREZ Boulevard LAS TORRES ZONA PIEL Y CALZADO | -101.6306 | 21.147
GUA250302564456 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard SAN JUAN BOSCO Campamento PILETAS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard TIMOTEO LOZANO Y Boulevard MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Boulevard LAS TORRES SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | -101.7624 | 21.0937
GUA250302564454 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LOS CASTILLOS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard MIGUEL HIDALGO Y Boulevard JOSE MARIA MORELOS Boulevard RIO DE LOS CASTILLOS SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FELIPE | -101.6738 | 21.2074
GUA250302564452 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard ARISTOTELES Colonia CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard PROLONGACION SAN JUAN BOSCO Y Boulevard PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS Boulevard LA JOYA PLAZA DE LA CIUDADANIA EFRAIN HUERTA | -101.7563 | 21.1405
GUA250302564448 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle PANFILO NARVAEZ Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle PEDRO ALVARADO Y Calle JUAN GRIJALVA Calle ANTON DE ALAMINOS ICA CALLE ATRÁS DE PLAZA PUBBLICA LA CONQUISTA | -101.5761 | 20.9575
GUA250302564446 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Calle DE LAS EXPLORACIONES Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PRINCIPAL Calle CIRCUITO PRINCIPAL AL COSTADO DERECHO DE LA EXHACIENDA SAN PEDRO DE LOZA DE LO SPADRES | -101.5458 | 21.0729
GUA250302564439 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard LAS TORRES Colonia DESARROLLO EL POTRERO LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard DELTA Y Boulevard AEROPUERTO Boulevard CONSTELACIONES EJE METROPOLITANO LEON - SILAO | -101.5977 | 21.1172
GUA250302564432 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard TIMOTEO LOZANO Colonia JARDINES DE SAN MIGUEL LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard HERMANOS ALDAMA Y Boulevard PASEO DE JEREZ Boulevard JUAN JOSE TORRES LANDA SALIDA AL MUNICIPIO DE CUERAMARO | -101.6974 | 21.1322
GUA250302564428 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SAN ANSELMO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37490 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle SANTO DOMINGO SABIO Y Calle FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Calle A AUXILIADORA A 300 METROS AL SUR DE LA AUTOPISA LEON-AGUASCALIEN | -101.7211 | 21.0732
GUA250302564422 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SAN GABRIEL Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37480 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle SAN BASILIO EL GRANDE Calle CAMINO A BUENAVENTURA CALLE PARALELA A CARRETRA AL SEMINARIO CONCILIA | -101.7214 | 21.073
GUA250302564421 | Guanajuato | León | Duarte | Calle LA LOMITA Ranchería DUARTE 37670 DUARTE, LEÓN ENTRE Calle FLORIDA Y Calle DUARTE Calle VIOLETAS AL COSTADO IZQUIERDO DEL ARROYO DUARTE | -101.5256 | 21.0858
GUA250302564419 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Calle DE LAS FLORES Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle CAMELINAS Calle A DUARTE PARTE POSTERIOR A EXJACIENDA DE LOZA | -101.5457 | 21.0739
GUA250302564417 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle PEDRO ALVARADO Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle PRINCIPAL SANTA ANA Y Calle PANFILO NARVAEZ Calle JUAN DIAZ A ESPALDAS DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA | -101.5793 | 20.9558
GUA250302564416 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle RANCHO LOS PERICOS Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RANCHO EL RAMILLETE Y Calle RANCHO LA ATARJEA Calle EL DURAZNAL PARALELA A AUTOPISTA A AGUASCALIENTES | -101.58 | 21.0504
GUA250302564397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard TIMOTEO LOZANO Colonia JARDINES DE SAN MIGUEL LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard HERMANOS ALDAMA Y Calle PASEO DE JEREZ Boulevard JUAN JOSE TORRES LANDA SALIDA AL MUNICIPIO DE CUERAMARO | -101.6978 | 21.1317
GUA250302564396 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Calle LAGUNA DE LOS PATOS Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37670 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Ninguno CAMINO A LOS JACALES Y Privada LA TRAVESIA Ninguno SEMBRADIOS ATRÁS DEL TEMPLO DE MARIA GUADALUPE | -101.5465 | 21.0736

## Contratos
Destino del Gasto Entidades Federativas/Contratos
Municipio de León
Cuarto Trimestre 2025
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA250402615166 | Obra | RICESUP-318025 | GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 325442.48 | 325442.48
GUA250402615165 | Obra | RICDSUP-270025 | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 118800.02 | 118800.02
GUA250402615164 | Obra | RICESUP-297025 | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 191029.61 | 191029.61
GUA250402615163 | Obra | RICESUP-280025 | GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON | MUNICIPIO DE LEÓN | 196678.19 | 196678.19
GUA250402615162 | Obra | RICESUP-298025 | RAMIREZ ESPINOZA ALFREDO | MUNICIPIO DE LEÓN | 224516.99 | 224516.99
GUA250402615161 | Obra | RICESUP-240025 | GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 260179.51 | 260179.51
GUA250402615160 | Obra | RICESUP-362025 | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 208967.47 | 208967.47
GUA250402615159 | Obra | RICDSUP-374025 | MOISES PEREZ IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 336575.75 | 336575.75
GUA250402615158 | Obra | RICESUP-311025 | PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 632177 | 632177
GUA250402615157 | Obra | RICDSUP-466025 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 305092.53 | 305092.53
GUA250402615156 | Obra | RICESUP-340025 | CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 118444.73 | 118444.73
GUA250402615155 | Obra | RICESUP-344025 | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 228008.36 | 228008.36
GUA250402615154 | Obra | RICESUP-360025 | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C. | MUNICIPIO DE LEÓN | 150846.32 | 150846.32
GUA250402615153 | Obra | RICESUP-361025 | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C. | MUNICIPIO DE LEON | 59933.89 | 59933.89
GUA250402615152 | Obra | RICDSUP-277025 | ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 153115.63 | 153115.63
GUA250402615151 | Obra | RICESUP-283025 | LUIS MANUEL MORENO RIOS | MUNICIPIO DE LEÓN | 56553.31 | 56553.31
GUA250402615150 | Obra | RICESUP-301025 | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 105218.19 | 105218.19
GUA250402615149 | Obra | RICESUP-177025 | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE | MUNICIPIO DE LEON | 144575.5 | 144575.5
GUA250402615148 | Obra | RICDSUP-294025 | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C. | MUNICIPIO DE LEÓN | 149266.06 | 149266.06
GUA250402615147 | Obra | RICDSUP-275025 | EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 143003.55 | 143003.55
GUA250402615146 | Obra | RICDSUP-295025 | ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S. | MUNICIPIO DE LEÓN | 137977.29 | 137977.29
GUA250402615145 | Obra | RICDSUP-291025 | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 151593.78 | 151593.78
GUA250402615144 | Obra | RICDSUP-303025 | RAMAY INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 164904.69 | 164904.69
GUA250402615143 | Obra | RICDSUP-195025 | JULIO CESAR UTRILLA PINEDA | MUNICIPIO DE LEÓN | 181658.98 | 181658.98
GUA250402615142 | Obra | RICESUP-304025 | JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 160890.96 | 160890.96
GUA250402615141 | Obra | RICDSUP-194025 | JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN | MUNICIPIO DE LEÓN | 186353.43 | 186353.43
GUA250402615140 | Obra | RICESUP-286025 | TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 184500 | 184500
GUA250402615139 | Obra | RICESUP-284025 | MARGARITA PEREZ CABRERA | MUNICIPIO DE LEÓN | 205929.03 | 205929.03
GUA250402615138 | Obra | RICDSUP-296025 | FRANCISCO RIVERA CONTRERAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 207946.28 | 207946.28
GUA250402615137 | Obra | RICDSUP-338025 | ROBERTO LOPEZ ROMERO | MUNICIPIO DE LEON | 237246.12 | 237246.12
GUA250402615136 | Obra | RICDSUP-293025 | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 208356.56 | 208356.56
GUA250402615135 | Obra | RICESUP-285025 | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 220331.06 | 220331.06
GUA250402615134 | Obra | RICDSUP-457025 | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C. | MUNICIPIO DE LEON | 215193 | 215193
GUA250402615133 | Obra | RICDSUP-477025 | CARLOS SALAZAR ROCHA | MUNICIPIO DE LEON | 211199.43 | 211199.43
GUA250402615132 | Obra | RICESUP-336025 | ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA | MUNICIPIO DE LEON | 246443.08 | 246443.08
GUA250402615131 | Obra | RICDSUP-292025 | CUMONIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 325213.2 | 325213.2
GUA250402615130 | Obra | RICESUP-309025 | MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 198248.68 | 198248.68
GUA250402615129 | Obra | RICDSUP-372025 | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 246672.81 | 246672.81
GUA250402615128 | Obra | RICESUP-278025 | GEUMAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 321128.21 | 321128.21
GUA250402615127 | Obra | RICESUP-239025 | CUMONIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 412233.93 | 412233.93
GUA250402615126 | Obra | RICESUP-371025 | MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 278257.05 | 278257.05
GUA250402615125 | Obra | RICESUP-376025 | GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 260906.82 | 260906.82
GUA250402615124 | Obra | RICDSUP-335025 | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 402187.82 | 402187.82
GUA250402615123 | Obra | RICESUP-504025 | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 306677.67 | 306677.67
GUA250402615122 | Obra | RICDSUP-334025 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 489471.72 | 489471.72
GUA250302595287 | Obra | RICDSUP-375025 | JAVIER DURAN NUÑEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 256503.45 | 256503.45
GUA250302595286 | Obra | RICESUP-430025 | ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 194186.23 | 194186.23
GUA250302595285 | Obra | RICESUP-494025 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 359531.38 | 359531.38
GUA250302595284 | Obra | RICESUP-475025 | MAURICIO JAIME TORRES | MUNICIPIO DE LEÓN | 281183.29 | 281183.29
GUA250302595283 | Obra | RICESUP-348025 | SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 269337.65 | 269337.65
GUA250302595282 | Obra | RICESUP-495025 | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEON | 306968.84 | 306968.84
GUA250302595281 | Obra | RICESUP-174025 | RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 83798.4 | 83798.4
GUA250302595280 | Obra | RICESUP-337025 | GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 249341.22 | 249341.22
GUA250302564493 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564488 | Obra | RICE-309025 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3925716.35 | 3925716.35
GUA250302564478 | Obra | RICE-348025 | ING. LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR en A. EN P. CON ENVIRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6853375.38 | 6853375.38
GUA250302564466 | Obra | RICE-423025 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3119845.73 | 3119845.73
GUA250302564463 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564461 | Obra | RICE-376025 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7247411.61 | 7247411.61
GUA250302564458 | Obra | RICE-371025 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6737458.73 | 6737458.73
GUA250302564449 | Obra | RICE-371025 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6737458.73 | 6737458.73
GUA250302564447 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564440 | Obra | RICE-347025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4440932.43 | 4440932.43
GUA250302564437 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564434 | Obra | RICE-347025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4440932.43 | 4440932.43
GUA250302564430 | Obra | RICE-309025 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3925716.35 | 3925716.35
GUA250302564427 | Obra | RICE-348025 | ING. LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR en A. EN P. CON ENVIRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6853375.38 | 6853375.38
GUA250302564408 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564401 | Obra | RICE-423025 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3119845.73 | 3119845.73
GUA250302564395 | Obra | RICE-376025 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7247411.61 | 7247411.61
GUA250202527322 | Obra | RICE-318025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 9378745.81 | 9378745.81
GUA250202527321 | Obra | RICE-371025 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6737458.73 | 6737458.73
GUA250202538888 | Obra | RICE-362025 | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5413665.1 | 5413665.1
GUA250202538887 | Obra | RICE-362025 | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5413665.1 | 5413665.1
GUA250202538882 | Obra | RICE-240025 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6688419.33 | 6688419.33
GUA250202538881 | Obra | RICE-376025 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7247411.61 | 7247411.61
GUA250202538878 | Obra | RICE-280025 | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4220561.91 | 4220561.91
GUA250202538877 | Obra | RICE-362025 | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5413665.1 | 5413665.1
GUA250202538876 | Obra | RICE-347025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4440932.43 | 4440932.43
GUA250202538875 | Obra | RICE-347025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4440932.43 | 4440932.43
GUA250402606016 | Obra | SAPAL740-268/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 3995498.01 | 3995498.01
GUA250402606015 | Obra | SAPAL740-265/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 3134684.84 | 3134684.84
GUA250402606014 | Obra | SAPAL740-270/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 3985568.29 | 3985568.29
GUA250402606013 | Obra | SAPAL740-269/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 3993002.17 | 3993002.17
GUA250402606012 | Obra | SAPAL740-266/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 2926209.98 | 2926209.98
GUA250302564509 | Obra | SAPAL760-187/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 7600981.85 | 7600981.85
GUA250302564503 | Obra | SAPAL760-187/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 7600981.85 | 7600981.85
GUA250302564497 | Obra | SAPAL-770-11/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 5892621.16 | 5892621.16
GUA250302564492 | Obra | SAPAL-760-186/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 14426875.93 | 14426875.93
GUA250302564489 | Obra | SAPAL-740-169/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 360059.17 | 360059.17
GUA250302564482 | Obra | SAPAL-760-184/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 11924181.38 | 11924181.38
GUA250302564480 | Obra | SAPAL-760-10/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 4990553.26 | 4990553.26
GUA250302564474 | Obra | SAPAL-760-186/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 14426875.93 | 14426875.93
GUA250302564471 | Obra | SAPAL-760-13/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 20796175.49 | 20796175.49
GUA250302564470 | Obra | SAPAL-760-27/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 23030014.79 | 23030014.79
GUA250302564462 | Obra | SAPAL-770-198/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 5171076.43 | 5171076.43
GUA250302564451 | Obra | SAPAL-740-185/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27109868.9 | 27109868.9
GUA250302564438 | Obra | SAPAL-760-186/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 14426875.93 | 14426875.93
GUA250302564436 | Obra | SAPAL-770-177/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 7325789.95 | 7325789.95
GUA250302564409 | Obra | SAPAL-740-174/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1011782.21 | 1011782.21
GUA250302564394 | Obra | SAPAL760-187/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 7600981.85 | 7600981.85
GUA250402606032 | Obra | RICD-473025 | ING. MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1429748.13 | 1429748.13
GUA250402606031 | Obra | RICD-471025 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1396037.98 | 1396037.98
GUA250402606030 | Obra | RICD-469025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1190115.22 | 1190115.22
GUA250402606029 | Obra | RICD-489025 | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2330923.51 | 2330923.51
GUA250402606028 | Obra | RICD-476025 | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2608842.64 | 2608842.64
GUA250402606027 | Obra | RICD-468025 | ATYCO MB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1379965.56 | 1379965.56
GUA250402606026 | Obra | RICD-470025 | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1777486.07 | 1777486.07
GUA250402606025 | Obra | RICD-487025 | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1528591.64 | 1528591.64
GUA250402606024 | Obra | RICD-545025 | ING. ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 4291444.64 | 4291444.64
GUA250402606023 | Obra | RICD-488025 | PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 936137.62 | 936137.62
GUA250402606022 | Obra | RICD-491025 | PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1245043.22 | 1245043.22
GUA250402606021 | Obra | RICD-654025 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1329821.47 | 1329821.47
GUA250402606020 | Obra | RICD-592025 | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3171321.39 | 3171321.39
GUA250402606019 | Obra | RICD-485025 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3641284.01 | 3641284.01
GUA250402606018 | Obra | RICD-550025 | ECAB, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3894893.85 | 3894893.85
GUA250402606017 | Obra | RICD-486025 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1938772.23 | 1938772.23
GUA250402606011 | Obra | RICD-472025 | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3225677.46 | 3225677.46
GUA250402606010 | Obra | RICD-490025 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 3428299.55 | 3428299.55
GUA250402615760 | Obra | RICD-293025 | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 3371465.42 | 3371465.42
GUA250302564516 | Obra | RICE-494025 | CONSTRUCTORA GRK, S.A.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5942667.45 | 5942667.45
GUA250302564514 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564512 | Obra | RICD-303025 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 2592841.05 | 2592841.05
GUA250302564511 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564510 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564506 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564505 | Obra | RICD-372025 | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | MUNICIPIO DE LEON | 6135832.4 | 6135832.4
GUA250302564504 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564502 | Obra | RICE-311025 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 16994005.34 | 16994005.34
GUA250302564501 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564498 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564491 | Obra | RICD-295025 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 2569409.47 | 2569409.47
GUA250302564490 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564487 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564484 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564483 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564477 | Obra | RICE-504025 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7823409.99 | 7823409.99
GUA250302564476 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564475 | Obra | RICD-338025 | GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3921430.97 | 3921430.97
GUA250302564473 | Obra | RICD-334025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 11880381.55 | 11880381.55
GUA250302564472 | Obra | RICE-286025 | COYOTE MELENDEZ J GUADALUPE | MUNICIPIO DE LEÓN | 2500000 | 2500000
GUA250302564469 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564468 | Obra | RICE-336025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE LEON | 3441942.46 | 3441942.46
GUA250302564465 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564464 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564460 | Obra | RICD-270025 | CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1827692.62 | 1827692.62
GUA250302564459 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564457 | Obra | RICD-335025 | OLMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 8937507.17 | 8937507.17
GUA250302564455 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564453 | Obra | RICD-292025 | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 6478350.54 | 6478350.54
GUA250302564450 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564445 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564444 | Obra | RICD-195025 | CORZZISA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEÓN | 2888060.15 | 2888060.15
GUA250302564443 | Obra | RICD-275025 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2217109.23 | 2217109.23
GUA250302564442 | Obra | RICD-194025 | MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2972144.07 | 2972144.07
GUA250302564441 | Obra | RICD-466025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7436515.4 | 7436515.4
GUA250302564435 | Obra | RICD-291025 | PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 2364957.52 | 2364957.52
GUA250302564433 | Obra | RICE-431025 | Arcco Profesionales en Construccion S.A de C.V | MUNICIPIO DE LEON | 9605091.61 | 9605091.61
GUA250302564431 | Obra | RICD-457025 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3499073.18 | 3499073.18
GUA250302564429 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564426 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564425 | Obra | RICD-196025 | POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3562825.95 | 3562825.95
GUA250302564424 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564423 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564420 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564418 | Obra | RICD-296025 | JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 3364826.58 | 3364826.58
GUA250302564415 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564414 | Obra | RICE1-430025 | COSMOCALLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 501247.26 | 501247.26
GUA250302564414 | Obra | RICE-430025 | COSMOCALLI, S.A de C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 5206065.12 | 5206065.12
GUA250302564413 | Obra | RICD-314025 | URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1029007.79 | 1029007.79
GUA250302564412 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564411 | Obra | RICD-290025 | ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1862222.45 | 1862222.45
GUA250302564410 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564407 | Obra | RICE-337025 | Construcción y Mantenimiento Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 5666846.02 | 5666846.02
GUA250302564406 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564405 | Obra | RICD-374025 | GURAM CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 6827094.25 | 6827094.25
GUA250302564404 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564403 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564402 | Obra | RICD-375025 | KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 4377192 | 4377192
GUA250302564400 | Obra | RICD-477025 | AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 6160333.7 | 6160333.7
GUA250302564399 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564398 | Obra | RICD-294025 | GRUPO GUCS, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 2325016.56 | 2325016.56
GUA250302564393 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250202527326 | Obra | RICE-278025 | OLMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 8406497.77 | 8406497.77
GUA250202527324 | Obra | RICE-174025 | ACCA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEÓN | 2436000 | 2436000
GUA250202527323 | Obra | RICE-177025 | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2712486 | 2712486
GUA250202527320 | Obra | RICE-239025 | OLMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 9263683.92 | 9263683.92
GUA250202538874 | Obra | RICE-495025 | INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4574796.42 | 4574796.42
GUA250302564515 | Obra | RICE-342025 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2331987.66 | 2331987.66
GUA250302564513 | Obra | RICE-342025 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2331987.66 | 2331987.66
GUA250302564508 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564507 | Obra | RICE-344025 | CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2737195.15 | 2737195.15
GUA250302564500 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564499 | Obra | RICE-284025 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3120137.03 | 3120137.03
GUA250302564496 | Obra | RICE-360025 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1774662.6 | 1774662.6
GUA250302564495 | Obra | RICE-360025 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1774662.6 | 1774662.6
GUA250302564494 | Obra | RICE-344025 | CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2737195.15 | 2737195.15
GUA250302564486 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564485 | Obra | RICE-283025 | CONSTRUCTORA POR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1108888.42 | 1108888.42
GUA250302564481 | Obra | RICE-344025 | CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2737195.15 | 2737195.15
GUA250302564479 | Obra | RICE-340025 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1393467.42 | 1393467.42
GUA250302564467 | Obra | RICE-285025 | RENOVABLES DE MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3851941.66 | 3851941.66
GUA250302564456 | Obra | RICE-298025 | ECOVO SOLAR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3925122.14 | 3925122.14
GUA250302564454 | Obra | RICE-284025 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3120137.03 | 3120137.03
GUA250302564452 | Obra | RICE-304025 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2812779.04 | 2812779.04
GUA250302564448 | Obra | RICE-342025 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2331987.66 | 2331987.66
GUA250302564446 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564439 | Obra | RICE-297025 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3339678.42 | 3339678.42
GUA250302564432 | Obra | RICE-283025 | CONSTRUCTORA POR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1108888.42 | 1108888.42
GUA250302564428 | Obra | RICE-342025 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2331987.66 | 2331987.66
GUA250302564422 | Obra | RICE-340025 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1393467.42 | 1393467.42
GUA250302564421 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564419 | Obra | RICE-360025 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1774662.6 | 1774662.6
GUA250302564417 | Obra | RICE-340025 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1393467.42 | 1393467.42
GUA250302564416 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564397 | Obra | RICE-301025 | CECE NATECH SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1839478.93 | 1839478.93
GUA250302564396 | Obra | RICE-340025 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1393467.42 | 1393467.42

## Avances Fisicos
Destino del Gasto Entidades Federativas/Avances Fisicos
Municipio de León
Cuarto Trimestre 2025
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA250402615166 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.41 | 47
GUA250402615165 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.59 | 53
GUA250402615164 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.62 | 54
GUA250402615163 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.41 | 47
GUA250402615162 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.4 | 46.6667
GUA250402615161 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.68 | 89.3333
GUA250402615160 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.16 | 38.6667
GUA250402615159 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.44 | 48
GUA250402615158 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.02 | 34
GUA250402615157 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0.9 | 30
GUA250402615156 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.19 | 39.6667
GUA250402615155 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.78 | 59.3333
GUA250402615154 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0.9 | 30
GUA250402615153 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0.9 | 30
GUA250402615152 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.4 | 80
GUA250402615151 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.7 | 90
GUA250402615150 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.51 | 83.6667
GUA250402615149 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.73 | 91
GUA250402615148 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.91 | 63.6667
GUA250402615147 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.76 | 58.6667
GUA250402615146 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.11 | 70.3333
GUA250402615145 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.7 | 90
GUA250402615144 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.18 | 72.6667
GUA250402615143 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.19 | 73
GUA250402615142 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.15 | 38.3333
GUA250402615141 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.52 | 84
GUA250402615140 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.33 | 77.6667
GUA250402615139 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250402615138 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0.89 | 29.6667
GUA250402615137 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.18 | 72.6667
GUA250402615136 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2.56 | 85.3333
GUA250402615135 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.65 | 55
GUA250402615134 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.86 | 62
GUA250402615133 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.34 | 44.6667
GUA250402615132 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.4 | 46.6667
GUA250402615131 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.1 | 36.6667
GUA250402615130 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.43 | 47.6667
GUA250402615129 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250402615128 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.98 | 66
GUA250402615127 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.12 | 37.3333
GUA250402615126 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.13 | 37.6667
GUA250402615125 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0.9 | 30
GUA250402615124 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.8 | 60
GUA250402615123 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0.9 | 30
GUA250402615122 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.16 | 38.6667
GUA250302595287 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.81 | 60.3333
GUA250302595286 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.17 | 39
GUA250302595285 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0.9 | 30
GUA250302595284 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1.19 | 39.6667
GUA250302595283 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0.99 | 33
GUA250302595282 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA250302595281 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA250302595280 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA250302564493 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 68.9 | 68.9 | 3.72 | 5.3991
GUA250302564488 | 2025 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 11.2 | 28
GUA250302564478 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 9.59 | 38.36
GUA250302564466 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 7.98 | 11.5652
GUA250302564463 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 9.91 | 5.1615
GUA250302564461 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 15.83 | 29.8679
GUA250302564458 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 19.21 | 37.6667
GUA250302564449 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 94.15 | 37.66
GUA250302564447 | 2025 | 4 | Metros lineales | 158 | 158 | 8.15 | 5.1582
GUA250302564440 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 121.86 | 27.2009
GUA250302564437 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 505 | 505 | 26.06 | 5.1604
GUA250302564434 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 20.67 | 27.1974
GUA250302564430 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 353.45 | 353.45 | 99 | 28.0096
GUA250302564427 | 2025 | 4 | Metros lineales | 229.5 | 229.5 | 88.06 | 38.3704
GUA250302564408 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 593 | 593 | 30.6 | 5.1602
GUA250302564401 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 259 | 259 | 29.97 | 11.5714
GUA250302564395 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 185.13 | 29.8597
GUA250202527322 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 21742.3 | 1324 | 648.28 | 48.9637
GUA250202527321 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 522 | 522 | 196.59 | 37.6609
GUA250202538888 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 15.42 | 36.7143
GUA250202538887 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 106.1 | 36.8403
GUA250202538882 | 2025 | 4 | Metros lineales | 229.5 | 229.5 | 208.45 | 90.8279
GUA250202538881 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 65.99 | 29.8597
GUA250202538878 | 2025 | 4 | Metros lineales | 152 | 152 | 40.99 | 26.9671
GUA250202538877 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 27.63 | 36.84
GUA250202538876 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 94.66 | 27.2011
GUA250202538875 | 2025 | 4 | Metros lineales | 419 | 419 | 113.97 | 27.2005
GUA250402606016 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3325.26 | 261.32 | 48.32 | 18.4907
GUA250402606015 | 2025 | 4 | Metros lineales | 363.09 | 363.09 | 199.7 | 55.0001
GUA250402606014 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1044.07 | 257.75 | 80.21 | 31.1193
GUA250402606013 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2890.25 | 554.21 | 169.7 | 30.6202
GUA250402606012 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1579.56 | 137.29 | 75.51 | 55.0004
GUA250302564509 | 2025 | 4 | Metros lineales | 259.83 | 259.83 | 28.58 | 10.9995
GUA250302564503 | 2025 | 4 | Metros lineales | 238.45 | 238.45 | 157.65 | 66.1145
GUA250302564497 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4456.69 | 4456.69 | 2985.98 | 66.9999
GUA250302564492 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3275.96 | 270.35 | 218.23 | 80.7213
GUA250302564489 | 2025 | 4 | Metros lineales | 258 | 258 | 135.81 | 52.6395
GUA250302564482 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2369.04 | 2369.04 | 464.33 | 19.5999
GUA250302564480 | 2025 | 4 | Metros lineales | 827.84 | 827.84 | 662.27 | 79.9998
GUA250302564474 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1160.87 | 219.52 | 177.2 | 80.7216
GUA250302564471 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1088.24 | 1088.24 | 892.36 | 82.0003
GUA250302564470 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4767.76 | 4767.76 | 4493.61 | 94.2499
GUA250302564462 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3399.67 | 3399.67 | 1665.84 | 49.0001
GUA250302564451 | 2025 | 4 | Metros lineales | 5322 | 5322 | 1591.28 | 29.9
GUA250302564438 | 2025 | 4 | Metros lineales | 463.66 | 215.51 | 173.96 | 80.7202
GUA250302564436 | 2025 | 4 | Metros lineales | 312.95 | 312.95 | 284.78 | 90.9986
GUA250302564409 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1275.5 | 1275.5 | 1136.47 | 89.1
GUA250302564394 | 2025 | 4 | Metros lineales | 316.36 | 316.36 | 209.62 | 66.26
GUA250402606032 | 2025 | 4 | Metros lineales | 50.19 | 60.3 | 2.37 | 3.9303
GUA250402606031 | 2025 | 4 | Metros lineales | 65 | 71.37 | 14.52 | 20.3447
GUA250402606030 | 2025 | 4 | Metros lineales | 52.53 | 67.8 | 20.31 | 29.9558
GUA250402606029 | 2025 | 4 | Metros lineales | 103.21 | 103.21 | 0 | 0
GUA250402606028 | 2025 | 4 | Metros lineales | 36.86 | 36.86 | 0 | 0
GUA250402606027 | 2025 | 4 | Metros lineales | 36.29 | 36.29 | 0 | 0
GUA250402606026 | 2025 | 4 | Metros lineales | 54.43 | 90.4 | 0 | 0
GUA250402606025 | 2025 | 4 | Metros lineales | 61.03 | 61.03 | 0 | 0
GUA250402606024 | 2025 | 4 | Metros lineales | 160.76 | 172.9 | 0 | 0
GUA250402606023 | 2025 | 4 | Metros lineales | 47.42 | 51.7 | 0 | 0
GUA250402606022 | 2025 | 4 | Metros lineales | 50.19 | 55.9 | 0 | 0
GUA250402606021 | 2025 | 4 | Metros lineales | 48.77 | 48.77 | 0 | 0
GUA250402606020 | 2025 | 4 | Metros lineales | 134.64 | 134.64 | 0 | 0
GUA250402606019 | 2025 | 4 | Metros lineales | 152.11 | 164.7 | 0 | 0
GUA250402606018 | 2025 | 4 | Metros lineales | 177.84 | 177.84 | 0 | 0
GUA250402606017 | 2025 | 4 | Metros lineales | 107.33 | 107.33 | 0 | 0
GUA250402606011 | 2025 | 4 | Metros lineales | 119.76 | 167 | 8.87 | 5.3114
GUA250402606010 | 2025 | 4 | Metros lineales | 129.05 | 129.05 | 0 | 0
GUA250402615760 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 105.93 | 1271.4 | 381.42 | 30
GUA250302564516 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 418.9 | 279 | 0 | 0
GUA250302564514 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 184 | 184 | 154.1 | 83.75
GUA250302564512 | 2025 | 4 | Metros lineales | 104.69 | 1502.21 | 345.5 | 22.9994
GUA250302564511 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.35 | 83.75
GUA250302564510 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 11.73 | 83.7857
GUA250302564506 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA250302564505 | 2025 | 4 | Metros lineales | 287.64 | 287.64 | 109 | 37.8946
GUA250302564504 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564502 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1278.12 | 1278.12 | 531.7 | 41.6002
GUA250302564501 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 149.1 | 149.1 | 124.87 | 83.7492
GUA250302564498 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 51.93 | 83.7581
GUA250302564491 | 2025 | 4 | Metros lineales | 99.84 | 1010 | 585.8 | 58
GUA250302564490 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 187.5 | 187.5 | 157.03 | 83.7493
GUA250302564487 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA250302564484 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 4.62 | 77
GUA250302564483 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 7 | 5.39 | 77
GUA250302564477 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2487 | 1590 | 0 | 0
GUA250302564476 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 10.77 | 76.9286
GUA250302564475 | 2025 | 4 | Metros lineales | 159.31 | 650 | 317.46 | 48.84
GUA250302564473 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19094.53 | 19094.53 | 4288.63 | 22.46
GUA250302564472 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 153 | 85
GUA250302564469 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 276.38 | 83.7515
GUA250302564468 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 250.37 | 250.37 | 134.5 | 53.7205
GUA250302564465 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA250302564464 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 6.16 | 77
GUA250302564460 | 2025 | 4 | Metros lineales | 83.09 | 452.49 | 353.5 | 78.1233
GUA250302564459 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 207.7 | 83.75
GUA250302564457 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1108.74 | 1108.74 | 565 | 50.9587
GUA250302564455 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 62.5 | 62.5 | 52.34 | 83.744
GUA250302564453 | 2025 | 4 | Metros lineales | 368.15 | 3652.41 | 1095.72 | 29.9999
GUA250302564450 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564445 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA250302564444 | 2025 | 4 | Metros lineales | 154.24 | 1651.68 | 1155.7 | 69.9712
GUA250302564443 | 2025 | 4 | Metros lineales | 113.22 | 1071 | 900.8 | 84.1083
GUA250302564442 | 2025 | 4 | Metros lineales | 126.44 | 1734.89 | 1374 | 79.1981
GUA250302564441 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 469.46 | 4239.99 | 573.67 | 13.53
GUA250302564435 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 89.99 | 887.4 | 709.92 | 80
GUA250302564433 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 118071.54 | 1057 | 68.07 | 6.4399
GUA250302564431 | 2025 | 4 | Metros lineales | 160.63 | 1750.54 | 1235 | 70.5497
GUA250302564429 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 3.85 | 77
GUA250302564426 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 150.75 | 83.75
GUA250302564425 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 146.01 | 1390.5 | 1042.87 | 74.9996
GUA250302564424 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 41.88 | 83.76
GUA250302564423 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 2.31 | 77
GUA250302564420 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 5.39 | 77
GUA250302564418 | 2025 | 4 | Metros lineales | 290.15 | 206.1 | 177.1 | 85.9292
GUA250302564415 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 232.5 | 232.5 | 194.72 | 83.7505
GUA250302564414 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9659.33 | 559 | 42.27 | 7.5617
GUA250302564413 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30.24 | 27.52 | 24.75 | 89.9346
GUA250302564412 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 37.69 | 83.7556
GUA250302564411 | 2025 | 4 | Metros lineales | 54.49 | 600 | 506.58 | 84.43
GUA250302564410 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564407 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10477.69 | 396 | 20 | 5.0505
GUA250302564406 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 184.25 | 83.75
GUA250302564405 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 419.25 | 4920 | 2174.64 | 44.2
GUA250302564404 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 367.1 | 367.1 | 307.45 | 83.751
GUA250302564403 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 125.63 | 83.7533
GUA250302564402 | 2025 | 4 | Metros lineales | 217.12 | 1815 | 111.62 | 6.1499
GUA250302564400 | 2025 | 4 | Metros lineales | 192.71 | 2130.26 | 0 | 0
GUA250302564399 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA250302564398 | 2025 | 4 | Metros lineales | 74.74 | 75.5 | 57.5 | 76.1589
GUA250302564393 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 4.62 | 77
GUA250202527326 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 732.93 | 1617 | 738.97 | 45.7001
GUA250202527324 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 700 | 2100 | 1456.35 | 69.35
GUA250202527323 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3382 | 3395 | 2072.65 | 61.0501
GUA250202527320 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 3646.22 | 2348 | 1045.8 | 44.54
GUA250202538874 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 541.88 | 2775.52 | 419.1 | 15.0999
GUA250302564515 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 89.25 | 89.25 | 0 | 0
GUA250302564513 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 37 | 16.4444
GUA250302564508 | 2025 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
GUA250302564507 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 65 | 45.1389
GUA250302564500 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250302564499 | 2025 | 4 | Piezas | 227 | 294 | 294 | 100
GUA250302564496 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA250302564495 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
GUA250302564494 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250302564486 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
GUA250302564485 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 212.18 | 212.18 | 100
GUA250302564481 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 48 | 42.8571
GUA250302564479 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.6 | 8.24 | 0 | 0
GUA250302564467 | 2025 | 4 | Piezas | 525 | 560 | 304 | 54.2857
GUA250302564456 | 2025 | 4 | Piezas | 535 | 535 | 66.34 | 12.4
GUA250302564454 | 2025 | 4 | Piezas | 198 | 218 | 141.91 | 65.0963
GUA250302564452 | 2025 | 4 | Piezas | 383 | 401 | 50.65 | 12.6309
GUA250302564448 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 264.5 | 99.8113
GUA250302564446 | 2025 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
GUA250302564439 | 2025 | 4 | Piezas | 455 | 460 | 185.15 | 40.25
GUA250302564432 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 134 | 194.5 | 194.5 | 100
GUA250302564428 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 174.5 | 99.7143
GUA250302564422 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.6 | 20.6 | 10.48 | 50.8738
GUA250302564421 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
GUA250302564419 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA250302564417 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24.72 | 24.72 | 10 | 40.4531
GUA250302564416 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250302564397 | 2025 | 4 | Piezas | 250 | 269 | 219 | 81.4126
GUA250302564396 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 8.24 | 8.24 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".