## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
Primer Trimestre 2026
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_ REVISION
2026 | 1 | GUA250202527326 | Proyecto de inversión | 9792283 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9792283.0, modificado:8371142.57}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA) - 42394 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42394 | S | 804 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.93, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard PASCAL KANT 343 Colonia LA SOLEDAD 37654 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FROMM Y Calle HEGEL Calle PASCAL LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPACIO PUBLICO. UBICADO EN LA CALLE FROMM, ENTRE CALLE HEGEL, CALLE PASCAL Y BLV, lon:-101.75476521, lat:21.13987244}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 8371142.57 | 8371142.57 | 8371142.57 | 8371142.57 | 8371142.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-278025, contratista:OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:8406497.77, importe_modificado:8406497.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.0}} | {2527326/proyecto_INICIO, 2527326/proyecto_PROCESO, 2527326/proyecto_INICIO, 2527326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 42394 EST. 8 ÚLTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564407 | Proyecto de inversión | 5999752 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999752.0, modificado:5666846.02}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA MARÍA DEL GRANJENO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO UBICADO EN OCÉANO ÁRTICO ENTRE LA CALLE MAR ROJO Y CALLE MAR CASPIO DETRÁS DE LA CALLE ALFREDO VALADEZ. - 65323 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65323 | S | 3910 | 3592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10477.69, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle OCÉANO ÁRTICO Colonia SANTA MARIA DEL GRANJENO 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MAR ROJO Y Calle MAR CASPIO Calle ALFREDO VALADEZ EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCÉANO ÁRTICO ENTRE LA CA, lon:-101.65383533, lat:21.09211277}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5666846.02 | 5666846.02 | 5666846.02 | 5666846.02 | 5666846.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-337025, contratista:Construcción y Mantenimiento Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5666846.02, importe_modificado:6927180.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2564407/proyecto_INICIO, 2564407/proyecto_PROCESO, 2564407/proyecto_FIN, 2564407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre MIDS_65323_RICE-337025_Ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:El total de este contrato es $6,927,180.45 con participación municipal Ramo 33 $5,666,846.02 Municipal $1,260,334.43 Por lo que solo se reporta el monto correspondiente a Ramo 33, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-13}, obs4: {observación:Total Pagado Ramo 33 $5,666,846.02 Total Pagado Recurso Municipal $1,223,263.95, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-13}, obs5: {observación:Se actualizó la liga de publicación adjuntando el último convenio modificatorio en costo al final del contrato origen. De igual manera se actualiza el importe modificado en el apartado de Contratos, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-20}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs5: {observación:En registro de contratos atender lo siguiente: 1) revisar la liga del contrato ya que marca error. 2) adjuntar al contrato los convenios modificatorios en costo y corregir el dato de Monto Modificado en consistencia con el último convenio. 3) Corregir la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs6: {observación:El monto ejercido total conforme al acta entrega es de $6,890,109.97, confirmar el monto ejercido con recurso FAISMUN, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs7: {observación:Se reitera, favor de adjuntar al final del contrato original el último convenio modificatorio en costo, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564412 | Proyecto de inversión | 68816.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68816.03, modificado:68815.87}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEÓN I PRIMARIA DIEGO RIVERA CCT 11DPR3632J - 72930 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72930 | S | 1658 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO 206 Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ M. Y Calle J. ARTURO LOZANO M Calle ÁNGEL VÁZQUEZ NEGRETE¦ LA PRIMARIA DIEGO RIVERA LATITUD 21.14562, LONGITUD -101.64098 SE , lon:-101.64131321, lat:21.14561502}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 68815.87 | 68815.87 | 68815.87 | 68815.87 | 68815.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2564412/proyecto_PROCESO, 2564412/proyecto_INICIO, 2564412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-277025 tiene 16 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-277025-estimacion ultima; (GUA250302564490, GUA250302564403, GUA250302564404, GUA250302564498, GUA250302564455, GUA250302564501, GUA250302564426, GUA250302564510, GUA250302564459, GUA250302564406, GUA250302564514, GUA250302564415, GUA250302564511, GUA250302564424, GUA250302564412, GUA250302564469) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564416 | Proyecto de inversión | 37064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37064.87, modificado:36508.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA EN ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ - 98651 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 98651 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle RANCHO LOS PERICOS Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RANCHO EL RAMILLETE Y Calle RANCHO LA ATARJEA Calle EL DURAZNAL PARALELA A AUTOPISTA A AGUASCALIENTES, lon:-101.580047, lat:21.05036912}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 36508.25 | 36508.25 | 36508.25 | 36508.25 | 36508.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564416/proyecto_INICIO, 2564416/proyecto_FIN, 2564416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 361025_removed , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación: El contrato RICE-361025 con importe total $778,362.23 con 6 acciones GUA250302564500 importe $37,064.87 GUA250302564508 importe $140,846.50 GUA250302564421 importe $163,085.42 GUA250302564446 importe $177,911.37 GUA250302564486 importe $222,389.21 GUA250302564416 importe $37,064.87 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564430 | Proyecto de inversión | 2639741.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2639741.19, modificado:2313030.83}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE NARANJA 103 COLONIA LOS LIMONES EN EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N - 71862 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71862 | S | 1576 | 1379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.45, meta_modificada:353.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle NARANJA Colonia LOS LIMONES 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle METEORITO Y Calle PLANETA Boulevard LOS LIMONES EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO LATITUD 21.10909, LONGITUD -101.70023 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-101.70051456, lat:21.10922851}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2313030.83 | 2313030.83 | 2313030.83 | 2313030.83 | 2313030.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309025, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3925716.35, importe_modificado:3925716.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.45}} | {2564430/proyecto_INICIO, 2564430/proyecto_PROCESO, 2564430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene dos folios GUA250302564488 y GUA250302564430; El archivo se encuentra en drive con nombre RICE 309-7 , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564434 | Proyecto de inversión | 1486870.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486870.03, modificado:1337037.93}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN,EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ EN EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J - 77948 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 77948 | S | 1318 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE MESOREA 501 Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBR, lon:-101.63171383, lat:21.07199193}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1337037.93 | 1337037.93 | 1337037.93 | 1337037.93 | 1337037.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-347025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4440932.43, importe_modificado:4440932.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2564434/proyecto_INICIO, 2564434/proyecto_PROCESO, 2564434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene cuatro acciones folios GUA250202538876, GUA250302564434, GUA250202538875 y GUA250302564440: por las acciones de Plaza civica, sanirtarios, barda perimetral, y aulas, se sube a drive evidencia con nombre RICE_347025_ , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564435 | Proyecto de inversión | 2456157 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456157.0, modificado:2078547.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO - 79776 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 79776 | S | 8610 | 8512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.99, meta_modificada:887.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle YACIMIENTO DE ARCILLA Colonia EL YACIMIENTO 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle YACIMIENTO VOLCANICO Y Boulevard BLVD. EL YACIMIENTO Calle YACIMIENTO DE ARCILLA INICIANDO EN LA ESQUINA DE YACIMIENTO VOLCANICO DIRIGIEN, lon:-101.72378765, lat:21.13255258}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2078547.76 | 2078547.76 | 2078547.76 | 2078547.76 | 2078547.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-291025, contratista:PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2364957.52, importe_modificado:2364957.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.4}} | {2564435/proyecto_PROCESO, 2564435/proyecto_INICIO, 2564435/proyecto_PROCESO, 2564435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564435 RICD-291025, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}}
2026 | 1 | GUA250302564439 | Proyecto de inversión | 3339678.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3339678.42, modificado:3339678.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN DEL CARMEN - 82089 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 82089 | S | 1365 | 910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:455.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard LAS TORRES Colonia DESARROLLO EL POTRERO LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard DELTA Y Boulevard AEROPUERTO Boulevard CONSTELACIONES EJE METROPOLITANO LEON - SILAO , lon:-101.59770466, lat:21.11715736}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3339678.41 | 3339678.41 | 3339678.41 | 3339678.41 | 3339678.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-297025, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3339678.42, importe_modificado:3339678.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:460.0}} | {2564439/proyecto_INICIO, 2564439/proyecto_PROCESO, 2564439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO GUA250302564439 CARATULA EST 5 ULTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564454 | Proyecto de inversión | 1453616.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453616.78, modificado:984515.09}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO - 70852 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70852 | S | 594 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:198.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LOS CASTILLOS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard MIGUEL HIDALGO Y Boulevard JOSE MARIA MORELOS Boulevard RIO DE LOS CASTILLOS SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FELIPE, lon:-101.67377358, lat:21.20739215}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 984515.09 | 984515.09 | 984515.09 | 984515.09 | 984515.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-284025, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3120137.03, importe_modificado:3120137.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}} | {2564454/proyecto_INICIO, 2564454/proyecto_PROCESO, 2564454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre FOLIOS GUA250302564499 Y GUA250302564454 CARATULA EST 4 ULTIMA, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:El contrato RICE-284025 con importe total $3,120,137.03 con 2 acciones GUA250302564499 importe $2,135,621.94 GUA250302564454 importe $984,515.09 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564455 | Proyecto de inversión | 77779.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77779.49, modificado:77779.31}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CHAPALITA. EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CCT 11EPR0524G - 72405 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72405 | S | 3087 | 2926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CANADA 303 Colonia CHAPALITA 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JALISCO Y Calle ZACATECAS Calle HAITÍ LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS LATITUD 21.12702, LONGITUD -101.69755 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CANA, lon:-101.69670156, lat:21.12793464}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 77779.31 | 77779.31 | 77779.31 | 77779.31 | 77779.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.5}} | {2564455/proyecto_INICIO, 2564455/proyecto_PROCESO, 2564455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564458 | Proyecto de inversión | 1938503.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1938503.42, modificado:1616491.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) AVENIDA FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRETERA LEÓN - CIUDAD MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M - 88592 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 88592 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Avenida FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET 923 Ranchería PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA P, lon:-101.72193295, lat:21.07015757}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1616491.18 | 1616491.18 | 1616491.18 | 1616491.18 | 1616491.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-371025, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6737458.73, importe_modificado:6737458.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2564458/proyecto_INICIO, 2564458/proyecto_PROCESO, 2564458/proyecto_INICIO, 2564458/proyecto_PROCESO, 2564458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-371025 tiene tres acciones GUA250202527321, GUA250302564458, GUA250302564449 la evidencia se encuentra en drive con nombre RICE 371-5.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564472 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE JOSÉ DE JESÚS LIRA COLONIA LEÓN II BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS - 88293 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 88293 | S | 2876 | 2738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ DE JESÚS LIRA Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard LEÓN II Y Calle MARIANO ESCOBEDO PONIENTE Calle LAURO VILLEGAS LA BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS LATITUD 21.116042, LONGITUD -101.732297 SE ENCUEN, lon:-101.73197054, lat:21.11589555}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-286025, contratista:COYOTE MELENDEZ J GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2564472/proyecto_INICIO, 2564472/proyecto_PROCESO, 2564472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo se encuentra en drive con nombre RICE-286025 FINIQUITO.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564476 | Proyecto de inversión | 489294.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489294.45, modificado:410413.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LEÓN I PRIMARIA DIEGO RIVERA CCT 11DPR3632J - 72974 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72974 | S | 1658 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO 206 Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ M. Y Calle J. ARTURO LOZANO M Calle ÁNGEL VÁZQUEZ NEGRETE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA LATITUD 21.14562, LONGITUD -101.64098 SE E, lon:-101.64131321, lat:21.14567005}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 410413.87 | 410413.87 | 410413.87 | 410413.87 | 410413.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2564476/proyecto_INICIO, 2564476/proyecto_PROCESO, 2564476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-288025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-288025 EST-4ULTIMA; (GUA250302564464, GUA250302564484, GUA250302564393, GUA250302564420, GUA250302564423, GUA250302564429, GUA250302564476, GUA250302564483) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564480 | Proyecto de inversión | 6129952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6129952.35, modificado:5862003.78}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA CD. SATELITE - 63707 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 63707 | S | 2018 | 3840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.84, meta_modificada:827.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle EXPOSICIONES Colonia CIUDAD SATELITE 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MONTE ROSA Y Calle ARTURO SOTO RANGEL Calle MALLORCA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE PASCUA AL N, lon:-101.72591096, lat:21.11813635}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5862003.78 | 5862003.78 | 5862003.78 | 5862003.78 | 5862003.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-10/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6129952.34, importe_modificado:6129952.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.84}} | {2564480/proyecto_INICIO, 2564480/proyecto_PROCESO, 2564480/proyecto_INICIO, 2564480/proyecto_PROCESO, 2564480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 63707 EST. 8 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564486 | Proyecto de inversión | 222389.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222389.21, modificado:219049.52}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) - 97969 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 97969 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle PLAZA DE LA CONQUISTA Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle SANTA ANA DEL CONDE Y Calle PANFILO NARVAEZ Calle PEDRO ALVARADO FRENTE A LA PLAZA DEL TEMPLO , lon:-101.57901574, lat:20.95660676}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 219049.52 | 219049.52 | 219049.52 | 219049.52 | 219049.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2564486/proyecto_INICIO, 2564486/proyecto_FIN, 2564486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 361025_removed , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación: El contrato RICE-361025 con importe total $778,362.23 con 6 acciones GUA250302564500 importe $37,064.87 GUA250302564508 importe $140,846.50 GUA250302564421 importe $163,085.42 GUA250302564446 importe $177,911.37 GUA250302564486 importe $222,389.21 GUA250302564416 importe $37,064.87 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564502 | Proyecto de inversión | 19996891 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.9996891E7, modificado:1.699400534E7}} | REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS. CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL. - 65009 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65009 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.12, meta_modificada:1278.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard BLVD. J. J. TORRES LANDA OTE. Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RIO COLORADO Y Boulevard BLVD. HERMANOS ALDAMA Calle RIO LERMA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL DE L, lon:-101.67529694, lat:21.10148204}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 16994005.34 | 16994005.34 | 16994005.34 | 16994005.34 | 16994005.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-311025, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.699400534E7, importe_modificado:1.879400534E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.12}} | {2564502/proyecto_INICIO, 2564502/proyecto_PROCESO, 2564502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es MIDS 65009_CARÁTULA ESTIMACIÓN FINIQUITO_P_ÁRBOL, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}, obs2: {observación:El contrato RICE-311025 por R 33 $16,994,005.34 tiene una aportación municipal en ampliación por $1,800,000.00, de los cuales solo se pagó $1,752,522.66 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-11}, obs3: {observación:Se actualizó la liga de publicación adjuntando el último convenio modificatorio en costo al final del contrato origen. De igual manera se actualiza el importe modificado en el apartado de Contratos., trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-20}} | {obs1: {observación:El AE es por un monto total ejercido de $18,746,528, el cual difiere con el monto capturado en esta sección. En caso de requerir alguna aclaración, esta puede realizarse como nota en el campo de comentarios del capturista. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:En registro de contratos atender lo siguiente: 1) revisar la liga del contrato ya que marca error. 2) adjuntar al contrato el convenio modificatorio en costo y corregir el dato de Monto Modificado en consistencia con dicho convenio. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs3: {observación:No se atenidó la observación anterior respecto a adjuntar al final del contrato original el convenio modificatorio en costo y corregir el dato de Monto Modificado en consistencia con dicho convenio., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302595286 | Acción | 308377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308377.5, modificado:194186.23}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CUARTO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA COLONIA HIDALGO UBICADO EN CALLE FRANCISCO ZUÑIGA - 4701 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4701-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 194186.23 | 194186.23 | 194186.23 | 194186.23 | 194186.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-430025, contratista:ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:194186.23, importe_modificado:205463.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2595286/proyecto_PROCESO, 2595286/proyecto_INICIO, 2595286/proyecto_PROCESO, 2595286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 4701 ultima act, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:El total de este contrato es $5,577,231.47 de los cuales el recurso para R-33 $194,186.23 y Recurso Municipal $11,277.02. Por lo que se reporta solo lo correspondiente al Ramo 33 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}, obs3: {observación:El total de este contrato en obra era el comentario anterior. El total del Contrato de Supervisión $194,186.23, con una aportación en ampliación por $11,277.02, pagado $6,594.10, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-11}, obs4: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-13}, obs5: {observación:Se actualizó la liga de publicación adjuntando el último convenio modificatorio en costo al final del contrato origen. De igual manera se actualiza el importe modificado en el apartado de Contratos., trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-20}} | {obs1: {observación:En registro de contratos atender lo siguiente: 1) adjuntar al contrato el convenio modificatorio en costo y corregir el dato de Monto Modificado en consistencia con dicho convenio. 2) Corregir la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:Revisar si el comentario que se presenta en el campo de comentarios del capturista es correcto para este proyecto, esa información no es consistente con la documentación de la sección de contratos. Una vez atendido, revisar los montos reportados, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs3: {observación:Se reitera observación, en el registro de contratos favor de anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en costo y corregir el dato de Monto Modificado en consistencia con dicho convenio, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250402606010 | Proyecto de inversión | 3428299.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:3428299.55, modificado:3142387.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE LA TERNA EN EL TRAMO CRUZ DE PALMA - LA RESERVA - 126183 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 126183 | S | 6581 | 6686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.05, meta_modificada:1680.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LA TERNA Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LA TERNA Y Calle CRUZ DE PALMA Calle LA RESERVA INICIO EN LA CALLE LA TERNA, ESQUINA CON CRUZ DE PALMA, LLEGANDO A LA CALLE LA RESERVA AL NORTE, lon:-101.73692128, lat:21.14352513}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3142387.96 | 3142387.96 | 3142387.96 | 3142387.96 | 3142387.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-490025, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3428299.55, importe_modificado:3428299.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.09}} | {2606010/proyecto_INICIO, 2606010/proyecto_PROCESO, 2606010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606010 RICD-490025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402606015 | Proyecto de inversión | 3134684.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2418768.29, modificado:2302865.57}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715916.55, modificado:715916.55}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA DEPORTIVA I, EN CALLE BALONCESTO, TRAMO: BLVD. CONGRESO DE CHILPANCINGO A BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - 130255 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130255 | S | 11118 | 7412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.09, meta_modificada:363.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BALONCESTO Colonia DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Y Calle FRONTON Calle MANUEL GONZALEZ LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE BALONCESTO, EN EL TRAMO DE BLVD. CONGRESO DE CHILPAN, lon:-101.65201227, lat:21.14383877}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 3018782.12 | 3018782.12 | 3018782.12 | 3018782.12 | 3018782.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-265/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3134684.84, importe_modificado:3134684.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.09}} | {2606015/proyecto_INICIO, 2606015/proyecto_PROCESO, 2606015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 130255 EST. 5 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación: El total ejercido de este contrato es por la cantidad $3,018,782.12, de los cuales se pagaron con FISM $715,916.55 y $2,302,865.57 con recursos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, por lo que únicamente se reporta lo correspondiente al FISM, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-15}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-15}, obs4: {observación:Se reporta el total del importe ejercido a petición del revisor, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}, obs2: {observación:Si la fuente de concurrencia es recurso propio reportar el monto ejercido , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}, obs3: {observación:Reportar el monto de concurrencia dado que se manifiesta que son recursos propios, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250402606026 | Proyecto de inversión | 1777486.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777486.07, modificado:1645899.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEÓN I, EN LA CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA EN EL TRAMO: GUILLERMO VERA - BLVD. VASCO DE QUIROGA - 127185 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127185 | S | 7357 | 7163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.43, meta_modificada:703.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO LEON DE LA BARRA Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FRANCISCO LEONDE LA BARRA Y Calle GUILLERMO VERA Boulevard VASCO DE QUIROGA INICIO EN LA CALLE GUILLERMO VERA CON CALLE FRANCISCO LEON DE L, lon:-101.64584299, lat:21.14219057}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1645899.91 | 1645899.91 | 1645899.91 | 1645899.91 | 1645899.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-470025, contratista:CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1777486.07, importe_modificado:1777486.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.2}} | {2606026/proyecto_INICIO, 2606026/proyecto_FIN, 2606026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606026 RICD-470025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402606032 | Proyecto de inversión | 1429748.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1429748.13, modificado:1373266.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA NOPALERA, EN LA CALLE PRESA EL SABINO EN EL TRAMO: PRESA EL MARQUES - TOPAR LADO NTE. - 127148 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127148 | S | 5041 | 5029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.19, meta_modificada:577.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PRESA EL SABINO Colonia LA NOPALERA 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA EL SABINO Y Calle PRESA EL MARQUES Calle TOPAR LADO NTE. INICIO EN LA CALLE PRESA EL MARQUES ESQ. CON CALLE EL SABINO, LLEGANDO A TOPAR LAD, lon:-101.6381768, lat:21.17489082}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1373266.39 | 1373266.39 | 1373266.39 | 1373266.39 | 1373266.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-473025, contratista:ING. MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1429748.13, importe_modificado:1429748.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.6}} | {2606032/proyecto_INICIO, 2606032/proyecto_PROCESO, 2606032/proyecto_FIN, 2606032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606032 RICD-473025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402615125 | Acción | 354828.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354828.76, modificado:260880.16}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, PROLONGACIÓN LA MERCED 1239 COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL PREESCOLAR NICOLÁS RANGEL CCT 11DJN0114O - 5569 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5569-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 260880.16 | 260880.16 | 260880.16 | 260880.16 | 260880.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-376025, contratista:GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:260906.82, importe_modificado:260906.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615125/proyecto_INICIO, 2615125/proyecto_PROCESO, 2615125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5569 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615141 | Acción | 186353.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186353.43, modificado:186353.32}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DELCASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO A +140 MTS. AL PTE. - 5593 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5593-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 186353.32 | 186353.32 | 186353.32 | 186353.32 | 186353.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-194025, contratista:JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:186353.43, importe_modificado:186353.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615141/proyecto_INICIO, 2615141/proyecto_PROCESO, 2615141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de estimación en drive con nombre 5593 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. En caso de requerir alguna aclaración, esta puede realizarse como nota en el campo de comentarios del capturista. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615145 | Acción | 151593.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151593.78, modificado:134689.9}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO - 5599 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5599-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 134689.9 | 134689.9 | 134689.9 | 134689.9 | 134689.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-291025, contratista:TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:151593.78, importe_modificado:151593.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615145/proyecto_INICIO, 2615145/proyecto_PROCESO, 2615145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5599 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615154 | Acción | 150846.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150846.32, modificado:144503.57}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DUARTE Y LOZA DE LOS PADRES. - 5613 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5613-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 144503.57 | 144503.57 | 144503.57 | 144503.57 | 144503.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-360025, contratista:CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:150846.32, importe_modificado:150846.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615154/proyecto_INICIO, 2615154/proyecto_PROCESO, 2615154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5613 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-01}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250202527321 | Proyecto de inversión | 3991258.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3991258.47, modificado:3328255.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) AVENIDA FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRETERA LEÓN - CIUDAD MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M - 48747 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 48747 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Avenida FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA PRIMARIA, lon:-101.72219652, lat:21.07003311}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3328255.22 | 3328255.22 | 3328255.22 | 3328255.22 | 3328255.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-371025, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6737458.73, importe_modificado:6737458.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2527321/proyecto_INICIO, 2527321/proyecto_PROCESO, 2527321/proyecto_FIN, 2527321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-371025 tiene tres acciones GUA250202527321, GUA250302564458, GUA250302564449 la evidencia se encuentra en drive con nombre RICE 371-5.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527324 | Proyecto de inversión | 2436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2436000.0, modificado:2434264.09}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA) - 43873 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 43873 | S | 549 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Circuito CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL 212 Colonia COLINAS DE LA FRAGUA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard BLVD MIRADOR DE LA JOYA Y Calle CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL Calle FRAGUA DE TITANIO LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPAC, lon:-101.74036794, lat:21.15394907}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2434264.09 | 2434264.09 | 2434264.09 | 2434264.09 | 2434264.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-174025, contratista:ACCA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2436000.0, importe_modificado:2436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2527324/proyecto_INICIO, 2527324/proyecto_PROCESO, 2527324/proyecto_INICIO, 2527324/proyecto_PROCESO, 2527324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 43873 EST. 6 ÚLTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538877 | Proyecto de inversión | 3150795.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150795.01, modificado:2842891.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G - 49553 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49553 | S | 2152 | 2048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-101.70169462, lat:21.13353926}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2842891.18 | 2842891.18 | 2842891.18 | 2842891.18 | 2842891.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-362025, contratista:ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5413665.1, importe_modificado:5413665.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2538877/proyecto_INICIO, 2538877/proyecto_PROCESO, 2538877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contratoRICE-362025 tiene tres acciones , GUA250202538887, GUA250202538888, GUA250202538877, su evidencia se encuentra en drive con nombre RICE 362-5 , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538878 | Proyecto de inversión | 5255960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5255960.0, modificado:3799449.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE MIZAR SIN NÚMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II EN LA PRIMARIA SÓCRATES CASTELLANOS PIKE CCT 11DPR1917A - 49598 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49598 | S | 2119 | 2125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MIZAR Fraccionamiento OBSERVATORIO II 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MIZAR Y Calle CORONA BOREAL Calle ALCOR LA PRIMARIA SÓCRATES CASTELLANOS PIKE LONGOTUD 21.144100, LATITUD -101.733326 SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-101.73271319, lat:21.14293495}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3799449.98 | 3799449.98 | 3799449.98 | 3799449.98 | 3799449.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-280025, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4220561.91, importe_modificado:4220561.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2538878/proyecto_INICIO, 2538878/proyecto_PROCESO, 2538878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo se encuentra en drive con nombre RICE 280-6.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. En caso de requerir alguna aclaración, esta puede realizarse como nota en el campo de comentarios del capturista. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250202538881 | Proyecto de inversión | 1776629.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776629.09, modificado:1514664.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA PROLONGACIÓN LA MERCED 1239 COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL CCT 11DJN0114O - 49079 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49079 | S | 2148 | 2037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida QUETZAL Y Calle FAISÁN Avenida LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE, lon:-101.7011703, lat:21.1038282}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1514664.36 | 1514664.36 | 1514664.36 | 1514664.36 | 1514664.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-376025, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7247411.61, importe_modificado:7247411.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2538881/proyecto_INICIO, 2538881/proyecto_PROCESO, 2538881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-376025 tiene tres acciones con folios GUA250202538881, GUA250302564395, GUA250302564461; la evidencia en drive tiene el nombre de RICE 376-5.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538887 | Proyecto de inversión | 2440884.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2440884.99, modificado:2202355.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G - 49484 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49484 | S | 2152 | 2048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-101.70187262, lat:21.13290471}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2202355.4 | 2202355.4 | 2202355.4 | 2202355.4 | 2202355.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-362025, contratista:ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5413665.1, importe_modificado:5413665.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2538887/proyecto_INICIO, 2538887/proyecto_PROCESO, 2538887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contratoRICE-362025 tiene tres acciones , GUA250202538887, GUA250202538888, GUA250202538877, su evidencia se encuentra en drive con nombre RICE 362-5 , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564397 | Proyecto de inversión | 1839478.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1839478.93, modificado:1837873.28}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL - 82260 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 82260 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard TIMOTEO LOZANO Colonia JARDINES DE SAN MIGUEL LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard HERMANOS ALDAMA Y Calle PASEO DE JEREZ Boulevard JUAN JOSE TORRES LANDA SALIDA AL MUNICIPIO DE CUERAMARO , lon:-101.6977959, lat:21.13174412}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1837873.28 | 1837873.28 | 1837873.28 | 1837873.28 | 1837873.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-301025, contratista:CECE NATECH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1839478.93, importe_modificado:1839478.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:266.0}} | {2564397/proyecto_INICIO, 2564397/proyecto_PROCESO, 2564397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO GUA250302564397 CARATULA EST 3 ULTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564399 | Proyecto de inversión | 221796.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221796.96, modificado:199430.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LAS AMERICAS EN EL PRESCOLAR AMADO NERVO CCT 11EJN0259I - 77782 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77782 | S | 932 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LOS ANGÉLES 102 Colonia LAS AMÉRICAS 37590 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle NUEVA YORK Y Calle NUEVA ORLEANS Calle KANSAS PRESCOLAR AMADO NERVO 21.10846, -101.69478, lon:-101.6947442, lat:21.10830182}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 199430.6 | 199430.6 | 199430.6 | 199430.6 | 199430.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2564399/proyecto_INICIO, 2564399/proyecto_FIN, 2564399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-289025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD 289-5.pdf; (GUA250302564487, GUA250302564465, GUA250302564410, GUA250302564399, GUA250302564445, GUA250302564506, GUA250302564450, GUA250302564504) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564415 | Proyecto de inversión | 228731.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228731.31, modificado:228730.77}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CCT 11EPR0813Y - 72619 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72619 | S | 1678 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.5, meta_modificada:232.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA LATITUD 21.1, lon:-101.63731414, lat:21.14163508}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 228730.77 | 228730.77 | 228730.77 | 228730.77 | 228730.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.5}} | {2564415/proyecto_INICIO, 2564415/proyecto_PROCESO, 2564415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-277025 tiene 16 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-277025-estimacion ultima; (GUA250302564490, GUA250302564403, GUA250302564404, GUA250302564498, GUA250302564455, GUA250302564501, GUA250302564426, GUA250302564510, GUA250302564459, GUA250302564406, GUA250302564514, GUA250302564415, GUA250302564511, GUA250302564424, GUA250302564412, GUA250302564469) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564436 | Proyecto de inversión | 10243301.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.024330136E7, modificado:9034589.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA ZONA HILAMAS, BLVD. CAMPECHE, TRAMO: BLVD. LAS PALMAS A CALLE SAN FELIPE - 82679 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 82679 | S | 1376 | 917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.95, meta_modificada:312.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard BLVD. CAMPECHE Colonia CHAPALITA LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SAN FELIPE Y Boulevard LAS PALMAS Boulevard YUCATAN LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. CAMPECHE, EN EL TRAMO DE CALLE SAN FELIPE A BLVD. LAS PALMAS, COLON, lon:-101.69920004, lat:21.12731792}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 9034589.87 | 9034589.87 | 9034589.87 | 9034589.87 | 9034589.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-770-177/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9036458.86, importe_modificado:9036458.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.95}} | {2564436/proyecto_INICIO, 2564436/proyecto_PROCESO, 2564436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 82679 EST. 7 FINIQUIITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302564443 | Proyecto de inversión | 2217109.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2217109.23, modificado:2160869.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA CALLE FILON EN EL TRAMO DE ORO A BLVD. TÉLLEZ CRUCES - 74916 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 74916 | S | 14764 | 14011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.22, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FILON Colonia ARBOLEDAS DE SEÑORA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Callejón FILON Y Calle ORO Boulevard BLVD. TELLES CRUCES INICIO EN LA CALLE FILON, ESQUINA CON CALLE ORO, LLEGANDO AL BLVD. TELLEZ CRUCES EN DIRECCION AL, lon:-101.65632388, lat:21.15667887}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2160869.42 | 2160869.42 | 2160869.42 | 2160869.42 | 2160869.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-275025, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2217109.23, importe_modificado:2217109.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1071.0}} | {2564443/proyecto_INICIO, 2564443/proyecto_PROCESO, 2564443/proyecto_INICIO, 2564443/proyecto_PROCESO, 2564443/proyecto_INICIO, 2564443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564443 RICD-275025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564452 | Proyecto de inversión | 2812779.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812779.04, modificado:2798342.56}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS - 70620 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70620 | S | 1149 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:383.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard ARISTOTELES Colonia CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard PROLONGACION SAN JUAN BOSCO Y Boulevard PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS Boulevard LA JOYA PLAZA DE LA CIUDADANIA EFRAIN HUERTA, lon:-101.75627529, lat:21.14047785}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2798342.56 | 2798342.56 | 2798342.56 | 2798342.56 | 2798342.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-304025, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2812779.04, importe_modificado:2812779.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:408.0}} | {2564452/proyecto_INICIO, 2564452/proyecto_PROCESO, 2564452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO GUA250302564452 CARATULA EST 3 ULTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564456 | Proyecto de inversión | 3925122.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3925122.14, modificado:3923378.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO - 70275 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70275 | S | 1605 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:535.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard SAN JUAN BOSCO Campamento PILETAS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard TIMOTEO LOZANO Y Boulevard MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Boulevard LAS TORRES SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, lon:-101.76236196, lat:21.09366068}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3923378.07 | 3923378.07 | 3923378.07 | 3923378.07 | 3923378.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-298025, contratista:ECOVO SOLAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3925122.14, importe_modificado:3925122.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:559.0}} | {2564456/proyecto_INICIO, 2564456/proyecto_PROCESO, 2564456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564463 | Proyecto de inversión | 1555886.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555886.19, modificado:1436086.01}} | CONSTRUCCIÓN 54 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA - 89355 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 89355 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67845375, lat:21.10337425}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1436086.01 | 1436086.01 | 1436086.01 | 1436086.01 | 1436086.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2564463/proyecto_INICIO, 2564463/proyecto_PROCESO, 2564463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-475025 tiene cinco folios, GUA250302564408, GUA250302564437, GUA250302564447, GUA250302564463, GUA250302564493, evidencia en drive con nombre RICE 475-6.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564464 | Proyecto de inversión | 292298.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292298.15, modificado:246852.58}} | CONSTRUCCIÓN 84 ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA - 85962 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 85962 | S | 2593 | 2607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MADRE EVA 210 Colonia 10 DE MAYO 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MADRE MARINA Y Calle MADRE SELVA Calle MADRE ALICIA LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO LATITUD 21.06841, LONGITUD -101.63016 SE ENCUENTRA, lon:-101.63001798, lat:21.06833881}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 246852.58 | 246852.58 | 246852.58 | 246852.58 | 246852.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2564464/proyecto_INICIO, 2564464/proyecto_PROCESO, 2564464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-288025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-288025 EST-4ULTIMA; (GUA250302564464, GUA250302564484, GUA250302564393, GUA250302564420, GUA250302564423, GUA250302564429, GUA250302564476, GUA250302564483) (2), trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564465 | Proyecto de inversión | 299872.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299872.45, modificado:262689.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA FLORES MAGÓN EN LA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN CCT 11EPR0191I - 77759 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77759 | S | 1691 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle TRES 502 Colonia FLORES MAGON 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida 21 DE MARZO Y Calle LUIS LONG Calle DOS ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN 21.12234, -101.71412, lon:-101.71391422, lat:21.1222021}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 262689.64 | 262689.64 | 262689.64 | 262689.64 | 262689.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2564465/proyecto_INICIO, 2564465/proyecto_PROCESO, 2564465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564485 | Proyecto de inversión | 711586.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711586.15, modificado:578372.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO - 81994 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 81994 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:212.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LOS CASTILLOS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard MIGUEL HIDALGO Y Boulevard JOSE MARIA MORELOS Boulevard RIO DE LOS CASTILLOS SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FELIPE, lon:-101.6734402, lat:21.20735842}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 578372.25 | 578372.25 | 578372.25 | 578372.25 | 578372.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-283025, contratista:CONSTRUCTORA POR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1108888.42, importe_modificado:1108888.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.18}} | {2564485/proyecto_INICIO, 2564485/proyecto_FIN, 2564485/proyecto_PROCESO, 2564485/proyecto_FIN, 2564485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene dos folios GUA250302564485 y GUA250302564432 lo que suma el total de la caratula , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIOS GUA250302564485 Y GUA250302564432 CARATULA EST 5 ULTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564490 | Proyecto de inversión | 217249.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217249.37, modificado:217248.86}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FLORES MAGÓN EN LA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN CCT 11EPR0191I - 72258 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72258 | S | 1691 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle TRES 512 Colonia FLORES MAGON 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida 21 DE MARZO Y Calle LUIS LONG Calle CERRO DE JEREZ LA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN LATITUD 21.12234, LONGITUD -101.71412 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE , lon:-101.71420436, lat:21.12212266}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 217248.86 | 217248.86 | 217248.86 | 217248.86 | 217248.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {2564490/proyecto_INICIO, 2564490/proyecto_PROCESO, 2564490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-277025 tiene 16 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-277025-estimacion ultima; (GUA250302564490, GUA250302564403, GUA250302564404, GUA250302564498, GUA250302564455, GUA250302564501, GUA250302564426, GUA250302564510, GUA250302564459, GUA250302564406, GUA250302564514, GUA250302564415, GUA250302564511, GUA250302564424, GUA250302564412, GUA250302564469), trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564511 | Proyecto de inversión | 17255.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17255.7, modificado:17255.66}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COLONIA EL COECILLO EN LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO CCT 11DPR0927A - 72636 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72636 | S | 3489 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SAN CAYETANO 313 Colonia EL COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANDELARIA Y Boulevard VICENTE VALTIERRA Calle PALOMARES LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO LATITUD 21.12988, LONGITUD -101.66839 SE ENCUEN, lon:-101.66838981, lat:21.12997314}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 17255.66 | 17255.66 | 17255.66 | 17255.66 | 17255.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2564511/proyecto_INICIO, 2564511/proyecto_PROCESO, 2564511/proyecto_FIN, 2564511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-277025 tiene 16 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-277025-estimacion ultima; (GUA250302564490, GUA250302564403, GUA250302564404, GUA250302564498, GUA250302564455, GUA250302564501, GUA250302564426, GUA250302564510, GUA250302564459, GUA250302564406, GUA250302564514, GUA250302564415, GUA250302564511, GUA250302564424, GUA250302564412, GUA250302564469) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564512 | Proyecto de inversión | 2592841.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2592841.05, modificado:2314385.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA ERMITA CALLE HERA EN EL TRAMO DE EROS A BLVD. CLOTO - 92305 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 92305 | S | 10750 | 10750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.69, meta_modificada:1502.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle HERA Colonia ERMITA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERA Y Calle EROS Boulevard BLVD.CLOTO INICIO EN LA CALLE HERA, ESQUINA CON CALLE EROS, LLEGANDO A LA INTERSECCION CON CALLE ARES TOPANDO CON BLVD. CLOTO EN DIRE, lon:-101.73538175, lat:21.14971514}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2314385.34 | 2314385.34 | 2314385.34 | 2314385.34 | 2314385.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-303025, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2592841.05, importe_modificado:2592841.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1502.21}} | {2564512/proyecto_INICIO, 2564512/proyecto_PROCESO, 2564512/proyecto_INICIO, 2564512/proyecto_PROCESO, 2564512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564512 RICD-303025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564514 | Proyecto de inversión | 172798.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172798.09, modificado:172797.68}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE ECHEVESTE EN EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN CCT 11DJN2773L - 72600 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72600 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle KIWI 102 Colonia LOMAS DE ECHEVESTE 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BISONTE Y Calle ALCE Calle VIA TOSCANA EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN LATITUD 21.17936, LONGITUD -101.659739 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE KI, lon:-101.65976781, lat:21.17936406}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 172797.68 | 172797.68 | 172797.68 | 172797.68 | 172797.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {2564514/proyecto_INICIO, 2564514/proyecto_PROCESO, 2564514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302595280 | Acción | 310187.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310187.17, modificado:249341.22}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA MARÍA DEL GRANJENO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO - 3810 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 3810-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 249341.22 | 249341.22 | 249341.22 | 249341.22 | 249341.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-337025, contratista:GRUPO UBCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:249341.22, importe_modificado:249341.22}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595280/proyecto_INICIO, 2595280/proyecto_PROCESO, 2595280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La evidencia se encuentra en archivo 3810 ultima.pdf, este contrato es por un total de 281,805.50 de los cuales 249,341.22 corresponde a ramo 33 y 32,564.28 son de recurso municipal por lo que solo se reporta el importe pagado con ramo 33, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:En el comentario anterior se menciona un monto pagado con FAISMUN de 349341.22, favor de revisar y, en su caso, aclarar lo que corresponda, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302595282 | Acción | 338396 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338396.0, modificado:306944.4}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ. - 4307 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4307-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 306944.4 | 306944.4 | 306944.4 | 306944.4 | 306944.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-495025, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:306968.84, importe_modificado:306968.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595282/proyecto_PROCESO, 2595282/proyecto_INICIO, 2595282/proyecto_PROCESO, 2595282/proyecto_INICIO, 2595282/proyecto_PROCESO, 2595282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 4307 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado.(2), trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302595285 | Acción | 334620 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334620.0, modificado:327811.18}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO - 4699 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4699-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 327811.18 | 327811.18 | 327811.18 | 327811.18 | 327811.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-494025, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:359531.38, importe_modificado:359531.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2595285/proyecto_INICIO, 2595285/proyecto_PROCESO, 2595285/proyecto_FIN, 2595285/proyecto_PROCESO, 2595285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en drive en nombre del archivo 4699 ultima.pdf, El importe pagado con FAISMUN es de $327,811.18, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Confirmar, a nivel de comentario, el monto pagado con FAISMUN, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302595287 | Acción | 260422.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260422.66, modificado:221309.35}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LAJOYA, CALLE BALCÓN DE LOS ALCATRACES EN EL TRAMO DE BALCÓN DE LOS CHARRANES A CAMINO VECINAL - 4970 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4970-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 221309.35 | 221309.35 | 221309.35 | 221309.35 | 221309.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-375025, contratista:JAVIER DURAN NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:256503.45, importe_modificado:256503.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2595287/proyecto_PROCESO, 2595287/proyecto_INICIO, 2595287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 4970 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402606018 | Proyecto de inversión | 4940595.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:4940595.13, modificado:2997306.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, CALLE DE LA SERRANA EN EL TRAMO: PLATÓN - CAMPO AMOR - 129078 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 129078 | S | 4115 | 4174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.84, meta_modificada:1873.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle DE LA SERRANA Colonia SAUCILLO DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle DE LA SERRANA Y Calle PLATON Calle CAMPO AMOR INICIO EN LA CALLE DE LA SERRANA, ESQUINA CON CALLE PLATON, LLEGANDO A TOPAR A LA CALLE CAMPO, lon:-101.75349936, lat:21.13632307}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2997306.17 | 2997306.17 | 2997306.17 | 2997306.17 | 2997306.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-550025, contratista:ECAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3894893.85, importe_modificado:3894893.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1873.24}} | {2606018/proyecto_INICIO, 2606018/proyecto_PROCESO, 2606018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606018 RICD-550025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606019 | Proyecto de inversión | 3641284.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3641284.01, modificado:3277509.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA CALLE VALLE DE SAN MARIANO EN EL TRAMO VALLE DE SAN MARCOS - LIMITE DE FRACC. - 129006 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 129006 | S | 4177 | 4270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.11, meta_modificada:164.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE SAN MARIANO Colonia VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE SAN MARIANO Y Calle VALLE DE SAN MARCOS Calle TOPAR LÍMITE DE FRACC. INICIO EN LA CALLE VALLE DE SAN MARIANO, ESQ, lon:-101.72969661, lat:21.13911043}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3277509.31 | 3277509.31 | 3277509.31 | 3277509.31 | 3277509.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-485025, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3641284.01, importe_modificado:3641284.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.7}} | {2606019/proyecto_INICIO, 2606019/proyecto_PROCESO, 2606019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606019 RICD-485025, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402606031 | Proyecto de inversión | 1396037.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396037.98, modificado:1283421.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II CALLE 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO DE BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO - 127024 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127024 | S | 6926 | 6730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:489.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Y Boulevard LEON II Calle MANUEL LOPEZ MERCADO INICIO EN EL BULEVAR LEON II ESQ. CON CALLE 3ER AND. MAN, lon:-101.72881097, lat:21.11396605}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1283421.09 | 1283421.09 | 1283421.09 | 1283421.09 | 1283421.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-471025, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1396037.98, importe_modificado:1396037.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.2}} | {2606031/proyecto_INICIO, 2606031/proyecto_PROCESO, 2606031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606031 RICD-471025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402615129 | Acción | 246672.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246672.81, modificado:246672.79}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPOLITO TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 5576 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5576-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 246672.79 | 246672.79 | 246672.79 | 246672.79 | 246672.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-372025, contratista:LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:246672.81, importe_modificado:246672.81}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615129/proyecto_INICIO, 2615129/proyecto_PROCESO, 2615129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la evidencia se encuentra en drive con el nombre 5576 ultima.pdf, este contrato es por un total de 314768.20 de los cuales 246672.81 correponden a ramo 33 fondo faismun y 68095.39 de recurso municipa,, por lo anterior solo se reporta el importe pagado de ramo 33, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615133 | Acción | 211199.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211199.43, modificado:211199.42}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC.,CALLE TACANA EN EL TRAMO DE MARTINICA A TOPAR LADO PTE. (TEMPLO) - 5580 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5580-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 211199.42 | 211199.42 | 211199.42 | 211199.42 | 211199.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-477025, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:211199.43, importe_modificado:211199.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615133/proyecto_INICIO, 2615133/proyecto_PROCESO, 2615133/proyecto_FIN, 2615133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia en drive es con el nombre del archivo 5580 ultima.pdf, el total de este contrat es por la cantidad de 315409.09 de los cuales 211199.43 de recurso de faismun y 104209.66 de recurso municipal, por lo que solo se reporta el recurso pagado de ramo 33, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615138 | Acción | 149721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149721.32, modificado:149721.32}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA , CALLE PEÑUELAS EN EL TRAMO DE PAREDONES - LA RESERVA - 5590 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5590-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 149721.32 | 149721.32 | 149721.32 | 149721.32 | 149721.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-296025, contratista:FRANCISCO RIVERA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:207946.28, importe_modificado:207946.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615138/proyecto_INICIO, 2615138/proyecto_PROCESO, 2615138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la evidencia en drive se encuentra en archivo 5590 est 4 fin.pdf, este contrato es por el total de 207946.28, de los cuales 149721.32 son de ramo 33 y 58224.96 de recurso municipal, por lo que solo se reporta el importe pagado de ramo 33, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615157 | Acción | 305092.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305092.53, modificado:305092.53}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAMEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERCERO A JOSE A. GODOY - 5861 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5861-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 305092.53 | 305092.53 | 305092.53 | 305092.53 | 305092.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-466025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:305092.53, importe_modificado:305092.53}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615157/proyecto_INICIO, 2615157/proyecto_PROCESO, 2615157/proyecto_FIN, 2615157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Evidencia en drive con nombre 5861 ultima, el total de este contrato es por la cantidad de 355465.44 de los cuales $305092.53 corresponde a ramo 33 y 50372.91 son de recursos municpales , por lo que solo se reporta avance de 305092.53 del ramo 33, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615158 | Acción | 632177 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632177.0, modificado:632176.99}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLAS. CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL.¦ - 6055 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6055-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 632176.99 | 632176.99 | 632176.99 | 632176.99 | 632176.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-311025, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:632177.0, importe_modificado:632177.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615158/proyecto_PROCESO, 2615158/proyecto_INICIO, 2615158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 6055 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-01}, obs2: {observación:Este contrato RICESUP-311025 es por la cantidad total de 680342.99 de los cuales 632177 corresponde a ramo 33 Fondo FAISMUN 25 y 48165.99 son de recurso municipal, por lo que solo se reporta lo correspondiente a lo pagado con ramo 33, por 632176.99, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615164 | Acción | 191029.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191029.61, modificado:191029.6}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN DEL CARMEN - 6068 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6068-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 191029.6 | 191029.6 | 191029.6 | 191029.6 | 191029.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-297025, contratista:MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:191029.61, importe_modificado:191029.61}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615164/proyecto_INICIO, 2615164/proyecto_FIN, 2615164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 6068 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615165 | Acción | 118800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118800.02, modificado:101153.12}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA EN EL TRAMO DE JOSEFINA CAMARENA A CEFERINO ORTIZ. - 6070 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6070-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 101153.12 | 101153.12 | 101153.12 | 101153.12 | 101153.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-270025, contratista:E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:118800.02, importe_modificado:118800.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615165/proyecto_PROCESO, 2615165/proyecto_INICIO, 2615165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de estimación en drive con nombre 6070 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615166 | Acción | 373052.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373052.39, modificado:323785.15}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN 43 BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LEÓN 1. CENTRO DIF LEON I. - 6093 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6093-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 323785.15 | 323785.15 | 323785.15 | 323785.15 | 323785.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-318025, contratista:GRUPO UBCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:325442.48, importe_modificado:325442.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615166/proyecto_INICIO, 2615166/proyecto_PROCESO, 2615166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 6093 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-01}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250202527322 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.05E7, modificado:9330984.18}} | CONSTRUCCIÓN 43 BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LEÓN 1. CENTRO DIF LEON I - 39469 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 39469 | S | 3533 | 3437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21742.3, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ENRIQUE GÓMEZ GUERRA Colonia LEÓN 1 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HAROLD GABRIEL APPETL Y Boulevard BLVD. GUANAJUATO Calle CARLOS A. OBREGÓN A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL TEMPLO MARÍA MADRE DE DIOS, EN LA ESQ, lon:-101.64741611, lat:21.13786513}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 9330984.18 | 9330984.18 | 9330984.18 | 9330984.18 | 9330984.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-318025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9378745.81, importe_modificado:9378745.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.0}} | {2527322/proyecto_INICIO, 2527322/proyecto_PROCESO, 2527322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre de archivo en drive es MIDS 39469_CARÁTULA ESTIMACIÓN FINIQUITO_LEON 1, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564395 | Proyecto de inversión | 5284241.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5284241.61, modificado:4505077.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA PROLONGACIÓN LA MERCED 1239 COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL CCT 11DJN0114O - 114406 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 114406 | S | 2148 | 2037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle QUETZAL Y Calle FAISÁN Calle LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA , lon:-101.70098489, lat:21.10383371}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 4505077.88 | 4505077.88 | 4505077.88 | 4505077.88 | 4505077.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-376025, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7247411.61, importe_modificado:7247411.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2564395/proyecto_INICIO, 2564395/proyecto_PROCESO, 2564395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-376025 tiene tres acciones con folios GUA250202538881, GUA250302564395, GUA250302564461; la evidencia en drive tiene el nombre de RICE 376-5.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564398 | Proyecto de inversión | 2325016.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2325016.59, modificado:2189576.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE PRESA LA SELVA EN EL TRAMO DE 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 90451 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 90451 | S | 10137 | 9875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.74, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PRESA LA SELVA Colonia AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA LA SELVA Y Calle TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO Calle 8 DE MARZO INICIO EN LA CALLE PRESA LA SELVA ESQUINA CON CALLE 8, lon:-101.63565562, lat:21.17133396}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2189576.82 | 2189576.82 | 2189576.82 | 2189576.82 | 2189576.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-294025, contratista:GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2325016.56, importe_modificado:2325016.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.0}} | {2564398/proyecto_INICIO, 2564398/proyecto_PROCESO, 2564398/proyecto_INICIO, 2564398/proyecto_PROCESO, 2564398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564398 RICD-294025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564400 | Proyecto de inversión | 4686572 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4686572.0, modificado:4686572.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., CALLE TACANA EN EL TRAMO DE MARTINICA A TOPAR LADO PTE. (TEMPLO) - 65833 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65833 | S | 9649 | 9272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.71, meta_modificada:2130.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle TACANA Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TOPAR LADO PTE (TEMPLO) Y Calle MARTINICA Calle TACANA INICIANDO EN LA ESQUINA DE CALLE TACANA CON MARTINICA Y DIRJIENDOSE AL PONIENTE TOPANDO CON TE, lon:-101.71694049, lat:21.14054128}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4686572 | 4686572 | 4686572 | 4686572 | 4686572 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-477025, contratista:AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6160333.7, importe_modificado:6160333.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2130.26}} | {2564400/proyecto_INICIO, 2564400/proyecto_FIN, 2564400/proyecto_PROCESO, 2564400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564400 RICD-477025, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:El Monto total pagado de este contrato es la cantidad de $5,649,178.13, de los cuales se ejercieron $4,686,572 de FISM y $962,606.13 de recurso municipal, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250302564410 | Proyecto de inversión | 82313.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82313.63, modificado:75523.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA JOYAS CASTILLA EN LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA CCT 11DPR3908G - 77854 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77854 | S | 1552 | 1549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOYAS DE CASTILLA Colonia JOYAS DE CASTILLA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 24 DE ABRIL Y Calle ALCALÁ Calle DEL SAUCILLO PRIMARIA EFRAÍN HUERTA 21.134667, -101.75633, lon:-101.75666571, lat:21.13404295}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 75523.97 | 75523.97 | 75523.97 | 75523.97 | 75523.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564410/proyecto_INICIO, 2564410/proyecto_FIN, 2564410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-289025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD 289-5.pdf; (GUA250302564487, GUA250302564465, GUA250302564410, GUA250302564399, GUA250302564445, GUA250302564506, GUA250302564450, GUA250302564504) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564413 | Proyecto de inversión | 1029007.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029007.79, modificado:784553.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE LAS MESITAS EN EL TRAMO 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 96977 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 96977 | S | 10163 | 9898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.24, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LAS MESITAS Colonia AMPLIACIÓN MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LAS MESITAS Y Calle 8 DE MARZO Calle TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO INICIO EN LA CALLE LAS MESITAS, ESQUINA CON 8 DE MARZO, LLEG, lon:-101.63521525, lat:21.17130864}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 784553.95 | 784553.95 | 784553.95 | 784553.95 | 784553.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-314025, contratista:URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1029007.79, importe_modificado:1029007.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}} | {2564413/proyecto_PROCESO, 2564413/proyecto_INICIO, 2564413/proyecto_PROCESO, 2564413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564413 RICD-314025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564414 | Proyecto de inversión | 5707312.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5707312.38, modificado:5577231.47}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CUARTO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA HIDALGO UBICADO EN CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZINAPECUARO Y CALLE LUNA DETRÁS DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES. - 77743 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77743 | S | 2922 | 2810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9659.33, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO ZÚÑIGA Colonia HIDALGO 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZINAPECUARO Y Calle LUNA Calle MONTE DE LAS CRUCES EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZIN, lon:-101.66944842, lat:21.14349624}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5577231.47 | 5577231.47 | 5577231.47 | 5577231.47 | 5577231.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-430025, contratista:COSMOCALLI, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5206065.12, importe_modificado:5206065.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE1-430025, contratista:COSMOCALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:501247.26, importe_modificado:501247.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {2564414/proyecto_INICIO, 2564414/proyecto_FIN, 2564414/proyecto_PROCESO, 2564414/proyecto_FIN, 2564414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre MIDS_77743_RICE-430025_Ultima , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs5: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564422 | Proyecto de inversión | 464489.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464489.14, modificado:464489.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 98729 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 98729 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.6, meta_modificada:20.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SAN GABRIEL Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37480 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle SAN BASILIO EL GRANDE Calle CAMINO A BUENAVENTURA CALLE PARALELA A CARRETRA AL SEMINARIO CONCILIA, lon:-101.72140097, lat:21.07298885}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 464489.14 | 464489.14 | 464489.14 | 464489.14 | 464489.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1393467.42, importe_modificado:1393467.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.6}} | {2564422/proyecto_INICIO, 2564422/proyecto_FIN, 2564422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 340025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-340025 con importe total $1,393,467.42 con 4 acciones GUA250302564422 importe $464,489.14 GUA250302564479 importe $185,795.66 GUA250302564396 importe $185,795.66 GUA250302564417 importe $557,386.97 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564427 | Proyecto de inversión | 6388672.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6388672.01, modificado:5855215.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS CCT 11DJN0283J - 71940 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71940 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SANTO DOMINGO SABIO 209 Colonia PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle PRIMERA SANTO DOMINGO Y Calle SAN SIMEÓN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS LATITUD 21.07140, LONGITUD -101.72641 SE EN, lon:-101.72662467, lat:21.0714697}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5855215.2 | 5855215.2 | 5855215.2 | 5855215.2 | 5855215.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-348025, contratista:ING. LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR en A. EN P. CON ENVIRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6853375.38, importe_modificado:6853375.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.5}} | {2564427/proyecto_INICIO, 2564427/proyecto_PROCESO, 2564427/proyecto_FIN, 2564427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene dos acciones folios GUA250302564427 y GUA250302564478: se envia evidencia en drive con nombre RICE 348-4 , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564433 | Proyecto de inversión | 11139499.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.113949957E7, modificado:1.030509156E7}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPESTRE DE JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ UBICADO EN CALLE VALLE DE ARIZPE ENTRE LA CALLE VALLE CASTELLALBO Y CALLE JEREZ DE SANALONA DETRÁS DE LA CALLE VALLE DE SANTIAGO. - 77723 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77723 | S | 1366 | 1396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118071.54, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Callejón VALLE DE ARIZPE Colonia CAMPESTRE DE JEREZ 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Callejón VALLE CASTELLALBO. Y Calle JEREZ DE SANALONA Calle VALLE DE SANTIAGO EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE V, lon:-101.63449819, lat:21.07075543}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 10305091.56 | 10305091.56 | 10305091.56 | 10305091.56 | 10305091.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-431025, contratista:Arcco Profesionales en Construccion S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:9605091.61, importe_modificado:1.030509161E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {2564433/proyecto_FIN, 2564433/proyecto_PROCESO, 2564433/proyecto_FIN, 2564433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de estimación en drive con nombre MIDS_77723_RICE1-431025_Ultima., trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:Se actualizó la liga de publicación adjuntando el último convenio modificatorio en costo al final del contrato origen. De igual manera se actualiza el importe modificado en el apartado de Contratos , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-20}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs5: {observación:Se sugiere solo mantener un registro de contrato en el cual se indique el monto original del contrato en el campo Monto de Contrato y, en el campo de Monto modificado indicar el correspondiente a la suma del monto original + ampliación. Ojo, en el contrato original mantener anexos al final del documento los convenios modificatorios., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564437 | Proyecto de inversión | 1105215.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105215.11, modificado:1020115.72}} | REHABILITACIÓN 42 AULA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA - 89430 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 89430 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67847536, lat:21.1033638}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1020115.72 | 1020115.72 | 1020115.72 | 1020115.72 | 1020115.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {2564437/proyecto_INICIO, 2564437/proyecto_FIN, 2564437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-475025 tiene cinco folios, GUA250302564408, GUA250302564437, GUA250302564447, GUA250302564463, GUA250302564493, evidencia en drive con nombre RICE 475-6.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564442 | Proyecto de inversión | 2972144.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2972144.07, modificado:2972142.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DEL CASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO A +140 MTS. AL PTE. - 65889 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65889 | S | 3177 | 3187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.44, meta_modificada:1734.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle REAL DEL TORO Colonia REAL DEL CASTILLO 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RESTRICCION DEL ARROYO Y Calle +140 MTS. AL PTE. Calle REAL DEL TORO INICIANDO EN ESQUINA DE REAL DEL TORO E INTERSECCION DE LA RESTRICCION D, lon:-101.68007344, lat:21.21220359}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2972142.33 | 2972142.33 | 2972142.33 | 2972142.33 | 2972142.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-194025, contratista:MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2972144.07, importe_modificado:2972144.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1734.89}} | {2564442/proyecto_INICIO, 2564442/proyecto_PROCESO, 2564442/proyecto_INICIO, 2564442/proyecto_PROCESO, 2564442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564442 RICD-194025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564446 | Proyecto de inversión | 177911.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177911.37, modificado:175239.61}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOZA DE LOS PADRES - 97919 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 97919 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:Calle DE LAS EXPLORACIONES Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PRINCIPAL Calle CIRCUITO PRINCIPAL AL COSTADO DERECHO DE LA EXHACIENDA SAN PEDRO DE LOZA DE LO SPADRES, lon:-101.54582263, lat:21.07286715}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 175239.61 | 175239.61 | 175239.61 | 175239.61 | 175239.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2564446/proyecto_INICIO, 2564446/proyecto_FIN, 2564446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 361025_removed , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación: El contrato RICE-361025 con importe total $778,362.23 con 6 acciones GUA250302564500 importe $37,064.87 GUA250302564508 importe $140,846.50 GUA250302564421 importe $163,085.42 GUA250302564446 importe $177,911.37 GUA250302564486 importe $222,389.21 GUA250302564416 importe $37,064.87 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564447 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3480000.0, modificado:3212046.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BOULEVARD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLÁS EN LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO CCT 11EPR0607P - 72061 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 72061 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67843499, lat:21.10336175}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3212046.84 | 3212046.84 | 3212046.84 | 3212046.84 | 3212046.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2564447/proyecto_INICIO, 2564447/proyecto_PROCESO, 2564447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-475025 tiene cinco folios, GUA250302564408, GUA250302564437, GUA250302564447, GUA250302564463, GUA250302564493, evidencia en drive con nombre RICE 475-6.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564451 | Proyecto de inversión | 32068840.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.206884055E7, modificado:2.710789341E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA (ZONA SUR) - 74128 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 74128 | S | 1523 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5322.0, meta_modificada:5322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BURGOS Colonia VISTA HERMOSA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle SORIA Calle JORULLO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CALLE ALBACETE AL NORTE, CALLE SORIA AL ORIE, lon:-101.70940665, lat:21.13342535}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 27107893.41 | 27107893.41 | 27107893.41 | 27107893.41 | 27107893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-185/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.71098689E7, importe_modificado:2.71098689E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5322.0}} | {2564451/proyecto_INICIO, 2564451/proyecto_PROCESO, 2564451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 74128 EST. 5 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564459 | Proyecto de inversión | 281654.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281654.49, modificado:281653.82}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COLONIA JOYAS CASTILLA EN LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA CCT 11DPR3908G - 72551 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72551 | S | 1552 | 1549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOYAS DE CASTILLA Colonia JOYAS DE CASDTILLA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 24 DE ABRIL Y Calle ALCALÁ Calle DEL SAUCILLO LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA LATITUD 21.134667, LONGITUD -101.75633 SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-101.75650344, lat:21.13398328}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 281653.82 | 281653.82 | 281653.82 | 281653.82 | 281653.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} | {2564459/proyecto_INICIO, 2564459/proyecto_PROCESO, 2564459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-277025 tiene 16 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-277025-estimacion ultima; (GUA250302564490, GUA250302564403, GUA250302564404, GUA250302564498, GUA250302564455, GUA250302564501, GUA250302564426, GUA250302564510, GUA250302564459, GUA250302564406, GUA250302564514, GUA250302564415, GUA250302564511, GUA250302564424, GUA250302564412, GUA250302564469) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564474 | Proyecto de inversión | 1724722.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724722.61, modificado:1220197.21}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 1) - 86096 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 86096 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.87, meta_modificada:219.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO , lon:-101.65622401, lat:21.14459208}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1220197.21 | 1220197.21 | 1220197.21 | 1220197.21 | 1220197.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-186/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.442687593E7, importe_modificado:1.442687593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.52}} | {2564474/proyecto_INICIO, 2564474/proyecto_PROCESO, 2564474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIOS 75004, 81013, 86096 EST. 10 FINIQUITO , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:El importe total de este contrato es la cantidad de $14,252,881.31, el folio SIFAIS 75004, es por la cantidad de $536,617.13, el folio SIFAIS 81013, es por el importe de $12,496,066.97, y el folio SIFAIS 86096 por la cantidad de $1,220,197.21, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302564475 | Proyecto de inversión | 3317050 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3317050.0, modificado:2711310.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTA, CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES EN EL TRAMO DEANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA - 65966 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65966 | S | 5187 | 5066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.31, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOSE TRUEBA OLIVARES Colonia SINARQUISTA 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y Boulevard BLVD. CALCOPIRITA Calle JOSE TRUEBA OLIVARES INICIANDO EN ESQUNA DEL BULEVAR CALCOPIRITA Y DIRIGIENDOSE , lon:-101.74764515, lat:21.1416344}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2711310 | 2711310 | 2711310 | 2711310 | 2711310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-338025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3921430.97, importe_modificado:3921430.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2564475/proyecto_INICIO, 2564475/proyecto_PROCESO, 2564475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564475 RICD-338025, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:En este contrato se pagó en total un monto $2,892,624.31, de los cuales con FISM se ejercieron $2,711,310 y con municipal $181,314.31, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250302564494 | Proyecto de inversión | 161011.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161011.48, modificado:161011.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA POMPA - 99284 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99284 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Ninguno EJIDO POMPA 7 Ranchería POMPA 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle DE LOS EUCALIPTOS Y Calle DE LOS AUCALIPT Ninguno SEMBRADIOS POSTERIOR AL CONVENTO FRANCISCANO , lon:-101.69061047, lat:21.08830262}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 161011.48 | 161011.48 | 161011.48 | 161011.48 | 161011.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-344025, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2737195.15, importe_modificado:2737195.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2564494/proyecto_INICIO, 2564494/proyecto_FIN, 2564494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 114736-Est.3 Ultima(344025), trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-344025 importe total $2,737,195.15 tiene 3 acciones: GUA250302564494 importe $161,011.48 GUA250302564507 importe $ 1,449,103.31 GUA250302564481 importe $ 1,127,080.36 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250302564495 | Proyecto de inversión | 806664.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806664.83, modificado:772746.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE - 99500 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99500 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle GIRASOL Ranchería DUARTE DUARTE, LEÓN ENTRE Calle VIDALES Y Calle LAUREL Calle JAZMIN A 100 METROS DEL SABES, lon:-101.52536503, lat:21.0869595}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 772746.34 | 772746.34 | 772746.34 | 772746.34 | 772746.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-360025, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1774662.6, importe_modificado:1774662.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2564495/proyecto_INICIO, 2564495/proyecto_FIN, 2564495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 360025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-360025 con importe total $1,774,662.60 con 3 acciones GUA250302564495 importe $806,664.82 GUA250302564496 importe $483,998.89 GUA250302564419 importe $483,998.89 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564507 | Proyecto de inversión | 1449103.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449103.36, modificado:1398541.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 99367 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99367 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SANTO DOMINGO SABIO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37490 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle MARIA AUXILIADORA Y Calle SAN ANSELMO Calle A MANUEL DOBLADO A UN LADO EL TEMPLO INMACULADA CONCEPCION, lon:-101.72246425, lat:21.07176863}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 1398541.83 | 1398541.83 | 1398541.83 | 1398541.83 | 1398541.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-344025, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2737195.15, importe_modificado:2737195.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2564507/proyecto_INICIO, 2564507/proyecto_PROCESO, 2564507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 114736-Est.3 Ultima(344025), trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación: El contrato RICE-344025 importe total $2,737,195.15 con 3 acciones GUA250302564494 importe $161,011.48 GUA250302564507 importe $1,449,103.31 GUA250302564481 importe $1,127,080.36 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs3: {observación:El total del Monto Ejercido para este contrato RICE-344025 $2,686,633.67. GUA250302564494 Importe $161,011.48 GUA250302564507 Importe $,1,398,541.83 GUA250302564481 Importe $1,127,080.36 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-11}} | {obs1: {observación:Para concluir el proyecto igualar el monto Modificado con el resto de momentos conforme corresponda. En el comentario anterior se menciona el monto del contrato, indicar el monto ejercido., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564508 | Proyecto de inversión | 140846.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140846.5, modificado:138731.36}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 97881 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 97881 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SAN ALFONSO DE LIGORIO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle SAN BERNARDO ABAD Y Calle SANTA MARIA AUXILIADORA Calle SAN EUSTAQIO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CIUDAD DELNIÑO DON , lon:-101.72040938, lat:21.07249303}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 138731.36 | 138731.36 | 138731.36 | 138731.36 | 138731.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2564508/proyecto_INICIO, 2564508/proyecto_FIN, 2564508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 361025_removed , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación: El contrato RICE-361025 con importe total $778,362.23 con 6 acciones GUA250302564500 importe $37,064.87 GUA250302564508 importe $140,846.50 GUA250302564421 importe $163,085.42 GUA250302564446 importe $177,911.37 GUA250302564486 importe $222,389.21 GUA250302564416 importe $37,064.87 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564515 | Proyecto de inversión | 241240.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241240.1, modificado:240738.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOZA DE LOS PADRES - 103859 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 103859 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.25, meta_modificada:89.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:Calle RIO DE LA LOZA Ranchería LOZA DE LOS PADRES LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGOEL HIDALGO Y Calle PRINCIPAL Calle LAGUNA DE LOS PATOS CALLE LATERAL AL RIO DE LA LOZA Y FRENT AL TEMPLO DE MARIA GUADALUPE, lon:-101.54677989, lat:21.07056639}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 240738.7 | 240738.7 | 240738.7 | 240738.7 | 240738.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342025, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2331987.66, importe_modificado:2331987.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.25}} | {2564515/proyecto_INICIO, 2564515/proyecto_FIN, 2564515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 342025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-342025 con importe total $2,331,987.66 con 4 acciones GUA250302564428 importe $562,893.57 GUA250302564513 importe $723,720.31 GUA250302564515 importe $241,240.10 GUA250302564448 importe $804,133.68 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | {obs1: {observación:Para concluir el folio igualar el monto Modifical con el resto de momentos contables conforme corresponda. Cuidar que la suma de los montos pagados de los 4 folios asociados a este contrato coincida con el monto total ejercido según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402606011 | Proyecto de inversión | 3225677.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3225677.46, modificado:3225377.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA CALLE BALCONES DE LOS PINZONES EN EL TRAMO BLVD. BALCONES DE LA JOYA A BALCON DE LA LECHUZAS - 126627 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 126627 | S | 4594 | 4495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.76, meta_modificada:1439.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BALCON DE LOS PINZONES Colonia BALCONES DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BALCON DE LOS PINZONES Y Boulevard BALCONES DE LA JOYA Calle BALCON DE LA LECHUZAS INICIO EN EL BULEVAR BALCONES DE LA JOYAS, ESQU, lon:-101.74915559, lat:21.13265494}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3225377.98 | 3225377.98 | 3225377.98 | 3225377.98 | 3225377.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-472025, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3225677.46, importe_modificado:3225677.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1439.62}} | {2606011/proyecto_INICIO, 2606011/proyecto_PROCESO, 2606011/proyecto_FIN, 2606011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606011 RICD-472025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402606020 | Proyecto de inversión | 3171321.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3171321.39, modificado:2872264.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DEL CARMEN EN EL TRAMO DE VALLE DE LA LUZ A AV. ASIS - 134026 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 134026 | S | 6932 | 6984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.64, meta_modificada:1534.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DEL CARMEN Colonia VALLE DE LA LUZ 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DEL CARMEN Y Calle VALLE DE LA LUZ Boulevard AVENIDA ASIS INICIO EN LA CALLE VALLE DE LA LUZ, ESQUINA CON VALLE DEL CARMEN, LLEGANDO A, lon:-101.6012434, lat:21.10164682}} | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 2872264.54 | 2872264.54 | 2872264.54 | 2872264.54 | 2872264.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-592025, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3171321.39, importe_modificado:3171321.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1534.32}} | {2606020/proyecto_INICIO, 2606020/proyecto_FIN, 2606020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606020 RICD-592025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606023 | Proyecto de inversión | 936137.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936137.62, modificado:537994.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE AND. PEÑUELAS EN EL TRAMO PEÑAS ALTAS - PEÑUELAS - 132298 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 132298 | S | 2367 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.42, meta_modificada:292.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Andador AND. PEÑUELAS Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Andador AND. PEÑUELAS Y Calle PEÑAS ALTAS Calle PEÑUELAS INICIO EN LA CALLE PEÑAS ALTAS ESQUINA CON AND. PEÑUELAS, LLEGANDO A LA CALLE PEÑUELAS AL OE, lon:-101.73863458, lat:21.14517802}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 537994.98 | 537994.98 | 537994.98 | 537994.98 | 537994.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-488025, contratista:PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:936137.62, importe_modificado:936137.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.8}} | {2606023/proyecto_INICIO, 2606023/proyecto_FIN, 2606023/proyecto_PROCESO, 2606023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606023 RICD-488025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402606025 | Proyecto de inversión | 1528591.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528591.64, modificado:975595.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEÓN II, EN LA CALLE 4TO AND. MANUEL LÓPEZ MERCADO EN EL TRAMO: BLVD. LEÓN II - MANUEL LÓPEZ MERCADO - 127160 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127160 | S | 6926 | 6730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.03, meta_modificada:384.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 4TO. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 4TO. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Y Boulevard LEON II Calle MANUEL LOPEZ MERCADO INICIO EN EL BULEVAR LEON II ESQ. CON CALLE 4TO. AND. MA, lon:-101.7284411, lat:21.11403313}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 975595.78 | 975595.78 | 975595.78 | 975595.78 | 975595.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-487025, contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1528591.64, importe_modificado:1528591.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.17}} | {2606025/proyecto_INICIO, 2606025/proyecto_PROCESO, 2606025/proyecto_FIN, 2606025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606025 RICD-487025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402606028 | Proyecto de inversión | 2608842.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2608842.64, modificado:2405258.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE CALLE GENSIS EN EL TRAMO NEPAL A 36 MTS. AL NORTE (RESTRICCION) - 127332 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127332 | S | 5925 | 5892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.86, meta_modificada:547.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle GENESIS Colonia LOMAS DE GUADALUPE 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle GENESIS Y Calle NEPAL Calle 36 MTS. AL NTE. (RESTRICCION) INICIO EN LA CALLE GENESIS, ESQUINA CON NEPAL, LLEGANDO A TOPAR A 36 MTS. AL NTE. CON (R, lon:-101.65456469, lat:21.19422525}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2405258.65 | 2405258.65 | 2405258.65 | 2405258.65 | 2405258.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-476025, contratista:ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2608842.64, importe_modificado:2608842.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.44}} | {2606028/proyecto_INICIO, 2606028/proyecto_PROCESO, 2606028/proyecto_FIN, 2606028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606028 RICD-476025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402615122 | Acción | 449496.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449496.82, modificado:449496.82}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO ATARJEA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II - 5562 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5562-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 449496.82 | 449496.82 | 449496.82 | 449496.82 | 449496.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-334025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:489471.72, importe_modificado:489471.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615122/proyecto_PROCESO, 2615122/proyecto_INICIO, 2615122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5562 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-01}, obs2: {observación:El total pagado de este contrato es por un total de 463,196.35, de los cuales 449,496.82 corresponden a ramo 33 y 13,699.53 son de recurso municipal, por lo que solo se reporta el importe pagado de ramo 33, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-14}} | {obs1: {observación:Conforme el AE se ejercio un total de $463,196.35, de esa cantidad, confirmar el monto pagado con FAISMUN, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250402615124 | Acción | 360555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360555.16, modificado:360555.16}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II - 5567 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5567-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 360555.16 | 360555.16 | 360555.16 | 360555.16 | 360555.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-335025, contratista:LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:402187.82, importe_modificado:402187.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615124/proyecto_INICIO, 2615124/proyecto_PROCESO, 2615124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en archivo 5567 ultima.pdf, este contrato es por un total de 402187.82 de los cuales 360555.16 son de ramo 33 faismun y 41632.66 de recirso municipal, por lo que solo se reporta lo pagado de ramo 33, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615135 | Acción | 220331.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220331.06, modificado:220331.06}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN COECILLO - 5584 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5584-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 220331.06 | 220331.06 | 220331.06 | 220331.06 | 220331.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-285025, contratista:SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:220331.06, importe_modificado:220331.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615135/proyecto_INICIO, 2615135/proyecto_PROCESO, 2615135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5584 EST 6 FIN, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615148 | Acción | 149266.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149266.06, modificado:141227.7}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE PRESA LA SELVA EN EL TRAMO DE 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 5602 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5602-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 141227.7 | 141227.7 | 141227.7 | 141227.7 | 141227.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-294025, contratista:GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:149266.06, importe_modificado:149266.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615148/proyecto_INICIO, 2615148/proyecto_PROCESO, 2615148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5602 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564411 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, modificado:1319999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV CALLE POCHUTLA EN EL TRAMO DE MURCIA A BLVD BILBAO - 65694 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65694 | S | 9365 | 8984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.49, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle POCHUTLA Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle POCHUTLA Y Calle MURICA Boulevard BLVD BILBAO INICIO EN LA CALLE POCHUTLA ESQUINA CON CALLE MURCIA, LLEGANDO AL BLVD. BILBAO AL SURESTE , lon:-101.71488531, lat:21.13894302}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1319999.97 | 1319999.97 | 1319999.97 | 1319999.97 | 1319999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-290025, contratista:ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1862222.45, importe_modificado:1862222.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2564411/proyecto_INICIO, 2564411/proyecto_PROCESO, 2564411/proyecto_INICIO, 2564411/proyecto_PROCESO, 2564411/proyecto_INICIO, 2564411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: El monto total pagado de este contrato es la cantidad de $1,546,081.58, de los cuales se ejercieron $1,319,999.97 y $250,042.42 de recurso municipal, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-11}, obs2: {observación: La evidencia se encuentra en el drive con el nombre CARATULA 290.pdf, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación: El monto total pagado de este contrato es la cantidad de $1,570,042.42, de los cuales se ejercieron $1,319,999.97 con recursos FAISMUN y $250,042.42 de recurso municipal , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-20}} | {obs1: {observación:Revisar los datos que se mencionan en el comentario del capturista. El monto total ejercido según el acta es de 1,570,042.42, de esa cantidad confirmar el monto ejercido del FAISMUN, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:A nivel de comentario aclarar la diferencia con el monto ejercido según el acta ya que en ella se indica un monto de $1,570,042.42 mientras que en el comentario del capturista se precisar un monto pagado menor, de $1,546,081.58, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564419 | Proyecto de inversión | 483998.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483998.89, modificado:463647.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOZA DE LOS PADRES - 99662 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99662 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:Calle DE LAS FLORES Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle CAMELINAS Calle A DUARTE PARTE POSTERIOR A EXJACIENDA DE LOZA, lon:-101.54571802, lat:21.07386446}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 463647.81 | 463647.81 | 463647.81 | 463647.81 | 463647.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-360025, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1774662.6, importe_modificado:1774662.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2564419/proyecto_INICIO, 2564419/proyecto_FIN, 2564419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 360025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación: El contrato RICE-360025 con importe total $1,774,662.60 con 3 acciones GUA250302564495 importe $806,664.82 GUA250302564496 importe $483,998.89 GUA250302564419 importe $483,998.89 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564420 | Proyecto de inversión | 192867.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192867.89, modificado:160656.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CCT 11EPR0813Y - 77865 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77865 | S | 1678 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA 21.14158, -101., lon:-101.63735786, lat:21.14124551}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 160656.86 | 160656.86 | 160656.86 | 160656.86 | 160656.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2564420/proyecto_INICIO, 2564420/proyecto_PROCESO, 2564420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-288025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-288025 EST-4ULTIMA; (GUA250302564464, GUA250302564484, GUA250302564393, GUA250302564420, GUA250302564423, GUA250302564429, GUA250302564476, GUA250302564483) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | GUA250302564428 | Proyecto de inversión | 562893.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562893.57, modificado:562893.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 99826 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99826 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SAN ANSELMO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37490 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle SANTO DOMINGO SABIO Y Calle FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Calle A AUXILIADORA A 300 METROS AL SUR DE LA AUTOPISA LEON-AGUASCALIEN, lon:-101.72105649, lat:21.07323512}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 562893.57 | 562893.57 | 562893.57 | 562893.57 | 562893.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342025, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2331987.66, importe_modificado:2331987.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2564428/proyecto_INICIO, 2564428/proyecto_FIN, 2564428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 342025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-342025 con importe total $2,331,987.66 con 4 acciones GUA250302564428 importe $562,893.57 GUA250302564513 importe $723,720.31 GUA250302564515 importe $241,240.10 GUA250302564448 importe $804,133.68 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564449 | Proyecto de inversión | 1454945.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454945.55, modificado:1213258.94}} | REHABILITACIÓN 51 PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 85940 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 85940 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Andador FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA PRIMARIA , lon:-101.72217803, lat:21.07007271}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1213258.94 | 1213258.94 | 1213258.94 | 1213258.94 | 1213258.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-371025, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6737458.73, importe_modificado:6737458.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2564449/proyecto_INICIO, 2564449/proyecto_PROCESO, 2564449/proyecto_INICIO, 2564449/proyecto_PROCESO, 2564449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-371025 tiene tres acciones GUA250202527321, GUA250302564458, GUA250302564449 la evidencia se encuentra en drive con nombre RICE 371-5.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:En esta escuela se realizaron 3 intervenciones con 3 folios distintos, sanitarios, techado y plaza cívica. Las imágenes que se muestran corresponden a la plaza cívica y al techado de ésta., trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-14}} | {obs1: {observación:En la fotografía de ejecución y termino no se aprecia la plaza civica. En caso de requerir realzar alguna aclaración, favor de hacerla a nivel de comentario en el campo de comentarios del capturista, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302564467 | Proyecto de inversión | 3851941.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3851941.66, modificado:3851941.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN COECILLO - 70544 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70544 | S | 1575 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:525.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard JOSE MARIA MORELOS Colonia LEON I LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Boulevard PASEO DE JEREZ Boulevard LAS TORRES ZONA PIEL Y CALZADO , lon:-101.63061425, lat:21.14696232}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3851941.66 | 3851941.66 | 3851941.66 | 3851941.66 | 3851941.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-285025, contratista:RENOVABLES DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3851941.66, importe_modificado:3851941.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:560.0}} | {2564467/proyecto_INICIO, 2564467/proyecto_PROCESO, 2564467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO GUA250302564467 CARATULA EST 5 ULTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564483 | Proyecto de inversión | 233048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233048.07, modificado:194030.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 11DPR2788D - 72997 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72997 | S | 3121 | 3147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ARABIA Colonia SAN FELIPE DE JESÚS 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TIBERIADES Y Calle EUFRATES Calle BEIRUT LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LATITUD 21.13589, LONGITUD -101.64738 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ARA, lon:-101.64735344, lat:21.1358975}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 194030.68 | 194030.68 | 194030.68 | 194030.68 | 194030.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2564483/proyecto_INICIO, 2564483/proyecto_PROCESO, 2564483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-288025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-288025 EST-4ULTIMA; (GUA250302564464, GUA250302564484, GUA250302564393, GUA250302564420, GUA250302564423, GUA250302564429, GUA250302564476, GUA250302564483) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564484 | Proyecto de inversión | 211323.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211323.81, modificado:177275.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LA NORIA EN EL PRESCOLAR CUICAMATINI CCT 11DJN4426R - 72519 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72519 | S | 1501 | 1484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA EUROPA Colonia LA NORIA 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PARQUE NIGERIA Y Calle CONTINENTAL Calle PARQUE BOLIVIA EL PRESCOLAR CUICAMATINI LATITUD 21.07288, LONGITUD -101.63882 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA , lon:-101.638825, lat:21.07305003}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 177275.88 | 177275.88 | 177275.88 | 177275.88 | 177275.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2564484/proyecto_INICIO, 2564484/proyecto_PROCESO, 2564484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-288025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-288025 EST-4ULTIMA; (GUA250302564464, GUA250302564484, GUA250302564393, GUA250302564420, GUA250302564423, GUA250302564429, GUA250302564476, GUA250302564483) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564491 | Proyecto de inversión | 2222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2222000.0, modificado:2103490.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA - 65686 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65686 | S | 13979 | 13286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.84, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ANDADOR NAVARRA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANDADOR NAVARRA Y Calle ASTURIAS Calle NAVARRA INICIO EN ANDADOR NAVARRA ESQUINA CON CALLE NAVARRA, LLEGANDO A CALLE ASTURIAS AL NORESTE DE LA, lon:-101.71033095, lat:21.1359678}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2103490.35 | 2103490.35 | 2103490.35 | 2103490.35 | 2103490.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-295025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2569409.47, importe_modificado:2569409.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {2564491/proyecto_INICIO, 2564491/proyecto_PROCESO, 2564491/proyecto_INICIO, 2564491/proyecto_PROCESO, 2564491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564491 RICD-295025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564493 | Proyecto de inversión | 1015974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015974.4, modificado:937746.37}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BOULEVARD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLÁS EN LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO CCT 11EPR0607P - 103734 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 103734 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.9, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67845063, lat:21.10336699}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 937746.37 | 937746.37 | 937746.37 | 937746.37 | 937746.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2564493/proyecto_INICIO, 2564493/proyecto_PROCESO, 2564493/proyecto_FIN, 2564493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-475025 tiene cinco folios, GUA250302564408, GUA250302564437, GUA250302564447, GUA250302564463, GUA250302564493, evidencia en drive con nombre RICE 475-6.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564496 | Proyecto de inversión | 483998.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483998.89, modificado:463647.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE I - 99573 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99573 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle VIOLETA Ranchería DUARTE 37670 DUARTE, LEÓN ENTRE Calle AMAPOLA Y Calle GIRASOL Calle JAZMIN A 100 METRSO DE DEL SABES DEL LADO IZQUIERDO, lon:-101.53040204, lat:21.08545778}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 463647.81 | 463647.81 | 463647.81 | 463647.81 | 463647.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-360025, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1774662.6, importe_modificado:1774662.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2564496/proyecto_INICIO, 2564496/proyecto_FIN, 2564496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 360025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-360025 con importe total $1,774,662.60 GUA250302564495 importe $806,664.82 GUA250302564496 importe $483,998.89 GUA250302564419 importe $483,998.89 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564497 | Proyecto de inversión | 6920123.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6920123.28, modificado:6660606.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA - 73567 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 73567 | S | 2425 | 2297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4456.69, meta_modificada:4456.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CUMBRES BONDADOSAS Colonia CUMBRES DE LA PISCINA 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTA ELODIA Y Calle CUMBRES AMARILLAS Calle ASTEROIDES LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CA, lon:-101.7078318, lat:21.10890459}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6660606.75 | 6660606.75 | 6660606.75 | 6660606.75 | 6660606.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-770-11/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7449680.37, importe_modificado:7449680.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4456.69}} | {2564497/proyecto_INICIO, 2564497/proyecto_PROCESO, 2564497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 73567 EST. 9 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564504 | Proyecto de inversión | 164509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164509.96, modificado:145194.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LOMAS DE ECHEVESTE EN EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN CCT 11DJN2773L - 72609 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72609 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle KIWI 102 Campamento LOMAS DE ECHEVESTE 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BISONTE Y Calle ALCE Calle VIA TOSCANA EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN LATITUD 21.17936, LONGITUD -101.659739 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-101.65983033, lat:21.17928027}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 145194.9 | 145194.9 | 145194.9 | 145194.9 | 145194.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564504/proyecto_INICIO, 2564504/proyecto_FIN, 2564504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-289025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD 289-5.pdf; (GUA250302564487, GUA250302564465, GUA250302564410, GUA250302564399, GUA250302564445, GUA250302564506, GUA250302564450, GUA250302564504) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564505 | Proyecto de inversión | 7020514.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7020514.59, modificado:5768373.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPOLITO TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO - 90567 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 90567 | S | 11152 | 11145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.64, meta_modificada:3287.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE SANTA CLARA Colonia VALLE DE LA LUZ 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE SANTA CLARA Y Calle BRISAS DE SAN HIPOLITO Calle TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO INICIO EN LA CALLE VALLE DE SANTA CLARA, ESQUI, lon:-101.60102709, lat:21.10383422}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5768373.49 | 5768373.49 | 5768373.49 | 5768373.49 | 5768373.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-372025, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:6135832.4, importe_modificado:6135832.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3287.3}} | {2564505/proyecto_INICIO, 2564505/proyecto_PROCESO, 2564505/proyecto_INICIO, 2564505/proyecto_PROCESO, 2564505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564505 RICD-372025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250302564506 | Proyecto de inversión | 200721.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200721.07, modificado:177159.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN JUAN BOSCO EN EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CCT 11DJN0341J - 72327 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72327 | S | 2073 | 1914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SEVILLA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CATALUÑA Y Calle VIZCAYA Calle SANTANDER EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LATITUD 21.13452, LONGITUD -101.70735 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C, lon:-101.70725221, lat:21.13446779}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 177159.5 | 177159.5 | 177159.5 | 177159.5 | 177159.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2564506/proyecto_INICIO, 2564506/proyecto_FIN, 2564506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-289025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD 289-5.pdf; (GUA250302564487, GUA250302564465, GUA250302564410, GUA250302564399, GUA250302564445, GUA250302564506, GUA250302564450, GUA250302564504) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564509 | Proyecto de inversión | 2799152.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:419872.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2379279.8, modificado:1495536.55}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 2) - 94872 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 94872 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.83, meta_modificada:259.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Calle HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CALLE , lon:-101.65486673, lat:21.14398112}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1495536.55 | 1495536.55 | 1495536.55 | 1495536.55 | 1495536.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL760-187/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7600981.85, importe_modificado:7600981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.83}} | {2564509/proyecto_INICIO, 2564509/proyecto_PROCESO, 2564509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIOS 94814, 94872, 94934 EST. 13 FINIQUITO , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:En este contrato no hay concurrencia de recursos. Todo el importe fue pagado con recursos del FAISMUN. El importe total pagado de este contrato es la cantidad de $7,350,499.54, importe que se encuentra distribuido en 3 folios SRFT, el GUA250302564503 por la cantidad de $905,705.09, el GUA250302564394 es por el importe de $4,949,257.94 y el GUA250302564509 es por la cantidad de $1,495,536.55, siendo este último el que se reporta en el folio., trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Aclarar la fuente de concurrencia, si son recursos propios (no proveniente de algún pp federal), reportar el monto ejercido. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}, obs2: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302595283 | Acción | 444543.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444543.4, modificado:263850.04}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA EN EL PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS CCT 11DJN0283J - 4679 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4679-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 263850.04 | 263850.04 | 263850.04 | 263850.04 | 263850.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-348025, contratista:SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:269337.65, importe_modificado:269337.65}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2595283/proyecto_INICIO, 2595283/proyecto_PROCESO, 2595283/proyecto_INICIO, 2595283/proyecto_PROCESO, 2595283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación drive con nombre 4679 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-01}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302595284 | Acción | 403262.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403262.63, modificado:281182.4}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, BLVD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLÁS EN LA PRIMARIA NO 28 MANUEL DOBLADO - 4692 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4692-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 281182.4 | 281182.4 | 281182.4 | 281182.4 | 281182.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-475025, contratista:MAURICIO JAIME TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:281183.29, importe_modificado:281183.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2595284/proyecto_PROCESO, 2595284/proyecto_INICIO, 2595284/proyecto_FIN, 2595284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 4692 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402606017 | Proyecto de inversión | 1938772.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1938772.23, modificado:1564712.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA - 129054 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 129054 | S | 1744 | 1702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.33, meta_modificada:554.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LA GAVIA Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LA GAVIA Y Calle LA CIENEGUITA Calle PEÑAS ALTAS INICIO EN LA CALLE LA GAVIA, ESQUINA CON LA CIENEGUITA, LLEGANDO A LA CALLE LA PEÑAS ALTAS. , lon:-101.73905915, lat:21.14264623}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1564712.35 | 1564712.35 | 1564712.35 | 1564712.35 | 1564712.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-486025, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1938772.23, importe_modificado:1938772.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.76}} | {2606017/proyecto_INICIO, 2606017/proyecto_FIN, 2606017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606017 RICD-486025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402615130 | Acción | 240072.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240072.51, modificado:198125.35}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE NARANJA 103 COLONIA LOS LIMONES EN EL PREESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N - 5577 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5577-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 198125.35 | 198125.35 | 198125.35 | 198125.35 | 198125.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-309025, contratista:MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:198248.68, importe_modificado:198248.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615130/proyecto_INICIO, 2615130/proyecto_PROCESO, 2615130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5577 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615134 | Acción | 217290.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217290.27, modificado:204409.7}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA EN EL TRAMO DE AV. ANTONIO AMARTINE AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA - 5581 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5581-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 204409.7 | 204409.7 | 204409.7 | 204409.7 | 204409.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-457025, contratista:GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:215193.0, importe_modificado:215193.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615134/proyecto_INICIO, 2615134/proyecto_PROCESO, 2615134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5581 EST 4 FIN, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615136 | Acción | 208356.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208356.56, modificado:208356.56}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC.CALLE CARBÓN EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER - 5586 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5586-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 208356.56 | 208356.56 | 208356.56 | 208356.56 | 208356.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-293025, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:208356.56, importe_modificado:208356.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615136/proyecto_PROCESO, 2615136/proyecto_INICIO, 2615136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5586 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Revisar (a nivel de decimales) los monto reportados del Recaudado al Pagado ya que difieren con el monto ejercido conforme al Acta Entrega. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615143 | Acción | 181658.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181658.98, modificado:147217.63}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DEL CANAL DE SARDANETA A GAYA. - 5596 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5596-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 147217.63 | 147217.63 | 147217.63 | 147217.63 | 147217.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-195025, contratista:JULIO CESAR UTRILLA PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:181658.98, importe_modificado:181658.98}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615143/proyecto_INICIO, 2615143/proyecto_PROCESO, 2615143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de estimación en drive con nombre 5596 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs5: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. En caso de requerir alguna aclaración, esta puede realizarse como nota en el campo de comentarios del capturista. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615149 | Acción | 144575.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144575.5, modificado:144252.3}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO EN DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD DE LOS ALDAMA, COLONIA LEÓN I (SEGUNDA ETAPA). - 5603 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5603-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 144252.3 | 144252.3 | 144252.3 | 144252.3 | 144252.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-177025, contratista:HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:144575.5, importe_modificado:144575.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615149/proyecto_INICIO, 2615149/proyecto_PROCESO, 2615149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5603 EST 6 FIN, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}, obs2: {observación:El Modificado se reporta conforme Acta de Cierre, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-11}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs5: {observación:1) Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. 2) Revisar (a nivel de decimales) los montos reportados desde el Recaudado hasta el Pagado ya que difieren con el ejercido según el Acta Entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615151 | Acción | 56553.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56553.31, modificado:56536.12}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, SAN MIGUEL - 5608 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5608-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 56536.12 | 56536.12 | 56536.12 | 56536.12 | 56536.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-283025, contratista:LUIS MANUEL MORENO RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:56553.31, importe_modificado:56553.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615151/proyecto_PROCESO, 2615151/proyecto_INICIO, 2615151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5608 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs5: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615152 | Acción | 153115.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153115.63, modificado:153115.27}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE-1) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. - 5609 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5609-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 153115.27 | 153115.27 | 153115.27 | 153115.27 | 153115.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-277025, contratista:ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:153115.63, importe_modificado:153115.63}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615152/proyecto_INICIO, 2615152/proyecto_PROCESO, 2615152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5609 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615153 | Acción | 59933.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59933.89, modificado:59033.83}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES SANTA ANA DEL CONDE, POMPA, ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE Y LOZA DE LOS PADRES. - 5612 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5612-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 59033.83 | 59033.83 | 59033.83 | 59033.83 | 59033.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-361025, contratista:CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:59933.89, importe_modificado:59933.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615153/proyecto_INICIO, 2615153/proyecto_PROCESO, 2615153/proyecto_FIN, 2615153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5612 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-01}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615163 | Acción | 196678.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196678.19, modificado:180853.82}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE MIZAR SIN NÚMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II EN LA PRIMARIA SÓCRATES CASTELLANOS PIKE CCT 11DPR1917A. - 6067 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6067-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 180853.82 | 180853.82 | 180853.82 | 180853.82 | 180853.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-280025, contratista:GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:196678.19, importe_modificado:196678.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615163/proyecto_INICIO, 2615163/proyecto_PROCESO, 2615163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 6067 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250202538874 | Proyecto de inversión | 5388471 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5388471.0, modificado:4574432.35}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ - 42047 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42047 | S | 1321 | 1279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.88, meta_modificada:2775.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE FINALLEDO 100 Colonia VALLE DE SAN JOSE 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE HUELLAGA Y Calle VALLE DE SAN JOSE Calle VALLE DE IRTICH LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL CENTRO COMUNITARIO QUE SE UBICA EN LA , lon:-101.63360478, lat:21.06669563}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4574432.35 | 4574432.35 | 4574432.35 | 4574432.35 | 4574432.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-495025, contratista:INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4574796.42, importe_modificado:4574796.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2775.52}} | {2538874/proyecto_INICIO, 2538874/proyecto_PROCESO, 2538874/proyecto_INICIO, 2538874/proyecto_PROCESO, 2538874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 42047 EST. 5 ÚLTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538888 | Proyecto de inversión | 408320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408320.0, modificado:368417.91}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G - 49518 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 49518 | S | 2152 | 2048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-101.70185336, lat:21.13289829}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 368417.91 | 368417.91 | 368417.91 | 368417.91 | 368417.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-362025, contratista:ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5413665.1, importe_modificado:5413665.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2538888/proyecto_INICIO, 2538888/proyecto_PROCESO, 2538888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contratoRICE-362025 tiene tres acciones , GUA250202538887, GUA250202538888, GUA250202538877, su evidencia se encuentra en drive con nombre RICE 362-5 , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564402 | Proyecto de inversión | 5573160.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5573160.77, modificado:3616165.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, CALLE BALCÓN DE LOS ALCATRACES EN EL TRAMO DE BALCÓN DE LOS CHARRANES A CAMINO VECINAL - 91712 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 91712 | S | 5604 | 5546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.12, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BALCÓN DE LOS ALCATRACES Colonia BALCONES DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BALCÓN DE LOS CHARRANES Y Calle CAMINO VECINAL Calle BALCÓN DE LOS ALCATRACES INICIANDO EN LA ESQUINA DE BALCON DE LOS CHARRANES, lon:-101.74410832, lat:21.13059295}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3616165.77 | 3616165.77 | 3616165.77 | 3616165.77 | 3616165.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-375025, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4377192.0, importe_modificado:4377192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1815.0}} | {2564402/proyecto_INICIO, 2564402/proyecto_PROCESO, 2564402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564402 RICD-375025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564406 | Proyecto de inversión | 221261.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221261.81, modificado:221261.29}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT EN PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES CCT 11DJN2903O - 72577 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72577 | S | 1491 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FIDEL VELÁZQUEZ 221 Colonia UNIDAD OBRERA INFONAVIT 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BLAS CHUMACERO Y Calle ALFONSO CALDERÓN Calle JESÚS YUREN EL PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES LATITUD 21.165663, LONGITUD -101.6700, lon:-101.67032017, lat:21.16545781}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 221261.29 | 221261.29 | 221261.29 | 221261.29 | 221261.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2564406/proyecto_INICIO, 2564406/proyecto_PROCESO, 2564406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-277025 tiene 16 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-277025-estimacion ultima; (GUA250302564490, GUA250302564403, GUA250302564404, GUA250302564498, GUA250302564455, GUA250302564501, GUA250302564426, GUA250302564510, GUA250302564459, GUA250302564406, GUA250302564514, GUA250302564415, GUA250302564511, GUA250302564424, GUA250302564412, GUA250302564469) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564409 | Proyecto de inversión | 1011782.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011782.21, modificado:908893.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), ZONA 1 EL CERRITO - 74158 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 74158 | S | 37 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.5, meta_modificada:1275.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SAN BASILIO EL GRANDE Colonia PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Avenida BUENAVENTURA Y Calle CAMINO A SAN ANTONIO Ninguno CARRETERA LEON - AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CAL, lon:-101.71102708, lat:21.07284063}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 908893.56 | 908893.56 | 908893.56 | 908893.56 | 908893.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-740-174/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1011782.21, importe_modificado:1011782.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.5}} | {2564409/proyecto_INICIO, 2564409/proyecto_PROCESO, 2564409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 74158 EST. 6 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-14}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564441 | Proyecto de inversión | 8392545.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8392545.63, modificado:7436515.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTA MEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERCERO A JOSE A. GODOY - 80582 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 80582 | S | 3881 | 3839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.46, meta_modificada:4239.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LUCAS ALAMAN Colonia PERIODISTAS MEXICANOS 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANASTACIO CERECERO Y Calle JOSE A. GODOY Calle LUCAS ALAMAN INICIANDO EN ESQUINA DE CERECERO Y LUCAS ALAMAN AL SUR Y DIRIGIENDOTE AL NORTE, lon:-101.75064777, lat:21.09119364}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 7436515.4 | 7436515.4 | 7436515.4 | 7436515.4 | 7436515.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-466025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7436515.4, importe_modificado:7807109.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4239.99}} | {2564441/proyecto_INICIO, 2564441/proyecto_PROCESO, 2564441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564441 RICD-466025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:Esta obra cuenta con aportación municipal, el monto total de la obra es de $7,807,109.72, de los cuales se pagaron con recursos de FAISMUN $7,436,515.40 y $370,594.32 con municipal, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}, obs4: {observación:Se actualiza liga de publicación en la que se incluye el convenio modificatorio en monto, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:En registro de contratos atender lo siguiente: 1) adjuntar al contrato el convenio modificatorio en costo y corregir el dato de Monto Modificado en consistencia con dicho convenio. 2) Corregir la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250302564450 | Proyecto de inversión | 162417.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162417.29, modificado:143934.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT EN PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES CCT 11DJN2903O - 72589 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72589 | S | 1491 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FIDEL VELÁZQUEZ Colonia UNIDAD OBRERA INFONAVIT 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BLAS CHUMACERO Y Calle ALFONSO CALDERÓN Calle JESÚS YUREN EL PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES LATITUD 21.165663, LONGITUD -101.670093 S, lon:-101.67031156, lat:21.1653099}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 143934.46 | 143934.46 | 143934.46 | 143934.46 | 143934.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564450/proyecto_PROCESO, 2564450/proyecto_FIN, 2564450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564453 | Proyecto de inversión | 8358420.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8358420.27, modificado:5903245.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN ATOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO - 65905 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65905 | S | 12820 | 12877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.15, meta_modificada:3652.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE SANTA IRENE Colonia VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DEL CARMEN Y Calle TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO Calle VALLE DE SANTA IRENE INICIANDO EN LA ESQUINA DE VALE DEL CA, lon:-101.59992644, lat:21.10310016}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5903245.79 | 5903245.79 | 5903245.79 | 5903245.79 | 5903245.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-292025, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6478350.54, importe_modificado:6478350.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3652.41}} | {2564453/proyecto_INICIO, 2564453/proyecto_PROCESO, 2564453/proyecto_INICIO, 2564453/proyecto_PROCESO, 2564453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564453 RICD-292025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}}
2026 | 1 | GUA250302564488 | Proyecto de inversión | 1837686.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837686.73, modificado:1610243.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE NARANJA 103 COLONIA LOS LIMONES EN EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N - 71920 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71920 | S | 1576 | 1379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle NARANJA 103 Colonia LOS LIMONES 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle METEORITO Y Calle PLANETA Boulevard LOS LIMONES EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO LATITUD 21.10909, LONGITUD -101.70023 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA, lon:-101.70049239, lat:21.10920684}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1610243.48 | 1610243.48 | 1610243.48 | 1610243.48 | 1610243.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-309025, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3925716.35, importe_modificado:3925716.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2564488/proyecto_INICIO, 2564488/proyecto_PROCESO, 2564488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene dos folios GUA250302564488 y GUA250302564430; El archivo se encuentra en drive con nombre RICE 309-7 , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564489 | Proyecto de inversión | 360059.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360059.17, modificado:214830.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) ZONA MIGUEL HIDALGO - 74983 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 74983 | S | 745 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle STA. SEDE Colonia ALVARO OBREGON (SANTA ANA DEL CONDE) 37686 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA SANTA ANA DEL CONDE Y Calle VICARIO DE CRISTO Calle JUAN DIAZ LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLE, lon:-101.57984723, lat:20.95326835}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 214830.58 | 214830.58 | 214830.58 | 214830.58 | 214830.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-740-169/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:360059.17, importe_modificado:360059.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2564489/proyecto_INICIO, 2564489/proyecto_PROCESO, 2564489/proyecto_INICIO, 2564489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 74983 EST. 2 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564499 | Proyecto de inversión | 1666520.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666520.25, modificado:2133116.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ - 70830 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70830 | S | 681 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia CERRITO DE JEREZ LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard DELTA Y Boulevard TIMOTEO LOZANO Boulevard TAJO A SANTA ANA INSTALACIONES DE TELEVISA BAJIO, lon:-101.63241849, lat:21.07364255}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2133116.03 | 2133116.03 | 2133116.03 | 2133116.03 | 2133116.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-284025, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3120137.03, importe_modificado:3120137.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:312.0}} | {2564499/proyecto_INICIO, 2564499/proyecto_FIN, 2564499/proyecto_PROCESO, 2564499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO GUA250302564499 Y GUA250302564454 CARATULA EST 4 ULTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:Este contrato contiene los folios GUA250302564499 y GUA250302564454, lo que suma el total de la última estimación pagada, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564516 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:5114059.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO - 79635 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 79635 | S | 2206 | 2235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.9, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle TENCA 113 Colonia VALLADITO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA DE LA MOJINA Y Calle PRESA DEL TIGRE Calle DE MORA LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL CENTRO COMUNITARIO VALLADITO. UBICADO EN LA CALLE TECNA 113, ENTRE C, lon:-101.64345951, lat:21.17456208}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5114059 | 5114059 | 5114059 | 5114059 | 5114059 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-494025, contratista:CONSTRUCTORA GRK, S.A.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5942667.45, importe_modificado:5942667.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {2564516/proyecto_INICIO, 2564516/proyecto_PROCESO, 2564516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 79635 EST. 7 ÚLTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302595281 | Acción | 83798.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83798.4, modificado:83738.67}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA). - 4302 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 4302-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 83738.67 | 83738.67 | 83738.67 | 83738.67 | 83738.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-174025, contratista:RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:83798.4, importe_modificado:83798.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595281/proyecto_INICIO, 2595281/proyecto_PROCESO, 2595281/proyecto_FIN, 2595281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la Estimación en Drive con nombre 4302 ULTIMA, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs5: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615127 | Acción | 412233.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412233.93, modificado:410454.66}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. LOCALIDAD SANTA ANA, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS MONTES. - 5572 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5572-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 410454.66 | 410454.66 | 410454.66 | 410454.66 | 410454.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-239025, contratista:CUMONIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:412233.93, importe_modificado:412233.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615127/proyecto_INICIO, 2615127/proyecto_PROCESO, 2615127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5572 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}, obs2: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5572 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs5: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615128 | Acción | 321128.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321128.21, modificado:320614.77}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA).¦ - 5574 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5574-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 320614.77 | 320614.77 | 320614.77 | 320614.77 | 320614.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-278025, contratista:GEUMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:321128.21, importe_modificado:321128.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615128/proyecto_INICIO, 2615128/proyecto_PROCESO, 2615128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5574 ultima , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615140 | Acción | 184500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184500.0, modificado:184500.0}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE JOSÉ DE JESÚS LIRA COLONIA LEÓN II BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS - 5592 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5592-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-286025, contratista:TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:184500.0, importe_modificado:184500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615140/proyecto_INICIO, 2615140/proyecto_PROCESO, 2615140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5592 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615156 | Acción | 118444.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118444.73, modificado:118444.73}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES Y SANTA ANA DEL CONDE. - 5615 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5615-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 118444.73 | 118444.73 | 118444.73 | 118444.73 | 118444.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-340025, contratista:CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:118444.73, importe_modificado:118444.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615156/proyecto_INICIO, 2615156/proyecto_FIN, 2615156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación drive con nombre 5615 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-01}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615159 | Acción | 359467.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359467.57, modificado:323676.05}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO - 6061 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6061-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 323676.05 | 323676.05 | 323676.05 | 323676.05 | 323676.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-374025, contratista:MOISES PEREZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:336575.75, importe_modificado:336575.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615159/proyecto_INICIO, 2615159/proyecto_PROCESO, 2615159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 6061 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-12}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615162 | Acción | 224516.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224516.99, modificado:224417.24}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO - 6065 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6065-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 224417.24 | 224417.24 | 224417.24 | 224417.24 | 224417.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-298025, contratista:RAMIREZ ESPINOZA ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:224516.99, importe_modificado:224516.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615162/proyecto_INICIO, 2615162/proyecto_PROCESO, 2615162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 6065 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250202527320 | Proyecto de inversión | 11065669 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1065669E7, modificado:9203019.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD SANTA ANA, COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES - 42317 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42317 | S | 1325 | 1281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3646.22, meta_modificada:2348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:Calle MONTE KENIA 218 Colonia SAN JOSE DE LOS MONTES 37564 SANTA ANA, LEÓN ENTRE Calle MONTE BLANC Y Calle MONTE MALINTZI Calle MONTE MISTI LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPACIO PUBLICO. UBICADO EN LA CALLE MONTE KENIA, ENTRE CALLE , lon:-101.67785808, lat:21.05730082}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 9203019.28 | 9203019.28 | 9203019.28 | 9203019.28 | 9203019.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-239025, contratista:OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9263683.92, importe_modificado:9263683.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2348.0}} | {2527320/proyecto_INICIO, 2527320/proyecto_PROCESO, 2527320/proyecto_INICIO, 2527320/proyecto_PROCESO, 2527320/proyecto_INICIO, 2527320/proyecto_PROCESO, 2527320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 42317 EST. 7 ÚLTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527323 | Proyecto de inversión | 2712486 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2712486.0, modificado:2706421.76}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I (SEGUNDA ETAPA) - 43787 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 43787 | S | 1612 | 1601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3382.0, meta_modificada:3395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PAULINO DURAN 1339 Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard BLVD AGUSTIN TELLEZ CRUCES Y Calle ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Calle HERCULANO HERNANDEZ DELGADO LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE SE U, lon:-101.6370519, lat:21.14586761}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2706421.76 | 2706421.76 | 2706421.76 | 2706421.76 | 2706421.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-177025, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2712486.0, importe_modificado:2712486.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3395.0}} | {2527323/proyecto_INICIO, 2527323/proyecto_PROCESO, 2527323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 43787 EST. 5 ÚLTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538882 | Proyecto de inversión | 7530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7530000.0, modificado:6401875.79}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CCT 11EPR0813Y - 48293 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 48293 | S | 1678 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.5, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPLIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA LATITUD 21., lon:-101.63730567, lat:21.14158895}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6401875.79 | 6401875.79 | 6401875.79 | 6401875.79 | 6401875.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-240025, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6688419.33, importe_modificado:6688419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {2538882/proyecto_INICIO, 2538882/proyecto_PROCESO, 2538882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo se encuentra en drive con nombre RICE 240-7, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564408 | Proyecto de inversión | 1472924.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472924.28, modificado:1359512.01}} | REHABILITACIÓN 51 PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA - 89447 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 89447 | S | 1387 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101, lon:-101.67847725, lat:21.10335003}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1359512.01 | 1359512.01 | 1359512.01 | 1359512.01 | 1359512.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-475025, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7965532.3, importe_modificado:7965532.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.0}} | {2564408/proyecto_INICIO, 2564408/proyecto_FIN, 2564408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-475025 tiene cinco folios, GUA250302564408, GUA250302564437, GUA250302564447, GUA250302564463, GUA250302564493, evidencia en drive con nombre RICE 475-6.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564417 | Proyecto de inversión | 557386.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557386.97, modificado:557386.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) - 99198 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99198 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.72, meta_modificada:24.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle PEDRO ALVARADO Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle PRINCIPAL SANTA ANA Y Calle PANFILO NARVAEZ Calle JUAN DIAZ A ESPALDAS DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA, lon:-101.57933761, lat:20.95575513}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 557386.97 | 557386.97 | 557386.97 | 557386.97 | 557386.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1393467.42, importe_modificado:1393467.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.72}} | {2564417/proyecto_INICIO, 2564417/proyecto_PROCESO, 2564417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 340025_removed , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-340025 con importe total $1,393,467.42 con 4 acciones GUA250302564422 importe $464,489.14 GUA250302564479 importe $185,795.61 GUA250302564396 importe $185,795.66 GUA250302564417 importe $557,386.97 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564421 | Proyecto de inversión | 163085.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163085.42, modificado:160636.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE - 97900 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 97900 | S | 54 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle LA LOMITA Ranchería DUARTE 37670 DUARTE, LEÓN ENTRE Calle FLORIDA Y Calle DUARTE Calle VIOLETAS AL COSTADO IZQUIERDO DEL ARROYO DUARTE, lon:-101.52561009, lat:21.08584196}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 160636.31 | 160636.31 | 160636.31 | 160636.31 | 160636.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2564421/proyecto_PROCESO, 2564421/proyecto_FIN, 2564421/proyecto_PROCESO, 2564421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 361025_removed , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación: El contrato RICE-361025 con importe total $778,362.23 con 6 acciones GUA250302564500 importe $37,064.87 GUA250302564508 importe $140,846.50 GUA250302564421 importe $163,085.42 GUA250302564446 importe $177,911.37 GUA250302564486 importe $222,389.21 GUA250302564416 importe $37,064.87 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564423 | Proyecto de inversión | 104980.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104980.32, modificado:89300.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA COLONIA EL COECILLO EN LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO CCT 11DPR0927A - 72642 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72642 | S | 3489 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SAN CAYETANO 313 Colonia EL COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANDELARIA Y Boulevard VICENTE VALTIERRA Calle PALOMARES LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO LATITUD 21.12988, LONGITUD -101.66839 SE ENCUEN, lon:-101.66838914, lat:21.12998377}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 89300.61 | 89300.61 | 89300.61 | 89300.61 | 89300.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2564423/proyecto_INICIO, 2564423/proyecto_PROCESO, 2564423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-288025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-288025 EST-4ULTIMA; (GUA250302564464, GUA250302564484, GUA250302564393, GUA250302564420, GUA250302564423, GUA250302564429, GUA250302564476, GUA250302564483) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564424 | Proyecto de inversión | 45958.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45958.52, modificado:45958.41}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA COECILLO PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ CCT 11EPR0179N - 72913 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72913 | S | 3489 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA 407 Colonia COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERREROS Y Calle MONTERREY Calle FRAY DANIEL MIRELES LA PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ LATITUD 21.12529, LONGITUD -101.66989 SE ENCUENTR, lon:-101.6699412, lat:21.12526894}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 45958.41 | 45958.41 | 45958.41 | 45958.41 | 45958.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2564424/proyecto_INICIO, 2564424/proyecto_PROCESO, 2564424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-277025 tiene 16 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-277025-estimacion ultima; (GUA250302564490, GUA250302564403, GUA250302564404, GUA250302564498, GUA250302564455, GUA250302564501, GUA250302564426, GUA250302564510, GUA250302564459, GUA250302564406, GUA250302564514, GUA250302564415, GUA250302564511, GUA250302564424, GUA250302564412, GUA250302564469) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564426 | Proyecto de inversión | 245677.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245677.8, modificado:245677.22}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA NORIA EN EL PRESCOLAR CUICAMATINI CCT 11DJN4426R - 77921 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77921 | S | 1501 | 1484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA EUROPA Colonia LA NORIA 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PARQUE NIGERIA Y Calle CONTINENTAL Calle PARQUE BOLIVIA EL PRESCOLAR CUICAMATINI LATITUD 21.07288, LONGITUD -101.63882 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA , lon:-101.63882769, lat:21.0731126}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 245677.22 | 245677.22 | 245677.22 | 245677.22 | 245677.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2564426/proyecto_INICIO, 2564426/proyecto_PROCESO, 2564426/proyecto_INICIO, 2564426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564429 | Proyecto de inversión | 92405.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92405.09, modificado:90389.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA COECILLO PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ CCT 11EPR0179N - 77889 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77889 | S | 3489 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA 407 Colonia COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERREROS Y Calle MONTERREY Calle FRAY DANIEL MIRELES PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ 21.12529, -101.66989, lon:-101.66990459, lat:21.1251801}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 90389.65 | 90389.65 | 90389.65 | 90389.65 | 90389.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564429/proyecto_INICIO, 2564429/proyecto_PROCESO, 2564429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-288025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-288025 EST-4ULTIMA; (GUA250302564464, GUA250302564484, GUA250302564393, GUA250302564420, GUA250302564423, GUA250302564429, GUA250302564476, GUA250302564483) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564432 | Proyecto de inversión | 397302.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397302.27, modificado:530179.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL - 70141 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 70141 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:194.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard TIMOTEO LOZANO Colonia JARDINES DE SAN MIGUEL LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard HERMANOS ALDAMA Y Boulevard PASEO DE JEREZ Boulevard JUAN JOSE TORRES LANDA SALIDA AL MUNICIPIO DE CUERAMARO, lon:-101.69740966, lat:21.13224449}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 530179.11 | 530179.11 | 530179.11 | 530179.11 | 530179.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-283025, contratista:CONSTRUCTORA POR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1108888.42, importe_modificado:1108888.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.5}} | {2564432/proyecto_INICIO, 2564432/proyecto_PROCESO, 2564432/proyecto_FIN, 2564432/proyecto_PROCESO, 2564432/proyecto_FIN, 2564432/proyecto_PROCESO, 2564432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato contempla los folios GUA250302564485 y GUA250302564432, lo que suma el total de la última estimación, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIOS GUA250302564485 Y GUA250302564432 CARATULA EST 5 ULTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564440 | Proyecto de inversión | 1449457.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449457.64, modificado:1303395.59}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ EN EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J - 71849 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71849 | S | 1318 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA, lon:-101.63195143, lat:21.07225463}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1303395.59 | 1303395.59 | 1303395.59 | 1303395.59 | 1303395.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-347025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4440932.43, importe_modificado:4440932.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2564440/proyecto_INICIO, 2564440/proyecto_PROCESO, 2564440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene cuatro acciones folios GUA250202538876, GUA250302564434, GUA250202538875 y GUA250302564440: por las acciones de Plaza civica, sanirtarios, barda perimetral, y aulas, se sube a drive evidencia con nombre RICE_347025_ , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564460 | Proyecto de inversión | 1827692.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827692.62, modificado:1556201.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA EN EL TRAMO DE JOSEFINA CAMARENA A CEFERINO ORTIZ. - 74859 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 74859 | S | 10124 | 9969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.09, meta_modificada:452.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MARIA ESTHER VALTIERRA Colonia LEON II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSE FINA CAMARENA Y Calle CEFERINO ORTIZ Calle MARIA ESTHER VALTIERRA INICA EN LA INTERSECCION DE JOSEFINA CAMARENA HACIA EL ORIENTE CON ESQU, lon:-101.73007758, lat:21.12027131}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1556201.5 | 1556201.5 | 1556201.5 | 1556201.5 | 1556201.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-270025, contratista:CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1827692.62, importe_modificado:1827692.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.49}} | {2564460/proyecto_INICIO, 2564460/proyecto_PROCESO, 2564460/proyecto_INICIO, 2564460/proyecto_PROCESO, 2564460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564460 RICD-270025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564466 | Proyecto de inversión | 995841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995841.08, modificado:954687.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO CALLE PRINCIPAL NÚMERO EXTERIOR S/N,COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, EN EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA CCT 11DJN4469P - 73788 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 73788 | S | 1952 | 1954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:451, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SAN JUAN DE ABAJO 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN ENTRE Calle NUEVO SAN JUAN Y Calle PRINCIPAL Calle NUEVO SAN MARCOS EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA LATITUD 21.057898, LONGITUD -101.637951 SE ENCUE, lon:-101.6382253, lat:21.05798173}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 954687.21 | 954687.21 | 954687.21 | 954687.21 | 954687.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-423025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3119845.73, importe_modificado:3119845.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2564466/proyecto_INICIO, 2564466/proyecto_PROCESO, 2564466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene dos acciones folios GUA250302564401 y GUA250302564466: por los conceptos de construccion de techado con un ejercido de 2,036,228.57 y construccion de aula con ejercido de 954,687.21 , se envia evidencia en drive con nombre RICE 423-7.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-01}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564468 | Proyecto de inversión | 4123964.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4123964.08, modificado:3441942.46}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO PERIODISTAS MEXICANOS, UBICADO EN LA CALLE PAYNO ESQUINA CALLE JOSÉ MARÍA TOA BÁRCENA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. - 78102 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 78102 | S | 1206 | 1203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.37, meta_modificada:250.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MANUEL PAYNO 328 Colonia PERIODISTAS MEXICANOS 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSÉ A. GODOY Y Calle JOSÉ MARÍA ROA BÁRCENAS Calle FRANCISCO LOMBARDO FRENTE A LA ESQUINA DERECHA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA EMILIANO Z, lon:-101.75424322, lat:21.09153197}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3441942.46 | 3441942.46 | 3441942.46 | 3441942.46 | 3441942.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-336025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3441942.46, importe_modificado:3854350.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.37}} | {2564468/proyecto_INICIO, 2564468/proyecto_PROCESO, 2564468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del archivo en drive es MIDS 78102_CARÁTULA ESTIMACIÓN FINIQUITO_PERIODISTAS, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}, obs2: {observación:El Contrato total del Ramo 33 $3,441,942.46 tiene aportación municipal en ampliación por $412,408.24, de lo que solo se pagó $412,400.91. Por lo que solo se reporta a lo correspondiente por Ramo 33 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-11}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-13}, obs4: {observación:Se actualizó la liga de publicación adjuntando el último convenio modificatorio en costo al final del contrato origen. De igual manera se actualiza el importe modificado en el apartado de Contratos., trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-20}} | {obs1: {observación:En registro de contratos atender lo siguiente: 1) adjuntar al contrato el convenio modificatorio en costo y corregir el dato de Monto Modificado en consistencia con dicho convenio. 2) Corregir la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:Revisar los montos reportados desde el Modificado hasta el Pagado ya que difieren con el ejercido total según el acta ($3,854,343.37). En caso de requerir alguna aclaración, esta puede realizarse como nota en el campo de comentarios del capturista. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}, obs3: {observación:No se atendió la observación anterior respecto a adjuntar al contrato el convenio modificatorio en costo y corregir el dato de Monto Modificado en consistencia con dicho convenio., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564469 | Proyecto de inversión | 298008.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298008.51, modificado:298007.82}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 11DPR2788D - 72989 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72989 | S | 3121 | 3147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ARABIA Colonia SAN FELIPE DE JESÚS 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TIBERIADES Y Calle EUFRATES Calle BEIRUT LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LATITUD 21.13589, LONGITUD -101.64738 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ARA, lon:-101.64744384, lat:21.13575825}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 298007.82 | 298007.82 | 298007.82 | 298007.82 | 298007.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2564469/proyecto_INICIO, 2564469/proyecto_PROCESO, 2564469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-277025 tiene 16 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-277025-estimacion ultima; (GUA250302564490, GUA250302564403, GUA250302564404, GUA250302564498, GUA250302564455, GUA250302564501, GUA250302564426, GUA250302564510, GUA250302564459, GUA250302564406, GUA250302564514, GUA250302564415, GUA250302564511, GUA250302564424, GUA250302564412, GUA250302564469) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564471 | Proyecto de inversión | 23772205.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.377220559E7, modificado:2.36209301E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIAS SANTA MARÍA DE CEMENTOS, SAN JOSÉ DE CEMENTOS Y COLONIAS ALEDAÑAS, EN BLVD. TIMOTEO LOZANO (TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A MALECÓN DEL RÍO) - 67208 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 67208 | S | 2971 | 2960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1088.24, meta_modificada:1088.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard BLVD. TIMOTEO LOZANO Colonia SAN JOSE DE CEMENTOS 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ Y Boulevard BLVD. FRACISCO VILLA Avenida AV. SALTO DE LIEBRES LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. TIM, lon:-101.67163694, lat:21.0871233}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 23620930.1 | 23620930.1 | 23620930.1 | 23620930.1 | 23620930.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-13/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.382440558E7, importe_modificado:2.382440558E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1088.24}} | {2564471/proyecto_PROCESO, 2564471/proyecto_INICIO, 2564471/proyecto_PROCESO, 2564471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 67208 EST. 8 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564478 | Proyecto de inversión | 899670.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899670.68, modificado:824547.79}} | REHABILITACIÓN 52 SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) - 89333 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 89333 | S | 2658 | 2690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:Calle SANTO DOMINGO SABIO 209 Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle PRIMERA SANTO DOMINGO Y Calle SAN SIMEÓN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS LATITUD 21.07140, LONGITUD -101.72641 SE ENCU, lon:-101.72644374, lat:21.07145937}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 824547.79 | 824547.79 | 824547.79 | 824547.79 | 824547.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-348025, contratista:ING. LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR en A. EN P. CON ENVIRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6853375.38, importe_modificado:6853375.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2564478/proyecto_PROCESO, 2564478/proyecto_INICIO, 2564478/proyecto_PROCESO, 2564478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene dos acciones folios GUA250302564427 y GUA250302564478: se envia evidencia en drive con nombre RICE 348-4 , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564513 | Proyecto de inversión | 723720.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723720.31, modificado:723720.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE - 99871 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99871 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle FLORIDA Ranchería DUARTE 37680 DUARTE, LEÓN ENTRE Privada DALIA Y Calle DUARTE Calle DUARTE CALLE DEL POZO DE AGUA, lon:-101.52216076, lat:21.08661125}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 723720.31 | 723720.31 | 723720.31 | 723720.31 | 723720.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342025, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2331987.66, importe_modificado:2331987.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2564513/proyecto_INICIO, 2564513/proyecto_PROCESO, 2564513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 342025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-342025 con importe total $2,331,987.66 con 4 acciones GUA250302564428 importe $562,893.57 GUA250302564513 importe $723,720.31 GUA250302564515 importe $241,240.10 GUA250302564448 importe $804,133.68 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606027 | Proyecto de inversión | 1379965.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1379965.56, modificado:855624.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II CALLE CUENCA SANTA AMELIA EN EL TRAMO PASEO DE LA PRESA A TOPAR LADO PTE - 127290 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127290 | S | 9496 | 9238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.29, meta_modificada:239.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CUENCA SANTA AMELIA Colonia SAN NICOLAS DEL PALOTE II 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CUENCA SANTA AMELIA Y Calle PASEO DE LA PRESA Calle TOPAR LADO PTE. INICIO EN LA CALLE CUENCA SANTA AMELIA, ESQUINA CON PASEO D, lon:-101.67598021, lat:21.18654119}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 855624.68 | 855624.68 | 855624.68 | 855624.68 | 855624.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-468025, contratista:ATYCO MB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1379965.56, importe_modificado:1379965.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.76}} | {2606027/proyecto_INICIO, 2606027/proyecto_FIN, 2606027/proyecto_PROCESO, 2606027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606027 RICD-468025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402615131 | Acción | 325213.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325213.2, modificado:306968.78}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ YEL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN ATOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO. - 5578 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5578-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 306968.78 | 306968.78 | 306968.78 | 306968.78 | 306968.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-292025, contratista:CUMONIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:325213.2, importe_modificado:325213.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615131/proyecto_INICIO, 2615131/proyecto_PROCESO, 2615131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5578 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615142 | Acción | 160890.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160890.96, modificado:160065.19}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS - 5595 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5595-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 160065.19 | 160065.19 | 160065.19 | 160065.19 | 160065.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-304025, contratista:JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:160890.96, importe_modificado:160890.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615142/proyecto_INICIO, 2615142/proyecto_PROCESO, 2615142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5595 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250202538875 | Proyecto de inversión | 722100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722100.0, modificado:649333.88}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ EN EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J - 47855 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 47855 | S | 1318 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA, lon:-101.63184328, lat:21.07358956}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 649333.88 | 649333.88 | 649333.88 | 649333.88 | 649333.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-347025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4440932.43, importe_modificado:4440932.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}} | {2538875/proyecto_INICIO, 2538875/proyecto_PROCESO, 2538875/proyecto_FIN, 2538875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene cuatro acciones folios GUA250202538876, GUA250302564434, GUA250202538875 y GUA250302564440: por las acciones de Plaza civica, sanirtarios, barda perimetral, y aulas, se sube a drive evidencia con nombre RICE_347025_ , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564393 | Proyecto de inversión | 103466.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103466.12, modificado:99373.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA CERRITO DE JEREZ EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 CCT 11DST0076D - 77833 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77833 | S | 2146 | 2127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VOLCÁN DEL JORULLO 1308 Colonia CERRITO DE JEREZ 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DE LA VIRGEN Y Calle CERRO DEL GIGANTE Calle CERRO DE JEREZ SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 21.08629, -101.63559, lon:-101.63618805, lat:21.08640887}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 99373.12 | 99373.12 | 99373.12 | 99373.12 | 99373.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-288025, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1727347.23, importe_modificado:1727347.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2564393/proyecto_INICIO, 2564393/proyecto_PROCESO, 2564393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-288025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-288025 EST-4ULTIMA; (GUA250302564464, GUA250302564484, GUA250302564393, GUA250302564420, GUA250302564423, GUA250302564429, GUA250302564476, GUA250302564483) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564404 | Proyecto de inversión | 345918.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345918.88, modificado:345918.06}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS AMERICAS EN EL PRESCOLAR PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA CCT 11DJN0226S - 72334 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72334 | S | 932 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.1, meta_modificada:367.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LOS ANGÉLES 316 Colonia LAS AMÉRICAS 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CHICAGO Y Calle NUEVA YORK Calle KANSAS EL PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA LATITUD 21.10872, LONGITUD -101.69521 SE ENCUENTRA UBICADA SOB, lon:-101.69528064, lat:21.1088373}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 345918.06 | 345918.06 | 345918.06 | 345918.06 | 345918.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.1}} | {2564404/proyecto_INICIO, 2564404/proyecto_PROCESO, 2564404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564418 | Proyecto de inversión | 3364826.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3364826.58, modificado:3364810.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA , CALLE PEÑUELAS EN EL TRAMO DE PAREDONES - LA RESERVA - 90541 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 90541 | S | 4462 | 4433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.15, meta_modificada:206.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PEÑUELAS Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PEÑUELAS Y Calle LA RESERVA Calle PAREDONES INICIO EN LA CALLE PEÑUELAS ESQUINA CON CALLE PAREDONES, LLEGANDO A CALLE LA RESERVA AL ORIENTE DE LA CIUD, lon:-101.73921111, lat:21.14456737}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3364810.11 | 3364810.11 | 3364810.11 | 3364810.11 | 3364810.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-296025, contratista:JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3364826.58, importe_modificado:3364826.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.1}} | {2564418/proyecto_INICIO, 2564418/proyecto_PROCESO, 2564418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564418 RICD-296025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564425 | Proyecto de inversión | 3562830.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3562830.26, modificado:3109545.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA MESITAS DEL CONSUELO, CALLE MESA DEL OBISPO EN EL TRAMO DE MESA DEL CONSUELO A BLVD. PERDIGON - 64582 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 64582 | S | 253 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.01, meta_modificada:1390.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MESA DEL OBISPO Colonia MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DEL CONSUELO Y Boulevard BLVD. PERDIGON Calle MESA DEL OBISPO INICIO MESA DEL OBISPO ESQUINA BULEVARD PERDIGON CON INTERSECCION CON, lon:-101.63568463, lat:21.16716548}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3109545.12 | 3109545.12 | 3109545.12 | 3109545.12 | 3109545.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-196025, contratista:POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3562825.95, importe_modificado:3562825.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.5}} | {2564425/proyecto_PROCESO, 2564425/proyecto_INICIO, 2564425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564425 RICD-196025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564444 | Proyecto de inversión | 3633696 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3633696.0, modificado:2289543.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DE CANAL DE SARDENTA A GAYA - 65749 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 65749 | S | 8572 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.24, meta_modificada:1651.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prolongación PROL. LA INDIA Colonia LA INDIA 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANAL DE SARDANETA Y Calle GAYA Prolongación PROL. LA INDIA INICIO EN LA INTERSECCION DE GAYA Y LA INDIA TOPA DEL LADO ORIENTE DIRIGIENDOSE HA, lon:-101.65766129, lat:21.19059996}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2289543.24 | 2289543.24 | 2289543.24 | 2289543.24 | 2289543.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-195025, contratista:CORZZISA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2888060.15, importe_modificado:2888060.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1651.68}} | {2564444/proyecto_INICIO, 2564444/proyecto_PROCESO, 2564444/proyecto_INICIO, 2564444/proyecto_PROCESO, 2564444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564444 RICD-195025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564445 | Proyecto de inversión | 262678.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262678.82, modificado:234331.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA LAS AMERICAS EN EL PRESCOLAR PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA CCT 11DJN0226S - 72348 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72348 | S | 932 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LOS ANGÉLES 316 Colonia LAS AMÉRICAS 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CHICAGO Y Calle NUEVA YORK Calle KANSAS EL PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA LATITUD 21.10872, LONGITUD -101.69521 SE ENCUENTRA UBICADA SOB, lon:-101.69526186, lat:21.10886982}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 234331.31 | 234331.31 | 234331.31 | 234331.31 | 234331.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2564445/proyecto_INICIO, 2564445/proyecto_PROCESO, 2564445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-289025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD 289-5.pdf; (GUA250302564487, GUA250302564465, GUA250302564410, GUA250302564399, GUA250302564445, GUA250302564506, GUA250302564450, GUA250302564504) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564448 | Proyecto de inversión | 804133.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804133.68, modificado:804133.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) - 103797 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 103797 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle PANFILO NARVAEZ Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle PEDRO ALVARADO Y Calle JUAN GRIJALVA Calle ANTON DE ALAMINOS ICA CALLE ATRÁS DE PLAZA PUBBLICA LA CONQUISTA , lon:-101.57607139, lat:20.95752744}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 804133.68 | 804133.68 | 804133.68 | 804133.68 | 804133.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342025, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2331987.66, importe_modificado:2331987.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2564448/proyecto_INICIO, 2564448/proyecto_FIN, 2564448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 342025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-342025 con importe total $2,331,987.66 con 4 acciones GUA250302564428 importe $562,893.57 GUA250302564513 importe $723,720.31 GUA250302564515 importe $241,240.10 GUA250302564448 importe $804,133.68 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564470 | Proyecto de inversión | 26257377.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.625737769E7, modificado:2.302967995E7}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA EL RETIRO - 67222 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 67222 | S | 2812 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4767.76, meta_modificada:4767.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle HERCULES Colonia EL RETIRO 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZITACUARO Y Calle LUNA Calle ALBERCA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE EL RETIRO AL NORTE, CALLE LUNA AL ORI, lon:-101.67232324, lat:21.1388258}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 23029679.95 | 23029679.95 | 23029679.95 | 23029679.95 | 23029679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-27/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.303001479E7, importe_modificado:2.303001479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4767.76}} | {2564470/proyecto_INICIO, 2564470/proyecto_PROCESO, 2564470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 67222 EST. 7 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564477 | Proyecto de inversión | 9067952 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9067952.0, modificado:7565717.11}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA (SEGUNDA ETAPA) - 69953 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 69953 | S | 1612 | 1601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2487.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PLANETA 1369 Colonia CUMBRES DE LA PISCINA 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTA ELODIA Y Calle LIBRA Calle ANDROMEDA LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE SE UBICA EN LA CALLE PLANETA, CONTRA ESQUINA DE, lon:-101.70537196, lat:21.10949163}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 7565717.11 | 7565717.11 | 7565717.11 | 7565717.11 | 7565717.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-504025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7823409.99, importe_modificado:7823409.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.0}} | {2564477/proyecto_INICIO, 2564477/proyecto_PROCESO, 2564477/proyecto_FIN, 2564477/proyecto_PROCESO, 2564477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 69953 EST. 6 ÚLTIMA, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564479 | Proyecto de inversión | 185795.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185795.66, modificado:185795.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DUARTE - 98811 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 98811 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.6, meta_modificada:8.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Calle LA LUZ Ranchería DUARTE DUARTE, LEÓN ENTRE Calle LAUREL Y Ninguno ARROYO DUARTE Calle GARDENIA SOBRE CALLE PRINCIPAL A 100MTS DEL PUENTE, lon:-101.52643018, lat:21.08851895}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 185795.6 | 185795.6 | 185795.6 | 185795.6 | 185795.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1393467.42, importe_modificado:1393467.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.24}} | {2564479/proyecto_INICIO, 2564479/proyecto_PROCESO, 2564479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 340025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-340025 con importe total $1,393,467.42 con 4 acciones GUA250302564422 importe $464,489.14 GUA250302564479 importe $185,795.66 GUA250302564396 importe $185,795.66 GUA250302564417 importe $557,386.97 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | {obs1: {observación:Para cerrar el proyecto con un 100% de avance cuidar que el monto Modificado sea igual al resto de momentos contables (a nivel de decimales). Por otro lado, el AE es por un monto ejercido total de 1,393,467,36 cancelando $0.06; en ese sentido, revisar que la suma de los montos pagados de los 4 folios asocioados al contrato sea consistente (a nivel de decimales) con el monto ejercido según el AE., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402606016 | Proyecto de inversión | 3995498.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995498.01, modificado:3965973.83}} | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LOMAS DE MEDINA, CALLE FRESNO DE MEDINA, TRAMO: CALLE DALIAS A CALLE ATITLÁN - 130305 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130305 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3325.26, meta_modificada:261.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FRESNO DE MEDINA Colonia LOMAS DE MEDINA 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LOMA DE BUGAMBILIAS Y Calle LOMA DE LAS DALIAS Calle ATITLAN LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE FRESNO DE MEDINA, EN EL TRAMO DE CALLE LOMA DE L, lon:-101.61763047, lat:21.14573257}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 3965973.83 | 3965973.83 | 3965973.83 | 3965973.83 | 3965973.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-268/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3995498.01, importe_modificado:3995498.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.32}} | {2606016/proyecto_INICIO, 2606016/proyecto_PROCESO, 2606016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 130305 EST. 4 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250402606021 | Proyecto de inversión | 1329821.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1329821.47, modificado:1245337.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS PRESITAS II CALLE 8 DE MARZO EN EL TRAMO DE PRESA EL VALLADO A PRIVADA PONCE - 133054 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 133054 | S | 6852 | 6777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.77, meta_modificada:501.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 8 DE MARZO Colonia LAS PRESITAS II 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 8 DE MARZO Y Calle PRESA EL VALLADO Boulevard PRIVADA PONCE INICIO EN LA CALLE PRESA EL VALLADO ESQUINA CON CALLE 8 DE MARZO, LLEGANDO A PRIVADA P, lon:-101.63486187, lat:21.17145026}} | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 1245337.88 | 1245337.88 | 1245337.88 | 1245337.88 | 1245337.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-654025, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1329821.47, importe_modificado:1329821.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.7}} | {2606021/proyecto_INICIO, 2606021/proyecto_PROCESO, 2606021/proyecto_FIN, 2606021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606021 RICD-654025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606022 | Proyecto de inversión | 1245043.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245043.22, modificado:1152234.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LA CANDELARIA, CALLE MANZANILLO EN EL TRAMO: SAN BLAS - SAN PEDRITO - 130766 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 130766 | S | 7587 | 7050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.19, meta_modificada:471.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MANZANILLO Colonia LA CANDELARIA 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MANZANILLO Y Calle SAN PEDRITO Calle SAN BLAS INICIO EN LA CALLE MANZANILLO, ESQUINA CON CALLE SAN BLAS, LLEGANDO A LA CALLE SAN PEDRITO. AL NOROEST, lon:-101.66492183, lat:21.12991267}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 1152234.97 | 1152234.97 | 1152234.97 | 1152234.97 | 1152234.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-491025, contratista:PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1245043.22, importe_modificado:1245043.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.78}} | {2606022/proyecto_INICIO, 2606022/proyecto_FIN, 2606022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606022 RICD-491025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606024 | Proyecto de inversión | 4498564.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4498564.81, modificado:3501550.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS MONTES, EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA EN EL TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC - 126262 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 126262 | S | 1365 | 1327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.76, meta_modificada:172.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:Calle MONTE LA ARDILLA Colonia SAN JOSE DE LOS MONTOS 37689 SANTA ANA, LEÓN ENTRE Calle MONTE LA ARDILLA Y Calle MONTE MALINTZI Calle MONTE BLANC INICIO EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA, ESQUINA CON CALLE MONTE LA MALINTZI, LLEGANDO A, lon:-101.67565787, lat:21.05752637}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3501550.2 | 3501550.2 | 3501550.2 | 3501550.2 | 3501550.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-545025, contratista:ING. ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4291444.64, importe_modificado:4291444.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.9}} | {2606024/proyecto_INICIO, 2606024/proyecto_PROCESO, 2606024/proyecto_FIN, 2606024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606024 RICD-545025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402606029 | Proyecto de inversión | 2330923.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2330923.51, modificado:2105474.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, CALLE FRAY ANGEL EN EL TRAMO: FRAY JUAN - FRAY DAVID - 127347 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 127347 | S | 4909 | 4749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.21, meta_modificada:1027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FRAY ANGEL Colonia AMPLIACION SAN FRANCISCO 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FRAY ANGEL Y Calle FRAY JUAN Calle FRAY DAVID INICIO EN LA CALLE FRAY ANGEL, ESQUINA CON CALLE FRAY JUAN, LLEGANDO A LA CALLE FRAY DAVID., lon:-101.60002431, lat:21.09478547}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2105474.01 | 2105474.01 | 2105474.01 | 2105474.01 | 2105474.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-489025, contratista:CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2330923.51, importe_modificado:2330923.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1027.0}} | {2606029/proyecto_INICIO, 2606029/proyecto_FIN, 2606029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606029 RICD-489025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402615126 | Acción | 331691.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331691.98, modificado:262946.83}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y TECHADO, MÁS REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, AVENIDA FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M - 5570 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5570-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 262946.83 | 262946.83 | 262946.83 | 262946.83 | 262946.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-371025, contratista:MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:278257.05, importe_modificado:278257.05}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615126/proyecto_INICIO, 2615126/proyecto_FIN, 2615126/proyecto_PROCESO, 2615126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive 5570 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615132 | Acción | 228632.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228632.55, modificado:228632.55}} | SUPERVISIÓN DE: REHABILITACIÓN 104 COMEDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. COMEDOR COMUNITARIO PERIODISTAS MEXICANOS SISTEMA DIF LEON. - 5579 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5579-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 228632.55 | 228632.55 | 228632.55 | 228632.55 | 228632.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-336025, contratista:ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:246443.08, importe_modificado:246443.08}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615132/proyecto_INICIO, 2615132/proyecto_PROCESO, 2615132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en archivo 5579 ultima.pdf, el importe total del contrato es por la cantidad de 272502.59 de los cuales 228632.55 corresponden a ramo 33 y 17810.53 son recurso municipal por lo que solo se reporta el importe pagado de ramo 33, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615147 | Acción | 143003.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143003.55, modificado:139592.16}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA CALLE FILON EN EL TRAMO DE ORO A BLVD. TÉLLEZ CRUCES - 5601 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5601-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 139592.16 | 139592.16 | 139592.16 | 139592.16 | 139592.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-275025, contratista:EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:143003.55, importe_modificado:143003.55}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615147/proyecto_INICIO, 2615147/proyecto_PROCESO, 2615147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5601 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615760 | Proyecto de inversión | 3371465.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3371465.42, modificado:3371459.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC. CALLE CARBÓN EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER - 95195 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 95195 | S | 8703 | 8293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.93, meta_modificada:1271.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CARBÓN Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTANDER Y Calle SEVILLA Calle CARBÓN INICIANDO EN LA INTERSECCION DE SEVILLA DIRIGIENDOSE AL PONIENTE EN LA SIGUIENTE INTERSECCION DE CALLE SANTAND, lon:-101.70610945, lat:21.14184832}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3371459.68 | 3371459.68 | 3371459.68 | 3371459.68 | 3371459.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-293025, contratista:CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3371465.42, importe_modificado:3371465.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.4}} | {2615760/proyecto_INICIO, 2615760/proyecto_PROCESO, 2615760/proyecto_INICIO, 2615760/proyecto_PROCESO, 2615760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402615760 RICD-293025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250202538876 | Proyecto de inversión | 1280149.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280149.09, modificado:1151148.29}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ EN EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J - 47590 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 47590 | S | 1318 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA, lon:-101.63213564, lat:21.07229342}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1151148.29 | 1151148.29 | 1151148.29 | 1151148.29 | 1151148.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-347025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4440932.43, importe_modificado:4440932.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2538876/proyecto_INICIO, 2538876/proyecto_FIN, 2538876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene cuatro acciones folios GUA250202538876, GUA250302564434, GUA250202538875 y GUA250302564440: por las acciones de Plaza civica, sanirtarios, barda perimetral, y aulas, se sube a drive evidencia con nombre RICE_347025_ , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564394 | Proyecto de inversión | 5821140.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:873171.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4947969.8, modificado:4949257.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO,. LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 2). - 94934 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 94934 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.36, meta_modificada:316.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Boulevard HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CA, lon:-101.65473901, lat:21.14394165}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4949257.94 | 4949257.94 | 4949257.94 | 4949257.94 | 4949257.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL760-187/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7600981.85, importe_modificado:7600981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.36}} | {2564394/proyecto_INICIO, 2564394/proyecto_PROCESO, 2564394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIOS 94814, 94872, 94934 EST. 13 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:En este contrato no hay concurrencia de recursos. Todo el importe fue pagado con recursos del FAISMUN. El importe total pagado de este contrato es la cantidad de $7,350,499.54, importe que se encuentra distribuido en 3 folios SRFT, el GUA250302564509 es por la cantidad de $1,495,536.55, el GUA250302564503 por la cantidad de $905,705.09 y el GUA250302564394 es por el importe de $4,949,257.94 siendo este último el que se reporta en el folio., trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Aclarar la fuente de concurrencia, si son recursos propios (no proveniente de algún pp federal), reportar el monto ejercido. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}, obs2: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302564396 | Proyecto de inversión | 185795.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185795.66, modificado:185795.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOZA DE LOS PADRES - 99064 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99064 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.24, meta_modificada:8.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:Calle LAGUNA DE LOS PATOS Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37670 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Ninguno CAMINO A LOS JACALES Y Privada LA TRAVESIA Ninguno SEMBRADIOS ATRÁS DEL TEMPLO DE MARIA GUADALUPE, lon:-101.5464525, lat:21.07364353}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 185795.66 | 185795.66 | 185795.66 | 185795.66 | 185795.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1393467.42, importe_modificado:1393467.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.24}} | {2564396/proyecto_INICIO, 2564396/proyecto_FIN, 2564396/proyecto_PROCESO, 2564396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 340025_removed, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-340025 con importe total $1,393,467.42 con 4 acciones GUA250302564422 importe $464,489.14 GUA250302564479 importe $185,795.61 GUA250302564396 importe $185,795.66 GUA250302564417 importe $557,386.97 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564401 | Proyecto de inversión | 2124004.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2124004.65, modificado:2036228.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO CALLE PRINCIPAL NÚMERO EXTERIOR S/N COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, EN EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA CCT 11DJN4469P - 71798 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 71798 | S | 1952 | 1954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:451, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SAN JUAN DE ABAJO 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN ENTRE Calle NUEVO SAN JUAN Y Calle PRINCIPAL Calle NUEVO SAN MARCOS EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA LATITUD 21.057898, LONGITUD -101.637951 SE ENCUE, lon:-101.63822798, lat:21.05798173}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2036228.57 | 2036228.57 | 2036228.57 | 2036228.57 | 2036228.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-423025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3119845.73, importe_modificado:3119845.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}} | {2564401/proyecto_INICIO, 2564401/proyecto_PROCESO, 2564401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato tiene dos acciones folios GUA250302564401 y GUA250302564466: por los conceptos de construccion de techado con un ejercido de 2,036,228.57 y construccion de aula con ejercido de 954,687.21 , se envia evidencia en drive con nombre RICE 423-7.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-01}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564403 | Proyecto de inversión | 149967.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149967.07, modificado:149966.72}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO EN EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CCT 11DJN0341J - 72296 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72296 | S | 2073 | 1914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SEVILLA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CATALUÑA Y Calle VIZCAYA Calle SANTANDER EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LATITUD 21.13452, LONGITUD -101.70735 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C, lon:-101.70723406, lat:21.1344636}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 149966.72 | 149966.72 | 149966.72 | 149966.72 | 149966.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2564403/proyecto_INICIO, 2564403/proyecto_PROCESO, 2564403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564405 | Proyecto de inversión | 8446048.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8446048.02, modificado:6422143.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO - 96931 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 96931 | S | 8727 | 8677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.25, meta_modificada:4920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle YACIMIENTO PETROLERO Colonia EL YACIMIENTO 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle YACIMIENTO CUARZO Y Calle YACIMIENTO DE PLATINO Calle YACIMIENTO PETROLERO INICIO AL SUR CON LA INTERSECCION CON CALLE YACIMIENTO DE PLATI, lon:-101.7239721, lat:21.13220656}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6422143.78 | 6422143.78 | 6422143.78 | 6422143.78 | 6422143.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-374025, contratista:GURAM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:6827094.25, importe_modificado:6827094.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4920.0}} | {2564405/proyecto_INICIO, 2564405/proyecto_PROCESO, 2564405/proyecto_INICIO, 2564405/proyecto_PROCESO, 2564405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en drive con el nombre GUA250302564405 RICD-374025, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250302564431 | Proyecto de inversión | 4108498.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4108498.58, modificado:3302256.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA EN EL TRAMO DE AV. ANTONIO AMARTINE AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA - 74891 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 74891 | S | 6866 | 6665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.63, meta_modificada:1750.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JOSE ANTONIO URQUIZA Colonia SINARQUISTA 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSE ANTONIO URQUIZA Y Avenida AV. ATONIO MARTINEZ AGUAYO Boulevard CALCOPIRITA INICIO EN LA CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA, ESQUINA CON AVENIDA, lon:-101.74787247, lat:21.14235894}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3302256.79 | 3302256.79 | 3302256.79 | 3302256.79 | 3302256.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-457025, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3499073.18, importe_modificado:3499073.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.54}} | {2564431/proyecto_INICIO, 2564431/proyecto_PROCESO, 2564431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250302564431RICD-457025 , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564438 | Proyecto de inversión | 730422.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730422.11, modificado:536617.13}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 1) - 75004 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 75004 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.66, meta_modificada:215.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO , lon:-101.65647077, lat:21.14473217}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 536617.13 | 536617.13 | 536617.13 | 536617.13 | 536617.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-186/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.442687593E7, importe_modificado:1.442687593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.51}} | {2564438/proyecto_INICIO, 2564438/proyecto_PROCESO, 2564438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIOS 75004, 81013, 86096 EST. 10 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:El importe total de este contrato es la cantidad de $14,252,881.31, el folio SIFAIS 75004, es por la cantidad de $536,617.13, el folio SIFAIS 81013, es por el importe de $12,496,066.97, y el folio SIFAIS 86096 por la cantidad de $1,220,197.21, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302564457 | Proyecto de inversión | 10909041 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0909041E7, modificado:8212667.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II - 86796 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 86796 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.74, meta_modificada:1108.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Ninguno AUTOPISTA LEON-AGUASCALIENTES Y Calle 15 DE AGOSTO Calle EL DURAZNAL CALLE PEEPENTICULAR A LA AUTOPISTA EON -AGUASCALIENTES, lon:-101.5784857, lat:21.05257514}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 8212667.65 | 8212667.65 | 8212667.65 | 8212667.65 | 8212667.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-335025, contratista:OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:8937507.17, importe_modificado:8937507.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.74}} | {2564457/proyecto_INICIO, 2564457/proyecto_PROCESO, 2564457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 335025_removed , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. En caso de requerir alguna aclaración, esta puede realizarse como nota en el campo de comentarios del capturista. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250302564461 | Proyecto de inversión | 1439129.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439129.3, modificado:1226929.06}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA PROLONGACIÓN LA MERCED 1239 COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL CCT 11DJN0114O - 78025 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 78025 | S | 2148 | 2037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida QUETZAL Y Calle FAISÁN Avenida LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE, lon:-101.70103234, lat:21.10377433}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1226929.06 | 1226929.06 | 1226929.06 | 1226929.06 | 1226929.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-376025, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7247411.61, importe_modificado:7247411.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {2564461/proyecto_INICIO, 2564461/proyecto_PROCESO, 2564461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICE-376025 tiene tres acciones con folios GUA250202538881, GUA250302564395, GUA250302564461; la evidencia en drive tiene el nombre de RICE 376-5.pdf , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564462 | Proyecto de inversión | 5171076.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3981728.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189347.58, modificado:1033426.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LA SELVA - 73708 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 73708 | S | 349 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3399.67, meta_modificada:3399.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SELVA TROPICAL Colonia LA SELVA 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CERRADA SARDANETA Y Calle SELVA CONFUSA Calle SELVA DEL CAMPO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE SELVA D, lon:-101.63321164, lat:21.17426374}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1033426.4 | 1033426.4 | 1033426.4 | 1033426.4 | 1033426.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-770-198/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4499820.18, importe_modificado:4499820.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3399.67}} | {2564462/proyecto_INICIO, 2564462/proyecto_PROCESO, 2564462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 73708 EST. 8 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:El total pagado de este contrato es por la cantidad de $4,493,158.27, de los cuales con FISM se ejercieron $1,033,426.40 y de recurso estatal $3,459,731.87, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs3: {observación:La concurrencia aportada por el estado proviene de recursos FISE por lo que estos son reportados por el Gobierno del Estado, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}, obs4: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}, obs2: {observación:Aclarar la fuente de concurrencia, si son recursos propios (no proveniente de algún pp federal), reportar el monto ejercido., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302564473 | Proyecto de inversión | 14868482.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.486848256E7, modificado:1.097621689E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO ATARJEA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II - 87333 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 87333 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19094.53, meta_modificada:19094.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle RANCHO LA ATARJEA Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RANCHO LOS PERICOS Y Calle RANCHO EL HORMIGUERO Calle EL DURAZNAL CALLE PERPERTICULAR A LA PRINCIPAL Y EN LA PARTE SUR DA ACCECO AL TE, lon:-101.57976075, lat:21.05053036}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 10976216.89 | 10976216.89 | 10976216.89 | 10976216.89 | 10976216.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-334025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.188038155E7, importe_modificado:1.188038155E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19094.53}} | {2564473/proyecto_INICIO, 2564473/proyecto_PROCESO, 2564473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 334025_removed , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-08}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. En caso de requerir alguna aclaración, esta puede realizarse como nota en el campo de comentarios del capturista., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250302564481 | Proyecto de inversión | 1127080.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127080.31, modificado:1127080.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE) - 99770 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 99770 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería BENITO JUAREZ 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle JUAN GRIJALVA Y Calle FRANCISCO MURGUIA Calle ANTON DE ALMINOS A UN COSTADO DEL PANTEON DE SANTA ANA, lon:-101.57654811, lat:20.9584102}} | 2025-09-07 | 2025-12-31 | 1127080.36 | 1127080.36 | 1127080.36 | 1127080.36 | 1127080.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-344025, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2737195.15, importe_modificado:2737195.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2564481/proyecto_INICIO, 2564481/proyecto_PROCESO, 2564481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 114736-Est.3 Ultima(344025), trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-344025 con importe total $2,737,195.15 con 3 acciones GUA250302564494 importe $161,011.48 GUA250302564507 importe $1,449,103.31 GUA250302564481 importe $1,127,080.36 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564482 | Proyecto de inversión | 15354602.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.535460214E7, modificado:1.192110739E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LAS COLONIAS SANTA MARÍA DE CEMENTOS Y CEMENTOS (PONIENTE) - 75157 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 75157 | S | 910 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2369.04, meta_modificada:2369.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle COSTAS DEL OCEANO INDICO Colonia COSTAS DEL OCEANO INDICO 37560 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ Y Calle COSTAS DEL MAR ROJO Calle COSTAS DEL OCEANO GLACIAL ARTICO LA OBRA SE UBICARA EN VAR, lon:-101.67517344, lat:21.0871964}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 11921107.39 | 11921107.39 | 11921107.39 | 11921107.39 | 11921107.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-184/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.192418138E7, importe_modificado:1.192418138E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2369.04}} | {2564482/proyecto_INICIO, 2564482/proyecto_PROCESO, 2564482/proyecto_INICIO, 2564482/proyecto_PROCESO, 2564482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 75157 EST. 7 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302564487 | Proyecto de inversión | 226195.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226195.22, modificado:218218.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA CHAPALITA. EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CCT 11EPR0524G - 77789 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 77789 | S | 3087 | 2926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CANADA 303 Colonia CHAPALITA 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JALISCO Y Calle ZACATECAS Calle HAITÍ PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS 21.12702, -101.69755, lon:-101.69694864, lat:21.12793733}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 218218.26 | 218218.26 | 218218.26 | 218218.26 | 218218.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-289025, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1612840.86, importe_modificado:1612840.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2564487/proyecto_INICIO, 2564487/proyecto_FIN, 2564487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-289025 tiene 8 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD 289-5.pdf; (GUA250302564487, GUA250302564465, GUA250302564410, GUA250302564399, GUA250302564445, GUA250302564506, GUA250302564450, GUA250302564504) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564492 | Proyecto de inversión | 15827351.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.582735126E7, modificado:1.249606697E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 1) - 81013 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 81013 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3275.96, meta_modificada:270.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO , lon:-101.65638092, lat:21.14451703}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 12496066.97 | 12496066.97 | 12496066.97 | 12496066.97 | 12496066.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL-760-186/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.442687593E7, importe_modificado:1.442687593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.35}} | {2564492/proyecto_INICIO, 2564492/proyecto_PROCESO, 2564492/proyecto_INICIO, 2564492/proyecto_PROCESO, 2564492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIOS 75004, 81013, 86096 EST. 10 FINIQUITO , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:El importe total de este contrato es la cantidad de $14,252,881.31, el folio SIFAIS 75004, es por la cantidad de $536,617.13, el folio SIFAIS 81013, es por el importe de $12,496,066.97, y el folio SIFAIS 86096 por la cantidad de $1,220,197.21, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302564498 | Proyecto de inversión | 84889.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84889.01, modificado:84888.81}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS AMERICAS EN EL PRESCOLAR AMADO NERVO CCT 11EJN0259I - 72366 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72366 | S | 932 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LOS ANGÉLES 102 Colonia LAS AMÉRICAS 37590 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle NUEVA YORK Y Calle NUEVA ORLEANS Calle KANSAS EL PRESCOLAR AMADO NERVO LATITUD 21.10846, LONGITUD -101.69478 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-101.69446659, lat:21.10862336}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 84888.81 | 84888.81 | 84888.81 | 84888.81 | 84888.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2564498/proyecto_INICIO, 2564498/proyecto_PROCESO, 2564498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564500 | Proyecto de inversión | 37064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37064.87, modificado:36508.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD DE POMPA - 95121 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 95121 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CASCANUECES; EUCALIPTO ; HERRADURA Ranchería POMPA 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CASCANUECES; EUCALIPTO ; HERRADURA Y Calle HERRADURA Calle LAZARO CARDENAS PARTE POSTERIOR A INDUSTRIAL POMPA , lon:-101.68979642, lat:21.08691869}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 36508.25 | 36508.25 | 36508.25 | 36508.25 | 36508.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-361025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:778362.23, importe_modificado:778362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564500/proyecto_INICIO, 2564500/proyecto_FIN, 2564500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre CNTTO 361025_removed , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}, obs2: {observación:El contrato RICE-361025 con importe total $778,362.23 con 6 acciones GUA250302564500 importe $37,064.87 GUA250302564508 importe $140,846.50 GUA250302564421 importe $163,085.42 GUA250302564446 importe $177,911.37 GUA250302564486 importe $222,389.21 GUA250302564416 importe $37,064.87 , trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-07}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250302564501 | Proyecto de inversión | 149447.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149447.82, modificado:149447.47}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA 10 DE MAYO EN LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO CCT 11EPR0657X - 72469 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72469 | S | 2593 | 2607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.1, meta_modificada:149.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MADRE EVA 210 Colonia 10 DE MAYO 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MADRE MARINA Y Calle MADRE SELVA Calle MADRE ALICIA LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO LATITUD 21.06841, LONGITUD -101.63016 SE ENCUENTRA, lon:-101.6301643, lat:21.06853219}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 149447.47 | 149447.47 | 149447.47 | 149447.47 | 149447.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.1}} | {2564501/proyecto_INICIO, 2564501/proyecto_PROCESO, 2564501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564503 | Proyecto de inversión | 1337256.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:72682.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264574.82, modificado:905705.09}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA I, (CIRCUITO 2) - 94814 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 94814 | S | 1112 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.45, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Boulevard HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CA, lon:-101.65494548, lat:21.14399949}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 905705.09 | 905705.09 | 905705.09 | 905705.09 | 905705.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL760-187/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7600981.85, importe_modificado:7600981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2564503/proyecto_INICIO, 2564503/proyecto_PROCESO, 2564503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIOS 94814, 94872, 94934 EST. 13 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:En este contrato no hay concurrencia de recursos. Todo el importe fue pagado con recursos del FAISMUN. El importe total pagado de este contrato es la cantidad de $7,350,499.54, importe que se encuentra distribuido en 3 folios SRFT, el GUA250302564509 es por la cantidad de $1,495,536.55, el GUA250302564394 es por el importe de $4,949,257.94 y el GUA250302564503 por la cantidad de $905,705.09 siendo este último el que se reporta en el folio. , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}, obs3: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Aclarar la fuente de concurrencia, si son recursos propios (no proveniente de algún pp federal), reportar el monto ejercido., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}, obs2: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250302564510 | Proyecto de inversión | 11947.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11947.26, modificado:11947.23}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CERRITO DE JEREZ EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 CCT 11DST0076D - 72527 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 72527 | S | 2146 | 2127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VOLCÁN DEL JORULLO 1308 Colonia CERRITO DE JEREZ 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DE LA VIRGEN Y Calle CERRO DEL GIGANTE Calle CERRO DE JEREZ LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 LATITUD 21.08629, LONGITUD -101.63559, lon:-101.6358796, lat:21.08645309}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 11947.23 | 11947.23 | 11947.23 | 11947.23 | 11947.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-277025, contratista:ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2617361.17, importe_modificado:2617361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2564510/proyecto_INICIO, 2564510/proyecto_PROCESO, 2564510/proyecto_FIN, 2564510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato RICD-277025 tiene 16 folios RFT, el nombre de archivo de evidencia en drive RICD-277025-estimacion ultima; (GUA250302564490, GUA250302564403, GUA250302564404, GUA250302564498, GUA250302564455, GUA250302564501, GUA250302564426, GUA250302564510, GUA250302564459, GUA250302564406, GUA250302564514, GUA250302564415, GUA250302564511, GUA250302564424, GUA250302564412, GUA250302564469) , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606012 | Proyecto de inversión | 2926209.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926209.98, modificado:2859812.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, ZONA LEÓN I, BLVD. VASCO DE QUIROGA, CIRCUITO I - 130392 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130392 | S | 175746 | 117164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1579.56, meta_modificada:137.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard BLVD. VASCO DE QUIROGA Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO Y Calle JOAQUIN SOTO Calle FRANCISCO VALLEJO LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. VASCO DE QUIROGA, EN EL TRAMO DE CALLE R, lon:-101.64403811, lat:21.14538523}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 2859812.57 | 2859812.57 | 2859812.57 | 2859812.57 | 2859812.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-266/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2926209.98, importe_modificado:2926209.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.29}} | {2606012/proyecto_INICIO, 2606012/proyecto_PROCESO, 2606012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 130392 EST. 4 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250402606013 | Proyecto de inversión | 3993002.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3993002.17, modificado:3981970.39}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, ZONA LEÓN I, CIRCUITO 2 - 130458 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130458 | S | 11628 | 7752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.25, meta_modificada:554.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ARTURO VALDEZ SANCHEZ Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VICENTE DE LA FUENTE Y Calle IGNACIO VILLAVICENCIO Calle JOSE MARIA IZQUIERDO LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES ARTURO VALDEZ SANCHEZ Y VICENTE D, lon:-101.64246373, lat:21.1383454}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 3981970.39 | 3981970.39 | 3981970.39 | 3981970.39 | 3981970.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-269/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3993002.17, importe_modificado:3993002.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.21}} | {2606013/proyecto_INICIO, 2606013/proyecto_PROCESO, 2606013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre FOLIO 130458 EST. 6 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250402606014 | Proyecto de inversión | 3985568.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3985568.29, modificado:3626394.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, ZONA LEÓN I, CIRCUITO 3 - 130489 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 130489 | S | 20766 | 13844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1044.07, meta_modificada:257.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard FRANCISCO VILLA Colonia AMPLIACIÓN LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JUAN LEONEL GOMEZ Y Calle ANTONIO DE PENA Calle ANTONIO LANZAGORTA LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. FRANCISCO VILLA, EN EL TRAMO DE CALLE, lon:-101.63977049, lat:21.14029371}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 3626394.95 | 3626394.95 | 3626394.95 | 3626394.95 | 3626394.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAL740-270/2025, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3985568.29, importe_modificado:3985568.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.75}} | {2606014/proyecto_INICIO, 2606014/proyecto_PROCESO, 2606014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en drive con el nombre FOLIO 130489 EST. 7 FINIQUITO, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-08}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. Además de asegurar que la fecha de conclusión coincida con la fecha de termino real según el acta entrega, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-13}}
2026 | 1 | GUA250402606030 | Proyecto de inversión | 1190115.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190115.22, modificado:1012606.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ CALLE VALLE CEYLAN EN EL TRAMO VALLE DE SANTIAGO - VALLE DE ARIZPE. - 126992 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 126992 | S | 7140 | 7112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.53, meta_modificada:67.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VALLE CEYLAN Colonia CAMPESTRE DE JEREZ 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE CEYLAN Y Calle VALLE DE SANTIAGO Calle VALLE DE ARIZPE INICIO EN LA CALLE VALLE DE SANTIAGO, ESQ. CON VALLE DE CEYLAN, LLEGANDO A LA, lon:-101.6347825, lat:21.06944642}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1012606.61 | 1012606.61 | 1012606.61 | 1012606.61 | 1012606.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-469025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1190115.22, importe_modificado:1190115.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.8}} | {2606030/proyecto_INICIO, 2606030/proyecto_PROCESO, 2606030/proyecto_FIN, 2606030/proyecto_PROCESO, 2606030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La evidencia se encuentra en el drive con el nombre GUA250402606030 RICD-469025, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:La fecha de conclusión real del proyecto ha sido modificada con base al acta de entrega recepción, trimestre:1.0, usuario:jennyfmartinezm, fecha:2026-04-10}} | {obs1: {observación:Corregir en registro de contratos la fecha de conclusión conforme la fecha de termino real según el acta entrega., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-09}}
2026 | 1 | GUA250402615123 | Acción | 370725.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370725.44, modificado:299602.41}} | SUPERVISIÓN DE: AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA (SEGUNDA ETAPA) - 5566 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5566-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 299602.41 | 299602.41 | 299602.41 | 299602.41 | 299602.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-504025, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:306677.67, importe_modificado:306677.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615123/proyecto_INICIO, 2615123/proyecto_PROCESO, 2615123/proyecto_FIN, 2615123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5566 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado., trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615137 | Acción | 162617.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162617.71, modificado:162617.71}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTA,CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES EN EL TRAMO DE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA - 5587 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5587-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 162617.71 | 162617.71 | 162617.71 | 162617.71 | 162617.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-338025, contratista:ROBERTO LOPEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:237246.12, importe_modificado:237246.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615137/proyecto_PROCESO, 2615137/proyecto_INICIO, 2615137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5587 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-01}, obs2: {observación:el total de este contrato es por la cantidad de 237246.57 de los cuales 162617.71 de ramo 33 fondo faismun y 74628.86 de recurso municipal, por lo que solo se reporta lo pagado con ramo 33, trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615139 | Acción | 205929.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205929.05, modificado:205763.64}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO - 5591 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5591-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 205763.64 | 205763.64 | 205763.64 | 205763.64 | 205763.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-284025, contratista:MARGARITA PEREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:205929.03, importe_modificado:205929.03}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615139/proyecto_INICIO, 2615139/proyecto_FIN, 2615139/proyecto_INICIO, 2615139/proyecto_PROCESO, 2615139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5591 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-09}, obs5: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615144 | Acción | 163255.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163255.6, modificado:148583.54}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA ERMITA CALLE HERA EN EL TRAMO DE EROS A BLVD. CLOTO - 5598 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5598-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 148583.54 | 148583.54 | 148583.54 | 148583.54 | 148583.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-303025, contratista:RAMAY INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:164904.69, importe_modificado:164904.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615144/proyecto_PROCESO, 2615144/proyecto_INICIO, 2615144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La evidencia esta en drive 5598 ultima.pdf, este contrato es por un total de 164904.69 de los cuales 163255.60 son de recurso de ramo 33 y 1649.09 son de recurso municipal por lo que solo se reporta recurso pagado de ramo 33 por 148583.54 , trimestre:1.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402615146 | Acción | 141885.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141885.81, modificado:115060.92}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA - 5600 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5600-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 115060.92 | 115060.92 | 115060.92 | 115060.92 | 115060.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-295025, contratista:ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:137977.29, importe_modificado:137977.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615146/proyecto_INICIO, 2615146/proyecto_PROCESO, 2615146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5600 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615150 | Acción | 105218.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105218.19, modificado:105126.36}} | SUPERVISIÓN DE: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL - 5605 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5605-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 105126.36 | 105126.36 | 105126.36 | 105126.36 | 105126.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-301025, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:105218.19, importe_modificado:105218.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615150/proyecto_INICIO, 2615150/proyecto_FIN, 2615150/proyecto_PROCESO, 2615150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5605 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-31}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615155 | Acción | 228008.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228008.36, modificado:223796.59}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, POMPA Y SANTA ANA DEL CONDE. - 5614 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 5614-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 223796.59 | 223796.59 | 223796.59 | 223796.59 | 223796.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-344025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:228008.36, importe_modificado:228008.36}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615155/proyecto_INICIO, 2615155/proyecto_PROCESO, 2615155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 5614 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-01}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615160 | Acción | 260496 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260496.0, modificado:208967.45}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G. - 6062 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6062-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 208967.45 | 208967.45 | 208967.45 | 208967.45 | 208967.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-362025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:208967.47, importe_modificado:208967.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615160/proyecto_INICIO, 2615160/proyecto_FIN, 2615160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la Estimación en drive con nombre 6062 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-04-06}} | {obs1: {observación:Dado que se cuenta con Acta de Entrega Final, se asume que el proyecto ya se concluyó. De ser el caso, para alcanzar el 100% de avance financiero, se debe igualar el monto modificado al pagado. , trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | GUA250402615161 | Acción | 260179.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260179.51, modificado:252874.1}} | SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CCT 11EPR0813Y. - 6064 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de León | 6064-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 252874.1 | 252874.1 | 252874.1 | 252874.1 | 252874.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-240025, contratista:GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:260179.51, importe_modificado:260179.51}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615161/proyecto_INICIO, 2615161/proyecto_PROCESO, 2615161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El archivo de la estimación en drive con nombre 6064 ultima, trimestre:1.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-03-30}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-06}, obs5: {observación:Igualar el monto modificado al pagado, trimestre:1.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-04-18}}

## Fuentes de Financiamiento
Destino del Gasto Entidades Federativas/Fuentes de Financiamiento
Municipio de León
Primer Trimestre 2026
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA250202527326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9792283 | 8371142.57
GUA250302564407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5999752 | 5666846.02
GUA250302564412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68816.03 | 68815.87
GUA250302564416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37064.87 | 36508.25
GUA250302564430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2639741.19 | 2313030.83
GUA250302564434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1486870.03 | 1337037.93
GUA250302564435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456157 | 2078547.76
GUA250302564439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3339678.42 | 3339678.41
GUA250302564454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1453616.78 | 984515.09
GUA250302564455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77779.49 | 77779.31
GUA250302564458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1938503.42 | 1616491.18
GUA250302564472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GUA250302564476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489294.45 | 410413.87
GUA250302564480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6129952.35 | 5862003.78
GUA250302564486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222389.21 | 219049.52
GUA250302564502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19996891 | 16994005.34
GUA250302595286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308377.5 | 194186.23
GUA250402606010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 3428299.55 | 3142387.96
GUA250402606015 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2418768.29 | 2302865.57
GUA250402606015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 715916.55 | 715916.55
GUA250402606026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1777486.07 | 1645899.91
GUA250402606032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1429748.13 | 1373266.39
GUA250402615125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354828.76 | 260880.16
GUA250402615141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186353.43 | 186353.32
GUA250402615145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151593.78 | 134689.9
GUA250402615154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150846.32 | 144503.57
GUA250202527321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3991258.47 | 3328255.22
GUA250202527324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2436000 | 2434264.09
GUA250202538877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3150795.01 | 2842891.18
GUA250202538878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5255960 | 3799449.98
GUA250202538881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776629.09 | 1514664.36
GUA250202538887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2440884.99 | 2202355.4
GUA250302564397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1839478.93 | 1837873.28
GUA250302564399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221796.96 | 199430.6
GUA250302564415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228731.31 | 228730.77
GUA250302564436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10243301.36 | 9034589.87
GUA250302564443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2217109.23 | 2160869.42
GUA250302564452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2812779.04 | 2798342.56
GUA250302564456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3925122.14 | 3923378.07
GUA250302564463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1555886.19 | 1436086.01
GUA250302564464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292298.15 | 246852.58
GUA250302564465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299872.45 | 262689.64
GUA250302564485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711586.15 | 578372.25
GUA250302564490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217249.37 | 217248.86
GUA250302564511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17255.7 | 17255.66
GUA250302564512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2592841.05 | 2314385.34
GUA250302564514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172798.09 | 172797.68
GUA250302595280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310187.17 | 249341.22
GUA250302595282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338396 | 306944.4
GUA250302595285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334620 | 327811.18
GUA250302595287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260422.66 | 221309.35
GUA250402606018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 4940595.13 | 2997306.17
GUA250402606019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3641284.01 | 3277509.31
GUA250402606031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1396037.98 | 1283421.09
GUA250402615129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246672.81 | 246672.79
GUA250402615133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211199.43 | 211199.42
GUA250402615138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149721.32 | 149721.32
GUA250402615157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305092.53 | 305092.53
GUA250402615158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632177 | 632176.99
GUA250402615164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191029.61 | 191029.6
GUA250402615165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118800.02 | 101153.12
GUA250402615166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373052.39 | 323785.15
GUA250202527322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10500000 | 9330984.18
GUA250302564395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5284241.61 | 4505077.88
GUA250302564398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2325016.59 | 2189576.82
GUA250302564400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4686572 | 4686572
GUA250302564410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82313.63 | 75523.97
GUA250302564413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1029007.79 | 784553.95
GUA250302564414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5707312.38 | 5577231.47
GUA250302564422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464489.14 | 464489.14
GUA250302564427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6388672.01 | 5855215.2
GUA250302564433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11139499.57 | 10305091.56
GUA250302564437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105215.11 | 1020115.72
GUA250302564442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2972144.07 | 2972142.33
GUA250302564446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177911.37 | 175239.61
GUA250302564447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3480000 | 3212046.84
GUA250302564451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32068840.55 | 27107893.41
GUA250302564459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 281654.49 | 281653.82
GUA250302564474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1724722.61 | 1220197.21
GUA250302564475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3317050 | 2711310
GUA250302564494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161011.48 | 161011.48
GUA250302564495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806664.83 | 772746.34
GUA250302564507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1449103.36 | 1398541.83
GUA250302564508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140846.5 | 138731.36
GUA250302564515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241240.1 | 240738.7
GUA250402606011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3225677.46 | 3225377.98
GUA250402606020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3171321.39 | 2872264.54
GUA250402606023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936137.62 | 537994.98
GUA250402606025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1528591.64 | 975595.78
GUA250402606028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2608842.64 | 2405258.65
GUA250402615122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449496.82 | 449496.82
GUA250402615124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360555.16 | 360555.16
GUA250402615135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220331.06 | 220331.06
GUA250402615148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149266.06 | 141227.7
GUA250302564411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320000 | 1319999.97
GUA250302564419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483998.89 | 463647.81
GUA250302564420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192867.89 | 160656.86
GUA250302564428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562893.57 | 562893.57
GUA250302564449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1454945.55 | 1213258.94
GUA250302564467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3851941.66 | 3851941.66
GUA250302564483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233048.07 | 194030.68
GUA250302564484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211323.81 | 177275.88
GUA250302564491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2222000 | 2103490.35
GUA250302564493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015974.4 | 937746.37
GUA250302564496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483998.89 | 463647.81
GUA250302564497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6920123.28 | 6660606.75
GUA250302564504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164509.96 | 145194.9
GUA250302564505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7020514.59 | 5768373.49
GUA250302564506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200721.07 | 177159.5
GUA250302564509 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 419872.9 | 0
GUA250302564509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2379279.8 | 1495536.55
GUA250302595283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444543.4 | 263850.04
GUA250302595284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403262.63 | 281182.4
GUA250402606017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1938772.23 | 1564712.35
GUA250402615130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240072.51 | 198125.35
GUA250402615134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217290.27 | 204409.7
GUA250402615136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208356.56 | 208356.56
GUA250402615143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181658.98 | 147217.63
GUA250402615149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144575.5 | 144252.3
GUA250402615151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56553.31 | 56536.12
GUA250402615152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153115.63 | 153115.27
GUA250402615153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59933.89 | 59033.83
GUA250402615163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196678.19 | 180853.82
GUA250202538874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5388471 | 4574432.35
GUA250202538888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408320 | 368417.91
GUA250302564402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5573160.77 | 3616165.77
GUA250302564406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221261.81 | 221261.29
GUA250302564409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1011782.21 | 908893.56
GUA250302564441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8392545.63 | 7436515.4
GUA250302564450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162417.29 | 143934.46
GUA250302564453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8358420.27 | 5903245.79
GUA250302564488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1837686.73 | 1610243.48
GUA250302564489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360059.17 | 214830.58
GUA250302564499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1666520.25 | 2133116.03
GUA250302564516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6500000 | 5114059
GUA250302595281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83798.4 | 83738.67
GUA250402615127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412233.93 | 410454.66
GUA250402615128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321128.21 | 320614.77
GUA250402615140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184500 | 184500
GUA250402615156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118444.73 | 118444.73
GUA250402615159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359467.57 | 323676.05
GUA250402615162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224516.99 | 224417.24
GUA250202527320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11065669 | 9203019.28
GUA250202527323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2712486 | 2706421.76
GUA250202538882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7530000 | 6401875.79
GUA250302564408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1472924.28 | 1359512.01
GUA250302564417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557386.97 | 557386.97
GUA250302564421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163085.42 | 160636.31
GUA250302564423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104980.32 | 89300.61
GUA250302564424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45958.52 | 45958.41
GUA250302564426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245677.8 | 245677.22
GUA250302564429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92405.09 | 90389.65
GUA250302564432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 397302.27 | 530179.11
GUA250302564440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1449457.64 | 1303395.59
GUA250302564460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1827692.62 | 1556201.5
GUA250302564466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995841.08 | 954687.21
GUA250302564468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4123964.08 | 3441942.46
GUA250302564469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298008.51 | 298007.82
GUA250302564471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23772205.59 | 23620930.1
GUA250302564478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899670.68 | 824547.79
GUA250302564513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723720.31 | 723720.31
GUA250402606027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1379965.56 | 855624.68
GUA250402615131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325213.2 | 306968.78
GUA250402615142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160890.96 | 160065.19
GUA250202538875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 722100 | 649333.88
GUA250302564393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103466.12 | 99373.12
GUA250302564404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345918.88 | 345918.06
GUA250302564418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3364826.58 | 3364810.11
GUA250302564425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3562830.26 | 3109545.12
GUA250302564444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3633696 | 2289543.24
GUA250302564445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262678.82 | 234331.31
GUA250302564448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804133.68 | 804133.68
GUA250302564470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26257377.69 | 23029679.95
GUA250302564477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9067952 | 7565717.11
GUA250302564479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185795.66 | 185795.6
GUA250402606016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3995498.01 | 3965973.83
GUA250402606021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1329821.47 | 1245337.88
GUA250402606022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1245043.22 | 1152234.97
GUA250402606024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4498564.81 | 3501550.2
GUA250402606029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2330923.51 | 2105474.01
GUA250402615126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331691.98 | 262946.83
GUA250402615132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228632.55 | 228632.55
GUA250402615147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143003.55 | 139592.16
GUA250402615760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3371465.42 | 3371459.68
GUA250202538876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1280149.09 | 1151148.29
GUA250302564394 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 873171.15 | 0
GUA250302564394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4947969.8 | 4949257.94
GUA250302564396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185795.66 | 185795.66
GUA250302564401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2124004.65 | 2036228.57
GUA250302564403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149967.07 | 149966.72
GUA250302564405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8446048.02 | 6422143.78
GUA250302564431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4108498.58 | 3302256.79
GUA250302564438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730422.11 | 536617.13
GUA250302564457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10909041 | 8212667.65
GUA250302564461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439129.3 | 1226929.06
GUA250302564462 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 3981728.85 | 0
GUA250302564462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1189347.58 | 1033426.4
GUA250302564473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14868482.56 | 10976216.89
GUA250302564481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1127080.31 | 1127080.36
GUA250302564482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15354602.14 | 11921107.39
GUA250302564487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226195.22 | 218218.26
GUA250302564492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15827351.26 | 12496066.97
GUA250302564498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84889.01 | 84888.81
GUA250302564500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37064.87 | 36508.25
GUA250302564501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149447.82 | 149447.47
GUA250302564503 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 72682.14 | 0
GUA250302564503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1264574.82 | 905705.09
GUA250302564510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11947.26 | 11947.23
GUA250402606012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2926209.98 | 2859812.57
GUA250402606013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3993002.17 | 3981970.39
GUA250402606014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3985568.29 | 3626394.95
GUA250402606030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190115.22 | 1012606.61
GUA250402615123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370725.44 | 299602.41
GUA250402615137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162617.71 | 162617.71
GUA250402615139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205929.05 | 205763.64
GUA250402615144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163255.6 | 148583.54
GUA250402615146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141885.81 | 115060.92
GUA250402615150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105218.19 | 105126.36
GUA250402615155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228008.36 | 223796.59
GUA250402615160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260496 | 208967.45
GUA250402615161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260179.51 | 252874.1

## Metas
Destino del Gasto Entidades Federativas/Metas
Municipio de León
Primer Trimestre 2026
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA250202527326 | Metros Cuadrados | 732.93 | 1617
GUA250302564407 | Metros Cuadrados | 10477.69 | 396
GUA250302564412 | Metros Cuadrados | 45 | 45
GUA250302564416 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564430 | Metros Cuadrados | 353.45 | 353.45
GUA250302564434 | Metros Cuadrados | 76 | 76
GUA250302564435 | Metros Cuadrados | 89.99 | 887.4
GUA250302564439 | Piezas | 455 | 460
GUA250302564454 | Piezas | 198 | 144
GUA250302564455 | Metros Cuadrados | 62.5 | 62.5
GUA250302564458 | Metros Cuadrados | 51 | 51
GUA250302564472 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GUA250302564476 | Piezas | 14 | 14
GUA250302564480 | Metros lineales | 827.84 | 827.84
GUA250302564486 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GUA250302564502 | Metros Cuadrados | 1278.12 | 1278.12
GUA250302595286 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402606010 | Metros lineales | 129.05 | 1680.09
GUA250402606015 | Metros lineales | 363.09 | 363.09
GUA250402606026 | Metros lineales | 54.43 | 703.2
GUA250402606032 | Metros lineales | 50.19 | 577.6
GUA250402615125 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615141 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615145 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615154 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250202527321 | Metros Cuadrados | 522 | 522
GUA250202527324 | Metros Cuadrados | 700 | 2100
GUA250202538877 | Metros Cuadrados | 75 | 75
GUA250202538878 | Metros lineales | 152 | 152
GUA250202538881 | Metros Cuadrados | 221 | 221
GUA250202538887 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GUA250302564397 | Piezas | 250 | 266
GUA250302564399 | Piezas | 10 | 10
GUA250302564415 | Metros Cuadrados | 232.5 | 232.5
GUA250302564436 | Metros lineales | 312.95 | 312.95
GUA250302564443 | Metros lineales | 113.22 | 1071
GUA250302564452 | Piezas | 383 | 408
GUA250302564456 | Piezas | 535 | 559
GUA250302564463 | Metros Cuadrados | 192 | 192
GUA250302564464 | Piezas | 8 | 8
GUA250302564465 | Piezas | 9 | 9
GUA250302564485 | Metros Cuadrados | 240 | 212.18
GUA250302564490 | Metros Cuadrados | 187.5 | 187.5
GUA250302564511 | Piezas | 4 | 4
GUA250302564512 | Metros lineales | 104.69 | 1502.21
GUA250302564514 | Metros Cuadrados | 184 | 184
GUA250302595280 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA250302595282 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA250302595285 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250302595287 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402606018 | Metros lineales | 177.84 | 1873.24
GUA250402606019 | Metros lineales | 152.11 | 164.7
GUA250402606031 | Metros lineales | 65 | 489.2
GUA250402615129 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615133 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615138 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615157 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615158 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615164 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615165 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615166 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250202527322 | Metros Cuadrados | 21742.3 | 1324
GUA250302564395 | Metros Cuadrados | 620 | 620
GUA250302564398 | Metros lineales | 74.74 | 696
GUA250302564400 | Metros lineales | 192.71 | 2130.26
GUA250302564410 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564413 | Metros Cuadrados | 30.24 | 305
GUA250302564414 | Metros Cuadrados | 9659.33 | 559
GUA250302564422 | Metros Cuadrados | 20.6 | 20.6
GUA250302564427 | Metros lineales | 229.5 | 229.5
GUA250302564433 | Metros Cuadrados | 118071.54 | 1057
GUA250302564437 | Metros Cuadrados | 505 | 505
GUA250302564442 | Metros lineales | 126.44 | 1734.89
GUA250302564446 | Piezas | 24 | 24
GUA250302564447 | Metros lineales | 158 | 158
GUA250302564451 | Metros lineales | 5322 | 5322
GUA250302564459 | Metros Cuadrados | 248 | 248
GUA250302564474 | Metros lineales | 1160.87 | 219.52
GUA250302564475 | Metros lineales | 159.31 | 650
GUA250302564494 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302564495 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GUA250302564507 | Metros Cuadrados | 144 | 144
GUA250302564508 | Piezas | 19 | 19
GUA250302564515 | Metros Cuadrados | 89.25 | 89.25
GUA250402606011 | Metros lineales | 119.76 | 1439.62
GUA250402606020 | Metros lineales | 134.64 | 1534.32
GUA250402606023 | Metros lineales | 47.42 | 292.8
GUA250402606025 | Metros lineales | 61.03 | 384.17
GUA250402606028 | Metros lineales | 36.86 | 547.44
GUA250402615122 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615124 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615135 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615148 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250302564411 | Metros lineales | 54.49 | 600
GUA250302564419 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250302564420 | Piezas | 7 | 7
GUA250302564428 | Metros Cuadrados | 175 | 175
GUA250302564449 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GUA250302564467 | Piezas | 525 | 560
GUA250302564483 | Piezas | 4 | 7
GUA250302564484 | Piezas | 6 | 6
GUA250302564491 | Metros lineales | 99.84 | 1010
GUA250302564493 | Metros Cuadrados | 68.9 | 72
GUA250302564496 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250302564497 | Metros lineales | 4456.69 | 4456.69
GUA250302564504 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564505 | Metros lineales | 287.64 | 3287.3
GUA250302564506 | Piezas | 6 | 6
GUA250302564509 | Metros lineales | 259.83 | 259.83
GUA250302595283 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250302595284 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402606017 | Metros lineales | 107.33 | 554.76
GUA250402615130 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615134 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615136 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615143 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615149 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615151 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615152 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615153 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615163 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250202538874 | Metros Cuadrados | 541.88 | 2775.52
GUA250202538888 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GUA250302564402 | Metros lineales | 217.12 | 1815
GUA250302564406 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GUA250302564409 | Metros lineales | 1275.5 | 1275.5
GUA250302564441 | Metros Cuadrados | 469.46 | 4239.99
GUA250302564450 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564453 | Metros lineales | 368.15 | 3652.41
GUA250302564488 | Metros lineales | 40 | 40
GUA250302564489 | Metros lineales | 258 | 258
GUA250302564499 | Piezas | 227 | 312
GUA250302564516 | Metros Cuadrados | 418.9 | 279
GUA250302595281 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA250402615127 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615128 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615140 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615156 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615159 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615162 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250202527320 | Metros cúbicos | 3646.22 | 2348
GUA250202527323 | Metros Cuadrados | 3382 | 3395
GUA250202538882 | Metros lineales | 229.5 | 221
GUA250302564408 | Metros Cuadrados | 593 | 593
GUA250302564417 | Metros Cuadrados | 24.72 | 24.72
GUA250302564421 | Piezas | 22 | 22
GUA250302564423 | Piezas | 3 | 3
GUA250302564424 | Metros Cuadrados | 50 | 50
GUA250302564426 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GUA250302564429 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564432 | Metros Cuadrados | 134 | 194.5
GUA250302564440 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GUA250302564460 | Metros lineales | 83.09 | 452.49
GUA250302564466 | Metros Cuadrados | 69 | 69
GUA250302564468 | Metros Cuadrados | 250.37 | 250.37
GUA250302564469 | Metros Cuadrados | 330 | 330
GUA250302564471 | Metros lineales | 1088.24 | 1088.24
GUA250302564478 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GUA250302564513 | Metros Cuadrados | 225 | 225
GUA250402606027 | Metros lineales | 36.29 | 239.76
GUA250402615131 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615142 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250202538875 | Metros lineales | 419 | 419
GUA250302564393 | Piezas | 6 | 6
GUA250302564404 | Metros Cuadrados | 367.1 | 367.1
GUA250302564418 | Metros lineales | 290.15 | 206.1
GUA250302564425 | Metros Cuadrados | 146.01 | 1390.5
GUA250302564444 | Metros lineales | 154.24 | 1651.68
GUA250302564445 | Piezas | 11 | 11
GUA250302564448 | Metros Cuadrados | 265 | 265
GUA250302564470 | Metros lineales | 4767.76 | 4767.76
GUA250302564477 | Metros Cuadrados | 2487 | 1590
GUA250302564479 | Metros Cuadrados | 20.6 | 8.24
GUA250402606016 | Metros lineales | 3325.26 | 261.32
GUA250402606021 | Metros lineales | 48.77 | 501.7
GUA250402606022 | Metros lineales | 50.19 | 471.78
GUA250402606024 | Metros lineales | 160.76 | 172.9
GUA250402606029 | Metros lineales | 103.21 | 1027
GUA250402615126 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615132 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615147 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615760 | Metros Cuadrados | 105.93 | 1271.4
GUA250202538876 | Metros Cuadrados | 348 | 348
GUA250302564394 | Metros lineales | 316.36 | 316.36
GUA250302564396 | Metros Cuadrados | 8.24 | 8.24
GUA250302564401 | Metros Cuadrados | 259 | 259
GUA250302564403 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GUA250302564405 | Metros Cuadrados | 419.25 | 4920
GUA250302564431 | Metros lineales | 160.63 | 1750.54
GUA250302564438 | Metros lineales | 463.66 | 215.51
GUA250302564457 | Metros Cuadrados | 1108.74 | 1108.74
GUA250302564461 | Metros Cuadrados | 53 | 53
GUA250302564462 | Metros lineales | 3399.67 | 3399.67
GUA250302564473 | Metros Cuadrados | 19094.53 | 19094.53
GUA250302564481 | Metros Cuadrados | 112 | 112
GUA250302564482 | Metros lineales | 2369.04 | 2369.04
GUA250302564487 | Piezas | 10 | 10
GUA250302564492 | Metros lineales | 3275.96 | 270.35
GUA250302564498 | Metros Cuadrados | 62 | 62
GUA250302564500 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564501 | Metros Cuadrados | 149.1 | 149.1
GUA250302564503 | Metros lineales | 238.45 | 238
GUA250302564510 | Metros Cuadrados | 14 | 14
GUA250402606012 | Metros lineales | 1579.56 | 137.29
GUA250402606013 | Metros lineales | 2890.25 | 554.21
GUA250402606014 | Metros lineales | 1044.07 | 257.75
GUA250402606030 | Metros lineales | 52.53 | 67.8
GUA250402615123 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615137 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615139 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615144 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615146 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615150 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615155 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615160 | SERVICIO(S) | 3 | 3
GUA250402615161 | SERVICIO(S) | 3 | 3

## Georeferencias
Destino del Gasto Entidades Federativas/Georeferencias
Municipio de León
Primer Trimestre 2026
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA250202527326 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard PASCAL KANT 343 Colonia LA SOLEDAD 37654 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FROMM Y Calle HEGEL Calle PASCAL LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPACIO PUBLICO. UBICADO EN LA CALLE FROMM, ENTRE CALLE HEGEL, CALLE PASCAL Y BLV | -101.7548 | 21.1399
GUA250302564407 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle OCÉANO ÁRTICO Colonia SANTA MARIA DEL GRANJENO 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MAR ROJO Y Calle MAR CASPIO Calle ALFREDO VALADEZ EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCÉANO ÁRTICO ENTRE LA CA | -101.6538 | 21.0921
GUA250302564412 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO 206 Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ M. Y Calle J. ARTURO LOZANO M Calle ÁNGEL VÁZQUEZ NEGRETE¦ LA PRIMARIA DIEGO RIVERA LATITUD 21.14562, LONGITUD -101.64098 SE | -101.6413 | 21.1456
GUA250302564416 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle RANCHO LOS PERICOS Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RANCHO EL RAMILLETE Y Calle RANCHO LA ATARJEA Calle EL DURAZNAL PARALELA A AUTOPISTA A AGUASCALIENTES | -101.58 | 21.0504
GUA250302564430 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle NARANJA Colonia LOS LIMONES 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle METEORITO Y Calle PLANETA Boulevard LOS LIMONES EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO LATITUD 21.10909, LONGITUD -101.70023 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL | -101.7005 | 21.1092
GUA250302564434 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE MESOREA 501 Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBR | -101.6317 | 21.072
GUA250302564435 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle YACIMIENTO DE ARCILLA Colonia EL YACIMIENTO 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle YACIMIENTO VOLCANICO Y Boulevard BLVD. EL YACIMIENTO Calle YACIMIENTO DE ARCILLA INICIANDO EN LA ESQUINA DE YACIMIENTO VOLCANICO DIRIGIEN | -101.7238 | 21.1326
GUA250302564439 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard LAS TORRES Colonia DESARROLLO EL POTRERO LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard DELTA Y Boulevard AEROPUERTO Boulevard CONSTELACIONES EJE METROPOLITANO LEON - SILAO | -101.5977 | 21.1172
GUA250302564454 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LOS CASTILLOS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard MIGUEL HIDALGO Y Boulevard JOSE MARIA MORELOS Boulevard RIO DE LOS CASTILLOS SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FELIPE | -101.6738 | 21.2074
GUA250302564455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CANADA 303 Colonia CHAPALITA 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JALISCO Y Calle ZACATECAS Calle HAITÍ LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS LATITUD 21.12702, LONGITUD -101.69755 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CANA | -101.6967 | 21.1279
GUA250302564458 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Avenida FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET 923 Ranchería PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA P | -101.7219 | 21.0702
GUA250302564472 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOSÉ DE JESÚS LIRA Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard LEÓN II Y Calle MARIANO ESCOBEDO PONIENTE Calle LAURO VILLEGAS LA BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS LATITUD 21.116042, LONGITUD -101.732297 SE ENCUEN | -101.732 | 21.1159
GUA250302564476 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO 206 Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ M. Y Calle J. ARTURO LOZANO M Calle ÁNGEL VÁZQUEZ NEGRETE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA LATITUD 21.14562, LONGITUD -101.64098 SE E | -101.6413 | 21.1457
GUA250302564480 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle EXPOSICIONES Colonia CIUDAD SATELITE 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MONTE ROSA Y Calle ARTURO SOTO RANGEL Calle MALLORCA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE PASCUA AL N | -101.7259 | 21.1181
GUA250302564486 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle PLAZA DE LA CONQUISTA Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle SANTA ANA DEL CONDE Y Calle PANFILO NARVAEZ Calle PEDRO ALVARADO FRENTE A LA PLAZA DEL TEMPLO | -101.579 | 20.9566
GUA250302564502 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard BLVD. J. J. TORRES LANDA OTE. Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RIO COLORADO Y Boulevard BLVD. HERMANOS ALDAMA Calle RIO LERMA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL DE L | -101.6753 | 21.1015
GUA250302595286 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402606010 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LA TERNA Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LA TERNA Y Calle CRUZ DE PALMA Calle LA RESERVA INICIO EN LA CALLE LA TERNA, ESQUINA CON CRUZ DE PALMA, LLEGANDO A LA CALLE LA RESERVA AL NORTE | -101.7369 | 21.1435
GUA250402606015 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BALONCESTO Colonia DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Y Calle FRONTON Calle MANUEL GONZALEZ LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE BALONCESTO, EN EL TRAMO DE BLVD. CONGRESO DE CHILPAN | -101.652 | 21.1438
GUA250402606026 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FRANCISCO LEON DE LA BARRA Colonia LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FRANCISCO LEONDE LA BARRA Y Calle GUILLERMO VERA Boulevard VASCO DE QUIROGA INICIO EN LA CALLE GUILLERMO VERA CON CALLE FRANCISCO LEON DE L | -101.6458 | 21.1422
GUA250402606032 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PRESA EL SABINO Colonia LA NOPALERA 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA EL SABINO Y Calle PRESA EL MARQUES Calle TOPAR LADO NTE. INICIO EN LA CALLE PRESA EL MARQUES ESQ. CON CALLE EL SABINO, LLEGANDO A TOPAR LAD | -101.6382 | 21.1749
GUA250402615125 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615141 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615145 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615154 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250202527321 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Avenida FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA PRIMARIA | -101.7222 | 21.07
GUA250202527324 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Circuito CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL 212 Colonia COLINAS DE LA FRAGUA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard BLVD MIRADOR DE LA JOYA Y Calle CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL Calle FRAGUA DE TITANIO LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPAC | -101.7404 | 21.1539
GUA250202538877 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL | -101.7017 | 21.1335
GUA250202538878 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MIZAR Fraccionamiento OBSERVATORIO II 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MIZAR Y Calle CORONA BOREAL Calle ALCOR LA PRIMARIA SÓCRATES CASTELLANOS PIKE LONGOTUD 21.144100, LATITUD -101.733326 SE ENCUENTRA UBICADA SOBR | -101.7327 | 21.1429
GUA250202538881 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida QUETZAL Y Calle FAISÁN Avenida LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE | -101.7012 | 21.1038
GUA250202538887 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL | -101.7019 | 21.1329
GUA250302564397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard TIMOTEO LOZANO Colonia JARDINES DE SAN MIGUEL LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard HERMANOS ALDAMA Y Calle PASEO DE JEREZ Boulevard JUAN JOSE TORRES LANDA SALIDA AL MUNICIPIO DE CUERAMARO | -101.6978 | 21.1317
GUA250302564399 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LOS ANGÉLES 102 Colonia LAS AMÉRICAS 37590 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle NUEVA YORK Y Calle NUEVA ORLEANS Calle KANSAS PRESCOLAR AMADO NERVO 21.10846, -101.69478 | -101.6947 | 21.1083
GUA250302564415 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA LATITUD 21.1 | -101.6373 | 21.1416
GUA250302564436 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard BLVD. CAMPECHE Colonia CHAPALITA LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SAN FELIPE Y Boulevard LAS PALMAS Boulevard YUCATAN LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. CAMPECHE, EN EL TRAMO DE CALLE SAN FELIPE A BLVD. LAS PALMAS, COLON | -101.6992 | 21.1273
GUA250302564443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FILON Colonia ARBOLEDAS DE SEÑORA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Callejón FILON Y Calle ORO Boulevard BLVD. TELLES CRUCES INICIO EN LA CALLE FILON, ESQUINA CON CALLE ORO, LLEGANDO AL BLVD. TELLEZ CRUCES EN DIRECCION AL | -101.6563 | 21.1567
GUA250302564452 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard ARISTOTELES Colonia CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard PROLONGACION SAN JUAN BOSCO Y Boulevard PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS Boulevard LA JOYA PLAZA DE LA CIUDADANIA EFRAIN HUERTA | -101.7563 | 21.1405
GUA250302564456 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard SAN JUAN BOSCO Campamento PILETAS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard TIMOTEO LOZANO Y Boulevard MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Boulevard LAS TORRES SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | -101.7624 | 21.0937
GUA250302564463 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6785 | 21.1034
GUA250302564464 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MADRE EVA 210 Colonia 10 DE MAYO 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MADRE MARINA Y Calle MADRE SELVA Calle MADRE ALICIA LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO LATITUD 21.06841, LONGITUD -101.63016 SE ENCUENTRA | -101.63 | 21.0683
GUA250302564465 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle TRES 502 Colonia FLORES MAGON 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida 21 DE MARZO Y Calle LUIS LONG Calle DOS ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN 21.12234, -101.71412 | -101.7139 | 21.1222
GUA250302564485 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LOS CASTILLOS LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard MIGUEL HIDALGO Y Boulevard JOSE MARIA MORELOS Boulevard RIO DE LOS CASTILLOS SALIDA A MUNICIPIO DE SAN FELIPE | -101.6734 | 21.2074
GUA250302564490 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle TRES 512 Colonia FLORES MAGON 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida 21 DE MARZO Y Calle LUIS LONG Calle CERRO DE JEREZ LA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN LATITUD 21.12234, LONGITUD -101.71412 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE | -101.7142 | 21.1221
GUA250302564511 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SAN CAYETANO 313 Colonia EL COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANDELARIA Y Boulevard VICENTE VALTIERRA Calle PALOMARES LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO LATITUD 21.12988, LONGITUD -101.66839 SE ENCUEN | -101.6684 | 21.13
GUA250302564512 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle HERA Colonia ERMITA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERA Y Calle EROS Boulevard BLVD.CLOTO INICIO EN LA CALLE HERA, ESQUINA CON CALLE EROS, LLEGANDO A LA INTERSECCION CON CALLE ARES TOPANDO CON BLVD. CLOTO EN DIRE | -101.7354 | 21.1497
GUA250302564514 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle KIWI 102 Colonia LOMAS DE ECHEVESTE 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BISONTE Y Calle ALCE Calle VIA TOSCANA EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN LATITUD 21.17936, LONGITUD -101.659739 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE KI | -101.6598 | 21.1794
GUA250302595280 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595282 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595285 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595287 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402606018 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle DE LA SERRANA Colonia SAUCILLO DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle DE LA SERRANA Y Calle PLATON Calle CAMPO AMOR INICIO EN LA CALLE DE LA SERRANA, ESQUINA CON CALLE PLATON, LLEGANDO A TOPAR A LA CALLE CAMPO | -101.7535 | 21.1363
GUA250402606019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DE SAN MARIANO Colonia VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE SAN MARIANO Y Calle VALLE DE SAN MARCOS Calle TOPAR LÍMITE DE FRACC. INICIO EN LA CALLE VALLE DE SAN MARIANO, ESQ | -101.7297 | 21.1391
GUA250402606031 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Y Boulevard LEON II Calle MANUEL LOPEZ MERCADO INICIO EN EL BULEVAR LEON II ESQ. CON CALLE 3ER AND. MAN | -101.7288 | 21.114
GUA250402615129 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615133 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615138 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615157 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615158 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615164 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615165 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615166 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250202527322 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ENRIQUE GÓMEZ GUERRA Colonia LEÓN 1 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HAROLD GABRIEL APPETL Y Boulevard BLVD. GUANAJUATO Calle CARLOS A. OBREGÓN A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL TEMPLO MARÍA MADRE DE DIOS, EN LA ESQ | -101.6474 | 21.1379
GUA250302564395 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle QUETZAL Y Calle FAISÁN Calle LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA | -101.701 | 21.1038
GUA250302564398 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PRESA LA SELVA Colonia AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA LA SELVA Y Calle TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO Calle 8 DE MARZO INICIO EN LA CALLE PRESA LA SELVA ESQUINA CON CALLE 8 | -101.6357 | 21.1713
GUA250302564400 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle TACANA Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TOPAR LADO PTE (TEMPLO) Y Calle MARTINICA Calle TACANA INICIANDO EN LA ESQUINA DE CALLE TACANA CON MARTINICA Y DIRJIENDOSE AL PONIENTE TOPANDO CON TE | -101.7169 | 21.1405
GUA250302564410 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOYAS DE CASTILLA Colonia JOYAS DE CASTILLA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 24 DE ABRIL Y Calle ALCALÁ Calle DEL SAUCILLO PRIMARIA EFRAÍN HUERTA 21.134667, -101.75633 | -101.7567 | 21.134
GUA250302564413 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LAS MESITAS Colonia AMPLIACIÓN MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LAS MESITAS Y Calle 8 DE MARZO Calle TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO INICIO EN LA CALLE LAS MESITAS, ESQUINA CON 8 DE MARZO, LLEG | -101.6352 | 21.1713
GUA250302564414 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FRANCISCO ZÚÑIGA Colonia HIDALGO 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZINAPECUARO Y Calle LUNA Calle MONTE DE LAS CRUCES EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZIN | -101.6694 | 21.1435
GUA250302564422 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SAN GABRIEL Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37480 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle SAN BASILIO EL GRANDE Calle CAMINO A BUENAVENTURA CALLE PARALELA A CARRETRA AL SEMINARIO CONCILIA | -101.7214 | 21.073
GUA250302564427 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SANTO DOMINGO SABIO 209 Colonia PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle PRIMERA SANTO DOMINGO Y Calle SAN SIMEÓN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS LATITUD 21.07140, LONGITUD -101.72641 SE EN | -101.7266 | 21.0715
GUA250302564433 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Callejón VALLE DE ARIZPE Colonia CAMPESTRE DE JEREZ 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Callejón VALLE CASTELLALBO. Y Calle JEREZ DE SANALONA Calle VALLE DE SANTIAGO EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE V | -101.6345 | 21.0708
GUA250302564437 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6785 | 21.1034
GUA250302564442 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle REAL DEL TORO Colonia REAL DEL CASTILLO 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RESTRICCION DEL ARROYO Y Calle +140 MTS. AL PTE. Calle REAL DEL TORO INICIANDO EN ESQUINA DE REAL DEL TORO E INTERSECCION DE LA RESTRICCION D | -101.6801 | 21.2122
GUA250302564446 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Calle DE LAS EXPLORACIONES Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PRINCIPAL Calle CIRCUITO PRINCIPAL AL COSTADO DERECHO DE LA EXHACIENDA SAN PEDRO DE LOZA DE LO SPADRES | -101.5458 | 21.0729
GUA250302564447 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6784 | 21.1034
GUA250302564451 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BURGOS Colonia VISTA HERMOSA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle SORIA Calle JORULLO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CALLE ALBACETE AL NORTE, CALLE SORIA AL ORIE | -101.7094 | 21.1334
GUA250302564459 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOYAS DE CASTILLA Colonia JOYAS DE CASDTILLA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 24 DE ABRIL Y Calle ALCALÁ Calle DEL SAUCILLO LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA LATITUD 21.134667, LONGITUD -101.75633 SE ENCUENTRA UBICADA SOBR | -101.7565 | 21.134
GUA250302564474 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO | -101.6562 | 21.1446
GUA250302564475 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOSE TRUEBA OLIVARES Colonia SINARQUISTA 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANTONIO MARTINEZ AGUAYO Y Boulevard BLVD. CALCOPIRITA Calle JOSE TRUEBA OLIVARES INICIANDO EN ESQUNA DEL BULEVAR CALCOPIRITA Y DIRIGIENDOSE | -101.7476 | 21.1416
GUA250302564494 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Ninguno EJIDO POMPA 7 Ranchería POMPA 37490 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle DE LOS EUCALIPTOS Y Calle DE LOS AUCALIPT Ninguno SEMBRADIOS POSTERIOR AL CONVENTO FRANCISCANO | -101.6906 | 21.0883
GUA250302564495 | Guanajuato | León | Duarte | Calle GIRASOL Ranchería DUARTE DUARTE, LEÓN ENTRE Calle VIDALES Y Calle LAUREL Calle JAZMIN A 100 METROS DEL SABES | -101.5254 | 21.087
GUA250302564507 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SANTO DOMINGO SABIO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37490 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle MARIA AUXILIADORA Y Calle SAN ANSELMO Calle A MANUEL DOBLADO A UN LADO EL TEMPLO INMACULADA CONCEPCION | -101.7225 | 21.0718
GUA250302564508 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SAN ALFONSO DE LIGORIO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle SAN BERNARDO ABAD Y Calle SANTA MARIA AUXILIADORA Calle SAN EUSTAQIO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CIUDAD DELNIÑO DON | -101.7204 | 21.0725
GUA250302564515 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Calle RIO DE LA LOZA Ranchería LOZA DE LOS PADRES LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGOEL HIDALGO Y Calle PRINCIPAL Calle LAGUNA DE LOS PATOS CALLE LATERAL AL RIO DE LA LOZA Y FRENT AL TEMPLO DE MARIA GUADALUPE | -101.5468 | 21.0706
GUA250402606011 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BALCON DE LOS PINZONES Colonia BALCONES DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BALCON DE LOS PINZONES Y Boulevard BALCONES DE LA JOYA Calle BALCON DE LA LECHUZAS INICIO EN EL BULEVAR BALCONES DE LA JOYAS, ESQU | -101.7492 | 21.1327
GUA250402606020 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DEL CARMEN Colonia VALLE DE LA LUZ 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DEL CARMEN Y Calle VALLE DE LA LUZ Boulevard AVENIDA ASIS INICIO EN LA CALLE VALLE DE LA LUZ, ESQUINA CON VALLE DEL CARMEN, LLEGANDO A | -101.6012 | 21.1016
GUA250402606023 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Andador AND. PEÑUELAS Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Andador AND. PEÑUELAS Y Calle PEÑAS ALTAS Calle PEÑUELAS INICIO EN LA CALLE PEÑAS ALTAS ESQUINA CON AND. PEÑUELAS, LLEGANDO A LA CALLE PEÑUELAS AL OE | -101.7386 | 21.1452
GUA250402606025 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle 4TO. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Colonia LEÓN II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 4TO. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO Y Boulevard LEON II Calle MANUEL LOPEZ MERCADO INICIO EN EL BULEVAR LEON II ESQ. CON CALLE 4TO. AND. MA | -101.7284 | 21.114
GUA250402606028 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle GENESIS Colonia LOMAS DE GUADALUPE 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle GENESIS Y Calle NEPAL Calle 36 MTS. AL NTE. (RESTRICCION) INICIO EN LA CALLE GENESIS, ESQUINA CON NEPAL, LLEGANDO A TOPAR A 36 MTS. AL NTE. CON (R | -101.6546 | 21.1942
GUA250402615122 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615124 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615135 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615148 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302564411 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle POCHUTLA Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle POCHUTLA Y Calle MURICA Boulevard BLVD BILBAO INICIO EN LA CALLE POCHUTLA ESQUINA CON CALLE MURCIA, LLEGANDO AL BLVD. BILBAO AL SURESTE | -101.7149 | 21.1389
GUA250302564419 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Calle DE LAS FLORES Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle CAMELINAS Calle A DUARTE PARTE POSTERIOR A EXJACIENDA DE LOZA | -101.5457 | 21.0739
GUA250302564420 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA 21.14158, -101. | -101.6374 | 21.1412
GUA250302564428 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SAN ANSELMO Ranchería SANTA ROSA PLAN DE AYALA 37490 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle SANTO DOMINGO SABIO Y Calle FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Calle A AUXILIADORA A 300 METROS AL SUR DE LA AUTOPISA LEON-AGUASCALIEN | -101.7211 | 21.0732
GUA250302564449 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Andador FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRET Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEÓN Y Calle SAN LUIS BELTRÁN Calle SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA LA PRIMARIA | -101.7222 | 21.0701
GUA250302564467 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard JOSE MARIA MORELOS Colonia LEON I LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Boulevard PASEO DE JEREZ Boulevard LAS TORRES ZONA PIEL Y CALZADO | -101.6306 | 21.147
GUA250302564483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ARABIA Colonia SAN FELIPE DE JESÚS 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TIBERIADES Y Calle EUFRATES Calle BEIRUT LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LATITUD 21.13589, LONGITUD -101.64738 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ARA | -101.6474 | 21.1359
GUA250302564484 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle AVENIDA EUROPA Colonia LA NORIA 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PARQUE NIGERIA Y Calle CONTINENTAL Calle PARQUE BOLIVIA EL PRESCOLAR CUICAMATINI LATITUD 21.07288, LONGITUD -101.63882 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA | -101.6388 | 21.0731
GUA250302564491 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ANDADOR NAVARRA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANDADOR NAVARRA Y Calle ASTURIAS Calle NAVARRA INICIO EN ANDADOR NAVARRA ESQUINA CON CALLE NAVARRA, LLEGANDO A CALLE ASTURIAS AL NORESTE DE LA | -101.7103 | 21.136
GUA250302564493 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6785 | 21.1034
GUA250302564496 | Guanajuato | León | Duarte | Calle VIOLETA Ranchería DUARTE 37670 DUARTE, LEÓN ENTRE Calle AMAPOLA Y Calle GIRASOL Calle JAZMIN A 100 METRSO DE DEL SABES DEL LADO IZQUIERDO | -101.5304 | 21.0855
GUA250302564497 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CUMBRES BONDADOSAS Colonia CUMBRES DE LA PISCINA 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTA ELODIA Y Calle CUMBRES AMARILLAS Calle ASTEROIDES LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CA | -101.7078 | 21.1089
GUA250302564504 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle KIWI 102 Campamento LOMAS DE ECHEVESTE 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BISONTE Y Calle ALCE Calle VIA TOSCANA EL PRESCOLAR CRISTOBAL COLÓN LATITUD 21.17936, LONGITUD -101.659739 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE | -101.6598 | 21.1793
GUA250302564505 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DE SANTA CLARA Colonia VALLE DE LA LUZ 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE SANTA CLARA Y Calle BRISAS DE SAN HIPOLITO Calle TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO INICIO EN LA CALLE VALLE DE SANTA CLARA, ESQUI | -101.601 | 21.1038
GUA250302564506 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SEVILLA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CATALUÑA Y Calle VIZCAYA Calle SANTANDER EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LATITUD 21.13452, LONGITUD -101.70735 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C | -101.7073 | 21.1345
GUA250302564509 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Calle HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CALLE | -101.6549 | 21.144
GUA250302595283 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250302595284 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402606017 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LA GAVIA Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LA GAVIA Y Calle LA CIENEGUITA Calle PEÑAS ALTAS INICIO EN LA CALLE LA GAVIA, ESQUINA CON LA CIENEGUITA, LLEGANDO A LA CALLE LA PEÑAS ALTAS. | -101.7391 | 21.1426
GUA250402615130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615134 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615136 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615143 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615149 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615151 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615152 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615153 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615163 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250202538874 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DE FINALLEDO 100 Colonia VALLE DE SAN JOSE 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE HUELLAGA Y Calle VALLE DE SAN JOSE Calle VALLE DE IRTICH LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL CENTRO COMUNITARIO QUE SE UBICA EN LA | -101.6336 | 21.0667
GUA250202538888 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BURGOS Y GALICIA Colonia ESPAÑA 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Privada CATALUÑA Y Calle BURGOS Calle EXTREMADURA EL PRESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA LATITUD 21.13291, LONGITUD -101.70179 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CAL | -101.7019 | 21.1329
GUA250302564402 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle BALCÓN DE LOS ALCATRACES Colonia BALCONES DE LA JOYA 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BALCÓN DE LOS CHARRANES Y Calle CAMINO VECINAL Calle BALCÓN DE LOS ALCATRACES INICIANDO EN LA ESQUINA DE BALCON DE LOS CHARRANES | -101.7441 | 21.1306
GUA250302564406 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FIDEL VELÁZQUEZ 221 Colonia UNIDAD OBRERA INFONAVIT 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BLAS CHUMACERO Y Calle ALFONSO CALDERÓN Calle JESÚS YUREN EL PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES LATITUD 21.165663, LONGITUD -101.6700 | -101.6703 | 21.1655
GUA250302564409 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SAN BASILIO EL GRANDE Colonia PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Avenida BUENAVENTURA Y Calle CAMINO A SAN ANTONIO Ninguno CARRETERA LEON - AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CAL | -101.711 | 21.0728
GUA250302564441 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LUCAS ALAMAN Colonia PERIODISTAS MEXICANOS 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ANASTACIO CERECERO Y Calle JOSE A. GODOY Calle LUCAS ALAMAN INICIANDO EN ESQUINA DE CERECERO Y LUCAS ALAMAN AL SUR Y DIRIGIENDOTE AL NORTE | -101.7506 | 21.0912
GUA250302564450 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FIDEL VELÁZQUEZ Colonia UNIDAD OBRERA INFONAVIT 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle BLAS CHUMACERO Y Calle ALFONSO CALDERÓN Calle JESÚS YUREN EL PRESCOLAR DR. MANUEL M. FLORES LATITUD 21.165663, LONGITUD -101.670093 S | -101.6703 | 21.1653
GUA250302564453 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE DE SANTA IRENE Colonia VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO 37297 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DEL CARMEN Y Calle TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO Calle VALLE DE SANTA IRENE INICIANDO EN LA ESQUINA DE VALE DEL CA | -101.5999 | 21.1031
GUA250302564488 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle NARANJA 103 Colonia LOS LIMONES 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle METEORITO Y Calle PLANETA Boulevard LOS LIMONES EL PRESCOLAR MARÍA LUISA DIOSDADO LATITUD 21.10909, LONGITUD -101.70023 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA | -101.7005 | 21.1092
GUA250302564489 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle STA. SEDE Colonia ALVARO OBREGON (SANTA ANA DEL CONDE) 37686 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA SANTA ANA DEL CONDE Y Calle VICARIO DE CRISTO Calle JUAN DIAZ LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLE | -101.5798 | 20.9533
GUA250302564499 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia CERRITO DE JEREZ LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard DELTA Y Boulevard TIMOTEO LOZANO Boulevard TAJO A SANTA ANA INSTALACIONES DE TELEVISA BAJIO | -101.6324 | 21.0736
GUA250302564516 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle TENCA 113 Colonia VALLADITO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PRESA DE LA MOJINA Y Calle PRESA DEL TIGRE Calle DE MORA LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL CENTRO COMUNITARIO VALLADITO. UBICADO EN LA CALLE TECNA 113, ENTRE C | -101.6435 | 21.1746
GUA250302595281 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615127 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615128 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615156 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615159 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615162 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250202527320 | Guanajuato | León | Santa Ana | Calle MONTE KENIA 218 Colonia SAN JOSE DE LOS MONTES 37564 SANTA ANA, LEÓN ENTRE Calle MONTE BLANC Y Calle MONTE MALINTZI Calle MONTE MISTI LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ESPACIO PUBLICO. UBICADO EN LA CALLE MONTE KENIA, ENTRE CALLE | -101.6779 | 21.0573
GUA250202527323 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PAULINO DURAN 1339 Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard BLVD AGUSTIN TELLEZ CRUCES Y Calle ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Calle HERCULANO HERNANDEZ DELGADO LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE SE U | -101.6371 | 21.1459
GUA250202538882 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107 Colonia AMPLIACIÓN LEÓN I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTIAGO DE ALCORCHA Y Boulevard FRANCISCO VILLA Calle ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA LATITUD 21. | -101.6373 | 21.1416
GUA250302564408 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard HERMANOS ALDAMA 1109 Colonia SAN NICOLÁS 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Cerrada RÍO LERMA Y Boulevard TORRES LANDA PONIENTE Calle RÍO COLORADO LA PRIMARIA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO LATITUD 21.10350, LONGITUD -101 | -101.6785 | 21.1034
GUA250302564417 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle PEDRO ALVARADO Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle PRINCIPAL SANTA ANA Y Calle PANFILO NARVAEZ Calle JUAN DIAZ A ESPALDAS DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA | -101.5793 | 20.9558
GUA250302564421 | Guanajuato | León | Duarte | Calle LA LOMITA Ranchería DUARTE 37670 DUARTE, LEÓN ENTRE Calle FLORIDA Y Calle DUARTE Calle VIOLETAS AL COSTADO IZQUIERDO DEL ARROYO DUARTE | -101.5256 | 21.0858
GUA250302564423 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SAN CAYETANO 313 Colonia EL COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANDELARIA Y Boulevard VICENTE VALTIERRA Calle PALOMARES LA PRIMARIA FEDERAL URBANA DEL COECILLO LATITUD 21.12988, LONGITUD -101.66839 SE ENCUEN | -101.6684 | 21.13
GUA250302564424 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA 407 Colonia COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERREROS Y Calle MONTERREY Calle FRAY DANIEL MIRELES LA PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ LATITUD 21.12529, LONGITUD -101.66989 SE ENCUENTR | -101.6699 | 21.1253
GUA250302564426 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle AVENIDA EUROPA Colonia LA NORIA 37438 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PARQUE NIGERIA Y Calle CONTINENTAL Calle PARQUE BOLIVIA EL PRESCOLAR CUICAMATINI LATITUD 21.07288, LONGITUD -101.63882 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA | -101.6388 | 21.0731
GUA250302564429 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA 407 Colonia COECILLO 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle HERREROS Y Calle MONTERREY Calle FRAY DANIEL MIRELES PRIMARIA ING. JUAN B. GÓMEZ 21.12529, -101.66989 | -101.6699 | 21.1252
GUA250302564432 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard TIMOTEO LOZANO Colonia JARDINES DE SAN MIGUEL LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard HERMANOS ALDAMA Y Boulevard PASEO DE JEREZ Boulevard JUAN JOSE TORRES LANDA SALIDA AL MUNICIPIO DE CUERAMARO | -101.6974 | 21.1322
GUA250302564440 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA | -101.632 | 21.0723
GUA250302564460 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MARIA ESTHER VALTIERRA Colonia LEON II 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSE FINA CAMARENA Y Calle CEFERINO ORTIZ Calle MARIA ESTHER VALTIERRA INICA EN LA INTERSECCION DE JOSEFINA CAMARENA HACIA EL ORIENTE CON ESQU | -101.7301 | 21.1203
GUA250302564466 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Calle PRINCIPAL Colonia SAN JUAN DE ABAJO 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN ENTRE Calle NUEVO SAN JUAN Y Calle PRINCIPAL Calle NUEVO SAN MARCOS EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA LATITUD 21.057898, LONGITUD -101.637951 SE ENCUE | -101.6382 | 21.058
GUA250302564468 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MANUEL PAYNO 328 Colonia PERIODISTAS MEXICANOS 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSÉ A. GODOY Y Calle JOSÉ MARÍA ROA BÁRCENAS Calle FRANCISCO LOMBARDO FRENTE A LA ESQUINA DERECHA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA EMILIANO Z | -101.7542 | 21.0915
GUA250302564469 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ARABIA Colonia SAN FELIPE DE JESÚS 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle TIBERIADES Y Calle EUFRATES Calle BEIRUT LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LATITUD 21.13589, LONGITUD -101.64738 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ARA | -101.6474 | 21.1358
GUA250302564471 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard BLVD. TIMOTEO LOZANO Colonia SAN JOSE DE CEMENTOS 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ Y Boulevard BLVD. FRACISCO VILLA Avenida AV. SALTO DE LIEBRES LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. TIM | -101.6716 | 21.0871
GUA250302564478 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Calle SANTO DOMINGO SABIO 209 Ejido PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN ENTRE Calle PRIMERA SANTO DOMINGO Y Calle SAN SIMEÓN EL PRESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS LATITUD 21.07140, LONGITUD -101.72641 SE ENCU | -101.7264 | 21.0715
GUA250302564513 | Guanajuato | León | Duarte | Calle FLORIDA Ranchería DUARTE 37680 DUARTE, LEÓN ENTRE Privada DALIA Y Calle DUARTE Calle DUARTE CALLE DEL POZO DE AGUA | -101.5222 | 21.0866
GUA250402606027 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CUENCA SANTA AMELIA Colonia SAN NICOLAS DEL PALOTE II 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CUENCA SANTA AMELIA Y Calle PASEO DE LA PRESA Calle TOPAR LADO PTE. INICIO EN LA CALLE CUENCA SANTA AMELIA, ESQUINA CON PASEO D | -101.676 | 21.1865
GUA250402615131 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615142 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250202538875 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA | -101.6318 | 21.0736
GUA250302564393 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VOLCÁN DEL JORULLO 1308 Colonia CERRITO DE JEREZ 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DE LA VIRGEN Y Calle CERRO DEL GIGANTE Calle CERRO DE JEREZ SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 21.08629, -101.63559 | -101.6362 | 21.0864
GUA250302564404 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LOS ANGÉLES 316 Colonia LAS AMÉRICAS 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CHICAGO Y Calle NUEVA YORK Calle KANSAS EL PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA LATITUD 21.10872, LONGITUD -101.69521 SE ENCUENTRA UBICADA SOB | -101.6953 | 21.1088
GUA250302564418 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PEÑUELAS Colonia EJIDO LA JOYA 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle PEÑUELAS Y Calle LA RESERVA Calle PAREDONES INICIO EN LA CALLE PEÑUELAS ESQUINA CON CALLE PAREDONES, LLEGANDO A CALLE LA RESERVA AL ORIENTE DE LA CIUD | -101.7392 | 21.1446
GUA250302564425 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MESA DEL OBISPO Colonia MESITAS DEL CONSUELO 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DEL CONSUELO Y Boulevard BLVD. PERDIGON Calle MESA DEL OBISPO INICIO MESA DEL OBISPO ESQUINA BULEVARD PERDIGON CON INTERSECCION CON | -101.6357 | 21.1672
GUA250302564444 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Prolongación PROL. LA INDIA Colonia LA INDIA 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CANAL DE SARDANETA Y Calle GAYA Prolongación PROL. LA INDIA INICIO EN LA INTERSECCION DE GAYA Y LA INDIA TOPA DEL LADO ORIENTE DIRIGIENDOSE HA | -101.6577 | 21.1906
GUA250302564445 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LOS ANGÉLES 316 Colonia LAS AMÉRICAS 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CHICAGO Y Calle NUEVA YORK Calle KANSAS EL PRESCOLAR PROFRA. SILVINA LARA PARTIDA LATITUD 21.10872, LONGITUD -101.69521 SE ENCUENTRA UBICADA SOB | -101.6953 | 21.1089
GUA250302564448 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle PANFILO NARVAEZ Ranchería SANTA ANA DEL CONDE 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle PEDRO ALVARADO Y Calle JUAN GRIJALVA Calle ANTON DE ALAMINOS ICA CALLE ATRÁS DE PLAZA PUBBLICA LA CONQUISTA | -101.5761 | 20.9575
GUA250302564470 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle HERCULES Colonia EL RETIRO 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle ZITACUARO Y Calle LUNA Calle ALBERCA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE EL RETIRO AL NORTE, CALLE LUNA AL ORI | -101.6723 | 21.1388
GUA250302564477 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PLANETA 1369 Colonia CUMBRES DE LA PISCINA 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTA ELODIA Y Calle LIBRA Calle ANDROMEDA LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE SE UBICA EN LA CALLE PLANETA, CONTRA ESQUINA DE | -101.7054 | 21.1095
GUA250302564479 | Guanajuato | León | Duarte | Calle LA LUZ Ranchería DUARTE DUARTE, LEÓN ENTRE Calle LAUREL Y Ninguno ARROYO DUARTE Calle GARDENIA SOBRE CALLE PRINCIPAL A 100MTS DEL PUENTE | -101.5264 | 21.0885
GUA250402606016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FRESNO DE MEDINA Colonia LOMAS DE MEDINA 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle LOMA DE BUGAMBILIAS Y Calle LOMA DE LAS DALIAS Calle ATITLAN LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE FRESNO DE MEDINA, EN EL TRAMO DE CALLE LOMA DE L | -101.6176 | 21.1457
GUA250402606021 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle 8 DE MARZO Colonia LAS PRESITAS II 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle 8 DE MARZO Y Calle PRESA EL VALLADO Boulevard PRIVADA PONCE INICIO EN LA CALLE PRESA EL VALLADO ESQUINA CON CALLE 8 DE MARZO, LLEGANDO A PRIVADA P | -101.6349 | 21.1715
GUA250402606022 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MANZANILLO Colonia LA CANDELARIA 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MANZANILLO Y Calle SAN PEDRITO Calle SAN BLAS INICIO EN LA CALLE MANZANILLO, ESQUINA CON CALLE SAN BLAS, LLEGANDO A LA CALLE SAN PEDRITO. AL NOROEST | -101.6649 | 21.1299
GUA250402606024 | Guanajuato | León | Santa Ana | Calle MONTE LA ARDILLA Colonia SAN JOSE DE LOS MONTOS 37689 SANTA ANA, LEÓN ENTRE Calle MONTE LA ARDILLA Y Calle MONTE MALINTZI Calle MONTE BLANC INICIO EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA, ESQUINA CON CALLE MONTE LA MALINTZI, LLEGANDO A | -101.6757 | 21.0575
GUA250402606029 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle FRAY ANGEL Colonia AMPLIACION SAN FRANCISCO 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FRAY ANGEL Y Calle FRAY JUAN Calle FRAY DAVID INICIO EN LA CALLE FRAY ANGEL, ESQUINA CON CALLE FRAY JUAN, LLEGANDO A LA CALLE FRAY DAVID. | -101.6 | 21.0948
GUA250402615126 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615132 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615147 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615760 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CARBÓN Colonia PILETAS IV SECC. 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle SANTANDER Y Calle SEVILLA Calle CARBÓN INICIANDO EN LA INTERSECCION DE SEVILLA DIRIGIENDOSE AL PONIENTE EN LA SIGUIENTE INTERSECCION DE CALLE SANTAND | -101.7061 | 21.1418
GUA250202538876 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE MESOREA Colonia VALLE DE SAN JOSÉ 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESOREA Y Calle MADRE TIERRA Calle VALLE GANJES EL PRESCOLAR DIEGO RIVERA LATITUD 21.07223, LONGITUD -101.63207 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA | -101.6321 | 21.0723
GUA250302564394 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Boulevard HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CA | -101.6547 | 21.1439
GUA250302564396 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Calle LAGUNA DE LOS PATOS Ranchería LOZA DE LOS PADRES 37670 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN ENTRE Ninguno CAMINO A LOS JACALES Y Privada LA TRAVESIA Ninguno SEMBRADIOS ATRÁS DEL TEMPLO DE MARIA GUADALUPE | -101.5465 | 21.0736
GUA250302564401 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Calle PRINCIPAL Colonia SAN JUAN DE ABAJO 37684 SAN JUAN DE ABAJO, LEÓN ENTRE Calle NUEVO SAN JUAN Y Calle PRINCIPAL Calle NUEVO SAN MARCOS EL PRESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA LATITUD 21.057898, LONGITUD -101.637951 SE ENCUE | -101.6382 | 21.058
GUA250302564403 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SEVILLA Colonia SAN JUAN BOSCO 37330 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CATALUÑA Y Calle VIZCAYA Calle SANTANDER EL PRESCOLAR DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LATITUD 21.13452, LONGITUD -101.70735 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C | -101.7072 | 21.1345
GUA250302564405 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle YACIMIENTO PETROLERO Colonia EL YACIMIENTO 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle YACIMIENTO CUARZO Y Calle YACIMIENTO DE PLATINO Calle YACIMIENTO PETROLERO INICIO AL SUR CON LA INTERSECCION CON CALLE YACIMIENTO DE PLATI | -101.724 | 21.1322
GUA250302564431 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle JOSE ANTONIO URQUIZA Colonia SINARQUISTA 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JOSE ANTONIO URQUIZA Y Avenida AV. ATONIO MARTINEZ AGUAYO Boulevard CALCOPIRITA INICIO EN LA CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA, ESQUINA CON AVENIDA | -101.7479 | 21.1424
GUA250302564438 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO | -101.6565 | 21.1447
GUA250302564457 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle PRINCIPAL Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Ninguno AUTOPISTA LEON-AGUASCALIENTES Y Calle 15 DE AGOSTO Calle EL DURAZNAL CALLE PEEPENTICULAR A LA AUTOPISTA EON -AGUASCALIENTES | -101.5785 | 21.0526
GUA250302564461 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Prolongación LA MERCED 1239 Colonia SAN SEBASTIÁN 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida QUETZAL Y Calle FAISÁN Avenida LAS GRANJAS EL PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL LATITUD 21.10363, LONGITUD -101.70110 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE | -101.701 | 21.1038
GUA250302564462 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle SELVA TROPICAL Colonia LA SELVA 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CERRADA SARDANETA Y Calle SELVA CONFUSA Calle SELVA DEL CAMPO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR LA CALLE SELVA D | -101.6332 | 21.1743
GUA250302564473 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle RANCHO LA ATARJEA Ranchería ARBOLEDAS DE LOPEZ 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RANCHO LOS PERICOS Y Calle RANCHO EL HORMIGUERO Calle EL DURAZNAL CALLE PERPERTICULAR A LA PRINCIPAL Y EN LA PARTE SUR DA ACCECO AL TE | -101.5798 | 21.0505
GUA250302564481 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería BENITO JUAREZ 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN ENTRE Calle JUAN GRIJALVA Y Calle FRANCISCO MURGUIA Calle ANTON DE ALMINOS A UN COSTADO DEL PANTEON DE SANTA ANA | -101.5765 | 20.9584
GUA250302564482 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle COSTAS DEL OCEANO INDICO Colonia COSTAS DEL OCEANO INDICO 37560 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Avenida MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ Y Calle COSTAS DEL MAR ROJO Calle COSTAS DEL OCEANO GLACIAL ARTICO LA OBRA SE UBICARA EN VAR | -101.6752 | 21.0872
GUA250302564487 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CANADA 303 Colonia CHAPALITA 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JALISCO Y Calle ZACATECAS Calle HAITÍ PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS 21.12702, -101.69755 | -101.6969 | 21.1279
GUA250302564492 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Boulevard ANTONIO MADRAZO Y Calle FUT-BOL Calle DE LA DEPORTIVA LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO | -101.6564 | 21.1445
GUA250302564498 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle LOS ANGÉLES 102 Colonia LAS AMÉRICAS 37590 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle NUEVA YORK Y Calle NUEVA ORLEANS Calle KANSAS EL PRESCOLAR AMADO NERVO LATITUD 21.10846, LONGITUD -101.69478 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE | -101.6945 | 21.1086
GUA250302564500 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle CASCANUECES; EUCALIPTO ; HERRADURA Ranchería POMPA 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle CASCANUECES; EUCALIPTO ; HERRADURA Y Calle HERRADURA Calle LAZARO CARDENAS PARTE POSTERIOR A INDUSTRIAL POMPA | -101.6898 | 21.0869
GUA250302564501 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle MADRE EVA 210 Colonia 10 DE MAYO 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MADRE MARINA Y Calle MADRE SELVA Calle MADRE ALICIA LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO LATITUD 21.06841, LONGITUD -101.63016 SE ENCUENTRA | -101.6302 | 21.0685
GUA250302564503 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard CONGRESO DE CHILPANCINGO Colonia UNIDAD DEPORTIVA I 37237 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle FUT-BOL Y Boulevard HILARIO MEDINA Calle BALONCESTO LA OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO CONFORMADO POR CA | -101.6549 | 21.144
GUA250302564510 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VOLCÁN DEL JORULLO 1308 Colonia CERRITO DE JEREZ 37460 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle MESA DE LA VIRGEN Y Calle CERRO DEL GIGANTE Calle CERRO DE JEREZ LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 56 LATITUD 21.08629, LONGITUD -101.63559 | -101.6359 | 21.0865
GUA250402606012 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard BLVD. VASCO DE QUIROGA Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle RODRIGO MORENO SERMEÑO Y Calle JOAQUIN SOTO Calle FRANCISCO VALLEJO LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. VASCO DE QUIROGA, EN EL TRAMO DE CALLE R | -101.644 | 21.1454
GUA250402606013 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle ARTURO VALDEZ SANCHEZ Colonia LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VICENTE DE LA FUENTE Y Calle IGNACIO VILLAVICENCIO Calle JOSE MARIA IZQUIERDO LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES ARTURO VALDEZ SANCHEZ Y VICENTE D | -101.6425 | 21.1383
GUA250402606014 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard FRANCISCO VILLA Colonia AMPLIACIÓN LEON I 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle JUAN LEONEL GOMEZ Y Calle ANTONIO DE PENA Calle ANTONIO LANZAGORTA LA OBRA SE UBICARA EN EL BLVD. FRANCISCO VILLA, EN EL TRAMO DE CALLE | -101.6398 | 21.1403
GUA250402606030 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle VALLE CEYLAN Colonia CAMPESTRE DE JEREZ 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN ENTRE Calle VALLE DE CEYLAN Y Calle VALLE DE SANTIAGO Calle VALLE DE ARIZPE INICIO EN LA CALLE VALLE DE SANTIAGO, ESQ. CON VALLE DE CEYLAN, LLEGANDO A LA | -101.6348 | 21.0694
GUA250402615123 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615137 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615139 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615144 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615146 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615150 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615155 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA250402615161 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122

## Contratos
Destino del Gasto Entidades Federativas/Contratos
Municipio de León
Primer Trimestre 2026
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA250202527326 | Obra | RICE-278025 | OLMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 8406497.77 | 8406497.77
GUA250302564407 | Obra | RICE-337025 | Construcción y Mantenimiento Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 5666846.02 | 6927180.45
GUA250302564412 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564416 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564430 | Obra | RICE-309025 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3925716.35 | 3925716.35
GUA250302564434 | Obra | RICE-347025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4440932.43 | 4440932.43
GUA250302564435 | Obra | RICD-291025 | PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 2364957.52 | 2364957.52
GUA250302564439 | Obra | RICE-297025 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3339678.42 | 3339678.42
GUA250302564454 | Obra | RICE-284025 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3120137.03 | 3120137.03
GUA250302564455 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564458 | Obra | RICE-371025 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6737458.73 | 6737458.73
GUA250302564472 | Obra | RICE-286025 | COYOTE MELENDEZ J GUADALUPE | MUNICIPIO DE LEÓN | 2500000 | 2500000
GUA250302564476 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564480 | Obra | SAPAL-760-10/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 6129952.34 | 6129952.34
GUA250302564486 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564502 | Obra | RICE-311025 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 16994005.34 | 18794005.34
GUA250302595286 | Obra | RICESUP-430025 | ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 194186.23 | 205463.25
GUA250402606010 | Obra | RICD-490025 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 3428299.55 | 3428299.55
GUA250402606015 | Obra | SAPAL740-265/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 3134684.84 | 3134684.84
GUA250402606026 | Obra | RICD-470025 | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1777486.07 | 1777486.07
GUA250402606032 | Obra | RICD-473025 | ING. MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1429748.13 | 1429748.13
GUA250402615125 | Obra | RICESUP-376025 | GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 260906.82 | 260906.82
GUA250402615141 | Obra | RICDSUP-194025 | JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN | MUNICIPIO DE LEÓN | 186353.43 | 186353.43
GUA250402615145 | Obra | RICDSUP-291025 | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 151593.78 | 151593.78
GUA250402615154 | Obra | RICESUP-360025 | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C. | MUNICIPIO DE LEÓN | 150846.32 | 150846.32
GUA250202527321 | Obra | RICE-371025 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6737458.73 | 6737458.73
GUA250202527324 | Obra | RICE-174025 | ACCA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEÓN | 2436000 | 2436000
GUA250202538877 | Obra | RICE-362025 | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5413665.1 | 5413665.1
GUA250202538878 | Obra | RICE-280025 | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4220561.91 | 4220561.91
GUA250202538881 | Obra | RICE-376025 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7247411.61 | 7247411.61
GUA250202538887 | Obra | RICE-362025 | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5413665.1 | 5413665.1
GUA250302564397 | Obra | RICE-301025 | CECE NATECH SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1839478.93 | 1839478.93
GUA250302564399 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564415 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564436 | Obra | SAPAL-770-177/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 9036458.86 | 9036458.86
GUA250302564443 | Obra | RICD-275025 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2217109.23 | 2217109.23
GUA250302564452 | Obra | RICE-304025 | ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2812779.04 | 2812779.04
GUA250302564456 | Obra | RICE-298025 | ECOVO SOLAR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3925122.14 | 3925122.14
GUA250302564463 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564464 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564465 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564485 | Obra | RICE-283025 | CONSTRUCTORA POR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1108888.42 | 1108888.42
GUA250302564490 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564511 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564512 | Obra | RICD-303025 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 2592841.05 | 2592841.05
GUA250302564514 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302595280 | Obra | RICESUP-337025 | GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 249341.22 | 249341.22
GUA250302595282 | Obra | RICESUP-495025 | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEON | 306968.84 | 306968.84
GUA250302595285 | Obra | RICESUP-494025 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 359531.38 | 359531.38
GUA250302595287 | Obra | RICDSUP-375025 | JAVIER DURAN NUÑEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 256503.45 | 256503.45
GUA250402606018 | Obra | RICD-550025 | ECAB, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3894893.85 | 3894893.85
GUA250402606019 | Obra | RICD-485025 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3641284.01 | 3641284.01
GUA250402606031 | Obra | RICD-471025 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1396037.98 | 1396037.98
GUA250402615129 | Obra | RICDSUP-372025 | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 246672.81 | 246672.81
GUA250402615133 | Obra | RICDSUP-477025 | CARLOS SALAZAR ROCHA | MUNICIPIO DE LEON | 211199.43 | 211199.43
GUA250402615138 | Obra | RICDSUP-296025 | FRANCISCO RIVERA CONTRERAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 207946.28 | 207946.28
GUA250402615157 | Obra | RICDSUP-466025 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 305092.53 | 305092.53
GUA250402615158 | Obra | RICESUP-311025 | PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 632177 | 632177
GUA250402615164 | Obra | RICESUP-297025 | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 191029.61 | 191029.61
GUA250402615165 | Obra | RICDSUP-270025 | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 118800.02 | 118800.02
GUA250402615166 | Obra | RICESUP-318025 | GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 325442.48 | 325442.48
GUA250202527322 | Obra | RICE-318025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 9378745.81 | 9378745.81
GUA250302564395 | Obra | RICE-376025 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7247411.61 | 7247411.61
GUA250302564398 | Obra | RICD-294025 | GRUPO GUCS, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 2325016.56 | 2325016.56
GUA250302564400 | Obra | RICD-477025 | AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 6160333.7 | 6160333.7
GUA250302564410 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564413 | Obra | RICD-314025 | URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1029007.79 | 1029007.79
GUA250302564414 | Obra | RICE-430025 | COSMOCALLI, S.A de C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 5206065.12 | 5206065.12
GUA250302564414 | Obra | RICE1-430025 | COSMOCALLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 501247.26 | 501247.26
GUA250302564422 | Obra | RICE-340025 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1393467.42 | 1393467.42
GUA250302564427 | Obra | RICE-348025 | ING. LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR en A. EN P. CON ENVIRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6853375.38 | 6853375.38
GUA250302564433 | Obra | RICE-431025 | Arcco Profesionales en Construccion S.A de C.V | MUNICIPIO DE LEON | 9605091.61 | 10305091.61
GUA250302564437 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564442 | Obra | RICD-194025 | MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2972144.07 | 2972144.07
GUA250302564446 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564447 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564451 | Obra | SAPAL-760-185/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 27109868.9 | 27109868.9
GUA250302564459 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564474 | Obra | SAPAL-760-186/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 14426875.93 | 14426875.93
GUA250302564475 | Obra | RICD-338025 | GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3921430.97 | 3921430.97
GUA250302564494 | Obra | RICE-344025 | CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2737195.15 | 2737195.15
GUA250302564495 | Obra | RICE-360025 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1774662.6 | 1774662.6
GUA250302564507 | Obra | RICE-344025 | CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2737195.15 | 2737195.15
GUA250302564508 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564515 | Obra | RICE-342025 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2331987.66 | 2331987.66
GUA250402606011 | Obra | RICD-472025 | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3225677.46 | 3225677.46
GUA250402606020 | Obra | RICD-592025 | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3171321.39 | 3171321.39
GUA250402606023 | Obra | RICD-488025 | PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 936137.62 | 936137.62
GUA250402606025 | Obra | RICD-487025 | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1528591.64 | 1528591.64
GUA250402606028 | Obra | RICD-476025 | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2608842.64 | 2608842.64
GUA250402615122 | Obra | RICDSUP-334025 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 489471.72 | 489471.72
GUA250402615124 | Obra | RICDSUP-335025 | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 402187.82 | 402187.82
GUA250402615135 | Obra | RICESUP-285025 | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 220331.06 | 220331.06
GUA250402615148 | Obra | RICDSUP-294025 | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C. | MUNICIPIO DE LEÓN | 149266.06 | 149266.06
GUA250302564411 | Obra | RICD-290025 | ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1862222.45 | 1862222.45
GUA250302564419 | Obra | RICE-360025 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1774662.6 | 1774662.6
GUA250302564420 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564428 | Obra | RICE-342025 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2331987.66 | 2331987.66
GUA250302564449 | Obra | RICE-371025 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6737458.73 | 6737458.73
GUA250302564467 | Obra | RICE-285025 | RENOVABLES DE MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3851941.66 | 3851941.66
GUA250302564483 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564484 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564491 | Obra | RICD-295025 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 2569409.47 | 2569409.47
GUA250302564493 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564496 | Obra | RICE-360025 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1774662.6 | 1774662.6
GUA250302564497 | Obra | SAPAL-770-11/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 7449680.37 | 7449680.37
GUA250302564504 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564505 | Obra | RICD-372025 | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | MUNICIPIO DE LEON | 6135832.4 | 6135832.4
GUA250302564506 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564509 | Obra | SAPAL760-187/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 7600981.85 | 7600981.85
GUA250302595283 | Obra | RICESUP-348025 | SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 269337.65 | 269337.65
GUA250302595284 | Obra | RICESUP-475025 | MAURICIO JAIME TORRES | MUNICIPIO DE LEÓN | 281183.29 | 281183.29
GUA250402606017 | Obra | RICD-486025 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1938772.23 | 1938772.23
GUA250402615130 | Obra | RICESUP-309025 | MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 198248.68 | 198248.68
GUA250402615134 | Obra | RICDSUP-457025 | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C. | MUNICIPIO DE LEON | 215193 | 215193
GUA250402615136 | Obra | RICDSUP-293025 | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 208356.56 | 208356.56
GUA250402615143 | Obra | RICDSUP-195025 | JULIO CESAR UTRILLA PINEDA | MUNICIPIO DE LEÓN | 181658.98 | 181658.98
GUA250402615149 | Obra | RICESUP-177025 | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE | MUNICIPIO DE LEON | 144575.5 | 144575.5
GUA250402615151 | Obra | RICESUP-283025 | LUIS MANUEL MORENO RIOS | MUNICIPIO DE LEÓN | 56553.31 | 56553.31
GUA250402615152 | Obra | RICDSUP-277025 | ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 153115.63 | 153115.63
GUA250402615153 | Obra | RICESUP-361025 | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C. | MUNICIPIO DE LEON | 59933.89 | 59933.89
GUA250402615163 | Obra | RICESUP-280025 | GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON | MUNICIPIO DE LEÓN | 196678.19 | 196678.19
GUA250202538874 | Obra | RICE-495025 | INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4574796.42 | 4574796.42
GUA250202538888 | Obra | RICE-362025 | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5413665.1 | 5413665.1
GUA250302564402 | Obra | RICD-375025 | KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 4377192 | 4377192
GUA250302564406 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564409 | Obra | SAPAL-740-174/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 1011782.21 | 1011782.21
GUA250302564441 | Obra | RICD-466025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7436515.4 | 7807109.72
GUA250302564450 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564453 | Obra | RICD-292025 | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 6478350.54 | 6478350.54
GUA250302564488 | Obra | RICE-309025 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3925716.35 | 3925716.35
GUA250302564489 | Obra | SAPAL-740-169/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 360059.17 | 360059.17
GUA250302564499 | Obra | RICE-284025 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3120137.03 | 3120137.03
GUA250302564516 | Obra | RICE-494025 | CONSTRUCTORA GRK, S.A.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5942667.45 | 5942667.45
GUA250302595281 | Obra | RICESUP-174025 | RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 83798.4 | 83798.4
GUA250402615127 | Obra | RICESUP-239025 | CUMONIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 412233.93 | 412233.93
GUA250402615128 | Obra | RICESUP-278025 | GEUMAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 321128.21 | 321128.21
GUA250402615140 | Obra | RICESUP-286025 | TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 184500 | 184500
GUA250402615156 | Obra | RICESUP-340025 | CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 118444.73 | 118444.73
GUA250402615159 | Obra | RICDSUP-374025 | MOISES PEREZ IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 336575.75 | 336575.75
GUA250402615162 | Obra | RICESUP-298025 | RAMIREZ ESPINOZA ALFREDO | MUNICIPIO DE LEÓN | 224516.99 | 224516.99
GUA250202527320 | Obra | RICE-239025 | OLMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 9263683.92 | 9263683.92
GUA250202527323 | Obra | RICE-177025 | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2712486 | 2712486
GUA250202538882 | Obra | RICE-240025 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6688419.33 | 6688419.33
GUA250302564408 | Obra | RICE-475025 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 7965532.3 | 7965532.3
GUA250302564417 | Obra | RICE-340025 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1393467.42 | 1393467.42
GUA250302564421 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564423 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564424 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564426 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564429 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564432 | Obra | RICE-283025 | CONSTRUCTORA POR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1108888.42 | 1108888.42
GUA250302564440 | Obra | RICE-347025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4440932.43 | 4440932.43
GUA250302564460 | Obra | RICD-270025 | CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1827692.62 | 1827692.62
GUA250302564466 | Obra | RICE-423025 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3119845.73 | 3119845.73
GUA250302564468 | Obra | RICE-336025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE LEON | 3441942.46 | 3854350.7
GUA250302564469 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564471 | Obra | SAPAL-760-13/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 23824405.58 | 23824405.58
GUA250302564478 | Obra | RICE-348025 | ING. LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR en A. EN P. CON ENVIRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6853375.38 | 6853375.38
GUA250302564513 | Obra | RICE-342025 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2331987.66 | 2331987.66
GUA250402606027 | Obra | RICD-468025 | ATYCO MB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1379965.56 | 1379965.56
GUA250402615131 | Obra | RICDSUP-292025 | CUMONIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 325213.2 | 325213.2
GUA250402615142 | Obra | RICESUP-304025 | JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 160890.96 | 160890.96
GUA250202538875 | Obra | RICE-347025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4440932.43 | 4440932.43
GUA250302564393 | Obra | RICD-288025 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1727347.23 | 1727347.23
GUA250302564404 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564418 | Obra | RICD-296025 | JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 3364826.58 | 3364826.58
GUA250302564425 | Obra | RICD-196025 | POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3562825.95 | 3562825.95
GUA250302564444 | Obra | RICD-195025 | CORZZISA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEÓN | 2888060.15 | 2888060.15
GUA250302564445 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564448 | Obra | RICE-342025 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2331987.66 | 2331987.66
GUA250302564470 | Obra | SAPAL-760-27/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 23030014.79 | 23030014.79
GUA250302564477 | Obra | RICE-504025 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7823409.99 | 7823409.99
GUA250302564479 | Obra | RICE-340025 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1393467.42 | 1393467.42
GUA250402606016 | Obra | SAPAL740-268/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 3995498.01 | 3995498.01
GUA250402606021 | Obra | RICD-654025 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1329821.47 | 1329821.47
GUA250402606022 | Obra | RICD-491025 | PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 1245043.22 | 1245043.22
GUA250402606024 | Obra | RICD-545025 | ING. ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 4291444.64 | 4291444.64
GUA250402606029 | Obra | RICD-489025 | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2330923.51 | 2330923.51
GUA250402615126 | Obra | RICESUP-371025 | MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 278257.05 | 278257.05
GUA250402615132 | Obra | RICESUP-336025 | ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA | MUNICIPIO DE LEON | 246443.08 | 246443.08
GUA250402615147 | Obra | RICDSUP-275025 | EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 143003.55 | 143003.55
GUA250402615760 | Obra | RICD-293025 | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEÓN | 3371465.42 | 3371465.42
GUA250202538876 | Obra | RICE-347025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4440932.43 | 4440932.43
GUA250302564394 | Obra | SAPAL760-187/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 7600981.85 | 7600981.85
GUA250302564396 | Obra | RICE-340025 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1393467.42 | 1393467.42
GUA250302564401 | Obra | RICE-423025 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3119845.73 | 3119845.73
GUA250302564403 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564405 | Obra | RICD-374025 | GURAM CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 6827094.25 | 6827094.25
GUA250302564431 | Obra | RICD-457025 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3499073.18 | 3499073.18
GUA250302564438 | Obra | SAPAL-760-186/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 14426875.93 | 14426875.93
GUA250302564457 | Obra | RICD-335025 | OLMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 8937507.17 | 8937507.17
GUA250302564461 | Obra | RICE-376025 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 7247411.61 | 7247411.61
GUA250302564462 | Obra | SAPAL-770-198/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 4499820.18 | 4499820.18
GUA250302564473 | Obra | RICD-334025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 11880381.55 | 11880381.55
GUA250302564481 | Obra | RICE-344025 | CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2737195.15 | 2737195.15
GUA250302564482 | Obra | SAPAL-760-184/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 11924181.38 | 11924181.38
GUA250302564487 | Obra | RICD-289025 | BEEBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1612840.86 | 1612840.86
GUA250302564492 | Obra | SAPAL-760-186/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 14426875.93 | 14426875.93
GUA250302564498 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564500 | Obra | RICE-361025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 778362.23 | 778362.23
GUA250302564501 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250302564503 | Obra | SAPAL760-187/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 7600981.85 | 7600981.85
GUA250302564510 | Obra | RICD-277025 | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2617361.17 | 2617361.17
GUA250402606012 | Obra | SAPAL740-266/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 2926209.98 | 2926209.98
GUA250402606013 | Obra | SAPAL740-269/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 3993002.17 | 3993002.17
GUA250402606014 | Obra | SAPAL740-270/2025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 3985568.29 | 3985568.29
GUA250402606030 | Obra | RICD-469025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1190115.22 | 1190115.22
GUA250402615123 | Obra | RICESUP-504025 | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 306677.67 | 306677.67
GUA250402615137 | Obra | RICDSUP-338025 | ROBERTO LOPEZ ROMERO | MUNICIPIO DE LEON | 237246.12 | 237246.12
GUA250402615139 | Obra | RICESUP-284025 | MARGARITA PEREZ CABRERA | MUNICIPIO DE LEÓN | 205929.03 | 205929.03
GUA250402615144 | Obra | RICDSUP-303025 | RAMAY INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 164904.69 | 164904.69
GUA250402615146 | Obra | RICDSUP-295025 | ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S. | MUNICIPIO DE LEÓN | 137977.29 | 137977.29
GUA250402615150 | Obra | RICESUP-301025 | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 105218.19 | 105218.19
GUA250402615155 | Obra | RICESUP-344025 | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 228008.36 | 228008.36
GUA250402615160 | Obra | RICESUP-362025 | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 208967.47 | 208967.47
GUA250402615161 | Obra | RICESUP-240025 | GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 260179.51 | 260179.51

## Avances Fisicos
Destino del Gasto Entidades Federativas/Avances Fisicos
Municipio de León
Primer Trimestre 2026
FAISMUN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA250202527326 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 732.93 | 1617 | 1617 | 100
GUA250302564407 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 10477.69 | 396 | 396 | 100
GUA250302564412 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
GUA250302564416 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564430 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 353.45 | 353.45 | 353.45 | 100
GUA250302564434 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
GUA250302564435 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 89.99 | 887.4 | 887.4 | 100
GUA250302564439 | 2026 | 1 | Piezas | 455 | 460 | 460 | 100
GUA250302564454 | 2026 | 1 | Piezas | 198 | 144 | 144 | 100
GUA250302564455 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100
GUA250302564458 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 51 | 100
GUA250302564472 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
GUA250302564476 | 2026 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA250302564480 | 2026 | 1 | Metros lineales | 827.84 | 827.84 | 827.84 | 100
GUA250302564486 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
GUA250302564502 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1278.12 | 1278.12 | 1278.12 | 100
GUA250302595286 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402606010 | 2026 | 1 | Metros lineales | 129.05 | 1680.09 | 1680.09 | 100
GUA250402606015 | 2026 | 1 | Metros lineales | 363.09 | 363.09 | 363.09 | 100
GUA250402606026 | 2026 | 1 | Metros lineales | 54.43 | 703.2 | 703.2 | 100
GUA250402606032 | 2026 | 1 | Metros lineales | 50.19 | 577.6 | 577.6 | 100
GUA250402615125 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615141 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615145 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615154 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250202527321 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 522 | 522 | 522 | 100
GUA250202527324 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 700 | 2100 | 2100 | 100
GUA250202538877 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
GUA250202538878 | 2026 | 1 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
GUA250202538881 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 221 | 100
GUA250202538887 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
GUA250302564397 | 2026 | 1 | Piezas | 250 | 266 | 266 | 100
GUA250302564399 | 2026 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA250302564415 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 232.5 | 232.5 | 232.5 | 100
GUA250302564436 | 2026 | 1 | Metros lineales | 312.95 | 312.95 | 312.95 | 100
GUA250302564443 | 2026 | 1 | Metros lineales | 113.22 | 1071 | 1071 | 100
GUA250302564452 | 2026 | 1 | Piezas | 383 | 408 | 408 | 100
GUA250302564456 | 2026 | 1 | Piezas | 535 | 559 | 559 | 100
GUA250302564463 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
GUA250302564464 | 2026 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA250302564465 | 2026 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA250302564485 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 212.18 | 212.18 | 100
GUA250302564490 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 100
GUA250302564511 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302564512 | 2026 | 1 | Metros lineales | 104.69 | 1502.21 | 1502.21 | 100
GUA250302564514 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 184 | 184 | 184 | 100
GUA250302595280 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302595282 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302595285 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302595287 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402606018 | 2026 | 1 | Metros lineales | 177.84 | 1873.24 | 1873.24 | 100
GUA250402606019 | 2026 | 1 | Metros lineales | 152.11 | 164.7 | 164.7 | 100
GUA250402606031 | 2026 | 1 | Metros lineales | 65 | 489.2 | 489.2 | 100
GUA250402615129 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615133 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615138 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615157 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615158 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615164 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615165 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615166 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250202527322 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 21742.3 | 1324 | 1324 | 100
GUA250302564395 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
GUA250302564398 | 2026 | 1 | Metros lineales | 74.74 | 696 | 696 | 100
GUA250302564400 | 2026 | 1 | Metros lineales | 192.71 | 2130.26 | 2130.26 | 100
GUA250302564410 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564413 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 30.24 | 305 | 305 | 100
GUA250302564414 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 9659.33 | 559 | 559 | 100
GUA250302564422 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 100
GUA250302564427 | 2026 | 1 | Metros lineales | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 100
GUA250302564433 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 118071.54 | 1057 | 1057 | 100
GUA250302564437 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 505 | 505 | 505 | 100
GUA250302564442 | 2026 | 1 | Metros lineales | 126.44 | 1734.89 | 1734.89 | 100
GUA250302564446 | 2026 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
GUA250302564447 | 2026 | 1 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100
GUA250302564451 | 2026 | 1 | Metros lineales | 5322 | 5322 | 5322 | 100
GUA250302564459 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 248 | 100
GUA250302564474 | 2026 | 1 | Metros lineales | 1160.87 | 219.52 | 219.52 | 100
GUA250302564475 | 2026 | 1 | Metros lineales | 159.31 | 650 | 650 | 100
GUA250302564494 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302564495 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
GUA250302564507 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
GUA250302564508 | 2026 | 1 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA250302564515 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 89.25 | 89.25 | 89.25 | 100
GUA250402606011 | 2026 | 1 | Metros lineales | 119.76 | 1439.62 | 1439.62 | 100
GUA250402606020 | 2026 | 1 | Metros lineales | 134.64 | 1534.32 | 1534.32 | 100
GUA250402606023 | 2026 | 1 | Metros lineales | 47.42 | 292.8 | 292.8 | 100
GUA250402606025 | 2026 | 1 | Metros lineales | 61.03 | 384.17 | 384.17 | 100
GUA250402606028 | 2026 | 1 | Metros lineales | 36.86 | 547.44 | 547.44 | 100
GUA250402615122 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615124 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615135 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615148 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302564411 | 2026 | 1 | Metros lineales | 54.49 | 600 | 600 | 100
GUA250302564419 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA250302564420 | 2026 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA250302564428 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100
GUA250302564449 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
GUA250302564467 | 2026 | 1 | Piezas | 525 | 560 | 560 | 100
GUA250302564483 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 7 | 7 | 100
GUA250302564484 | 2026 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA250302564491 | 2026 | 1 | Metros lineales | 99.84 | 1010 | 1010 | 100
GUA250302564493 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 68.9 | 72 | 72 | 100
GUA250302564496 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA250302564497 | 2026 | 1 | Metros lineales | 4456.69 | 4456.69 | 4456.69 | 100
GUA250302564504 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564505 | 2026 | 1 | Metros lineales | 287.64 | 3287.3 | 3287.3 | 100
GUA250302564506 | 2026 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA250302564509 | 2026 | 1 | Metros lineales | 259.83 | 259.83 | 259.83 | 100
GUA250302595283 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302595284 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402606017 | 2026 | 1 | Metros lineales | 107.33 | 554.76 | 554.76 | 100
GUA250402615130 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615134 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615136 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615143 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615149 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615151 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615152 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615153 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615163 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250202538874 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 541.88 | 2775.52 | 2775.52 | 100
GUA250202538888 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
GUA250302564402 | 2026 | 1 | Metros lineales | 217.12 | 1815 | 1815 | 100
GUA250302564406 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
GUA250302564409 | 2026 | 1 | Metros lineales | 1275.5 | 1275.5 | 1275.5 | 100
GUA250302564441 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 469.46 | 4239.99 | 4239.99 | 100
GUA250302564450 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564453 | 2026 | 1 | Metros lineales | 368.15 | 3652.41 | 3652.41 | 100
GUA250302564488 | 2026 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
GUA250302564489 | 2026 | 1 | Metros lineales | 258 | 258 | 258 | 100
GUA250302564499 | 2026 | 1 | Piezas | 227 | 312 | 312 | 100
GUA250302564516 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 418.9 | 279 | 279 | 100
GUA250302595281 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402615127 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615128 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615140 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615156 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615159 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615162 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250202527320 | 2026 | 1 | Metros cúbicos | 3646.22 | 2348 | 2348 | 100
GUA250202527323 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 3382 | 3395 | 3395 | 100
GUA250202538882 | 2026 | 1 | Metros lineales | 229.5 | 221 | 221 | 100
GUA250302564408 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 593 | 593 | 593 | 100
GUA250302564417 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 100
GUA250302564421 | 2026 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
GUA250302564423 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302564424 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
GUA250302564426 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
GUA250302564429 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564432 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 134 | 194.5 | 194.5 | 100
GUA250302564440 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
GUA250302564460 | 2026 | 1 | Metros lineales | 83.09 | 452.49 | 452.49 | 100
GUA250302564466 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 69 | 100
GUA250302564468 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 250.37 | 250.37 | 250.37 | 100
GUA250302564469 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
GUA250302564471 | 2026 | 1 | Metros lineales | 1088.24 | 1088.24 | 1088.24 | 100
GUA250302564478 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
GUA250302564513 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
GUA250402606027 | 2026 | 1 | Metros lineales | 36.29 | 239.76 | 239.76 | 100
GUA250402615131 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615142 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250202538875 | 2026 | 1 | Metros lineales | 419 | 419 | 419 | 100
GUA250302564393 | 2026 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA250302564404 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 367.1 | 367.1 | 367.1 | 100
GUA250302564418 | 2026 | 1 | Metros lineales | 290.15 | 206.1 | 206.1 | 100
GUA250302564425 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 146.01 | 1390.5 | 1390.5 | 100
GUA250302564444 | 2026 | 1 | Metros lineales | 154.24 | 1651.68 | 1651.68 | 100
GUA250302564445 | 2026 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA250302564448 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 265 | 100
GUA250302564470 | 2026 | 1 | Metros lineales | 4767.76 | 4767.76 | 4767.76 | 100
GUA250302564477 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 2487 | 1590 | 1590 | 100
GUA250302564479 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 20.6 | 8.24 | 8.24 | 100
GUA250402606016 | 2026 | 1 | Metros lineales | 3325.26 | 261.32 | 261.32 | 100
GUA250402606021 | 2026 | 1 | Metros lineales | 48.77 | 501.7 | 501.7 | 100
GUA250402606022 | 2026 | 1 | Metros lineales | 50.19 | 471.78 | 471.78 | 100
GUA250402606024 | 2026 | 1 | Metros lineales | 160.76 | 172.9 | 172.9 | 100
GUA250402606029 | 2026 | 1 | Metros lineales | 103.21 | 1027 | 1027 | 100
GUA250402615126 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615132 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615147 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615760 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 105.93 | 1271.4 | 1271.4 | 100
GUA250202538876 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 348 | 100
GUA250302564394 | 2026 | 1 | Metros lineales | 316.36 | 316.36 | 316.36 | 100
GUA250302564396 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 100
GUA250302564401 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 259 | 259 | 259 | 100
GUA250302564403 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
GUA250302564405 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 419.25 | 4920 | 4920 | 100
GUA250302564431 | 2026 | 1 | Metros lineales | 160.63 | 1750.54 | 1750.54 | 100
GUA250302564438 | 2026 | 1 | Metros lineales | 463.66 | 215.51 | 215.51 | 100
GUA250302564457 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1108.74 | 1108.74 | 1108.74 | 100
GUA250302564461 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 53 | 100
GUA250302564462 | 2026 | 1 | Metros lineales | 3399.67 | 3399.67 | 3399.67 | 100
GUA250302564473 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 19094.53 | 19094.53 | 19094.53 | 100
GUA250302564481 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
GUA250302564482 | 2026 | 1 | Metros lineales | 2369.04 | 2369.04 | 2369.04 | 100
GUA250302564487 | 2026 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA250302564492 | 2026 | 1 | Metros lineales | 3275.96 | 270.35 | 270.35 | 100
GUA250302564498 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
GUA250302564500 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564501 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 100
GUA250302564503 | 2026 | 1 | Metros lineales | 238.45 | 238 | 238 | 100
GUA250302564510 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
GUA250402606012 | 2026 | 1 | Metros lineales | 1579.56 | 137.29 | 137.29 | 100
GUA250402606013 | 2026 | 1 | Metros lineales | 2890.25 | 554.21 | 554.21 | 100
GUA250402606014 | 2026 | 1 | Metros lineales | 1044.07 | 257.75 | 257.75 | 100
GUA250402606030 | 2026 | 1 | Metros lineales | 52.53 | 67.8 | 67.8 | 100
GUA250402615123 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615137 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615139 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615144 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615146 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615150 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615155 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615160 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402615161 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".