## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
Segundo Trimestre 2026
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_ REVISION
2026 | 2 | GUA260202649868 | Proyecto de inversión | 3800477.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800477.16, modificado:3800477.16}} | Construccion de gavetas de adulto, osarios y gavetas infantiles en varios panteones urbanos | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-086026 | N | 0 | 0 | 581 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Avenida Antonio de Silva, Col. Las Trojes, lon:-101.66438, lat:21.14269}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Mariano Escobedo Oriente 601, Barrio de San Nicolás, lon:-101.67767, lat:21.11269}} | 2026-05-11 | 2026-08-29 | 3800477.16 | 3800477.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-086026, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3800477.16, importe_modificado:3800477.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2649868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Tipo de Programa o Proyecto modificada. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Es correcta la unidad de medida en piezas para la contrucción de osarios y gavetas, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:El tipo de proyecto es incorrecto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:Revisar unidad de medida y metas, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs3: {observación:Se requiere fotografía de inicio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202649444 | Proyecto de inversión | 3800477.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800477.16, modificado:3800477.16}} | Construccion de gavetas de adulto, osarios y gavetas infantiles en varios panteones urbanos | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-086026 | N | 0 | 0 | 581 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cementerio 37220, Av. Antonio de Silva 1603 , lon:-101.66445831, lat:21.11263712}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Bulevar Mariano Escobedo esquina con Doctor Hernández Álvarez S/N, Col. San Nicolás, lon:-101.67699146, lat:21.11263712}} | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 3800477.16 | 3800477.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-086026, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3800477.16, importe_modificado:3800477.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2649444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del Municipio va ha solicitar cancelar el folio y subirá otro nuevo , trimestre:2.0, usuario:juancmendozac, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Cambiar el tipo de proyecto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202649885 | Proyecto de inversión | 1199522.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199522.84, modificado:1199522.84}} | Construccion de gavetas de adulto, osarios y gavetas infantiles en varios panteones rurales | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-087026 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Sauces km 14 de la Carretera León-Silao, en la Colonia Los Sauces, lon:-101.53882, lat:21.02313}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Vaquerias Prolongación Vaquerías, rumbo a San Felipe, lon:-101.39343, lat:21.15897}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Carretera a Santa Ana del Conde, a la altura del Pueblo Álvaro Obregón (Comunidad Santa Ana del Conde), lon:-101.57108, lat:20.95754}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:La Sandia calle Faro de la Sandía s/n, en la ranchería Plan Guanajuato comunidad de La Sandía, lon:-101.70432, lat:20.92256}} | 2026-05-11 | 2026-08-29 | 1199522.84 | 1199522.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-087026, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1199522.84, importe_modificado:1199522.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2649885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Tipo de Programa o Proyecto modificada. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Es correcta la unidad de medidas en piezas para la contrucción de osarios y gavetas., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Cambiar el tipo de programa o proyecto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida y metas, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs3: {observación:Se requiere fotografía de inicio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648659 | Proyecto de inversión | 1578004.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578004.64, modificado:1578004.64}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR JARDÍN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 - TOPAR COLONIA: EL CARMEN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-106026 | N | 0 | 0 | 7294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.2, meta_modificada:715.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR JARDÍN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 - TOPAR COLONIA: EL CARMEN, lon:-101.60808, lat:21.116283}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR JARDÍN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 - TOPAR COLONIA: EL CARMEN, lon:-101.730467, lat:21.115923}} | 2026-06-01 | 2026-09-19 | 1578004.64 | 1578004.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-106026, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1578004.64, importe_modificado:1578004.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Compartir el contrato sin tildar para corroborar datos , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648766 | Proyecto de inversión | 4401012.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401012.54, modificado:4401012.54}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN PEDRO TRAMO: VALLE DE SAN PABLO - FRENTE AL 333 Y 334 COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-190026 | N | 0 | 0 | 8652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2098.55, meta_modificada:2098.55}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN PEDRO TRAMO: VALLE DE SAN PABLO - FRENTE AL 333 Y 334 COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, lon:-101.730048, lat:21.141261}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN PEDRO TRAMO: VALLE DE SAN PABLO - FRENTE AL 333 Y 334 COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, lon:-101.729653, lat:21.139561}} | 2026-06-22 | 2026-10-23 | 4401012.54 | 4401012.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-190026, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4401012.54, importe_modificado:4401012.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se actualiza la modalidad de contratación., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Compartir en drive el contrato sin tildar para corroborar datos, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:La modalidad de la contratación no es correcta, debe ser por invitación , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202648586 | Proyecto de inversión | 2453924.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453924.03, modificado:2453924.03}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE EL BATÁN TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA COLONIA: EJIDO LA JOYA, EN EL MUNICIPIO DE LEON | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-111026 | N | 0 | 0 | 6187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.47, meta_modificada:844.47}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL BATÁN TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA COLONIA: EJIDO LA JOYA, lon:-101.737547, lat:21.14404}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL BATÁN TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA COLONIA: EJIDO LA JOYA, lon:-101.737345, lat:21.142851}} | 2026-06-01 | 2026-09-19 | 2453924.03 | 2453924.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-111026, contratista:AGREGADOS LA ROCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2453924.03, importe_modificado:2453924.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte contratos sin testar en el Drive, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se comparten fotos solicitadas, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de compartir el contrato en drive sin tildar para corroborar datos, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:Se requiere fotografía de inicio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648588 | Proyecto de inversión | 8057764.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8057764.21, modificado:8057764.21}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN MARCOS TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES - BLVD. KIWANO COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, EN EL MUNICIPIO DE LEON | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-195026 | N | 0 | 0 | 8826 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3578.4, meta_modificada:3578.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN MARCOS TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES - BLVD. KIWANO COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, lon:-101.730955, lat:21.141522}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE VALLE DE SAN MARCOS TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES - BLVD. KIWANO COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, lon:-101.730467, lat:21.138425}} | 2026-06-29 | 2026-10-30 | 8057764.21 | 8057764.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-195026, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:8057764.21, importe_modificado:8057764.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de compartir el contrato en drive sin tildar para corroborar datos, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648775 | Proyecto de inversión | 1374588.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374588.78, modificado:1374588.78}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE APODACA TRAMO: ARTÍCULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. COLONIA: TAJO DE LA PRESA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-110026 | N | 0 | 0 | 9651 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.5, meta_modificada:380.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE APODACA TRAMO: ARTÍCULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. COLONIA: TAJO DE LA PRESA, lon:-101.657372, lat:21.186505}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE APODACA TRAMO: ARTÍCULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. COLONIA: TAJO DE LA PRESA, lon:-101.6618, lat:21.188565}} | 2026-06-01 | 2026-09-19 | 1374588.78 | 1374588.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-110026, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1374588.78, importe_modificado:1374588.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Compartir en drive el contrato sin tildar para corroborar datos, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648781 | Proyecto de inversión | 1987226.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987226.55, modificado:1987226.55}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA ¿ RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-150026 | N | 0 | 0 | 12668 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA ¿ RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, lon:-101.717514, lat:21.118173}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA ¿ RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, lon:-101.717743, lat:21.117734}} | 2026-06-01 | 2026-09-19 | 1987226.55 | 1987226.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-150026, contratista:ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1987226.55, importe_modificado:1987226.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:El RFC Atendido, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Compartir en drive el contrato sin tildar para verificar datos, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:El RFC del contratista no es correcto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202648789 | Proyecto de inversión | 2299314.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299314.04, modificado:2299314.04}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPOZTLÁN TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA - FRENTE A LOS NÚMEROS 219-220 COLONIA: AZTECA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-105026 | N | 0 | 0 | 10409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2140.2, meta_modificada:2140.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEPOZTLÁN TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA - FRENTE A LOS NÚMEROS 219-220 COLONIA: AZTECA, lon:-101.649127, lat:21.100244}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEPOZTLÁN TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA - FRENTE A LOS NÚMEROS 219-220 COLONIA: AZTECA, lon:-101.648917, lat:21.100997}} | 2026-06-01 | 2026-09-19 | 2299314.04 | 2299314.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-105026, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION MOVADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2299314.04, importe_modificado:2299314.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Compartir en drive el contrato sin tildar para verificar datos, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648735 | Proyecto de inversión | 3376607.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376607.73, modificado:3376607.73}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TLATELOLCO TRAMO: ANDADOR TLÁLOC ( FRENTE AL #326)- TOPAR LADO SUR COLONIA: AZTECA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-151026 | N | 0 | 0 | 11064 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.43, meta_modificada:970.43}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TLATELOLCO TRAMO: ANDADOR TLÁLOC ( FRENTE AL #326)- TOPAR LADO SUR COLONIA: AZTECA, lon:-101.65118, lat:21.09736}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TLATELOLCO TRAMO: ANDADOR TLÁLOC ( FRENTE AL #326)- TOPAR LADO SUR COLONIA: AZTECA, lon:-101.650883, lat:21.098566}} | 2026-06-01 | 2026-09-19 | 3376607.73 | 3376607.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-151026, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3376607.73, importe_modificado:3376607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación: Compartir en drive el contrato sin tildar para corroborar datos , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648689 | Proyecto de inversión | 6599201.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6599201.04, modificado:6599201.04}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE HAWAII TRAMO: ISLAS - DE LAS PENÍNSULAS COLONIA: CIUDAD SATÉLITE | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-189026 | N | 0 | 0 | 9113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2741.04, meta_modificada:2741.04}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HAWAII TRAMO: ISLAS - DE LAS PENÍNSULAS COLONIA: CIUDAD SATÉLITE, lon:-101.720135, lat:21.119455}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HAWAII TRAMO: ISLAS - DE LAS PENÍNSULAS COLONIA: CIUDAD SATÉLITE, lon:-101.721951, lat:21.120418}} | 2026-06-22 | 2026-11-06 | 6599201.04 | 6599201.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-189026, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6599201.04, importe_modificado:6599201.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se actualiza la modalidad de contratación, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Compartir en drive el contrato sin tildar para corroborar datos, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:La modalidad de la contratación no es correcta, debe ser por invitación , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202648759 | Proyecto de inversión | 1818808.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818808.86, modificado:1818808.86}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE MENA TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-109026 | N | 0 | 0 | 19021 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.48, meta_modificada:664.48}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MENA TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ, lon:-101.633069, lat:21.075072}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MENA TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ, lon:-101.633836, lat:21.075132}} | 2026-06-01 | 2026-09-19 | 1818808.86 | 1818808.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-109026, contratista:URBANIZADORA CAROD DE LEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1818808.86, importe_modificado:1818808.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Compartir en drive el contrato sin tildar para corroborar datos, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648784 | Proyecto de inversión | 15194681.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.519468182E7, modificado:1.519468182E7}} | Pavimentacion la calle de las Haciendas ( acceso Principal de San Pedro del Monte) tramo de las Haciendas, Municipio de Leon | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-155026 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4435.0, meta_modificada:4435.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:comunidad San Pedro del Monte, comunidad ubicada al sur oriente del muncipio paralela a la carrereta a Cueramaros y perperticular a la carretra a Manuel Doblado, lon:-101.714457, lat:21.03168147}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:comunidad San Pedro del Monte, comunidad ubicada al sur oriente del muncipio paralela a la carrereta a Cueramaros y perperticular a la, lon:-101.70952951, lat:21.03314443}} | 2026-05-25 | 2026-10-09 | 15194681.82 | 15194681.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-155026, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.519468182E7, importe_modificado:1.519468182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La liga de contrato corregida, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:El link del contrato no permite visualizar el documento, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648669 | Proyecto de inversión | 1859815.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859815.33, modificado:1859815.33}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TARRASAS TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL COLONIA: SAN JUAN BOSCO III | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-107026 | N | 0 | 0 | 7307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.3, meta_modificada:568.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TARRASAS TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL COLONIA: SAN JUAN BOSCO III, lon:-101.719184, lat:21.137483}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TARRASAS TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL COLONIA: SAN JUAN BOSCO III, lon:-101.71945, lat:21.137879}} | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1859815.33 | 1859815.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-107026, contratista:VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1859815.33, importe_modificado:1859815.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Compartir el contrato sin tildar para corroborar datos , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648718 | Proyecto de inversión | 2088785.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088785.44, modificado:2088785.44}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-108026 | N | 0 | 0 | 6100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS, lon:-101.755874, lat:21.091556}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS, lon:-101.756385, lat:21.091597}} | 2026-06-01 | 2026-09-19 | 2088785.44 | 2088785.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-108026, contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2088785.44, importe_modificado:2088785.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comparte Contrato sin testar en el drive , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Compartir en drive el contrato sin tildar para corroborar datos, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202649017 | Proyecto de inversión | 26510624.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.651062478E7, modificado:2.651062478E7}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ (1ERA ETAPA 2026), EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-067026 | N | 0 | 0 | 1721214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MALECON TRAMO TORRES LANDA A BLVD. CAMPESTRE , lon:-101.6664572, lat:21.11567408}} | 2026-04-20 | 2026-08-07 | 26510624.78 | 26510624.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-067026, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.651062478E7, importe_modificado:2.651062478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2649017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260202649024 | Proyecto de inversión | 1428571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428571.4, modificado:1428571.4}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 2 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-144026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre 2729 Cañada del Refugio, 37358 , lon:-101.7272293, lat:21.1521803}} | 2026-06-01 | 2026-07-22 | 1428571.4 | 1428571.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-144026, contratista:OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1428571.4, importe_modificado:1428571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2649024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260202649028 | Proyecto de inversión | 1428571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428571.4, modificado:1428571.4}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 4 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-146026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. de las Exposiciones, Cd Satelite, 37408, lon:-101.7316042, lat:21.1200903}} | 2026-06-01 | 2026-08-22 | 1428571.4 | 1428571.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-146026, contratista:CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1428571.4, importe_modificado:1428571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2649028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260102624532 | Proyecto de inversión | 1499999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.82, modificado:1499999.82}} | BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 1 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-031026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISO I. MADERO, COLONIA CENTRO , lon:-101.6746444, lat:21.119741}} | 2026-03-09 | 2026-06-27 | 1499999.82 | 1499999.82 | 310482.37 | 310482.37 | 310482.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-031026, contratista:ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1499999.82, importe_modificado:1499999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2049.0}} | {2624532/proyecto_INICIO, 2624532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualiza el avance fisico, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:El avance físico no corresponde a la estimación , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | GUA260202648712 | Proyecto de inversión | 3402847.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402847.4, modificado:3402847.4}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-045026 | N | 0 | 0 | 1503377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189259.0, meta_modificada:189259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: Blvd. Hermanos ALdama, Calzada Rio Lerma, Calle Rio Colorado y Blvd. Juan José Torres Landa; 2.Colonia San Nicolás;Entre las calles: Luis Gallardo,, lon:-101.6893489, lat:21.13216282}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: Blvd. Hermanos ALdama, Calzada Rio Lerma, Calle Rio Colorado y Blvd. Juan José Torres Landa; 2.Colonia San Nicolás, lon:-101.67557601, lat:21.10142543}} | 2026-04-20 | 2026-08-08 | 3402847.4 | 3402847.4 | 771393.5 | 771393.5 | 771393.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-045026, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3402847.4, importe_modificado:3402847.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42905.0}} | {2648712/proyecto_PROCESO, 2648712/proyecto_INICIO, 2648712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se corrige unidad de medida y meta, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar unidad de medida y metas, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:El avance físico no corresponde a la estimación, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202648792 | Proyecto de inversión | 3259883.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259883.31, modificado:3259883.31}} | REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE MESA DEL OBISPO, SAN RAFAEL CERRO VERDE, ALFARO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-058026 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Nuevo valle de Moreno, localidades Mesa del Obisspo, San rafael Cerro Verde, Alfaro Puetos Blancos ubicados al nororiente del Municipio por el acceso del ejemetropolitano, lon:-101.605555, lat:21.149219}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Nuevo valle de Moreno, localidades Mesa del Obisspo, San rafael Cerro Verde, Alfaro Puetos Blancos ubicados al nororiente del Municipio por el acceso del ejemetropolitano, lon:-101.461211, lat:21.162556}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Nuevo valle de Moreno, localidades Mesa del Obisspo, San rafael Cerro Verde, Alfaro Puetos Blancos ubicados al nororiente del Municipio por el acceso del ejemetropolitano, lon:-101.434989, lat:21.147556}} | 2026-05-01 | 2026-07-22 | 3259883.31 | 3259883.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-058026, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3259883.31, importe_modificado:3259883.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2648792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Tipo de programa o proyecto modificada. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Cambiar el tipo de programa o proyecto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202649022 | Proyecto de inversión | 1428571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428571.4, modificado:1428571.4}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 1 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-143026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Hacienda de Los Cárcamos, Hacienda del Campestre, 37170 , lon:-101.6852744, lat:21.1667126}} | 2026-06-01 | 2026-08-22 | 1428571.4 | 1428571.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-143026, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1428571.4, importe_modificado:1428571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2649022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Liga de Contrato correcto, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:El link no permite visualizar el documento, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260102624541 | Proyecto de inversión | 1000000.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.93, modificado:1000000.93}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-043026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUENTE PEATONAL CRUZ DE CANTERA , lon:-101.675361, lat:21.12682352}} | 2026-04-06 | 2026-06-27 | 1000000.93 | 1000000.93 | 723936.36 | 723936.36 | 723936.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-043026, contratista:J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1000000.93, importe_modificado:1000000.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.31}} | {2624541/proyecto_INICIO, 2624541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualiza el link del contrato, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se adjunta foto del proceso, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:No se realiza prorroga, ya que la fecha de entrega física fue el día 10 de julio de 2026 y de acuerdo a la ley de obra pública y servicios relacionados con las misma para el estado y los municipios en el artículo 111 y 125, el contratista se encuentra dentro del plazo establecido para integrar su finiquito, en cuanto se tenga la información se compartirá en el tercer trimestre , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:El link del contrato no permite visualizar el documento, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs3: {observación:El avance físico y financiero no coincide con la estimación , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs4: {observación:Se requiere foto de proceso porque el avance con base a estimación es de 72.39, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs5: {observación:Compartir documento de prórroga al plazo de ejecución ya que éste venció el 27 de junio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202649025 | Proyecto de inversión | 1428571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428571.4, modificado:1428571.4}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 3 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-145026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:calle maestros, Panorama, 37160 , lon:-101.70293, lat:21.1503401}} | 2026-06-01 | 2026-08-22 | 1428571.4 | 1428571.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-145026, contratista:SANDAR SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1428571.4, importe_modificado:1428571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2649025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260202649045 | Proyecto de inversión | 4228358.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228358.02, modificado:4228358.02}} | CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA VIDA, SAFARI Y ESTACIONAMIENTO EN EL ZOOLÓGICO DE LEÓN. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-176026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2375.0, meta_modificada:2375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAM. A IBARRILLA KM 6, , lon:-101.65342186, lat:21.18705373}} | 2026-06-08 | 2026-10-23 | 4228358.02 | 4228358.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-176026, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4228358.02, importe_modificado:4228358.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2649045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se corrigió la unidad de medida y metas, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se corrigió la modalidad de la contración., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:Se actualizó la Modalidad de contratación a invitación, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar unidad de medida y meta, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:La modalidad de la contratación es incorrecta, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs3: {observación:La modalidad de la contratación es por invitación , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202648819 | Proyecto de inversión | 3354106.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354106.09, modificado:3354106.09}} | REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE GRANJAS ECONÓMICAS, SAN PABLO DEL MONTE, LOS VALLEJO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-066026 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Zona de los Sauces, Huizache, localidades de El Sauco, RinconGrande, Guanajuatito, Granajas Economicas, San Pablo del Monte, Lagunillas, Los Vallejo, lon:-101.65084, lat:20.975184}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Zona de los Sauces, Huizache, localidades de El Sauco, RinconGrande, Guanajuatito, Granajas Economicas, San Pablo del Monte, Lagunillas, Los Vallejo, lon:-101.664839, lat:20.9166}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Zona de los Sauces, Huizache, localidades de El Sauco, RinconGrande, Guanajuatito, Granajas Economicas, San Pablo del Monte, Lagunillas, Los Vallejo, lon:-101.556919, lat:21.035886}} | 2026-04-20 | 2026-07-11 | 3354106.09 | 3354106.09 | 3325902.42 | 3325902.42 | 3325902.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-066026, contratista:REBSU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3354106.09, importe_modificado:3354106.09}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:222.11}} | {2648819/proyecto_INICIO, 2648819/proyecto_FIN, 2648819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Tipo de Programa o Proyecto modificada. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:El tipo de programa no es correcto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260102624533 | Proyecto de inversión | 1499999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.82, modificado:1499999.82}} | BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 2 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-032026 | N | 0 | 0 | 1721214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SONORA # 382, COLONIA OBRERA , lon:-101.69117848, lat:21.1272828}} | 2026-03-09 | 2026-06-27 | 1499999.82 | 1499999.82 | 685265.96 | 685265.96 | 685265.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-032026, contratista:CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1499999.82, importe_modificado:1499999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4522.0}} | {2624533/proyecto_INICIO, 2624533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige avance fisico, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se corrige la fecha de la firma, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:Se corrige la fecha de la firma(2), trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:El avance físico no corresponde a la estimación, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:La fecha de firma del contrato es incorrecta, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | GUA260202648740 | Proyecto de inversión | 1321893.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321893.65, modificado:1321893.65}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-047026 | N | 0 | 0 | 1503376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144312.65, meta_modificada:144312.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Saturno, calle San Manuel y Blvd. Vasco de Quiroga; 2.Colonia San Manuel, lon:-101.64546924, lat:21.12436365}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Saturno, calle San Manuel y Blvd. Vasco de Quiroga; 2.Colonia San Manuel, lon:-101.65376189, lat:21.16088236}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Saturno, calle San Manuel y Blvd. Vasco de Quiroga; 2.Colonia San Manue, lon:-101.65314879, lat:21.13416473}} | 2026-04-20 | 2026-11-11 | 1321893.65 | 1321893.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-047026, contratista:VARGAS AMBRIZ SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1321893.65, importe_modificado:1321893.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se corrige unidad de medida y meta, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar metas y unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:Verificar avance ya que el plazo de ejecución está por vencer, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202648761 | Proyecto de inversión | 1321893.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321893.21, modificado:1321893.21}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2026 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-048026 | N | 0 | 0 | 1503377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28515.0, meta_modificada:28515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: Blvd. Juan Alonso de Torres; Colonia San José del Potrero, lon:-101.64770509, lat:21.09834508}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres; Colonia San José del Potrero, lon:-101.60636629, lat:21.10504961}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres; Colonia San José del Potrero, lon:-101.5926736, lat:21.13266338}} | 2026-04-20 | 2026-11-11 | 1321893.21 | 1321893.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-048026, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1321893.21, importe_modificado:1321893.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se corrige la unidad de medida y meta, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar unidad de medida y metas, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:Revisar avance físico y financiero, el plazo de ejecución está por vencer, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202649031 | Proyecto de inversión | 1428571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428571.4, modificado:1428571.4}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 5 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-147026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Del Tecnologico s/n, Col. Industrial Julian de Obregon, 37290, lon:-101.6404212, lat:21.1038272}} | 2026-06-01 | 2026-08-22 | 1428571.4 | 1428571.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-147026, contratista:CONSTRUCTORA COEROG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1428571.4, importe_modificado:1428571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2649031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260202648720 | Proyecto de inversión | 3402847.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402847.4, modificado:3402847.4}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-046026 | N | 0 | 0 | 1503377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146599.0, meta_modificada:146599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Carretera León-Manuel Doblado; 3.Colonia San Jacinto, lon:-101.75055683, lat:21.08485541}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:calles: San Isidro, San Justo y San Lorenzo; Colonia La Piscina, lon:-101.7181389, lat:21.09823249}} | 2026-04-20 | 2026-08-08 | 3402847.4 | 3402847.4 | 691288.11 | 691288.11 | 691288.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-046026, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3402847.4, importe_modificado:3402847.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29774.26}} | {2648720/proyecto_PROCESO, 2648720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se corrige la unidad de medida y meta, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar unidad de medida y metas, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:El avance físico y financiero no coincide con la estimación, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260102624537 | Proyecto de inversión | 1400000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.03, modificado:1400000.03}} | CONFORMACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN GTO. (PAQUETE 2 2026). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-037026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157000.0, meta_modificada:157000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAS CRUCES 123, S/N COLONIA LA PROVIDENCIA , lon:-101.6567966, lat:21.06373711}} | 2026-03-09 | 2026-06-27 | 1400000.03 | 1400000.03 | 800230.44 | 800230.44 | 800230.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-037026, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1400000.03, importe_modificado:1400000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89741.2}} | {2624537/proyecto_INICIO, 2624537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualiza el avance fisico, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se corrigio el importe del Anticipo de acuerdo al contrato, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:No se realiza prorroga, ya que la fecha de entrega física fue el día 17 de julio de 2026 y de acuerdo a la ley de obra pública y servicios relacionados con las misma para el estado y los municipios en el artículo 111 y 125, el contratista se encuentra dentro del plazo establecido para integrar su finiquito, en cuanto se tenga la información se compartirá en el tercer trimestre., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:El avance físico no corresponde a la estimación, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:El monto del anticipo no es correcto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Agregar prórroga al plazo de ejecución, éste venció el 27 de junio , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260102624539 | Proyecto de inversión | 2999996.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999996.52, modificado:2999996.52}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II, LEON, GTO. 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-041026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUENTE VEHICULAR DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II, lon:-101.6262, lat:21.0943749}} | 2026-04-06 | 2026-06-27 | 2999996.52 | 2999996.52 | 891522.65 | 891522.65 | 891522.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-041026, contratista:ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2999996.52, importe_modificado:2999996.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.75}} | {2624539/proyecto_INICIO, 2624539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualiza el avance fisico, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se actualiza el link del contrato, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:El link del contrato no puede visualizar el documento, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Eñ avance físico no coincide con la estimación, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | GUA260102624540 | Proyecto de inversión | 2499999.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.73, modificado:2499999.73}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES DEL BLVD. MORELOS, LEON, GTO. 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-042026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUENTE VEHICULAR DEL BLVD. MORELOS., lon:-101.6433301, lat:21.15825182}} | 2026-04-06 | 2026-06-27 | 2499999.73 | 2499999.73 | 697359.08 | 697359.08 | 697359.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-042026, contratista:ATYCO MB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2499999.73, importe_modificado:2499999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.97}} | {2624540/proyecto_INICIO, 2624540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualiza el avance fisico, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se actualiza el link del contrato, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:El avance físico no coincide con la estimación, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:El link del contrato no puede visualizar el documento, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | GUA260202648704 | Proyecto de inversión | 3402847.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402847.4, modificado:3402847.4}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-044026 | N | 0 | 0 | 1503377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191137.0, meta_modificada:191137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calles: Ingenieros, Poetas, Roca y Topógrafos; Colonia Valle del Campestre., lon:-101.6934506, lat:21.15382296}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calles: Ingenieros, Poetas, Roca y Topógrafos; Colonia Valle del Campestre, lon:-101.69106865, lat:21.13607668}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: Calles: Ingenieros, Poetas, Roca y Topógrafos; Colonia Valle del Campestre, lon:-101.69990046, lat:21.15165243}} | 2026-04-20 | 2026-08-08 | 3402847.4 | 3402847.4 | 663518.09 | 663518.09 | 663518.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-044026, contratista:ACQUA CONSULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3402847.4, importe_modificado:3402847.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37280.0}} | {2648704/proyecto_PROCESO, 2648704/proyecto_INICIO, 2648704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se corrige la unidad de medida y meta, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida y meta, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:El avance físico no corresponde a la estimación, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202649016 | Proyecto de inversión | 984980.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984980.23, modificado:984980.23}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL ZOOLOGICO DE LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-056026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAM. A IBARRILLA KM 6, , lon:-101.653421, lat:21.18705373}} | 2026-05-01 | 2026-07-22 | 984980.23 | 984980.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-056026, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:984980.23, importe_modificado:984980.23}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2649016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se corrgie la unidad de medida y las metas., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202649020 | Proyecto de inversión | 20019894.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.001989424E7, modificado:2.001989424E7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. 5TA. ETAPA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-104026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COMUNIDAD JACALES S/N, lon:-101.5506971, lat:21.037423}} | 2026-05-11 | 2026-08-28 | 20019894.24 | 20019894.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-104026, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.001989424E7, importe_modificado:2.001989424E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2649020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Tipo de Programa o Proyecto modificada. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se actualiza el tipo de programa o proyecto, al igual que la unidad de medida en metas., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:El tipo de programa no es correcto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}, obs2: {observación:Revisar el tipo de programa si se trata de una ampliación es obra nueva no mantenimiento, revisar la unidad de medida del proyecto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202649043 | Proyecto de inversión | 1428571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428571.4, modificado:1428571.4}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 6 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-148026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hilario Medina, Col. Santa Rosa de Lima (IVEG), 37210, lon:-101.6713214, lat:21.103922}} | 2026-06-01 | 2026-08-22 | 1428571.4 | 1428571.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-148026, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1428571.4, importe_modificado:1428571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2649043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260202649044 | Proyecto de inversión | 1428571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428571.4, modificado:1428571.4}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 7 2026. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-149026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:C. Madre Raquel, Col. Diez de Mayo, 37549, lon:-101.6373808, lat:21.069015}} | 2026-06-01 | 2026-08-22 | 1428571.4 | 1428571.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-149026, contratista:OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1428571.4, importe_modificado:1428571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2649044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260102624530 | Proyecto de inversión | 2011895.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011895.04, modificado:2011895.04}} | RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE SOLUCIÓN PLUVIAL DE LA COLINDANCIA SUROESTE DEL CENTRO DIF LOMAS DE LA TRINIDAD, SISTEMA DIF LEÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-036026 | N | 0 | 0 | 2688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.21, meta_modificada:77.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:EFREN HERNANDEZ 1201 COL. LOMAS DE LA TRINIDAD, lon:-101.6981434, lat:21.14070787}} | 2026-03-09 | 2026-05-16 | 2011895.04 | 2011895.04 | 1044087.77 | 1044087.77 | 1044087.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-036026, contratista:BENJAMIN PONTÓN ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2011895.04, importe_modificado:2011895.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.07}} | {2624530/proyecto_INICIO, 2624530/proyecto_PROCESO, 2624530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualiza el avance fisico, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:El RFC fue corregido, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:Se actualiza link de contrato y se agregan las prorrogas solicitadas., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs4: {observación:Se informa que no se elaborará una tercera prórroga al contrato, toda vez que los trabajos contratados se encuentran concluidos al 100 % en su ejecución física. Actualmente se encuentran en proceso administrativo de revisión y pago las estimaciones No. 5 y 6, correspondientes a los trabajos ejecutados. Asimismo, se está programando la entrega-recepción física de la obra para el tercer trimestre de 2026, conforme a los procedimientos administrativos aplicables., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:El RFC del contratista no es correcto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:El avance físico reportado no coincide con la estimación, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Presentar 3er convenio modificatorio en tiempo ya que la obra debió haberse concluido el 20 de junio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:No se agregó al contrato la 3° prórroga en tiempo, el proyecto venció el plazo de ejecución el 20 de junio, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260202648691 | Proyecto de inversión | 3723717.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723717.64, modificado:3723717.64}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO CASA DE LOS ABUELOS SISTEMA DIF LEÓN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-175026 | N | 0 | 0 | 1042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.38, meta_modificada:400.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 303, PANORAMA, LEON, GTO. , lon:-101.69994226, lat:21.15079979}} | 2026-06-15 | 2026-10-03 | 3723717.64 | 3723717.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-175026, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3723717.64, importe_modificado:3723717.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260202648802 | Proyecto de inversión | 2343411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343411.14, modificado:2343411.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE ALFARO EN LAS LOCALIDADES DE BARRETOS, EL CONSUELO, NUEVO LINDERO, SAN JOSE DEL RESPLANDOR, LOS RAMIREZ, LOS TEPETATES, SAN AGUSTIN DEL MIRASOL, LA RESERVA, PUERTA DEL CERRO, RANCHO NUEVO LA VENTA, SAN PEDRO DEL MONTE, MALAGANA ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-187026 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA, lon:-101.62171, lat:21.00958}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA, lon:-101.65297, lat:21.05513}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA, lon:-101.7599, lat:21.06066}} | 2026-06-10 | 2026-10-19 | 2343411.14 | 2343411.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-187026, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2343411.14, importe_modificado:2343411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260202648798 | Proyecto de inversión | 2343411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343411.14, modificado:2343411.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HUIZACHE EN LAS COLORADAS, CUESTA BLANCA, EL COPETE, SAN JOSE DE LOS ROMEROS, ZARAGOZA, CANELAS, NUEVO VALLE DE MORENO, SAN JOSE DE OTATES SUR, LA LABORCITA, LADRILLERES DEL REFUGIO, SAN JUAN DE OTATES, LA ARCINA, EL TERRERO Y, PLAYAS DE SOTELO ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-185026 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE DUARTE, , LOS SAUCES, NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANA DEL CONDE , lon:-101.5427, lat:21.172474}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE DUARTE, , LOS SAUCES, NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANA DEL CONDE , lon:-101.530208, lat:21.046383}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE DUARTE, , LOS SAUCES, NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANA DEL CONDE, lon:-101.50584, lat:21.08923}} | 2026-06-10 | 2026-10-19 | 2343411.14 | 2343411.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-185026, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2343411.14, importe_modificado:2343411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2648798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260202648809 | Proyecto de inversión | 630389.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630389.59, modificado:630389.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME I EN LAS LOCALIDADES: EL RAMILLETE, LA RESERVA, RANCHO NUEVO LA VENTA, EL CONSUELO, LA SANDIA, SAN RAFAEL DE LOS RAMIREZ ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-183026 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA, lon:-101.617937, lat:21.004907}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA, lon:-101.68509, lat:21.04469}} | 2026-06-10 | 2026-09-21 | 630389.59 | 630389.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-183026, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:630389.59, importe_modificado:630389.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:No cuenta con pagos este contrato, por lo que se corrigen importes., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar el monto del devengado a pagado, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-19}}
2026 | 2 | GUA260202648806 | Proyecto de inversión | 323322.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323322.01, modificado:323322.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE EL CONSUELO, LA SANDIA, NUEVO LINDERO, LOS ARCOS, EL RESPLANDOR, SAN AGUSTIN DEL MIRASOL, SAN JOSE DEL BARRON, SAN NJOSE DE LOS ROMEROS, LA RESERVA, PUERTA DEL CERRO, LADRILLERAS DEL REFUGIO, LA LABORCITA, PLAYAS DE SOTELO, SAN RAFAEL DE LOS RAMIREZ, GUADALUPE VICTORIA ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-184026 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, SANTA ANA DEL CONDE , DUARTE Y RANCHO NUEVO LA VENTA, lon:-101.55376, lat:21.08514}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, SANTA ANA DEL CONDE , DUARTE Y RANCHO NUEVO LA VENTA, lon:-101.74489, lat:21.078213}} | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 323322.01 | 323322.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-184026, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:323322.01, importe_modificado:323322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2648806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250302602217 | Proyecto de inversión | 500438.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500438.44, modificado:497427.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, HACIENDA ARRIBA, LAS LAGUNILLAS ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-198025 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CAMINO A COMANJA No 199, lon:-101.705172, lat:21.23311}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE ARNDA No 230, lon:-101.706211, lat:21.231791}} | 2025-09-01 | 2025-11-08 | 497427.4 | 497427.4 | 497427.4 | 497427.4 | 497427.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-198025, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:500438.44, importe_modificado:500438.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {2602217/proyecto_INICIO, 2602217/proyecto_PROCESO, 2602217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250302602268 | Proyecto de inversión | 229508.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229508.73, modificado:229501.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, LAGUNILLAS, HACIENDA ARRIBA ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-203025 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:RANCHO CARBONERAS No 206, lon:-101.581694, lat:21.042495}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE LOS NARANJOS No219, lon:-101.58342, lat:21.04612}} | 2025-09-01 | 2025-11-22 | 229501.16 | 229501.16 | 229501.16 | 229501.16 | 229501.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-203025, contratista:BAWOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:229508.73, importe_modificado:229508.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {2602268/proyecto_INICIO, 2602268/proyecto_PROCESO, 2602268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250302602229 | Proyecto de inversión | 776247.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776247.12, modificado:855214.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 250 M2 DE TECHO DIGNO EN 10 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, LA PATIÑA, MESA DE MEDINA, CERRO ALTO, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, EL CAPULÍN, ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-204025 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CAMINO A SAUCILLOD E AVALOS S/N, lon:-101.61465, lat:21.2416}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:LA JARALEÑA S/N, lon:-101.61465, lat:21.2557}} | 2025-09-01 | 2025-11-22 | 855214.63 | 855214.63 | 855214.63 | 855214.63 | 855214.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-204025, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:776247.12, importe_modificado:855214.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2602229/proyecto_INICIO, 2602229/proyecto_FIN, 2602229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260102624536 | Proyecto de inversión | 1400000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.03, modificado:1399786.2}} | CONFORMACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN GTO. (PAQUETE 4 2026). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-035026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157000.0, meta_modificada:110858.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NORIA DE LOS SANTOS S/N, COLONIA NORIA DE SEPTIEM, lon:-101.6441144, lat:21.06498609}} | 2026-03-09 | 2026-06-27 | 1399786.2 | 1399786.2 | 1399786.2 | 1399786.2 | 1399786.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-035026, contratista:CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1400000.03, importe_modificado:1400000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110858.47}} | {2624536/proyecto_INICIO, 2624536/proyecto_FIN, 2624536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se compartio la ultima estimacion en el drive con nombre de archivo RIIED-035026, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:SE AGREGAN NOTAS DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL APARTADO DE LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS; "CONFORMACION Y RASTREO, FORMACION DE REVESTIMIENTO EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS, CARGA MECANICA, ACARREOS EN CAMION, LETRERO DE OBRA", trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:Se corrige monto de anticipo., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs4: {observación:Se comparte en drive Cuadro finiquito y se adjunta en la publicacion del acta de cierre. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}, obs5: {observación:Se comparte en drive Cuadro finiquito y se adjunta en la publicacion del acta de cierre. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar el monto del anticipo, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Compartir finiquito en drive para confirmar avance físico, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Agregar en notas del capturista la descripción de trabajos físicos que se detallan en el acta de entrega recepción , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Compartir el finiquito del proyecto en drive para corroborar metas físicas, las estimación ni el acta de entrega recepción menciona el total de M2 ejecutados, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}, obs5: {observación:Agregar en notas del capturista la descripción de trabajos realizados que se mencionan en el acta de entrega recepción, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA250402619067 | Proyecto de inversión | 2636688.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636688.17, modificado:2636393.23}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, LAS JOYAS Y COECILLO AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-453025 | N | 0 | 0 | 81726 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE CERRO ALTO ENTRE LAS CALLES SIERRA GORDA Y JEREZ DE CARTAGENA DE LA COL. CERRITO DE JEREZ, lon:-101.6315656, lat:21.0901423}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE UBICADA EN VALLE DE LOS ANGELES ENTRE LAS CALLES VALLE DE SANTIAGO Y VALLE DE ARIZPE DE LA COL. CAMPESTRE DE JEREZ, lon:-101.6438202, lat:21.0717881}} | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2636393.23 | 2636393.23 | 2636393.23 | 2636393.23 | 2636393.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-453025, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2636688.17, importe_modificado:2636688.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:123.0}} | {2619067/proyecto_INICIO, 2619067/proyecto_PROCESO, 2619067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260102624538 | Proyecto de inversión | 1400000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.03, modificado:1399996.31}} | CONFORMACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN GTO. (PAQUETE 5 2026). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-038026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157000.0, meta_modificada:185989.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA CONFUSA # 144, COLONIA LA SELVA , lon:-101.6330505, lat:21.17275142}} | 2026-03-09 | 2026-06-27 | 1399996.31 | 1399996.31 | 1399996.31 | 1399996.31 | 1399996.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-038026, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1400000.03, importe_modificado:1400000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185989.41}} | {2624538/proyecto_INICIO, 2624538/proyecto_FIN, 2624538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se compartió estimación en drive con nombre de archivo RIIED-038026, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se actualizaron links y se visualizan, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:Se comparte en drive Cuadro finiquito y se adjunta en la publicacion del acta de cierre. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}, obs4: {observación:Fecha de contrato atendida, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}, obs5: {observación:Se comparte en drive Cuadro finiquito y se adjunta en la publicacion del acta de cierre. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:El link del contrato no permite visualizar el documento, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Compartir el finiquito en drive para corroborar avance físico, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:La fecha del contrato no es correcta, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:compartir el finiquito del proyecto en el drive para confirmar las metas físicas, el acta de entrega recepción ni la estimación mencionan el total de M2 realizados, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}, obs5: {observación:Agregar descripción de los trabajos realizados que se mencionan en el acta de entrega recepción , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA250302602168 | Proyecto de inversión | 863863.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863863.09, modificado:863863.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE ALFARO EN LAS LOCALIDADES EL GIGANTE, LLANO GRANDE, ESTANCIA DE OTATES, ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-205025 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CAMINO AL GIGANTE No1575, lon:-101.5632, lat:21.1944}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE CEROO DEL GIGANTE No 1563, lon:-101.56103, lat:21.19263}} | 2025-09-01 | 2025-11-22 | 863863.02 | 863863.02 | 863863.02 | 863863.02 | 863863.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-205025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:863863.09, importe_modificado:863863.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {2602168/proyecto_INICIO, 2602168/proyecto_PROCESO, 2602168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250302602183 | Proyecto de inversión | 693197.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693197.47, modificado:693031.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HACIENDA ARRIBA EN LAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DE PADUA, HACIENDA ARRIBA, ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-199025 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CAMINO A SAN ANTONIO No 152, lon:-101.72624, lat:21.26363}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CAMINO A SAN ANTONIO No 136, lon:-101.7215, lat:21.26204}} | 2025-09-01 | 2025-11-22 | 693031.99 | 693031.99 | 693031.99 | 693031.99 | 693031.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-199025, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:693197.47, importe_modificado:693197.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {2602183/proyecto_INICIO, 2602183/proyecto_FIN, 2602183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250402619037 | Proyecto de inversión | 2953829.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953829.86, modificado:2947708.44}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-433025 | N | 0 | 0 | 104064 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANCORADA ENTRE EL BLVD LA LUZ Y BLVD MORELOS DE LA COL. FRACCIONES DEL CRESPO, lon:-101.6287138, lat:21.1161971}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO PORTA ROMANI (4 AREAS), DE LA COL. PORTA ROMANI, lon:-101.5940763, lat:21.1081943}} | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2947708.44 | 2947708.44 | 2947708.44 | 2947708.44 | 2947708.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-433025, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2953829.86, importe_modificado:2953829.86}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:82.0}} | {2619037/proyecto_INICIO, 2619037/proyecto_FIN, 2619037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA260102624534 | Proyecto de inversión | 1400000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.03, modificado:1399990.68}} | CONFORMACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN GTO. (PAQUETE 1 2026). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-033026 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157000.0, meta_modificada:209737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO S/N COLONIA SAN JUAN DE ABAJO , lon:-101.63390878, lat:21.05683541}} | 2026-03-09 | 2026-06-27 | 1399990.68 | 1399990.68 | 1399990.68 | 1399990.68 | 1399990.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-033026, contratista:LUIS ISIDRO BARROSO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1400000.03, importe_modificado:1400000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209737.0}} | {2624534/proyecto_INICIO, 2624534/proyecto_PROCESO, 2624534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se compartio la Estimacion ultima en drive el archivo con nombre RIIED-033026, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se agrega nota del Acta de entrega recepcion del apartado descripcion de trabajos ejecutados "AFINE Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, CONFORMACIÓN Y RASTRE", trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:Se actualiza el Link del contrato., trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs4: {observación:Se comparte en drive Cuadro finiquito y se adjunta en la publicacion del acta de cierre. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Compartir finiquito en drive para confirmar avance físico, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Agregar en notas del capturista la descripción de trabajos realizados que se menciona en el acta de entrega recepción, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:El link del contrato no permite visualizar el documento, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Comparir en drive el finiquito correspondiente pa ra corroborar las metas físicas, ni el acta de entrega rececpción ni la estimación mencionan el total de M2 realizados, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}, obs5: {observación:Agregar como nota los trabajos ejecutados mencionados en el acta de entrega recepción , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA260102624535 | Proyecto de inversión | 1400000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.03, modificado:1399999.99}} | CONFORMACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN GTO. (PAQUETE 3 2026). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-034026 | N | 0 | 0 | 1721216 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:157000.0, meta_modificada:107056.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BVLD. TEPETATES S/N, COLONIA LOS TEPETATES , lon:-101.67358939, lat:21.0610877}} | 2026-03-09 | 2026-06-27 | 1399999.99 | 1399999.99 | 1399999.99 | 1399999.99 | 1399999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-034026, contratista:ECAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1400000.03, importe_modificado:1400000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:107056.73}} | {2624535/proyecto_INICIO, 2624535/proyecto_FIN, 2624535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se compartio la estimacion última en drive con nombre de archivo RIIED-034026, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se agrega la nota del acta entrega recepción en el apartado descripcion de los trabajos ejecutados "CONFORMACIÓN, REVESTIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.", trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:Se actulizo el link del contrato, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-20}, obs4: {observación:Se comparte en drive Cuadro finiquito y se adjunta en la publicacion del acta de cierre, la unidad de medida correcta son METROS CUADRADOS. , trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}, obs5: {observación:Se actualiza importe del Anticipo, trimestre:2.0, usuario:karinadrochab, fecha:2026-07-24}, obs6: {observación:La unidad de medida correcta es M2, trimestre:2.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Compartir finiquito en drive para confirmar avance físico, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Agregar en notas del capturista la descripción de trabajos realizados que aparece en el acta de entrega recepción , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:El link del contrato no permite visualizar el documento, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:El monto del anticipo no es correcto, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}, obs5: {observación:Compartir el finiquito del proyecto para corroborar las metas físicas realizadas, la estimación y el acta de entrega recepción no hacen mención al total de M2 ejecutados, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:Agregar una nota que mencione que la unidad de medida correcta es M2, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}, obs7: {observación:Agregar como nota la descripción de trabajos realizados mencioanda en el acta de entrega recepción , trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | GUA250302602134 | Proyecto de inversión | 2058521.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058521.87, modificado:2219521.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HUIZACHE EN LAS LOCALIDADES DE RINCÓN GRANDE, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, BARBOSA, EL CAPULÍN, BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-197025 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:349, direccion:CAMINO A MESSA DE IBARRILA S/N; LA LAGUNITA #12, lon:-101.60059, lat:21.24375}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:349, direccion:CAMINO A MESSA DE IBARRILA S/N; LA LAGUNITA #12, lon:-101.64275, lat:21.22316}} | 2025-09-01 | 2025-12-20 | 2219521.78 | 2219521.78 | 2219521.78 | 2219521.78 | 2219521.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-197025, contratista:ANA MARIA ARMENTA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2058521.87, importe_modificado:2219521.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {2602134/proyecto_INICIO, 2602134/proyecto_PROCESO, 2602134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250302602223 | Proyecto de inversión | 3499998.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499998.52, modificado:3463442.04}} | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y DEMOLICION EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. 2025. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-307025 | N | 0 | 0 | 1924771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 900, lon:-101.68798533, lat:21.131416}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 3463442.04 | 3463442.04 | 3463442.04 | 3463442.04 | 3463442.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-307025, contratista:POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3499998.52, importe_modificado:3499998.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2602223/proyecto_INICIO, 2602223/proyecto_PROCESO, 2602223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250202544948 | Proyecto de inversión | 6527600.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6527600.89, modificado:6997636.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-146025 | N | 0 | 0 | 14855 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.0, meta_modificada:1498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo López Mateos, Julián de Obregón 3301, 37290 León de los Aldama, Gto., lon:-101.635593, lat:21.107221}} | 2025-06-06 | 2025-10-31 | 6997636.44 | 6997636.44 | 6997636.44 | 6997636.44 | 6997636.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-146025, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6527600.89, importe_modificado:6527600.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE1-146025, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:707000.0, importe_modificado:707000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1498.0}} | {2544948/proyecto_INICIO, 2544948/proyecto_PROCESO, 2544948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250202545141 | Proyecto de inversión | 2846450.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846450.34, modificado:2806858.82}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES CARMEN Y CERRITO DE JEREZ AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIE-097025 | N | 0 | 0 | 42630 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OMEGA ENTRE LAS CALLES PRINCIPAL Y GAMMA DE LA COL INDUSTRIAL DELTA., C.P. 37545, lon:-101.6329506, lat:21.08737}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE (CAMINO AL SALTO), COL. ESPERANZA DE ALFARO, C.P 37233, lon:-101.6106986, lat:21.1354019}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASO SARDENETA, COL. ESPERANZA DE ALFARO, C.P. 37233, lon:-101.6059679, lat:21.140617}} | 2025-05-12 | 2025-08-02 | 2806858.82 | 2806858.82 | 2806858.82 | 2806858.82 | 2806858.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-097025, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2846450.34, importe_modificado:2846450.34}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:88.0}} | {2545141/proyecto_INICIO, 2545141/proyecto_PROCESO, 2545141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250302602195 | Proyecto de inversión | 3165999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165999.9, modificado:3165999.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAUCILLO DE AVALOS, MESA DE IBARRILLA, CERRO ALTO, LA MANZANILLA, EL HUIZACHE, BUENOS AIRES, RINCÓN VERDE, FUNDICIONES, EL CAPULÍN Y SITIO DE SAN IGNACIO DE LA DELEGACIÓN COECILLO, LEON. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-287025 | N | 0 | 0 | 15008 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MESA DE IBARRILLA , lon:-101.6380063, lat:21.217521}} | 2025-09-30 | 2025-12-22 | 3165999.16 | 3165999.16 | 3165999.16 | 3165999.16 | 3165999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-287025, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3165999.9, importe_modificado:3165999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:224.0}} | {2602195/proyecto_INICIO, 2602195/proyecto_FIN, 2602195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250302602210 | Proyecto de inversión | 1824082.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824082.31, modificado:1824081.91}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COLONIAS: LOS ANGELES I Y II, BOSQUES DEL VALLE, EL SAUZALITO DE LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-299025 | N | 0 | 0 | 6315 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:POZO DE JACOB S/N, lon:-101.64169718, lat:21.129147}} | 2025-09-15 | 2025-11-23 | 1824081.91 | 1824081.91 | 1824081.91 | 1824081.91 | 1824081.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-299025, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1824082.31, importe_modificado:1824082.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:106.0}} | {2602210/proyecto_INICIO, 2602210/proyecto_FIN, 2602210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GUA250302602216 | Proyecto de inversión | 1652267.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652267.26, modificado:1638736.31}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA NUEVO SAN NICOLÁS Y EL CANAL DE SARDANETA TRAMO DEL BLVD. HIDALGO A LA CALLE CALCUTA, LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-302025 | N | 0 | 0 | 5288 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CANAL DE SARDANETA S/N , lon:-101.66355, lat:21.19268285}} | 2025-09-15 | 2025-11-23 | 1638736.31 | 1638736.31 | 1638736.31 | 1638736.31 | 1638736.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-302025, contratista:ELECTRO OBRA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1652267.26, importe_modificado:1652267.26}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:110.0}} | {2602216/proyecto_INICIO, 2602216/proyecto_FIN, 2602216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
Destino del Gasto Entidades Federativas/Fuentes de Financiamiento
Municipio de León
Segundo Trimestre 2026
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA260202649868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3800477.16 | 3800477.16
GUA260202649444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3800477.16 | 3800477.16
GUA260202649885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1199522.84 | 1199522.84
GUA260202648659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1578004.64 | 1578004.64
GUA260202648766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4401012.54 | 4401012.54
GUA260202648586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2453924.03 | 2453924.03
GUA260202648588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8057764.21 | 8057764.21
GUA260202648775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1374588.78 | 1374588.78
GUA260202648781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1987226.55 | 1987226.55
GUA260202648789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2299314.04 | 2299314.04
GUA260202648735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3376607.73 | 3376607.73
GUA260202648689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6599201.04 | 6599201.04
GUA260202648759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1818808.86 | 1818808.86
GUA260202648784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15194681.82 | 15194681.82
GUA260202648669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1859815.33 | 1859815.33
GUA260202648718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2088785.44 | 2088785.44
GUA260202649017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 26510624.78 | 26510624.78
GUA260202649024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260202649028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260102624532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1499999.82 | 1499999.82
GUA260202648712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3402847.4 | 3402847.4
GUA260202648792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3259883.31 | 3259883.31
GUA260202649022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260102624541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000.93 | 1000000.93
GUA260202649025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260202649045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4228358.02 | 4228358.02
GUA260202648819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3354106.09 | 3354106.09
GUA260102624533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1499999.82 | 1499999.82
GUA260202648740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1321893.65 | 1321893.65
GUA260202648761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1321893.21 | 1321893.21
GUA260202649031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260202648720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3402847.4 | 3402847.4
GUA260102624537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000.03 | 1400000.03
GUA260102624539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2999996.52 | 2999996.52
GUA260102624540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2499999.73 | 2499999.73
GUA260202648704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3402847.4 | 3402847.4
GUA260202649016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 984980.23 | 984980.23
GUA260202649020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20019894.24 | 20019894.24
GUA260202649043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260202649044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260102624530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2011895.04 | 2011895.04
GUA260202648691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3723717.64 | 3723717.64
GUA260202648802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2343411.14 | 2343411.14
GUA260202648798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2343411.14 | 2343411.14
GUA260202648809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 630389.59 | 630389.59
GUA260202648806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 323322.01 | 323322.01
GUA250302602217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500438.44 | 497427.4
GUA250302602268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 229508.73 | 229501.16
GUA250302602229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 776247.12 | 855214.63
GUA260102624536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000.03 | 1399786.2
GUA250402619067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2636688.17 | 2636393.23
GUA260102624538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000.03 | 1399996.31
GUA250302602168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 863863.09 | 863863.02
GUA250302602183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 693197.47 | 693031.99
GUA250402619037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2953829.86 | 2947708.44
GUA260102624534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000.03 | 1399990.68
GUA260102624535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000.03 | 1399999.99
GUA250302602134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2058521.87 | 2219521.78
GUA250302602223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3499998.52 | 3463442.04
GUA250202544948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6527600.89 | 6997636.44
GUA250202545141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2846450.34 | 2806858.82
GUA250302602195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3165999.9 | 3165999.16
GUA250302602210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1824082.31 | 1824081.91
GUA250302602216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1652267.26 | 1638736.31

## Metas
Destino del Gasto Entidades Federativas/Metas
Municipio de León
Segundo Trimestre 2026
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA260202649868 | Piezas | 581 | 581
GUA260202649444 | Piezas | 581 | 581
GUA260202649885 | Piezas | 210 | 210
GUA260202648659 | Metros Cuadrados | 715.2 | 715.2
GUA260202648766 | Metros Cuadrados | 2098.55 | 2098.55
GUA260202648586 | Metros Cuadrados | 844.47 | 844.47
GUA260202648588 | Metros Cuadrados | 3578.4 | 3578.4
GUA260202648775 | Metros Cuadrados | 380.5 | 380.5
GUA260202648781 | Metros Cuadrados | 639 | 639
GUA260202648789 | Metros Cuadrados | 2140.2 | 2140.2
GUA260202648735 | Metros Cuadrados | 970.43 | 970.43
GUA260202648689 | Metros Cuadrados | 2741.04 | 2741.04
GUA260202648759 | Metros Cuadrados | 664.48 | 664.48
GUA260202648784 | Metros Cuadrados | 4435 | 4435
GUA260202648669 | Metros Cuadrados | 568.3 | 568.3
GUA260202648718 | Metros Cuadrados | 520 | 520
GUA260202649017 | Metros Cuadrados | 22000 | 22000
GUA260202649024 | Metros lineales | 400 | 400
GUA260202649028 | Metros lineales | 800 | 800
GUA260102624532 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900
GUA260202648712 | Metros Cuadrados | 189259 | 189259
GUA260202648792 | Luminaria | 218 | 218
GUA260202649022 | Metros lineales | 750 | 750
GUA260102624541 | Metros lineales | 17 | 17
GUA260202649025 | Metros lineales | 700 | 700
GUA260202649045 | Metros lineales | 2375 | 2375
GUA260202648819 | Luminaria | 224 | 224
GUA260102624533 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900
GUA260202648740 | Metros Cuadrados | 144312.65 | 144312.65
GUA260202648761 | Metros Cuadrados | 28515 | 28515
GUA260202649031 | Metros lineales | 630 | 630
GUA260202648720 | Metros Cuadrados | 146599 | 146599
GUA260102624537 | Metros Cuadrados | 157000 | 157000
GUA260102624539 | Metros lineales | 90 | 90
GUA260102624540 | Metros lineales | 25 | 25
GUA260202648704 | Metros Cuadrados | 191137 | 191137
GUA260202649016 | Luminaria | 74 | 74
GUA260202649020 | Luminaria | 1800 | 1800
GUA260202649043 | Metros lineales | 930 | 930
GUA260202649044 | Metros lineales | 960 | 960
GUA260102624530 | Metros Cuadrados | 77.21 | 77.21
GUA260202648691 | Metros Cuadrados | 400.38 | 400.38
GUA260202648802 | Metros Cuadrados | 224 | 224
GUA260202648798 | Vivienda | 336 | 336
GUA260202648809 | Metros Cuadrados | 850 | 850
GUA260202648806 | Vivienda | 103 | 103
GUA250302602217 | Vivienda | 5 | 5
GUA250302602268 | Vivienda | 30 | 30
GUA250302602229 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GUA260102624536 | Metros Cuadrados | 157000 | 110858.47
GUA250402619067 | Luminaria | 123 | 123
GUA260102624538 | Metros Cuadrados | 157000 | 185989.41
GUA250302602168 | Vivienda | 5 | 5
GUA250302602183 | Vivienda | 4 | 4
GUA250402619037 | Luminaria | 82 | 82
GUA260102624534 | Metros Cuadrados | 157000 | 209737
GUA260102624535 | Kilómetro cuadrado | 157000 | 107056.73
GUA250302602134 | Vivienda | 12 | 12
GUA250302602223 | Piezas | 3 | 3
GUA250202544948 | Metros Cuadrados | 1549 | 1498
GUA250202545141 | Luminaria | 88 | 88
GUA250302602195 | Luminaria | 224 | 224
GUA250302602210 | Luminaria | 106 | 106
GUA250302602216 | Luminaria | 110 | 110

## Georeferencias
Destino del Gasto Entidades Federativas/Georeferencias
Municipio de León
Segundo Trimestre 2026
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA260202649868 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Avenida Antonio de Silva, Col. Las Trojes | -101.6644 | 21.1427
GUA260202649868 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Mariano Escobedo Oriente 601, Barrio de San Nicolás | -101.6777 | 21.1127
GUA260202649444 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cementerio 37220, Av. Antonio de Silva 1603 | -101.6645 | 21.1126
GUA260202649444 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Bulevar Mariano Escobedo esquina con Doctor Hernández Álvarez S/N, Col. San Nicolás | -101.677 | 21.1126
GUA260202649885 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Sauces km 14 de la Carretera León-Silao, en la Colonia Los Sauces | -101.5388 | 21.0231
GUA260202649885 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Vaquerias Prolongación Vaquerías, rumbo a San Felipe | -101.3934 | 21.159
GUA260202649885 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Carretera a Santa Ana del Conde, a la altura del Pueblo Álvaro Obregón (Comunidad Santa Ana del Conde) | -101.5711 | 20.9575
GUA260202649885 | Guanajuato | León | León de los Aldama | La Sandia calle Faro de la Sandía s/n, en la ranchería Plan Guanajuato comunidad de La Sandía | -101.7043 | 20.9226
GUA260202648659 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANDADOR JARDÍN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 - TOPAR COLONIA: EL CARMEN | -101.6081 | 21.1163
GUA260202648659 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANDADOR JARDÍN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 - TOPAR COLONIA: EL CARMEN | -101.7305 | 21.1159
GUA260202648766 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN PEDRO TRAMO: VALLE DE SAN PABLO - FRENTE AL 333 Y 334 COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA | -101.73 | 21.1413
GUA260202648766 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN PEDRO TRAMO: VALLE DE SAN PABLO - FRENTE AL 333 Y 334 COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA | -101.7297 | 21.1396
GUA260202648586 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EL BATÁN TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA COLONIA: EJIDO LA JOYA | -101.7375 | 21.144
GUA260202648586 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EL BATÁN TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA COLONIA: EJIDO LA JOYA | -101.7373 | 21.1429
GUA260202648588 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN MARCOS TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES - BLVD. KIWANO COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA | -101.731 | 21.1415
GUA260202648588 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SAN MARCOS TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES - BLVD. KIWANO COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA | -101.7305 | 21.1384
GUA260202648775 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE APODACA TRAMO: ARTÍCULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. COLONIA: TAJO DE LA PRESA | -101.6574 | 21.1865
GUA260202648775 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE APODACA TRAMO: ARTÍCULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. COLONIA: TAJO DE LA PRESA | -101.6618 | 21.1886
GUA260202648781 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA ¿ RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS | -101.7175 | 21.1182
GUA260202648781 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA ¿ RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS | -101.7177 | 21.1177
GUA260202648789 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TEPOZTLÁN TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA - FRENTE A LOS NÚMEROS 219-220 COLONIA: AZTECA | -101.6491 | 21.1002
GUA260202648789 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TEPOZTLÁN TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA - FRENTE A LOS NÚMEROS 219-220 COLONIA: AZTECA | -101.6489 | 21.101
GUA260202648735 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TLATELOLCO TRAMO: ANDADOR TLÁLOC ( FRENTE AL #326)- TOPAR LADO SUR COLONIA: AZTECA | -101.6512 | 21.0974
GUA260202648735 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TLATELOLCO TRAMO: ANDADOR TLÁLOC ( FRENTE AL #326)- TOPAR LADO SUR COLONIA: AZTECA | -101.6509 | 21.0986
GUA260202648689 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HAWAII TRAMO: ISLAS - DE LAS PENÍNSULAS COLONIA: CIUDAD SATÉLITE | -101.7201 | 21.1195
GUA260202648689 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HAWAII TRAMO: ISLAS - DE LAS PENÍNSULAS COLONIA: CIUDAD SATÉLITE | -101.722 | 21.1204
GUA260202648759 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE MENA TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ | -101.6331 | 21.0751
GUA260202648759 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE MENA TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ | -101.6338 | 21.0751
GUA260202648784 | Guanajuato | León | León de los Aldama | comunidad San Pedro del Monte, comunidad ubicada al sur oriente del muncipio paralela a la carrereta a Cueramaros y perperticular a la carretra a Manuel Doblado | -101.7145 | 21.0317
GUA260202648784 | Guanajuato | León | León de los Aldama | comunidad San Pedro del Monte, comunidad ubicada al sur oriente del muncipio paralela a la carrereta a Cueramaros y perperticular a la | -101.7095 | 21.0331
GUA260202648669 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TARRASAS TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL COLONIA: SAN JUAN BOSCO III | -101.7192 | 21.1375
GUA260202648669 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TARRASAS TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL COLONIA: SAN JUAN BOSCO III | -101.7194 | 21.1379
GUA260202648718 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS | -101.7559 | 21.0916
GUA260202648718 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS | -101.7564 | 21.0916
GUA260202649017 | Guanajuato | León | León de los Aldama | MALECON TRAMO TORRES LANDA A BLVD. CAMPESTRE | -101.6665 | 21.1157
GUA260202649024 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Campestre 2729 Cañada del Refugio, 37358 | -101.7272 | 21.1522
GUA260202649028 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. de las Exposiciones, Cd Satelite, 37408 | -101.7316 | 21.1201
GUA260102624532 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISO I. MADERO, COLONIA CENTRO | -101.6746 | 21.1197
GUA260202648712 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Hermanos ALdama, Calzada Rio Lerma, Calle Rio Colorado y Blvd. Juan José Torres Landa; 2.Colonia San Nicolás;Entre las calles: Luis Gallardo, | -101.6893 | 21.1322
GUA260202648712 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Hermanos ALdama, Calzada Rio Lerma, Calle Rio Colorado y Blvd. Juan José Torres Landa; 2.Colonia San Nicolás | -101.6756 | 21.1014
GUA260202648792 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Nuevo valle de Moreno, localidades Mesa del Obisspo, San rafael Cerro Verde, Alfaro Puetos Blancos ubicados al nororiente del Municipio por el acceso del ejemetropolitano | -101.6056 | 21.1492
GUA260202648792 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Nuevo valle de Moreno, localidades Mesa del Obisspo, San rafael Cerro Verde, Alfaro Puetos Blancos ubicados al nororiente del Municipio por el acceso del ejemetropolitano | -101.4612 | 21.1626
GUA260202648792 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Nuevo valle de Moreno, localidades Mesa del Obisspo, San rafael Cerro Verde, Alfaro Puetos Blancos ubicados al nororiente del Municipio por el acceso del ejemetropolitano | -101.435 | 21.1476
GUA260202649022 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Hacienda de Los Cárcamos, Hacienda del Campestre, 37170 | -101.6853 | 21.1667
GUA260102624541 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PUENTE PEATONAL CRUZ DE CANTERA | -101.6754 | 21.1268
GUA260202649025 | Guanajuato | León | León de los Aldama | calle maestros, Panorama, 37160 | -101.7029 | 21.1503
GUA260202649045 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CAM. A IBARRILLA KM 6, | -101.6534 | 21.1871
GUA260202648819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Zona de los Sauces, Huizache, localidades de El Sauco, RinconGrande, Guanajuatito, Granajas Economicas, San Pablo del Monte, Lagunillas, Los Vallejo | -101.6508 | 20.9752
GUA260202648819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Zona de los Sauces, Huizache, localidades de El Sauco, RinconGrande, Guanajuatito, Granajas Economicas, San Pablo del Monte, Lagunillas, Los Vallejo | -101.6648 | 20.9166
GUA260202648819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Zona de los Sauces, Huizache, localidades de El Sauco, RinconGrande, Guanajuatito, Granajas Economicas, San Pablo del Monte, Lagunillas, Los Vallejo | -101.5569 | 21.0359
GUA260102624533 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SONORA # 382, COLONIA OBRERA | -101.6912 | 21.1273
GUA260202648740 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Saturno, calle San Manuel y Blvd. Vasco de Quiroga; 2.Colonia San Manuel | -101.6455 | 21.1244
GUA260202648740 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Saturno, calle San Manuel y Blvd. Vasco de Quiroga; 2.Colonia San Manuel | -101.6538 | 21.1609
GUA260202648740 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Saturno, calle San Manuel y Blvd. Vasco de Quiroga; 2.Colonia San Manue | -101.6531 | 21.1342
GUA260202648761 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres; Colonia San José del Potrero | -101.6477 | 21.0983
GUA260202648761 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres; Colonia San José del Potrero | -101.6064 | 21.105
GUA260202648761 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres; Colonia San José del Potrero | -101.5927 | 21.1327
GUA260202649031 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Del Tecnologico s/n, Col. Industrial Julian de Obregon, 37290 | -101.6404 | 21.1038
GUA260202648720 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Carretera León-Manuel Doblado; 3.Colonia San Jacinto | -101.7506 | 21.0849
GUA260202648720 | Guanajuato | León | León de los Aldama | calles: San Isidro, San Justo y San Lorenzo; Colonia La Piscina | -101.7181 | 21.0982
GUA260102624537 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LAS CRUCES 123, S/N COLONIA LA PROVIDENCIA | -101.6568 | 21.0637
GUA260102624539 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PUENTE VEHICULAR DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II | -101.6262 | 21.0944
GUA260102624540 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PUENTE VEHICULAR DEL BLVD. MORELOS. | -101.6433 | 21.1583
GUA260202648704 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calles: Ingenieros, Poetas, Roca y Topógrafos; Colonia Valle del Campestre. | -101.6935 | 21.1538
GUA260202648704 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calles: Ingenieros, Poetas, Roca y Topógrafos; Colonia Valle del Campestre | -101.6911 | 21.1361
GUA260202648704 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calles: Ingenieros, Poetas, Roca y Topógrafos; Colonia Valle del Campestre | -101.6999 | 21.1517
GUA260202649016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CAM. A IBARRILLA KM 6, | -101.6534 | 21.1871
GUA260202649020 | Guanajuato | León | León de los Aldama | COMUNIDAD JACALES S/N | -101.5507 | 21.0374
GUA260202649043 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Hilario Medina, Col. Santa Rosa de Lima (IVEG), 37210 | -101.6713 | 21.1039
GUA260202649044 | Guanajuato | León | León de los Aldama | C. Madre Raquel, Col. Diez de Mayo, 37549 | -101.6374 | 21.069
GUA260102624530 | Guanajuato | León | León de los Aldama | EFREN HERNANDEZ 1201 COL. LOMAS DE LA TRINIDAD | -101.6981 | 21.1407
GUA260202648691 | Guanajuato | León |  | JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 303, PANORAMA, LEON, GTO. | -101.6999 | 21.1508
GUA260202648802 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA | -101.6217 | 21.0096
GUA260202648802 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA | -101.653 | 21.0551
GUA260202648802 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA | -101.7599 | 21.0607
GUA260202648798 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE DUARTE, , LOS SAUCES, NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANA DEL CONDE | -101.5427 | 21.1725
GUA260202648798 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE DUARTE, , LOS SAUCES, NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANA DEL CONDE | -101.5302 | 21.0464
GUA260202648798 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE DUARTE, , LOS SAUCES, NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANA DEL CONDE | -101.5058 | 21.0892
GUA260202648809 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA | -101.6179 | 21.0049
GUA260202648809 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, Y RANCHO NUEVO LA VENTA | -101.6851 | 21.0447
GUA260202648806 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, SANTA ANA DEL CONDE , DUARTE Y RANCHO NUEVO LA VENTA | -101.5538 | 21.0851
GUA260202648806 | Guanajuato | León | León de los Aldama | LOCALIDADES UBICADAS AL SUR Y NORTE DE LA CIUDAD , LOCALIDADS UBICADAS EN LOS POLOS DE LOS RAMIREZ, LA SANDIA, SANTA ANA DEL CONDE , DUARTE Y RANCHO NUEVO LA VENTA | -101.7449 | 21.0782
GUA250302602217 | Guanajuato | León |  | CAMINO A COMANJA No 199 | -101.7052 | 21.2331
GUA250302602217 | Guanajuato | León |  | CALLE ARNDA No 230 | -101.7062 | 21.2318
GUA250302602268 | Guanajuato | León |  | RANCHO CARBONERAS No 206 | -101.5817 | 21.0425
GUA250302602268 | Guanajuato | León |  | CALLE LOS NARANJOS No219 | -101.5834 | 21.0461
GUA250302602229 | Guanajuato | León |  | CAMINO A SAUCILLOD E AVALOS S/N | -101.6146 | 21.2416
GUA250302602229 | Guanajuato | León |  | LA JARALEÑA S/N | -101.6146 | 21.2557
GUA260102624536 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NORIA DE LOS SANTOS S/N, COLONIA NORIA DE SEPTIEM | -101.6441 | 21.065
GUA250402619067 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO ALTO ENTRE LAS CALLES SIERRA GORDA Y JEREZ DE CARTAGENA DE LA COL. CERRITO DE JEREZ | -101.6316 | 21.0901
GUA250402619067 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE UBICADA EN VALLE DE LOS ANGELES ENTRE LAS CALLES VALLE DE SANTIAGO Y VALLE DE ARIZPE DE LA COL. CAMPESTRE DE JEREZ | -101.6438 | 21.0718
GUA260102624538 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA CONFUSA # 144, COLONIA LA SELVA | -101.6331 | 21.1728
GUA250302602168 | Guanajuato | León |  | CAMINO AL GIGANTE No1575 | -101.5632 | 21.1944
GUA250302602168 | Guanajuato | León |  | CALLE CEROO DEL GIGANTE No 1563 | -101.561 | 21.1926
GUA250302602183 | Guanajuato | León |  | CAMINO A SAN ANTONIO No 152 | -101.7262 | 21.2636
GUA250302602183 | Guanajuato | León |  | CAMINO A SAN ANTONIO No 136 | -101.7215 | 21.262
GUA250402619037 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANCORADA ENTRE EL BLVD LA LUZ Y BLVD MORELOS DE LA COL. FRACCIONES DEL CRESPO | -101.6287 | 21.1162
GUA250402619037 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CIRCUITO PORTA ROMANI (4 AREAS), DE LA COL. PORTA ROMANI | -101.5941 | 21.1082
GUA260102624534 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN ANTONIO S/N COLONIA SAN JUAN DE ABAJO | -101.6339 | 21.0568
GUA260102624535 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BVLD. TEPETATES S/N, COLONIA LOS TEPETATES | -101.6736 | 21.0611
GUA250302602134 | Guanajuato | León | La Lagunita | CAMINO A MESSA DE IBARRILA S/N; LA LAGUNITA #12 | -101.6006 | 21.2437
GUA250302602134 | Guanajuato | León | La Lagunita | CAMINO A MESSA DE IBARRILA S/N; LA LAGUNITA #12 | -101.6428 | 21.2232
GUA250302602223 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 900 | -101.688 | 21.1314
GUA250202544948 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Boulevard Adolfo López Mateos, Julián de Obregón 3301, 37290 León de los Aldama, Gto. | -101.6356 | 21.1072
GUA250202545141 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OMEGA ENTRE LAS CALLES PRINCIPAL Y GAMMA DE LA COL INDUSTRIAL DELTA., C.P. 37545 | -101.633 | 21.0874
GUA250202545141 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE (CAMINO AL SALTO), COL. ESPERANZA DE ALFARO, C.P 37233 | -101.6107 | 21.1354
GUA250202545141 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PASO SARDENETA, COL. ESPERANZA DE ALFARO, C.P. 37233 | -101.606 | 21.1406
GUA250302602195 | Guanajuato | León | León de los Aldama | MESA DE IBARRILLA | -101.638 | 21.2175
GUA250302602210 | Guanajuato | León | León de los Aldama | POZO DE JACOB S/N | -101.6417 | 21.1291
GUA250302602216 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CANAL DE SARDANETA S/N | -101.6636 | 21.1927

## Contratos
Destino del Gasto Entidades Federativas/Contratos
Municipio de León
Segundo Trimestre 2026
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA260202649868 | Obra | RIIEE-086026 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3800477.16 | 3800477.16
GUA260202649444 | Obra | RIIEE-086026 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3800477.16 | 3800477.16
GUA260202649885 | Obra | RIIEE-087026 | ARRONA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1199522.84 | 1199522.84
GUA260202648659 | Obra | RIIED-106026 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1578004.64 | 1578004.64
GUA260202648766 | Obra | RIIED-190026 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4401012.54 | 4401012.54
GUA260202648586 | Obra | RIIED-111026 | AGREGADOS LA ROCA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2453924.03 | 2453924.03
GUA260202648588 | Obra | RIIED-195026 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 8057764.21 | 8057764.21
GUA260202648775 | Obra | RIIED-110026 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1374588.78 | 1374588.78
GUA260202648781 | Obra | RIIED-150026 | ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1987226.55 | 1987226.55
GUA260202648789 | Obra | RIIED-105026 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION MOVADO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2299314.04 | 2299314.04
GUA260202648735 | Obra | RIIED-151026 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3376607.73 | 3376607.73
GUA260202648689 | Obra | RIIED-189026 | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6599201.04 | 6599201.04
GUA260202648759 | Obra | RIIED-109026 | URBANIZADORA CAROD DE LEON SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1818808.86 | 1818808.86
GUA260202648784 | Obra | RIIED-155026 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 15194681.82 | 15194681.82
GUA260202648669 | Obra | RIIED-107026 | VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1859815.33 | 1859815.33
GUA260202648718 | Obra | RIIED-108026 | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2088785.44 | 2088785.44
GUA260202649017 | Obra | RIIED-067026 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 26510624.78 | 26510624.78
GUA260202649024 | Obra | RIIED-144026 | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260202649028 | Obra | RIIED-146026 | CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260102624532 | Obra | RIIED-031026 | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1499999.82 | 1499999.82
GUA260202648712 | Obra | RIIEE-045026 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3402847.4 | 3402847.4
GUA260202648792 | Obra | RIIED-058026 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3259883.31 | 3259883.31
GUA260202649022 | Obra | RIIED-143026 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260102624541 | Obra | RIIED-043026 | J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1000000.93 | 1000000.93
GUA260202649025 | Obra | RIIED-145026 | SANDAR SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260202649045 | Obra | RIIEE-176026 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4228358.02 | 4228358.02
GUA260202648819 | Obra | RIIED-066026 | REBSU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3354106.09 | 3354106.09
GUA260102624533 | Obra | RIIED-032026 | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1499999.82 | 1499999.82
GUA260202648740 | Obra | RIIEE-047026 | VARGAS AMBRIZ SALVADOR | MUNICIPIO DE LEÓN | 1321893.65 | 1321893.65
GUA260202648761 | Obra | RIIEE-048026 | PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1321893.21 | 1321893.21
GUA260202649031 | Obra | RIIED-147026 | CONSTRUCTORA COEROG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260202648720 | Obra | RIIEE-046026 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 3402847.4 | 3402847.4
GUA260102624537 | Obra | RIIED-037026 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1400000.03 | 1400000.03
GUA260102624539 | Obra | RIIED-041026 | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2999996.52 | 2999996.52
GUA260102624540 | Obra | RIIED-042026 | ATYCO MB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2499999.73 | 2499999.73
GUA260202648704 | Obra | RIIEE-044026 | ACQUA CONSULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3402847.4 | 3402847.4
GUA260202649016 | Obra | RIIEE-056026 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 984980.23 | 984980.23
GUA260202649020 | Obra | RIIED-104026 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 20019894.24 | 20019894.24
GUA260202649043 | Obra | RIIED-148026 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260202649044 | Obra | RIIED-149026 | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1428571.4 | 1428571.4
GUA260102624530 | Obra | RIIEE-036026 | BENJAMIN PONTÓN ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2011895.04 | 2011895.04
GUA260202648691 | Obra | RIIEE-175026 | INMOBILIARIA DIMARJ S A DE C V | MUNICIPIO DE LEÓN | 3723717.64 | 3723717.64
GUA260202648802 | Obra | RIIEE-187026 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2343411.14 | 2343411.14
GUA260202648798 | Obra | RIIEE-185026 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2343411.14 | 2343411.14
GUA260202648809 | Obra | RIIEE-183026 | PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 630389.59 | 630389.59
GUA260202648806 | Obra | RIIEE-184026 | PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 323322.01 | 323322.01
GUA250302602217 | Obra | RIIEE-198025 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 500438.44 | 500438.44
GUA250302602268 | Obra | RIIEE-203025 | BAWOR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 229508.73 | 229508.73
GUA250302602229 | Obra | RIIEE-204025 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 776247.12 | 855214.63
GUA260102624536 | Obra | RIIED-035026 | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1400000.03 | 1400000.03
GUA250402619067 | Obra | RIIED-453025 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEON | 2636688.17 | 2636688.17
GUA260102624538 | Obra | RIIED-038026 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2M, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1400000.03 | 1400000.03
GUA250302602168 | Obra | RIIEE-205025 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 863863.09 | 863863.09
GUA250302602183 | Obra | RIIEE-199025 | KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 693197.47 | 693197.47
GUA250402619037 | Obra | RIIED-433025 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LEON | 2953829.86 | 2953829.86
GUA260102624534 | Obra | RIIED-033026 | LUIS ISIDRO BARROSO MORALES | MUNICIPIO DE LEÓN | 1400000.03 | 1400000.03
GUA260102624535 | Obra | RIIED-034026 | ECAB, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1400000.03 | 1400000.03
GUA250302602134 | Obra | RIIEE-197025 | ANA MARIA ARMENTA GUERRERO | MUNICIPIO DE LEÓN | 2058521.87 | 2219521.78
GUA250302602223 | Obra | RIIED-307025 | POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3499998.52 | 3499998.52
GUA250202544948 | Obra | RIIEE-146025 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 6527600.89 | 6527600.89
GUA250202544948 | Obra | RIIEE1-146025 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 707000 | 707000
GUA250202545141 | Obra | RIIED-097025 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2846450.34 | 2846450.34
GUA250302602195 | Obra | RIIED-287025 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEÓN | 3165999.9 | 3165999.9
GUA250302602210 | Obra | RIIED-299025 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1824082.31 | 1824082.31
GUA250302602216 | Obra | RIIED-302025 | ELECTRO OBRA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1652267.26 | 1652267.26

## Avances Fisicos
Destino del Gasto Entidades Federativas/Avances Físicos
Municipio de León
Segundo Trimestre 2026
FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA260202649868 | 2026 | 2 | Piezas | 581 | 581 | 0 | 0
GUA260202649444 | 2026 | 2 | Piezas | 581 | 581 | 0 | 0
GUA260202649885 | 2026 | 2 | Piezas | 210 | 210 | 0 | 0
GUA260202648659 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 715.2 | 715.2 | 0 | 0
GUA260202648766 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2098.55 | 2098.55 | 0 | 0
GUA260202648586 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 844.47 | 844.47 | 0 | 0
GUA260202648588 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3578.4 | 3578.4 | 0 | 0
GUA260202648775 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 380.5 | 380.5 | 0 | 0
GUA260202648781 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 639 | 639 | 0 | 0
GUA260202648789 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2140.2 | 2140.2 | 0 | 0
GUA260202648735 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 970.43 | 970.43 | 0 | 0
GUA260202648689 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2741.04 | 2741.04 | 0 | 0
GUA260202648759 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 664.48 | 664.48 | 0 | 0
GUA260202648784 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4435 | 4435 | 0 | 0
GUA260202648669 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 568.3 | 568.3 | 0 | 0
GUA260202648718 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 0 | 0
GUA260202649017 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 22000 | 22000 | 0 | 0
GUA260202649024 | 2026 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GUA260202649028 | 2026 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
GUA260102624532 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900 | 2049 | 20.697
GUA260202648712 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 189259 | 189259 | 42905 | 22.67
GUA260202648792 | 2026 | 2 | Luminaria | 218 | 218 | 0 | 0
GUA260202649022 | 2026 | 2 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
GUA260102624541 | 2026 | 2 | Metros lineales | 17 | 17 | 12.31 | 72.4118
GUA260202649025 | 2026 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GUA260202649045 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2375 | 2375 | 0 | 0
GUA260202648819 | 2026 | 2 | Luminaria | 224 | 224 | 222.11 | 99.1562
GUA260102624533 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900 | 4522 | 45.6768
GUA260202648740 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 144312.65 | 144312.65 | 0 | 0
GUA260202648761 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 28515 | 28515 | 0 | 0
GUA260202649031 | 2026 | 2 | Metros lineales | 630 | 630 | 0 | 0
GUA260202648720 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 146599 | 146599 | 29774.26 | 20.31
GUA260102624537 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 157000 | 157000 | 89741.2 | 57.16
GUA260102624539 | 2026 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 26.75 | 29.7222
GUA260102624540 | 2026 | 2 | Metros lineales | 25 | 25 | 6.97 | 27.88
GUA260202648704 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 191137 | 191137 | 37280 | 19.5043
GUA260202649016 | 2026 | 2 | Luminaria | 74 | 74 | 0 | 0
GUA260202649020 | 2026 | 2 | Luminaria | 1800 | 1800 | 0 | 0
GUA260202649043 | 2026 | 2 | Metros lineales | 930 | 930 | 0 | 0
GUA260202649044 | 2026 | 2 | Metros lineales | 960 | 960 | 0 | 0
GUA260102624530 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 77.21 | 77.21 | 40.07 | 51.8974
GUA260202648691 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 400.38 | 400.38 | 0 | 0
GUA260202648802 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 0 | 0
GUA260202648798 | 2026 | 2 | Vivienda | 336 | 336 | 0 | 0
GUA260202648809 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 0 | 0
GUA260202648806 | 2026 | 2 | Vivienda | 103 | 103 | 0 | 0
GUA250302602217 | 2026 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302602268 | 2026 | 2 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
GUA250302602229 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
GUA260102624536 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 157000 | 110858.47 | 110858.47 | 100
GUA250402619067 | 2026 | 2 | Luminaria | 123 | 123 | 123 | 100
GUA260102624538 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 157000 | 185989.41 | 185989.41 | 100
GUA250302602168 | 2026 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302602183 | 2026 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250402619037 | 2026 | 2 | Luminaria | 82 | 82 | 82 | 100
GUA260102624534 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 157000 | 209737 | 209737 | 100
GUA260102624535 | 2026 | 2 | Kilómetro cuadrado | 157000 | 107056.73 | 107056.73 | 100
GUA250302602134 | 2026 | 2 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
GUA250302602223 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250202544948 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1549 | 1498 | 1498 | 100
GUA250202545141 | 2026 | 2 | Luminaria | 88 | 88 | 88 | 100
GUA250302602195 | 2026 | 2 | Luminaria | 224 | 224 | 224 | 100
GUA250302602210 | 2026 | 2 | Luminaria | 106 | 106 | 106 | 100
GUA250302602216 | 2026 | 2 | Luminaria | 110 | 110 | 110 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".