## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
DESTINO DEL GASTO FORTAMUN
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_ UNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | GUA200101700901 | Proyecto de inversión | 3045081.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045081.27, modificado:3045081.27}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: FRANCISCO VILLA, TORRES LANDA Y HERMANOS ALDAMA (1a Etapa), EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-023020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte 3928, La Piscina, Industrial Santa Crocce, 37439 León, Gto., México, lon:-101.72082424, lat:21.09915481}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 3045081.27 | 3045081.27 | 1860111.6 | 1860111.6 | 1860111.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-023020, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3045081.27, importe_modificado:3045081.27}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:17.84}} | {1700901/proyecto_INICIO, 1700901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701041 | Proyecto de inversión | 2501209.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501209.91, modificado:2501209.91}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, MIGUEL C. SAAVEDRA, CARRANZA (1a Etapa) EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-024020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Timoteo Lozano, Diez de Mayo, León, Gto., México, lon:-101.627454, lat:21.0636862}} | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2501209.91 | 2501209.91 | 1463866.99 | 1463866.99 | 1463866.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-024020, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2501209.91, importe_modificado:2501209.91}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:19.81}} | {1701041/proyecto_INICIO, 1701041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701056 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997669.87}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JOSÉ ALONSO DE TORRES, MIGUEL HIDALGO Y H. BUSTOS (1a Etapa) EN LEÓN, GTO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-025020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres, Leon I, León, Gto., México, lon:-101.6412494, lat:21.1439092}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hermenegildo Bustos, Obrera INFONAVIT, León, Gto., México, lon:-101.6681693, lat:21.1669717}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.87 | 2997669.87 | 2432103.06 | 2432103.06 | 2432103.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-025020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:38.79}} | {1701056/proyecto_PROCESO, 1701056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701060 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997669.87}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DE BLVD. AEROPUERTO, BLVD. LA LUZ, BLVD. VICENTE VALTIERRA Y TELLEZ CRUCES (1a Etapa) EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-026020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.73, meta_modificada:21.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fracciones de Jesus Maria, León, Gto., México, lon:-101.6221768, lat:21.1143515}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México, lon:-101.6428, lat:21.1268699}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.86 | 2997669.86 | 2437022.5 | 2437022.5 | 2437022.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-026020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.64}} | {1701060/proyecto_PROCESO, 1701060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701063 | Proyecto de inversión | 2772767.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772767.96, modificado:2997669.86}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: SAN JUDAS TADEO, VIA DE LOS GIRASOLES, OLIMPICA, MILENIO, EPSILON, VERTIZ CAMPERO, DELTA Y EJE METROPOLITANO (1a Etapa) EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-027020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:42.21, meta_modificada:42.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Delta, Fracciones de Santa Julia, León, Gto., México, lon:-101.6166267, lat:21.0953665}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Metropolitan, Desarrollo el Potrero, León, Gto., México, lon:-101.5951047, lat:21.1240188}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.86 | 2997669.86 | 2450702.63 | 2450702.63 | 2450702.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-027020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:40.1}} | {1701063/proyecto_PROCESO, 1701063/proyecto_INICIO, 1701063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701372 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2, 1A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-029020 | N | 0 | 0 | 257394 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Miguel Hidalgo 7020, Echeveste Nte., 37100 León, Gto., México, lon:-101.6664955, lat:21.1944366}} | 2020-02-17 | 2020-09-12 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-029020, contratista:JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1830.0}} | {1701372/proyecto_PROCESO, 1701372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701375 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-030020 | N | 0 | 0 | 268449 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto, Fracciones de el Alto, León, Gto., México, lon:-101.6057556, lat:21.0781265}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 432577.9 | 432577.9 | 432577.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-030020, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3021.95}} | {1701375/proyecto_PROCESO, 1701375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701377 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 106502 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Mariano Escobedo Ote., León, Gto., México, lon:-101.6836788, lat:21.1150357}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 385993.99 | 385993.99 | 385993.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-031020, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1198.9}} | {1701377/proyecto_PROCESO, 1701377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701379 | Proyecto de inversión | 525539.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525539.67, modificado:525539.67}} | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES EN OFICINAS Y EDIFICIOS PUBLICOS LEON (1a Etapa 2020), GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-032020 | N | 0 | 0 | 7109 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Nicolas, 37480 León, Gto., México, lon:-101.6762327, lat:21.1062034}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., México, lon:-101.6598707, lat:21.0992655}} | 2020-02-17 | 2020-06-06 | 525539.67 | 525539.67 | 351910.68 | 351910.68 | 351910.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-032020, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:525539.67, importe_modificado:525539.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:13.3}} | {1701379/proyecto_INICIO, 1701379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701383 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3, 1A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 271234 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3214.0, meta_modificada:3214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Alfaro, Gto., México, lon:-101.6074999, lat:21.1497222}} | 2020-02-17 | 2020-09-19 | 1212919.37 | 1212919.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-033020, contratista:PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2249.8}} | {1701383/proyecto_INICIO, 1701383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701400 | Proyecto de inversión | 431226.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431226.75, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-035020 | N | 0 | 0 | 65488 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México, lon:-101.6484544, lat:21.1045601}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 432577.92 | 432577.92 | 432577.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-035020, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:737.2}} | {1701400/proyecto_PROCESO, 1701400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701403 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4, 1A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-036020 | N | 0 | 0 | 144559 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Paseo de Jerez 225, Jardines de Jerez, 37530 León, Gto., México, lon:-101.6401967, lat:21.1019}} | 2020-02-17 | 2020-09-12 | 1212919.37 | 1212919.37 | 439815.43 | 439815.43 | 439815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-036020, contratista:ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1010.67}} | {1701403/proyecto_PROCESO, 1701403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701405 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997669.87}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALECÓN DEL RÍO Y VASCO DE QUIROGA EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-037020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.84, meta_modificada:20.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos, El Mirador Oriental, León, Gto., México, lon:-101.6517606, lat:21.1139461}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.86 | 2997669.86 | 2538357.14 | 2538357.14 | 2538357.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-037020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:18.13}} | {1701405/proyecto_PROCESO, 1701405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701407 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-034020 | N | 0 | 0 | 178825 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:2119.0, meta_modificada:2119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León - Aguascalientes, San Miguel INFONAVIT, León, Gto., México, lon:-101.6793053, lat:21.0983167}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 432577.92 | 432577.92 | 432577.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-034020, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2013.05}} | {1701407/proyecto_PROCESO, 1701407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701411 | Proyecto de inversión | 2501209.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501209.91, modificado:2501209.91}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: MARIANO ESCOBEDO, SAN PEDRO, AMÉRICAS, ROMA, PASEO DE JEREZ, GONZÁLEZ BOCANEGRA Y BARRIO DE GUADALUPE EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-038020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:18.95, meta_modificada:18.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av Roma, Andrade, León, Gto., México, lon:-101.6711252, lat:21.1126931}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 105, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., México, lon:-101.6515795, lat:21.1135782}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2501209.91 | 2501209.91 | 2045827.66 | 2045827.66 | 2045827.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-038020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2501209.91, importe_modificado:2501209.91}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:18.0}} | {1701411/proyecto_PROCESO, 1701411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701414 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1, 1A ETAPA 2020, EN LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-039020 | N | 0 | 0 | 336131 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3983.0, meta_modificada:3983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Argon de Echeveste 102, Villas de Echeveste, 37100 León, Gto., México, lon:-101.6647155, lat:21.1831053}} | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1212919.37 | 1212919.37 | 665141.28 | 665141.28 | 665141.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-039020, contratista:JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2509.29}} | {1701414/proyecto_PROCESO, 1701414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701427 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-040020 | N | 0 | 0 | 269039 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 540079.28 | 540079.28 | 540079.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-040020, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2805.44}} | {1701427/proyecto_PROCESO, 1701427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701428 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-041020 | N | 0 | 0 | 327185 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3877.0, meta_modificada:3877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Echeveste Nte., León, Gto., México, lon:-101.6662729, lat:21.1920291}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 472711.75 | 472711.75 | 472711.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-041020, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3683.15}} | {1701428/proyecto_PROCESO, 1701428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701431 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-042020 | N | 0 | 0 | 102027 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tablas de la Virgen, León, Gto., México, lon:-101.6648502, lat:21.1642387}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:La Noria Nte., León, Gto., México, lon:-101.6822802, lat:21.209629}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 472711.75 | 472711.75 | 472711.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-042020, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1063.92}} | {1701431/proyecto_PROCESO, 1701431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701434 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-044020 | N | 0 | 0 | 107261 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Timoteo Lozano Ote., Libertad, León, Gto., México, lon:-101.620962, lat:21.0619263}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tajo de Santa Ana, Fracciones de San Carlos, León, Gto., México, lon:-101.5992153, lat:21.0761416}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 487045.31 | 487045.31 | 487045.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-044020, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1207.45}} | {1701434/proyecto_PROCESO, 1701434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701436 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-045020 | N | 0 | 0 | 127684 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1513.0, meta_modificada:1513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Paseo de los Insurgentes 2403, Desarrollo Baleares, 37318 León, Gto., México, lon:-101.7074966, lat:21.1465462}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Mariano Escobedo Ote., Flores Magon, León, Gto., México, lon:-101.7138479, lat:21.117908}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 505466.74 | 505466.74 | 505466.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-045020, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1437.35}} | {1701436/proyecto_PROCESO, 1701436/proyecto_INICIO, 1701436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701437 | Proyecto de inversión | 2050775.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050775.94, modificado:2050775.94}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: PASEO DE LOS INSURGENTES, SAN JUAN BOSCO, CAMPESTRE, LOPEZ SANABRIA, ARISTÓTELES, LAS JOYAS, CALCOPIRÍTA, CALIOPE Y EXPOSICIONES EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-046020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:37.32, meta_modificada:37.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre 1709, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto., México, lon:-101.7059928, lat:21.1557281}} | 2020-02-17 | 2020-07-11 | 2050775.94 | 2050775.94 | 1834291.7 | 1834291.7 | 1834291.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-046020, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2050775.94, importe_modificado:2050775.94}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:23.14}} | {1701437/proyecto_PROCESO, 1701437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701439 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-047020 | N | 0 | 0 | 26161 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México, lon:-101.6484544, lat:21.1045601}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Última Cena, Jesus de Nazareth, 37570 León, Gto., México, lon:-101.6544804, lat:21.0787934}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 504245.51 | 504245.51 | 504245.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-047020, contratista:SARA MAYELA RAMIREZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:294.5}} | {1701439/proyecto_PROCESO, 1701439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701442 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997669.87}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JOSÉ MARÍA MORELOS, HILARIO MEDINA, ANTONIO MADRAZO, CONGRESO DE CHILPANCINGO E IBARRILLA EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-049020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:43.88, meta_modificada:43.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Predio Unidad Deportiva II Poniente, León, Gto., México, lon:-101.6463562, lat:21.1523119}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Hilario Medina 4804, Unidad Deportiva, 37237 León, Gto., México, lon:-101.6519533, lat:21.1451583}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.87 | 2997669.87 | 2244306.38 | 2244306.38 | 2244306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-049020, contratista:PATRICIA ROBLES MELKEN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:35.1}} | {1701442/proyecto_PROCESO, 1701442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701444 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 5 (1a etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-078020 | N | 0 | 0 | 357060 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:4231.0, meta_modificada:4231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Aguascalientes - Encarnación de Díaz, Artículo 4o. Constitucional, León, Gto., México, lon:-101.7613995, lat:21.0872531}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Progreso 214, Centro, 37000 León, Gto., México, lon:-101.6722976, lat:21.12026}} | 2020-02-17 | 2020-09-26 | 1212919.37 | 1212919.37 | 590857.92 | 590857.92 | 590857.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-078020, contratista:SERGIO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2961.7}} | {1701444/proyecto_INICIO, 1701444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200201710527 | Proyecto de inversión | 1449313.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449313.02, modificado:1449313.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA SOLEDAD, TRAMO DE BLVD AEROPUERTO A CAMINO A LA RONCHA, LEON, GUANAJUATO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Camino a La Soledad, Fracciones de San Carlos, 37860 León, Gto., México, lon:-101.5940496, lat:21.071355}} | 2020-04-06 | 2020-05-30 | 1449313.02 | 1449313.02 | 1198160.04 | 1198160.04 | 1198160.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-119020, contratista:CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1449313.02, importe_modificado:1449313.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2793.0}} | {1710527/proyecto_PROCESO, 1710527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200201710538 | Proyecto de inversión | 11233692.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12336924E7, modificado:1.12336924E7}} | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PONIENTE, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA PUBLICA | RIIED-166020 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29820.0, meta_modificada:29820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Vibar, 37353 León, Gto., México, lon:-101.7167931, lat:21.1275983}} | 2020-05-04 | 2020-11-06 | 11233692.4 | 11233692.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-166020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.12336924E7, importe_modificado:1.12336924E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11033.4}} | {1710538/proyecto_INICIO, 1710538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA200101700901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3045081.27 | 3045081.27
GUA200101701041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2772767.96 | 2997669.86
GUA200101701372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 525539.67 | 525539.67
GUA200101701383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 431226.75 | 541300.54
GUA200101701403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2050775.94 | 2050775.94
GUA200101701439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200201710527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1449313.02 | 1449313.02
GUA200201710538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11233692.4 | 11233692.4

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA200101700901 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200101701041 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA200101701056 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA200101701060 | Hectárea | 21.73 | 21.73
GUA200101701063 | Hectárea | 42.21 | 42.21
GUA200101701372 | Hectárea | 3050 | 3050
GUA200101701375 | Hectárea | 3181 | 3181
GUA200101701377 | Hectárea | 1262 | 1262
GUA200101701379 | Lote | 14 | 14
GUA200101701383 | Hectárea | 3214 | 3214
GUA200101701400 | Hectárea | 776 | 776
GUA200101701403 | Hectárea | 1713 | 1713
GUA200101701405 | Hectárea | 20.84 | 20.84
GUA200101701407 | Hectárea | 2119 | 2119
GUA200101701411 | Hectárea | 18.95 | 18.95
GUA200101701414 | Hectárea | 3983 | 3983
GUA200101701427 | Hectárea | 3188 | 3188
GUA200101701428 | Hectárea | 3877 | 3877
GUA200101701431 | Hectárea | 1209 | 1209
GUA200101701434 | Hectárea | 1271 | 1271
GUA200101701436 | Hectárea | 1513 | 1513
GUA200101701437 | Hectárea | 37.32 | 37.32
GUA200101701439 | Hectárea | 310 | 310
GUA200101701442 | Hectárea | 43.88 | 43.88
GUA200101701444 | Hectárea | 4231 | 4231
GUA200201710527 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940
GUA200201710538 | Metros Cuadrados | 29820 | 29820

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA200101700901 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte 3928, La Piscina, Industrial Santa Crocce, 37439 León, Gto., México | -101.7208 | 21.0992
GUA200101701041 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Timoteo Lozano, Diez de Mayo, León, Gto., México | -101.6275 | 21.0637
GUA200101701056 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres, Leon I, León, Gto., México | -101.6412 | 21.1439
GUA200101701056 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Hermenegildo Bustos, Obrera INFONAVIT, León, Gto., México | -101.6682 | 21.167
GUA200101701060 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Fracciones de Jesus Maria, León, Gto., México | -101.6222 | 21.1144
GUA200101701060 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México | -101.6428 | 21.1269
GUA200101701063 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Delta, Fracciones de Santa Julia, León, Gto., México | -101.6166 | 21.0954
GUA200101701063 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Metropolitan, Desarrollo el Potrero, León, Gto., México | -101.5951 | 21.124
GUA200101701372 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Miguel Hidalgo 7020, Echeveste Nte., 37100 León, Gto., México | -101.6665 | 21.1944
GUA200101701375 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Aeropuerto, Fracciones de el Alto, León, Gto., México | -101.6058 | 21.0781
GUA200101701377 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Mariano Escobedo Ote., León, Gto., México | -101.6837 | 21.115
GUA200101701379 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | San Nicolas, 37480 León, Gto., México | -101.6762 | 21.1062
GUA200101701379 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., México | -101.6599 | 21.0993
GUA200101701383 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Alfaro, Gto., México | -101.6075 | 21.1497
GUA200101701400 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México | -101.6485 | 21.1046
GUA200101701403 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Paseo de Jerez 225, Jardines de Jerez, 37530 León, Gto., México | -101.6402 | 21.1019
GUA200101701405 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos, El Mirador Oriental, León, Gto., México | -101.6518 | 21.1139
GUA200101701407 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León - Aguascalientes, San Miguel INFONAVIT, León, Gto., México | -101.6793 | 21.0983
GUA200101701411 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av Roma, Andrade, León, Gto., México | -101.6711 | 21.1127
GUA200101701411 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 105, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., México | -101.6516 | 21.1136
GUA200101701414 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200101701414 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Argon de Echeveste 102, Villas de Echeveste, 37100 León, Gto., México | -101.6647 | 21.1831
GUA200101701427 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200101701428 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Echeveste Nte., León, Gto., México | -101.6663 | 21.192
GUA200101701431 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Tablas de la Virgen, León, Gto., México | -101.6649 | 21.1642
GUA200101701431 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | La Noria Nte., León, Gto., México | -101.6823 | 21.2096
GUA200101701434 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Timoteo Lozano Ote., Libertad, León, Gto., México | -101.621 | 21.0619
GUA200101701434 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Tajo de Santa Ana, Fracciones de San Carlos, León, Gto., México | -101.5992 | 21.0761
GUA200101701436 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Paseo de los Insurgentes 2403, Desarrollo Baleares, 37318 León, Gto., México | -101.7075 | 21.1465
GUA200101701436 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Mariano Escobedo Ote., Flores Magon, León, Gto., México | -101.7138 | 21.1179
GUA200101701437 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200101701437 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Campestre 1709, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto., México | -101.706 | 21.1557
GUA200101701439 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México | -101.6485 | 21.1046
GUA200101701439 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Última Cena, Jesus de Nazareth, 37570 León, Gto., México | -101.6545 | 21.0788
GUA200101701442 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Predio Unidad Deportiva II Poniente, León, Gto., México | -101.6464 | 21.1523
GUA200101701442 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Hilario Medina 4804, Unidad Deportiva, 37237 León, Gto., México | -101.652 | 21.1452
GUA200101701444 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Aguascalientes - Encarnación de Díaz, Artículo 4o. Constitucional, León, Gto., México | -101.7614 | 21.0873
GUA200101701444 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Calle Progreso 214, Centro, 37000 León, Gto., México | -101.6723 | 21.1203
GUA200201710527 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Camino a La Soledad, Fracciones de San Carlos, 37860 León, Gto., México | -101.594 | 21.0714
GUA200201710538 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Vibar, 37353 León, Gto., México | -101.7168 | 21.1276

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA200101700901 | Obra | RIIED-023020 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3045081.27 | 3045081.27
GUA200101701041 | Obra | RIIED-024020 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701056 | Obra | RIIED-025020 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701060 | Obra | RIIED-026020 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701063 | Obra | RIIED-027020 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701372 | Obra | RIIED-029020 | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701375 | Obra | RIIED-030020 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701377 | Obra | RIIED-031020 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701379 | Obra | RIIED-032020 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 525539.67 | 525539.67
GUA200101701383 | Obra | RIIED-033020 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701400 | Obra | RIIED-035020 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701403 | Obra | RIIED-036020 | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701405 | Obra | RIIED-037020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701407 | Obra | RIIED-034020 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701411 | Obra | RIIED-038020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701414 | Obra | RIIED-039020 | JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701427 | Obra | RIIED-040020 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701428 | Obra | RIIED-041020 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701431 | Obra | RIIED-042020 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701434 | Obra | RIIED-044020 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701436 | Obra | RIIED-045020 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701437 | Obra | RIIED-046020 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEÓN | 2050775.94 | 2050775.94
GUA200101701439 | Obra | RIIED-047020 | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701442 | Obra | RIIED-049020 | PATRICIA ROBLES MELKEN | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701444 | Obra | RIIED-078020 | SERGIO PEREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200201710527 | Obra | RIIED-119020 | CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1449313.02 | 1449313.02
GUA200201710538 | Obra | RIIED-166020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 11233692.4 | 1.12336924E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA200101700901 | 2020 | 2 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 17.84 | 88.9776
GUA200101701041 | 2020 | 2 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 19.81 | 95.012
GUA200101701056 | 2020 | 2 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 38.79 | 95.0037
GUA200101701060 | 2020 | 2 | Hectárea | 21.73 | 21.73 | 20.64 | 94.9839
GUA200101701063 | 2020 | 2 | Hectárea | 42.21 | 42.21 | 40.1 | 95.0012
GUA200101701372 | 2020 | 2 | Hectárea | 3050 | 3050 | 1830 | 60
GUA200101701375 | 2020 | 2 | Hectárea | 3181 | 3181 | 3021.95 | 95
GUA200101701377 | 2020 | 2 | Hectárea | 1262 | 1262 | 1198.9 | 95
GUA200101701379 | 2020 | 2 | Lote | 14 | 14 | 13.3 | 95
GUA200101701383 | 2020 | 2 | Hectárea | 3214 | 3214 | 2249.8 | 70
GUA200101701400 | 2020 | 2 | Hectárea | 776 | 776 | 737.2 | 95
GUA200101701403 | 2020 | 2 | Hectárea | 1713 | 1713 | 1010.67 | 59
GUA200101701405 | 2020 | 2 | Hectárea | 20.84 | 20.84 | 18.13 | 86.9962
GUA200101701407 | 2020 | 2 | Hectárea | 2119 | 2119 | 2013.05 | 95
GUA200101701411 | 2020 | 2 | Hectárea | 18.95 | 18.95 | 18 | 94.9868
GUA200101701414 | 2020 | 2 | Hectárea | 3983 | 3983 | 2509.29 | 63
GUA200101701427 | 2020 | 2 | Hectárea | 3188 | 3188 | 2805.44 | 88
GUA200101701428 | 2020 | 2 | Hectárea | 3877 | 3877 | 3683.15 | 95
GUA200101701431 | 2020 | 2 | Hectárea | 1209 | 1209 | 1063.92 | 88
GUA200101701434 | 2020 | 2 | Hectárea | 1271 | 1271 | 1207.45 | 95
GUA200101701436 | 2020 | 2 | Hectárea | 1513 | 1513 | 1437.35 | 95
GUA200101701437 | 2020 | 2 | Hectárea | 37.32 | 37.32 | 23.14 | 62.0043
GUA200101701439 | 2020 | 2 | Hectárea | 310 | 310 | 294.5 | 95
GUA200101701442 | 2020 | 2 | Hectárea | 43.88 | 43.88 | 35.1 | 79.9909
GUA200101701444 | 2020 | 2 | Hectárea | 4231 | 4231 | 2961.7 | 70
GUA200201710527 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940 | 2793 | 95
GUA200201710538 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 29820 | 29820 | 11033.4 | 37

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".