## fism
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
DESTINO DEL GASTO FISM
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_ UNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | GUA12150400597729 | Proyecto de inversión | 3114575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3114575.98, modificado:3114575.98}} | Red De Agua Potable Colonia Vistaero Red De Alcantarillado Colonia Vistaero (2013) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RICONV1-040150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:colonia vistaero, lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2015-10-08 | 2015-12-01 | 3114575.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {669020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761798 | Proyecto de inversión | 648277 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648277.0, modificado:600093.86}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Ribera De La Presa - 357255 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 357255 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA PEÑUELAS 110 0 INTERIOR 0 0 COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LA PRESA Y CALLE, lon:-101.6725821, lat:21.17667772}} | 2016-11-21 | 2016-12-31 | 600093.86 | 600093.86 | 600093.86 | 600093.86 | 600093.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 355160, contratista:ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:32413.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:110.0}} | {865926/proyecto_INICIO, 865926/proyecto_PROCESO, 865926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200644065 | Proyecto de inversión | 668565.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:447938.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220626.5, modificado:222855.05}} | Pavimentación De La Calle Balcon De Los Colimbos De Balcon De Los Canguros A Balcon De Los Ruiseñores, De La Colonia Colinas De La Hacienda - 42218 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 42218 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:785, direccion:CALLE BALCÓN DE LOS COLIMBOS INTERIOR SN COLONIA COLINA DE LA HACIENDA, 37355 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCÓN DE LOS CANGUROS Y CALLE BALCÓN DE LOS RUISEÑORES, CALLE BALCÓN DE LOS MIRLOS TOMAR BOULEVARD JUAN JOSE TORR, lon:-101.7497782, lat:21.128526}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 222855.05 | 222855.05 | 190853.8 | 190853.8 | 190853.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGD - 015160, contratista:COMBASA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:222855.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {722668/proyecto_INICIO, 722668/proyecto_PROCESO, 722668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200644066 | Acción | 43456.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43456.74, modificado:13037.02}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63625 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 13037.02 | 13037.02 | 13037.02 | 13037.02 | 13037.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-015160, contratista:MIGUEL ANGEL PEDROZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:43456.74, importe_modificado:43456.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {722669/proyecto_PROCESO, 722669/proyecto_INICIO, 722669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200644067 | Acción | 89998.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89998.19, modificado:70746.74}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63686 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 70746.74 | 70746.74 | 70746.74 | 70746.74 | 70746.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-038160, contratista:DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:80751.03, importe_modificado:80751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {722670/proyecto_INICIO, 722670/proyecto_PROCESO, 722670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200644068 | Proyecto de inversión | 2483818.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1664158.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819660.27, modificado:659425.51}} | Pavimentación De La Calle Filipenses De Calle Colosenses A Calle Romanos, De La Colonia San Pablo. - 42177 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 42177 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FILIPENSES INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COLOSENSES Y CALLE ROMANOS, CALLE CORINTO TOMAR BOULEVARD MORELOS ATRÁS DE LAS OFICINAS DEL PAN PASANDO LA COLONIA LOS MURALES II, lon:-101.6464761, lat:21.17226715}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 659425.51 | 659425.51 | 659425.51 | 659425.51 | 659425.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGD - 044160, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:716059.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {722671/proyecto_INICIO, 722671/proyecto_FIN, 722671/proyecto_PROCESO, 722671/proyecto_FIN, 722671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200648900 | Acción | 156238.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156238.21, modificado:123348.45}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63650 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 123348.45 | 123348.45 | 123348.45 | 123348.45 | 123348.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-044160, contratista:GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:137053.82, importe_modificado:137053.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {727503/proyecto_INICIO, 727503/proyecto_FIN, 727503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200648903 | Acción | 403064.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403064.85, modificado:217075.29}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63681 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {727506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200648904 | Acción | 227926.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227926.96, modificado:220780.27}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63673 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 220780.27 | 220780.27 | 220780.27 | 220780.27 | 220780.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-065160, contratista:SUDIC SUPERVISIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:222161.62, importe_modificado:222161.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {727507/proyecto_INICIO, 727507/proyecto_FIN, 727507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200648907 | Proyecto de inversión | 3230169.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2164213.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065955.95, modificado:738156.48}} | Pavimentación De La Calle Antioquia De Calle Hebreos A Corinto, De La Colonia San Pablo. - 42443 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 42443 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANTIOQUIA INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE CORINTO, CALLE COLOSENSES ENTRA POR LIBRAMIENTO JOSE MARÍA MORELOS HASTA LLEGAR A LAS OFICINAS DEL PAN EN BOULEVARD ANTONIO MADRAZO, lon:-101.645689, lat:21.17230167}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 738156.48 | 738156.48 | 738156.48 | 738156.48 | 738156.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGD - 045160, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:943415.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {727510/proyecto_INICIO, 727510/proyecto_PROCESO, 727510/proyecto_INICIO, 727510/proyecto_PROCESO, 727510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200651285 | Proyecto de inversión | 9619765.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174522.6, modificado:2006536.26}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6445242.86, modificado:0.0}} | Pavimentación De La Calle Platon De Calle Kant A Calle Citadina, De La Colonia Saucillos De La Joya - 42057 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 42057 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:785, direccion:CALLE PLATON INTERIOR SN COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, 37355 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE KANT Y CALLE DE LA CITADINA, CALLE SPINOZA TOMAR EL BOULEVARD. JUAN JOSE TORRES LANDA PTE DESPUÉS ENTRA POR AVENIDA BALCONES DE LA J, lon:-101.7529418, lat:21.13707638}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 2006536.26 | 2006536.26 | 2006536.26 | 2006536.26 | 2006536.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGD - 052160, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2016107.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {729888/proyecto_INICIO, 729888/proyecto_PROCESO, 729888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200651286 | Acción | 74723.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74723.42, modificado:72288.45}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63591 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 72288.45 | 72288.45 | 72288.45 | 72288.45 | 72288.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-025160, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:74723.41, importe_modificado:74723.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {729889/proyecto_INICIO, 729889/proyecto_PROCESO, 729889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200651290 | Proyecto de inversión | 675143.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:452346.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222797.45, modificado:193897.24}} | Pavimentación De La Calle Priv. Sion De Calle Avenida Sion A Topar Con Pavimento Existente, De La Colonia San Felipe De Jesus. - 42248 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 42248 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA SION INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SION Y BOULEVARD VASCO DE QUIROGA, CALLE BEIRUT ENTRA POR BOULEVARD VASCO DE QUIROGA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR AL BOULEVAR, lon:-101.6493656, lat:21.13726055}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 193897.24 | 193897.24 | 193897.24 | 193897.24 | 193897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGD - 022160, contratista:GRUCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:225047.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {729893/proyecto_INICIO, 729893/proyecto_PROCESO, 729893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200651298 | Proyecto de inversión | 3504037.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156332.48, modificado:992824.36}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2347705.34, modificado:0.0}} | Pavimentación De La Calle Hades De Calle Eros A Salamina, De La Colonia Ermita. - 42034 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 42034 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:975, direccion:CALLE HADES INTERIOR SN COLONIA ERMITA, 37358 LA ERMITA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EROS Y CALLE SALAMINA, CALLE DELOS TOMAR BOULEVARD SAN JUAN BOSCO PONIENTE A UN COSTADO DE LOMAS DEL MIRADOR, ENTRAR POR PERSEFONE Y CALLE CLIO , lon:-101.7331009, lat:21.15036245}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 992824.36 | 992824.36 | 992824.36 | 992824.36 | 992824.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGD - 073160, contratista:CONSTRUCTORA POR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1106953.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {729901/proyecto_PROCESO, 729901/proyecto_INICIO, 729901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200653634 | Acción | 60357.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60357.11, modificado:60357.11}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63582 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 60357.11 | 60357.11 | 60357.11 | 60357.11 | 60357.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-016160, contratista:CONSTRCCIONES JANTO, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:60357.11, importe_modificado:60357.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {732237/proyecto_INICIO, 732237/proyecto_FIN, 732237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200653635 | Proyecto de inversión | 2263277.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746881.65, modificado:663913.91}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1516396.09, modificado:0.0}} | Pavimentación De La Calle Campo Alegre De Calle Del Solar A Av. Rio De Los Castillos, De La Colonia Valle Hermoso. - 42387 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 42387 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO ALEGRE INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SOLAR Y AVENIDA RIO DE LOS CASTILLOS, CALLE HIGUERILLAS TOMAR BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS HASTA LLEGAR A PASEO DE LA PRESA EN LA SEGUND, lon:-101.6719202, lat:21.1849519}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 663913.91 | 663913.91 | 663913.91 | 663913.91 | 663913.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGD - 066160, contratista:SIRACO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:701669.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {732238/proyecto_INICIO, 732238/proyecto_PROCESO, 732238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200653646 | Proyecto de inversión | 4575774.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510005.62, modificado:946995.21}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3065769.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De La Calle Persefone De La Calle Eros - Altar De Madre Reyna, De La Colonia Ermita Iii. - 42467 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 42467 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:975, direccion:CALLE PERSEFONE INTERIOR SN COLONIA CAÑADA DEL REFUGIO, 37358 LA ERMITA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EROS Y CALLE ALTAR DE MARIA REYNA, CALLE THALIA ENTRA POR BOULEVARD. SAN JUAN BOSCO ENTRE BLVD. CAMPESTRE Y CALLE ANDROS. , lon:-101.7330366, lat:21.14796721}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 946995.21 | 946995.21 | 946995.21 | 946995.21 | 946995.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RIGD - 058160, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1220209.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {732249/proyecto_PROCESO, 732249/proyecto_INICIO, 732249/proyecto_PROCESO, 732249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200656002 | Acción | 59535.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59535.09, modificado:58870.63}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63610 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 58870.63 | 58870.63 | 58870.63 | 58870.63 | 58870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-017160, contratista:CUMONIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:59535.09, importe_modificado:59535.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {734605/proyecto_INICIO, 734605/proyecto_PROCESO, 734605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200656003 | Acción | 43884.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43884.35, modificado:34229.78}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63600 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 34229.78 | 34229.78 | 34229.78 | 34229.78 | 34229.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-022160, contratista:CONSTRUCCIÓN VALUACIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:43884.35, importe_modificado:43884.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {734606/proyecto_INICIO, 734606/proyecto_FIN, 734606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200656004 | Acción | 141929.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141929.37, modificado:134510.08}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63643 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {734607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se pro, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se pro, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200658481 | Acción | 73791.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73791.94, modificado:60278.2}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63609 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 60278.2 | 60278.2 | 60278.2 | 60278.2 | 60278.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-024160, contratista:GRUPO HG DISEEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:73791.94, importe_modificado:73791.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {737084/proyecto_FIN, 737084/proyecto_PROCESO, 737084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200658483 | Acción | 285657.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285657.14, modificado:231009.81}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63660 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 231009.81 | 231009.81 | 231009.81 | 231009.81 | 231009.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-036160, contratista:ING. AZIZ AZIZ MUBARQUI CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:274808.23, importe_modificado:274808.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {737086/proyecto_INICIO, 737086/proyecto_FIN, 737086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200658484 | Acción | 72780.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72780.02, modificado:72750.86}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63585 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 72750.86 | 72750.86 | 72750.86 | 72750.86 | 72750.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-019160, contratista:ING. FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:72780.02, importe_modificado:72780.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {737087/proyecto_PROCESO, 737087/proyecto_INICIO, 737087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200658487 | Proyecto de inversión | 3429399.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131701.71, modificado:925844.35}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2297697.42, modificado:0.0}} | Pavimentacion De La Calle Honorio Iii De La Calle Av. Olimpica - Fray Raul De La Colonia Ampliación San Francisco. - 41801 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 41801 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HONORIO III INTERIOR SN COLONIA BOSQUES (MISAEL NÚÑEZ), 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA ASIS Y CALLE FRAY RAUL, AVENIDA OLIMPICA TOMAR AVENIDA OLIMPICA PASANDO EL FRACCIONAMIENTO EL MOLINO Y AVENIDA ASIS. , lon:-101.6023401, lat:21.0982833}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 925844.35 | 925844.35 | 925844.35 | 925844.35 | 925844.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGD - 037160, contratista:ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1020525.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {737090/proyecto_INICIO, 737090/proyecto_PROCESO, 737090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200658495 | Proyecto de inversión | 4792483.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2292483.51, modificado:1879521.91}} | Contrucción De La Red De Agua Potable En Las Comunidades San Francisco De Duran / San Agustin Del Mirasol. - 37185 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 37185 | N | 0 | 0 | 13223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12462.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:429, direccion:CALLE LLANO DEL ALAMO INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO DE DURÁN (SAN AGUSTÍN MIRASOL), 37688 SAN FRANCISCO DE DURÁN (SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LLANO DEL MIRASOL, CALLE LLANO DEL TRUENO DE BLVD. M, lon:-101.6209779, lat:21.00577455}} | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 1879521.91 | 1879521.91 | 1879521.91 | 1879521.91 | 1879521.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-015160, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12462.89}} | {737098/proyecto_INICIO, 737098/proyecto_PROCESO, 737098/proyecto_INICIO, 737098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200660934 | Acción | 79978.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79978.53, modificado:73770.47}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63567 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 73770.47 | 73770.47 | 73770.47 | 73770.47 | 73770.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-023160, contratista:I.C. MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:79978.52, importe_modificado:79978.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {739537/proyecto_INICIO, 739537/proyecto_PROCESO, 739537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200660935 | Acción | 101367.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101367.95, modificado:106775.02}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63666 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 63666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {739538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200686376 | Proyecto de inversión | 996809.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300431.95, modificado:277150.65}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:696377.48, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Peñon - 184770 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 184770 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:CALLE MESA LARGA 222 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL PEÑÓN, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MESA REDONDA Y CALLE LA ROVIROSA, CALLE CEBORUCO RUTA LIBRAMIENTO MORELOS EZQUINA. BOULEVARD TELLEZ CRUCEZ Y CALLE PRINCIPAL. FRESNO A CALLE MESA LARGA , lon:-101.6114873, lat:21.14741185}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 277150.65 | 277150.65 | 277150.65 | 277150.65 | 277150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGE - 123160, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES CARDENAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:300431.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {787943/proyecto_INICIO, 787943/proyecto_FIN, 787943/proyecto_PROCESO, 787943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200686405 | Proyecto de inversión | 3487000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2436040.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050959.37, modificado:649663.79}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Diez De Mayo - 186684 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 186684 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE RAQUEL 606 0 INTERIOR 0 0 COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE SOCORRO Y CALLE MADRE MARINA, CALLE MADRE CARMEN RUTA BOULEVARD MADRE TIERRA ESQUINA. BOULEVARD ATOTONILCO A MADRE RAQUEL 606 , lon:-101.6278169, lat:21.07014163}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 649663.79 | 649663.79 | 649663.79 | 649663.79 | 649663.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGE - 121160, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES DE ACABADOS EN CONCRETO Y ASFALTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1050959.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {787972/proyecto_INICIO, 787972/proyecto_PROCESO, 787972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200697337 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción Barda Perimetral En El Preescolar Leonardo Da Vinci En La Colonia Rivera De La Presa - 138346 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 138346 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DE LA PURISIMA INTERIOR S/N COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LA PRESA Y AVENIDA RIO DE LOS CASTILLOS, CALLE PRESA DE LA ESPERANZA PARTIENDO DEL BOULEVARD. MORELOS MANO DERECHA EN, lon:-101.6727619, lat:21.17855652}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {798904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200702787 | Proyecto de inversión | 390682.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390682.68, modificado:0.0}} | Construcción De Aula Tradicional Aislada De Dirección En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler En La Colonia Lomas De Medina - 138101 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 138101 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:AVENIDA PRIVADA DEL HUESO INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENO Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE GRANJENO PARTIENDO DEL BLVD. MORELOS MANO DERECHA EN EL BLVD. FRANCISCO VILLA, CALLE SALTILLO, MANO DE, lon:-101.6209492, lat:21.15336045}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200708383 | Proyecto de inversión | 3681000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109429.73, modificado:710912.24}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2571570.28, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Lomas De Medina - 185013 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 185013 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS 305 0 INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES LOMAS DE MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE NAICA, CALLE LA BUFA RUTA LIBRAMIENTO MORELOS EZQUINA. BOULEVARD TELLEZ CRUCEZ Y CALLE PRINCIPAL. FRESNO A, lon:-101.6202388, lat:21.14584116}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 710912.24 | 710912.24 | 710912.24 | 710912.24 | 710912.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGE - 135160, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES DE ACABADOS EN CONCRETO Y ASFALTO SA DE CV, convocante:MUNCIIPIO DE LEON, monto:1109429.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {809950/proyecto_INICIO, 809950/proyecto_PROCESO, 809950/proyecto_FIN, 809950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación: Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200708410 | Proyecto de inversión | 87927.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87927.26, modificado:87927.26}} | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Jose Maria Morelos En La Comunidad Loza De Los Padres - 139245 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 139245 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA LOZA DE LOS PADRES, 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y NINGUNO NINGUNO, CAMINO A DUARTE PARTIENDO DEL BLVD. MORELOS SUR BLVD. AEROPUERTO, RETORNO EN EL ENTRONQUE A SAN, lon:-101.5494916, lat:21.07019746}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160200708411 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Jose Maria Liceaga Comunidad Ejido Providencia - 140325 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 140325 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:407, direccion:CALLE 1 DE ENERO INTERIOR 0 S/N RANCHERIA PROVIDENCIA UNO, 37689 LA PROVIDENCIA UNO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEATONAL, NINGUNO NINGUNO PARTIENDO DEL BLVD.HERMANOS ALDAMA SUR CARRETERA MANUEL DOBLADO,CAMINO AL CONALEP I,, lon:-101.6512434, lat:21.05553424}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761548 | Proyecto de inversión | 2233744.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1560508.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673236.36, modificado:646756.98}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina - 360359 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 360359 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR 0 0 COLONIA MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO DE MEDINA Y CALLE NOPAL DE MEDINA, CALLE LOMA AGUA BRAVA, lon:-101.620624, lat:21.14460475}} | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 646756.98 | 646756.98 | 646756.98 | 646756.98 | 646756.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGE-156160, contratista:INGENIERIA EDIFICACION Y PROYECCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:673236.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:67.0}} | {865676/proyecto_INICIO, 865676/proyecto_PROCESO, 865676/proyecto_FIN, 865676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761563 | Proyecto de inversión | 705997.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705997.96, modificado:0.0}} | Construcción De Servicio Sanitario Rural Aislado En El Preescolar Rosaura Zapata En La Colonia El Peñón - 350188 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 350188 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:CALLE MESA REDONDA 210 INTERIOR S/N COLONIA EL PEÑÓN, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COFRE DEL PEROTE Y CALLE CEROBUCO, CALLE LA ROVIROS, lon:-101.6110747, lat:21.14725205}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {865691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761574 | Proyecto de inversión | 55099 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55099.0, modificado:55099.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Acera Sur De Calle Nopal De Medina En La Colonia Lomas De Medina - 317649 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 317649 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:CALLE NOPAL DE MEDINA INTERIOR 0 0 COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FICUS Y CALLE LOMA DE LAS PETUNIAS, CALLE FRES, lon:-101.6213995, lat:21.14899451}} | 2016-05-16 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009160, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:55099.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {865702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761577 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | Construccion De Descargas Sanitarias En La Acera Sur De La Calle Lomas De La Plaza En La Colonia Lomas De Medina - 329300 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 329300 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:CALLE LOMAS DE LA PLAZA COLONIA MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE LOMAS DE PETUNIAS, CALLE FRESNO DE MEDINA TOMAR LIB, lon:-101.6214349, lat:21.1489803}} | 2016-10-14 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009160, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:63000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {865705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761580 | Proyecto de inversión | 249278.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249278.5, modificado:163645.87}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya Segunda Sección - 321325 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 321325 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:785, direccion:CALLE BALCON DE LAS PALOMAS 126 0 INTERIOR 0 0 COLONIA BALCONES DE LA JOYA 2DA SECCIÓN, 37355 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALL, lon:-101.7507612, lat:21.13215978}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 163645.87 | 163645.87 | 163645.87 | 163645.87 | 163645.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340160, contratista:MONTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:249276.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {865708/proyecto_PROCESO, 865708/proyecto_INICIO, 865708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761582 | Proyecto de inversión | 373917.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373917.75, modificado:381840.36}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Sinarquistas - 324525 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 324525 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:785, direccion:CALLE CALCOPIRITA 2512 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SINARQUISTA, 37357 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL ZERMEÑO Y CALLE JOSE, lon:-101.7467073, lat:21.14183566}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 381840.36 | 381840.36 | 381840.36 | 381840.36 | 381840.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340160, contratista:MONTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:373915.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {865710/proyecto_INICIO, 865710/proyecto_PROCESO, 865710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761584 | Proyecto de inversión | 249278.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249278.5, modificado:218194.49}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rizos Del Saucillo - 324468 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 324468 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:786, direccion:CALLE WOLFRAMITA 128 0 INTERIOR 0 0 COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 RIZOS DE LA JOYA (RIZOS DEL SAUCILLO), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EVAPORITA Y, lon:-101.7585985, lat:21.14860133}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-340160, contratista:MONTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:249276.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {865712/proyecto_INICIO, 865712/proyecto_PROCESO, 865712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761733 | Proyecto de inversión | 597928.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481605.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:116323.28, modificado:115728.26}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 364075 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 364075 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA CAFE 232 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA VIOLETA Y CALLE SELVA CIM, lon:-101.6296071, lat:21.1765021}} | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 115728.26 | 115728.26 | 115728.26 | 115728.26 | 115728.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGE - 127160, contratista:CH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:133490.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {865861/proyecto_INICIO, 865861/proyecto_FIN, 865861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra (2), trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761741 | Proyecto de inversión | 11269741.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126974145E7, modificado:1.126972145E7}} | Construcción Dieciocho Aulas Tipo U Dos C En Telesecundaria En La Colonia Valle De San José - 359824 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 359824 | N | 0 | 0 | 873 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE TIERRA 502 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MESOREA Y CALLE CABUERI, lon:-101.6321336, lat:21.0716542}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 8453799.65 | 8453799.65 | 8453799.65 | 8453799.65 | 8453799.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 580160, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.126974145E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {865869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761747 | Proyecto de inversión | 2485438.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1736343.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749095.21, modificado:704768.86}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Francisco - 360700 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 360700 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE INOCENCIO III INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY TOMAS Y CALLE 16 DE JU, lon:-101.5970738, lat:21.10027866}} | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 704768.86 | 704768.86 | 704768.86 | 704768.86 | 704768.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGE -119160, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2485438.63, importe_modificado:2485438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:61.0}} | {865875/proyecto_INICIO, 865875/proyecto_PROCESO, 865875/proyecto_INICIO, 865875/proyecto_PROCESO, 865875/proyecto_FIN, 865875/proyecto_INICIO, 865875/proyecto_FIN, 865875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761752 | Proyecto de inversión | 221456.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66745.43, modificado:221456.06}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:154710.63, modificado:221456.06}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 362001 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 362001 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POZO AZUL INTERIOR 0 0 COLONIA ERMITA DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , RUTA BOULEVARD MORELOS ESQUINA CA, lon:-101.6418485, lat:21.17900082}} | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {865880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761761 | Proyecto de inversión | 1131613.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:790552.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341061.11, modificado:291050.76}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Marsol - 361099 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 361099 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 0 COLONIA MARSOL, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN FRANCISCO Y CALLE HACIENDAS DE LEON, CALLE VALLE DE, lon:-101.5899874, lat:21.10487545}} | 2016-11-19 | 2016-12-31 | 291050.76 | 291050.76 | 291050.76 | 291050.76 | 291050.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGE - 188160, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DATIRSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:341061.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {865889/proyecto_PROCESO, 865889/proyecto_FIN, 865889/proyecto_INICIO, 865889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761763 | Proyecto de inversión | 737673 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737673.0, modificado:506664.2}} | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Brisas De San Francisco - 355471 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 355471 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:772.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN CARLOS COLONIA BRISAS DE SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN PABLO Y CALLE BRISAS, lon:-101.5957041, lat:21.10003285}} | 2016-04-18 | 2016-12-31 | 506664.2 | 506664.2 | 506664.2 | 506664.2 | 506664.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 333160, contratista:ADRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:742015.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.63}} | {865891/proyecto_INICIO, 865891/proyecto_PROCESO, 865891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761771 | Proyecto de inversión | 561390.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561390.19, modificado:0.0}} | Construccion De Aula Usaer En El Preescolar Gustavo Diaz Ordaz Colonia La Libertad - 356206 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 356206 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO 102 S/N INTERIOR 0 S/N COLONIA LIBERTAD, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TIMOTEO LOZANO Y CALLE MARTIRES DE, lon:-101.6200126, lat:21.05980168}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {865899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761779 | Proyecto de inversión | 737673 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737673.0, modificado:506664.2}} | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 354871 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 354871 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:281.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY RAMON 224 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY RICARDO Y CALLE FRA, lon:-101.599616, lat:21.09732738}} | 2016-04-18 | 2016-12-31 | 506664.2 | 506664.2 | 506664.2 | 506664.2 | 506664.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 333160, contratista:ADRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:737673.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.61}} | {865907/proyecto_INICIO, 865907/proyecto_PROCESO, 865907/proyecto_FIN, 865907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra (2), trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761806 | Proyecto de inversión | 97241.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97241.55, modificado:0.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Ii Secc - 351349 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 351349 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LITIO 208 B INTERIOR 0 0 COLONIA PILETAS I, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTANDER Y CALLE SEVILLA, CALLE IZTACCIHUAT, lon:-101.7031331, lat:21.1394908}} | 2016-11-21 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {865934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761808 | Proyecto de inversión | 247814.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247814.48, modificado:249741.8}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 352576 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 352576 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LOS ANGELES 205 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY DAVID Y C, lon:-101.599572, lat:21.09504015}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {865936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761812 | Proyecto de inversión | 372673.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372673.39, modificado:372673.39}} | Construcción De Aula Tradicional Aislada De Dirección En La Primaria Quince De Septiembre En La Colonia Maravillas - 351710 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 351710 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA DE LOS MARTÍRES 128 S/N INTERIOR 0 S/N COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS SANTOS Y CALLE, lon:-101.6295872, lat:21.14722731}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 372673.39 | 372673.39 | 372673.39 | 372673.39 | 372673.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 269160, contratista:CONSTRUEXCAVACIONES TOVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:372673.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {865940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761827 | Proyecto de inversión | 249278.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249278.5, modificado:218194.49}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Frutales De La Hacienda Uno - 321442 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 321442 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARACUYA 231 0 INTERIOR 0 0 COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA 1, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRUTAL DE LA HACIENDA Y CAL, lon:-101.7368901, lat:21.13844129}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 340160, contratista:MONTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:249276.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {865955/proyecto_INICIO, 865955/proyecto_FIN, 865955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761833 | Acción | 3930386.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3930386.4, modificado:3540247.17}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Especializado E Implementación De Licenciamiento - 339756 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 339756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {865961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761837 | Acción | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339671 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 339671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-09-05 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RICONV-010160, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:165000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {865965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente(2), trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761838 | Acción | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339554 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 339554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2016-09-05 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {865966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761895 | Proyecto de inversión | 28896.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28896.56, modificado:16115.22}} | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Valle De San Jose - 197075 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 197075 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE CEREZO 107 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE SAN JOSÉ Y CALLE VALLE, lon:-101.633868, lat:21.07045581}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 16115.22 | 16115.22 | 16115.22 | 16115.22 | 16115.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIGE1- 126160, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:28896.56, importe_modificado:28896.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {866023/proyecto_INICIO, 866023/proyecto_FIN, 866023/proyecto_PROCESO, 866023/proyecto_FIN, 866023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761905 | Proyecto de inversión | 255590 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255590.0, modificado:496513.57}} | Rehabilitacion De Vado En La Comunidad De Los Alisos - 319146 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 319146 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS ALISOS, 37655 LOS ALISOS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR EL CAMINO DE ALFARO A NUEVO VALLE DE MORENO, lon:-101.5293117, lat:21.194627}} | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 496513.57 | 496513.57 | 148954.07 | 148954.07 | 148954.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 430160, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:496513.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761910 | Proyecto de inversión | 3519628.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519628.88, modificado:3003391.09}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Duarte - 328139 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 328139 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:CIRCUITO CALLEJON 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y BOULEVARD LA LUZ, CALLE JACARANDA POR EL, lon:-101.525507, lat:21.08959446}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 3003391.09 | 3003391.09 | 3003391.09 | 3003391.09 | 3003391.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE1 - 275160, contratista:CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:291962.06, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 275160, contratista:CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3227666.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:250.0}} | {866038/proyecto_INICIO, 866038/proyecto_FIN, 866038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761912 | Proyecto de inversión | 2215731.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215731.21, modificado:1717700.06}} | Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas De La Comunidad De Duarte - 327990 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 327990 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:CALLE DEL HERRERO 111 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SIN SALIDA Y BOULEVARD LA LUZ, CALLE LA GLORIA T, lon:-101.5157403, lat:21.08435903}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 1717700.06 | 1717700.06 | 1717700.06 | 1717700.06 | 1717700.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 353160, contratista:ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1856007.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {866040/proyecto_PROCESO, 866040/proyecto_FIN, 866040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761918 | Proyecto de inversión | 2483000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483000.0, modificado:1826405.76}} | Construccion De Techo Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 328220 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 328220 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:CALLE PRESA DE LOS PATOS 201 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOZA DE LOS PADRES, 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA DE LOS PATOS Y CAL, lon:-101.5461149, lat:21.06982486}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 1826405.76 | 1826405.76 | 1826405.76 | 1826405.76 | 1826405.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE1 - 356160, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS LEONESES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:214540.76, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 356160, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS LEONESES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2268241.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {866046/proyecto_PROCESO, 866046/proyecto_INICIO, 866046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761920 | Proyecto de inversión | 214452 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:110030.09}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:214451.0, modificado:0.0}} | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 335345 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 335345 | N | 0 | 0 | 2176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 112 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOZA DE LOS PADRES, 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-101.5474994, lat:21.0727626}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {866048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA16160300761932 | Proyecto de inversión | 93686 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93686.0, modificado:165810.75}} | Construcción De Revestimiento De Camino Con Material De Cascajo En La Comunidad De Puerto Blanco - 318424 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 318424 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:578, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUERTO BLANCO, 37233 PUERTO BLANCO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR EL CAMINO AL TEMPLO DE LLANO GRANDE A, lon:-101.5901085, lat:21.16349086}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 165810.75 | 165810.75 | 54632.97 | 54632.97 | 54632.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE - 430160, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:165810.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858644 | Acción | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74993 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 74993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RICONV-004170, contratista:560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:160000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {967660/proyecto_INICIO, 967660/proyecto_FIN, 967660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858645 | Acción | 312721.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312721.31, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74932 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 74932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RICONV-005170, contratista:560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:312721.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858646 | Acción | 164814.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164814.25, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74959 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 74959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RICONV-005170, contratista:560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:164814.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858647 | Acción | 223958.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223958.69, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74946 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 74946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RICONV-005170, contratista:560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:223958.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858649 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75172 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 75172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RICONV-004170, contratista:560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:253976.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente., trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858650 | Acción | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75130 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 75130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RICONV-004170, contratista:560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:243976.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {967666/proyecto_INICIO, 967666/proyecto_FIN, 967666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858651 | Acción | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75107 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 75107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RICONV-004170, contratista:560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:105000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858652 | Acción | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75087 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 75087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004170, contratista:560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:245000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858670 | Acción | 64220 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64220.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65997 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 65997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858673 | Acción | 53745 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53745.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65959 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 65959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-05-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170200858679 | Acción | 116510.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116510.55, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 66012 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 66012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {967695/proyecto_INICIO, 967695/proyecto_FIN, 967695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916382 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132576 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916383 | Proyecto de inversión | 20150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20150.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132560 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1042636/proyecto_INICIO, 1042636/proyecto_PROCESO, 1042636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916384 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132555 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916385 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132551 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916387 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132526 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1042640/proyecto_INICIO, 1042640/proyecto_FIN, 1042640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916388 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132518 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916389 | Proyecto de inversión | 118816.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118816.5, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132935 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916390 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132933 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916391 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132907 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916392 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132903 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916393 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132927 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916394 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132924 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916395 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132901 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916396 | Proyecto de inversión | 95265.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95265.77, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132900 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916397 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132899 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916398 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132922 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916399 | Proyecto de inversión | 250183.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250183.5, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132921 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916400 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132916 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916401 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132912 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916402 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132897 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916403 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132896 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916404 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132894 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916405 | Proyecto de inversión | 22750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22750.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132893 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916406 | Proyecto de inversión | 22750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22750.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132565 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916407 | Proyecto de inversión | 13650 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13650.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132537 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916408 | Proyecto de inversión | 18200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132532 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916409 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132963 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916410 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132960 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916411 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132956 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916412 | Proyecto de inversión | 22750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22750.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 136967 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 136967 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916413 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132946 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916415 | Proyecto de inversión | 4157.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157.14, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133071 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916417 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133026 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916418 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133022 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916419 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133000 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916420 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132470 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916421 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132473 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916422 | Proyecto de inversión | 11295.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11295.31, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133040 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916423 | Proyecto de inversión | 11295.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11295.31, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133039 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916424 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132993 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916425 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132974 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916426 | Proyecto de inversión | 12600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132972 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132972 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916427 | Proyecto de inversión | 22750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22750.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132495 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente(2), trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916428 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132457 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1042681/proyecto_INICIO, 1042681/proyecto_PROCESO, 1042681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916430 | Proyecto de inversión | 217133.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217133.04, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133037 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916431 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133035 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916432 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133008 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente(2), trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916433 | Proyecto de inversión | 35750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132514 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916434 | Proyecto de inversión | 128717.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128717.88, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132510 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916435 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132506 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1042688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916436 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132462 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916437 | Proyecto de inversión | 22750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22750.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132887 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916438 | Proyecto de inversión | 559.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559.72, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133074 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 133074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916439 | Proyecto de inversión | 35750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132490 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916440 | Proyecto de inversión | 271032.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271032.12, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132488 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 132488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170300916499 | Proyecto de inversión | 73509.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73509.39, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Portones De San Jacinto - 113560 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 113560 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LOMBARDO 62 INTERIOR SN COLONIA PORTONES DE SAN JACINTO, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN VILLALOBOS Y CA, lon:-101.7540788, lat:21.09757497}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1042752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170400987088 | Proyecto de inversión | 295837.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295837.86, modificado:0.0}} | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Diez De Mayo - 308905 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 308905 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE NATURALEZA 104 INTERIOR SN COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE CELIA Y CALLE MADRE ANGELA, CAL, lon:-101.624475, lat:21.07377854}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1122168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170400987101 | Proyecto de inversión | 277348 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277348.0, modificado:0.0}} | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Valle De San José - 308989 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 308989 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE MESOREA 126 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE VALLE ZAGROS, CA, lon:-101.631445, lat:21.07525896}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1122181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170400987103 | Proyecto de inversión | 93874.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93874.84, modificado:0.0}} | Introduccion De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado En La Privada San Paulo De La Colonia Las Trojes - 304605 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 304605 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN PAULO INTERIOR SN COLONIA LAS TROJES, 37227 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OFICIAL JESUS ECHEVESTE Y CALLE DIEGO DE HINOJ, lon:-101.6667626, lat:21.1323023}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1122183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170400987104 | Proyecto de inversión | 566577.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566577.87, modificado:0.0}} | Construccion De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado En La Privada Del Carmen En La Colonia El Carmen - 304716 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 304716 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL CARMEN INTERIOR SN COLONIA EL CARMEN, 37299 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A SAN JOSÉ DEL POTRERO Y BOULEVARD VICE, lon:-101.6076038, lat:21.11688521}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1122184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA00170400987141 | Proyecto de inversión | 234757.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234757.71, modificado:0.0}} | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable En La Comunidad Lagunillas - 260414 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 260414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:348, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 37669 LAGUNILLAS, LEÓN GUANAJUATO, TOMAS LA SALIDA A LAGOS DE MORENO Y EN EL CRUCE ANTES CONOCIDO COMO LA ""Y GRIEGA"", lon:-101.7657602, lat:21.19813117}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170400987159 | Proyecto de inversión | 167123.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167123.55, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Rancho Nuevo De La Luz - 103851 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 103851 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHO RANCHO NUEVO DE LA LUZ, 37687 RANCHO NUEVO DE LA LUZ, LEÓN GUANAJUATO, TOMAR BLVRD. LEÓN-CUERAMARO, HASTA CAMINO A , lon:-101.6454211, lat:20.96332441}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-186170, contratista:BISICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:152989.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1122239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA17170400987185 | Proyecto de inversión | 278539.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278539.25, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Santa Ana Del Conde - 104006 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 104006 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:CALLE DE LA CONQUISTA INTERIOR SN RANCHO SANTA ANA DEL CONDE, 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO DE ALVARAD, lon:-101.5783112, lat:20.95904989}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-187170, contratista:CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:210555.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1122265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA180401451259 | Proyecto de inversión | 5099293.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099293.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS Y UN MODULO SANITARIO UNA DIRECCIÓN Y UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS LA RONCHA - 383956 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 383956 | S | 161 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA SAN CARLOS LA ROCHA, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y BOULEVARD HERRADURA, CALLE PUENTE PARTIENDO DEL BLVD. AEROPUERTO RUMBO A SILAO RETORNO LA HERRADURA MANO DERECHA CALLE PRINCIPAL M, lon:-101.58894999, lat:21.06547274}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1451259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA180401460267 | Acción | 75890.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75890.77, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 404930 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 404930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460267/proyecto_INICIO, 1460267/proyecto_FIN, 1460267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA180401460630 | Acción | 46335.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46335.69, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 405332 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 405332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1460630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504641 | Proyecto de inversión | 1327883.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327883.04, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS - 3166 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3166 | S | 528 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAS DE VERONICA Y CALLE VILLAS DE MARTA, CALLE HACIENDAS DE LEÓN AV. OLÍMPICA DE PONIENTE A ORIENTE VUELT, lon:-101.59501671, lat:21.09661258}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504648 | Proyecto de inversión | 4389000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORCIRA EN LA COLONIA LA ERMITA - 3191 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3191 | S | 152 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2926.0, meta_modificada:2926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:975, direccion:CALLE CORCIRA COLONIA ERMITA, 37358 LA ERMITA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERSÉFONE Y CALLE HADES, CALLE NAXOS DIRÍGETE A BLVD SAN JUAN BOSCO EN LA INTERSECCIÓN CON CALLE SALAMINA GIRA A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE SALAMINA HASTA CA, lon:-101.73167545, lat:21.15078227}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela ya que el proyecto se encuentra duplicado y se dio seguimiento al mismo a través del folio numero 69807 (FIDOC/CCT/639/20), trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-13}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs5: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs6: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs7: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs8: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504651 | Proyecto de inversión | 344010.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344010.55, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA SELVA DE IBARRILLA - 3202 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3202 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA SELVA DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA DEL CAMPO Y CALLE SELVA MORADA, CALLE SELVA CAFE AV. SARDENETA DE NORTE A SUR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE SELVA AMAZÓNICA, V, lon:-101.63128968, lat:21.17542668}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504656 | Proyecto de inversión | 1484758.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484758.81, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA MADRE RAQUEL EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO - 3245 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3245 | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE RAQUEL COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA ATOTONILCO Y CALLE MADRE TIERRA, DIRÍGETE POR MADRE TIERRA SUR GIRA IZQUIERDA POR RIO MAYO OTE, GIRA A LA DERECHA A CALLE ALBUMEN , lon:-101.6315121, lat:21.07241082}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504656/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela ya que el proyecto se encuentra duplicado y se dio seguimiento al mismo a través del folio numero GUA190201548009, y numero de MIDS 69772 (Oficio Interno FIDOC/CCT/639/20) , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-13}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs5: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs6: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs7: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs8: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504668 | Proyecto de inversión | 1245017.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245017.56, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN LA COLONIA BUENAVENTURA - 3312 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3312 | S | 405 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARISTOTELES INTERIOR SN COLONIA BUENAVENTURA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. SAN JUAN BOSCO DE SUR A NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. ARISTÓTELES, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE ARQUÍMED, lon:-101.72693106, lat:21.13914902}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504669 | Proyecto de inversión | 1950855.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950855.13, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRO ESCONDIDO EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS - 3319 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3319 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.05, meta_modificada:947.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO ESCONDIDO COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS I, 37109 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBO Y CALLE CERRO DE LOS MILAGROS, DIRÍGETE POR BLVD. MIGUEL HIDALGO NORTE GIRAR A LA DERECHA EN CALLE , lon:-101.67620811, lat:21.20598672}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-314190, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1594963.9, importe_modificado:1594963.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela ya que el proyecto se encuentra duplicado y se dio seguimiento al mismo a través del folio numero GUA190201548001 y numero de MIDS 69763 (Oficio Interno FIDOC/CCT/639/20) , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-13}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs5: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs6: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs7: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs8: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504671 | Proyecto de inversión | 780162.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780162.56, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA DE CONTRERAS II - 3329 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3329 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALIOPE INTERIOR SN COLONIA LOMA DE CONTRERAS II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. ARISTÓTELES DE ORIENTE A PONIENTE ENTRE BLVD. CALIOPE Y CALLE RÍO VERDE, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE GUADALUPE, lon:-101.73538953, lat:21.14357003}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504746 | Proyecto de inversión | 1027939.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027939.99, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO SAN BERNARDITO - 3661 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3661 | S | 333 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL MEZQUITAL INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN BERNARDITO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL LLANO Y CALLE LUIS ANTONIO, CALLE DEMETRIO BLVD. PRISMA DE SUR A NORTE ENTRE CALLE VALLE DEL TEMPO, lon:-101.63248665, lat:21.15337241}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504766 | Proyecto de inversión | 1991824.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991824.56, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS - 3757 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3757 | S | 528 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY RUFINO INTERIOR SN COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERESA Y CALLE GUADALUPE, CALLE BEATRIZ HERNANDEZ AV. OLÍMPICA DE PONIENTE A ORIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD., lon:-101.59707665, lat:21.09449551}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504771 | Proyecto de inversión | 516015.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516015.82, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA SELVA DE IBARRILLA - 3776 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3776 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA SELVA DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA DEL CAMPO Y CALLE SELVA MORADA, CALLE SELVA CAFE AV. SARDENETA DE NORTE A SUR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE SELVA AMAZÓNICA, V, lon:-101.6310912, lat:21.17491645}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504792 | Proyecto de inversión | 1867526.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867526.35, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUENAVENTURA - 3845 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3845 | S | 405 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARISTOTELES INTERIOR SN COLONIA BUENAVENTURA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. SAN JUAN BOSCO DE SUR A NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. ARISTÓTELES, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE ARQUÍMED, lon:-101.72700616, lat:21.13904895}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504798 | Proyecto de inversión | 1170243.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170243.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LOMA DE CONTRERAS II - 3858 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3858 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALIOPE INTERIOR SN COLONIA LOMA DE CONTRERAS II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. ARISTÓTELES DE ORIENTE A PONIENTE ENTRE BLVD. CALIOPE Y CALLE RÍO VERDE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE GUADALUPE, lon:-101.73528129, lat:21.1434551}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504806 | Proyecto de inversión | 1541909.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541909.99, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA NUEVO SAN BERNARDITO - 3901 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 3901 | S | 333 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL MEZQUITAL INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN BERNARDITO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL LLANO Y CALLE LUIS ANTONIO, CALLE DEMETRIO BLVD. PRISMA DE SUR A NORTE ENTRE CALLE VALLE DEL TEMPO, lon:-101.63243301, lat:21.15342244}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101504840 | Proyecto de inversión | 2552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CFE, monto:255200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296800.0, modificado:0.0}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS - 4052 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 4052 | S | 528 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY RUFINO INTERIOR SN COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MARTÍN CABALLERO Y CALLE MARIA LUISA, CALLE BEATRIZ HERNANDEZ AV. OLÍMPICA DE PONIENTE A ORIENTE VUELTA A LA I, lon:-101.59710796, lat:21.09461534}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101505142 | Proyecto de inversión | 19177107.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:9588553.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9588553.84, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE BETANIA TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD LA LUZ - 4974 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 4974 | S | 39019 | 58530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1736.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SATURNO Y CALLE SIRIA, AVENIDA SION SOBRE BLVD. LOPEZ MATEOS A LA ALTURA DEL BLVD. VAZCO DE QUIROGA SE DA VUELTA A MANO DERECHA , lon:-101.65070432, lat:21.13350535}} | 2019-01-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101506982 | Proyecto de inversión | 3783679.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783679.13, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE - 10036 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 10036 | S | 1711 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:RANCHERIA SANTA ANA DEL CONDE, 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA DEL CONDE Y CALLE GONZALO SANDOVAL, CALLE PEDRO ALVARADO CARRETERA LEON-SILAO A LA ALTURA DEL KM 9 DAL VUELTA ALA DER, lon:-101.57935639, lat:20.95789276}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101506989 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CFE, monto:75400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678600.0, modificado:0.0}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA SELVA DE IBARRILLA - 10076 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 10076 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SELVA DEL CAMPO INTERIOR SN COLONIA LA SELVA DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA MORADA Y CALLE SELVA CAFE, CALLE SELVA LIRON AV. SARDENETA DE NORTE A SUR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE , lon:-101.63113948, lat:21.17487143}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101507011 | Proyecto de inversión | 2463688.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CFE, monto:246368.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217319.79, modificado:0.0}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA PIEDRA AZUL I - 10238 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 10238 | S | 609 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO INTERIOR SN COLONIA PIEDRA AZUL L, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE VILLAS DE GUILLERMINA, CALLE VILLAS DE MARÍA AV. OLÍMPICA DE SUR A NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. RODO, lon:-101.59632563, lat:21.09528128}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101507023 | Proyecto de inversión | 1957500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CFE, monto:195750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761750.0, modificado:0.0}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA BUENAVENTURA - 10355 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 10355 | S | 405 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARISTOTELES INTERIOR SN COLONIA BUENAVENTURA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. SAN JUAN BOSCO DE SUR A NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. ARISTÓTELES, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE ARQUÍMED, lon:-101.72696324, lat:21.13908898}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101507049 | Proyecto de inversión | 1609500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CFE, monto:160950.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448550.0, modificado:0.0}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA NUEVO SAN BERNARDITO - 10526 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 10526 | S | 333 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL MEZQUITAL INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN BERNARDITO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL LLANO Y CALLE LUIS ANTONIO, CALLE DEMETRIO BLVD. PRISMA DE SUR A NORTE ENTRE CALLE VALLE DEL TEMPO, lon:-101.63247592, lat:21.15342244}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101507084 | Proyecto de inversión | 710500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CFE, monto:71050.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639450.0, modificado:0.0}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL MINERAL III - 10640 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 10640 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MINERAL DE LLANOS INTERIOR SN COLONIA EL MINERAL III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MINERAL DEL PASO Y CALLE MINERAL DE LA PRADERA, CALLE KIWANO BLVD. SAN JUAN BOSCO DE NORTE A SUR VUELTA A LA DERECHA, lon:-101.72867986, lat:21.14263637}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101507108 | Proyecto de inversión | 3783679.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783679.13, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD GUADALUPE VICTORIA - 10734 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 10734 | S | 264 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:671, direccion:RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 37685 GUADALUPE VICTORIA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y CAMINO SANTA ANA DEL CONDE, CARRETERA LEON-SALAMANCA CARRETERA LEÓN-CUERAMARO A LOS 5.5 KM VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y TOMAR CARR, lon:-101.57965163, lat:21.01896078}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101507136 | Proyecto de inversión | 3783679.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783679.13, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES - 10810 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 10810 | S | 639 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:474, direccion:RANCHERIA LOS SAUCES, 37683 LOS SAUCES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON-SILAO Y CALLE BENITO JUANREZ, CALLE RODRIGUEZ BALADAN CARRETERA LEÓN SILAO A LA ALTURA DE DESVIACIÓN A COMANJILLA SOBRE CARRETERA , lon:-101.54070721, lat:21.01893658}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101507185 | Proyecto de inversión | 3783679.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783679.13, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA ARCINA - 10935 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 10935 | S | 478 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:266, direccion:RANCHERIA LA ARCINA, 37687 LA ARCINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON-SALAMANCA Y CAMINO SANTA ANA DEL CONDE, CAMINO BARRETOS CARRETERA LEÓN-SILAO A LA ALTURA DEL KM 9 DAR VUELTA ALA DERECHA BAJO EL PUENTE A SANTA ANA Y A 8 K, lon:-101.61384077, lat:20.9425709}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101507228 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7269081.86}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN MIRASOL - 11074 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 11074 | S | 1150 | 1161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:429, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE DURÁN (SAN AGUSTÍN MIRASOL), 37688 SAN FRANCISCO DE DURÁN (SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEÓN-CUERAMARO Y ANDADOR LIBRAMIENTO, CALLE LLANO DEL PINO CARRETERA LEÓN-CUERAMARO A , lon:-101.61984579, lat:21.00652029}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 7269081.86 | 7269081.86 | 7269081.86 | 7269081.86 | 7269081.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICON- 009190, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LEON GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7454129.85, importe_modificado:7454129.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507228/proyecto_INICIO, 1507228/proyecto_PROCESO, 1507228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101508052 | Proyecto de inversión | 253000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A MESA DE MEDINA - 12947 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 12947 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:INTERIOR SN COLONIA MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR BLVD MORELOS EN DIRECCION A LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE TELLEZ CRUCES AL MARGEN DERECHO 3 KM EN LINEA RECTA INICIA LA COMUNIDAD , lon:-101.61837125, lat:21.16220383}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101508093 | Proyecto de inversión | 222865.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222865.57, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A RANCHO NUEVO LA VENTA - 13053 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 13053 | S | 232 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:418, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO LA VENTA, 37668 RANCHO NUEVO DE LA VENTA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON DESPUES DEL PUENTE DE LA AUTOPISTA LEON AGUASCALIE, lon:-101.79239422, lat:21.07464757}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101508281 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA SANDIA - 13624 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 13624 | S | 1124 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:435, direccion:RANCHERIA PLAN GUANAJUATO (LA SANDÍA), 37687 PLAN GUANAJUATO (LA SANDÍA), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEÓN - CUERAMARO Y AVENIDA SANTA RITA, CALLE FARO DE LA SANDIA CARRETERA LEÓN-CUERAMARO A 20 KM, lon:-101.69478539, lat:20.92053663}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510288 | Proyecto de inversión | 324226.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324226.42, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A SAN JOSE DE OTATES NORTE TRAMO SAN JOSE DE OTATES SUR SAN JOSE DE OTATES NORTE - 19119 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19119 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:449, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE OTATES NORTE, 37653 SAN JOSÉ DE OTATES NORTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , A DOS KM DEL BLVD MORELOS PASAR LA COMUNIDAD DE ALFARO Y SUBIR 7 KM AL MARGEN DERECHO A 6 KM POR UNICO CAMINO DE ACCESO, lon:-101.4836779, lat:21.17947778}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510292 | Proyecto de inversión | 203740.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203740.89, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A REFUGIO DE ROSAS - 19130 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19130 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:421, direccion:RANCHERIA REFUGIO DE ROSAS, 37668 REFUGIO DE ROSAS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON-AGUASCALIENTES Y CAMINO LIBRAMIENTO CARRETERO, TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON DESPUES DEL PUENTE D, lon:-101.7856078, lat:21.11807787}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510293 | Proyecto de inversión | 735407.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735407.21, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A MANZANILLAS TRAMO OJO DE AGUA DE LOS REYES A MANZANILLAS - 19133 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19133 | S | 311 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:367, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA MANZANILLA, 37207 LA MANZANILLA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR BLVD MORELOS EN DIRECCION A LAGOS DE MORENO POR HILARIO MEDINA NORTE EN LIEA RECTA A 5 KM PASANDO LA COLINA PRESITAS DEL CONSUELO , lon:-101.62185121, lat:21.18856095}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510306 | Proyecto de inversión | 333788.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333788.76, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO AL DERRAMADERO TRAMO VAQUERIAS DERRAMDERO - 19166 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19166 | S | 85 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:316, direccion:RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37680 EL DERRAMADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO NUEVO VALLE DE MORENO, A DOS KM DEL BLVD MORELOS PASAR LA COMUNIDAD DE ALFARO Y SUBIR 15 KM POR UNICO CAMINO DE ACCESO PASANDO COMUNI, lon:-101.41638618, lat:21.16810998}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510317 | Proyecto de inversión | 203740.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203740.89, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A FUNDICIONES TRAMO HUIZACHE FUNDICIONES - 19203 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19203 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:326, direccion:RANCHERIA FUNDICIONES, 37654 FUNDICIONES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A ALFARO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MANDARINA TOMAR BLVD MORELOS Y SUBIR RUMBO A ZOOLOGICO POR AVENIDA IBARRILLA , lon:-101.55701794, lat:21.24790024}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510327 | Proyecto de inversión | 498261.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498261.08, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A DERRAMADERO TRAMO NUEVO VALLE DE MORENO DERRAMADERO - 19245 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19245 | S | 456 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:316, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37668 EL DERRAMADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON DESPUES DEL PUENTE DE LA AUTOPISTA LEON AGUASCALIENTES SUR A MANO D, lon:-101.41600209, lat:21.16817001}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510331 | Proyecto de inversión | 190353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190353.6, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA VENTA TRAMO RAMILLETE LA VENTA - 19255 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19255 | S | 459 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:609, direccion:RANCHERIA LA VENTA, 37667 LA VENTA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEON Y CALLE FLOR DE ZARZAMORA, CALLE FLOR DE MEMBRILLO CARRETERA ANTIGUA A SAN FRANCISCO DEL RINCÓN A 6 KM AL MARGEN DERECHO , lon:-101.77750106, lat:21.05194794}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510340 | Proyecto de inversión | 180791.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180791.26, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO AL VENADITO - 19297 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19297 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:491, direccion:RANCHERIA EL VENADITO, 37668 EL VENADITO (EL VENADITO DE PEDRO MORENO), LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LA LUZ Y CALLE REAL, CALLE RÍO ESCONDIDO TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON DESPUES DEL P, lon:-101.40183605, lat:21.18260904}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510343 | Proyecto de inversión | 750706.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750706.96, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A MEDIA LUNA TRAMO MESA DE IBARRILLA MEDIA LUNA - 19304 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19304 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:370, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MEDIA LUNA, 37209 MEDIA LUNA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR BLVD MORELOS Y SUBIR RUMBO A ZOOLOGICO POR AVENIDA IBARRILLA 4 KM EN ENTRONQUE CON COMUNIDAD DE MESA DE IBARRILLA , lon:-101.64034671, lat:21.23297022}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510350 | Proyecto de inversión | 412199.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412199.99, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO AL GIGANTE TRAMO ESTANCIA DE OTATES EL GIGANTE - 19324 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19324 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:698, direccion:RANCHERIA EL GIGANTE, 37233 EL GIGANTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A ALFARO Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A NUEVO VALLE BULEVAR DELTA DE SUR A NORTE ENTRANDO POR COLEGIO SUBIRÉ PASANDO LA COMUNIDAD DE ALFARO A 5 KM , lon:-101.56113781, lat:21.19477331}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510354 | Proyecto de inversión | 253000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA GLORIA - 19345 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19345 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:329, direccion:RANCHERIA LA GLORIA, 37668 LA GLORIA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA PONIENTE Y CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO, CARRETERA LEON - AGUASCALIENTES TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON, lon:-101.7767445, lat:21.09486862}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente(2), trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190101510365 | Proyecto de inversión | 550170.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550170.33, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A SAUZ SECO TRAMO LLANO GRANDE SAUZ SECO - 19374 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 19374 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5227.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:479, direccion:RANCHERIA SAUZ SECO, 37233 SAUZ SECO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A ALFARO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MANDARINA BOLUVARD DELTA DE SUR A NORTE ENTRANDO POR COLEGIO SUBIRÉ PASANDO LA COMUNIDAD DE ALFARO A 8 KM , lon:-101.54352373, lat:21.17347951}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1510365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190201527354 | Proyecto de inversión | 285222.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285222.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PASEOS DE LA JOYA - 35281 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 35281 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:785, direccion:COLONIA PASEOS DE LA JOYA, 37355 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARCEL Y AVENIDA CALCOPIRITA, CALLE HENARES TOMAR BLVD. ARISTOTELES PARTIENDO DE SAN JUAN BOSCO CONTINUAR 4KM Y DAR VUELTA A LA IZQ ENCALCOPI, lon:-101.74679683, lat:21.13903953}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1527354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190201526333 | Proyecto de inversión | 2119145.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119145.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAPILLA DE ALFARO - 33801 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 33801 | S | 696 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2086.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:CALLE LA REGADERA INTERIOR SN COLONIA LA CAPILLA DE ALFARO, 37233 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE EL BLVD. MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE ARALIA A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE MA, lon:-101.60811877, lat:21.14401307}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1526333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190201526375 | Proyecto de inversión | 1874192.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874192.44, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COL RIVERA DE LOS CASTILLOS - 33872 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 33872 | S | 448 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2345.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HERREROS INTERIOR SN COLONIA RIVERA DE LOS CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL COCINERO Y CALLE DEL CHOFER, CALLE DEL PROFESIONISTA SOBRE EL BLVD. MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE ARALIA A, lon:-101.66590295, lat:21.20342045}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1526375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190201526391 | Proyecto de inversión | 1832289.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832289.54, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL CASTILLOS VIEJOS - 33910 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 33910 | S | 318 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2164.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CASTILLO ALEMAN INTERIOR SN COLONIA CASTILLOS VIEJOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CASTILLO INGLES Y , CALLE CULTURA CHICHIMECA SOBRE EL BLVD. MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE ARALIA A MANO DERE, lon:-101.66730406, lat:21.19970852}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1526391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190201526545 | Proyecto de inversión | 11291296.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.129129642E7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y OBRAS DE CAPTACIÓN EN EL BLVD WILBERTO JIMENEZ TRAMO BLVD TORRES LANDA A CALLE COSTA AZUL - 34131 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 34131 | S | 6615 | 4409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1701.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD WILBERTO JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 37479 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA ORIENTE Y CALLE COSTA AZUL, CALLE DEL CARMEN SOBRE EL BLVD. MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE A, lon:-101.67079072, lat:21.09606086}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190201547064 | Proyecto de inversión | 402096.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402096.26, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA FRACCIONES DE SAN JUAN BAUTISTA - 68228 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 68228 | S | 954 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA BAUTISTA INTERIOR SN COLONIA FRACCIONES SAN JUAN BAUTISTA, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA DEL POZO Y PRIVADA MUÑOZ, CALLE RIO MAYO SOBRE EL BLVD RIO MAYO DAR VUELTA A LA DERECHA POR EL BLVD. ATOTON, lon:-101.62184168, lat:21.07206313}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190201545837 | Proyecto de inversión | 722099.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361049.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:361049.99, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EMPEDRADO EN TRES CURVAS DEL CAMINO A DERRAMADERO - 66724 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 66724 | S | 85 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:316, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37680 EL DERRAMADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO NUEVO VALLE DE MORENO Y , A DOS KM DEL BLVD MORELOS PASAR LA COMUNIDAD DE ALFARO Y SUBIR 15 KM POR UNICO CAMINO DE ACCESO , lon:-101.41638296, lat:21.1681731}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190201546703 | Proyecto de inversión | 3586525.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586525.25, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 67769 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 67769 | S | 264 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:671, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 37680 GUADALUPE VICTORIA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A SANTA ANA DEL CONDE Y , CARRETERA LEON-SILAO A LA ALTURA DEL KM 9 DAL VUELTA ALA DERECHA BAJO EL PUENTE A SAN, lon:-101.58429078, lat:21.02330721}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1546703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Este folio se encuentra en revisión por la Unidad Responsable por lo que el siguiente trimestre se procederá a lo conducente, trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190401613058 | Proyecto de inversión | 1825465.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825465.97, modificado:1706943.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO DE MEDINA EN LA COLONIA MEDINA - 160340 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 160340 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:703, direccion:COLONIA MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE SAUZ MEDINA, CALLE MEZQUITE DE MEDINA DIRIGETE POR BLVD. JOSE MARIA MORELOS NORTE GIRAR A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA, PROCEDIENDO GIRAR A LA IZQUIE, lon:-101.62325261, lat:21.15248663}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1706943.01 | 1706943.01 | 1706943.01 | 1706943.01 | 1706943.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-349190, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1549563.28, importe_modificado:1825465.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {1613058/proyecto_INICIO, 1613058/proyecto_PROCESO, 1613058/proyecto_INICIO, 1613058/proyecto_PROCESO, 1613058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs5: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs6: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs7: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs8: {observación:Revisar información.(2), trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190401632463 | Proyecto de inversión | 77404.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77404.43, modificado:77353.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA:BENITO JUAREZ - 213009 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 213009 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS CALVO Y BOULEVARD VASCO DE QUIROGA, POR BLVR ALONSO DE TORRES DOBLAR A LA DERECHA EN BLVR VASCO DE QUIROGA Y DESPUÉS A LA DERECHA EN CALLE MI, lon:-101.64676767, lat:21.14328889}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 77353.29 | 77353.29 | 77353.29 | 77353.29 | 77353.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-178190, contratista:BISICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1780301.95, importe_modificado:1780301.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1632463/proyecto_INICIO, 1632463/proyecto_PROCESO, 1632463/proyecto_FIN, 1632463/proyecto_INICIO, 1632463/proyecto_PROCESO, 1632463/proyecto_FIN, 1632463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Información proporcionada por Unidad Responsable de la Obra , trimestre:2.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:Revisar información., trimestre:2.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2020-07-19}}
2020 | 2 | GUA190401635406 | Proyecto de inversión | 1534063.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534063.95, modificado:1534056.3}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA: NUEVO LEON - 224684 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 224684 | S | 645 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO LEÓN, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLALDAMA Y CALLE BANGLADESH, TOMAR CALLA ZUZUA LUEGO VILLALDAMA A LA CALLE SABINAS, lon:-101.65724676, lat:21.18911014}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1534056.29 | 1534056.29 | 1534056.29 | 1534056.29 | 1534056.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-142190, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2340339.42, importe_modificado:2340339.42}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:215.0}} | {1635406/proyecto_PROCESO, 1635406/proyecto_FIN, 1635406/proyecto_PROCESO, 1635406/proyecto_FIN, 1635406/proyecto_INICIO, 1635406/proyecto_PROCESO, 1635406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401634634 | Proyecto de inversión | 382248.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382248.01, modificado:382248.01}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA: ALTAVISTA - 222733 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 222733 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA ALTAVISTA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA PRADERA Y CALLE VISTA CUMBRES, TOMAR BLVD HIDALGO PASAR COLONIA LOMAS DE LOS CASTILLOS Y TOMAR AV VISTA CUMBRES, lon:-101.67898897, lat:21.20992272}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1634634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401639330 | Proyecto de inversión | 1160549.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160549.29, modificado:1153116.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA:PERIODISTAS MEXICANOS - 230481 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 230481 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE A GODOY Y CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS, POR BLVR CERVANTES DE SAAVEDRA EN DIRECCION DE NORTE A SUR DOBLAR A LA DERECHA EN CA, lon:-101.75393001, lat:21.09221419}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1153116.67 | 1153116.67 | 1153116.67 | 1153116.67 | 1153116.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-187190, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2088988.73, importe_modificado:2088988.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1639330/proyecto_PROCESO, 1639330/proyecto_FIN, 1639330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401639348 | Proyecto de inversión | 82137.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82137.85, modificado:82137.85}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA: VALLE DE SAN CARLOS - 230505 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 230505 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE SAN CARLOS, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZALITO Y CALLE JUAN PABLO, TOMAR TAJO DE SANTA ANA LUEGO PEDREGAL DEL VALLE A LA CALLE PIO X, lon:-101.59482403, lat:21.07852258}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 82060.06 | 82060.06 | 82060.06 | 82060.06 | 82060.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-140190, contratista:ECOVO SOLAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2888514.46, importe_modificado:2888514.46}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1639348/proyecto_INICIO, 1639348/proyecto_PROCESO, 1639348/proyecto_FIN, 1639348/proyecto_INICIO, 1639348/proyecto_PROCESO, 1639348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401657995 | Proyecto de inversión | 1111978.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111978.18, modificado:1066286.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIRAMIDE EN LA COLONIA PIRAMIDE - 267844 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 267844 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA LA PIRÁMIDE, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISTERA Y CALLE CRESTERIA, AVENIDA GUANAJUATO DIRIGETE A BLVD FRANCISCO VIL.LA NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA EN AV. GUANAJUATO, lon:-101.64305181, lat:21.13670522}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1066286.44 | 1066286.44 | 1066286.44 | 1066286.44 | 1066286.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-445190, contratista:GONZALO ACEVEDO CORREA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1111978.18, importe_modificado:1111978.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {1657995/proyecto_INICIO, 1657995/proyecto_PROCESO, 1657995/proyecto_INICIO, 1657995/proyecto_PROCESO, 1657995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401656843 | Proyecto de inversión | 432838.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432838.49, modificado:432838.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA PIRAMIDE EN LA COLONIA PIRAMIDE - 266160 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 266160 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.42, meta_modificada:376.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA LA PIRÁMIDE, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. GUANAJUATO Y CALLE CRISTERA, DIRIGETE A BLVD FRANCISCO VIL.LA NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA EN AV. GUANAJUATO NUEVAMENTE GIRAR A LA DERECHA EN CALLE P, lon:-101.64314036, lat:21.13665221}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 432838.32 | 432838.32 | 432838.32 | 432838.32 | 432838.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-441190, contratista:COSMOCALLI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:432838.49, importe_modificado:432838.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.42}} | {1656843/proyecto_INICIO, 1656843/proyecto_PROCESO, 1656843/proyecto_INICIO, 1656843/proyecto_PROCESO, 1656843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401656870 | Proyecto de inversión | 1431860.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431860.19, modificado:1431853.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TANZANIA EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA - 266201 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 266201 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.44, meta_modificada:803.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGLADESH Y CALLE GHANA, DIRIGETE POR CANAL DE SARDANETA ESTE CRUZANDO CON CALLE BANGLADESH EN INTERSECCION CON TANZANIA, lon:-101.65447676, lat:21.19113632}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1217668 | 1217668 | 1217668 | 1217668 | 1217668 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-442190, contratista:CONSTRUCTORA LAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1431860.19, importe_modificado:1431860.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.44}} | {1656870/proyecto_INICIO, 1656870/proyecto_PROCESO, 1656870/proyecto_INICIO, 1656870/proyecto_PROCESO, 1656870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401654919 | Proyecto de inversión | 5241451.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1500000.0, modificado:1457696.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3741451.84, modificado:3449167.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO M. SANCHEZ DE TAGLE EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS J LOPEZ - 265622 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 265622 | S | 276 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5329.0, meta_modificada:5328.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO LOMBARDO Y CALLE JOSE MARIA TORNEL, DIRIGETE A BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRA A LA DERECHA HACIA COLONIA JACINTO LÓPEZ GI, lon:-101.75494784, lat:21.09377631}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 4906863.49 | 4906863.49 | 4906863.49 | 4906863.49 | 4906863.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-495190, contratista:CONSTRUCTORA LAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5199148.05, importe_modificado:5199148.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5328.95}} | {1654919/proyecto_INICIO, 1654919/proyecto_FIN, 1654919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401654980 | Proyecto de inversión | 2308328.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308328.94, modificado:2281787.07}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINERAL DEL LLANO EN LA COLONIA MINERAL E LA JOYA - 265797 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEON | 265797 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1369.0, meta_modificada:1369.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA MINERAL DE LA JOYA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MINERAL DE LA PRADERA Y CALLE MINERAL DEL PASO, DIRIGETE A BLVD ARISTÓTELES GIRA A LA IZQUIERDA A VALLE DE SAN MARCOS GIRA A LA DERECHA HACIA VA, lon:-101.72928985, lat:21.14228281}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2281787.07 | 2281787.07 | 2281787.07 | 2281787.07 | 2281787.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-490190, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2308328.94, importe_modificado:2308328.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1369.6}} | {1654980/proyecto_INICIO, 1654980/proyecto_FIN, 1654980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401664785 | Proyecto de inversión | 731331.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731331.21, modificado:726705.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GAMALIEZ EN LA COLONIA SAN PABLO - 151363 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 151363 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.5, meta_modificada:310.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD CRISTIANA Y CALLE GENTILES, CALLE SAULO DIRÍGETE POR BLVD. JOSE MARÍA MORELOS NORTE GIRAR A LA DERECHA EN BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA , lon:-101.64789566, lat:21.16842469}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 726705.61 | 726705.61 | 726705.61 | 726705.61 | 726705.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-380190, contratista:SOLUCIONES DIOR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:731331.21, importe_modificado:731331.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.5}} | {1664785/proyecto_INICIO, 1664785/proyecto_PROCESO, 1664785/proyecto_INICIO, 1664785/proyecto_PROCESO, 1664785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401664959 | Proyecto de inversión | 1471802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471802.8, modificado:1471785.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIAJES APOSTÓLICOS EN LA COLONIA SAN PABLO - 151824 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 151824 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.5, meta_modificada:1104.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD CRISTIANA Y CALLE SAULO, CALLE MACEDONIA DIRÍGETE POR BLVD.JOSE MARIA MORELOS NORTE GIRAR A LA DERECHA EN BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA , lon:-101.64754161, lat:21.16928761}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1471785.45 | 1471785.45 | 1471785.45 | 1471785.45 | 1471785.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-381190, contratista:BISICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1471802.8, importe_modificado:1471802.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.58}} | {1664959/proyecto_INICIO, 1664959/proyecto_PROCESO, 1664959/proyecto_INICIO, 1664959/proyecto_PROCESO, 1664959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401665826 | Proyecto de inversión | 2522948.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522948.11, modificado:2522947.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REAL DE CATORCE EN LA COLONIA REAL DEL CASTILLO - 153382 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 153382 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1972.3, meta_modificada:1972.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DE COLIMA Y CALLE REAL DEL TORO, CALLE REAL DE MINA DIRIGETE POR BLVD. MIGUEL HIDALGO NORTE GIRAR A LA DERECHA EN CALLE REAL DEL CASTILLO , lon:-101.68064908, lat:21.2120693}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2522947.88 | 2522947.88 | 2522947.88 | 2522947.88 | 2522947.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-450190, contratista:CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2163371.27, importe_modificado:2522948.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1972.3}} | {1665826/proyecto_INICIO, 1665826/proyecto_PROCESO, 1665826/proyecto_INICIO, 1665826/proyecto_PROCESO, 1665826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA190401683375 | Proyecto de inversión | 1176534.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176534.37, modificado:1128349.56}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL MEDIA LUNA CERRO ALTO - 295231 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LEÓN | 295231 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:316, direccion:COLONIA EL DERRAMADERO, 37650 EL DERRAMADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , A DOS KM DEL BLVD MORELOS PASAR LA COMUNIDAD DE ALFARO Y SUBIR 15 KM POR UNICO CAMINO DE ACCESO PASANDO COMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO A 7 KM, lon:-101.41587119, lat:21.16796991}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1128349.55 | 1128349.55 | 1128349.55 | 1128349.55 | 1128349.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-468190, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1176534.37, importe_modificado:1176534.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1683375/proyecto_INICIO, 1683375/proyecto_FIN, 1683375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## fortamun
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
DESTINO DEL GASTO FORTAMUN
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_ UNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | GUA200101700901 | Proyecto de inversión | 3045081.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045081.27, modificado:3045081.27}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: FRANCISCO VILLA, TORRES LANDA Y HERMANOS ALDAMA (1a Etapa), EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-023020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte 3928, La Piscina, Industrial Santa Crocce, 37439 León, Gto., México, lon:-101.72082424, lat:21.09915481}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 3045081.27 | 3045081.27 | 1860111.6 | 1860111.6 | 1860111.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-023020, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3045081.27, importe_modificado:3045081.27}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:17.84}} | {1700901/proyecto_INICIO, 1700901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701041 | Proyecto de inversión | 2501209.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501209.91, modificado:2501209.91}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, MIGUEL C. SAAVEDRA, CARRANZA (1a Etapa) EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-024020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Timoteo Lozano, Diez de Mayo, León, Gto., México, lon:-101.627454, lat:21.0636862}} | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2501209.91 | 2501209.91 | 1463866.99 | 1463866.99 | 1463866.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-024020, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2501209.91, importe_modificado:2501209.91}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:19.81}} | {1701041/proyecto_INICIO, 1701041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701056 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997669.87}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JOSÉ ALONSO DE TORRES, MIGUEL HIDALGO Y H. BUSTOS (1a Etapa) EN LEÓN, GTO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-025020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres, Leon I, León, Gto., México, lon:-101.6412494, lat:21.1439092}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hermenegildo Bustos, Obrera INFONAVIT, León, Gto., México, lon:-101.6681693, lat:21.1669717}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.87 | 2997669.87 | 2432103.06 | 2432103.06 | 2432103.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-025020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:38.79}} | {1701056/proyecto_PROCESO, 1701056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701060 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997669.87}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DE BLVD. AEROPUERTO, BLVD. LA LUZ, BLVD. VICENTE VALTIERRA Y TELLEZ CRUCES (1a Etapa) EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-026020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.73, meta_modificada:21.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fracciones de Jesus Maria, León, Gto., México, lon:-101.6221768, lat:21.1143515}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México, lon:-101.6428, lat:21.1268699}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.86 | 2997669.86 | 2437022.5 | 2437022.5 | 2437022.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-026020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.64}} | {1701060/proyecto_PROCESO, 1701060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701063 | Proyecto de inversión | 2772767.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772767.96, modificado:2997669.86}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: SAN JUDAS TADEO, VIA DE LOS GIRASOLES, OLIMPICA, MILENIO, EPSILON, VERTIZ CAMPERO, DELTA Y EJE METROPOLITANO (1a Etapa) EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-027020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:42.21, meta_modificada:42.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Delta, Fracciones de Santa Julia, León, Gto., México, lon:-101.6166267, lat:21.0953665}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Metropolitan, Desarrollo el Potrero, León, Gto., México, lon:-101.5951047, lat:21.1240188}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.86 | 2997669.86 | 2450702.63 | 2450702.63 | 2450702.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-027020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:40.1}} | {1701063/proyecto_PROCESO, 1701063/proyecto_INICIO, 1701063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701372 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2, 1A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-029020 | N | 0 | 0 | 257394 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Miguel Hidalgo 7020, Echeveste Nte., 37100 León, Gto., México, lon:-101.6664955, lat:21.1944366}} | 2020-02-17 | 2020-09-12 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-029020, contratista:JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1830.0}} | {1701372/proyecto_PROCESO, 1701372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701375 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-030020 | N | 0 | 0 | 268449 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto, Fracciones de el Alto, León, Gto., México, lon:-101.6057556, lat:21.0781265}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 432577.9 | 432577.9 | 432577.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-030020, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3021.95}} | {1701375/proyecto_PROCESO, 1701375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701377 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 106502 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Mariano Escobedo Ote., León, Gto., México, lon:-101.6836788, lat:21.1150357}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 385993.99 | 385993.99 | 385993.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-031020, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1198.9}} | {1701377/proyecto_PROCESO, 1701377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701379 | Proyecto de inversión | 525539.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525539.67, modificado:525539.67}} | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES EN OFICINAS Y EDIFICIOS PUBLICOS LEON (1a Etapa 2020), GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-032020 | N | 0 | 0 | 7109 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Nicolas, 37480 León, Gto., México, lon:-101.6762327, lat:21.1062034}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., México, lon:-101.6598707, lat:21.0992655}} | 2020-02-17 | 2020-06-06 | 525539.67 | 525539.67 | 351910.68 | 351910.68 | 351910.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-032020, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:525539.67, importe_modificado:525539.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:13.3}} | {1701379/proyecto_INICIO, 1701379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701383 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3, 1A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 271234 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3214.0, meta_modificada:3214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Alfaro, Gto., México, lon:-101.6074999, lat:21.1497222}} | 2020-02-17 | 2020-09-19 | 1212919.37 | 1212919.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-033020, contratista:PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2249.8}} | {1701383/proyecto_INICIO, 1701383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701400 | Proyecto de inversión | 431226.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431226.75, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-035020 | N | 0 | 0 | 65488 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México, lon:-101.6484544, lat:21.1045601}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 432577.92 | 432577.92 | 432577.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-035020, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:737.2}} | {1701400/proyecto_PROCESO, 1701400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701403 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4, 1A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-036020 | N | 0 | 0 | 144559 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Paseo de Jerez 225, Jardines de Jerez, 37530 León, Gto., México, lon:-101.6401967, lat:21.1019}} | 2020-02-17 | 2020-09-12 | 1212919.37 | 1212919.37 | 439815.43 | 439815.43 | 439815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-036020, contratista:ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1010.67}} | {1701403/proyecto_PROCESO, 1701403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701405 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997669.87}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALECÓN DEL RÍO Y VASCO DE QUIROGA EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-037020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.84, meta_modificada:20.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos, El Mirador Oriental, León, Gto., México, lon:-101.6517606, lat:21.1139461}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.86 | 2997669.86 | 2538357.14 | 2538357.14 | 2538357.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-037020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:18.13}} | {1701405/proyecto_PROCESO, 1701405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701407 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-034020 | N | 0 | 0 | 178825 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:2119.0, meta_modificada:2119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León - Aguascalientes, San Miguel INFONAVIT, León, Gto., México, lon:-101.6793053, lat:21.0983167}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 432577.92 | 432577.92 | 432577.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-034020, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2013.05}} | {1701407/proyecto_PROCESO, 1701407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701411 | Proyecto de inversión | 2501209.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501209.91, modificado:2501209.91}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: MARIANO ESCOBEDO, SAN PEDRO, AMÉRICAS, ROMA, PASEO DE JEREZ, GONZÁLEZ BOCANEGRA Y BARRIO DE GUADALUPE EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-038020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:18.95, meta_modificada:18.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av Roma, Andrade, León, Gto., México, lon:-101.6711252, lat:21.1126931}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 105, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., México, lon:-101.6515795, lat:21.1135782}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2501209.91 | 2501209.91 | 2045827.66 | 2045827.66 | 2045827.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-038020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2501209.91, importe_modificado:2501209.91}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:18.0}} | {1701411/proyecto_PROCESO, 1701411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701414 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1, 1A ETAPA 2020, EN LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-039020 | N | 0 | 0 | 336131 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3983.0, meta_modificada:3983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Argon de Echeveste 102, Villas de Echeveste, 37100 León, Gto., México, lon:-101.6647155, lat:21.1831053}} | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1212919.37 | 1212919.37 | 665141.28 | 665141.28 | 665141.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-039020, contratista:JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2509.29}} | {1701414/proyecto_PROCESO, 1701414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701427 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-040020 | N | 0 | 0 | 269039 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 540079.28 | 540079.28 | 540079.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-040020, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2805.44}} | {1701427/proyecto_PROCESO, 1701427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701428 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-041020 | N | 0 | 0 | 327185 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3877.0, meta_modificada:3877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Echeveste Nte., León, Gto., México, lon:-101.6662729, lat:21.1920291}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 472711.75 | 472711.75 | 472711.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-041020, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3683.15}} | {1701428/proyecto_PROCESO, 1701428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701431 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-042020 | N | 0 | 0 | 102027 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tablas de la Virgen, León, Gto., México, lon:-101.6648502, lat:21.1642387}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:La Noria Nte., León, Gto., México, lon:-101.6822802, lat:21.209629}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 472711.75 | 472711.75 | 472711.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-042020, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1063.92}} | {1701431/proyecto_PROCESO, 1701431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701434 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-044020 | N | 0 | 0 | 107261 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Timoteo Lozano Ote., Libertad, León, Gto., México, lon:-101.620962, lat:21.0619263}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tajo de Santa Ana, Fracciones de San Carlos, León, Gto., México, lon:-101.5992153, lat:21.0761416}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 487045.31 | 487045.31 | 487045.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-044020, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1207.45}} | {1701434/proyecto_PROCESO, 1701434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701436 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-045020 | N | 0 | 0 | 127684 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1513.0, meta_modificada:1513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Paseo de los Insurgentes 2403, Desarrollo Baleares, 37318 León, Gto., México, lon:-101.7074966, lat:21.1465462}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Mariano Escobedo Ote., Flores Magon, León, Gto., México, lon:-101.7138479, lat:21.117908}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 505466.74 | 505466.74 | 505466.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-045020, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1437.35}} | {1701436/proyecto_PROCESO, 1701436/proyecto_INICIO, 1701436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701437 | Proyecto de inversión | 2050775.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050775.94, modificado:2050775.94}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: PASEO DE LOS INSURGENTES, SAN JUAN BOSCO, CAMPESTRE, LOPEZ SANABRIA, ARISTÓTELES, LAS JOYAS, CALCOPIRÍTA, CALIOPE Y EXPOSICIONES EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-046020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:37.32, meta_modificada:37.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre 1709, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto., México, lon:-101.7059928, lat:21.1557281}} | 2020-02-17 | 2020-07-11 | 2050775.94 | 2050775.94 | 1834291.7 | 1834291.7 | 1834291.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-046020, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2050775.94, importe_modificado:2050775.94}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:23.14}} | {1701437/proyecto_PROCESO, 1701437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701439 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-047020 | N | 0 | 0 | 26161 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México, lon:-101.6484544, lat:21.1045601}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Última Cena, Jesus de Nazareth, 37570 León, Gto., México, lon:-101.6544804, lat:21.0787934}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 504245.51 | 504245.51 | 504245.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-047020, contratista:SARA MAYELA RAMIREZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:294.5}} | {1701439/proyecto_PROCESO, 1701439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701442 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997669.87}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JOSÉ MARÍA MORELOS, HILARIO MEDINA, ANTONIO MADRAZO, CONGRESO DE CHILPANCINGO E IBARRILLA EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-049020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:43.88, meta_modificada:43.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Predio Unidad Deportiva II Poniente, León, Gto., México, lon:-101.6463562, lat:21.1523119}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Hilario Medina 4804, Unidad Deportiva, 37237 León, Gto., México, lon:-101.6519533, lat:21.1451583}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.87 | 2997669.87 | 2244306.38 | 2244306.38 | 2244306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-049020, contratista:PATRICIA ROBLES MELKEN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:35.1}} | {1701442/proyecto_PROCESO, 1701442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200101701444 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 5 (1a etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-078020 | N | 0 | 0 | 357060 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:4231.0, meta_modificada:4231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Aguascalientes - Encarnación de Díaz, Artículo 4o. Constitucional, León, Gto., México, lon:-101.7613995, lat:21.0872531}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Progreso 214, Centro, 37000 León, Gto., México, lon:-101.6722976, lat:21.12026}} | 2020-02-17 | 2020-09-26 | 1212919.37 | 1212919.37 | 590857.92 | 590857.92 | 590857.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-078020, contratista:SERGIO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2961.7}} | {1701444/proyecto_INICIO, 1701444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200201710527 | Proyecto de inversión | 1449313.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449313.02, modificado:1449313.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA SOLEDAD, TRAMO DE BLVD AEROPUERTO A CAMINO A LA RONCHA, LEON, GUANAJUATO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Camino a La Soledad, Fracciones de San Carlos, 37860 León, Gto., México, lon:-101.5940496, lat:21.071355}} | 2020-04-06 | 2020-05-30 | 1449313.02 | 1449313.02 | 1198160.04 | 1198160.04 | 1198160.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-119020, contratista:CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1449313.02, importe_modificado:1449313.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2793.0}} | {1710527/proyecto_PROCESO, 1710527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200201710538 | Proyecto de inversión | 11233692.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12336924E7, modificado:1.12336924E7}} | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PONIENTE, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA PUBLICA | RIIED-166020 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29820.0, meta_modificada:29820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Vibar, 37353 León, Gto., México, lon:-101.7167931, lat:21.1275983}} | 2020-05-04 | 2020-11-06 | 11233692.4 | 11233692.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-166020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.12336924E7, importe_modificado:1.12336924E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11033.4}} | {1710538/proyecto_INICIO, 1710538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA12150400597729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal |  | 3114575.98 | 3114575.98
GUA16160300761798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648277 | 600093.86
GUA16160200644065 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 447938.66 | 0
GUA16160200644065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220626.5 | 222855.05
GUA16160200644066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43456.74 | 13037.02
GUA16160200644067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89998.19 | 70746.74
GUA16160200644068 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1664158.72 | 0
GUA16160200644068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819660.27 | 659425.51
GUA16160200648900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156238.21 | 123348.45
GUA16160200648903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403064.85 | 217075.29
GUA16160200648904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227926.96 | 220780.27
GUA16160200648907 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2164213.59 | 0
GUA16160200648907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065955.95 | 738156.48
GUA16160200651285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3174522.6 | 2006536.26
GUA16160200651285 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 6445242.86 | 0
GUA16160200651286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74723.42 | 72288.45
GUA16160200651290 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 452346.34 | 0
GUA16160200651290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222797.45 | 193897.24
GUA16160200651298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156332.48 | 992824.36
GUA16160200651298 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2347705.34 | 0
GUA16160200653634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60357.11 | 60357.11
GUA16160200653635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746881.65 | 663913.91
GUA16160200653635 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1516396.09 | 0
GUA16160200653646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510005.62 | 946995.21
GUA16160200653646 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 3065769 | 0
GUA16160200656002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59535.09 | 58870.63
GUA16160200656003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43884.35 | 34229.78
GUA16160200656004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141929.37 | 134510.08
GUA16160200658481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73791.94 | 60278.2
GUA16160200658483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285657.14 | 231009.81
GUA16160200658484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72780.02 | 72750.86
GUA16160200658487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1131701.71 | 925844.35
GUA16160200658487 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2297697.42 | 0
GUA16160200658495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 0
GUA16160200658495 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2292483.51 | 1879521.91
GUA16160200660934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79978.53 | 73770.47
GUA16160200660935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101367.95 | 106775.02
GUA16160200686376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300431.95 | 277150.65
GUA16160200686376 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 696377.48 | 0
GUA16160200686405 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2436040.63 | 0
GUA16160200686405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050959.37 | 649663.79
GUA16160200697337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA16160200702787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390682.68 | 0
GUA16160200708383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109429.73 | 710912.24
GUA16160200708383 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2571570.28 | 0
GUA16160200708410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87927.26 | 87927.26
GUA16160200708411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
GUA16160300761548 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1560508.6 | 0
GUA16160300761548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673236.36 | 646756.98
GUA16160300761563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705997.96 | 0
GUA16160300761574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55099 | 55099
GUA16160300761577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 63000
GUA16160300761580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249278.5 | 163645.87
GUA16160300761582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373917.75 | 381840.36
GUA16160300761584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249278.5 | 218194.49
GUA16160300761733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481605.42 | 0
GUA16160300761733 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 116323.28 | 115728.26
GUA16160300761741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11269741.45 | 11269721.45
GUA16160300761747 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1736343.42 | 0
GUA16160300761747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749095.21 | 704768.86
GUA16160300761752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66745.43 | 221456.06
GUA16160300761752 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 154710.63 | 221456.06
GUA16160300761761 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 790552.66 | 0
GUA16160300761761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341061.11 | 291050.76
GUA16160300761763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737673 | 506664.2
GUA16160300761771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561390.19 | 0
GUA16160300761779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737673 | 506664.2
GUA16160300761806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97241.55 | 0
GUA16160300761808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247814.48 | 249741.8
GUA16160300761812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372673.39 | 372673.39
GUA16160300761827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249278.5 | 218194.49
GUA16160300761833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3930386.4 | 3540247.17
GUA16160300761837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
GUA16160300761838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
GUA16160300761895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28896.56 | 16115.22
GUA16160300761905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255590 | 496513.57
GUA16160300761910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3519628.88 | 3003391.09
GUA16160300761912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2215731.21 | 1717700.06
GUA16160300761918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2483000 | 1826405.76
GUA16160300761920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 110030.09
GUA16160300761920 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 214451 | 0
GUA16160300761932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93686 | 165810.75
GUA17170200858644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 0
GUA17170200858645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312721.31 | 0
GUA17170200858646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164814.25 | 0
GUA17170200858647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223958.69 | 0
GUA17170200858649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 0
GUA17170200858650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 0
GUA17170200858651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 0
GUA17170200858652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 0
GUA17170200858670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64220 | 0
GUA17170200858673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53745 | 0
GUA17170200858679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116510.55 | 0
GUA17170300916382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 0
GUA17170300916383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20150 | 0
GUA17170300916384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 0
GUA17170300916385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19500 | 0
GUA17170300916387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 0
GUA17170300916388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 0
GUA17170300916389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118816.5 | 0
GUA17170300916390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 0
GUA17170300916391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 0
GUA17170300916392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 0
GUA17170300916393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
GUA17170300916394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 0
GUA17170300916395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112500 | 0
GUA17170300916396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95265.77 | 0
GUA17170300916397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 0
GUA17170300916398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
GUA17170300916399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250183.5 | 0
GUA17170300916400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 0
GUA17170300916401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 0
GUA17170300916402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 0
GUA17170300916403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 0
GUA17170300916404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 0
GUA17170300916405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22750 | 0
GUA17170300916406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22750 | 0
GUA17170300916407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13650 | 0
GUA17170300916408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18200 | 0
GUA17170300916409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16800 | 0
GUA17170300916410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 0
GUA17170300916411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 0
GUA17170300916412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22750 | 0
GUA17170300916413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 0
GUA17170300916415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4157.14 | 0
GUA17170300916417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
GUA17170300916418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 0
GUA17170300916419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18600 | 0
GUA17170300916420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97500 | 0
GUA17170300916421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58500 | 0
GUA17170300916422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11295.31 | 0
GUA17170300916423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11295.31 | 0
GUA17170300916424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 0
GUA17170300916425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 0
GUA17170300916426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12600 | 0
GUA17170300916427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22750 | 0
GUA17170300916428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 0
GUA17170300916430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217133.04 | 0
GUA17170300916431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
GUA17170300916432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
GUA17170300916433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35750 | 0
GUA17170300916434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128717.88 | 0
GUA17170300916435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19500 | 0
GUA17170300916436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 0
GUA17170300916437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22750 | 0
GUA17170300916438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559.72 | 0
GUA17170300916439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35750 | 0
GUA17170300916440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271032.12 | 0
GUA17170300916499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73509.39 | 0
GUA17170400987088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295837.86 | 0
GUA17170400987101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277348 | 0
GUA17170400987103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93874.84 | 0
GUA17170400987104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566577.87 | 0
GUA00170400987141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234757.71 | 0
GUA17170400987159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167123.55 | 0
GUA17170400987185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278539.25 | 0
GUA180401451259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5099293.1 | 0
GUA180401460267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75890.77 | 0
GUA180401460630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46335.69 | 0
GUA190101504641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327883.04 | 0
GUA190101504648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4389000 | 0
GUA190101504651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344010.55 | 0
GUA190101504656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484758.81 | 0
GUA190101504668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245017.56 | 0
GUA190101504669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950855.13 | 0
GUA190101504671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780162.56 | 0
GUA190101504746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027939.99 | 0
GUA190101504766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991824.56 | 0
GUA190101504771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516015.82 | 0
GUA190101504792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1867526.35 | 0
GUA190101504798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170243.84 | 0
GUA190101504806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541909.99 | 0
GUA190101504840 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CFE | 255200 | 0
GUA190101504840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2296800 | 0
GUA190101505142 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | SAPAL | 9588553.84 | 0
GUA190101505142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9588553.84 | 0
GUA190101506982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3783679.13 | 0
GUA190101506989 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CFE | 75400 | 0
GUA190101506989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678600 | 0
GUA190101507011 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CFE | 246368.87 | 0
GUA190101507011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2217319.79 | 0
GUA190101507023 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CFE | 195750 | 0
GUA190101507023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1761750 | 0
GUA190101507049 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CFE | 160950 | 0
GUA190101507049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448550 | 0
GUA190101507084 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CFE | 71050 | 0
GUA190101507084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639450 | 0
GUA190101507108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3783679.13 | 0
GUA190101507136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3783679.13 | 0
GUA190101507185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3783679.13 | 0
GUA190101507228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 7269081.86
GUA190101508052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253000 | 0
GUA190101508093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222865.57 | 0
GUA190101508281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 0
GUA190101510288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324226.42 | 0
GUA190101510292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203740.89 | 0
GUA190101510293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735407.21 | 0
GUA190101510306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333788.76 | 0
GUA190101510317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203740.89 | 0
GUA190101510327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498261.08 | 0
GUA190101510331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190353.6 | 0
GUA190101510340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180791.26 | 0
GUA190101510343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750706.96 | 0
GUA190101510350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412199.99 | 0
GUA190101510354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253000 | 0
GUA190101510365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550170.33 | 0
GUA190201527354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285222.66 | 0
GUA190201526333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2119145.01 | 0
GUA190201526375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1874192.44 | 0
GUA190201526391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832289.54 | 0
GUA190201526545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11291296.42 | 0
GUA190201547064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402096.26 | 0
GUA190201545837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361049.99 | 0
GUA190201545837 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 361049.99 | 0
GUA190201546703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3586525.25 | 0
GUA190401613058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1825465.97 | 1706943.01
GUA200101700901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3045081.27 | 3045081.27
GUA200101701041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2772767.96 | 2997669.86
GUA200101701372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 525539.67 | 525539.67
GUA200101701383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 431226.75 | 541300.54
GUA200101701403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2050775.94 | 2050775.94
GUA200101701439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA190401632463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77404.43 | 77353.29
GUA190401635406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534063.95 | 1534056.3
GUA190401634634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382248.01 | 382248.01
GUA190401639330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160549.29 | 1153116.68
GUA190401639348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82137.85 | 82137.85
GUA190401657995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111978.18 | 1066286.44
GUA190401656843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432838.49 | 432838.49
GUA190401656870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1431860.19 | 1431853.41
GUA190401654919 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1500000 | 1457696.19
GUA190401654919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3741451.84 | 3449167.3
GUA190401654980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308328.94 | 2281787.07
GUA190401664785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731331.21 | 726705.61
GUA190401664959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471802.8 | 1471785.45
GUA190401665826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2522948.11 | 2522947.88
GUA190401683375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176534.37 | 1128349.56
GUA200201710527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1449313.02 | 1449313.02
GUA200201710538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11233692.4 | 11233692.4
GUA200201710488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 16425200 | 16425200

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA12150400597729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300761798 | Celdas solares | 1 | 110
GUA16160200644065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160200644066 | Otros | 1 | 1
GUA16160200644067 | Otros | 1 | 1
GUA16160200644068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160200648900 | Otros | 1 | 1
GUA16160200648903 | Otros | 1 | 1
GUA16160200648904 | Otros | 1 | 1
GUA16160200648907 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160200651285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160200651286 | Otros | 1 | 1
GUA16160200651290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160200651298 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160200653634 | Otros | 1 | 1
GUA16160200653635 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160200653646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160200656002 | Otros | 1 | 1
GUA16160200656003 | Otros | 1 | 1
GUA16160200656004 | Otros | 1 | 1
GUA16160200658481 | Otros | 1 | 1
GUA16160200658483 | Otros | 1 | 1
GUA16160200658484 | Otros | 1 | 1
GUA16160200658487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160200658495 | Metros Cuadrados | 1 | 12462.89
GUA16160200660934 | Otros | 1 | 1
GUA16160200660935 | Otros | 1 | 1
GUA16160200686376 | Vivienda | 1 | 10
GUA16160200686405 | Vivienda | 1 | 23
GUA16160200697337 | Otros | 1 | 1
GUA16160200702787 | Otros | 1 | 1
GUA16160200708383 | Vivienda | 1 | 18
GUA16160200708410 | Otros | 1 | 48
GUA16160200708411 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761548 | Vivienda | 1 | 67
GUA16160300761563 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300761577 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761580 | Vivienda | 1 | 3
GUA16160300761582 | Vivienda | 1 | 7
GUA16160300761584 | Vivienda | 1 | 4
GUA16160300761733 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300761741 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761747 | Vivienda | 1 | 61
GUA16160300761752 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300761761 | Vivienda | 1 | 46
GUA16160300761763 | Metros Cuadrados | 1 | 772.63
GUA16160300761771 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761779 | Metros Cuadrados | 1 | 281.61
GUA16160300761806 | Celdas solares | 1 | 1
GUA16160300761808 | Vivienda | 1 | 6
GUA16160300761812 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761827 | Vivienda | 1 | 4
GUA16160300761833 | Equipamiento | 1 | 1
GUA16160300761837 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761838 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761895 | Celdas solares | 1 | 1
GUA16160300761905 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761910 | Vivienda | 1 | 250
GUA16160300761912 | Otros | 1 | 43
GUA16160300761918 | Metros Cuadrados | 1 | 300
GUA16160300761920 | Metros Cuadrados | 1 | 3
GUA16160300761932 | Otros | 1 | 1
GUA17170200858644 | Otros | 1 | 1
GUA17170200858645 | Otros | 1 | 0
GUA17170200858646 | Otros | 1 | 0
GUA17170200858647 | Otros | 1 | 0
GUA17170200858649 | Otros | 1 | 0
GUA17170200858650 | Otros | 1 | 1
GUA17170200858651 | Otros | 1 | 0
GUA17170200858652 | Otros | 1 | 0
GUA17170200858670 | Otros | 1 | 0
GUA17170200858673 | Otros | 1 | 0
GUA17170200858679 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916382 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916383 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916384 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916385 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916387 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916388 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916389 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916390 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916391 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916392 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916393 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916394 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916395 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916396 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916397 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916398 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916399 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916400 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916401 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916402 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916403 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916404 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916405 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916406 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916407 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916408 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916409 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916410 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916411 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916412 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916413 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916415 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916417 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916418 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916419 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916420 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916421 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916422 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916423 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916424 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916425 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916426 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916427 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916428 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916430 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916431 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916432 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916433 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916434 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916435 | Vivienda | 1 | 0
GUA17170300916436 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916437 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916438 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916439 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916440 | Otros | 1 | 0
GUA17170300916499 | Vivienda | 1 | 0
GUA17170400987088 | Celdas solares | 1 | 0
GUA17170400987101 | Celdas solares | 1 | 0
GUA17170400987103 | Metros Cuadrados | 1 | 0
GUA17170400987104 | Metros Cuadrados | 1 | 0
GUA00170400987141 | Otros | 1 | 0
GUA17170400987159 | Vivienda | 1 | 0
GUA17170400987185 | Vivienda | 1 | 0
GUA180401451259 | Otros | 1 | 0
GUA180401460267 | Otros | 1 | 1
GUA180401460630 | Otros | 1 | 0
GUA190101504641 | Otros | 176 | 0
GUA190101504648 | Metros Cuadrados | 2926 | 2926
GUA190101504651 | Otros | 52 | 0
GUA190101504656 | Metros Cuadrados | 920 | 0
GUA190101504668 | Otros | 135 | 135
GUA190101504669 | Metros Cuadrados | 947.05 | 947.05
GUA190101504671 | Otros | 64 | 64
GUA190101504746 | Otros | 111 | 0
GUA190101504766 | Otros | 176 | 0
GUA190101504771 | Otros | 52 | 0
GUA190101504792 | Otros | 135 | 135
GUA190101504798 | Otros | 64 | 64
GUA190101504806 | Otros | 111 | 0
GUA190101504840 | Otros | 176 | 0
GUA190101505142 | Otros | 1736 | 0
GUA190101506982 | Otros | 1 | 0
GUA190101506989 | Otros | 52 | 0
GUA190101507011 | Otros | 203 | 203
GUA190101507023 | Otros | 135 | 0
GUA190101507049 | Otros | 111 | 111
GUA190101507084 | Otros | 49 | 0
GUA190101507108 | Otros | 1 | 0
GUA190101507136 | Otros | 1 | 0
GUA190101507185 | Otros | 1 | 0
GUA190101507228 | Otros | 1 | 1
GUA190101508052 | Metros lineales | 1900 | 0
GUA190101508093 | Metros lineales | 2300 | 0
GUA190101508281 | Metros lineales | 1100 | 0
GUA190101510288 | Metros lineales | 3400 | 0
GUA190101510292 | Metros lineales | 2100 | 0
GUA190101510293 | Metros lineales | 7600 | 0
GUA190101510306 | Metros lineales | 3500 | 0
GUA190101510317 | Metros lineales | 2100 | 0
GUA190101510327 | Metros lineales | 5200 | 0
GUA190101510331 | Metros lineales | 2000 | 0
GUA190101510340 | Metros lineales | 1800 | 0
GUA190101510343 | Metros lineales | 4300 | 0
GUA190101510350 | Metros lineales | 4300 | 0
GUA190101510354 | Metros lineales | 1900 | 0
GUA190101510365 | Metros lineales | 5227 | 0
GUA190201527354 | Celdas solares | 40 | 0
GUA190201526333 | Metros lineales | 2086 | 0
GUA190201526375 | Metros lineales | 2345 | 0
GUA190201526391 | Metros lineales | 2164 | 0
GUA190201526545 | Otros | 1701 | 0
GUA190201547064 | Otros | 1 | 0
GUA190201545837 | Metros lineales | 3500 | 0
GUA190201546703 | Otros | 1 | 0
GUA190401613058 | Metros Cuadrados | 1224 | 1224
GUA200101700901 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200101701041 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA200101701056 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA200101701060 | Hectárea | 21.73 | 21.73
GUA200101701063 | Hectárea | 42.21 | 42.21
GUA200101701372 | Hectárea | 3050 | 3050
GUA200101701375 | Hectárea | 3181 | 3181
GUA200101701377 | Hectárea | 1262 | 1262
GUA200101701379 | Lote | 14 | 14
GUA200101701383 | Hectárea | 3214 | 3214
GUA200101701400 | Hectárea | 776 | 776
GUA200101701403 | Hectárea | 1713 | 1713
GUA200101701405 | Hectárea | 20.84 | 20.84
GUA200101701407 | Hectárea | 2119 | 2119
GUA200101701411 | Hectárea | 18.95 | 18.95
GUA200101701414 | Hectárea | 3983 | 3983
GUA200101701427 | Hectárea | 3188 | 3188
GUA200101701428 | Hectárea | 3877 | 3877
GUA200101701431 | Hectárea | 1209 | 1209
GUA200101701434 | Hectárea | 1271 | 1271
GUA200101701436 | Hectárea | 1513 | 1513
GUA200101701437 | Hectárea | 37.32 | 37.32
GUA200101701439 | Hectárea | 310 | 310
GUA200101701442 | Hectárea | 43.88 | 43.88
GUA200101701444 | Hectárea | 4231 | 4231
GUA190401632463 | Vivienda | 1 | 1
GUA190401635406 | Celdas solares | 215 | 215
GUA190401634634 | Celdas solares | 54 | 54
GUA190401639330 | Vivienda | 15 | 15
GUA190401639348 | Celdas solares | 12 | 12
GUA190401657995 | Metros Cuadrados | 561 | 561
GUA190401656843 | Metros Cuadrados | 376.42 | 376.42
GUA190401656870 | Metros Cuadrados | 803.44 | 803.44
GUA190401654919 | Metros Cuadrados | 5329 | 5328.95
GUA190401654980 | Metros Cuadrados | 1369 | 1369.6
GUA190401664785 | Metros Cuadrados | 310.5 | 310.5
GUA190401664959 | Metros Cuadrados | 1104.5 | 1104.58
GUA190401665826 | Metros Cuadrados | 1972.3 | 1972.3
GUA190401683375 | Metros lineales | 150 | 150
GUA200201710527 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940
GUA200201710538 | Metros Cuadrados | 29820 | 29820
GUA200201710488 | Vehículos | 19 | 19

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA12150400597729 | Guanajuato | León | León de los Aldama | colonia vistaero | -101.6806 | 21.1197
GUA16160300761798 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESA PEÑUELAS 110 0 INTERIOR 0 0 COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LA PRESA Y CALLE | -101.6726 | 21.1767
GUA16160200644065 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | CALLE BALCÓN DE LOS COLIMBOS INTERIOR SN COLONIA COLINA DE LA HACIENDA, 37355 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCÓN DE LOS CANGUROS Y CALLE BALCÓN DE LOS RUISEÑORES, CALLE BALCÓN DE LOS MIRLOS TOMAR BOULEVARD JUAN JOSE TORR | -101.7498 | 21.1285
GUA16160200644066 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200644067 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200644068 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FILIPENSES INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COLOSENSES Y CALLE ROMANOS, CALLE CORINTO TOMAR BOULEVARD MORELOS ATRÁS DE LAS OFICINAS DEL PAN PASANDO LA COLONIA LOS MURALES II | -101.6465 | 21.1723
GUA16160200648900 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200648903 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200648904 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200648907 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANTIOQUIA INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE CORINTO, CALLE COLOSENSES ENTRA POR LIBRAMIENTO JOSE MARÍA MORELOS HASTA LLEGAR A LAS OFICINAS DEL PAN EN BOULEVARD ANTONIO MADRAZO | -101.6457 | 21.1723
GUA16160200651285 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | CALLE PLATON INTERIOR SN COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, 37355 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE KANT Y CALLE DE LA CITADINA, CALLE SPINOZA TOMAR EL BOULEVARD. JUAN JOSE TORRES LANDA PTE DESPUÉS ENTRA POR AVENIDA BALCONES DE LA J | -101.7529 | 21.1371
GUA16160200651286 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200651290 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA SION INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SION Y BOULEVARD VASCO DE QUIROGA, CALLE BEIRUT ENTRA POR BOULEVARD VASCO DE QUIROGA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR AL BOULEVAR | -101.6494 | 21.1373
GUA16160200651298 | Guanajuato | León | La Ermita | CALLE HADES INTERIOR SN COLONIA ERMITA, 37358 LA ERMITA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EROS Y CALLE SALAMINA, CALLE DELOS TOMAR BOULEVARD SAN JUAN BOSCO PONIENTE A UN COSTADO DE LOMAS DEL MIRADOR, ENTRAR POR PERSEFONE Y CALLE CLIO | -101.7331 | 21.1504
GUA16160200653634 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200653635 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAMPO ALEGRE INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 37108 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SOLAR Y AVENIDA RIO DE LOS CASTILLOS, CALLE HIGUERILLAS TOMAR BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS HASTA LLEGAR A PASEO DE LA PRESA EN LA SEGUND | -101.6719 | 21.185
GUA16160200653646 | Guanajuato | León | La Ermita | CALLE PERSEFONE INTERIOR SN COLONIA CAÑADA DEL REFUGIO, 37358 LA ERMITA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EROS Y CALLE ALTAR DE MARIA REYNA, CALLE THALIA ENTRA POR BOULEVARD. SAN JUAN BOSCO ENTRE BLVD. CAMPESTRE Y CALLE ANDROS. | -101.733 | 21.148
GUA16160200656002 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200656003 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200656004 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200658481 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200658483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200658484 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200658487 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HONORIO III INTERIOR SN COLONIA BOSQUES (MISAEL NÚÑEZ), 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA ASIS Y CALLE FRAY RAUL, AVENIDA OLIMPICA TOMAR AVENIDA OLIMPICA PASANDO EL FRACCIONAMIENTO EL MOLINO Y AVENIDA ASIS. | -101.6023 | 21.0983
GUA16160200658495 | Guanajuato | León | San Francisco de Durán (San Agustín del Mirasol) | CALLE LLANO DEL ALAMO INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO DE DURÁN (SAN AGUSTÍN MIRASOL), 37688 SAN FRANCISCO DE DURÁN (SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LLANO DEL MIRASOL, CALLE LLANO DEL TRUENO DE BLVD. M | -101.621 | 21.0058
GUA16160200660934 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200660935 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160200686376 | Guanajuato | León | Medina | CALLE MESA LARGA 222 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL PEÑÓN, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MESA REDONDA Y CALLE LA ROVIROSA, CALLE CEBORUCO RUTA LIBRAMIENTO MORELOS EZQUINA. BOULEVARD TELLEZ CRUCEZ Y CALLE PRINCIPAL. FRESNO A CALLE MESA LARGA | -101.6115 | 21.1474
GUA16160200686405 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE RAQUEL 606 0 INTERIOR 0 0 COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE SOCORRO Y CALLE MADRE MARINA, CALLE MADRE CARMEN RUTA BOULEVARD MADRE TIERRA ESQUINA. BOULEVARD ATOTONILCO A MADRE RAQUEL 606 | -101.6278 | 21.0701
GUA16160200697337 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESA DE LA PURISIMA INTERIOR S/N COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LA PRESA Y AVENIDA RIO DE LOS CASTILLOS, CALLE PRESA DE LA ESPERANZA PARTIENDO DEL BOULEVARD. MORELOS MANO DERECHA EN | -101.6728 | 21.1786
GUA16160200702787 | Guanajuato | León | Medina | AVENIDA PRIVADA DEL HUESO INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENO Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE GRANJENO PARTIENDO DEL BLVD. MORELOS MANO DERECHA EN EL BLVD. FRANCISCO VILLA, CALLE SALTILLO, MANO DE | -101.6209 | 21.1534
GUA16160200708383 | Guanajuato | León | Medina | CALLE LOMA DE BUGAMBILIAS 305 0 INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES LOMAS DE MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE NAICA, CALLE LA BUFA RUTA LIBRAMIENTO MORELOS EZQUINA. BOULEVARD TELLEZ CRUCEZ Y CALLE PRINCIPAL. FRESNO A | -101.6202 | 21.1458
GUA16160200708410 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA LOZA DE LOS PADRES, 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y NINGUNO NINGUNO, CAMINO A DUARTE PARTIENDO DEL BLVD. MORELOS SUR BLVD. AEROPUERTO, RETORNO EN EL ENTRONQUE A SAN | -101.5495 | 21.0702
GUA16160200708411 | Guanajuato | León | La Providencia Uno | CALLE 1 DE ENERO INTERIOR 0 S/N RANCHERIA PROVIDENCIA UNO, 37689 LA PROVIDENCIA UNO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEATONAL, NINGUNO NINGUNO PARTIENDO DEL BLVD.HERMANOS ALDAMA SUR CARRETERA MANUEL DOBLADO,CAMINO AL CONALEP I, | -101.6512 | 21.0555
GUA16160300761548 | Guanajuato | León | Medina | CALLE FRESNO INTERIOR 0 0 COLONIA MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO DE MEDINA Y CALLE NOPAL DE MEDINA, CALLE LOMA AGUA BRAVA | -101.6206 | 21.1446
GUA16160300761563 | Guanajuato | León | Medina | CALLE MESA REDONDA 210 INTERIOR S/N COLONIA EL PEÑÓN, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COFRE DEL PEROTE Y CALLE CEROBUCO, CALLE LA ROVIROS | -101.6111 | 21.1473
GUA16160300761574 | Guanajuato | León | Medina | CALLE NOPAL DE MEDINA INTERIOR 0 0 COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FICUS Y CALLE LOMA DE LAS PETUNIAS, CALLE FRES | -101.6214 | 21.149
GUA16160300761577 | Guanajuato | León | Medina | CALLE LOMAS DE LA PLAZA COLONIA MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE LOMAS DE PETUNIAS, CALLE FRESNO DE MEDINA TOMAR LIB | -101.6214 | 21.149
GUA16160300761580 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | CALLE BALCON DE LAS PALOMAS 126 0 INTERIOR 0 0 COLONIA BALCONES DE LA JOYA 2DA SECCIÓN, 37355 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALL | -101.7508 | 21.1322
GUA16160300761582 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | CALLE CALCOPIRITA 2512 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SINARQUISTA, 37357 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL ZERMEÑO Y CALLE JOSE | -101.7467 | 21.1418
GUA16160300761584 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | CALLE WOLFRAMITA 128 0 INTERIOR 0 0 COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 RIZOS DE LA JOYA (RIZOS DEL SAUCILLO), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EVAPORITA Y | -101.7586 | 21.1486
GUA16160300761733 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SELVA CAFE 232 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOMAS DE LA SELVA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA VIOLETA Y CALLE SELVA CIM | -101.6296 | 21.1765
GUA16160300761741 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE TIERRA 502 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MESOREA Y CALLE CABUERI | -101.6321 | 21.0717
GUA16160300761747 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE INOCENCIO III INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY TOMAS Y CALLE 16 DE JU | -101.5971 | 21.1003
GUA16160300761752 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE POZO AZUL INTERIOR 0 0 COLONIA ERMITA DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , RUTA BOULEVARD MORELOS ESQUINA CA | -101.6418 | 21.179
GUA16160300761761 | Guanajuato | León | León de los Aldama | INTERIOR 0 0 COLONIA MARSOL, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN FRANCISCO Y CALLE HACIENDAS DE LEON, CALLE VALLE DE | -101.59 | 21.1049
GUA16160300761763 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN CARLOS COLONIA BRISAS DE SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISAS DE SAN PABLO Y CALLE BRISAS | -101.5957 | 21.1
GUA16160300761771 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ARTÍCULO 102 S/N INTERIOR 0 S/N COLONIA LIBERTAD, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TIMOTEO LOZANO Y CALLE MARTIRES DE | -101.62 | 21.0598
GUA16160300761779 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAY RAMON 224 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY RICARDO Y CALLE FRA | -101.5996 | 21.0973
GUA16160300761806 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LITIO 208 B INTERIOR 0 0 COLONIA PILETAS I, 37310 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTANDER Y CALLE SEVILLA, CALLE IZTACCIHUAT | -101.7031 | 21.1395
GUA16160300761808 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIA DE LOS ANGELES 205 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY DAVID Y C | -101.5996 | 21.095
GUA16160300761812 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAÑADA DE LOS MARTÍRES 128 S/N INTERIOR 0 S/N COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS SANTOS Y CALLE | -101.6296 | 21.1472
GUA16160300761827 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARACUYA 231 0 INTERIOR 0 0 COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA 1, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRUTAL DE LA HACIENDA Y CAL | -101.7369 | 21.1384
GUA16160300761833 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160300761837 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160300761838 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA16160300761895 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE CEREZO 107 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE SAN JOSÉ Y CALLE VALLE | -101.6339 | 21.0705
GUA16160300761905 | Guanajuato | León | Los Alisos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS ALISOS, 37655 LOS ALISOS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR EL CAMINO DE ALFARO A NUEVO VALLE DE MORENO | -101.5293 | 21.1946
GUA16160300761910 | Guanajuato | León | Duarte | CIRCUITO CALLEJON 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y BOULEVARD LA LUZ, CALLE JACARANDA POR EL | -101.5255 | 21.0896
GUA16160300761912 | Guanajuato | León | Duarte | CALLE DEL HERRERO 111 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SIN SALIDA Y BOULEVARD LA LUZ, CALLE LA GLORIA T | -101.5157 | 21.0844
GUA16160300761918 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | CALLE PRESA DE LOS PATOS 201 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOZA DE LOS PADRES, 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA DE LOS PATOS Y CAL | -101.5461 | 21.0698
GUA16160300761920 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 112 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOZA DE LOS PADRES, 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ | -101.5475 | 21.0728
GUA16160300761932 | Guanajuato | León | Puerto Blanco | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUERTO BLANCO, 37233 PUERTO BLANCO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR EL CAMINO AL TEMPLO DE LLANO GRANDE A | -101.5901 | 21.1635
GUA17170200858644 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858645 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858646 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858647 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858649 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858650 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858651 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858652 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858670 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170200858679 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916382 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916383 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916384 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916385 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916387 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916388 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916389 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916390 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916391 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916392 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916393 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916394 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916395 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916396 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916398 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916399 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916400 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916401 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916402 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916403 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916404 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916405 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916406 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916407 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916408 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916409 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916410 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916411 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916412 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916413 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916415 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916417 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916418 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916419 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916420 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916421 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916422 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916423 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916424 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916425 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916426 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916427 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916428 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916430 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916431 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916432 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916433 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916434 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916435 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916436 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916437 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916438 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916439 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916440 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA17170300916499 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISCO LOMBARDO 62 INTERIOR SN COLONIA PORTONES DE SAN JACINTO, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN VILLALOBOS Y CA | -101.7541 | 21.0976
GUA17170400987088 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE NATURALEZA 104 INTERIOR SN COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE CELIA Y CALLE MADRE ANGELA, CAL | -101.6245 | 21.0738
GUA17170400987101 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE MESOREA 126 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE VALLE ZAGROS, CA | -101.6314 | 21.0753
GUA17170400987103 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA SAN PAULO INTERIOR SN COLONIA LAS TROJES, 37227 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OFICIAL JESUS ECHEVESTE Y CALLE DIEGO DE HINOJ | -101.6668 | 21.1323
GUA17170400987104 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA DEL CARMEN INTERIOR SN COLONIA EL CARMEN, 37299 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A SAN JOSÉ DEL POTRERO Y BOULEVARD VICE | -101.6076 | 21.1169
GUA00170400987141 | Guanajuato | León | Lagunillas | INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 37669 LAGUNILLAS, LEÓN GUANAJUATO, TOMAS LA SALIDA A LAGOS DE MORENO Y EN EL CRUCE ANTES CONOCIDO COMO LA ""Y GRIEGA"" | -101.7658 | 21.1981
GUA17170400987159 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo de la Luz | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHO RANCHO NUEVO DE LA LUZ, 37687 RANCHO NUEVO DE LA LUZ, LEÓN GUANAJUATO, TOMAR BLVRD. LEÓN-CUERAMARO, HASTA CAMINO A | -101.6454 | 20.9633
GUA17170400987185 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | CALLE DE LA CONQUISTA INTERIOR SN RANCHO SANTA ANA DEL CONDE, 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO DE ALVARAD | -101.5783 | 20.959
GUA180401451259 | Guanajuato | León | León de los Aldama | COLONIA SAN CARLOS LA ROCHA, 37544 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y BOULEVARD HERRADURA, CALLE PUENTE PARTIENDO DEL BLVD. AEROPUERTO RUMBO A SILAO RETORNO LA HERRADURA MANO DERECHA CALLE PRINCIPAL M | -101.5889 | 21.0655
GUA180401460267 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA180401460630 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA190101504641 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE BRISAS DE SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAS DE VERONICA Y CALLE VILLAS DE MARTA, CALLE HACIENDAS DE LEÓN AV. OLÍMPICA DE PONIENTE A ORIENTE VUELT | -101.595 | 21.0966
GUA190101504648 | Guanajuato | León | La Ermita | CALLE CORCIRA COLONIA ERMITA, 37358 LA ERMITA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERSÉFONE Y CALLE HADES, CALLE NAXOS DIRÍGETE A BLVD SAN JUAN BOSCO EN LA INTERSECCIÓN CON CALLE SALAMINA GIRA A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE SALAMINA HASTA CA | -101.7317 | 21.1508
GUA190101504651 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | INTERIOR SN COLONIA LA SELVA DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA DEL CAMPO Y CALLE SELVA MORADA, CALLE SELVA CAFE AV. SARDENETA DE NORTE A SUR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE SELVA AMAZÓNICA, V | -101.6313 | 21.1754
GUA190101504656 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE MADRE RAQUEL COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA ATOTONILCO Y CALLE MADRE TIERRA, DIRÍGETE POR MADRE TIERRA SUR GIRA IZQUIERDA POR RIO MAYO OTE, GIRA A LA DERECHA A CALLE ALBUMEN | -101.6315 | 21.0724
GUA190101504668 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | BOULEVARD ARISTOTELES INTERIOR SN COLONIA BUENAVENTURA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. SAN JUAN BOSCO DE SUR A NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. ARISTÓTELES, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE ARQUÍMED | -101.7269 | 21.1391
GUA190101504669 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE CERRO ESCONDIDO COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS I, 37109 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBO Y CALLE CERRO DE LOS MILAGROS, DIRÍGETE POR BLVD. MIGUEL HIDALGO NORTE GIRAR A LA DERECHA EN CALLE | -101.6762 | 21.206
GUA190101504671 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE CALIOPE INTERIOR SN COLONIA LOMA DE CONTRERAS II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. ARISTÓTELES DE ORIENTE A PONIENTE ENTRE BLVD. CALIOPE Y CALLE RÍO VERDE, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE GUADALUPE | -101.7354 | 21.1436
GUA190101504746 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE VALLE DEL MEZQUITAL INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN BERNARDITO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL LLANO Y CALLE LUIS ANTONIO, CALLE DEMETRIO BLVD. PRISMA DE SUR A NORTE ENTRE CALLE VALLE DEL TEMPO | -101.6325 | 21.1534
GUA190101504766 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE FRAY RUFINO INTERIOR SN COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TERESA Y CALLE GUADALUPE, CALLE BEATRIZ HERNANDEZ AV. OLÍMPICA DE PONIENTE A ORIENTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. | -101.5971 | 21.0945
GUA190101504771 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | INTERIOR SN COLONIA LA SELVA DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA DEL CAMPO Y CALLE SELVA MORADA, CALLE SELVA CAFE AV. SARDENETA DE NORTE A SUR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE SELVA AMAZÓNICA, V | -101.6311 | 21.1749
GUA190101504792 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | BOULEVARD ARISTOTELES INTERIOR SN COLONIA BUENAVENTURA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. SAN JUAN BOSCO DE SUR A NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. ARISTÓTELES, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE ARQUÍMED | -101.727 | 21.139
GUA190101504798 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE CALIOPE INTERIOR SN COLONIA LOMA DE CONTRERAS II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. ARISTÓTELES DE ORIENTE A PONIENTE ENTRE BLVD. CALIOPE Y CALLE RÍO VERDE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE GUADALUPE | -101.7353 | 21.1435
GUA190101504806 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE VALLE DEL MEZQUITAL INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN BERNARDITO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL LLANO Y CALLE LUIS ANTONIO, CALLE DEMETRIO BLVD. PRISMA DE SUR A NORTE ENTRE CALLE VALLE DEL TEMPO | -101.6324 | 21.1534
GUA190101504840 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE FRAY RUFINO INTERIOR SN COLONIA PRADOS DE SAN NICOLÁS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MARTÍN CABALLERO Y CALLE MARIA LUISA, CALLE BEATRIZ HERNANDEZ AV. OLÍMPICA DE PONIENTE A ORIENTE VUELTA A LA I | -101.5971 | 21.0946
GUA190101505142 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE BETANIA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 37250 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SATURNO Y CALLE SIRIA, AVENIDA SION SOBRE BLVD. LOPEZ MATEOS A LA ALTURA DEL BLVD. VAZCO DE QUIROGA SE DA VUELTA A MANO DERECHA | -101.6507 | 21.1335
GUA190101506982 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana Del Conde) | RANCHERIA SANTA ANA DEL CONDE, 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA DEL CONDE Y CALLE GONZALO SANDOVAL, CALLE PEDRO ALVARADO CARRETERA LEON-SILAO A LA ALTURA DEL KM 9 DAL VUELTA ALA DER | -101.5794 | 20.9579
GUA190101506989 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE SELVA DEL CAMPO INTERIOR SN COLONIA LA SELVA DE IBARRILLA, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SELVA MORADA Y CALLE SELVA CAFE, CALLE SELVA LIRON AV. SARDENETA DE NORTE A SUR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE | -101.6311 | 21.1749
GUA190101507011 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | AVENIDA ZAFIRO INTERIOR SN COLONIA PIEDRA AZUL L, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE VILLAS DE GUILLERMINA, CALLE VILLAS DE MARÍA AV. OLÍMPICA DE SUR A NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. RODO | -101.5963 | 21.0953
GUA190101507023 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | BOULEVARD ARISTOTELES INTERIOR SN COLONIA BUENAVENTURA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , BLVD. SAN JUAN BOSCO DE SUR A NORTE VUELTA A LA IZQUIERDA EN BLVD. ARISTÓTELES, VUELTA A LA DERECHA EN CALLE ARQUÍMED | -101.727 | 21.1391
GUA190101507049 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE VALLE DEL MEZQUITAL INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN BERNARDITO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL LLANO Y CALLE LUIS ANTONIO, CALLE DEMETRIO BLVD. PRISMA DE SUR A NORTE ENTRE CALLE VALLE DEL TEMPO | -101.6325 | 21.1534
GUA190101507084 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE MINERAL DE LLANOS INTERIOR SN COLONIA EL MINERAL III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MINERAL DEL PASO Y CALLE MINERAL DE LA PRADERA, CALLE KIWANO BLVD. SAN JUAN BOSCO DE NORTE A SUR VUELTA A LA DERECHA | -101.7287 | 21.1426
GUA190101507108 | Guanajuato | León | Guadalupe Victoria | RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 37685 GUADALUPE VICTORIA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y CAMINO SANTA ANA DEL CONDE, CARRETERA LEON-SALAMANCA CARRETERA LEÓN-CUERAMARO A LOS 5.5 KM VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y TOMAR CARR | -101.5797 | 21.019
GUA190101507136 | Guanajuato | León | Los Sauces | RANCHERIA LOS SAUCES, 37683 LOS SAUCES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON-SILAO Y CALLE BENITO JUANREZ, CALLE RODRIGUEZ BALADAN CARRETERA LEÓN SILAO A LA ALTURA DE DESVIACIÓN A COMANJILLA SOBRE CARRETERA | -101.5407 | 21.0189
GUA190101507185 | Guanajuato | León | La Arcina | RANCHERIA LA ARCINA, 37687 LA ARCINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON-SALAMANCA Y CAMINO SANTA ANA DEL CONDE, CAMINO BARRETOS CARRETERA LEÓN-SILAO A LA ALTURA DEL KM 9 DAR VUELTA ALA DERECHA BAJO EL PUENTE A SANTA ANA Y A 8 K | -101.6138 | 20.9426
GUA190101507228 | Guanajuato | León | San Francisco De Durán (San Agustín Del Mirasol) | RANCHERIA SAN FRANCISCO DE DURÁN (SAN AGUSTÍN MIRASOL), 37688 SAN FRANCISCO DE DURÁN (SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEÓN-CUERAMARO Y ANDADOR LIBRAMIENTO, CALLE LLANO DEL PINO CARRETERA LEÓN-CUERAMARO A | -101.6198 | 21.0065
GUA190101508052 | Guanajuato | León | Medina | INTERIOR SN COLONIA MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR BLVD MORELOS EN DIRECCION A LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE TELLEZ CRUCES AL MARGEN DERECHO 3 KM EN LINEA RECTA INICIA LA COMUNIDAD | -101.6184 | 21.1622
GUA190101508093 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo De La Venta | INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO LA VENTA, 37668 RANCHO NUEVO DE LA VENTA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON DESPUES DEL PUENTE DE LA AUTOPISTA LEON AGUASCALIE | -101.7924 | 21.0746
GUA190101508281 | Guanajuato | León | Plan Guanajuato (La Sandía) | RANCHERIA PLAN GUANAJUATO (LA SANDÍA), 37687 PLAN GUANAJUATO (LA SANDÍA), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEÓN - CUERAMARO Y AVENIDA SANTA RITA, CALLE FARO DE LA SANDIA CARRETERA LEÓN-CUERAMARO A 20 KM | -101.6948 | 20.9205
GUA190101510288 | Guanajuato | León | San José De Otates Norte | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE OTATES NORTE, 37653 SAN JOSÉ DE OTATES NORTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , A DOS KM DEL BLVD MORELOS PASAR LA COMUNIDAD DE ALFARO Y SUBIR 7 KM AL MARGEN DERECHO A 6 KM POR UNICO CAMINO DE ACCESO | -101.4837 | 21.1795
GUA190101510292 | Guanajuato | León | Refugio De Rosas | RANCHERIA REFUGIO DE ROSAS, 37668 REFUGIO DE ROSAS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON-AGUASCALIENTES Y CAMINO LIBRAMIENTO CARRETERO, TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON DESPUES DEL PUENTE D | -101.7856 | 21.1181
GUA190101510293 | Guanajuato | León | La Manzanilla | INTERIOR SN RANCHERIA LA MANZANILLA, 37207 LA MANZANILLA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR BLVD MORELOS EN DIRECCION A LAGOS DE MORENO POR HILARIO MEDINA NORTE EN LIEA RECTA A 5 KM PASANDO LA COLINA PRESITAS DEL CONSUELO | -101.6219 | 21.1886
GUA190101510306 | Guanajuato | León | El Derramadero | RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37680 EL DERRAMADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO NUEVO VALLE DE MORENO, A DOS KM DEL BLVD MORELOS PASAR LA COMUNIDAD DE ALFARO Y SUBIR 15 KM POR UNICO CAMINO DE ACCESO PASANDO COMUNI | -101.4164 | 21.1681
GUA190101510317 | Guanajuato | León | Fundiciones | RANCHERIA FUNDICIONES, 37654 FUNDICIONES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A ALFARO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MANDARINA TOMAR BLVD MORELOS Y SUBIR RUMBO A ZOOLOGICO POR AVENIDA IBARRILLA | -101.557 | 21.2479
GUA190101510327 | Guanajuato | León | El Derramadero | INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37668 EL DERRAMADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON DESPUES DEL PUENTE DE LA AUTOPISTA LEON AGUASCALIENTES SUR A MANO D | -101.416 | 21.1682
GUA190101510331 | Guanajuato | León | La Venta | RANCHERIA LA VENTA, 37667 LA VENTA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MANUEL DOBLADO - LEON Y CALLE FLOR DE ZARZAMORA, CALLE FLOR DE MEMBRILLO CARRETERA ANTIGUA A SAN FRANCISCO DEL RINCÓN A 6 KM AL MARGEN DERECHO | -101.7775 | 21.0519
GUA190101510340 | Guanajuato | León | El Venadito (El Venadito De Pedro Moreno) | RANCHERIA EL VENADITO, 37668 EL VENADITO (EL VENADITO DE PEDRO MORENO), LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LA LUZ Y CALLE REAL, CALLE RÍO ESCONDIDO TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON DESPUES DEL P | -101.4018 | 21.1826
GUA190101510343 | Guanajuato | León | Media Luna | INTERIOR SN RANCHERIA MEDIA LUNA, 37209 MEDIA LUNA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR BLVD MORELOS Y SUBIR RUMBO A ZOOLOGICO POR AVENIDA IBARRILLA 4 KM EN ENTRONQUE CON COMUNIDAD DE MESA DE IBARRILLA | -101.6403 | 21.233
GUA190101510350 | Guanajuato | León | El Gigante | RANCHERIA EL GIGANTE, 37233 EL GIGANTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A ALFARO Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A NUEVO VALLE BULEVAR DELTA DE SUR A NORTE ENTRANDO POR COLEGIO SUBIRÉ PASANDO LA COMUNIDAD DE ALFARO A 5 KM | -101.5611 | 21.1948
GUA190101510354 | Guanajuato | León | La Gloria | RANCHERIA LA GLORIA, 37668 LA GLORIA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA PONIENTE Y CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO, CARRETERA LEON - AGUASCALIENTES TOMAR BLVD LAS TORRES LANDA PONIENTE EN DIRECCION A PURISIMA DEL RINCON | -101.7767 | 21.0949
GUA190101510365 | Guanajuato | León | Sauz Seco | RANCHERIA SAUZ SECO, 37233 SAUZ SECO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A ALFARO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MANDARINA BOLUVARD DELTA DE SUR A NORTE ENTRANDO POR COLEGIO SUBIRÉ PASANDO LA COMUNIDAD DE ALFARO A 8 KM | -101.5435 | 21.1735
GUA190201527354 | Guanajuato | León | Centro Familiar La Soledad | COLONIA PASEOS DE LA JOYA, 37355 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARCEL Y AVENIDA CALCOPIRITA, CALLE HENARES TOMAR BLVD. ARISTOTELES PARTIENDO DE SAN JUAN BOSCO CONTINUAR 4KM Y DAR VUELTA A LA IZQ ENCALCOPI | -101.7468 | 21.139
GUA190201526333 | Guanajuato | León | Medina | CALLE LA REGADERA INTERIOR SN COLONIA LA CAPILLA DE ALFARO, 37233 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE EL BLVD. MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE ARALIA A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE MA | -101.6081 | 21.144
GUA190201526375 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE HERREROS INTERIOR SN COLONIA RIVERA DE LOS CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL COCINERO Y CALLE DEL CHOFER, CALLE DEL PROFESIONISTA SOBRE EL BLVD. MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE ARALIA A | -101.6659 | 21.2034
GUA190201526391 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | CALLE CASTILLO ALEMAN INTERIOR SN COLONIA CASTILLOS VIEJOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CASTILLO INGLES Y , CALLE CULTURA CHICHIMECA SOBRE EL BLVD. MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE ARALIA A MANO DERE | -101.6673 | 21.1997
GUA190201526545 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | BOULEVARD WILBERTO JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 37479 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA ORIENTE Y CALLE COSTA AZUL, CALLE DEL CARMEN SOBRE EL BLVD. MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE A | -101.6708 | 21.0961
GUA190201547064 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | PRIVADA BAUTISTA INTERIOR SN COLONIA FRACCIONES SAN JUAN BAUTISTA, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA DEL POZO Y PRIVADA MUÑOZ, CALLE RIO MAYO SOBRE EL BLVD RIO MAYO DAR VUELTA A LA DERECHA POR EL BLVD. ATOTON | -101.6218 | 21.0721
GUA190201545837 | Guanajuato | León | El Derramadero | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37680 EL DERRAMADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO NUEVO VALLE DE MORENO Y , A DOS KM DEL BLVD MORELOS PASAR LA COMUNIDAD DE ALFARO Y SUBIR 15 KM POR UNICO CAMINO DE ACCESO | -101.4164 | 21.1682
GUA190201546703 | Guanajuato | León | Guadalupe Victoria | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 37680 GUADALUPE VICTORIA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A SANTA ANA DEL CONDE Y , CARRETERA LEON-SILAO A LA ALTURA DEL KM 9 DAL VUELTA ALA DERECHA BAJO EL PUENTE A SAN | -101.5843 | 21.0233
GUA190401613058 | Guanajuato | León | Medina | COLONIA MEDINA, 37238 MEDINA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUESO Y CALLE SAUZ MEDINA, CALLE MEZQUITE DE MEDINA DIRIGETE POR BLVD. JOSE MARIA MORELOS NORTE GIRAR A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VILLA, PROCEDIENDO GIRAR A LA IZQUIE | -101.6233 | 21.1525
GUA200101700901 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte 3928, La Piscina, Industrial Santa Crocce, 37439 León, Gto., México | -101.7208 | 21.0992
GUA200101701041 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Timoteo Lozano, Diez de Mayo, León, Gto., México | -101.6275 | 21.0637
GUA200101701056 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres, Leon I, León, Gto., México | -101.6412 | 21.1439
GUA200101701056 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Hermenegildo Bustos, Obrera INFONAVIT, León, Gto., México | -101.6682 | 21.167
GUA200101701060 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Fracciones de Jesus Maria, León, Gto., México | -101.6222 | 21.1144
GUA200101701060 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México | -101.6428 | 21.1269
GUA200101701063 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Delta, Fracciones de Santa Julia, León, Gto., México | -101.6166 | 21.0954
GUA200101701063 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Metropolitan, Desarrollo el Potrero, León, Gto., México | -101.5951 | 21.124
GUA200101701372 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Miguel Hidalgo 7020, Echeveste Nte., 37100 León, Gto., México | -101.6665 | 21.1944
GUA200101701375 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Aeropuerto, Fracciones de el Alto, León, Gto., México | -101.6058 | 21.0781
GUA200101701377 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Mariano Escobedo Ote., León, Gto., México | -101.6837 | 21.115
GUA200101701379 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | San Nicolas, 37480 León, Gto., México | -101.6762 | 21.1062
GUA200101701379 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., México | -101.6599 | 21.0993
GUA200101701383 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Alfaro, Gto., México | -101.6075 | 21.1497
GUA200101701400 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México | -101.6485 | 21.1046
GUA200101701403 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Paseo de Jerez 225, Jardines de Jerez, 37530 León, Gto., México | -101.6402 | 21.1019
GUA200101701405 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos, El Mirador Oriental, León, Gto., México | -101.6518 | 21.1139
GUA200101701407 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León - Aguascalientes, San Miguel INFONAVIT, León, Gto., México | -101.6793 | 21.0983
GUA200101701411 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av Roma, Andrade, León, Gto., México | -101.6711 | 21.1127
GUA200101701411 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 105, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., México | -101.6516 | 21.1136
GUA200101701414 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200101701414 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Argon de Echeveste 102, Villas de Echeveste, 37100 León, Gto., México | -101.6647 | 21.1831
GUA200101701427 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200101701428 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Echeveste Nte., León, Gto., México | -101.6663 | 21.192
GUA200101701431 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Tablas de la Virgen, León, Gto., México | -101.6649 | 21.1642
GUA200101701431 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | La Noria Nte., León, Gto., México | -101.6823 | 21.2096
GUA200101701434 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Timoteo Lozano Ote., Libertad, León, Gto., México | -101.621 | 21.0619
GUA200101701434 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Tajo de Santa Ana, Fracciones de San Carlos, León, Gto., México | -101.5992 | 21.0761
GUA200101701436 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Paseo de los Insurgentes 2403, Desarrollo Baleares, 37318 León, Gto., México | -101.7075 | 21.1465
GUA200101701436 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Mariano Escobedo Ote., Flores Magon, León, Gto., México | -101.7138 | 21.1179
GUA200101701437 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200101701437 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Campestre 1709, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto., México | -101.706 | 21.1557
GUA200101701439 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México | -101.6485 | 21.1046
GUA200101701439 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Última Cena, Jesus de Nazareth, 37570 León, Gto., México | -101.6545 | 21.0788
GUA200101701442 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Predio Unidad Deportiva II Poniente, León, Gto., México | -101.6464 | 21.1523
GUA200101701442 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Hilario Medina 4804, Unidad Deportiva, 37237 León, Gto., México | -101.652 | 21.1452
GUA200101701444 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Aguascalientes - Encarnación de Díaz, Artículo 4o. Constitucional, León, Gto., México | -101.7614 | 21.0873
GUA200101701444 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Calle Progreso 214, Centro, 37000 León, Gto., México | -101.6723 | 21.1203
GUA190401632463 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA BENITO JUÁREZ, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS CALVO Y BOULEVARD VASCO DE QUIROGA, POR BLVR ALONSO DE TORRES DOBLAR A LA DERECHA EN BLVR VASCO DE QUIROGA Y DESPUÉS A LA DERECHA EN CALLE MI | -101.6468 | 21.1433
GUA190401635406 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA NUEVO LEÓN, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLALDAMA Y CALLE BANGLADESH, TOMAR CALLA ZUZUA LUEGO VILLALDAMA A LA CALLE SABINAS | -101.6572 | 21.1891
GUA190401634634 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA ALTAVISTA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA PRADERA Y CALLE VISTA CUMBRES, TOMAR BLVD HIDALGO PASAR COLONIA LOMAS DE LOS CASTILLOS Y TOMAR AV VISTA CUMBRES | -101.679 | 21.2099
GUA190401639330 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE A GODOY Y CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS, POR BLVR CERVANTES DE SAAVEDRA EN DIRECCION DE NORTE A SUR DOBLAR A LA DERECHA EN CA | -101.7539 | 21.0922
GUA190401639348 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA VALLE DE SAN CARLOS, 37547 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZALITO Y CALLE JUAN PABLO, TOMAR TAJO DE SANTA ANA LUEGO PEDREGAL DEL VALLE A LA CALLE PIO X | -101.5948 | 21.0785
GUA190401657995 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA LA PIRÁMIDE, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISTERA Y CALLE CRESTERIA, AVENIDA GUANAJUATO DIRIGETE A BLVD FRANCISCO VIL.LA NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA EN AV. GUANAJUATO | -101.6431 | 21.1367
GUA190401656843 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA LA PIRÁMIDE, 37235 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. GUANAJUATO Y CALLE CRISTERA, DIRIGETE A BLVD FRANCISCO VIL.LA NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA EN AV. GUANAJUATO NUEVAMENTE GIRAR A LA DERECHA EN CALLE P | -101.6431 | 21.1367
GUA190401656870 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGLADESH Y CALLE GHANA, DIRIGETE POR CANAL DE SARDANETA ESTE CRUZANDO CON CALLE BANGLADESH EN INTERSECCION CON TANZANIA | -101.6545 | 21.1911
GUA190401654919 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO LOMBARDO Y CALLE JOSE MARIA TORNEL, DIRIGETE A BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRA A LA DERECHA HACIA COLONIA JACINTO LÓPEZ GI | -101.7549 | 21.0938
GUA190401654980 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA MINERAL DE LA JOYA, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MINERAL DE LA PRADERA Y CALLE MINERAL DEL PASO, DIRIGETE A BLVD ARISTÓTELES GIRA A LA IZQUIERDA A VALLE DE SAN MARCOS GIRA A LA DERECHA HACIA VA | -101.7293 | 21.1423
GUA190401664785 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD CRISTIANA Y CALLE GENTILES, CALLE SAULO DIRÍGETE POR BLVD. JOSE MARÍA MORELOS NORTE GIRAR A LA DERECHA EN BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA | -101.6479 | 21.1684
GUA190401664959 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA SAN PABLO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD CRISTIANA Y CALLE SAULO, CALLE MACEDONIA DIRÍGETE POR BLVD.JOSE MARIA MORELOS NORTE GIRAR A LA DERECHA EN BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA | -101.6475 | 21.1693
GUA190401665826 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DE COLIMA Y CALLE REAL DEL TORO, CALLE REAL DE MINA DIRIGETE POR BLVD. MIGUEL HIDALGO NORTE GIRAR A LA DERECHA EN CALLE REAL DEL CASTILLO | -101.6806 | 21.2121
GUA190401683375 | Guanajuato | León | El Derramadero | COLONIA EL DERRAMADERO, 37650 EL DERRAMADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , A DOS KM DEL BLVD MORELOS PASAR LA COMUNIDAD DE ALFARO Y SUBIR 15 KM POR UNICO CAMINO DE ACCESO PASANDO COMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO A 7 KM | -101.4159 | 21.168
GUA200201710527 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Camino a La Soledad, Fracciones de San Carlos, 37860 León, Gto., México | -101.594 | 21.0714
GUA200201710538 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Vibar, 37353 León, Gto., México | -101.7168 | 21.1276
GUA200201710488 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Centro, León, Gto., México | -101.6826 | 21.1212

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA16160300761798 | Obra | RICE - 355160 | ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 32413.85
GUA16160200644065 | Obra | RIGD - 015160 | COMBASA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 222855.05
GUA16160200644066 | Obra | RICDSUP-015160 | MIGUEL ANGEL PEDROZA ESTRADA | MUNICIPIO DE LEÓN | 43456.74 | 43456.74
GUA16160200644067 | Obra | RICDSUP-038160 | DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 80751.03 | 80751.03
GUA16160200644068 | Obra | RIGD - 044160 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 716059.68
GUA16160200648900 | Obra | RICDSUP-044160 | GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 137053.82 | 137053.82
GUA16160200648904 | Obra | RICDSUP-065160 | SUDIC SUPERVISIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 222161.62 | 222161.62
GUA16160200648907 | Obra | RIGD - 045160 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 943415.38
GUA16160200651285 | Obra | RIGD - 052160 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE LEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2016107.56
GUA16160200651286 | Obra | RICDSUP-025160 | ASESORES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 74723.41 | 74723.41
GUA16160200651290 | Obra | RIGD - 022160 | GRUCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 225047.93
GUA16160200651298 | Obra | RIGD - 073160 | CONSTRUCTORA POR, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 1106953.23
GUA16160200653634 | Obra | RICDSUP-016160 | CONSTRCCIONES JANTO, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 60357.11 | 60357.11
GUA16160200653635 | Obra | RIGD - 066160 | SIRACO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 701669.69
GUA16160200653646 | Adquisiciones | RIGD - 058160 | KAY GRUPO CONSTRUCTOR , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1220209.63
GUA16160200656002 | Obra | RICDSUP-017160 | CUMONIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 59535.09 | 59535.09
GUA16160200656003 | Obra | RICDSUP-022160 | CONSTRUCCIÓN VALUACIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 43884.35 | 43884.35
GUA16160200658481 | Obra | RICDSUP-024160 | GRUPO HG DISEEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 73791.94 | 73791.94
GUA16160200658483 | Obra | RICDSUP-036160 | ING. AZIZ AZIZ MUBARQUI CORTINA | MUNICIPIO DE LEÓN | 274808.23 | 274808.23
GUA16160200658484 | Obra | RICDSUP-019160 | ING. FRANCISCA MUÑOZ AYALA | MUNICIPIO DE LEÓN | 72780.02 | 72780.02
GUA16160200658487 | Obra | RIGD - 037160 | ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1020525.28
GUA16160200658495 | Obra | RICONV-015160 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEON | 2500000
GUA16160200660934 | Obra | RICDSUP-023160 | I.C. MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 79978.52 | 79978.52
GUA16160200686376 | Obra | RIGE - 123160 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES CARDENAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 300431.95
GUA16160200686405 | Obra | RIGE - 121160 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ACABADOS EN CONCRETO Y ASFALTO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1050959.37
GUA16160200708383 | Obra | RIGE - 135160 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ACABADOS EN CONCRETO Y ASFALTO SA DE CV | MUNCIIPIO DE LEON | 1109429.73
GUA16160300761548 | Obra | RIGE-156160 | INGENIERIA EDIFICACION Y PROYECCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 673236.36
GUA16160300761574 | Obra | RICONV-009160 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEON | 55099
GUA16160300761577 | Obra | RICONV-009160 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEON | 63000
GUA16160300761580 | Obra | RICE-340160 | MONTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 249276.85
GUA16160300761582 | Obra | RICE-340160 | MONTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 373915.27
GUA16160300761584 | Obra | RICE-340160 | MONTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 249276.85
GUA16160300761733 | Obra | RIGE - 127160 | CH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 133490.87
GUA16160300761741 | Obra | RICE - 580160 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 11269741.45
GUA16160300761747 | Obra | RIGE -119160 | PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2485438.63 | 2485438.63
GUA16160300761761 | Obra | RIGE - 188160 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DATIRSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 341061.11
GUA16160300761763 | Obra | RICE - 333160 | ADRA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 742015.95
GUA16160300761779 | Obra | RICE - 333160 | ADRA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 737673
GUA16160300761812 | Obra | RICE - 269160 | CONSTRUEXCAVACIONES TOVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 372673.39
GUA16160300761827 | Obra | RICE - 340160 | MONTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 249276.85
GUA16160300761837 | Servicios | RICONV-010160 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | MUNICIPIO DE LEON | 165000
GUA16160300761895 | Obra | RIGE1- 126160 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 28896.56 | 28896.56
GUA16160300761905 | Obra | RICE - 430160 | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 496513.57
GUA16160300761910 | Obra | RICE1 - 275160 | CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 291962.06
GUA16160300761910 | Obra | RICE - 275160 | CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3227666.82
GUA16160300761912 | Obra | RICE - 353160 | ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 1856007.63
GUA16160300761918 | Obra | RICE1 - 356160 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS LEONESES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 214540.76
GUA16160300761918 | Obra | RICE - 356160 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS LEONESES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2268241.31
GUA16160300761932 | Obra | RICE - 430160 | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 165810.75
GUA17170200858644 | Servicios | RICONV-004170 | 560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 160000
GUA17170200858645 | Servicios | RICONV-005170 | 560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 312721.31
GUA17170200858646 | Servicios | RICONV-005170 | 560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 164814.25
GUA17170200858647 | Servicios | RICONV-005170 | 560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 223958.69
GUA17170200858649 | Servicios | RICONV-004170 | 560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 253976.89
GUA17170200858650 | Servicios | RICONV-004170 | 560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 243976.89
GUA17170200858651 | Servicios | RICONV-004170 | 560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 105000
GUA17170200858652 | Obra | RICONV-004170 | 560 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 245000
GUA17170400987159 | Obra | RICE-186170 | BISICO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 152989.25
GUA17170400987185 | Obra | RICE-187170 | CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 210555.75
GUA190101504669 | Obra | RICD-314190 | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1594963.9 | 1594963.9
GUA190101507228 | Obra | RICON- 009190 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LEON GUANAJUATO | MUNICIPIO DE LEÓN | 7454129.85 | 7454129.85
GUA190401613058 | Obra | RICD-349190 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1549563.28 | 1825465.97
GUA200101700901 | Obra | RIIED-023020 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3045081.27 | 3045081.27
GUA200101701041 | Obra | RIIED-024020 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701056 | Obra | RIIED-025020 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701060 | Obra | RIIED-026020 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701063 | Obra | RIIED-027020 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701372 | Obra | RIIED-029020 | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701375 | Obra | RIIED-030020 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701377 | Obra | RIIED-031020 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701379 | Obra | RIIED-032020 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 525539.67 | 525539.67
GUA200101701383 | Obra | RIIED-033020 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701400 | Obra | RIIED-035020 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701403 | Obra | RIIED-036020 | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701405 | Obra | RIIED-037020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701407 | Obra | RIIED-034020 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701411 | Obra | RIIED-038020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701414 | Obra | RIIED-039020 | JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701427 | Obra | RIIED-040020 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701428 | Obra | RIIED-041020 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701431 | Obra | RIIED-042020 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701434 | Obra | RIIED-044020 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701436 | Obra | RIIED-045020 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701437 | Obra | RIIED-046020 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEÓN | 2050775.94 | 2050775.94
GUA200101701439 | Obra | RIIED-047020 | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701442 | Obra | RIIED-049020 | PATRICIA ROBLES MELKEN | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701444 | Obra | RIIED-078020 | SERGIO PEREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA190401632463 | Obra | RICE-178190 | BISICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1780301.95 | 1780301.95
GUA190401635406 | Obra | RICE-142190 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2340339.42 | 2340339.42
GUA190401639330 | Obra | RICE-187190 | CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2088988.73 | 2088988.73
GUA190401639348 | Obra | RICE-140190 | ECOVO SOLAR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2888514.46 | 2888514.46
GUA190401657995 | Obra | RICD-445190 | GONZALO ACEVEDO CORREA | MUNICIPIO DE LEON | 1111978.18 | 1111978.18
GUA190401656843 | Obra | RICD-441190 | COSMOCALLI SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 432838.49 | 432838.49
GUA190401656870 | Obra | RICD-442190 | CONSTRUCTORA LAN SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1431860.19 | 1431860.19
GUA190401654919 | Obra | RICD-495190 | CONSTRUCTORA LAN SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 5199148.05 | 5199148.05
GUA190401654980 | Obra | RICD-490190 | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEON | 2308328.94 | 2308328.94
GUA190401664785 | Obra | RICD-380190 | SOLUCIONES DIOR, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 731331.21 | 731331.21
GUA190401664959 | Obra | RICD-381190 | BISICO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1471802.8 | 1471802.8
GUA190401665826 | Obra | RICD-450190 | CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 2163371.27 | 2522948.11
GUA190401683375 | Obra | RICD-468190 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1176534.37 | 1176534.37
GUA200201710527 | Obra | RIIED-119020 | CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1449313.02 | 1449313.02
GUA200201710538 | Obra | RIIED-166020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 11233692.4 | 1.12336924E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA12150400597729 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761798 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 110 | 110 | 100
GUA16160200644065 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200644066 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200644067 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200644068 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200648900 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200648903 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160200648904 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200648907 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200651285 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200651286 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200651290 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200651298 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200653634 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200653635 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200653646 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200656002 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200656003 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200656004 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160200658481 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200658483 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200658484 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200658487 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200658495 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 12462.89 | 12462.89 | 100
GUA16160200660934 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200660935 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160200686376 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
GUA16160200686405 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 23 | 23 | 100
GUA16160200697337 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160200702787 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160200708383 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 18 | 18 | 100
GUA16160200708410 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 48 | 0 | 0
GUA16160200708411 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761548 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 67 | 67 | 100
GUA16160300761563 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761574 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761577 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761580 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
GUA16160300761582 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100
GUA16160300761584 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
GUA16160300761733 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300761741 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761747 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 61 | 61 | 100
GUA16160300761752 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761761 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 46 | 46 | 100
GUA16160300761763 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 772.63 | 772.63 | 100
GUA16160300761771 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761779 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 281.61 | 281.61 | 100
GUA16160300761806 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761808 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 6 | 0 | 0
GUA16160300761812 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
GUA16160300761827 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
GUA16160300761833 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761837 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761838 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761895 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300761905 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761910 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 250 | 250 | 100
GUA16160300761912 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 43 | 43 | 100
GUA16160300761918 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 300 | 300 | 100
GUA16160300761920 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3 | 0 | 0
GUA16160300761932 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170200858644 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170200858645 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170200858646 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170200858647 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170200858649 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170200858650 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170200858651 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170200858652 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170200858670 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170200858673 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170200858679 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916382 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916383 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916384 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916385 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916387 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916388 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916389 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916390 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916391 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916392 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916393 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916394 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916395 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916396 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916397 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916398 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916399 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916400 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916401 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916402 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916403 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916404 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916405 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916406 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916407 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916408 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916409 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916410 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916411 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916412 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916413 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916415 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916417 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916418 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916419 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916420 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916421 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916422 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916423 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916424 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916425 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916426 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916427 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916428 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916430 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916431 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916432 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916433 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916434 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916435 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916436 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916437 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916438 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916439 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916440 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170300916499 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170400987088 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170400987101 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170400987103 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170400987104 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
GUA00170400987141 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170400987159 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170400987185 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
GUA180401451259 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA180401460267 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401460630 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA190101504641 | 2020 | 2 | Otros | 176 | 0 | 0 | 0
GUA190101504648 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2926 | 2926 | 0 | 0
GUA190101504651 | 2020 | 2 | Otros | 52 | 0 | 0 | 0
GUA190101504656 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 920 | 0 | 0 | 0
GUA190101504668 | 2020 | 2 | Otros | 135 | 135 | 0 | 0
GUA190101504669 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 947.05 | 947.05 | 0 | 0
GUA190101504671 | 2020 | 2 | Otros | 64 | 64 | 0 | 0
GUA190101504746 | 2020 | 2 | Otros | 111 | 0 | 0 | 0
GUA190101504766 | 2020 | 2 | Otros | 176 | 0 | 0 | 0
GUA190101504771 | 2020 | 2 | Otros | 52 | 0 | 0 | 0
GUA190101504792 | 2020 | 2 | Otros | 135 | 135 | 0 | 0
GUA190101504798 | 2020 | 2 | Otros | 64 | 64 | 0 | 0
GUA190101504806 | 2020 | 2 | Otros | 111 | 0 | 0 | 0
GUA190101504840 | 2020 | 2 | Otros | 176 | 0 | 0 | 0
GUA190101505142 | 2020 | 2 | Otros | 1736 | 0 | 0 | 0
GUA190101506982 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA190101506989 | 2020 | 2 | Otros | 52 | 0 | 0 | 0
GUA190101507011 | 2020 | 2 | Otros | 203 | 203 | 0 | 0
GUA190101507023 | 2020 | 2 | Otros | 135 | 0 | 0 | 0
GUA190101507049 | 2020 | 2 | Otros | 111 | 111 | 0 | 0
GUA190101507084 | 2020 | 2 | Otros | 49 | 0 | 0 | 0
GUA190101507108 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA190101507136 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA190101507185 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA190101507228 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190101508052 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1900 | 0 | 0 | 0
GUA190101508093 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2300 | 0 | 0 | 0
GUA190101508281 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1100 | 0 | 0 | 0
GUA190101510288 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3400 | 0 | 0 | 0
GUA190101510292 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2100 | 0 | 0 | 0
GUA190101510293 | 2020 | 2 | Metros lineales | 7600 | 0 | 0 | 0
GUA190101510306 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3500 | 0 | 0 | 0
GUA190101510317 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2100 | 0 | 0 | 0
GUA190101510327 | 2020 | 2 | Metros lineales | 5200 | 0 | 0 | 0
GUA190101510331 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2000 | 0 | 0 | 0
GUA190101510340 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1800 | 0 | 0 | 0
GUA190101510343 | 2020 | 2 | Metros lineales | 4300 | 0 | 0 | 0
GUA190101510350 | 2020 | 2 | Metros lineales | 4300 | 0 | 0 | 0
GUA190101510354 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1900 | 0 | 0 | 0
GUA190101510365 | 2020 | 2 | Metros lineales | 5227 | 0 | 0 | 0
GUA190201527354 | 2020 | 2 | Celdas solares | 40 | 0 | 0 | 0
GUA190201526333 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2086 | 0 | 0 | 0
GUA190201526375 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2345 | 0 | 0 | 0
GUA190201526391 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2164 | 0 | 0 | 0
GUA190201526545 | 2020 | 2 | Otros | 1701 | 0 | 0 | 0
GUA190201547064 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA190201545837 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3500 | 0 | 0 | 0
GUA190201546703 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA190401613058 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1224 | 1224 | 1224 | 100
GUA200101700901 | 2020 | 2 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 17.84 | 88.9776
GUA200101701041 | 2020 | 2 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 19.81 | 95.012
GUA200101701056 | 2020 | 2 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 38.79 | 95.0037
GUA200101701060 | 2020 | 2 | Hectárea | 21.73 | 21.73 | 20.64 | 94.9839
GUA200101701063 | 2020 | 2 | Hectárea | 42.21 | 42.21 | 40.1 | 95.0012
GUA200101701372 | 2020 | 2 | Hectárea | 3050 | 3050 | 1830 | 60
GUA200101701375 | 2020 | 2 | Hectárea | 3181 | 3181 | 3021.95 | 95
GUA200101701377 | 2020 | 2 | Hectárea | 1262 | 1262 | 1198.9 | 95
GUA200101701379 | 2020 | 2 | Lote | 14 | 14 | 13.3 | 95
GUA200101701383 | 2020 | 2 | Hectárea | 3214 | 3214 | 2249.8 | 70
GUA200101701400 | 2020 | 2 | Hectárea | 776 | 776 | 737.2 | 95
GUA200101701403 | 2020 | 2 | Hectárea | 1713 | 1713 | 1010.67 | 59
GUA200101701405 | 2020 | 2 | Hectárea | 20.84 | 20.84 | 18.13 | 86.9962
GUA200101701407 | 2020 | 2 | Hectárea | 2119 | 2119 | 2013.05 | 95
GUA200101701411 | 2020 | 2 | Hectárea | 18.95 | 18.95 | 18 | 94.9868
GUA200101701414 | 2020 | 2 | Hectárea | 3983 | 3983 | 2509.29 | 63
GUA200101701427 | 2020 | 2 | Hectárea | 3188 | 3188 | 2805.44 | 88
GUA200101701428 | 2020 | 2 | Hectárea | 3877 | 3877 | 3683.15 | 95
GUA200101701431 | 2020 | 2 | Hectárea | 1209 | 1209 | 1063.92 | 88
GUA200101701434 | 2020 | 2 | Hectárea | 1271 | 1271 | 1207.45 | 95
GUA200101701436 | 2020 | 2 | Hectárea | 1513 | 1513 | 1437.35 | 95
GUA200101701437 | 2020 | 2 | Hectárea | 37.32 | 37.32 | 23.14 | 62.0043
GUA200101701439 | 2020 | 2 | Hectárea | 310 | 310 | 294.5 | 95
GUA200101701442 | 2020 | 2 | Hectárea | 43.88 | 43.88 | 35.1 | 79.9909
GUA200101701444 | 2020 | 2 | Hectárea | 4231 | 4231 | 2961.7 | 70
GUA190401632463 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190401635406 | 2020 | 2 | Celdas solares | 215 | 215 | 215 | 100
GUA190401634634 | 2020 | 2 | Celdas solares | 54 | 54 | 0 | 0
GUA190401639330 | 2020 | 2 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
GUA190401639348 | 2020 | 2 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100
GUA190401657995 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 561 | 561 | 561 | 100
GUA190401656843 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 376.42 | 376.42 | 376.42 | 100
GUA190401656870 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 803.44 | 803.44 | 803.44 | 100
GUA190401654919 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5329 | 5328.95 | 5328.95 | 100
GUA190401654980 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1369 | 1369.6 | 1369.6 | 100
GUA190401664785 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 100
GUA190401664959 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1104.5 | 1104.58 | 1104.58 | 100
GUA190401665826 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1972.3 | 1972.3 | 1972.3 | 100
GUA190401683375 | 2020 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GUA200201710527 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940 | 2793 | 95
GUA200201710538 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 29820 | 29820 | 11033.4 | 37
GUA200201710488 | 2020 | 2 | Vehículos | 19 | 19 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".