## Reporte final
Destino del Gasto Entidades Federativas
Municipio de León
DESTINO DEL GASTO FORTAMUN
CUARTO TRIMESTRE 2020
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO |  |  |  |  | AVANCE_FINANCIERO |  | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | GUA200101700901 | Proyecto de inversión | 3045081.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045081.27, modificado:3044796.15}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: FRANCISCO VILLA, TORRES LANDA Y HERMANOS ALDAMA (1a Etapa), EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-023020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte 3928, La Piscina, Industrial Santa Crocce, 37439 León, Gto., México, lon:-101.72082424, lat:21.09915481}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 3044796.15 | 3044796.15 | 3044796.15 | 3044796.15 | 3044796.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-023020, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3045081.27, importe_modificado:3045081.27}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.05}} | {1700901/proyecto_INICIO, 1700901/proyecto_PROCESO, 1700901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701041 | Proyecto de inversión | 2501209.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501209.91, modificado:2501057.38}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, MIGUEL C. SAAVEDRA, CARRANZA (1a Etapa) EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-024020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Timoteo Lozano, Diez de Mayo, León, Gto., México, lon:-101.627454, lat:21.0636862}} | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2501057.38 | 2501057.38 | 2501057.38 | 2501057.38 | 2501057.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-024020, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2501209.91, importe_modificado:2501209.91}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.85}} | {1701041/proyecto_INICIO, 1701041/proyecto_PROCESO, 1701041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701056 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997483.52}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JOSÉ ALONSO DE TORRES, MIGUEL HIDALGO Y H. BUSTOS (1a Etapa) EN LEÓN, GTO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-025020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres, Leon I, León, Gto., México, lon:-101.6412494, lat:21.1439092}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hermenegildo Bustos, Obrera INFONAVIT, León, Gto., México, lon:-101.6681693, lat:21.1669717}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997483.52 | 2997483.52 | 2997483.52 | 2997483.52 | 2997483.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-025020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:40.83}} | {1701056/proyecto_PROCESO, 1701056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701060 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997658.17}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DE BLVD. AEROPUERTO, BLVD. LA LUZ, BLVD. VICENTE VALTIERRA Y TELLEZ CRUCES (1a Etapa) EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-026020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.73, meta_modificada:21.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fracciones de Jesus Maria, León, Gto., México, lon:-101.6221768, lat:21.1143515}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México, lon:-101.6428, lat:21.1268699}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997658.17 | 2997658.17 | 2997658.17 | 2997658.17 | 2997658.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-026020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:21.73}} | {1701060/proyecto_INICIO, 1701060/proyecto_PROCESO, 1701060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701063 | Proyecto de inversión | 2772767.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772767.96, modificado:2997669.87}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: SAN JUDAS TADEO, VIA DE LOS GIRASOLES, OLIMPICA, MILENIO, EPSILON, VERTIZ CAMPERO, DELTA Y EJE METROPOLITANO (1a Etapa) EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-027020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:42.21, meta_modificada:42.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Delta, Fracciones de Santa Julia, León, Gto., México, lon:-101.6166267, lat:21.0953665}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Metropolitan, Desarrollo el Potrero, León, Gto., México, lon:-101.5951047, lat:21.1240188}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997669.87 | 2997669.87 | 2997627.89 | 2997627.89 | 2997627.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-027020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:42.21}} | {1701063/proyecto_INICIO, 1701063/proyecto_PROCESO, 1701063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701372 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2, 1A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-029020 | N | 0 | 0 | 257394 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Miguel Hidalgo 7020, Echeveste Nte., 37100 León, Gto., México, lon:-101.6664955, lat:21.1944366}} | 2020-02-17 | 2020-09-12 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-029020, contratista:JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2897.5}} | {1701372/proyecto_PROCESO, 1701372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701375 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541154.31}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-030020 | N | 0 | 0 | 268449 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto, Fracciones de el Alto, León, Gto., México, lon:-101.6057556, lat:21.0781265}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541154.31 | 541154.31 | 541154.31 | 541154.31 | 541154.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-030020, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3181.0}} | {1701375/proyecto_PROCESO, 1701375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701377 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 106502 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Mariano Escobedo Ote., León, Gto., México, lon:-101.6836788, lat:21.1150357}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 541300.54 | 541300.54 | 541300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-031020, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1262.0}} | {1701377/proyecto_PROCESO, 1701377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701379 | Proyecto de inversión | 525539.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525539.67, modificado:525539.67}} | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES EN OFICINAS Y EDIFICIOS PUBLICOS LEON (1a Etapa 2020), GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-032020 | N | 0 | 0 | 7109 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Nicolas, 37480 León, Gto., México, lon:-101.6762327, lat:21.1062034}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., México, lon:-101.6598707, lat:21.0992655}} | 2020-02-17 | 2020-06-06 | 525539.67 | 525539.67 | 525539.67 | 525539.67 | 525539.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-032020, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:525539.67, importe_modificado:525539.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:14.0}} | {1701379/proyecto_INICIO, 1701379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701383 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3, 1A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 271234 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3214.0, meta_modificada:3214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Alfaro, Gto., México, lon:-101.6074999, lat:21.1497222}} | 2020-02-17 | 2020-09-19 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-033020, contratista:PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3214.0}} | {1701383/proyecto_INICIO, 1701383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701403 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4, 1A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-036020 | N | 0 | 0 | 144559 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Paseo de Jerez 225, Jardines de Jerez, 37530 León, Gto., México, lon:-101.6401967, lat:21.1019}} | 2020-02-17 | 2020-09-12 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-036020, contratista:ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1627.35}} | {1701403/proyecto_PROCESO, 1701403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701405 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997084.38}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALECÓN DEL RÍO Y VASCO DE QUIROGA EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-037020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.84, meta_modificada:20.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos, El Mirador Oriental, León, Gto., México, lon:-101.6517606, lat:21.1139461}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997084.38 | 2997084.38 | 2997084.38 | 2997084.38 | 2997084.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-037020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.84}} | {1701405/proyecto_INICIO, 1701405/proyecto_PROCESO, 1701405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701411 | Proyecto de inversión | 2501209.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501209.91, modificado:2501209.91}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: MARIANO ESCOBEDO, SAN PEDRO, AMÉRICAS, ROMA, PASEO DE JEREZ, GONZÁLEZ BOCANEGRA Y BARRIO DE GUADALUPE EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-038020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:18.95, meta_modificada:18.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av Roma, Andrade, León, Gto., México, lon:-101.6711252, lat:21.1126931}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 105, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., México, lon:-101.6515795, lat:21.1135782}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2501198.96 | 2501198.96 | 2501198.96 | 2501198.96 | 2501198.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-038020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2501209.91, importe_modificado:2501209.91}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:18.95}} | {1701411/proyecto_INICIO, 1701411/proyecto_PROCESO, 1701411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701414 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1, 1A ETAPA 2020, EN LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-039020 | N | 0 | 0 | 336131 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3983.0, meta_modificada:3983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Argon de Echeveste 102, Villas de Echeveste, 37100 León, Gto., México, lon:-101.6647155, lat:21.1831053}} | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-039020, contratista:JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3983.0}} | {1701414/proyecto_INICIO, 1701414/proyecto_PROCESO, 1701414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701427 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541252.69}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-040020 | N | 0 | 0 | 269039 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541252.69 | 541252.69 | 541252.69 | 541252.69 | 541252.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-040020, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3188.0}} | {1701427/proyecto_INICIO, 1701427/proyecto_PROCESO, 1701427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701428 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541290.02}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-041020 | N | 0 | 0 | 327185 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3877.0, meta_modificada:3877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Echeveste Nte., León, Gto., México, lon:-101.6662729, lat:21.1920291}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541290.02 | 541290.02 | 541290.02 | 541290.02 | 541290.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-041020, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3877.0}} | {1701428/proyecto_INICIO, 1701428/proyecto_PROCESO, 1701428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701431 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541290.02}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-042020 | N | 0 | 0 | 102027 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tablas de la Virgen, León, Gto., México, lon:-101.6648502, lat:21.1642387}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:La Noria Nte., León, Gto., México, lon:-101.6822802, lat:21.209629}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541290.02 | 541290.02 | 541290.02 | 541290.02 | 541290.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-042020, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1209.0}} | {1701431/proyecto_INICIO, 1701431/proyecto_PROCESO, 1701431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701437 | Proyecto de inversión | 2050775.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050775.94, modificado:2050589.59}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: PASEO DE LOS INSURGENTES, SAN JUAN BOSCO, CAMPESTRE, LOPEZ SANABRIA, ARISTÓTELES, LAS JOYAS, CALCOPIRÍTA, CALIOPE Y EXPOSICIONES EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-046020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:37.32, meta_modificada:37.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre 1709, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto., México, lon:-101.7059928, lat:21.1557281}} | 2020-02-17 | 2020-07-11 | 2050589.59 | 2050589.59 | 2050589.59 | 2050589.59 | 2050589.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-046020, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2050775.94, importe_modificado:2050775.94}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:37.32}} | {1701437/proyecto_INICIO, 1701437/proyecto_PROCESO, 1701437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701439 | Proyecto de inversión | 541300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541300.54, modificado:541300.54}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 (1a Etapa 2020), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-047020 | N | 0 | 0 | 26161 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México, lon:-101.6484544, lat:21.1045601}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Última Cena, Jesus de Nazareth, 37570 León, Gto., México, lon:-101.6544804, lat:21.0787934}} | 2020-02-17 | 2020-05-30 | 541300.54 | 541300.54 | 541300.54 | 541300.54 | 541300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-047020, contratista:SARA MAYELA RAMIREZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:541300.54, importe_modificado:541300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:310.0}} | {1701439/proyecto_INICIO, 1701439/proyecto_PROCESO, 1701439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701442 | Proyecto de inversión | 2997669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997669.87, modificado:2997220.03}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS CAMELLONES DE LOS BULEVARES: JOSÉ MARÍA MORELOS, HILARIO MEDINA, ANTONIO MADRAZO, CONGRESO DE CHILPANCINGO E IBARRILLA EN LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-049020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:43.88, meta_modificada:43.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Predio Unidad Deportiva II Poniente, León, Gto., México, lon:-101.6463562, lat:21.1523119}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Hilario Medina 4804, Unidad Deportiva, 37237 León, Gto., México, lon:-101.6519533, lat:21.1451583}} | 2020-02-17 | 2020-08-01 | 2997220.03 | 2997220.03 | 2997220.03 | 2997220.03 | 2997220.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-049020, contratista:PATRICIA ROBLES MELKEN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2997669.87, importe_modificado:2997669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:43.88}} | {1701442/proyecto_INICIO, 1701442/proyecto_PROCESO, 1701442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200101701444 | Proyecto de inversión | 1212919.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212919.37, modificado:1212919.37}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 5 (1a etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | RIIED-078020 | N | 0 | 0 | 357060 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:4231.0, meta_modificada:4231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Aguascalientes - Encarnación de Díaz, Artículo 4o. Constitucional, León, Gto., México, lon:-101.7613995, lat:21.0872531}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Progreso 214, Centro, 37000 León, Gto., México, lon:-101.6722976, lat:21.12026}} | 2020-02-17 | 2020-09-26 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | 1212919.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-078020, contratista:SERGIO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1212919.37, importe_modificado:1212919.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:4231.0}} | {1701444/proyecto_INICIO, 1701444/proyecto_PROCESO, 1701444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200201710527 | Proyecto de inversión | 1449313.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449313.02, modificado:1447376.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA SOLEDAD, TRAMO DE BLVD AEROPUERTO A CAMINO A LA RONCHA, LEON, GUANAJUATO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Camino a La Soledad, Fracciones de San Carlos, 37860 León, Gto., México, lon:-101.5940496, lat:21.071355}} | 2020-04-06 | 2020-05-30 | 1447376.93 | 1447376.93 | 1447376.93 | 1447376.93 | 1447376.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-119020, contratista:CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1449313.02, importe_modificado:1449313.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {1710527/proyecto_INICIO, 1710527/proyecto_PROCESO, 1710527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200201710538 | Proyecto de inversión | 11233692.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12336924E7, modificado:1.12336924E7}} | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PONIENTE, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA PUBLICA | RIIED-166020 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29820.0, meta_modificada:29820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Vibar, 37353 León, Gto., México, lon:-101.7167931, lat:21.1275983}} | 2020-05-04 | 2020-11-06 | 11233692.4 | 11233692.4 | 11233692.4 | 11233692.4 | 11233692.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-166020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.12336924E7, importe_modificado:1.12336924E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28329.0}} | {1710538/proyecto_PROCESO, 1710538/proyecto_INICIO, 1710538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar nuevamente, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790631 | Proyecto de inversión | 599520.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599520.07, modificado:599520.07}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-220020 | N | 0 | 0 | 157862 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:2119.0, meta_modificada:2119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo Lopez Mateos, La Martinica, 37270, Leon, Guanajuato, lon:-101.660806, lat:21.117917}} | 2020-06-08 | 2020-10-03 | 599520.06 | 599520.06 | 599520.06 | 599520.06 | 599520.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-220020, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:599520.07, importe_modificado:599520.07}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2119.0}} | {1790631/proyecto_INICIO, 1790631/proyecto_PROCESO, 1790631/proyecto_FIN, 1790631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790632 | Proyecto de inversión | 447267.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447267.49, modificado:447267.26}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 (2a Etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-285020 | N | 0 | 0 | 178825 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:2119.0, meta_modificada:2119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Jose de las Piletas, 37310, Leon, Guanajuato, lon:-101.718751, lat:21.1459837}} | 2020-07-20 | 2020-10-03 | 447267.26 | 447267.26 | 447267.26 | 447267.26 | 447267.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-285020, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:447267.49, importe_modificado:447267.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1652.82}} | {1790632/proyecto_INICIO, 1790632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790633 | Proyecto de inversión | 447267.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447267.49, modificado:447265.1}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 (2a Etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-286020 | N | 0 | 0 | 269039 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Refugio de Rosas 109-105, Centro Familiar la Soledad, León, guanajuato, lon:-101.747997, lat:21.127019}} | 2020-07-20 | 2020-10-03 | 447265.1 | 447265.1 | 447265.1 | 447265.1 | 447265.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-286020, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:447267.49, importe_modificado:447267.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3028.6}} | {1790633/proyecto_PROCESO, 1790633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790634 | Proyecto de inversión | 447267.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447267.49, modificado:447267.49}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 (2a Etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-287020 | N | 0 | 0 | 327185 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3877.0, meta_modificada:3877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos, Punto Verde, 37298, León,guanajuato, lon:-101.665469, lat:21.193597}} | 2020-07-20 | 2020-10-03 | 447267.49 | 447267.49 | 447267.49 | 447267.49 | 447267.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-287020, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:447267.49, importe_modificado:447267.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3683.15}} | {1790634/proyecto_PROCESO, 1790634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790635 | Proyecto de inversión | 447267.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447267.49, modificado:446956.85}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 (2a Etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-288020 | N | 0 | 0 | 107261 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jerez 107-103, Jardines de Jerez, 37530, León, guanajuato, lon:-101.63975, lat:21.104019}} | 2020-07-20 | 2020-10-03 | 446956.85 | 446956.85 | 446956.85 | 446956.85 | 446956.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-288020, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:447267.49, importe_modificado:447267.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1207.45}} | {1790635/proyecto_PROCESO, 1790635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790636 | Proyecto de inversión | 447267.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447267.49, modificado:447243.6}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 (2a Etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-289020 | N | 0 | 0 | 268449 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto 60-71, Fracciones de el Alto, León, guanajuato, lon:-101.600589, lat:21.074039}} | 2020-07-20 | 2020-10-03 | 447243.6 | 447243.6 | 447243.6 | 447243.6 | 447243.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-289020, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:447267.49, importe_modificado:447267.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3188.0}} | {1790636/proyecto_INICIO, 1790636/proyecto_PROCESO, 1790636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790637 | Proyecto de inversión | 447267.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447267.49, modificado:447265.71}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 (2a Etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-290020 | N | 0 | 0 | 327185 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3877.0, meta_modificada:3877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GTO 87 212, Los Castillos, 37100, León, guanajuato, lon:-101.665469, lat:21.193597}} | 2020-07-20 | 2020-10-03 | 447265.71 | 447265.71 | 447265.71 | 447265.71 | 447265.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-290020, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:447267.49, importe_modificado:447267.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3877.0}} | {1790637/proyecto_INICIO, 1790637/proyecto_PROCESO, 1790637/proyecto_FIN, 1790637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790638 | Proyecto de inversión | 447267.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447267.49, modificado:447265.71}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 (2a Etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-291020 | N | 0 | 0 | 102029 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Duraznal, 37320, León, guanajuato, lon:-101.678634, lat:21.133213}} | 2020-07-20 | 2020-10-03 | 447265.71 | 447265.71 | 447265.71 | 447265.71 | 447265.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-291020, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:447267.49, importe_modificado:447267.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1209.0}} | {1790638/proyecto_INICIO, 1790638/proyecto_PROCESO, 1790638/proyecto_FIN, 1790638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790639 | Proyecto de inversión | 447267.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447267.49, modificado:447265.1}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 (2a Etapa), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-292020 | N | 0 | 0 | 26161 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Última Cena, Jesus de Nazareth, 37570, León, guanajuato, lon:-101.654567, lat:21.077953}} | 2020-07-20 | 2020-10-03 | 447265.1 | 447265.1 | 447265.1 | 447265.1 | 447265.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-292020, contratista:SARA MAYELA RAMIREZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:447267.49, importe_modificado:447267.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:294.5}} | {1790639/proyecto_PROCESO, 1790639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790640 | Proyecto de inversión | 392138.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392138.09, modificado:392138.08}} | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES EN OFICINAS Y EDIFICIOS PUBLICOS (2a etapa) LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-293020 | N | 0 | 0 | 7109 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Tlacuache Oriente, 37526, León, guanajuato, lon:-101.657858, lat:21.099081}} | 2020-07-20 | 2020-10-10 | 392138.08 | 392138.08 | 392138.08 | 392138.08 | 392138.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-293020, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:392138.09, importe_modificado:392138.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:13.3}} | {1790640/proyecto_PROCESO, 1790640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790641 | Proyecto de inversión | 569603.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569603.7, modificado:569603.7}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN DIVERSAS VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS EN LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-294020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos, La Martinica, 37270, León, guanajuato, lon:-101.660806, lat:21.117917}} | 2020-07-20 | 2020-10-24 | 569603.7 | 569603.7 | 569603.7 | 569603.7 | 569603.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-294020, contratista:JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:569603.7, importe_modificado:569603.7}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1148.55}} | {1790641/proyecto_PROCESO, 1790641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790642 | Proyecto de inversión | 1511123.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511123.49, modificado:1511123.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMELLONES EN DIVERSOS BULEVARES DE LA CIUDAD, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-295020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos, La Martinica, 37270, León,guanajuato, lon:-101.660806, lat:21.117917}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 1511123 | 1511123 | 1511123 | 1511123 | 1511123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-295020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1511123.5, importe_modificado:1511123.5}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.05}} | {1790642/proyecto_INICIO, 1790642/proyecto_PROCESO, 1790642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790643 | Proyecto de inversión | 1986516.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986516.26, modificado:1986501.15}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEÓN, GTO. (2a etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-296020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hermenegildo Bustos, Obrera INFONAVIT, 37179, León, Guanajuato, lon:-101.669175, lat:21.164981}} | 2020-07-13 | 2020-11-07 | 1986501.15 | 1986501.15 | 1986501.15 | 1986501.15 | 1986501.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-296020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1986516.26, importe_modificado:1986516.26}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:19.81}} | {1790643/proyecto_PROCESO, 1790643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790644 | Proyecto de inversión | 1986516.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986516.26, modificado:1986516.26}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN LEÓN, GTO. (2a etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-297020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Silao - Leon, Fracciones Cañada de Alfaro, 37238, León, Guanajuato, lon:-101.626194, lat:21.116917}} | 2020-07-13 | 2020-11-07 | 1986484.5 | 1986484.5 | 1986484.5 | 1986484.5 | 1986484.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-297020, contratista:PATRICIA ROBLES MELKEN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1986516.26, importe_modificado:1986516.26}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:38.79}} | {1790644/proyecto_PROCESO, 1790644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790645 | Proyecto de inversión | 1986516.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986516.26, modificado:1985204.22}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FRANCISCO VILLA, TORRES LANDA Y HERMANOS ALDAMA, LEÓN, GTO. (2a etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-298020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.73, meta_modificada:21.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. J. J. Torres Landa 2037, Industrial Santa Crocce, 37439, León, Guanajuato, lon:-101.720894, lat:21.099006}} | 2020-07-13 | 2020-11-07 | 1985204.22 | 1985204.22 | 1985204.22 | 1985204.22 | 1985204.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-298020, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1986516.26, importe_modificado:1986516.26}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.64}} | {1790645/proyecto_INICIO, 1790645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790646 | Proyecto de inversión | 1986516.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986516.26, modificado:1983969.05}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, MIGUEL C. SAAVEDRA, CARRANZA LEÓN, GTO. (2a etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-299020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:42.21, meta_modificada:42.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Timoteo Lozano, San Miguel, 37390, León, Guanajuato, lon:-101.687447, lat:21.093275}} | 2020-07-13 | 2020-11-07 | 1983969.05 | 1983969.05 | 1983969.05 | 1983969.05 | 1983969.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-299020, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1986516.26, importe_modificado:1986516.26}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:40.1}} | {1790646/proyecto_INICIO, 1790646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790647 | Proyecto de inversión | 1986516.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986516.26, modificado:1986510.52}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALECÓN DEL RÍO Y VASCO DE QUIROGA LEÓN, GTO. (2a etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-300020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.84, meta_modificada:20.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos, El Mirador Oriental, León, Guanajuato, lon:-101.650817, lat:21.113239}} | 2020-07-13 | 2020-11-07 | 1986510.52 | 1986510.52 | 1986510.52 | 1986510.52 | 1986510.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-300020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1986516.26, importe_modificado:1986516.26}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:14.59}} | {1790647/proyecto_INICIO, 1790647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790648 | Proyecto de inversión | 1986516.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986516.26, modificado:1986501.15}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. MARIANO ESCOBEDO, SAN PEDRO, AMÉRICAS, ROMA, PASEO DE JEREZ, GONZÁLEZ BOCANEGRA Y BARRIO DE GUADALUPE EN LEÓN, GTO. (2a etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-301020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:18.95, meta_modificada:18.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av Roma 902, Andrade, 37020, León, Guanajuato, lon:-101.670883, lat:21.112536}} | 2020-07-13 | 2020-11-07 | 1986501.15 | 1986501.15 | 1986501.15 | 1986501.15 | 1986501.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-301020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1986516.26, importe_modificado:1986516.26}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:18.0}} | {1790648/proyecto_INICIO, 1790648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790649 | Proyecto de inversión | 995196.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995196.72, modificado:995196.17}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, LOPEZ SANABRIA, IBARRILLA, H. BUSTOS, CONGRESO DE CHILPANCINGO, H. MEDINA Y A. MADRAZO EN LEON GTO. (2a Etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-302020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Manuel Lopez Sanabria, Lomas del Campestre, 37150, León, Guanajuato, lon:-101.702694, lat:21.152472}} | 2020-07-13 | 2020-09-19 | 995196.17 | 995196.17 | 995196.17 | 995196.17 | 995196.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-302020, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:995196.72, importe_modificado:995196.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.05}} | {1790649/proyecto_INICIO, 1790649/proyecto_PROCESO, 1790649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790650 | Proyecto de inversión | 995196.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995196.72, modificado:995196.71}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES, SAN JUAN BOSCO, ARISTÓTELES, LAS JOYAS, CALCOPIRÍTA, CALIOPE Y EXPOSICIONES LEON GTO. (2a Etapa) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-303020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aristóteles 363, La Piedad, 37357, León, Guanajuato, lon:-101.7487517, lat:21.1404815}} | 2020-07-13 | 2020-09-19 | 995196.71 | 995196.71 | 995196.71 | 995196.71 | 995196.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-303020, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:995196.72, importe_modificado:995196.72}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.85}} | {1790650/proyecto_INICIO, 1790650/proyecto_PROCESO, 1790650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790651 | Proyecto de inversión | 3749554.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749554.64, modificado:3749554.64}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, CUARTA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RICD-238020 | N | 0 | 0 | 86784 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Maracuyá 122-106, León, Guanajuato, lon:-101.737417, lat:21.137139}} | 2020-08-24 | 2020-11-23 | 3749554.64 | 3749554.64 | 3749554.64 | 3749554.64 | 3749554.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-238020, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.41732548E7, importe_modificado:2.41732548E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.85}} | {1790651/proyecto_PROCESO, 1790651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790652 | Proyecto de inversión | 2999911.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999911.97, modificado:2999911.97}} | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS UBICADAS AL ORIENTE, CUARTA ETAPA, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-384020 | S | 4493 | 3829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Parque Vía de Manzanares 302, Parque Manzanares, 37510, León, Guanajuato, lon:-101.649547, lat:21.107694}} | 2020-09-28 | 2020-12-19 | 2999911.93 | 2999911.93 | 2999911.93 | 2999911.93 | 2999911.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-384020, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2999911.97, importe_modificado:2999911.97}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.54}} | {1790652/proyecto_PROCESO, 1790652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790653 | Proyecto de inversión | 6979721.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6979721.02, modificado:6979721.02}} | REHABILITACIÓN DEL BLVD. AEROPUERTO (PUENTE LA HERRADURA), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-386020 | N | 0 | 0 | 63860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18470.0, meta_modificada:18470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Carlos la Roncha, 37860, León, Guanajuato, lon:-101.590633, lat:21.066031}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 6979721.02 | 6979721.02 | 6979721.02 | 6979721.02 | 6979721.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-386020, contratista:CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:6979721.02, importe_modificado:6979721.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12744.3}} | {1790653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790654 | Proyecto de inversión | 9109594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9109594.6, modificado:9109594.6}} | REHABILITACIÓN DEL BLVD. PASEO DE JEREZ, TRAMO: DEL BLVD. A. LÓPEZ MATEOS A BLVD. LA LUZ (1A. ETAPA). LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-387020 | N | 0 | 0 | 32785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5544.0, meta_modificada:5544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Paseo de Jerez 161, Punto Verde, 37298, Leon, Guanajuato, lon:-101.639522, lat:21.105403}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 9109594.6 | 9109594.6 | 9109594.6 | 9109594.6 | 9109594.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-387020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:9109594.6, importe_modificado:9109594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3659.04}} | {1790654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790655 | Proyecto de inversión | 69413.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69413.32, modificado:69402.0}} | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL PARQUE HIDALGO, LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIEE-406020 | N | 0 | 0 | 11460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Aurelio Luis Gallardo 367-273, Industrial, 37340, Leon, Guanajuato, lon:-101.690381, lat:21.132644}} | 2020-09-14 | 2020-10-24 | 69402 | 69402 | 69402 | 69402 | 69402 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-406020, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:69413.32, importe_modificado:69413.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1790655/proyecto_PROCESO, 1790655/proyecto_FIN, 1790655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790656 | Proyecto de inversión | 2999959.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999959.64, modificado:2999959.64}} | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS UBICADAS AL PONIENTE, CUARTA ETAPA, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-408020 | S | 5205 | 4260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gutierrez Najera 410, Col de Santiago, 37327, Leon, Guanajuato, lon:-101.676858, lat:21.126208}} | 2020-09-28 | 2020-12-19 | 2999958.65 | 2999958.65 | 2999958.65 | 2999958.65 | 2999958.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-408020, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2999959.64, importe_modificado:2999959.64}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:267.0}} | {1790656/proyecto_PROCESO, 1790656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790657 | Proyecto de inversión | 1499979.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499979.46, modificado:1499950.96}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN,GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-433020 | N | 0 | 0 | 34500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210000.0, meta_modificada:210000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Potrero de Tepaca 563-543, Desarrollo el Potrero, 37296, Leon, Guanajuato, lon:-101.600456, lat:21.123864}} | 2020-09-28 | 2020-12-19 | 1499950.96 | 1499950.96 | 1499950.96 | 1499950.96 | 1499950.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-433020, contratista:LUZ ADRIANA GARCIA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1499979.46, importe_modificado:1499979.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199500.0}} | {1790657/proyecto_INICIO, 1790657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200301790658 | Proyecto de inversión | 1249569.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249569.99, modificado:1249569.99}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BLVD, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-434020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo Lopez Mateos 902-906, Obregon, 37320, Leon, Guanajuato, lon:-101.687906, lat:21.132014}} | 2020-10-12 | 2020-12-05 | 1249569.99 | 1249569.99 | 1249569.99 | 1249569.99 | 1249569.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-434020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1249569.99, importe_modificado:1249569.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1790658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879239 | Proyecto de inversión | 2242772.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242772.27, modificado:2242772.27}} | REHABILITACIÓN DEL BLVD. AEROPUERTO (PUENTE LA HERRADURA), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED1-386020 | N | 0 | 0 | 63860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18470.0, meta_modificada:18470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto, San Carlos la Roncha, 37860 León, Gto, lon:-101.590633, lat:21.066031}} | 2020-09-28 | 2020-12-05 | 2242772.27 | 2242772.27 | 2242772.27 | 2242772.27 | 2242772.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED1-386020, contratista:CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2242772.27, importe_modificado:2242772.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12744.3}} | {1879239/proyecto_PROCESO, 1879239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879240 | Proyecto de inversión | 1401208.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401208.08, modificado:1401208.08}} | REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-482020 | N | 0 | 0 | 84350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54950.0, meta_modificada:54950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Gto, lon:-101.748503, lat:21.147397}} | 2020-10-26 | 2020-12-18 | 1401208.08 | 1401208.08 | 1401208.08 | 1401208.08 | 1401038.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-482020, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1401208.08, importe_modificado:1401208.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7693.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879241 | Proyecto de inversión | 500029.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500029.96, modificado:500029.96}} | MANTENIMIENTO A CALLES DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-483020 | N | 0 | 0 | 2370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Paseo de Los Colibríes 801, San Isidro, 37420 León, Gto, lon:-101.644414, lat:21.102219}} | 2020-10-26 | 2020-12-18 | 500029.96 | 500029.96 | 500029.96 | 500029.96 | 499407.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-483020, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:500029.96, importe_modificado:500029.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1879241/proyecto_PROCESO, 1879241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879242 | Proyecto de inversión | 2994303.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994303.3, modificado:2994303.3}} | REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE LEÓN,GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-484020 | N | 0 | 0 | 32460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 3427, Industrial Julian de Obregon, 37290 León, Gto, lon:-101.630367, lat:21.098161}} | 2020-10-26 | 2020-12-18 | 2994303.3 | 2994303.3 | 2994303.3 | 2994303.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-484020, contratista:RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2994303.3, importe_modificado:2994303.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1879242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879243 | Proyecto de inversión | 483403.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483403.25, modificado:483403.25}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR SUR, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-513020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Timoteo Lozano, Los Propios y Solares, 37450 León, Gto, lon:-101.698639, lat:21.096111}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 483403.25 | 483403.25 | 483403.25 | 483403.25 | 365304.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-513020, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:483403.25, importe_modificado:483403.25}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {1879243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879244 | Proyecto de inversión | 487556.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487556.21, modificado:487556.21}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1, 2A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-514020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Egipto 212, San Felipe de Jesus, 37250 León, Gto, lon:-101.65075, lat:21.134361}} | 2020-10-26 | 2020-12-05 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | 487555.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-514020, contratista:JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:487556.21, importe_modificado:487556.21}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:17.31}} | {1879244/proyecto_PROCESO, 1879244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879245 | Proyecto de inversión | 487556.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487556.21, modificado:487556.21}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2, 2A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-515020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Muralista italiano 112, Predio San Pablo Sur, León, Gto, lon:-101.642944, lat:21.166611}} | 2020-10-26 | 2020-12-05 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-515020, contratista:JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:487556.21, importe_modificado:487556.21}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.42}} | {1879245/proyecto_PROCESO, 1879245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879246 | Proyecto de inversión | 1632609.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632609.15, modificado:1632609.15}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALECÓN DEL RÍO, VASCO DE QUIROGA, MARIANO ESCOBEDO, SAN PEDRO, P. DE JEREZ Y G. BOCANEGRA GTO. (3a etapa 2020) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-516020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.73, meta_modificada:21.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fraccion del Coecillo, León, Gto, lon:-101.672278, lat:21.12125}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 1632609.15 | 1632609.15 | 1632609.15 | 1632609.15 | 1632593.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-516020, contratista:EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1632609.15, importe_modificado:1632609.15}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.43}} | {1879246/proyecto_PROCESO, 1879246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879247 | Proyecto de inversión | 1425654.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425654.64, modificado:1425654.64}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEÓN, GTO.(3a etapa 2020) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-517020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:42.21, meta_modificada:42.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. León Nte., Panorama, León, Gto, lon:-101.69875, lat:21.153278}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 1425654.64 | 1425654.64 | 1425654.64 | 1425654.64 | 1425625.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-517020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1425654.64, importe_modificado:1425654.64}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:30.81}} | {1879247/proyecto_PROCESO, 1879247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879248 | Proyecto de inversión | 1960021.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960021.67, modificado:1960021.67}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. AEROPUERTO, LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y EJE METROPOLITANO, EN LEÓN, GTO.(3a etapa 2020) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-518020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.84, meta_modificada:20.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 459-451, Fracciones de Santa Julia, 37530 León, Gto, lon:-101.62175, lat:21.09125}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 1960021.67 | 1960021.67 | 1960021.67 | 1960021.67 | 1960006.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-518020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1960021.67, importe_modificado:1960021.67}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.0}} | {1879248/proyecto_PROCESO, 1879248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879249 | Proyecto de inversión | 498061.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498061.01, modificado:498061.01}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR NORTE, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-519020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:18.95, meta_modificada:18.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Egipto 212, San Felipe de Jesus, 37250 León, Gto, lon:-101.65075, lat:21.134361}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 498061.01 | 498061.01 | 498061.01 | 498061.01 | 498060.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-519020, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:498061.01, importe_modificado:498061.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:12.51}} | {1879249/proyecto_PROCESO, 1879249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879250 | Proyecto de inversión | 1008861.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008861.67, modificado:1008861.67}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, IBARRILLA, H. BUSTOS, H. MEDINA, A. MADRAZO INSURGENTES Y SAN JUAN BOSCO LEON GTO. (3a Etapa 2020) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-520020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre 676-754, Jardines del Moral, 37160 León, Gto, lon:-101.691861, lat:21.149722}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 1008861.67 | 1008861.67 | 1008861.67 | 1008861.67 | 1008861.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-520020, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1008861.67, importe_modificado:1008861.67}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.24}} | {1879250/proyecto_PROCESO, 1879250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879251 | Proyecto de inversión | 483403.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483403.25, modificado:483403.25}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR ORIENTE, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-521020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fray Sabatino, San Francisco Ampliacion, León, Gto, lon:-101.601444, lat:21.099722}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 483403.25 | 483403.25 | 483403.25 | 483403.25 | 483403.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-521020, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:483403.25, importe_modificado:483403.25}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:8.13}} | {1879251/proyecto_PROCESO, 1879251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879252 | Proyecto de inversión | 483403.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483403.25, modificado:483403.25}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR PONIENTE, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-522020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Nicaragua 20, Arbide, 37360 León, Gto, lon:-101.693639, lat:21.124806}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 483403.25 | 483403.25 | 483403.25 | 483403.25 | 483403.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-522020, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:483403.25, importe_modificado:483403.25}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:19.05}} | {1879252/proyecto_PROCESO, 1879252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879253 | Proyecto de inversión | 487556.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487556.21, modificado:487556.21}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4, 2A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-523020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Plaza de los mártires del 2 de Enero, Centro, 37000 León, Gto, lon:-101.682472, lat:21.121778}} | 2020-10-26 | 2020-12-05 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-523020, contratista:ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:487556.21, importe_modificado:487556.21}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3.54}} | {1879253/proyecto_PROCESO, 1879253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879254 | Proyecto de inversión | 487556.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487556.21, modificado:487556.21}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3, 2A ETAPA 2020, LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-524020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Templo del Buen Pastor 149-101, Villas de San Juan, León, Gto, lon:-101.582944, lat:21.094278}} | 2020-10-26 | 2020-12-05 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | 487556.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-524020, contratista:PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:487556.21, importe_modificado:487556.21}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:6.94}} | {1879254/proyecto_PROCESO, 1879254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879255 | Proyecto de inversión | 1425654.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425654.64, modificado:1425654.64}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN LEÓN, GTO. (3a etapa 2020) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-525020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Jose María Morelos 385, San Pablo Poniente, 37207 León, Gto, lon:-101.657583, lat:21.171389}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 1425654.64 | 1425654.64 | 1425654.64 | 1425654.64 | 1425347.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-525020, contratista:PATRICIA ROBLES MELKEN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1425654.64, importe_modificado:1425654.64}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.01}} | {1879255/proyecto_PROCESO, 1879255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879256 | Proyecto de inversión | 1632609.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632609.15, modificado:1632609.15}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, TORRES LANDA, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, MIGUEL C. SAAVEDRA LEÓN, GTO. (3a etapa 2020) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-526020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto, lon:-101.663139, lat:21.09775}} | 2020-10-26 | 2020-12-12 | 1632609.15 | 1632609.15 | 1632609.15 | 1632609.15 | 1631665.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-526020, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1632609.15, importe_modificado:1632609.15}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {1879256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879257 | Proyecto de inversión | 1999331.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999331.33, modificado:1999331.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, CUARTA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED2-238020 | N | 0 | 0 | 8350 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Delta, Valle de Jerez, 37538 León, Gto, lon:-101.636553, lat:21.070983}} | 2020-10-29 | 2020-12-10 | 1999331.33 | 1999331.33 | 1999331.33 | 1999331.33 | 1999331.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED2-238020, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1999331.33, importe_modificado:1999331.33}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:111.72}} | {1879257/proyecto_PROCESO, 1879257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879258 | Proyecto de inversión | 1999981.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999981.91, modificado:1999981.91}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL A DIVERSAS VIALIDADES MUNICIPALES, LEÓN GTO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-562020 | N | 0 | 0 | 55000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17628.0, meta_modificada:17628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial Julian de Obregon, 37290 León, Gto, lon:-101.629594, lat:21.097636}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 1999981.91 | 1999981.91 | 1999981.91 | 1999981.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-562020, contratista:RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1999981.91, importe_modificado:1999981.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1879258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879259 | Proyecto de inversión | 2010871.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010871.83, modificado:2010871.83}} | REVESTIMIENTO Y CONFORMACION DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MPIO DE LEON GTO. (2A ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-564020 | N | 0 | 0 | 95940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66480.0, meta_modificada:66480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fragua de Estaño, La Ermita, León, Gto, lon:-101.737628, lat:21.151494}} | 2020-11-23 | 2020-12-26 | 2010871.83 | 2010871.83 | 2010871.83 | 2010871.83 | 700727.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-564020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2010871.83, importe_modificado:2010871.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1879259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879260 | Proyecto de inversión | 503856.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503856.96, modificado:503856.96}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DE LA ZONA A, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-565020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Linares, 37237 León, Gto, lon:-101.657778, lat:21.144694}} | 2020-11-23 | 2020-12-26 | 503856.96 | 503856.96 | 503856.96 | 503856.96 | 503856.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-565020, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:503856.96, importe_modificado:503856.96}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:4.01}} | {1879260/proyecto_PROCESO, 1879260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879261 | Proyecto de inversión | 502706.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502706.47, modificado:502706.47}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DE LA ZONA B, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-566020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jdn. de Bilbao #212, Fraccionamiento Jardines de San Juan, León, Gto, lon:-101.582083, lat:21.099}} | 2020-11-23 | 2020-12-26 | 502706.47 | 502706.47 | 502706.47 | 502706.47 | 502706.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-566020, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:502706.47, importe_modificado:502706.47}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2.81}} | {1879261/proyecto_PROCESO, 1879261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879262 | Proyecto de inversión | 506421.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506421.03, modificado:506421.03}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DE LA ZONA D, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-567020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Océano Atlántico, Cumbres de la Pradera, 37550 León, Gto, lon:-101.657167, lat:21.087667}} | 2020-11-23 | 2020-12-26 | 506421.03 | 506421.03 | 506421.03 | 506421.03 | 344838.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-567020, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:506421.03, importe_modificado:506421.03}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:13.63}} | {1879262/proyecto_PROCESO, 1879262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879263 | Proyecto de inversión | 502706.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502706.47, modificado:502706.47}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DE LA ZONA C, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED-568020 | N | 0 | 0 | 1578626 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Torre Huanimaro 112, Paseos de las Torres, Gto, lon:-101.756722, lat:21.166722}} | 2020-11-23 | 2020-12-26 | 502706.47 | 502706.47 | 502706.47 | 502706.47 | 502706.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-568020, contratista:SARA MAYELA RAMIREZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:502706.47, importe_modificado:502706.47}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:4.01}} | {1879263/proyecto_PROCESO, 1879263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879809 | Adquisición | 1159536 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159536.0, modificado:1159536.0}} | ADQUISICION DE 168 CASCOS BALISTICOS NIVEL III A | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | DGRMYSG-1723/2020 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 116, Centro, 37000 León, Gto., México, lon:-101.68121338, lat:21.1216546}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 1159536 | 1159536 | 1159536 | 1159536 | 1159536 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMYSG-1723/2020, contratista:MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1159536.0, importe_modificado:1159536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:168.0}} | {1879809/proyecto_INICIO, 1879809/proyecto_FIN, 1879809/proyecto_INICIO, 1879809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | GUA200401879264 | Proyecto de inversión | 10160359.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.016035944E7, modificado:1.016035944E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, CUARTA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | RIIED3-238020 | N | 0 | 0 | 46344 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:And. Sinaí de San Felipe 935-901, Jardines de Oriente, 37257 León, Gto, lon:-101.648733, lat:21.126869}} | 2020-11-19 | 2020-12-10 | 10160359.44 | 10160359.44 | 10160359.44 | 10160359.44 | 6637751.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED3-238020, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.016035944E7, importe_modificado:1.016035944E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:544.92}} | {1879264/proyecto_PROCESO, 1879264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Revisar y enviar a validar, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2021-01-18}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA200101700901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3045081.27 | 3044796.15
GUA200101701041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2501209.91 | 2501057.38
GUA200101701056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997483.52
GUA200101701060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997658.17
GUA200101701063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2772767.96 | 2997669.87
GUA200101701372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541154.31
GUA200101701377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 525539.67 | 525539.67
GUA200101701383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997084.38
GUA200101701411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541252.69
GUA200101701428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541290.02
GUA200101701431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541290.02
GUA200101701437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2050775.94 | 2050589.59
GUA200101701439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2997669.87 | 2997220.03
GUA200101701444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200201710527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1449313.02 | 1447376.93
GUA200201710538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11233692.4 | 11233692.4
GUA200301790631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 599520.07 | 599520.07
GUA200301790632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 447267.49 | 447267.26
GUA200301790633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 447267.49 | 447265.1
GUA200301790634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 447267.49 | 447267.49
GUA200301790635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 447267.49 | 446956.85
GUA200301790636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 447267.49 | 447243.6
GUA200301790637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 447267.49 | 447265.71
GUA200301790638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 447267.49 | 447265.71
GUA200301790639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 447267.49 | 447265.1
GUA200301790640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 392138.09 | 392138.08
GUA200301790641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 569603.7 | 569603.7
GUA200301790642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1511123.49 | 1511123
GUA200301790643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1986516.26 | 1986501.15
GUA200301790644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1986516.26 | 1986516.26
GUA200301790645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1986516.26 | 1985204.22
GUA200301790646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1986516.26 | 1983969.05
GUA200301790647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1986516.26 | 1986510.52
GUA200301790648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1986516.26 | 1986501.15
GUA200301790649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 995196.72 | 995196.17
GUA200301790650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 995196.72 | 995196.71
GUA200301790651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3749554.64 | 3749554.64
GUA200301790652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2999911.97 | 2999911.97
GUA200301790653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6979721.02 | 6979721.02
GUA200301790654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9109594.6 | 9109594.6
GUA200301790655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 69413.32 | 69402
GUA200301790656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2999959.64 | 2999959.64
GUA200301790657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1499979.46 | 1499950.96
GUA200301790658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1249569.99 | 1249569.99
GUA200401879239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2242772.27 | 2242772.27
GUA200401879240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1401208.08 | 1401208.08
GUA200401879241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500029.96 | 500029.96
GUA200401879242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2994303.3 | 2994303.3
GUA200401879243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 483403.25 | 483403.25
GUA200401879244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 487556.21 | 487556.21
GUA200401879245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 487556.21 | 487556.21
GUA200401879246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1632609.15 | 1632609.15
GUA200401879247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1425654.64 | 1425654.64
GUA200401879248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1960021.67 | 1960021.67
GUA200401879249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 498061.01 | 498061.01
GUA200401879250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1008861.67 | 1008861.67
GUA200401879251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 483403.25 | 483403.25
GUA200401879252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 483403.25 | 483403.25
GUA200401879253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 487556.21 | 487556.21
GUA200401879254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 487556.21 | 487556.21
GUA200401879255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1425654.64 | 1425654.64
GUA200401879256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1632609.15 | 1632609.15
GUA200401879257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999331.33 | 1999331.33
GUA200401879258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999981.91 | 1999981.91
GUA200401879259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2010871.83 | 2010871.83
GUA200401879260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 503856.96 | 503856.96
GUA200401879261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 502706.47 | 502706.47
GUA200401879262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 506421.03 | 506421.03
GUA200401879263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 502706.47 | 502706.47
GUA200401879809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1159536 | 1159536
GUA200401879264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10160359.44 | 10160359.44

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA200101700901 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200101701041 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA200101701056 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA200101701060 | Hectárea | 21.73 | 21.73
GUA200101701063 | Hectárea | 42.21 | 42.21
GUA200101701372 | Hectárea | 3050 | 3050
GUA200101701375 | Hectárea | 3181 | 3181
GUA200101701377 | Hectárea | 1262 | 1262
GUA200101701379 | Lote | 14 | 14
GUA200101701383 | Hectárea | 3214 | 3214
GUA200101701403 | Hectárea | 1713 | 1713
GUA200101701405 | Hectárea | 20.84 | 20.84
GUA200101701411 | Hectárea | 18.95 | 18.95
GUA200101701414 | Hectárea | 3983 | 3983
GUA200101701427 | Hectárea | 3188 | 3188
GUA200101701428 | Hectárea | 3877 | 3877
GUA200101701431 | Hectárea | 1209 | 1209
GUA200101701437 | Hectárea | 37.32 | 37.32
GUA200101701439 | Hectárea | 310 | 310
GUA200101701442 | Hectárea | 43.88 | 43.88
GUA200101701444 | Hectárea | 4231 | 4231
GUA200201710527 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940
GUA200201710538 | Metros Cuadrados | 29820 | 29820
GUA200301790631 | Hectárea | 2119 | 2119
GUA200301790632 | Hectárea | 2119 | 2119
GUA200301790633 | Hectárea | 3188 | 3188
GUA200301790634 | Hectárea | 3877 | 3877
GUA200301790635 | Hectárea | 1271 | 1271
GUA200301790636 | Hectárea | 3188 | 3188
GUA200301790637 | Hectárea | 3877 | 3877
GUA200301790638 | Hectárea | 1209 | 1209
GUA200301790639 | Hectárea | 310 | 310
GUA200301790640 | Lote | 14 | 14
GUA200301790641 | Hectárea | 1209 | 1209
GUA200301790642 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200301790643 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA200301790644 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA200301790645 | Hectárea | 21.73 | 21.73
GUA200301790646 | Hectárea | 42.21 | 42.21
GUA200301790647 | Hectárea | 20.84 | 20.84
GUA200301790648 | Hectárea | 18.95 | 18.95
GUA200301790649 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200301790650 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA200301790651 | Metros Cuadrados | 20.85 | 20.85
GUA200301790652 | Luminaria | 20.85 | 20.85
GUA200301790653 | Metros Cuadrados | 18470 | 18470
GUA200301790654 | Metros Cuadrados | 5544 | 5544
GUA200301790655 | Metros Cuadrados | 86 | 86
GUA200301790656 | Luminaria | 300 | 300
GUA200301790657 | Metros Cuadrados | 210000 | 210000
GUA200301790658 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GUA200401879239 | Metros Cuadrados | 18470 | 18470
GUA200401879240 | Metros Cuadrados | 54950 | 54950
GUA200401879241 | Metros Cuadrados | 840 | 840
GUA200401879242 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
GUA200401879243 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200401879244 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA200401879245 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA200401879246 | Hectárea | 21.73 | 21.73
GUA200401879247 | Hectárea | 42.21 | 42.21
GUA200401879248 | Hectárea | 20.84 | 20.84
GUA200401879249 | Hectárea | 18.95 | 18.95
GUA200401879250 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200401879251 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA200401879252 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200401879253 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA200401879254 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA200401879255 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA200401879256 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200401879257 | Luminaria | 147 | 147
GUA200401879258 | Metros lineales | 17628 | 17628
GUA200401879259 | Metros Cuadrados | 66480 | 66480
GUA200401879260 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200401879261 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200401879262 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200401879263 | Hectárea | 20.05 | 20.05
GUA200401879809 | Piezas | 168 | 168
GUA200401879264 | Luminaria | 717 | 717

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA200101700901 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte 3928, La Piscina, Industrial Santa Crocce, 37439 León, Gto., México | -101.7208 | 21.0992
GUA200101701041 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Timoteo Lozano, Diez de Mayo, León, Gto., México | -101.6275 | 21.0637
GUA200101701056 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres, Leon I, León, Gto., México | -101.6412 | 21.1439
GUA200101701056 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Hermenegildo Bustos, Obrera INFONAVIT, León, Gto., México | -101.6682 | 21.167
GUA200101701060 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Fracciones de Jesus Maria, León, Gto., México | -101.6222 | 21.1144
GUA200101701060 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | San Miguel de Renteria Nte, León, Gto., México | -101.6428 | 21.1269
GUA200101701063 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Delta, Fracciones de Santa Julia, León, Gto., México | -101.6166 | 21.0954
GUA200101701063 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Metropolitan, Desarrollo el Potrero, León, Gto., México | -101.5951 | 21.124
GUA200101701372 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Miguel Hidalgo 7020, Echeveste Nte., 37100 León, Gto., México | -101.6665 | 21.1944
GUA200101701375 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Aeropuerto, Fracciones de el Alto, León, Gto., México | -101.6058 | 21.0781
GUA200101701377 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Mariano Escobedo Ote., León, Gto., México | -101.6837 | 21.115
GUA200101701379 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | San Nicolas, 37480 León, Gto., México | -101.6762 | 21.1062
GUA200101701379 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., México | -101.6599 | 21.0993
GUA200101701383 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Alfaro, Gto., México | -101.6075 | 21.1497
GUA200101701403 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Paseo de Jerez 225, Jardines de Jerez, 37530 León, Gto., México | -101.6402 | 21.1019
GUA200101701405 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos, El Mirador Oriental, León, Gto., México | -101.6518 | 21.1139
GUA200101701411 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av Roma, Andrade, León, Gto., México | -101.6711 | 21.1127
GUA200101701411 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 105, El Mirador Oriental, 37500 León, Gto., México | -101.6516 | 21.1136
GUA200101701414 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200101701414 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Argon de Echeveste 102, Villas de Echeveste, 37100 León, Gto., México | -101.6647 | 21.1831
GUA200101701427 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200101701428 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Echeveste Nte., León, Gto., México | -101.6663 | 21.192
GUA200101701431 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Tablas de la Virgen, León, Gto., México | -101.6649 | 21.1642
GUA200101701431 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | La Noria Nte., León, Gto., México | -101.6823 | 21.2096
GUA200101701437 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200101701437 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Campestre 1709, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto., México | -101.706 | 21.1557
GUA200101701439 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av. Pradera 765, Parque Manzanares, 37510 León, Gto., México | -101.6485 | 21.1046
GUA200101701439 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Última Cena, Jesus de Nazareth, 37570 León, Gto., México | -101.6545 | 21.0788
GUA200101701442 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Predio Unidad Deportiva II Poniente, León, Gto., México | -101.6464 | 21.1523
GUA200101701442 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Hilario Medina 4804, Unidad Deportiva, 37237 León, Gto., México | -101.652 | 21.1452
GUA200101701444 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Aguascalientes - Encarnación de Díaz, Artículo 4o. Constitucional, León, Gto., México | -101.7614 | 21.0873
GUA200101701444 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Calle Progreso 214, Centro, 37000 León, Gto., México | -101.6723 | 21.1203
GUA200201710527 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Camino a La Soledad, Fracciones de San Carlos, 37860 León, Gto., México | -101.594 | 21.0714
GUA200201710538 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Vibar, 37353 León, Gto., México | -101.7168 | 21.1276
GUA200301790631 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo Lopez Mateos, La Martinica, 37270, Leon, Guanajuato | -101.6608 | 21.1179
GUA200301790632 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | San Jose de las Piletas, 37310, Leon, Guanajuato | -101.7188 | 21.146
GUA200301790633 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Refugio de Rosas 109-105, Centro Familiar la Soledad, León, guanajuato | -101.748 | 21.127
GUA200301790634 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos, Punto Verde, 37298, León,guanajuato | -101.6655 | 21.1936
GUA200301790635 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Jerez 107-103, Jardines de Jerez, 37530, León, guanajuato | -101.6398 | 21.104
GUA200301790636 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Aeropuerto 60-71, Fracciones de el Alto, León, guanajuato | -101.6006 | 21.074
GUA200301790637 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | GTO 87 212, Los Castillos, 37100, León, guanajuato | -101.6655 | 21.1936
GUA200301790638 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | El Duraznal, 37320, León, guanajuato | -101.6786 | 21.1332
GUA200301790639 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Última Cena, Jesus de Nazareth, 37570, León, guanajuato | -101.6546 | 21.078
GUA200301790640 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | El Tlacuache Oriente, 37526, León, guanajuato | -101.6579 | 21.0991
GUA200301790641 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos, La Martinica, 37270, León, guanajuato | -101.6608 | 21.1179
GUA200301790642 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos, La Martinica, 37270, León,guanajuato | -101.6608 | 21.1179
GUA200301790643 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Hermenegildo Bustos, Obrera INFONAVIT, 37179, León, Guanajuato | -101.6692 | 21.165
GUA200301790644 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Silao - Leon, Fracciones Cañada de Alfaro, 37238, León, Guanajuato | -101.6262 | 21.1169
GUA200301790645 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. J. J. Torres Landa 2037, Industrial Santa Crocce, 37439, León, Guanajuato | -101.7209 | 21.099
GUA200301790646 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Timoteo Lozano, San Miguel, 37390, León, Guanajuato | -101.6874 | 21.0933
GUA200301790647 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos, El Mirador Oriental, León, Guanajuato | -101.6508 | 21.1132
GUA200301790648 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av Roma 902, Andrade, 37020, León, Guanajuato | -101.6709 | 21.1125
GUA200301790649 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Manuel Lopez Sanabria, Lomas del Campestre, 37150, León, Guanajuato | -101.7027 | 21.1525
GUA200301790650 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Aristóteles 363, La Piedad, 37357, León, Guanajuato | -101.7488 | 21.1405
GUA200301790651 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Calle Maracuyá 122-106, León, Guanajuato | -101.7374 | 21.1371
GUA200301790652 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Parque Vía de Manzanares 302, Parque Manzanares, 37510, León, Guanajuato | -101.6495 | 21.1077
GUA200301790653 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | San Carlos la Roncha, 37860, León, Guanajuato | -101.5906 | 21.066
GUA200301790654 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Paseo de Jerez 161, Punto Verde, 37298, Leon, Guanajuato | -101.6395 | 21.1054
GUA200301790655 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Aurelio Luis Gallardo 367-273, Industrial, 37340, Leon, Guanajuato | -101.6904 | 21.1326
GUA200301790656 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Gutierrez Najera 410, Col de Santiago, 37327, Leon, Guanajuato | -101.6769 | 21.1262
GUA200301790657 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Calle Potrero de Tepaca 563-543, Desarrollo el Potrero, 37296, Leon, Guanajuato | -101.6005 | 21.1239
GUA200301790658 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo Lopez Mateos 902-906, Obregon, 37320, Leon, Guanajuato | -101.6879 | 21.132
GUA200401879239 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Aeropuerto, San Carlos la Roncha, 37860 León, Gto | -101.5906 | 21.066
GUA200401879240 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Gto | -101.7485 | 21.1474
GUA200401879241 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Paseo de Los Colibríes 801, San Isidro, 37420 León, Gto | -101.6444 | 21.1022
GUA200401879242 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 3427, Industrial Julian de Obregon, 37290 León, Gto | -101.6304 | 21.0982
GUA200401879243 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Timoteo Lozano, Los Propios y Solares, 37450 León, Gto | -101.6986 | 21.0961
GUA200401879244 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Egipto 212, San Felipe de Jesus, 37250 León, Gto | -101.6508 | 21.1344
GUA200401879245 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Muralista italiano 112, Predio San Pablo Sur, León, Gto | -101.6429 | 21.1666
GUA200401879246 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Fraccion del Coecillo, León, Gto | -101.6723 | 21.1212
GUA200401879247 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av. León Nte., Panorama, León, Gto | -101.6988 | 21.1533
GUA200401879248 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 459-451, Fracciones de Santa Julia, 37530 León, Gto | -101.6218 | 21.0912
GUA200401879249 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Egipto 212, San Felipe de Jesus, 37250 León, Gto | -101.6508 | 21.1344
GUA200401879250 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Campestre 676-754, Jardines del Moral, 37160 León, Gto | -101.6919 | 21.1497
GUA200401879251 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Fray Sabatino, San Francisco Ampliacion, León, Gto | -101.6014 | 21.0997
GUA200401879252 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Calle Nicaragua 20, Arbide, 37360 León, Gto | -101.6936 | 21.1248
GUA200401879253 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Plaza de los mártires del 2 de Enero, Centro, 37000 León, Gto | -101.6825 | 21.1218
GUA200401879254 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Calle Templo del Buen Pastor 149-101, Villas de San Juan, León, Gto | -101.5829 | 21.0943
GUA200401879255 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvrd Jose María Morelos 385, San Pablo Poniente, 37207 León, Gto | -101.6576 | 21.1714
GUA200401879256 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto | -101.6631 | 21.0978
GUA200401879257 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Blvd. Delta, Valle de Jerez, 37538 León, Gto | -101.6366 | 21.071
GUA200401879258 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Industrial Julian de Obregon, 37290 León, Gto | -101.6296 | 21.0976
GUA200401879259 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Fragua de Estaño, La Ermita, León, Gto | -101.7376 | 21.1515
GUA200401879260 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Linares, 37237 León, Gto | -101.6578 | 21.1447
GUA200401879261 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Jdn. de Bilbao #212, Fraccionamiento Jardines de San Juan, León, Gto | -101.5821 | 21.099
GUA200401879262 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Av. Océano Atlántico, Cumbres de la Pradera, 37550 León, Gto | -101.6572 | 21.0877
GUA200401879263 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Torre Huanimaro 112, Paseos de las Torres, Gto | -101.7567 | 21.1667
GUA200401879809 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Calle Francisco I. Madero 116, Centro, 37000 León, Gto., México | -101.6812 | 21.1217
GUA200401879264 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | And. Sinaí de San Felipe 935-901, Jardines de Oriente, 37257 León, Gto | -101.6487 | 21.1269

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA200101700901 | Obra | RIIED-023020 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3045081.27 | 3045081.27
GUA200101701041 | Obra | RIIED-024020 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701056 | Obra | RIIED-025020 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701060 | Obra | RIIED-026020 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701063 | Obra | RIIED-027020 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701372 | Obra | RIIED-029020 | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701375 | Obra | RIIED-030020 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701377 | Obra | RIIED-031020 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701379 | Obra | RIIED-032020 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 525539.67 | 525539.67
GUA200101701383 | Obra | RIIED-033020 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701403 | Obra | RIIED-036020 | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701405 | Obra | RIIED-037020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701411 | Obra | RIIED-038020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2501209.91 | 2501209.91
GUA200101701414 | Obra | RIIED-039020 | JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200101701427 | Obra | RIIED-040020 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701428 | Obra | RIIED-041020 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701431 | Obra | RIIED-042020 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701437 | Obra | RIIED-046020 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEÓN | 2050775.94 | 2050775.94
GUA200101701439 | Obra | RIIED-047020 | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 541300.54 | 541300.54
GUA200101701442 | Obra | RIIED-049020 | PATRICIA ROBLES MELKEN | MUNICIPIO DE LEÓN | 2997669.87 | 2997669.87
GUA200101701444 | Obra | RIIED-078020 | SERGIO PEREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1212919.37 | 1212919.37
GUA200201710527 | Obra | RIIED-119020 | CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1449313.02 | 1449313.02
GUA200201710538 | Obra | RIIED-166020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 11233692.4 | 1.12336924E7
GUA200301790631 | Obra | RIIED-220020 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEON | 599520.07 | 599520.07
GUA200301790632 | Obra | RIIED-285020 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 447267.49 | 447267.49
GUA200301790633 | Obra | RIIED-286020 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 447267.49 | 447267.49
GUA200301790634 | Obra | RIIED-287020 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 447267.49 | 447267.49
GUA200301790635 | Obra | RIIED-288020 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 447267.49 | 447267.49
GUA200301790636 | Obra | RIIED-289020 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 447267.49 | 447267.49
GUA200301790637 | Obra | RIIED-290020 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEON | 447267.49 | 447267.49
GUA200301790638 | Obra | RIIED-291020 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEON | 447267.49 | 447267.49
GUA200301790639 | Obra | RIIED-292020 | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | MUNICIPIO DE LEON | 447267.49 | 447267.49
GUA200301790640 | Obra | RIIED-293020 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 392138.09 | 392138.09
GUA200301790641 | Obra | RIIED-294020 | JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ | MUNICIPIO DE LEON | 569603.7 | 569603.7
GUA200301790642 | Obra | RIIED-295020 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1511123.5 | 1511123.5
GUA200301790643 | Obra | RIIED-296020 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1986516.26 | 1986516.26
GUA200301790644 | Obra | RIIED-297020 | PATRICIA ROBLES MELKEN | MUNICIPIO DE LEON | 1986516.26 | 1986516.26
GUA200301790645 | Obra | RIIED-298020 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1986516.26 | 1986516.26
GUA200301790646 | Obra | RIIED-299020 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1986516.26 | 1986516.26
GUA200301790647 | Obra | RIIED-300020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEON | 1986516.26 | 1986516.26
GUA200301790648 | Obra | RIIED-301020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEON | 1986516.26 | 1986516.26
GUA200301790649 | Obra | RIIED-302020 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 995196.72 | 995196.72
GUA200301790650 | Obra | RIIED-303020 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEON | 995196.72 | 995196.72
GUA200301790651 | Obra | RICD-238020 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 24173254.8 | 2.41732548E7
GUA200301790652 | Obra | RIIED-384020 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 2999911.97 | 2999911.97
GUA200301790653 | Obra | RIIED-386020 | CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 6979721.02 | 6979721.02
GUA200301790654 | Obra | RIIED-387020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 9109594.6 | 9109594.6
GUA200301790655 | Obra | RIIEE-406020 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 69413.32 | 69413.32
GUA200301790656 | Obra | RIIED-408020 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2999959.64 | 2999959.64
GUA200301790657 | Obra | RIIED-433020 | LUZ ADRIANA GARCIA MARQUEZ | MUNICIPIO DE LEON | 1499979.46 | 1499979.46
GUA200301790658 | Obra | RIIED-434020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEON | 1249569.99 | 1249569.99
GUA200401879239 | Obra | RIIED1-386020 | CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2242772.27 | 2242772.27
GUA200401879240 | Obra | RIIED-482020 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1401208.08 | 1401208.08
GUA200401879241 | Obra | RIIED-483020 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 500029.96 | 500029.96
GUA200401879242 | Obra | RIIED-484020 | RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2994303.3 | 2994303.3
GUA200401879243 | Obra | RIIED-513020 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 483403.25 | 483403.25
GUA200401879244 | Obra | RIIED-514020 | JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ | MUNICIPIO DE LEON | 487556.21 | 487556.21
GUA200401879245 | Obra | RIIED-515020 | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | MUNICIPIO DE LEON | 487556.21 | 487556.21
GUA200401879246 | Obra | RIIED-516020 | EUGENIO MANUEL VALLEJO IBARRA | MUNICIPIO DE LEON | 1632609.15 | 1632609.15
GUA200401879247 | Obra | RIIED-517020 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1425654.64 | 1425654.64
GUA200401879248 | Obra | RIIED-518020 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1960021.67 | 1960021.67
GUA200401879249 | Obra | RIIED-519020 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEON | 498061.01 | 498061.01
GUA200401879250 | Obra | RIIED-520020 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1008861.67 | 1008861.67
GUA200401879251 | Obra | RIIED-521020 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 483403.25 | 483403.25
GUA200401879252 | Obra | RIIED-522020 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 483403.25 | 483403.25
GUA200401879253 | Obra | RIIED-523020 | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 487556.21 | 487556.21
GUA200401879254 | Obra | RIIED-524020 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 487556.21 | 487556.21
GUA200401879255 | Obra | RIIED-525020 | PATRICIA ROBLES MELKEN | MUNICIPIO DE LEON | 1425654.64 | 1425654.64
GUA200401879256 | Obra | RIIED-526020 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1632609.15 | 1632609.15
GUA200401879257 | Obra | RIIED2-238020 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1999331.33 | 1999331.33
GUA200401879258 | Obra | RIIED-562020 | RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1999981.91 | 1999981.91
GUA200401879259 | Obra | RIIED-564020 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2010871.83 | 2010871.83
GUA200401879260 | Obra | RIIED-565020 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEON | 503856.96 | 503856.96
GUA200401879261 | Obra | RIIED-566020 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 502706.47 | 502706.47
GUA200401879262 | Obra | RIIED-567020 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 506421.03 | 506421.03
GUA200401879263 | Obra | RIIED-568020 | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | MUNICIPIO DE LEON | 502706.47 | 502706.47
GUA200401879809 | Adquisiciones | DGRMYSG-1723/2020 | MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA | MUNICIPIO DE LEON | 1159536 | 1159536.0
GUA200401879264 | Obra | RIIED3-238020 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 10160359.44 | 1.016035944E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA200101700901 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 100
GUA200101701041 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 100
GUA200101701056 | 2020 | 4 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 40.83 | 100
GUA200101701060 | 2020 | 4 | Hectárea | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 100
GUA200101701063 | 2020 | 4 | Hectárea | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 100
GUA200101701372 | 2020 | 4 | Hectárea | 3050 | 3050 | 2897.5 | 95
GUA200101701375 | 2020 | 4 | Hectárea | 3181 | 3181 | 3181 | 100
GUA200101701377 | 2020 | 4 | Hectárea | 1262 | 1262 | 1262 | 100
GUA200101701379 | 2020 | 4 | Lote | 14 | 14 | 14 | 100
GUA200101701383 | 2020 | 4 | Hectárea | 3214 | 3214 | 3214 | 100
GUA200101701403 | 2020 | 4 | Hectárea | 1713 | 1713 | 1627.35 | 95
GUA200101701405 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 100
GUA200101701411 | 2020 | 4 | Hectárea | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 100
GUA200101701414 | 2020 | 4 | Hectárea | 3983 | 3983 | 3983 | 100
GUA200101701427 | 2020 | 4 | Hectárea | 3188 | 3188 | 3188 | 100
GUA200101701428 | 2020 | 4 | Hectárea | 3877 | 3877 | 3877 | 100
GUA200101701431 | 2020 | 4 | Hectárea | 1209 | 1209 | 1209 | 100
GUA200101701437 | 2020 | 4 | Hectárea | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 100
GUA200101701439 | 2020 | 4 | Hectárea | 310 | 310 | 310 | 100
GUA200101701442 | 2020 | 4 | Hectárea | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 100
GUA200101701444 | 2020 | 4 | Hectárea | 4231 | 4231 | 4231 | 100
GUA200201710527 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940 | 2940 | 100
GUA200201710538 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 29820 | 29820 | 28329 | 95
GUA200301790631 | 2020 | 4 | Hectárea | 2119 | 2119 | 2119 | 100
GUA200301790632 | 2020 | 4 | Hectárea | 2119 | 2119 | 1652.82 | 78
GUA200301790633 | 2020 | 4 | Hectárea | 3188 | 3188 | 3028.6 | 95
GUA200301790634 | 2020 | 4 | Hectárea | 3877 | 3877 | 3683.15 | 95
GUA200301790635 | 2020 | 4 | Hectárea | 1271 | 1271 | 1207.45 | 95
GUA200301790636 | 2020 | 4 | Hectárea | 3188 | 3188 | 3188 | 100
GUA200301790637 | 2020 | 4 | Hectárea | 3877 | 3877 | 3877 | 100
GUA200301790638 | 2020 | 4 | Hectárea | 1209 | 1209 | 1209 | 100
GUA200301790639 | 2020 | 4 | Hectárea | 310 | 310 | 294.5 | 95
GUA200301790640 | 2020 | 4 | Lote | 14 | 14 | 13.3 | 95
GUA200301790641 | 2020 | 4 | Hectárea | 1209 | 1209 | 1148.55 | 95
GUA200301790642 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 100
GUA200301790643 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 19.81 | 95.012
GUA200301790644 | 2020 | 4 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 38.79 | 95.0037
GUA200301790645 | 2020 | 4 | Hectárea | 21.73 | 21.73 | 20.64 | 94.9839
GUA200301790646 | 2020 | 4 | Hectárea | 42.21 | 42.21 | 40.1 | 95.0012
GUA200301790647 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.84 | 20.84 | 14.59 | 70.0096
GUA200301790648 | 2020 | 4 | Hectárea | 18.95 | 18.95 | 18 | 94.9868
GUA200301790649 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 100
GUA200301790650 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 100
GUA200301790651 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 20.85 | 20.85 | 15.85 | 76.0192
GUA200301790652 | 2020 | 4 | Luminaria | 20.85 | 20.85 | 3.54 | 16.9784
GUA200301790653 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 18470 | 18470 | 12744.3 | 69
GUA200301790654 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 5544 | 5544 | 3659.04 | 66
GUA200301790655 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 86 | 100
GUA200301790656 | 2020 | 4 | Luminaria | 300 | 300 | 267 | 89
GUA200301790657 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 210000 | 210000 | 199500 | 95
GUA200301790658 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
GUA200401879239 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 18470 | 18470 | 12744.3 | 69
GUA200401879240 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 54950 | 54950 | 7693 | 14
GUA200401879241 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 210 | 25
GUA200401879242 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
GUA200401879243 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 0 | 0
GUA200401879244 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 17.31 | 83.0216
GUA200401879245 | 2020 | 4 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 20.42 | 50.0122
GUA200401879246 | 2020 | 4 | Hectárea | 21.73 | 21.73 | 15.43 | 71.0078
GUA200401879247 | 2020 | 4 | Hectárea | 42.21 | 42.21 | 30.81 | 72.9922
GUA200401879248 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.84 | 20.84 | 15 | 71.977
GUA200401879249 | 2020 | 4 | Hectárea | 18.95 | 18.95 | 12.51 | 66.0158
GUA200401879250 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 15.24 | 76.01
GUA200401879251 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 8.13 | 38.9928
GUA200401879252 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 19.05 | 95.0125
GUA200401879253 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 3.54 | 16.9784
GUA200401879254 | 2020 | 4 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 6.94 | 16.9973
GUA200401879255 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 15.01 | 71.9904
GUA200401879256 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 0 | 0
GUA200401879257 | 2020 | 4 | Luminaria | 147 | 147 | 111.72 | 76
GUA200401879258 | 2020 | 4 | Metros lineales | 17628 | 17628 | 0 | 0
GUA200401879259 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 66480 | 66480 | 0 | 0
GUA200401879260 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 4.01 | 20
GUA200401879261 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 2.81 | 14.015
GUA200401879262 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 13.63 | 67.98
GUA200401879263 | 2020 | 4 | Hectárea | 20.05 | 20.05 | 4.01 | 20
GUA200401879809 | 2020 | 4 | Piezas | 168 | 168 | 168 | 100
GUA200401879264 | 2020 | 4 | Luminaria | 717 | 717 | 544.92 | 76

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".